## Obra 1
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRAULICA DE DISTRIBUCIÓN Y DESAGÜE
Grupo |  | Actividad |  | Unidad | Costo directo | Cantidad | Costo Total
1. | Actividades preliminares | 1.1 | proteccion de arboles | UD | 109681.76 | 3 | 329045.28
2. | Demoliciones | 2.1 | Cortes | M | 5481.06 | 61.279 | 335873.8757 | 61.279
|  | 2.2 | Fresado del asfalto | M2 | 15801.2 | 61.279 | 968281.7348
|  | 2.3 | Demolición de piso exterior de concreto | M2 | 33763.88 | 418.372 | 14125862.0034 | 418.372
|  | 2.4 | Transporte mobiliario urbano | M3 | 13813.32 | 0.56 | 7735.4592 | 486.602 | 0.0011401 | 0.55477
3. | Acondicionamiento del terreno | 3.1 | Descapote y limpieza del terreno con arbustos | M2 | 2338.88 | 213.84 | 500146.0992 | 213.84 |  | 213.84
|  | 3.2 | Excavación de zanjas | M3 | 61320.44 | 693.491 | 42525173.256
|  | 3.3 | Perfilado y refino de excavacion, con medio manuales | M3 | 4103.35 | 693.491 | 2845636.2949
|  | 3.4 | Transporte dentro de la obra | M3 | 1754 | 138.6982 | 243276.6428
|  | 3.5 | Relleno de zanjas | M3 | 10978.42 | 693.491 | 7613435.4642
|  | 3.6 | Extendido, perfilado y refino de tierras | M2 | 1447.85 | 693.491 | 1004070.9443
4. | Instalaciones | 4.1 | Tuberia de PVC | M | 13019.7 | 693.491 | 9029044.7727
5. | Urbanización interior del terreno | 5.1 | Pavimento de mezcla bituminosa continuo en caliente | M2 | 15018.61 | 61.279 | 920325.4022
|  | 5.2 | Tepe | M2 | 24654.51 | 213.84 | 5272120.4184
6. | Firmes y pisos urbanos | 6.1 | Piso continuo de concreto impreso | M2 | 52489.03 | 418.372 | 21959940.4592
TOTAL: | [6 empty] | 107679968.107

## Obra 2
OBRA: REDES HIDRAULICAS PARA EL TANQUE DE SUCCION Y TANQUE DE REGULACIÓN
Grupo |  | Actividad |  | Unidad | Costo directo | Cantidad | Costo Total
1. | Actividades preliminares | 1.1 | proteccion de arboles | UD | 109681.76 | 2 | 219363.52
2. | Acondicionamiento del terreno | 2.1 | Descapote y limpieza del terreno con arbustos | M2 | 2338.88 | 187 | 437370.56
|  | 2.2 | Excavación de zanjas | M3 | 61320.44 | 321.42 | 19709615.8248
|  | 2.3 | Perfilado y refino de excavacion, con medio manuales | M3 | 4103.35 | 321.42 | 1318898.757
|  | 2.4 | Transporte dentro de la obra | M3 | 1754 | 64.284 | 112754.136
|  | 2.5 | Relleno de zanjas | M3 | 10978.42 | 321.42 | 3528683.7564
|  | 2.6 | Extendido, perfilado y refino de tierras | M2 | 1447.85 | 52.58 | 76127.953
3. | Instalaciones | 3.1 | Tuberia de PVC | M | 13019.7 | 145.0949 | 1889092.0695
|  | 3.2 | Valvula de corte 3" | UD | 256874.65 | 9 | 2311871.85
|  | 3.3 | Valvula de corte 4" | UD | 411720.79 | 4 | 1646883.16
|  | 3.4 | Valvula de retención 3" | UD | 143676.48 | 4 | 574705.92
|  | 3.5 | Valvula de retención 4" | UD | 256904.81 | 2 | 513809.62
|  | 3.6 | Caja de inspección | UD | 347074.51 | 4 | 1388298.04
|  | 3.7 | Hidrante | UD | 5144350.14 | 1 | 5144350.14
4. | Urbanización interior del terreno | 4.1 | Tepe | M2 | 24654.51 | 52.58 | 1296334.1358
TOTAL: | [6 empty] | 40168159.4425
147848127.5495