## Plan de Trabajo SST
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [16 empty] | CODIGO | SST-FO-07
[19 empty] | VERSIÓN | 1
[19 empty] | FECHA | 2025-05-01
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL SGSST, N° DE LICENCIA, FECHAS DE CURSO DE 50 Y 20 HORAS | [9 empty] | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, LICENCIA N° XXXX DE XXXX, CURSO DE 50 HORAS (XX/XX/XX) Y 20 HORAS (XX/XX/XX) Actulizacion del SGSST.
1. OBJETIVO
Establecer la guía de los planes de acción y mejoramiento, con el fin que se efectúen las acciones correctivas tendientes a la superación de las situaciones irregulares y hallazgos detectados conforme a los requisitos minimos de la Resolución 0312 de 2019
2. ALCANCE
Aplica para todos los trabajadores desde la documentación requerida hasta la implementación del SG-SST.
3. METAS
Cumplir el 90% de las actividades a desarrollar
PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO
FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: |  |  |  | 2026
ETAPA | Numeral del estándar | ACTIVIDAD A DESARROLLAR |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % Cumplimiento actividad/fase |  | RESPONSABLE (s) | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)
PLANEAR | 0 | Actualizar manual del SGSST | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Responsable SST | Manual actualizado | bar: 2026 FEB
E*
| 1.1.1 | Designacion del Responsable del SGSST | P* | [12 empty] | 0% |  | Gerencia, Responsable SST | Acta de Dseinacion firmada por ambas partes | bar: 2026 ENE
E*
| 1.1.2 | Definicion de responsabilidades de SST y Rendicion de cuentas | P* | [12 empty] | 0% |  | Gerencia, Responsables SST | formato de asistencia con socializacion de responsabilidades según el cargo. | bar: 2026 ENE
E*
| 1.1.2 | Revision y ajustes de todos los manuales de funciones para verifica que las responsabilidades de SST y Rendicion de cuenta cumplan con los requisitos. | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST | Designacion de cargos | bar: 2026 FEB
E*
| 1.1.3 | Diseño y aprobacion de presupuesto 2026. | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Gerencia, Responsable SST | Acta de designacion de recusros y presupuesto. | bar: 2026 ENE
E*
| 1.1.6 | conformacion del COPASST 2026-2028 | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST, COPASST | Actas de conformacion | bar: 2026 FEB
E*
| 1.1.6 | Actas mensual de reunion del Copasst | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST, COPASST | Actas de Reunion mensual | bar: 2026 FEB; 2026 MAY; 2026 AGO; 2026 NOV
E*
| 1.1.8 | Conformacion del Comité de Conviencia laboral 2026 - 2028 | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST, COCOLA | Actas de conformacion | bar: 2026 FEB
E*
| 1.1.8 | Actas de reunion trimestral y seguimiento de actividades | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsables SST, COCOLA | Actas de reunion trimestral, informe de gestion | bar: 2026 FEB; 2026 MAY; 2026 AGO; 2026 NOV
E*
| 1.2.1 | Revision y ajuste al cronograma de capacitacion y su ejecucion tneiendo encuenta la participacion del COPASST. | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST, Colaboradores | cronograma de capacitacion y registro de asistencia. | bar: 2026 MAR; 2026 AGO
E*
| 1.2.2 | Diseño procedimiento de induccion, capacitacion y entrenamiento | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST | Procedimiento de induccion y/o Reinduccion | bar: 2026 MAR
E*
| 1.2.2 | Induccion y/o Reinduccion de Seguridad y Salud en el Trabajo | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST, Colaboradores | presentacion de induccion, evaluacion, asistencia | bar: 2026 MAR
E*
| 2.1.1 | Actualizacion de politica de SST y aprobacion por Gerencia | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST- Gerente | Politica Actulizada y firmada. | bar: 2026 FEB
E*
| 2.1.1 | Divulgacion y publicacion de politica de SST a trabajadores y COPASST. | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST, Colaboradores | registro de asistencia de socializacion. | bar: 2026 MAR
E*
| 2.2.1 | Alinear objetivos a la poltica del SGSST | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST, Colaboradores | Documento ymatriz de objtivos aprobados. | bar: 2026 MAR
E*
| 2.4.1 | Diseñar y aprobar plan de trabajo anual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST- Gerente | formato de plan de trabajo firmado | bar: 2026 ENE
E*
| 2.6.1 | Implementacion de proceso de rendicion de cuenta | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST- Gerente-COPASST. COCOLA | Actas de rendicion de cuentas. | bar: 2026 NOV
E*
| 2.7.1 | Revisión y actulizacion de matriz legal | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable en SST | Matriz legal actulizada | bar: 2026 ENE to 2026 DIC
E*
| 2.8.1 | Implementar procedimiento de comunicación | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST, Colaboradores, Gerente | Implementacion de formatos | bar: 2026 MAR
E*
| 2.9.1 | implementacion del procedimiento de compras | P* | [12 empty] | 0% |  | Gerente | formatos de proveedores y contratistas | bar: 2026 FEB
E*
| 2.10.1 | implentacion del manual de contratistas | P* | [12 empty] | 0% |  | Gerente | formatos de proveedores y contratistas | bar: 2026 MAR
E*
| 2.11.1 | implenetacion de formatos de Gestion del Cambio | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST- Gerente | formatos implentados de gestion del cambio | bar: 2026 ABR
E*
HACER | 3.1.1 | Actulizacion del perfil sociodemografico | P* | [12 empty] | 0% |  | Gerencia | perfil sociodemografico actulizado | bar: 2026 ENE
E*
| 3.1.1 | solicitar informe de condiciones de salud a IPS | P* | [12 empty] | 0% |  | Gerencia | Informe de DX condiciones de salud. | bar: 2026 MAR
E*
| 3.1.2 | Diseño programa SVE psicosocial y otros según recomendaciones medico laboral | P* | [12 empty] | 0% |  | Gerencia, psicologa, profesional SST | Informe de resultados. | bar: 2026 ABR
E*
| 3.1.3 | Revision y ajuste de profesiograma, de acuerdo a los riesgos. | P* | [12 empty] | 0% |  | Gerencia- médico laboral | Docuemnto actualizado | bar: 2026 FEB
E*
| 3.1.4 | Evaluaciones medicas periodicas, ingreso, egreso y comuicacion a los colaboradores | P* | [12 empty] | 0% |  | Gerencia - Resposaable SST | Certificado de aptitud y acta de comunicado firmada | bar: 2026 MAR
E*
| 3.1.6 | Diseña procedimientos de reintegro laboral | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST | ver procedimineto de reintrego laboral | bar: 2026 JUN
E*
| 3.1.7 | Diseñar programa de estilo de vida saludable | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST | ver programa de estilo de vida saludable | bar: 2026 MAR
E*
| 3.2.3 | Diseño de caracterizacion de accidentes, mecanismo para seguimiento de acciones resultantes de accidentes de trabajo | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST | ver matriz de caracterizacion de ATEL | bar: 2026 MAY
E*
| 3.3.1 - 3.3.6 | Ajuste y diseño de indicadores de accidentalidad, enfermedad laboral y ausentismo. | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST | Ver indicadores | bar: 2026 MAY; 2026 NOV
E*
| 4.1.2 | Diseño de mecanismo para la identificacion de riesgos por parte de los trabajadores. | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST | Formato de id de peligros | bar: 2026 ABR; 2026 SEP
E*
| 4.1.4 | Realizar mediciones ambientales | P* | [12 empty] | 0% |  | Gerencia- ARL | informe de medicones ambientales | bar: 2026 JUL
E*
| 4.2.1 | Realizar seguimiento a los mecanismo para el cumplimiento de las tareas de gestion de riesgos | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST | Ver matriz de peligros, valoracion y control del riesgo. | bar: 2026 OCT
E*
| 4.2.1 | Revisar y actulizar programa de proteccion y prevencion contra caida | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST | Ver programa de proteccion y prevencion contra caidas | bar: 2026 JUL
E*
| 4.2.1- 4.2.2- 4.2.5 | Revisión y actualización de programa y cronograma de inspecciones planeadas | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST | Ver programa de inspecciones planeadas | bar: 2026 ABR; 2026 SEP
E*
| 4.2.1- 4.2.2- 4.2.5 | Inspecciones de seguridad | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST | Ver programa de inspecciones planeadas | bar: 2026 FEB; 2026 MAY; 2026 AGO; 2026 NOV
E*
| 4.2.5 | Realizar cronograma de mantenimiento de equipos, herramineta | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST- Gerencia | Ver Cronograma de mantenimiento | bar: 2026 MAR; 2026 JUL; 2026 NOV
E*
| 5.1.2 | Revisar y actualizar Plan de emergencia | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST- Gerencia | Ver Cronograma de mantenimiento | bar: 2026 ABR
E*
|  | Informe de seguridad mensual | P* | bar: 2026 ENE to 2026 DIC
E*
| 5.1.1 | Realizar Simulacro | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST- Gerencia | Ver Cronograma de mantenimiento | bar: 2026 FEB; 2026 JUL; 2026 NOV
E*
| 5.1.2 | Actulizar brigada de Emergencia | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST | imágenes, formato de cpacitaciones | bar: 2026 MAR
E*
VERIFICAR | 6.1.1 | Actulizar indicadores del SGSST | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Responsable SST | ver matriz de indicadores SST | bar: 2026 MAR; 2026 SEP
E*
| 6.1.2 | Realizar minimo 1 auditoria interna del SGSST al año. | P* | [12 empty] | 0% |  | Auditor, Responsable SST, Gerencia | informe de auditoria | bar: 2026 OCT
E*
| 6.1.3 | Realizar soporte docuemntal de la revision por la alta direccion. | P* | [12 empty] | 0% |  | Gerente- SST | Acta de reunión | bar: 2026 NOV
E*
| 6.1.4 | Socilizacion de resultados de auditorias al COPASST | P* | [12 empty] | 0% |  | SST- COPASST | Acta de reunión | bar: 2026 OCT
E*
ACTUAR | 7.1.1- 7.1.4 | Implementar acciones correctivas y preventivas en base a la toma de acciones (ACPM) | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Responsable SST | Plan de mejoramiento | bar: 2026 ENE; 2026 JUL; 2026 DIC
E*
TOTAL PROGRAMADO |  |  |  | 8 | 13 | 15 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 | 3 | 89
TOTAL EJECUTADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. RECURSOS ASIGNADOS
TIPO DE RECURSOS |  |  |  | 2026 ENE: DETALLE |  |  | OBSERVACIONES
HUMANOS |  |  |  | 2026 ENE: Gerencia, supervisores, Inspectores de SST, Responsables SST
TECNICOS |  |  |  | 2026 ENE: Equipos de proteccion personal, equipos de computo, papeleria.
FINANCIEROS |  |  |  | 2026 ENE: Recursos economicos asignacos por la Gerencia
LOCATIVOS |  |  |  | 2026 ENE: Oficinas temporales en obras, almacen
6. MEDICIÒN Y SEGUIMIENTO
PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [17 empty] | GRAFICA
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | VARIABLES |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas | ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  | 8 | 13 | 15 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 | 3 | 89
|  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESULTADO | bar: ENE to TOTAL
|  | META |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
ANALISIS DE DATOS
| ___________________________________________________________________________ |  |  | MAR: ____________________________________________ | __________________________________________________
| XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX |  |  | MAR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | PEDRO RAUL RODRIGUEZ DIAZ
| RESPONSABLE DEL SGSST |  |  | MAR: REPRESENTANTE DEL COPASST | REPRESENTANTE LEGAL
Note on A16: NUMERALES CORRESPONDIENTES AL PHVA PLANEAR: NUMERAL 1.1.1 Hasta 2.11.1 HACER: NUMERAL3.1.1 Hasta 5.1.2 VERIFICAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4 ACTUAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4