|  |  | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre empresa |  |  |  | STUDIO INGENIERIA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre estudiante |  |  |  | OMAR FELIPE CHAPARRO LEDEZMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semana No. |  |  | 2 | Rango fecha | 18-12-2017 | - |  | 23-12-2017 | Total Horas Aprobadas |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horas |  |  |
| Actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R:Reportadas A:Aprobadas |  |  |
| LUNES | Supervisión de la fundida de la placa de contrapiso de la casa 244 con afinado. Se realizan las actas de corte con las memorias de cálculo. Socialización de la plataforma para realizar los cortes de obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| MARTES | Revisión de la mampostería interna de las casas 250, 253, 254 y 257, comprobando con el detector de metales que se fundieron las dovelas, anclaron los grafiles y los conectores a la columna. Revisión del grouting y ratoneras en las dovelas de la casa 255. Supervisión del armado de acero de las vigas de entrepiso de la casa 224, teniendo en cuenta escuadras, niveles, y dimensiones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| MIERCOLES | Revisión de la mampostería interna en donde se comprobó que no había conectores, por lo tanto se lleva a cabo el anclaje de los mismos. Supervisión del armado y encofrado de la viga de entrepiso, teniendo en cuenta los niveles, la escuadra, el despiece del acero. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| JUEVES | Supervisión de la fundida de las vigas de cierre y pérgolas de las casas 271 y 273, teniendo en cuenta los niveles y vibrado del concreto en donde se necesitaron 2m3. Se realiza inventario casa por casa de lo que hace falta en cuanto a daños en las vigas de entrepiso. Revisión del armado de acero de la escalera de las casas 273 y 274, en donde la interventoría aprobó la fundida la cual se realizó con concreto de planta de 3000 PSI con un volumen de 3,5 m3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| VIERNES | Entrega de mampostería interna del 2 piso de las casas 259 y 260 comprobando la fundida de dovelas especificadas según planos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| SABADO | Supervisión de la organización de flejes por diámetro en el acopio de acero. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DEL ESTUDIANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En Conclusión:

| Se revisan los muros de mampostería interna teniendo en cuenta los grafiles y conectores los cuales deben estar anclados, también se revisa el armado y fundida de las escaleras las cuales se verifican con planos y e debe tener en cuenta las medidas dadas, las huellas y contrahuellas. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| Nombre: | DANIEL ALEJANDRO BELLO ZAPATA | Nombre: | FABIAN CAMILO LESMES | Nombre: | OMAR FELIPE CHAPARRO LEDEZMA |
| Empresa |  | Universidad |  | Estudiante |  |