|  |  | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre empresa |  |  |  | STUDIO INGENIERIA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre estudiante |  |  |  | OMAR FELIPE CHAPARRO LEDEZMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semana No. |  |  | 7 | Rango fecha | 22-01-2018 | - |  | 27-01-2018 | Total Horas Aprobadas |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horas |  |  |
| Actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R:Reportadas A:Aprobadas |  |  |
| LUNES | - Se revisó formes de mampostería de la casa 248, teniendo en cuenta los anclajes, escuadra, plomos y ratoneras para fundir grouting. - Se revisó muros de ladrillo fachada de la casa 247. - Se revisó escalera posterior a la fundida de la casa 247. - Se revisó muros de ladrillo fachada de la casa 275. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| MARTES | - Se entregó formes de mampostería a la interventoría de la casa 248 del primer piso. - Se revisó y entrego a la interventoría la impermeabilización de pañete en la fachada de las casas 267 y 268. - Se revisó amarre de acero de escalera de la casa 249, teniendo en cuenta anclajes, huellas, contrahuellas, niveles, aseo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| MIERCOLES | - Se revisó pañete de la casa 275 del primer piso, teniendo en cuenta medidas de vanos, escuadras y plomos. - Se superviso la fundida de la escalera de la casa 249. - Se trazaron niveles de las casas 249 y 250. - Se revisó mampostería interna de la casa 248 del primer piso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| JUEVES | - Se revisó y entrego pañete a la interventoría de la casa 267, teniendo en cuenta escuadras, plomos, dilataciones, remate de cajas. - Se revisó armado de acero de viga de cierre de la casa 252. - Se entregó mampostería interna de la casa 248 del primer piso, teniendo en cuenta grafiles, conectores, dovelas y fundida de grouting. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| VIERNES | - Se revisó pañetes y vanos de la casa 275. - Se revisó y entrego formes mampostería del segundo piso de la casa 248. - Se entregó a interventoría el armado y encofrado de las vigas de cierre de la casa 252. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| SABADO | - Se revisó anclajes de dovelas de la casa 248 del segundo piso teniendo en cuenta traslapos y ratoneras y fundida de grouting. - Se realizó inventario de la mampostería interna y del ladrillo fachada realizad hasta a la fecha de la casa 249. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DEL ESTUDIANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En Conclusión:

| - Se superviso fundida de grouting en la mampostería. - Se revisó armado de acero de vigas de cierre y escalera en donde se tuvo en cuenta amarres, traslapos, aseo, anclajes. - Se revisaron vanos, pañetes en donde se tuvo en cuenta escuadras, plomos, dilataciones. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| Nombre: | DANIEL ALEJANDRO BELLO ZAPATA | Nombre: | FABIAN CAMILO LESMES | Nombre: | OMAR FELIPE CHAPARRO LEDEZMA |
| Empresa |  | Universidad |  | Estudiante |  |