## Resumen
CIPRODYSER S.A
NIT 830.125.529-2
Calle 4 #5-13, Samacá, Boyacá. Teléfono:7372148
Nombre de Proyecto: | BASCULA ELECTRONICA COLMENAS
Evidencia Fotografica
Alcance | El propósito del proyecto es la construcción de una bascula electronica en planta hornos colmena, con el fin de facilitar el proceso de pesaje de vehiculos de carga pesada, optimizando tiempos y controlando mejor el ingreso y salida de materiales.
Centro Costo | CONTROL Y CALIDAD
Fabricante | Cupula SAS / Interpesajes
Responsable Obra | Ing. Diego Neiza, Ing. Oscar Diaz, Liliana Lancheros.
Responsable En sitio | Jorge Silva
Inicio de Preoperativo | 2021-05-03
Inicio de Operación | 2021-08-24
Vida Util | 25 Años
Tiempo de Fabrición | 174 Días
Inicio Obra | 2020-12-01
Fin de Obra | 2021-05-03
| Descripción |  | Valor Total | IVA | Valor Neto
| Materiales y suministros |  | 131161621.0253 | 24920707.9948 | 156082329.0201
| Mano de Obra |  | 44410473.1092 | 8437989.8908 | 52848463
| COSTO TOTAL |  | 175572094.1345 | 33358697.8856 | 208930792.0201

## Materiales
CIPRODYSER S.A
NIT 830.125.529-2
Calle 4 #5-13, Samacá, Boyacá. Teléfono:7372148
RESUMEN MATERIALES PLATAFORMA BASCULA
Item | Descripción | Cantidad | Destino | Valor Unt. | Valor Total | Valor Iva | Valor Neto
1 | Acero Figurado | 4016 | Plataforma Bascula | 4400 | 17670400 | 3357376 | 21027776
2 | Acero por 6 Metros D= 3/8 | 246 | Plataforma Bascula | 12185 | 2997510 | 569526.9 | 3567036.9
3 | Acero por 6 Metros D= 1/2 | 177 | Plataforma Bascula | 21000 | 3717000 | 706230 | 4423230
4 | Acero por 6 Metros D= 5/8 | 41 | Plataforma Bascula | 32760 | 1343160 | 255200.4 | 1598360.4
5 | Cemento | 534 | Plataforma Bascula | 20588 | 10993992 | 2088858.48 | 13082850.48
6 | Recebo | 2 | Plataforma Bascula | 80000 | 160000 | 30400 | 190400
7 | Piedra | 7 | Plataforma Bascula | 450000 | 3150000 | 598500 | 3748500
8 | Arena Lavada | 5 | Plataforma Bascula | 660000 | 3300000 | 627000 | 3927000
9 | Arena Sucia | 1 | Plataforma Bascula | 360000 | 360000 | 68400 | 428400
10 | Gravilla | 5 | Plataforma Bascula | 660000 | 3300000 | 627000 | 3927000
11 | Ladrillo | 1800 | Plataforma Bascula | 850 | 1530000 | 290700 | 1820700
12 | Tabla 3m x 0.20m x 0.040m | 42 | Plataforma Bascula | 12000 | 504000 | 95760 | 599760
13 | Varillones en Madera x 3m | 39 | Plataforma Bascula | 8000 | 312000 | 59280 | 371280
14 | Camillas | 60 | Plataforma Bascula | 12605 | 756300 | 143697 | 899997
15 | Metaldeck | 4 | Plataforma Bascula | 325000 | 1300000 | 247000 | 1547000
16 | Malla Electrosoldada Nº4 | 7 | Plataforma Bascula | 115620 | 809340 | 153774.6 | 963114.6
17 | Tableta | 16 | Plataforma Bascula | 15966 | 255456 | 48536.64 | 303992.64
18 | Guarda-escoba | 16 | Plataforma Bascula | 3500 | 56000 | 10640 | 66640
19 | Tanque Reserva 1000 L | 1 | Plataforma Bascula | 268907.56 | 268907.56 | 51092.4364 | 319999.9964
20 | Pintura en Aceite | 5 | Plataforma Bascula | 73613.446 | 368067.23 | 69932.7737 | 438000.0037
21 | Bascula electronica | 1 | Plataforma Bascula | 78009488.2353 | 78009488.2353 | 14821802.7647 | 92831291
22 | Mano de obra | 1 | Plataforma Bascula | 44410473.1092 | 44410473.1092 | 8437989.8908 | 52848463
TOTAL |  |  |  |  | 175572094.1345 | 33358697.8856 | 208930792.0201