LISTADO DE ACTIVIDADES

Listado de  las actividades a realizar durante el proceso de contratación y ejecución de obras:

- PRE-CONTRACTUAL

- Evaluar la necesidad de acuerdo al plan de desarrollo. NOTA: Revisar la Ley 80 de 1993 - Listar que obras no se han realizado de acuerdo a lo planteado en el plan de desarrollo municipal. - Establecer que obra es más viables y/o necesaria para la sociedad, realizando la matriz de priorización Tabla 4. Matriz de priorización - Apertura del proceso de licitación. NOTA: Revisar la ley 962 de 2005, Decreto 1082 de 2015, ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y la Resolución 1002 de 2010 - Identificar qué tipo de proyecto es; para ello tener en cuenta lo siguiente: - Se debe verificar que el presupuesto oficial no exceda el valor de su mínima cuantía. Para ello se confirma la capacidad de inversión que tiene el municipio y se aplica la siguiente formula: Menor cuantia=Presupuesto de inversión municipal SMLMV Posteriormente se compara con la siguiente tabla para identificar la menor cuantía: NOTA: Lebrija se encuentra en el rango de menor a 120.000 SMLMV Finalmente se reconoce el tipo de proyecto que es 0-28 SMLMV; Mínima Cuantía. 28.1 – 280 SMLMV; Selección Abreviada. Superior 280 SMLML; Licitación Pública. Proceso de consultoría e interventoría cuyo valor supere la mínima cuantía; Concurso de Merito. Si el proyecto es de Selección abreviada, Licitación pública o concurso de méritos se prosigue a: - Realizar el documento de inicio del procedimiento contractual. Contemplado en el listado de documentos y registros (pre-contractual No. 1) - Completar el documento de estudios previos al proceso de licitación. Contemplado en el listado de documentos y registros (pre-contractual No. 9) - Anexar acuerdo de facultades para contratar del alcalde. - Anexar la certificación del banco de proyectos (soportes requeridos por el proyecto como: planos, APUS, presupuestos, especificaciones técnicas, entre otros según sea requerido). - Solicitar Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP). - La oficina gestora del municipio debe diligenciar el formato de la solicitud del CDP. Contemplado en el listado de documentos y registros (pre-contractual No. 8). - Anexar la certificación de banco de proyectos - Solicitar visto bueno del alcalde - Radicar en la oficina de Secretaria de Hacienda - Anexar CDP expedido por la secretaria de hacienda para el respectivo proceso. - Aviso de convocatoria de acuerdo a la modalidad. Contemplado en el listado de documentos y registros (pre-contractual No. 6). - Certificado plan de compras. Contemplado en el listado de documentos y registros (pre-contractual No. 11). - Proyecto de pliegos de condiciones de acuerdo al proceso que se vaya a ejecutar. - Documentos de estudio del sector - Publicación de la necesidad de contratación de una obra en la página del sistema electrónico de contratación pública (SECOP). - Dar plazo para que los potenciales interesados comenten y/o hagan observaciones del proyecto. Selección abreviada; 5 días hábiles. Licitación Publica; 10 días hábiles. Concurso de merito; 5 días hábiles. Mínima Cuantía; 1 día hábil. NOTA: En minima cuantia si hay observaciones se procede a su respuesta respectiva teniendo en cuenta los plazos del cronograma y si no, se sigue con el proceso. - Realizar acto administrativo de apertura. Contemplado en el listado de documentos y registros (pre-contractual No. 15). - Diligenciar pliegos de condiciones definitivas. Contemplado en el listado de documentos y registros (pre-contractual No. 12). NOTA: Revisar Ley 80 de 1993. - Publicar en la página de SECOP el acto administrativo de apertura y los pliegos de condiciones definitivas. - Realizar acta de visita de obra en caso de que sea obra pública; sino, se omite este paso. Contemplado en el listado de documentos y registros (pre-contractual No. 17). NOTA: Solo ocurre cuando el objeto es Obra pública. - Realizar el documento de Audiencia de aclaración de pliegos y asignación de riesgos. Contemplado en el listado de documentos y registros (pre-contractual No. 3). - Plazo para expedir adendas al proceso (el plazo máximo para expedirlas son 3 días hábiles antes del cierre del proceso para el caso de Licitación Pública; para la selección abreviada, mínima cuantía y concurso de méritos un día hábil del cierre) - Recepción de propuestas. - Realizar el acta de cierre. Contemplado en el listado de documentos y registros (pre-contractual No. 4). - Realizar la apertura del sobre. Contemplado en el listado de documentos y registros (pre-contractual No. 5). - Resolución comité evaluador (Asignación de evaluadores). Contemplado en el listado de documentos y registros (pre-contractual No. 16). - Análisis de las propuestas. - Hacer el informe de evaluación. Contemplado en el listado de documentos y registros (pre-contractual No. 10). - Publicar el informe de evaluación en la página del SECOP. - Dar 5 días hábiles (Concurso de Méritos, Licitación Pública, Selección Abreviada) y 1 día (Mínima Cuantía) para la comunicación de inconformidades. - Adjudicación del proceso. - Acta de adjudicación. Contemplado en el listado de documentos y registros (pre-contractual No. 2). - Resolución de adjudicación. Contemplado en el listado de documentos y registros (pre-contractual No. 14). Si el proyecto es de Mínima cuantía se prosigue a: 1.2.2. Se realiza la invitación pública. Se requiere para ello: - Estudio del sector - Propuesta económica - Criterios del procedimiento - Requerimiento de habilitantes 1.2.3. Solicitar Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP). - La oficina gestora del municipio debe diligenciar el formato de la solicitud del CDP. Contemplado en el listado de documentos y registros (pre-contractual No. 8). - Anexar la certificación de banco de proyectos - Solicitar visto bueno del alcalde - Radicar en la oficina de Secretaria de Hacienda 1.2.3. Realizar Estudio previo 1.2.4. Diligenciar formato de presentación de la oferta - Designar supervisor 1.2.6. Anexar CDP expedido por la secretaria de hacienda para el respectivo proceso. - Se realiza estudio de mercado (Análisis de cotizaciones). 1.2.8. Se establece el formato de cantidades y precios. - Se solicita y anexa acuerdo de facultades del alcalde. - Se Publica la necesidad de contratación de una obra en la página del sistema electrónico de contratación pública (SECOP). - Dar plazo de un (1) día hábil para que los potenciales interesados comenten y/o hagan observaciones del proyecto. - Recepción de propuestas. 1.4.1. Diligenciar formato de recepción. 1.4.2. Realizar el acta de cierre. 1.4.3. Resolución comité evaluador (Asignación de evaluadores). - Publicar informe de evaluación por un (1) día hábil. - Adjudicar carta de aceptación de la propuesta.

- CONTRACTUAL

- Elaboración de la minuta de contrato. Contemplado en el listado de documentos y registros (contractual No. 18). NOTA: Revisar la ley 80 de 1993 - Diligenciar el acta de entrega de anticipo si se requiere. Contemplado en el listado de documentos y registros (contractual No. 4). - Póliza de cumplimiento. - Completar el Acta de aprobación de póliza. Contemplado en el listado de documentos y registros (Contractual No. 2). - Programación de obra según se establezcan en los contratos. - Diligenciar Acta de inicio. Contemplado en el listado de documentos y registros (Contractual No. 6). - Ejecución del contrato y pagos parciales: - Radicar en la oficina de planeación el informe de las activadas realizadas a corte con los soportes de los pagos respectivos tales como: seguridad social, acta parcial, registro fotográfico, ensayos de laboratorio, bitácora de obra) - Realizar reunión técnica en la entrega de cada informe, con su respectiva acata parcial. Contemplado en el listado de documentos y registros (Contractual No. 12). - Solicitar y revisar el informe del interventor o contratista. Contemplado en el listado de documentos y registros (Contractual No. 14). NOTA 1: Si hay alguna variación en la obra con respecto a lo estipulado inicialmente, se diligencia el acta de modificación y la minuta adicional. Contemplado en el listado de documentos y registros (Contractual No. 8 Y No. 17 respectivamente); adicionalmente se solicita el respectivo informe en el cual se explique la causa de la modificación NOTA 2: Si representa la suspensión del proyecto se debe diligencia el acta de suspensión. Contemplado en el listado de documentos y registros (Contractual No. 13). NOTA 3: Al momento de reiniciar una obra que se encontraba en suspensión se debe completar el acta de reiniciación. Contemplado en el listado de documentos y registros (Contractual No. 11). - Realizar inspecciones y seguimientos periódicos de acuerdo a lo estipulado en la minuta de contrato. - Realizar pago de acuerdo al avance de la obra basados en los parámetros establecidos en el contrato. Diligenciar el acta de recibo parcial y solicitar informe para dicho pago. Contemplado en el listado de documentos y registros (contractual No. 10). ### Finalización de la obra. - Diligenciar informe de supervisión final. Contemplado en el listado de documentos y registros (Contractual No. 15). - Diligenciar el acta de recibo final y solicitar informe de la obra. Contemplado en el listado de documentos y registros (Contractual No. 9). - Solicitar al contratista: - Actualización de la póliza. - Certificación de pago FIC si en el proyecto intervino mano de obra. NOTA: En caso de que se haya trabajado con mano de obra solicitar certificado de esto. - Acta de liquidación. Contemplado en el listado de documentos y registros (Contractual No. 7). NOTA: En cada informe llevar planillas de seguridad social al día.