PROCEIMIENTO CONTRACTUAL

| OBJETIVO | NORMATIVIDAD |
| --- | --- |
| Asegurar la correcta ejecución de las obras teniendo en cuenta las características de las obras a realizar. | - NSR 2010 - RAS 2000 |
| DEFINICIONES Y ABREVIACIONES |  |
| - FIC: Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción |  |

| Inicio/Fin | Actividad |  | Decisión | Conector |  | Conector de página |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIAGRAMA DE FLUJO |  | DESCRIPCIÓN |  |  | RESPONSABLE |  | DOCUMENTOS Y REGISTROS |
|  |  | - Elaboración de la minuta de contrato. - Diligenciar el acta de entrega de anticipo si se requiere. - Diligenciar Acta de inicio. - Efectuar la Póliza de cumplimiento. - Completar el Acta de aprobación de póliza. |  |  | Profesiona de apoyo Auxilar |  | (FO-OP-23) Minuta de contrato (FO-OP-24) Acta de entrega de anticipo (FO-OP-25) Acta de inicio (FO-OP-26) Acta de aprobacion de garantia |
| DIAGRAMA DE FLUJO |  | DESCRIPCIÓN |  |  | RESPONSABLE |  | DOCUMENTOS Y REGISTROS |
|  |  | - Programación de obra. - Realizar reunión técnica en la entrega de cada informe, con su respectiva acata parcial. - Solicitar y revisar el informe del interventor o contratista. NOTA 1: Si hay alguna variación en la obra con respecto a lo estipulado inicialmente, se diligencia el acta de modificación y la minuta adicional; adicionalmente se solicita el respectivo informe en el cual se explique la causa de la modificación NOTA 2: Si representa la suspensión del proyecto se debe diligencia el acta de suspensión. NOTA 3: Al momento de reiniciar una obra que se encontraba en suspensión se debe completar el acta de reiniciación. |  |  | Jefe de oficina |  | (FO-OP-27) Acta de reunión tecnica (FO-OP-28) Guia informe interventor o contratista (FO-OP-29) Acta de modificación (FO-OP-30) Minuta adicional |

| DIAGRAMA DE FLUJO | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | DOCUMENTOS Y REGISTROS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Realizar inspecciones y seguimientos periódicos de acuerdo a lo estipulado en la minuta de contrato. - Realizar pago de acuerdo al avance de la obra basados en los parámetros establecidos en el contrato. Diligenciar el acta de recibo parcial y solicitar informe para dicho pago. - Diligenciar informe de supervisión final. - Diligenciar el acta de recibo final y solicitar informe de la obra. - Solicitar al contratista: - Actualización de la póliza. - Certificación de pago FIC si en el proyecto intervino mano de obra. NOTA: En caso de que se haya trabajado con mano de obra solicitar certificado de esto. - Acta de liquidación. NOTA: En cada informe llevar planillas de seguridad social al día. | Profesional de apoyo tecnico Auxiliar | (FO-OP-31) Informe de supervisión (FO-OP-33) Acta de recibo parcial (FO-OP-35) Acta de recibo final (FO-OP-36) Acta de liquidación |