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         CONTRALORIA GENERAL DE BOYACÁ

   DIRECCION OPERATIVA DE OBRAS CIVILES Y

 VALORACION DE COSTOS AMBIENTALES

Tunja, octubre 30 de 2018
DCOCI No. 038
Doctora
NANCY YADIRA AVELLA SUÁREZ
Directora Operativa de Control Fiscal
MIRYAM PARRA CUBIDES
Profesional Universitario
Contraloría General de Boyacá

Presente

Ref.: SOLICITUD DE VISITA OBRAS PÚBLICAS VIGENCIA 2017 MUNICIPIO PAJARITO-BOYACÁ
En atención a su oficio N°AECP 003 17 de octubre de 2018, mediante el cual solicita realizar visita fiscal e inspección física y efectos de conceptuar y evaluar fiscal, técnica y económicamente los contratos relacionados en la Auditoria Especial en Contratación y presupuesto que se realiza al municipio de Pajarito – Boyacá.
La inspección y verificación a las obras objeto de los contratos, se llevó a cabo los días 23 y 24 de mayo del presente año, con el acompañamiento del Ingeniero Pedro Andrés Pachón Murcia, en calidad de Secretario de Infraestructura del municipio de Jenesano, Boyacá.
1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PARAJITO
CONTRATISTA: ALEX GILBERTO CLARO BAYONA  

OBJETO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO LA REMOCIÓN DE DERRUMBES GENERADO POR EL INVIERNO A LOS CAMINOS DE HERRADURA DE LAS VEREDAS DE MONSERATE, JOTAS, MAGAVITA Y HUERTA VIEJA DEL MUNICIPIO DE PAJARITO / BOYACÁ.
PLAZO: 
VALOR: $20.896.250
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 

FECHA DE INICIO: 
ACTA FINAL DE OBRA: 

ACTA DE LIQUIDACIÓN: 

1.1. OBSERVACIONES:

El objeto contractual pacta la “ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO LA REMOCIÓN DE DERRUMBES GENERADO POR EL INVIERNO A LOS CAMINOS DE HERRADURA DE LAS VEREDAS DE MONSERATE, JOTAS, MAGAVITA Y HUERTA VIEJA DEL MUNICIPIO DE PAJARITO / BOYACÁ” XXX.
1.2. CANTIDADES DE OBRA
En el contrato de obra XXX, se tienen como especificaciones técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total.
1.3. COSTOS

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo con el resultado que se encuentra en el siguiente cuadro:
1.4.  CALIDAD

1.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO

2. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MP-MIC-OP-047-2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAJARITO
CONTRATISTA: SAMUEL ARTURO ACEVEDO
OBJETO: OPTIMIZACIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO CUSIANA EN LA VEREDA DE CORINTO SECTOR LA LIMONA DEL MUNICIPIO DE PAJARITO BOYACÁ.
PLAZO: VEINTE (20) DÍAS 

VALOR: 20.500.000
VALOR DE ADICIÓN: $2.713.689.79
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 29 DE MARZO DE 2017

FECHA DE INICIO: 29 DE MARZO DE 2017
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 07 DE ABRIL 2017

2.1. OBSERVACIONES
El objeto contractual establece la “OPTIMIZACIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO CUSIANA EN LA VEREDA DE CORINTO SECTOR LA LIMONA DEL MUNICIPIO DE PAJARITO BOYACÁ”.
2.2. CANTIDADES DE OBRA

En el contrato de obra pública MP-MIC-OP-047-2017, se tienen como especificaciones técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total.

[image: image1.emf]1 CONCRETO CLASE D 21 Mpa (3000 PSI) M3 30,6 409.942,00 $      12.544.225,20 $        

2 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN M3 15 54.509,00 $        817.635,00 $              

3

SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 

37000 PSI 240 Mpa

KG 108,6 3.321,00 $          360.660,60 $              

4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA 

ELECTROSOLDADA U-84

KG 115,2 4.821,00 $          555.379,20 $              

5

SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 

60000 PSI 240 Mpa

KG 610 3.479,00 $          2.122.190,00 $          

16.400.090,00 $        

4.100.022,50 $          

20.500.000,00           

COSTO DIRECTO

AIU (25%)

TOTAL PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VR UNITARIO V TOTAL

OBEJTO: OPTIMIZACIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO CUSIANA EN LA VEREDA DE CORINTO SECTOR 

LA LIMONA DEL MUNICIPIO DE PARAJITO BOYACÁ


2.3. COSTOS

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo con el resultado que se encuentra en el siguiente cuadro:

2.4.  CALIDAD

2.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO

3. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MP-MIC-OP-054-2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAJARITO
CONTRATISTA: HIDROSÓLIDOS S.A.S (R/L JHON VLADIMIR ÁVILA)
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETRO EXCAVADORA SOBRE ORUGA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE PAJARITO.
PLAZO: QUINCE (15) DÍAS
VALOR: $20.000.000
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 

FECHA DE INICIO: 27 DE ABRIL DE 2017
ACTA FINAL DE OBRA: 10 DE MAYO DE 2017
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 10 DE MAYO DE 2017
3.1. OBSERVACIONES
El objeto contractual pacta la “ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETRO EXCAVADORA SOBRE ORUGA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE PAJARITO”.
3.2. CANTIDADES DE OBRA

En el contrato de obra pública MP-MIC-OP-054-2017, se tienen como especificaciones técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total.
3.3. COSTOS
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo con el resultado que se encuentra en el siguiente cuadro:

3.4.  CALIDAD

3.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO

4. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MP-MIC-096-2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAJARITO
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES S.A.S R/L MOISES ÁVILA MOLINA
OBJETO: MANTENIMIENTO. ROCERÍA Y LIMPIEZA A LOS CAMINOS DE HERRADURA DE LAS VEREDAS DE SABANA LARGA. CORINTO Y MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PAJARITO / BOYACÁ.
PLAZO: VEINTE (20) DÍAS
VALOR: $20.000.000
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 
FECHA DE INICIO:  
ACTA FINAL DE OBRA: 

ACTA DE LIQUIDACIÓN: 

4.1. OBSERVACIONES
El objeto contractual estipula el “MANTENIMIENTO. ROCERÍA Y LIMPIEZA A LOS CAMINOS DE HERRADURA DE LAS VEREDAS DE SABANA LARGA. CORINTO Y MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PAJARITO / BOYACÁ”.
4.2. CANTIDADES DE OBRA

En el contrato de obra pública MP-MIC-096-2017, se tienen como especificaciones técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total.
4.3. COSTOS
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo con el resultado que se encuentra en el siguiente cuadro:

4.4.  CALIDAD

4.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO

5. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MP-MIC-OP-097-2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAJARITO.

CONTRATISTA: ALEX GILBERTO CLARO BAYONA 

OBJETO: REALIZAR EL BANQUEO MANUAL, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y EXCAVACIÓN MANUAL DE LOS CAMINOS DE LAS VEREDAS DE PEÑALTA, MARGARITAS Y CHARANGA DEL MUNICIPIO DE PAJARITO / BOYACÁ. 

PLAZO: VEINTE (20) DÍAS. 

VALOR: $19.000.000
VALOR ADICIONAL: $6.200.000

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 
FECHA DE INICIO: 04 DE OCTUBRE DE 2017
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2017

5.1. OBSERVACIONES:

El objeto contractual pacta el “REALIZAR EL BANQUEO MANUAL, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y EXCAVACIÓN MANUAL DE LOS CAMINOS DE LAS VEREDAS DE PEÑALTA, MARGARITAS Y CHARANGA DEL MUNICIPIO DE PAJARITO / BOYACÁ”.
5.2. CANTIDADES DE OBRA

En el contrato de obra pública MP-MIC-OP-097-2017, se tienen como especificaciones técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total.
[image: image2.emf]ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT VR UNIT  VR PARCIAL

1 ROCERIA MANUAL PARA CAMINOS DE HERRADURAS  M2 3700,00 0,00 3700,00 $                 227,00  $               839.900,00 

2 BANQUEO MANUAL CAMINOS DE HERRADURA A=1.0 M M 1900,00 900,00 1900,00 $             1.920,00  $           3.648.000,00 

3 PIEDRA PEGADA CONCRETO DE 2500 PSI E= 0.10 M M2 14,00 0,00 14,00 $           43.764,00  $               612.696,00 

4

CONSTRUCCION DE CANALES EN TIERRA PARA  EVACUACION 

DE AGUAS LLUVIAS A=0,30M H=0,3M

ML 850,00 0,00 850,00 $             5.400,00  $           4.590.000,00 

5 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO  M3 60,00 0,00 60,00 $           58.326,00  $           3.499.560,00 

6 LIMPIEZA DE CUNETAS ( RETIRO LATERAL )  ML 1900,00 800,00 1900,00 $                 978,00  $           1.858.200,00 

7

CARGUE DE TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, 

SUELTOS , PRODUCTOS DE SOBRANTES  Y/O DERRUMBES ( 

INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM)

M3 35,00 0,00 35,00 $             4.356,00  $               152.460,00 

 $               15.200.816 

15.200.816,00 $         

25% 3.800.204,00 $           

19.000.000,00 $         

AIU

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 



TOTAL PARCIAL 

TOTAL COSTOS DIRECTOS                  


5.3. COSTOS
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo con el resultado que se encuentra en el siguiente cuadro:

5.4.  CALIDAD

5.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cordialmente, 
Arq. CARLOS ANDRÉS PÉREZ ORDUZ
     Director Operativo de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales
Anexo: Documentos de auditoria con doscientos trece (213) folios.

CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD.
7


