## Resumen
CIPRODYSER S.A
NIT 830.125.529-2
Calle 4 #5-13, Samacá, Boyacá. Teléfono:7372148
Nombre de Proyecto: | LINEA DE VIDA
Evidencia Fotografica
Alcance | El propósito del proyecto es la construcción de una línea de vida, la cual será utilizada para el carpe de vehículos de carga pesada del sector minero y coquización, con el fin de que sea una estructura segura para los operarios encargados de ejercer dicha labor, deigual manera brindar un buen servicio a nuestros clientes.
Centro Costo | Criba
Fabricante | Montajes Industriales Samaca
Responsable Obra | Ing. Diego Neiza, Ing. Oscar Diaz, Liliana Lancheros.
Responsable En sitio | Ing. Javier Orozco
Inicio de Preoperativo | 2021-07-05
Inicio de Operación | 2021-10-04
Vida Util | 20 Años
Tiempo de Fabrición | 100 Días
Inicio Obra | 2021-03-23
Fin de Obra | 2021-07-01
| Descripción |  | Valor Total | IVA | Valor Neto
| Materiales y suministros |  | 68648025.3991 | 13004127.3258 | 81652152.7249
| Mano de Obra |  | 36000000 | 6840000 | 42840000
| COSTO TOTAL |  | 104648025.3991 | 19844127.3258 | 124492152.7249

## Materiales
CIPRODYSER S.A
NIT 830.125.529-2
Calle 4 #5-13, Samacá, Boyacá. Teléfono:7372148
RESUMEN MATERIALES | [7 empty] | DISTRIBUCION MATERIAL
Item | Descripción | Cantidad | Destino | Valor Unt. | Valor Total | Valor Iva | Valor Neto | Cant. | Detalle | Ubicación | Valor Unt. | Valor Total | Valor Iva | Valor Neto
1 | Canal en U 4" x 6m | 16 | Linea de vida | 199875 | 3198000 | 607620 | 3805620 | 6 | Canal U 4" | Intermedios de vigas de estructura | 199875 | 1199250 | 227857.5 | 1427107.5
2 | Canal en U 3" x 6m | 1 | Linea de vida | 153421 | 153421 | 29149.99 | 182570.99 | 6 | IPE 160 | Estructura | 383210.5 | 2299263 | 436859.97 | 2736122.97
3 | Canal en U 6" x 6m | 10 | Linea de vida | 389221.5 | 3892215 | 739520.85 | 4631735.85 | 11.5 | IPE 160 | Viga estructura | 383210.5 | 4406920.75 | 837314.9425 | 5244235.6925
4 | IPE 160 | 49.5 | Linea de vida | 383210.5 | 18968919.75 | 3604094.7525 | 22573014.5025 | 6 | Canal U 6" | Pasarela | 389221.5 | 2335329 | 443712.51 | 2779041.51
5 | Tubo Estructural 50 x 50 | 18 | Linea de vida | 164214 | 2955852 | 561611.88 | 3517463.88 | 18 | Tubo Estructural 50 x 50 | Baranda | 164214 | 2955852 | 561611.88 | 3517463.88
6 | Tubo Estructural 40 x 40 | 17 | Linea de vida | 33665 | 572305 | 108737.95 | 681042.95 | 17 | Tubo Estructural 40 x 40 | Baranda | 33665 | 572305 | 108737.95 | 681042.95
7 | Lamina 1/2" de 6m x 2.40m | 0.11852 | Linea de vida | 3404430 | 403488 | 76662.72 | 480150.72 | 0.11852 | Lamina 1/2" de 6m x 2.40m | Linea de vida | 3404430 | 403488 | 76662.72 | 480150.72
8 | Lamina 1/4" de 6m*2.40m | 0.14637 | Linea de vida | 3036178 | 444406.4984 | 84437.2347 | 528843.7331 | 0.14637 | Lamina 1/4" de 6m*2.40m | Linea de vida | 3036178 | 444406.4984 | 84437.2347 | 528843.7331
9 | Lamina 3/16" de 6m *2.40m | 0.044074 | Linea de vida | 2274247 | 100235.3307 | 19044.7128 | 119280.0436 | 0.044074 | Lamina 3/16" de 6m *2.40m | Linea de vida | 2274247 | 100235.3307 | 19044.7128 | 119280.0436
10 | Lamina 3/8" de 6m *2.40m | 0.23 | Linea de vida | 6066582 | 1395313.86 | 265109.6334 | 1660423.4934 | 0.23 | Lamina 3/8" de 6m *2.40m | Linea de vida | 6066582 | 1395313.86 | 265109.6334 | 1660423.4934
11 | Plátina 2" x 1/4" | 8 | Linea de vida | 40148 | 321184 | 61024.96 | 382208.96 | 4 | Canal U 6" | Escaleras | 389221.5 | 1556886 | 295808.34 | 1852694.34
12 | Angulo 2 x 1/4 x 6m | 30 | Linea de vida | 117448 | 3523440 | 669453.6 | 4192893.6 | 8 | Platina de 2 x 1/4 | Guarda de Pasarela | 40148 | 321184 | 61024.96 | 382208.96
13 | Angulo 1/2 x 3/16 x 6m | 37 | Linea de vida | 66940 | 2476780 | 470588.2 | 2947368.2 | 1 | Canal U 3" | Base pasarela | 153421 | 153421 | 29149.99 | 182570.99
14 | Platina 1 x 3/16 x 6m | 140 | Linea de vida | 3780 | 529200 | 100548 | 629748 | 28 | Angulo 2 x 1/4 | Serchas | 117448 | 3288544 | 624823.36 | 3913367.36
15 | Barra Corrugada 1/2" x 6m | 4 | Linea de vida | 28105 | 112420 | 21359.8 | 133779.8 | 22 | Angulo 1/2 x 3/16 | Serchas | 66940 | 1472680 | 279809.2 | 1752489.2
16 | Barra Corrugada 1" x 6m | 11 | Linea de vida | 84000 | 924000 | 175560 | 1099560 | 15 | Angulo 1/2 x 3/16 | Pasos y Parrilla | 66940 | 1004100 | 190779 | 1194879
17 | Peinasos | 8 | Linea de vida | 235000 | 1880000 | 357200 | 2237200 | 75 | Platina 1 x 3/16 | Parrilla Pasarela | 3780 | 283500 | 53865 | 337365
18 | Lamina Metaldec | 21 | Linea de vida | 325000 | 6825000 | 1296750 | 8121750 | 55 | Platina 1 x 3/16 | Parrilla Paso Escaleras | 3780 | 207900 | 39501 | 247401
19 | Bisagras | 32 | Linea de vida | 1764.71 | 56470.72 | 10729.4368 | 67200.1568 | 10 | Platina 1 x 3/16 | Parrilla Paso Carpe | 3780 | 37800 | 7182 | 44982
20 | Manijas | 32 | Linea de vida | 10900 | 348800 | 66272 | 415072 | 2 | Angulo 2 x 1/4 | Union Parrilla Pasarelas | 117448 | 234896 | 44630.24 | 279526.24
21 | Yoyos | 4 | Linea de vida | 1201000 | 4804000 | 912760 | 5716760 | 4 | Varilla Corrugada 1/2" | Zapatas Estructura | 28105 | 112420 | 21359.8 | 133779.8
22 | Trollyes | 4 | Linea de vida | 1487800 | 5951200 | 1130728 | 7081928 | 11 | Varilla Corrugada 1" | Zapatas Estructura | 84000 | 924000 | 175560 | 1099560
23 | Juego de Arnes | 4 | Linea de vida | 347669 | 1390676 | 264228.44 | 1654904.44 | 32 | IPE 160 X 6 MTS | Carrito | 383210.5 | 12262736 | 2329919.84 | 14592655.84
TOTAL |  |  |  |  | 61227327.1591 | 11633192.1602 | 72860519.3193 | 8 | Peinasos | Cubierta | 235000 | 1880000 | 357200 | 2237200
[8 empty] | 10 | Canal U 4" | Cubierta | 199875 | 1998750 | 379762.5 | 2378512.5
[8 empty] | 21 | Lamina Metaldec | Cubierta | 325000 | 6825000 | 1296750 | 8121750
[8 empty] | 32 | Bisagras | Puerta pero solicitaron 16 | 1764.71 | 56470.72 | 10729.4368 | 67200.1568
[8 empty] | 32 | Manijas | Puertas | 10900 | 348800 | 66272 | 415072
[8 empty] | 4 | Yoyos | Linea de vida | 1201000 | 4804000 | 912760 | 5716760
[8 empty] | 4 | Trollyes | Linea de vida | 1487800 | 5951200 | 1130728 | 7081928
[8 empty] | 4 | Juego de Arnes | Linea de vida | 347669 | 1390676 | 264228.44 | 1654904.44
[8 empty] | TOTAL |  |  |  | 61227327.1591 | 11633192.1602 | 72860519.3193
RESUMEN CONSUMIBLES
Item | Descripción | Cantidad | Destino | Valor Unt. | Valor Total | Valor Iva | Valor Neto
1 | Grata de copa | 35 | Linea de vida | 22186 | 776510 | 147536.9 | 924046.9
2 | Soldadura 70-18 x 1kg en 1/8" | 60 | Linea de vida | 9350 | 561000 | 106590 | 667590
3 | Bala de oxigeno | 6 | Linea de vida | 55392 | 332352 | 63146.88 | 395498.88
4 | Discos de trozadora | 7 | Linea de vida | 19328 | 135296 | 25706.24 | 161002.24
5 | Galon de tiner | 5 | Linea de vida | 15966.39 | 79831.95 | 15168.0705 | 95000.0205
6 | Cemento estructural x 42.5Kg | 43 | Linea de vida | 20168 | 867224 | 164772.56 | 1031996.56
7 | Ladrillo de cuadro | 15 | Linea de vida | 850 | 12750 | 0 | 12750
8 | Arena Lavada m3 | 3.5 | Linea de vida | 55000 | 192500 | 0 | 192500
9 | Gravilla | 5 | Linea de vida | 55000 | 275000 | 52250 | 327250
10 | Anticorrosivo | 12 | Linea de vida | 35047 | 420564 | 79907.16 | 500471.16
11 | Bala de gas propano | 1 | Linea de vida | 80600 | 80600 | 15314 | 95914
12 | Pintura verde esmeralda | 19 | Linea de vida | 63786 | 1211934 | 230267.46 | 1442201.46
13 | Rollo de cinta de enmascarar | 3 | Linea de vida | 1800 | 5400 | 1026 | 6426
14 | Afloja todo | 1 | Linea de vida | 11500 | 11500 | 2185 | 13685
15 | Pintura amarilla | 2 | Linea de vida | 56221 | 112442 | 21363.98 | 133805.98
16 | Disco de corte de 7"x 1/8" | 6 | Linea de vida | 6723 | 40338 | 7664.22 | 48002.22
17 | Tornillo 5/8 x 2" | 52 | Linea de vida | 1500 | 78000 | 14820 | 92820
18 | Tuerca de Seguridad 5/8 | 57 | Linea de vida | 1261 | 71877 | 13656.63 | 85533.63
19 | Arandela Zincada 5/8 | 32 | Linea de vida | 336 | 10752 | 2042.88 | 12794.88
20 | Arandela Zincada 1" | 11 | Linea de vida | 1260 | 13860 | 2633.4 | 16493.4
21 | Tuerca normal R.O G5 1" | 34 | Linea de vida | 2521.01 | 85714.34 | 16285.7246 | 102000.0646
22 | Soldadura 60-13 x 1kg en 1/8" | 25 | Linea de vida | 9350 | 233750 | 44412.5 | 278162.5
23 | Pliejo de lija | 2 | Linea de vida | 841 | 1682 | 319.58 | 2001.58
24 | Disco de pulir de 7" x 1/4" | 1 | Linea de vida | 7564 | 7564 | 1437.16 | 9001.16
25 | Mini breaker de 32AMP TRIF | 1 | Linea de vida | 63070 | 63070 | 11983.3 | 75053.3
26 | Refelector LED 200WATT | 5 | Linea de vida | 237768 | 1188840 | 225879.6 | 1414719.6
27 | Toma trifasica Hembra de 50AMP | 1 | Linea de vida | 14337 | 14337 | 2724.03 | 17061.03
28 | Toma doble con polo a tiere de 15AMP | 1 | Linea de vida | 2508 | 2508 | 476.52 | 2984.52
29 | Tornillo 7/16" x 11/2" | 5 | Linea de vida | 550 | 2750 | 522.5 | 3272.5
30 | Tuerca 7/16" | 5 | Linea de vida | 179.84 | 899.2 | 170.848 | 1070.048
31 | Minibreaker monofasico de 63AMP | 1 | Linea de vida | 12000 | 12000 | 2280 | 14280
32 | Niple de 3/4" x 3" | 1 | Linea de vida | 2184.87 | 2184.87 | 415.1253 | 2599.9953
33 | Abrazadera plastica | 22 | Linea de vida | 660 | 14520 | 2758.8 | 17278.8
34 | Cinta aislante 3M | 1 | Linea de vida | 19500 | 19500 | 3705 | 23205
35 | Hidrosolta Plus puesta a tierra | 3 | Linea de vida | 78936 | 236808 | 44993.52 | 281801.52
36 | Tornillo 5/8 x 2 1/2" | 2 | Linea de vida | 1600 | 3200 | 608 | 3808
37 | Terminal EMT 3/4" | 3 | Linea de vida | 1400 | 4200 | 798 | 4998
38 | Union IMC 3/4" | 3 | Linea de vida | 5000 | 15000 | 2850 | 17850
39 | Terminal recta 3/4" | 4 | Linea de vida | 4100 | 16400 | 3116 | 19516
40 | Tornillo 1/2" x 1 1/2" | 4 | Linea de vida | 846.22 | 3384.88 | 643.1272 | 4028.0072
41 | Tornillo 3/8" x 2" | 3 | Linea de vida | 516 | 1548 | 294.12 | 1842.12
42 | Tuerca Normal 3/8" | 3 | Linea de vida | 101 | 303 | 57.57 | 360.57
43 | Terminal Tubular | 2 | Linea de vida | 12000 | 24000 | 4560 | 28560
44 | Termnal Bimetalica | 4 | Linea de vida | 13800 | 55200 | 10488 | 65688
45 | Arandela 3/8" | 2 | Linea de vida | 60.5 | 121 | 22.99 | 143.99
46 | Tuerca 3/8" seguridad | 1 | Linea de vida | 137 | 137 | 26.03 | 163.03
47 | Grata de mano | 1 | Linea de vida | 7479 | 7479 | 1421.01 | 8900.01
48 | Soldadura MIG x KG | 15 | Linea de vida | 7283 | 109245 | 20756.55 | 130001.55
49 | Brocha #2 | 1 | Linea de vida | 4622 | 4622 | 878.18 | 5500.18
[5 empty] | 7420698.24 | 1370935.1656 | 8791633.4056