## Portada y Control
Estructuración del Plan de Caracterización Educativa del Municipio de San José del Guaviare bajo los lineamientos híbridos del PMBOK 6ª edición y Marco Lógico
Entidad responsable:
Responsable del informe:
Cargo:
Fecha de elaboración:
Periodo evaluado:
Municipio: | San José del Guaviare
Propósito del documento: | Consolidar la información diagnóstica y matrices de gestión del proyecto educativo según PMBOK 6 y Marco Lógico.

## Matriz de Interesados
ID | Interesado | Tipo de actor | Rol en el proyecto | Nivel de interés | Nivel de poder | Expectativas principales | Influencia en la gestión | Estrategia de involucramiento | Mecanismo de comunicación | Fase del ciclo de vida
1 | Secretaría de Educación Departamental del Guaviare | Institucional | Entidad responsable de la planeación y supervisión de proyectos educativos | Alto | Alto | Mejorar la infraestructura educativa y asegurar el uso eficiente de recursos | Alta | Involucramiento directo en todas las fases | Informes técnicos, reuniones mensuales | Formulación - Ejecución - Seguimiento - Cierre
2 | Alcaldía Municipal de San José del Guaviare | Gobierno local | Entidad ejecutora y cofinanciadora de proyectos | Alto | Alto | Garantizar la ejecución oportuna de los proyectos educativos | Alta | Gestión coordinada y apoyo logístico | Reportes quincenales y comités de seguimiento | Formulación - Ejecución - Seguimiento
3 | Ministerio de Educación Nacional | Institucional nacional | Formulador de políticas y lineamientos técnicos | Medio | Alto | Asegurar el cumplimiento de estándares de infraestructura educativa | Media | Consulta y articulación de políticas | Comunicaciones oficiales trimestrales | Formulación
4 | Rectores y coordinadores de sedes educativas | Educativo | Administradores directos de las sedes beneficiadas | Alto | Medio | Contar con instalaciones adecuadas y seguras para la comunidad educativa | Alta | Participación en diagnóstico y seguimiento | Reuniones de avance y encuestas de satisfacción | Formulación - Seguimiento - Cierre
5 | Docentes | Educativo | Usuarios de la infraestructura para el desarrollo académico | Alto | Bajo | Ambiente escolar adecuado para la enseñanza | Media | Consulta y participación en diagnóstico | Encuestas y talleres participativos | Formulación - Ejecución
6 | Estudiantes | Comunidad educativa | Beneficiarios directos de los proyectos | Alto | Bajo | Contar con espacios dignos y seguros de aprendizaje | Alta | Participación informativa | Encuestas y campañas de información | Formulación - Cierre
7 | Padres de familia y comunidad | Social | Actores comunitarios y veedores de la ejecución | Medio | Medio | Transparencia y calidad de los proyectos educativos | Media | Involucramiento en socialización y veeduría | Reuniones comunitarias y rendición de cuentas | Ejecución - Seguimiento
8 | Interventorías y contratistas | Técnico | Responsables de la ejecución técnica y control de calidad | Alto | Alto | Cumplimiento de especificaciones técnicas y tiempos | Alta | Gestión técnica y operativa | Reportes semanales y actas de obra | Ejecución - Seguimiento - Cierre
9 | Contraloría Departamental / Veedurías ciudadanas | Control | Supervisan la gestión financiera y ejecución del proyecto | Medio | Alto | Garantizar transparencia y eficiencia en la inversión | Media | Revisión periódica | Informes de auditoría y comités de control | Seguimiento - Cierre
10 | Empresas de servicios públicos | Apoyo técnico | Proveen servicios básicos a las sedes (agua, energía, conectividad) | Medio | Medio | Asegurar condiciones adecuadas para el funcionamiento | Media | Coordinación en fase de ejecución | Oficios técnicos y coordinación interinstitucional | Ejecución

## Matriz de Riesgos
ID | Categoria | Descripcion del riesgo | CAUSA | CONSECUENCIA | Probabilidad | Impacto | Nivel | Estrategia | Plan de respuesta / mitigscion | Responsable | Fase del proyecto
R1 | Técnico | Retrasos por falta de estudios topográficos o diseños incompletos | Deficiente formulación del proyecto | Atraso en la ejecución y aumento de costos | Alta | Alta | Alto | Mitigar | Solicitar revisión técnica previa y acompañamiento del equipo de planeación | Interventoría / Alcaldía | Formulación
R2 | Ambiental | Suspensión de obra por temporada invernal | Condiciones climáticas extremas en zonas rurales | Interrupción de cronograma y deterioro de materiales | Alta | Media | Alto | Aceptar / Mitigar | Planificar actividades críticas fuera de temporada lluviosa | Contratista / Supervisor | Ejecución
R3 | Institucional | Falta de coordinación entre la Secretaría de Educación y Planeación | Débil articulación interinstitucional | Retrasos en aprobación de recursos o permisos | Media | Alta | Medio | Mitigar | Establecer comité de seguimiento conjunto semanal | Dirección del Proyecto | Formulación / Ejecución
R4 | Financiero | Incremento de precios en materiales de construcción | Inflación o transporte difícil en zonas rurales | Sobrecostos y necesidad de adiciones presupuestales | Alta | Alta | Alto | Transferir / Mitigar | Establecer cláusulas de ajuste de precios y cotizaciones actualizadas | Alcaldía / Contratista | Ejecución
R5 | Social | Resistencia de la comunidad por inconformidad en priorización de sedes | Falta de socialización o participación comunitaria | Paralización o conflictos locales | Media | Alta | Medio | Mitigar | Realizar jornadas de socialización y acuerdos comunitarios previos | Enlace social / Alcaldía | Formulación
R6 | Seguridad | Inseguridad o presencia de actores armados en zonas rurales | Contexto territorial del Guaviare | Restricción de acceso al sitio de obra | Baja | Alta | Medio | Evitar / Mitigar | Coordinación con autoridades locales y plan de contingencia | Contratista / Alcaldía | Ejecución
R7 | Técnico | Baja calidad en la ejecución de la obra | Falta de supervisión técnica adecuada | Reproceso, costos adicionales y riesgo estructural | Media | Alta | Medio | Mitigar | Fortalecer interventoría y control de calidad | Interventoría / Alcaldía | Ejecución
R8 | Administrativo | Retraso en desembolsos o pagos | Trámites administrativos lentos | Demoras y suspensión de obras | Alta | Media | Alto | Mitigar | Simplificar procesos y seguimiento financiero mensual | Tesorería / Planeación | Ejecución
R9 | Legal | Incumplimiento de requisitos de contratación | Falta de verificación jurídica previa | Riesgo de sanciones o nulidad del contrato | Baja | Media | Medio | Evitar | Revisar cumplimiento normativo antes de adjudicación | Oficina Jurídica | Formulación
R10 | Operativo | Falta de mantenimiento posterior a la entrega | Ausencia de plan de sostenibilidad | Deterioro prematuro de la infraestructura | Media | Media | Medio | Mitigar | Incluir plan de mantenimiento y capacitación local | Secretaría de Educación | Cierre

## Matriz de Requisitos
ID del requisito | Descripción del requisito | Fuente | Tipo de requisito | Criterio de aceptación | Prioridad | Responsable de cumplimiento | Estado o seguimiento | Observaciones
R1 | Adecuación de cerramientos de seguridad | Inspección técnica | Técnico | Cerramientos seguros y completos | Alta | Ingeniería civil | Pendiente
R2 | Mejoramiento de aulas con mobiliario adecuado | Docentes y directivos | Funcional | Aulas funcionales y equipadas | Alta | Dirección de obra | Pendiente
R3 | Instalación de servicios sanitarios | Normativa sanitaria | Legal | Sanitarios operativos y seguros | Media | Supervisión sanitaria | Pendiente
R4 | Accesibilidad para personas con discapacidad | Normativa de accesibilidad | Legal | Cumplimiento de normas de accesibilidad | Alta | Coordinación de inclusión | Pendiente
R5 | Adecuación de zonas de recreo | Usuarios y estudiantes | Funcional | Zonas de recreo funcionales y seguras | Media | Dirección de obra | Pendiente
R6 | Instalación de sistemas eléctricos seguros | Normativa eléctrica | Técnico | Sistemas eléctricos certificados | Alta | Ingeniería eléctrica | Pendiente
R7 | Implementación de señalización y demarcación | Gestión de infraestructura | Funcional | Señalización completa y visible | Media | Supervisión de obra | Pendiente
R8 | Mejoramiento de red de agua potable | Usuarios y supervisión | Técnico | Agua potable disponible y segura | Media | Mantenimiento | Pendiente
R9 | Capacitación al personal de mantenimiento | Coordinación administrativa | Funcional | Personal capacitado y evaluado | Baja | Recursos humanos | Pendiente
R10 | Plan de control y seguimiento de obra | Plan de proyecto | Gestión | Plan implementado y actualizado | Alta | Gerencia de proyecto | Pendiente

## Matriz de Comunicaciones
Interesado / Stakeholder | Información a comunicar | Frecuencia | Medio / Canal | Responsable de la comunicación | Formato | Comentarios / Observaciones
Dirección de obra | Avance de obra | Semanal | Reunión presencial | Gerente de proyecto | Acta / Presentación
Docentes | Cambios en el mobiliario | Mensual | Correo electrónico | Coordinación académica | Correo / Boletín
Supervisión municipal | Informe de cumplimiento normativo | Mensual | Informe escrito | Supervisión de obra | Documento PDF
Estudiantes | Horarios de uso de aulas y zonas | Mensual | Anuncio en sede | Dirección de obra | Anuncio / Cartel
Padres de familia | Avances generales del proyecto | Trimestral | Reunión comunitaria | Dirección de proyecto | Presentación
Coordinación administrativa | Capacitación y seguimiento | Mensual | Reunión interna | Coordinación administrativa | Presentación / Lista de asistencia
Ingeniería civil | Estado de instalaciones técnicas | Quincenal | Informe técnico | Ingeniería civil | Documento técnico
Recursos humanos | Capacitación del personal de mantenimiento | Mensual | Capacitación presencial | Recursos humanos | Certificado / Registro
Gerencia de proyecto | Resumen ejecutivo de avance | Mensual | Informe ejecutivo | Gerencia de proyecto | Informe ejecutivo
Comunidad local | Impacto del proyecto en la comunidad | Trimestral | Asamblea comunitaria | Gerente de proyecto | Acta / Documento

## WBS (Estructura del Trabajo)
Código WBS | Elemento WBS | Responsable | Duración estimada
1 | Planificación del proyecto | Gerencia de proyecto
1.1 | Definición del alcance | Gerencia de proyecto | 2 semanas
1.2 | Identificación de interesados | Gerencia de proyecto | 1 semana
1.3 | Elaboración de la matriz de requisitos | Gerencia de proyecto | 1 semana
1.4 | Plan de gestión de riesgos | Gerencia de proyecto | 1 semana
1.5 | Plan de comunicaciones | Gerencia de proyecto | 1 semana
1.6 | Cronograma y presupuesto | Gerencia de proyecto | 1 semana
2 | Preparación del sitio y logística | Gerencia de proyecto
2.1 | Estudios preliminares (topografía, estructura existente) | Ingeniería civil | 1 semana
2.2 | Permisos y licencias | Gerencia de proyecto | 1 semana
2.3 | Movilización de equipos y materiales | Logística | 3 días
2.4 | Señalización y seguridad del sitio | Seguridad | 2 días
3 | Ejecución de obras | Gerencia de proyecto
3.1 | Cerramientos y seguridad perimetral | Ingeniería civil | 1 semana
3.1.1 | Demolición / limpieza | Ingeniería civil | 2 días
3.1.2 | Construcción de cercas y portones | Ingeniería civil | 5 días
3.1.3 | Revisión y control de calidad | Supervisión de obra | 1 día
3.2 | Aulas y espacios educativos | Dirección de obra
3.2.1 | Reparación de pisos, paredes y techos | Dirección de obra | 3 días
3.2.2 | Instalación de mobiliario | Dirección de obra | 2 días
3.2.3 | Iluminación y ventilación | Dirección de obra | 2 días
3.3 | Servicios sanitarios | Supervisión sanitaria
3.3.1 | Construcción / adecuación de baños | Supervisión sanitaria | 3 días
3.3.2 | Instalación de lavamanos y accesorios | Supervisión sanitaria | 2 días
3.3.3 | Pruebas de funcionamiento | Supervisión sanitaria | 1 día
3.4 | Zonas de recreo y áreas comunes | Dirección de obra
3.4.1 | Adecuación de patios y canchas | Dirección de obra | 3 días
3.4.2 | Instalación de juegos y mobiliario recreativo | Dirección de obra | 2 días
3.5 | Sistemas eléctricos y agua potable | Ingeniería eléctrica / Mantenimiento
3.5.1 | Instalación eléctrica segura | Ingeniería eléctrica | 3 días
3.5.2 | Conexión de agua potable y drenaje | Mantenimiento | 2 días
3.5.3 | Pruebas y certificación | Ingeniería eléctrica | 1 día
4 | Capacitación y gestión | Gerencia de proyecto
4.1 | Capacitación a personal de mantenimiento | Recursos humanos | 2 días
4.2 | Capacitación a docentes sobre uso de instalaciones | Coordinación académica | 2 días
4.3 | Plan de seguimiento y control de obra | Gerencia de proyecto | 1 día
5 | Cierre del proyecto | Gerencia de proyecto
5.1 | Inspección final y pruebas de calidad | Supervisión de obra | 2 días
5.2 | Entrega formal a la institución | Dirección de obra | 1 día
5.3 | Documentación final y lecciones aprendidas | Gerencia de proyecto | 1 día