## ADICIONALES (hidden)
|  |  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  |  |  | ADM-006
Versión 0
2012-08-09
EMPRESA |  | RED INTEGRADORA S.A.S. |  |  | No. Presupuesto |  | 238-2014
DIRIGIDO A |  | EDUARDO BARRERA |  |  |  |  | 2014-10-27
OBRA |  | OBRA CIVIL ADECUACIONES BODEGA AEROPUERTO |  |  |  | FECHA |  |  | LIQUIDACION
OBRA CIVIL Y ADECUACIONES
CAP | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO |  | VALOR TOTAL | PROVEEDOR
I | ADECUACION
1.1 | Suministro e instalaciòn malla microperforada |  |  | M2. | 9 | 150000 |  | 1350000 | 750000 | #REF! | #REF! | TERMINADOS
1.2 | Suministro e instalaciòn division en vidrio y marcos en aluminio |  |  | M2. | 11.8 | 390000 |  | 4602000 | 750000 | #REF! | #REF! | TERMINADOS
1.3 | Suministro e instalaciòn ventanillas |  |  | M2. | 6 | 280000 |  | 1680000 | 750000 | #REF! | #REF! | TERMINADOS
1.4 | Antepecho en Dry Wall dos caras y tapa superior reforzada para sostener vidrio division |  |  | ML. | 11 | 80000 |  | 880000 | 750000 | 6750000 | -5400000 | TERMINADOS
1.5 | Desmonte y armado de islas de trabajo (1 de 8 y 1 de 6 màs 7 puestos lineales y puesto lider segundo piso) |  |  | gl. | 1 | 2600000 |  | 2600000 | 750000 | 8850000 | -4248000 | TERMINADOS
1.6 | Suministro e instalacion de cerramiento en malla modulos 2.00 x 2.00 |  |  | UND. | 25 | 450000 |  | 11250000 | 750000 | 8250000 | -7370000 | TERMINADOS
1.7 | Suministro e instalacion puestos de trabajo lineales de 1.20 |  |  | UND. | 7 | 812000 |  | 5684000 | 750000 | 750000 | 1850000 | TERMINADOS
1.8 | Retiro division en vidrio segundo piso |  |  | gl. | 1 | 150000 |  | 150000 | 750000 | 18750000 | -7500000 | TERMINADOS
1.9 | Pintura y resanes necesarios por traslados |  |  | gl. | 1 | 410000 |  | 410000 | 750000 | 5250000 | 434000 | TERMINADOS
TOTAL CAPITULO | [7 empty] | 28606000 | 750000 | #REF! | #REF! | TERMINADOS
|  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  | 28606000 | 750000 | #REF! | #REF! | TERMINADOS
|  |  |  | Administrador costos directos |  |  | 8% | 2288480 | 750000 | #REF! | #REF! | TERMINADOS
|  |  |  | Imprevistos sobre costos directos |  |  | 3% | 858180 | 750000 | #REF! | #REF! | TERMINADOS
|  |  |  | Utilidad sobre costos directos |  |  | 5% | 1430300 |  | 0
|  |  |  | IVA sobre utilidad |  |  | 16% | 228848
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 33411808
DIRECCIÓN:
FORMA DE PAGO: |  | ANTICIPO 50% SALDO CONTRA ENTREGA
NOTAS:
JESUS E. CANO CUENCA
GERENTE GENERAL

## PPTO 24NOV20
UNION TEMPORAL JENECOMERCIAL |  |  | PRESUPUESTO DE OBRA | [5 empty] | ADM-006
Versión 0
2012-08-09
EMPRESA |  | UNION TEMPORAL JENECOMERCIAL |  |  |  | No. Presupuesto |  | LIQUIDACION JENESANO
DIRIGIDO A |  | ALCALDIA MUNICIPAL DE JENESANO - BOYACA | [5 empty] | 2020-11-24
OBRA |  | PLAZA JENESANO |  |  |  |  | FECHA
PLAZA JENESANO
CAP | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UND | CANTD | VR UNITARIO |  | VALOR TOTAL
I | LICITACIÓN
1.1 | Diseño propuesta Arquitectonica Licitacion Alcaldia |  |  |  | UND. | 1 | 4652749 |  | 4652749
1.2 | Gastos Licitacion |  |  |  | UND. | 1 | 1453521 |  | 1453521
TOTAL CAPITULO | [8 empty] | 6106270
II | ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO 1
2.1 | DISEÑO ESTRUCTURAL |  |  |  | UND. | 1 | 39120992 |  | 39120992
2.2 | DISEÑO ARQUITECTONICO |  |  |  | UND. | 1 | 116000000 |  | 116000000
2.3 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO |  |  |  | UND. | 1 | 4257080 |  | 4257080
2.4 | ESTUDIO DE SUELOS |  |  |  | UND. | 1 | 26634000 |  | 26634000
2.5 | DISEÑO AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION |  |  |  | UND. | 1 | 13920000 |  | 13920000
2.6 | DISEÑO ELECTRICO VOZ Y DATOS |  |  |  | UND. | 1 | 11600000 |  | 11600000
2.7 | DISEÑO RED CONTRA INCENDIO |  |  |  | UND. | 1 | 8500000 |  | 8500000
2.8 | DISEÑO SANITARIO Y ALCANTARILLADO |  |  |  | UND. | 1 | 31320000 |  | 31320000
TOTAL CAPITULO | [8 empty] | 251352072
III | OBRA CIVIL
3.1 | ADECUACION CAMPAMENTO, ALMACEN Y SALA VENTAS |  |  |  | UND. | 1 | 36855376 |  | 36855376
3.2 | DEMOLICION PLAZA ACTUAL |  |  |  | UND. | 1 | 58330776 |  | 58330776
3.3 | CERRAMIENTO METALICO |  |  |  | UND. | 1 | 35521352 |  | 35521352
3.4 | CERRAMIENTO LONA |  |  |  | UND. | 1 | 522000 |  | 522000
3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIN SEÑALIZACION |  |  |  | UND. | 1 | 4804000 |  | 4804000
3.6 | ADECUACIONES CERRAMIENTO LAMINA |  |  |  | UND. | 1 | 4662250 |  | 4662250
TOTAL CAPITULO | [8 empty] | 140695754
IV | PUBLICIDAD
4.1 | EVENTO LANZAMIENTO SALA VENTAS |  |  |  | GL | 1 | 8684178 |  | 8684178
4.2 | SALA DE VENTAS |  |  |  | GL | 1 | 5674024 |  | 5674024
4.3 | VALLA PUBLICITARIA |  |  |  | GL | 1 | 7656000 |  | 7656000
4.4 | SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE CARPAS |  |  |  | GL | 1 | 7010216 |  | 7010216
TOTAL CAPITULO | [8 empty] | 29024418
V | VARIOS
5.1 | GASTOS FINANCIEROS |  |  |  | UND. | 1 | 3237499 |  | 3237499
5.2 | IMPUESTOS NACIONALES |  |  |  | UND. | 1 | 351341 |  | 351341
5.3 | OPERATIVOS |  |  |  | UND. | 1 | 7074127 |  | 7074127
5.4 | SERVICIOS PUBLICOS |  |  |  | UND. | 1 | 3912812 |  | 3912812
5.5 | GASTOS DE OFICINAY PAPELERIA |  |  |  | UND. | 1 | 855348 |  | 855348
5.6 | EQUIPOS OFICINA |  |  |  | UND. | 1 | 2447700 |  | 2447700
5.7 | SEGUROS |  |  |  | UND. | 1 | 2834642 |  | 2834642
5.8 | PERSONAL |  |  |  | UND. | 1 | 71356960 |  | 71356960
5.9 | DOTACION PERSONAL |  |  |  | UND. | 1 | 223000 |  | 223000
TOTAL CAPITULO | [8 empty] | 92293429
VI | TRASLADO DE CANCHAS DEPORTIVAS
6.1 | Levantamiento Topografico canchas |  |  |  | UND. | 1 | 2969600 |  | 2969600
6.2 | Estudio de suelos canchas |  |  |  | UND. | 1 | 5632000 |  | 5632000
6.3 | Construccion canchas |  |  |  | UND. | 1 | 184922652 |  | 184922652
TOTAL CAPITULO | [8 empty] | 193524252
VII | ESTRUCTURA METALICA
7.1 | ESTRUCTURA METÁLICA NUEVA PARA CUBIERTA DE PLAZA DE MERCADO, A DOS AGUAS, COMPUESTA POR COLUMNAS EN PERFIL GENUINO (3 APOYOS TRANSVERSALES Y 5 APOYOS LONGITUDINALES), CERCHAS Y RIOSTRAS EN PERFIL TUBULAR, CORREAS EN PERLIN C DE LÁMINA DELGADA, CONTRAVIENTOS EN VARILLA LISA, TEMPLETES EN ÁNGULO, CONSIDERANDO PENDIENTE DE 15%. CONEXIONES SOLDADAS Y PERNADAS. |  |  |  | KG | 58013 | 9220 |  | 534879860
VII | TEJA DE CUBIERTA
8.1 | TEJA METÁLICA TIPO STANDING SEAM SENCILLA CALIBRE 26 PARA CUBIERTA. FORMADA EN OBRA. |  |  |  | M2 | 2040 | 62389 |  | 127273560
IX | CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y FLANCHES
9.1 | CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN PERIMETRALES Dllo. 1,22m, EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 PINTADA | Demolicion y Remate de muro interno | Demolicion y Remate de muro interno | Demolicion y Remate de muro interno | ML | 105 | 175000 |  | 18375000
9.2 | FLANCHES DE REMATE EN LÁMINA PREPINTADA CALIBRE 26 | Demolicion y Remate de muro interno | Demolicion y Remate de muro interno | Demolicion y Remate de muro interno | ML | 125 | 33000 |  | 4125000
X | DISEÑO ESTRUCTURAL
10.1 | DISEÑO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA. ELABORACIÓN DE MODELO, GENERACIÓN DE MEMORIAS DE CÁLCULO Y PLANOS DE DISEÑO SEGÚN LOS PARÁMETROS DE LA NORMA NSR-10. |  |  |  | GL | 1 | 25000000 |  | 25000000
XI | CIMENTACIÓN ESTRUCTURA
11.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO |  |  |  | M2 | 1930 | 6988.8 |  | 13488384
11.2 | CERRAMIENTO PERIMETRAL |  |  |  | ML | 150 | 34462.72 |  | 5169408
11.3 | DEMOLICION DE PLACA EXISTENTE |  |  |  | M3 | 20 | 582720 |  | 11654400
11.4 | EXCAVACION MANUAL CON RETIRO |  |  |  | M3 | 246 | 100320 |  | 24678720
11.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA |  |  |  | M2 | 129 | 41002.24 |  | 5289288.96
11.6 | CONCRETO CICLOPEO |  |  |  | M3 | 42 | 540153.6 |  | 22686451.2
11.7 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS |  |  |  | M3 | 13 | 882567.68 |  | 11473379.84
11.8 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE |  |  |  | M3 | 36 | 885538.56 |  | 31879388.16
11.9 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA PEDESTALES |  |  |  | M3 | 8 | 913080.32 |  | 7304642.56
11.1 | RELLENOS PARA CIMENTACION |  |  |  | M3 | 109 | 140552.96 |  | 15320272.64
11.12 | PLACA DE CONTRAPISO |  |  |  | M2 | 135 | 157611.52 |  | 21277555.2
11.13 | GROUTING DE NIVELACIÓN |  |  |  | LT | 198 | 10144 |  | 2008512
11.14 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  | KG | 6525 | 4474.88 |  | 29198592
11.15 | MALLA ELECTROSOLDADA PARA CONTRAPISO |  |  |  | KG | 178 | 4820.48 |  | 858045.44
11.16 | RECONSTRUCCION ESCALERAS |  |  |  | UND | 2 | 3588600.32 |  | 7177200.64
SUBTOTAL CAPITULO CIMENTACIÓN | [8 empty] | 209464240.64
XII | PRELIMINARES OBRA CIVIL
12.1 | Aseo General ( Incluye retiro de escombros ) |  |  |  | GL | 1 | 660000 |  | 660000
12.2 | Cerramiento provisional , Cinta de aislamiento, señalización y protección para aislamiento de las áreas a intervenir. | Cerramiento provisional , Cinta de aislamiento, señalización y protección para aislamiento de las áreas a intervenir. | Cerramiento provisional , Cinta de aislamiento, señalización y protección para aislamiento de las áreas a intervenir. | Cerramiento provisional , Cinta de aislamiento, señalización y protección para aislamiento de las áreas a intervenir. | GL | 1 | 2200000 |  | 2200000
TOTAL CAPITULO PRELIMINARES | [8 empty] | 2860000
XIII | OBRAS EXTERIORES LOCALES - Suministro de materiales - Instalacion - mano de obra
13.1 | Limpieza y lavado general |  |  |  | GL | 1 | 385000 |  | 385000
13.2 | Aplicación de pintura - tipo coraza en muro divisorio entre locales y plazoleta | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | M2 | 166.2 | 59675 |  | 9917985
13.3 | Suministro e instalacion de tableta - Ref Cucuta |  |  |  | M2 | 8.51 | 99000 |  | 842490
13.4 | Suministro e instalacion de tableta - Ref Cucuta |  |  |  | ML | 5.7 | 55000 |  | 313500
13.5 | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | UN | 1 | 385000 |  | 385000
TOTAL CAPITULO OBRAS EXTERIORES LOCALES | [8 empty] | 11843975
XIV | OBRAS INTERNAS LOCALES - Suministro de materiales - Instalacion - mano de obra
14.1 | Desmonte de teja existente ( Incluye retiro de escombros y material sobrante ) |  |  |  | M2 | 34.05 | 9900 |  | 337095
14.2 | Suministro e Instalacion de teja Eternit |  |  |  | M2 | 34.05 | 60500 |  | 2060025
14.3 | Aplicación Pañete - muros divisorios |  |  |  | M2 | 142.86 | 25300 |  | 3614358
14.4 | Aplicación de estuco y tres manos de pintura en muros divisorios | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | M2 | 142.86 | 43142 |  | 6163266.12
14.5 | Aplicación de pintura - tipo coraza en fachada de locales | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | ML | 14.5 | 59675 |  | 865287.5
14.6 | Impermeabilizacion techo superboard - externo locales |  |  |  | M2 | 15.72 | 216590 |  | 3404794.8
14.7 | Suministro e Instalacion de bajantes y canales de aguas lluvias |  |  |  | ML | 20 | 33000 |  | 660000
14.8 | Suministro e Instalacion de puertas - marco y montante en aluminio y vidrio templado incoloro |  |  |  | UN | 2 | 2035000 |  | 4070000
14.9 | Suministro e Instalacion vidrio fijo para puertas |  |  |  | UN | 2 | 440000 |  | 880000
14.1 | Lavado y limpieza de Ladrillo en fachada | Limpieza y Pintura de Ladrillo | Limpieza y Pintura de Ladrillo | Limpieza y Pintura de Ladrillo | M2 | 37.53 | 27500 |  | 1032075
14.11 | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | UN | 1 | 385000 |  | 385000
TOTAL CAPITULO OBRAS INTERNAS LOCALES | [8 empty] | 23471901.42
XV | PLAZOLETA - Suministro de materiales - Instalacion - mano de obra
15.1 | Arreglo escaleras acceso a plazoleta |  |  |  | GL | 1 | 594000 |  | 594000
15.2 | Pintura escaleras gris basalto |  |  |  | ML | 72.2 | 24200 |  | 1747240
15.3 | Desmonte de teja Eternit existente |  |  |  | M2 | 17.21 | 9900 |  | 170379
15.4 | Suministro e Instalacion de teja Eternit |  |  |  | M2 | 17.21 | 60500 |  | 1041205
15.5 | Pañete en muro de media altura |  |  |  | M2 | 19.55 | 25300 |  | 494615
15.6 | Aplicación de pintura - tipo coraza en muro de media altura | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | M2 | 19.55 | 59675 |  | 1166646.25
15.7 | Pañete en muros de baños |  |  |  | M2 | 25.3 | 25300 |  | 640090
15.8 | Aplicación de estuco y tres manos de pintura en muros de baños | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | M2 | 25.3 | 43142 |  | 1091492.6
15.9 | Instalacion de puertas para baño ( Marco Metalico y hoja en madera y/o similar, incluye cerradura y pintura ) |  |  |  | UN | 2 | 1000000 |  | 2000000
15.1 | Suministro e instalación de superboard para division baño locales incluye pintura |  |  |  | M2 | 10 | 125000 |  | 1250000
15.11 | Dotacion Baño ( Sanitario, Lavamanos, Griferia y Accesorios )- Incluye suministro e instalacion | Dotacion Baño ( Sanitario, Lavamanos, Griferia y Accesorios )- Incluye suministro e instalacion | Dotacion Baño ( Sanitario, Lavamanos, Griferia y Accesorios )- Incluye suministro e instalacion | Dotacion Baño ( Sanitario, Lavamanos, Griferia y Accesorios )- Incluye suministro e instalacion | UN | 5 | 1320000 |  | 6600000
15.12 | Dotacion Baño ( Orinal, Griferia y Accesorios )- Incluye suministro e instalacion | Dotacion Baño ( Sanitario, Lavamanos, Griferia y Accesorios )- Incluye suministro e instalacion | Dotacion Baño ( Sanitario, Lavamanos, Griferia y Accesorios )- Incluye suministro e instalacion | Dotacion Baño ( Sanitario, Lavamanos, Griferia y Accesorios )- Incluye suministro e instalacion | UN | 3 | 300000 |  | 900000
15.13 | Suministro e Instalacion de cableado electrico para lamparas interruptores y tomas |  |  |  | GL | 1 | 2200000 |  | 2200000
15.14 | Suministro e Instalacion de tomas |  |  |  | UN | 5 | 49500 |  | 247500
15.15 | Suministro e Instalacion de interruptores |  |  |  | UN | 2 | 49500 |  | 99000
15.16 | Suministro e Instalacion lampara 9" |  |  |  | UN | 4 | 66000 |  | 264000
15.17 | Retiro Tanque advesto, suministro e instalación de tanque plastico 500 LTS |  |  |  | UND | 2 | 400000 |  | 800000
15.18 | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | UN | 1 | 385000 |  | 385000
TOTAL CAPITULO PLAZOLETAS | [8 empty] | 21691167.85
XVI | SALON COMUNAL - Suministro de materiales - Instalacion - mano de obra
16.1 | Afinado de piso |  |  |  | M2 | 150 | 31900 |  | 4785000
16.2 | Columnetas de amarre en concreto ( Incluye acero y formaleta ) |  |  |  | ML | 48 | 95480 |  | 4583040
16.3 | Vigas de amarre en concreto ( Incluye acero y formaleta ) |  |  |  | ML | 70.6 | 95480 |  | 6740888
16.4 | Suministro e instalacion de tableta - Ref Cucuta |  |  |  | M2 | 260.92 | 99000 |  | 25831080
16.5 | Suministro e instalacion de tableta - Ref Cucuta |  |  |  | ML | 70.3 | 55000 |  | 3866500
16.6 | Construccion Mamposteria - muros |  |  |  | M2 | 190 | 58300 |  | 11077000
16.7 | Construccion Mamposteria - muros |  |  |  | ML | 21 | 44000 |  | 924000
16.8 | Pañete en muros internos |  |  |  | M2 | 190 | 25300 |  | 4807000
16.9 | Aplicación de estuco y tres manos de pintura en muros internos | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | M2 | 190 | 43142 |  | 8196980
16.1 | Pañete en muros exteriores |  |  |  | M2 | 190 | 30800 |  | 5852000
16.11 | Aplicación de pintura - tipo coraza en exteriores | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | M2 | 135.6 | 59675 |  | 8091930
16.12 | Suministro e instalación cableado electrico para tomas interruptores y lamparas | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | GL | 1 | 2200000 |  | 2200000
16.13 | Suministro e Instalacion de tomas dobles |  |  |  | UN | 8 | 49500 |  | 396000
16.14 | Suministro e Instalacion de interruptores |  |  |  | UN | 2 | 49500 |  | 99000
16.15 | Suministro e Instalacion de lamparas - 1.20 x 0.30 |  |  |  | UN | 12 | 165000 |  | 1980000
16.16 | Instalacion de puertas metalica ( Marco Metalico y hoja metalica, incluye cerradura y pintura ) |  |  |  | UN | 1 | 2200000 |  | 2200000
16.17 | Suministro e Instalacion de ventana - marco y montante en aluminio y vidrio templado incoloro. |  |  |  | UN | 6 | 990000 |  | 5940000
16.18 | Suministro e Instalacion de teja Hindu |  |  |  | M2 | 160 | 60500 |  | 9680000
16.19 | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | UN | 1 | 385000 |  | 385000
TOTAL CAPITULO SALON COMUNAL | [8 empty] | 107635418
XVII | PLAZOLETA GENERAL - Suministro de materiales - Instalacion - mano de obra
17.1 | Pañete en muros |  |  |  | ML | 45.6 | 30800 |  | 1404480
17.2 | Aplicación de pintura tipo coraza en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | ML | 45.6 | 59675 |  | 2721180
17.3 | Pintura escaleras gris basalto |  |  |  | ML | 572.56 | 11000 |  | 6298160
17.4 | Pañete en muros |  |  |  | M2 | 39.2 | 30800 |  | 1207360
17.5 | Aplicación de pintura tipo coraza en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | M2 | 39.2 | 59675 |  | 2339260
17.6 | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | UN | 1 | 385000 |  | 385000
17.7 | Suministro de carpas |  |  |  | UN | 6 | 2500000 |  | 15000000
TOTAL CAPITULO PLAZOLETA GENERAL | [8 empty] | 29355440
XVIII | CANCHAS - Suministro de materiales - Instalacion - mano de obra
18.1 | Demarcacion arcos de canchas |  |  |  | M2 | 126.5 | 17105 |  | 2163782.5
18.2 | Demarcacion arcos de canchas |  |  |  | ML | 185 | 12705 |  | 2350425
18.3 | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | UN | 1 | 385000 |  | 385000
TOTAL CAPITULO CANCHAS | [8 empty] | 4899207.5
XIX | ADMINISTRACION
19.1 | Profesional Residente de Obra |  |  |  | GL | 1 | 77880000 |  | 77880000
19.2 | Maestro de obra |  |  |  | GL | 1 | 22987800 |  | 22987800
19.3 | Jornal |  |  |  | GL | 1 | 8498820 |  | 8498820
19.4 | Arriendo y servicios |  |  |  | GL | 1 | 5280000 |  | 5280000
19.5 | Gastos de viaje |  |  |  | GL | 1 | 15000000 |  | 15000000
19.6 | Caja menor y papeleria |  |  |  | GL | 1 | 2980000 |  | 2980000
19.7 | Telefonia - internet |  |  |  | GL | 1 | 2310000 |  | 2310000
19.8 | Transporte de materiales - trasiego |  |  |  | GL | 1 | 16500000 |  | 16500000
TOTAL CAPITULO ADMINISTRACION | [8 empty] | 151436620
[5 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 1985307585.41
[5 empty] | ADMINISTRACION |  |  | 10% | 198530758.541
[5 empty] | IMPREVISTOS |  |  | 8% | 158824606.8328
[5 empty] | UTILIDAD |  |  | 7% | 138971530.9787
[5 empty] | IVA |  |  | 19% | 26404590.886
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 2508039072.6485
0

## CONTRATADO vs EJECUTADO
PLAZA JENESANO
CAPITULO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | CONDICIONES INICIALES |  |  |  |  | MODIFICACIONES |  |  | EJECUTADO
[5 empty] | UND | CANTD | VR UNITARIO |  | VALOR TOTAL CONTRATADO | +/- | CANTIDAD MODIFICADA | CANTIDAD ACTUALIZADA | CANTIDAD EJECUTADA | VR UNITARIO |  | VALOR TOTAL EJECUTADO
I | LICITACIÓN
1.1 | Diseño propuesta Arquitectonica Licitacion Alcaldia |  |  |  | UND. | 1 | 4652749 |  | 4652749 |  | 0 | 1 | 1 | 4652749 |  | 4652749
1.2 | Gastos Licitacion |  |  |  | UND. | 1 | 1453521 |  | 1453521 |  | 0 | 1 | 1 | 1453521 |  | 1453521
TOTAL CAPITULO | [8 empty] | 6106270 | [6 empty] | 6106270
II | ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO 1
2.1 | DISEÑO ESTRUCTURAL |  |  |  | UND. | 1 | 39120992 |  | 39120992 |  | 0 | 1 | 1 | 39120992 |  | 39120992
2.2 | DISEÑO ARQUITECTONICO |  |  |  | UND. | 1 | 116000000 |  | 116000000 |  | 0 | 1 | 1 | 116000000 |  | 116000000
2.3 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO |  |  |  | UND. | 1 | 4257080 |  | 4257080 |  | 0 | 1 | 1 | 4257080 |  | 4257080
2.4 | ESTUDIO DE SUELOS |  |  |  | UND. | 1 | 26634000 |  | 26634000 |  | 0 | 1 | 1 | 26634000 |  | 26634000
2.5 | DISEÑO AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION |  |  |  | UND. | 1 | 13920000 |  | 13920000 |  | 0 | 1 | 1 | 13920000 |  | 13920000
2.6 | DISEÑO ELECTRICO VOZ Y DATOS |  |  |  | UND. | 1 | 11600000 |  | 11600000 |  | 0 | 1 | 1 | 11600000 |  | 11600000
2.7 | DISEÑO RED CONTRA INCENDIO |  |  |  | UND. | 1 | 8500000 |  | 8500000 |  | 0 | 1 | 1 | 8500000 |  | 8500000
2.8 | DISEÑO SANITARIO Y ALCANTARILLADO |  |  |  | UND. | 1 | 31320000 |  | 31320000 |  | 0 | 1 | 1 | 31320000 |  | 31320000
TOTAL CAPITULO | [8 empty] | 251352072 | [6 empty] | 251352072
III | OBRA CIVIL
3.1 | ADECUACION CAMPAMENTO, ALMACEN Y SALA VENTAS |  |  |  | UND. | 1 | 36855376 |  | 36855376 |  | 0 | 1 | 1 | 36855376 |  | 36855376
3.2 | DEMOLICION PLAZA ACTUAL |  |  |  | UND. | 1 | 58330776 |  | 58330776 |  | 0 | 1 | 1 | 58330776 |  | 58330776
3.3 | CERRAMIENTO METALICO |  |  |  | UND. | 1 | 35521352 |  | 35521352 |  | 0 | 1 | 1 | 35521352 |  | 35521352
3.4 | CERRAMIENTO LONA |  |  |  | UND. | 1 | 522000 |  | 522000 |  | 0 | 1 | 1 | 522000 |  | 522000
3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIN SEÑALIZACION |  |  |  | UND. | 1 | 4804000 |  | 4804000 |  | 0 | 1 | 1 | 4804000 |  | 4804000
3.6 | ADECUACIONES CERRAMIENTO LAMINA |  |  |  | UND. | 1 | 4662250 |  | 4662250 |  | 0 | 1 | 1 | 4662250 |  | 4662250
TOTAL CAPITULO | [8 empty] | 140695754 | [6 empty] | 140695754
IV | PUBLICIDAD
4.1 | EVENTO LANZAMIENTO SALA VENTAS |  |  |  | GL | 1 | 8684178 |  | 8684178 |  | 0 | 1 | 1 | 8684178 |  | 8684178
4.2 | SALA DE VENTAS |  |  |  | GL | 1 | 5674024 |  | 5674024 |  | 0 | 1 | 1 | 5674024 |  | 5674024
4.3 | VALLA PUBLICITARIA |  |  |  | GL | 1 | 7656000 |  | 7656000 |  | 0 | 1 | 1 | 7656000 |  | 7656000
4.4 | SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE CARPAS |  |  |  | GL | 1 | 7010216 |  | 7010216 |  | 0 | 1 | 1 | 7010216 |  | 7010216
TOTAL CAPITULO | [8 empty] | 29024418 | [6 empty] | 29024418
V | VARIOS
5.1 | GASTOS FINANCIEROS |  |  |  | UND. | 1 | 3237499 |  | 3237499 |  | 0 | 1 | 1 | 3237499 |  | 3237499
5.2 | IMPUESTOS NACIONALES |  |  |  | UND. | 1 | 351341 |  | 351341 |  | 0 | 1 | 1 | 351341 |  | 351341
5.3 | OPERATIVOS |  |  |  | UND. | 1 | 7074127 |  | 7074127 |  | 0 | 1 | 1 | 7074127 |  | 7074127
5.4 | SERVICIOS PUBLICOS |  |  |  | UND. | 1 | 3912812 |  | 3912812 |  | 0 | 1 | 1 | 3912812 |  | 3912812
5.5 | GASTOS DE OFICINAY PAPELERIA |  |  |  | UND. | 1 | 855348 |  | 855348 |  | 0 | 1 | 1 | 855348 |  | 855348
5.6 | EQUIPOS OFICINA |  |  |  | UND. | 1 | 2447700 |  | 2447700 |  | 0 | 1 | 1 | 2447700 |  | 2447700
5.7 | SEGUROS |  |  |  | UND. | 1 | 2834642 |  | 2834642 |  | 0 | 1 | 1 | 2834642 |  | 2834642
5.8 | PERSONAL |  |  |  | UND. | 1 | 71356960 |  | 71356960 |  | 0 | 1 | 1 | 71356960 |  | 71356960
5.9 | DOTACION PERSONAL |  |  |  | UND. | 1 | 223000 |  | 223000 |  | 0 | 1 | 1 | 223000 |  | 223000
TOTAL CAPITULO | [8 empty] | 92293429 | [6 empty] | 92293429
VI | TRASLADO DE CANCHAS DEPORTIVAS
6.1 | Levantamiento Topografico canchas |  |  |  | UND. | 1 | 2969600 |  | 2969600 |  | 0 | 1 | 1 | 2969600 |  | 2969600
6.2 | Estudio de suelos canchas |  |  |  | UND. | 1 | 5632000 |  | 5632000 |  | 0 | 1 | 1 | 5632000 |  | 5632000
6.3 | Construccion canchas |  |  |  | UND. | 1 | 184922652 |  | 184922652 |  | 0 | 1 | 1 | 184922652 |  | 184922652
TOTAL CAPITULO | [8 empty] | 193524252 | 712996195 | [5 empty] | 193524252
VII | ESTRUCTURA METALICA
7.1 | ESTRUCTURA METÁLICA NUEVA PARA CUBIERTA DE PLAZA DE MERCADO, A DOS AGUAS, COMPUESTA POR COLUMNAS EN PERFIL GENUINO (3 APOYOS TRANSVERSALES Y 5 APOYOS LONGITUDINALES), CERCHAS Y RIOSTRAS EN PERFIL TUBULAR, CORREAS EN PERLIN C DE LÁMINA DELGADA, CONTRAVIENTOS EN VARILLA LISA, TEMPLETES EN ÁNGULO, CONSIDERANDO PENDIENTE DE 15%. CONEXIONES SOLDADAS Y PERNADAS. |  |  |  | KG | 54713 | 9220 |  | 504453860 | + | 3300 | 58013 | 58013 | 9220 |  | 534879860
VII | TEJA DE CUBIERTA
8.1 | TEJA METÁLICA TIPO STANDING SEAM SENCILLA CALIBRE 26 PARA CUBIERTA. FORMADA EN OBRA. |  |  |  | M2 | 2040 | 55389 |  | 112993560 | + | 0 | 2040 | 2040 | 62389 |  | 127273560
IX | CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y FLANCHES
9.1 | CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN PERIMETRALES Dllo. 1,22m, EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 PINTADA | Demolicion y Remate de muro interno | Demolicion y Remate de muro interno | Demolicion y Remate de muro interno | ML | 91 | 175000 |  | 15925000 | + | 14 | 105 | 105 | 175000 |  | 18375000
9.2 | FLANCHES DE REMATE EN LÁMINA PREPINTADA CALIBRE 26 | Demolicion y Remate de muro interno | Demolicion y Remate de muro interno | Demolicion y Remate de muro interno | ML | 107 | 33000 |  | 3531000 | + | 18 | 125 | 125 | 33000 |  | 4125000
X | DISEÑO ESTRUCTURAL
10.1 | DISEÑO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA. ELABORACIÓN DE MODELO, GENERACIÓN DE MEMORIAS DE CÁLCULO Y PLANOS DE DISEÑO SEGÚN LOS PARÁMETROS DE LA NORMA NSR-10. |  |  |  | GL | 1 | 20000000 |  | 20000000 | 656903420 | 0 | 1 | 1 | 25000000 |  | 25000000
XI | CIMENTACIÓN ESTRUCTURA
11.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO |  |  |  | M2 | 1930 | 6988.8 |  | 13488384 |  | 0 | 1930 | 1930 | 6988.8 |  | 13488384
11.2 | CERRAMIENTO PERIMETRAL |  |  |  | ML | 150 | 34462.72 |  | 5169408 |  | 0 | 150 | 150 | 34462.72 |  | 5169408
11.3 | DEMOLICION DE PLACA EXISTENTE |  |  |  | M3 | 20 | 582720 |  | 11654400 |  | 0 | 20 | 20 | 582720 |  | 11654400
11.4 | EXCAVACION MANUAL CON RETIRO |  |  |  | M3 | 206 | 100320 |  | 20665920 | + | 40 | 246 | 246 | 100320 |  | 24678720
11.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA |  |  |  | M2 | 118 | 41002.24 |  | 4838264.32 | + | 11 | 129 | 129 | 41002.24 |  | 5289288.96
11.6 | CONCRETO CICLOPEO |  |  |  | M3 | 35 | 540153.6 |  | 18905376 | + | 7 | 42 | 42 | 540153.6 |  | 22686451.2
11.7 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS |  |  |  | M3 | 12 | 882567.68 |  | 10590812.16 | + | 1 | 13 | 13 | 882567.68 |  | 11473379.84
11.8 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE |  |  |  | M3 | 32 | 885538.56 |  | 28337233.92 | + | 4 | 36 | 36 | 885538.56 |  | 31879388.16
11.9 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA PEDESTALES |  |  |  | M3 | 6 | 913080.32 |  | 5478481.92 | + | 2 | 8 | 8 | 913080.32 |  | 7304642.56
11.1 | RELLENOS PARA CIMENTACION |  |  |  | M3 | 101 | 140552.96 |  | 14195848.96 | + | 8 | 109 | 109 | 140552.96 |  | 15320272.64
11.12 | PLACA DE CONTRAPISO |  |  |  | M2 | 128 | 157611.52 |  | 20174274.56 | + | 7 | 135 | 135 | 157611.52 |  | 21277555.2
11.13 | GROUTING DE NIVELACIÓN |  |  |  | LT | 188 | 10144 |  | 1907072 | + | 10 | 198 | 198 | 10144 |  | 2008512
11.14 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  | KG | 5893 | 4474.88 |  | 26370467.84 | + | 632 | 6525 | 6525 | 4474.88 |  | 29198592
11.15 | MALLA ELECTROSOLDADA PARA CONTRAPISO |  |  |  | KG | 178 | 4820.48 |  | 858045.44 |  | 0 | 178 | 178 | 4820.48 |  | 858045.44
11.16 | RECONSTRUCCION ESCALERAS |  |  |  | UND | 2 | 3588600.32 |  | 7177200.64 |  | 0 | 2 | 2 | 3588600.32 |  | 7177200.64
SUBTOTAL CAPITULO CIMENTACIÓN | [8 empty] | 189811189.76 | [6 empty] | 209464240.64
XII | PRELIMINARES OBRA CIVIL
12.1 | Aseo General ( Incluye retiro de escombros ) |  |  |  | GL | 1 | 660000 |  | 660000 |  | 0 | 1 | 1 | 660000 |  | 660000
12.2 | Cerramiento provisional , Cinta de aislamiento, señalización y protección para aislamiento de las áreas a intervenir. | Cerramiento provisional , Cinta de aislamiento, señalización y protección para aislamiento de las áreas a intervenir. | Cerramiento provisional , Cinta de aislamiento, señalización y protección para aislamiento de las áreas a intervenir. | Cerramiento provisional , Cinta de aislamiento, señalización y protección para aislamiento de las áreas a intervenir. | GL | 1 | 2200000 |  | 2200000 |  | 0 | 1 | 1 | 2200000 |  | 2200000
TOTAL CAPITULO PRELIMINARES | [8 empty] | 2860000 | [6 empty] | 2860000
XIII | ,
13.1 | Limpieza y lavado general |  |  |  | GL | 1 | 385000 |  | 385000 |  | 0 | 1 | 1 | 385000 |  | 385000
13.2 | Demolición de bordillos existentes (Incluye retiro de escombros) |  |  |  | ML | 63.3 | 49500 |  | 3133350 | - | -63.3 | 0 | 0 | 49500 |  | 0
13.3 | Construcción de bordillos (Incluye acero y formaleta) |  |  |  | ML | 1 | 106260 |  | 106260 | - | -1 | 0 | 0 | 106260 |  | 0
13.4 | Desmonte de teja de barro en muro divisorio entre locales y plazoleta |  |  |  | GL | 1 | 275000 |  | 275000 | - | -1 | 0 | 0 | 275000 |  | 0
13.5 | Suministro e instalación de teja de barro en muro divisorio entre locales y plazoleta |  |  |  | GL | 1 | 462000 |  | 462000 | - | -1 | 0 | 0 | 462000 |  | 0
13.6 | Lavado y limpieza de muro |  |  |  | M2 | 98.4 | 27500 |  | 2706000 | - | -98.4 | 0 | 0 | 27500 |  | 0
13.7 | Pañete en muro divisorio entre locales y plazoleta |  |  |  | M2 | 166.2 | 25300 |  | 4204860 | - | -166.2 | 0 | 0 | 25300 |  | 0
13.8 | Aplicación de pintura - tipo coraza en muro divisorio entre locales y plazoleta | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | M2 | 166.2 | 59675 |  | 9917985 |  | 0 | 166.2 | 166.2 | 59675 |  | 9917985
13.9 | Columnetas de amarre en concreto ( Incluye acero y formaleta ) |  |  |  | ML | 7 | 95480 |  | 668360 | - | -7 | 0 | 0 | 95480 |  | 0
13.1 | Vigas de amarre en concreto ( Incluye acero y formaleta ) |  |  |  | ML | 2 | 95480 |  | 190960 | - | -2 | 0 | 0 | 95480 |  | 0
13.11 | Suministro e instalacion de tableta - Ref Cucuta |  |  |  | M2 | 8.51 | 99000 |  | 842490 |  | 0 | 8.51 | 8.51 | 99000 |  | 842490
13.12 | Suministro e instalacion de tableta - Ref Cucuta |  |  |  | ML | 5.7 | 55000 |  | 313500 |  | 0 | 5.7 | 5.7 | 55000 |  | 313500
13.13 | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | UN | 1 | 385000 |  | 385000 |  | 0 | 1 | 1 | 385000 |  | 385000
TOTAL CAPITULO OBRAS EXTERIORES LOCALES | [8 empty] | 23590765 | [6 empty] | 11843975
XIV | OBRAS INTERNAS LOCALES - Suministro de materiales - Instalacion - mano de obra
14.1 | Demolición de mampostería - muro interno (Incluye retiro de escombros) |  |  |  | M2 | 5.11 | 49500 |  | 252945 | - | -5.11 | 0 | 0 | 49500 |  | 0
14.2 | Desmonte de ventanería existente (Incluye retiro de escombros y material sobrante) |  |  |  | UN | 2 | 132000 |  | 264000 | - | -2 | 0 | 0 | 132000 |  | 0
14.3 | Desmonte de teja existente ( Incluye retiro de escombros y material sobrante ) |  |  |  | M2 | 34.05 | 9900 |  | 337095 |  | 0 | 34.05 | 34.05 | 9900 |  | 337095
14.4 | Suministro e Instalacion de teja Eternit |  |  |  | M2 | 34.05 | 60500 |  | 2060025 |  | 0 | 34.05 | 34.05 | 60500 |  | 2060025
14.5 | Construcción de mampostería muros divisorios |  |  |  | M2 | 45.6 | 58300 |  | 2658480 | - | -45.6 | 0 | 0 | 58300 |  | 0
14.6 | Columnetas de amarre en concreto ( Incluye acero y formaleta ) |  |  |  | ML | 48 | 95480 |  | 4583040 | - | -48 | 0 | 0 | 95480 |  | 0
14.7 | Vigas de amarre en concreto ( Incluye acero y formaleta ) |  |  |  | ML | 15.2 | 95480 |  | 1451296 | - | -15.2 | 0 | 0 | 95480 |  | 0
14.8 | Aplicación Pañete - muros divisorios |  |  |  | M2 | 142.86 | 25300 |  | 3614358 |  | 0 | 142.86 | 142.86 | 25300 |  | 3614358
14.9 | Aplicación de estuco y tres manos de pintura en muros divisorios | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | M2 | 142.86 | 43142 |  | 6163266.12 |  | 0 | 142.86 | 142.86 | 43142 |  | 6163266.12
14.1 | Aplicación de pintura - tipo coraza en fachada de locales | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | ML | 14.5 | 59675 |  | 865287.5 |  | 0 | 14.5 | 14.5 | 59675 |  | 865287.5
14.11 | Afinado de piso interno - locales |  |  |  | M2 | 30.62 | 24200 |  | 741004 | - | -30.62 | 0 | 0 | 24200 |  | 0
14.12 | Suministro e instalación de enchape interno piso - locales 60 X60 |  |  |  | M2 | 30.62 | 77000 |  | 2357740 | - | -30.62 | 0 | 0 | 77000 |  | 0
14.13 | Suministro e instalación guarda escobas interno locales |  |  |  | ML | 39.72 | 72600 |  | 2883672 | - | -39.72 | 0 | 0 | 72600 |  | 0
14.14 | Suministro e instalación de cielo raso en Dry Wall interno locales |  |  |  | M2 | 30.62 | 49500 |  | 1515690 | - | -30.62 | 0 | 0 | 49500 |  | 0
14.15 | Techo superboard una cara (Incluye empastado total y 3 manos de pintura) esterno locales |  |  |  | M2 | 17.34 | 83039 |  | 1439896.26 | - | -17.34 | 0 | 0 | 83039 |  | 0
14.16 | Techo superboard una cara (Incluye empastado total y 3 manos de pintura) esterno locales |  |  |  | ML | 8.51 | 49500 |  | 421245 | - | -8.51 | 0 | 0 | 49500 |  | 0
14.17 | Impermeabilizacion techo superboard - externo locales |  |  |  | M2 | 15.72 | 216590 |  | 3404794.8 |  | 0 | 15.72 | 15.72 | 216590 |  | 3404794.8
14.18 | Suministro e instalación de tomas |  |  |  | UN | 8 | 49500 |  | 396000 | - | -8 | 0 | 0 | 49500 |  | 0
14.19 | Suministro e instalación de interruptores |  |  |  | UN | 8 | 49500 |  | 396000 | - | -8 | 0 | 0 | 49500 |  | 0
14.2 | Suministro e instalación de lámparas 60 X 60 |  |  |  | UN | 16 | 110000 |  | 1760000 | - | -16 | 0 | 0 | 110000 |  | 0
14.21 | Suministro e Instalacion de bajantes y canales de aguas lluvias |  |  |  | ML | 20 | 33000 |  | 660000 |  | 0 | 20 | 20 | 33000 |  | 660000
14.22 | Suministro e Instalacion de puertas - marco y montante en aluminio y vidrio templado incoloro |  |  |  | UN | 6 | 2035000 |  | 12210000 | - | -4 | 2 | 2 | 2035000 |  | 4070000
14.23 | Suministro e Instalacion vidrio fijo para puertas |  |  |  | UN | 2 | 440000 |  | 880000 |  | 0 | 2 | 2 | 440000 |  | 880000
14.24 | Lavado y limpieza de Ladrillo en fachada | Limpieza y Pintura de Ladrillo | Limpieza y Pintura de Ladrillo | Limpieza y Pintura de Ladrillo | M2 | 37.53 | 27500 |  | 1032075 |  | 0 | 37.53 | 37.53 | 27500 |  | 1032075
14.25 | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | UN | 1 | 385000 |  | 385000 |  | 0 | 1 | 1 | 385000 |  | 385000
TOTAL CAPITULO OBRAS INTERNAS LOCALES | [8 empty] | 52732909.68 | [6 empty] | 23471901.42
XV | PLAZOLETA - Suministro de materiales - Instalacion - mano de obra
15.1 | Arreglo escaleras acceso a plazoleta |  |  |  | GL | 1 | 594000 |  | 594000 |  | 0 | 1 | 1 | 594000 |  | 594000
15.2 | Pintura escaleras gris basalto |  |  |  | ML | 72.2 | 24200 |  | 1747240 |  | 0 | 72.2 | 72.2 | 24200 |  | 1747240
15.3 | Desmonte de teja Eternit existente |  |  |  | M2 | 17.21 | 9900 |  | 170379 |  | 0 | 17.21 | 17.21 | 9900 |  | 170379
15.4 | Suministro e Instalacion de teja Eternit |  |  |  | M2 | 17.21 | 60500 |  | 1041205 |  | 0 | 17.21 | 17.21 | 60500 |  | 1041205
15.5 | Pañete en muro de media altura |  |  |  | M2 | 19.55 | 25300 |  | 494615 |  | 0 | 19.55 | 19.55 | 25300 |  | 494615
15.6 | Aplicación de pintura - tipo coraza en muro de media altura | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | M2 | 19.55 | 59675 |  | 1166646.25 |  | 0 | 19.55 | 19.55 | 59675 |  | 1166646.25
15.7 | Pañete en muros de baños |  |  |  | M2 | 25.3 | 25300 |  | 640090 |  | 0 | 25.3 | 25.3 | 25300 |  | 640090
15.8 | Aplicación de estuco y tres manos de pintura en muros de baños | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | M2 | 25.3 | 43142 |  | 1091492.6 |  | 0 | 25.3 | 25.3 | 43142 |  | 1091492.6
15.9 | Instalacion de puertas para baño ( Marco Metalico y hoja en madera y/o similar, incluye cerradura y pintura ) |  |  |  | UN | 7 | 1705000 |  | 11935000 | - | -5 | 2 | 2 | 1000000 |  | 2000000
15.1 | Suministro e instalación de superboard para division baño locales incluye pintura |  |  |  | M2 | 10 | 125000 |  | 1250000 |  | 0 | 10 | 10 | 125000 |  | 1250000
15.11 | Suministro e instalación de ventanas para baños - marco y montante en aluminio y vidrio templado incoloro |  |  |  | UN | 2 | 990000 |  | 1980000 | - | -2 | 0 | 0 | 990000 |  | 0
15.12 | Dotacion Baño ( Sanitario, Lavamanos, Griferia y Accesorios )- Incluye suministro e instalacion | Dotacion Baño ( Sanitario, Lavamanos, Griferia y Accesorios )- Incluye suministro e instalacion | Dotacion Baño ( Sanitario, Lavamanos, Griferia y Accesorios )- Incluye suministro e instalacion | Dotacion Baño ( Sanitario, Lavamanos, Griferia y Accesorios )- Incluye suministro e instalacion | UN | 7 | 1320000 |  | 9240000 | - | -2 | 5 | 5 | 1320000 |  | 6600000
15.13 | Dotacion Baño ( Orinal, Griferia y Accesorios )- Incluye suministro e instalacion | Dotacion Baño ( Sanitario, Lavamanos, Griferia y Accesorios )- Incluye suministro e instalacion | Dotacion Baño ( Sanitario, Lavamanos, Griferia y Accesorios )- Incluye suministro e instalacion | Dotacion Baño ( Sanitario, Lavamanos, Griferia y Accesorios )- Incluye suministro e instalacion | UN | 1 | 660000 |  | 660000 | + | 2 | 3 | 3 | 300000 |  | 900000
15.14 | Suministro e Instalacion de cableado electrico para lamparas interruptores y tomas |  |  |  | GL | 1 | 2200000 |  | 2200000 |  | 0 | 1 | 1 | 2200000 |  | 2200000
15.15 | Suministro e Instalacion de tomas |  |  |  | UN | 5 | 49500 |  | 247500 |  | 0 | 5 | 5 | 49500 |  | 247500
15.16 | Suministro e Instalacion de interruptores |  |  |  | UN | 2 | 49500 |  | 99000 |  | 0 | 2 | 2 | 49500 |  | 99000
15.17 | Suministro e Instalacion lampara 9" |  |  |  | UN | 4 | 66000 |  | 264000 |  | 0 | 4 | 4 | 66000 |  | 264000
15.18 | Retiro Tanque advesto, suministro e instalación de tanque plastico 500 LTS |  |  |  | UND | 2 | 400000 |  | 800000 |  | 0 | 2 | 2 | 400000 |  | 800000
15.19 | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | UN | 1 | 385000 |  | 385000 |  | 0 | 1 | 1 | 385000 |  | 385000
TOTAL CAPITULO PLAZOLETAS | [8 empty] | 36006167.85 | [6 empty] | 21691167.85
XVI | SALON COMUNAL - Suministro de materiales - Instalacion - mano de obra
16.1 | Afinado de piso |  |  |  | M2 | 150 | 31900 |  | 4785000 |  | 0 | 150 | 150 | 31900 |  | 4785000
16.2 | Columnetas de amarre en concreto ( Incluye acero y formaleta ) |  |  |  | ML | 48 | 95480 |  | 4583040 |  | 0 | 48 | 48 | 95480 |  | 4583040
16.3 | Vigas de amarre en concreto ( Incluye acero y formaleta ) |  |  |  | ML | 70.6 | 95480 |  | 6740888 |  | 0 | 70.6 | 70.6 | 95480 |  | 6740888
16.4 | Suministro e instalacion de tableta - Ref Cucuta |  |  |  | M2 | 260.92 | 99000 |  | 25831080 |  | 0 | 260.92 | 260.92 | 99000 |  | 25831080
16.5 | Suministro e instalacion de tableta - Ref Cucuta |  |  |  | ML | 70.3 | 55000 |  | 3866500 |  | 0 | 70.3 | 70.3 | 55000 |  | 3866500
16.6 | Construccion Mamposteria - muros |  |  |  | M2 | 110.36 | 58300 |  | 6433988 | + | 79.64 | 190 | 190 | 58300 |  | 11077000
16.7 | Construccion Mamposteria - muros |  |  |  | ML | 21 | 44000 |  | 924000 |  | 0 | 21 | 21 | 44000 |  | 924000
16.8 | Pañete en muros internos |  |  |  | M2 | 147.9 | 25300 |  | 3741870 | + | 42.1 | 190 | 190 | 25300 |  | 4807000
16.9 | Aplicación de estuco y tres manos de pintura en muros internos | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | M2 | 147.9 | 43142 |  | 6380701.8 | + | 42.1 | 190 | 190 | 43142 |  | 8196980
16.1 | Pañete en muros exteriores |  |  |  | M2 | 135.6 | 30800 |  | 4176480 | + | 54.4 | 190 | 190 | 30800 |  | 5852000
16.11 | Aplicación de pintura - tipo coraza en exteriores | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | M2 | 135.6 | 59675 |  | 8091930 |  | 0 | 135.6 | 135.6 | 59675 |  | 8091930
16.12 | Suministro e instalación cableado electrico para tomas interruptores y lamparas | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | GL | 1 | 2200000 |  | 2200000 |  | 0 | 1 | 1 | 2200000 |  | 2200000
16.13 | Suministro e Instalacion de tomas dobles |  |  |  | UN | 8 | 49500 |  | 396000 |  | 0 | 8 | 8 | 49500 |  | 396000
16.14 | Suministro e Instalacion de interruptores |  |  |  | UN | 2 | 49500 |  | 99000 |  | 0 | 2 | 2 | 49500 |  | 99000
16.15 | Suministro e Instalacion de lamparas - 1.20 x 0.30 |  |  |  | UN | 12 | 165000 |  | 1980000 |  | 0 | 12 | 12 | 165000 |  | 1980000
16.16 | Instalacion de puertas metalica ( Marco Metalico y hoja metalica, incluye cerradura y pintura ) |  |  |  | UN | 1 | 2200000 |  | 2200000 |  | 0 | 1 | 1 | 2200000 |  | 2200000
16.17 | Suministro e Instalacion de ventana - marco y montante en aluminio y vidrio templado incoloro. |  |  |  | UN | 6 | 990000 |  | 5940000 |  | 0 | 6 | 6 | 990000 |  | 5940000
16.18 | Suministro e Instalacion de teja Hindu |  |  |  | M2 | 260.92 | 60500 |  | 15785660 | - | -100.92 | 160 | 160 | 60500 |  | 9680000
16.19 | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | UN | 1 | 385000 |  | 385000 |  | 0 | 1 | 1 | 385000 |  | 385000
TOTAL CAPITULO SALON COMUNAL | [8 empty] | 104541137.8 | [6 empty] | 107635418
XVII | PLAZOLETA GENERAL - Suministro de materiales - Instalacion - mano de obra
17.1 | Pañete en muros |  |  |  | ML | 45.6 | 30800 |  | 1404480 |  | 0 | 45.6 | 45.6 | 30800 |  | 1404480
17.2 | Aplicación de pintura tipo coraza en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | ML | 45.6 | 59675 |  | 2721180 |  | 0 | 45.6 | 45.6 | 59675 |  | 2721180
17.3 | Pintura escaleras gris basalto |  |  |  | ML | 572.56 | 11000 |  | 6298160 |  | 0 | 572.56 | 572.56 | 11000 |  | 6298160
17.4 | Pañete en muros |  |  |  | M2 | 39.2 | 30800 |  | 1207360 |  | 0 | 39.2 | 39.2 | 30800 |  | 1207360
17.5 | Aplicación de pintura tipo coraza en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | Aplicación dos manos Pintura en muros | M2 | 39.2 | 59675 |  | 2339260 |  | 0 | 39.2 | 39.2 | 59675 |  | 2339260
17.6 | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | UN | 1 | 385000 |  | 385000 |  | 0 | 1 | 1 | 385000 |  | 385000
17.7 | Suministro de carpas | [8 empty] | + | 6 | 6 | 6 | 2500000 |  | 15000000
TOTAL CAPITULO PLAZOLETA GENERAL | [8 empty] | 14355440 | [6 empty] | 29355440
XVIII | CANCHAS - Suministro de materiales - Instalacion - mano de obra
18.1 | Suministro de arcos de microfutbol |  |  |  | UN | 2 | 231000 |  | 462000 | - | -2 | 0 | 0 | 231000 |  | 0
18.2 | Sumunistro de arcos de baloncesto |  |  |  | UN | 2 | 264000 |  | 528000 | - | -2 | 0 | 0 | 264000 |  | 0
18.3 | Demarcacion arcos de canchas |  |  |  | M2 | 126.5 | 17105 |  | 2163782.5 |  | 0 | 126.5 | 126.5 | 17105 |  | 2163782.5
18.4 | Demarcacion arcos de canchas |  |  |  | ML | 185 | 12705 |  | 2350425 |  | 0 | 185 | 185 | 12705 |  | 2350425
18.5 | Suministro e instalación de pasto |  |  |  | M2 | 170 | 13750 |  | 2337500 | - | -170 | 0 | 0 | 13750 |  | 0
18.6 | Suministro e instalación de tierra |  |  |  | M2 | 108 | 33000 |  | 3564000 | - | -108 | 0 | 0 | 33000 |  | 0
18.7 | Suministro y sembrado de árboles |  |  |  | UN | 4 | 88000 |  | 352000 | - | -4 | 0 | 0 | 88000 |  | 0
18.8 | Suministro y sembrado de matas |  |  |  | UN | 150 | 22000 |  | 3300000 | - | -150 | 0 | 0 | 22000 |  | 0
18.9 | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | Aseo General Entrega | UN | 1 | 385000 |  | 385000 |  | 0 | 1 | 1 | 385000 |  | 385000
TOTAL CAPITULO CANCHAS | [8 empty] | 15442707.5 | [6 empty] | 4899207.5
XIX | ADMINISTRACION
19.1 | Profesional Residente de Obra |  |  |  | GL | 1 | 77880000 |  | 77880000 |  | 0 | 1 | 1 | 77880000 |  | 77880000
19.2 | Maestro de obra |  |  |  | GL | 1 | 22987800 |  | 22987800 |  | 0 | 1 | 1 | 22987800 |  | 22987800
19.3 | Jornal |  |  |  | GL | 1 | 8498820 |  | 8498820 |  | 0 | 1 | 1 | 8498820 |  | 8498820
19.4 | Arriendo y servicios |  |  |  | GL | 1 | 5280000 |  | 5280000 |  | 0 | 1 | 1 | 5280000 |  | 5280000
19.5 | Gastos de viaje |  |  |  | GL | 1 | 11000000 |  | 11000000 |  | 0 | 1 | 1 | 15000000 |  | 15000000
19.6 | Caja menor y papeleria |  |  |  | GL | 1 | 1980000 |  | 1980000 |  | 0 | 1 | 1 | 2980000 |  | 2980000
19.7 | Telefonia - internet |  |  |  | GL | 1 | 2310000 |  | 2310000 |  | 0 | 1 | 1 | 2310000 |  | 2310000
19.8 | Transporte de materiales - trasiego |  |  |  | GL | 1 | 16500000 |  | 16500000 |  | 0 | 1 | 1 | 16500000 |  | 16500000
TOTAL CAPITULO ADMINISTRACION | [8 empty] | 146436620 | [6 empty] | 151436620
[5 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 1955676552.59 | [6 empty] | 1985307585.41
[5 empty] | ADMINISTRACION |  |  | 10% | 195567655.259 | [5 empty] | 10% | 198530758.541
[5 empty] | IMPREVISTOS |  |  | 8% | 156454124.2072 | [5 empty] | 8% | 158824606.8328
[5 empty] | UTILIDAD |  |  | 7% | 136897358.6813 | [5 empty] | 7% | 138971530.9787
[5 empty] | IVA |  |  | 19% | 26010498.1494 | [5 empty] | 19% | 26404590.886
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 2470606188.8869 |  |  |  | VALOR TOTAL |  |  | 2508039072.6485

## ADICIONALES (3) (hidden)
|  |  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  |  |  | ADM-006
Versión 0
2012-08-09
EMPRESA |  | RED INTEGRADORA S.A.S. |  |  | No. Presupuesto |  | 234-2014
DIRIGIDO A |  | EDUARDO BARRERA |  |  |  |  | 16/10/2014 MOD. 21-10-14
OBRA |  | OBRA CIVIL ADECUACIONES LOTE FONTIBON |  |  |  | FECHA |  |  | LIQUIDACION
OBRA CIVIL Y ADECUACIONES
CAP | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO |  | VALOR TOTAL | PROVEEDOR
I | ADECUACION
1.1 | Guadañar y traslado pasto acceso |  |  | GL. | 1 | 2800000 |  | 2800000 | 80000 | #REF! | #REF! | TERMINADOS
1.2 | Adecuación areas en edificio 1 de: cuarto conductores, cafeteria, baños, cuarto dotaciones, baños, area administrativa con 10 puestos de trabajo, seguridad y transportes |  |  | GL. | 1 | 210000 |  | 210000 | 47000 | #REF! | #REF! | ACEM
1.3 | Arreglo, adecuacion y reforzamiento de cerramiento y puertas acceso vehicular |  |  | GL. | 1 | 340000 |  | 340000 | 750000 | 750000 | 2050000 | TERMINADOS
1.4 | Arreglo cubierta y adecuación torre tanque para mantenimiento |  |  | VJ. | 1 | 300000 |  | 300000 | 750000 | 750000 | -540000 | TERMINADOS
1.5 | Cambio de vidrios y arreglo ventanas |  |  | M2. | 33 | 80000 |  | 2640000 | 750000 | 750000 | -410000 | TERMINADOS
1.6 | Podada de arboles corredor acceso vehicular |  |  | M2. | 6.5 | 80000 |  | 520000 | 750000 | 750000 | -450000 | TERMINADOS
1.7 | Revision y arreglo baños para conductores, area administrativa, auxiliares y seguridad |  |  | ML. | 7.5 | 80000 |  | 600000 | 750000 | 24750000 | -22110000 | TERMINADOS
1.8 | Revision y arreglo goteras Edificio 1 |  |  | UND. | 1 | 450000 |  | 450000 | 750000 | 4875000 | -4355000 | TERMINADOS
1.9 | Suministro e instalaciòn divisiones en vidrio con marco |  |  | M2. | 4.5 | 280000 |  | 1260000 | 750000 | 5625000 | -5025000 | TERMINADOS
TOTAL CAPITULO | [7 empty] | 9120000 | 750000 | 750000 | -540000 | TERMINADOS
|  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  | 9120000 | 750000 | #REF! | #REF! | TERMINADOS
|  |  |  | Administrador costos directos |  |  | 8% | 729600 | 750000 | #REF! | #REF! | TERMINADOS
|  |  |  | Imprevistos sobre costos directos |  |  | 3% | 273600 | 750000 | 750000 | -410000 | TERMINADOS
|  |  |  | Utilidad sobre costos directos |  |  | 5% | 456000 |  | 0
|  |  |  | IVA sobre utilidad |  |  | 16% | 72960
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 10652160
DIRECCIÓN:
FORMA DE PAGO: |  | ANTICIPO 50% SALDO CONTRA ENTREGA
NOTAS:
JESUS E. CANO CUENCA
GERENTE GENERAL

## ORIGINAL (hidden)
|  |  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  |  |  | ADM-006
Versión 0
2012-08-09
EMPRESA |  | RED INTEGRADORA S.A.S. |  |  | No. Presupuesto |  | 189-2014
DIRIGIDO A |  | EDUARDO BARRERA
OBRA |  | OBRA CIVIL ADECUACIONES EPSIFARMA |  |  |  | FECHA | 2014-07-21
OBRA CIVIL Y ADECUACIONES
CAP | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO |  | VALOR TOTAL
I | PRELIMINARES
1.2 | retiro de escombro y trasiego de material |  |  | UND | 3 | 300000 |  | 900000
1.2 | Retiro de puerta metálica y reinstalaciòn con marco |  |  | UND | 1 | 300000 |  | 300000
1.3 | Retiro de puerta eléctrica 1/2 puerta, retiro parte electrica. |  |  | UND | 1 | 800000 |  | 800000
1.4 | Reparaciòn de vano acceso baños |  |  | GL | 1 | 150000 |  | 150000
1.5 | Demoliciòn de placa 1X3 Mts y lamina superboard |  |  | GL | 1 | 300000 |  | 300000
1.6 | Suministro e instalaciòn de polisombra |  |  | ML | 100 | 2200 |  | 220000
TOTAL CAPITULO | [7 empty] | 2670000
II | ADECUACION
2.1 | Suministro e instalación de malla eslabonada con tubería y marco |  |  | M2 | 24 | 95000 |  | 2280000
2.2 | Suministro e instalación de malla microperforada con tubería y marco zona corredor tercer piso |  |  | M2 | 80 | 150000 |  | 12000000
2.3 | suministro e instalacion puerta en aluminio, con marco y gato hidraulico para cierre (zona de puente tercer piso) |  |  | und | 1 | 1000000 |  | 1000000
2.4 | suministro e instalacion y transporte de teja traslucida zona de bodega |  |  | und | 2 | 1000000 |  | 2000000
2.5 | Construcción de muro ladrillo abuzardado, pañete estuco y pintura |  |  | M2 | 25 | 53000 |  | 1325000
2.6 | Reparación fisuras en piso concreto(pega con sika) |  |  | GL | 1 | 2000000 |  | 2000000
2.7 | Fabricación escalera metalica alfajor |  |  | UND | 1 | 1100000 |  | 1100000
IV | RECEPCION
4.1 | Traslado de recepcion y refuerzo de meson incluida parte electrica |  |  | GL | 1 | 500000 |  | 500000
V | CORRESPONDENCIA
5.1 | Muro superboard dos caras |  |  | M2 | 15 | 145000 |  | 2175000
5.2 | Demolición para apertura de dos ventanas 1 x 1 |  |  | M2 | 2 | 28000 |  | 56000
5.3 | Suministro e instalación de ventanas en aluminio 1x1 Corrediza |  |  | UND | 2 | 500000 |  | 1000000
5.4 | Suministro e instalación de puerta en madera con marco y chapa |  |  | UND | 1 | 750000 |  | 750000
5.5 | Suministro e instalación vidrio templado con accesorios |  |  | M2 | 5 | 350000 |  | 1750000
5.6 | Suministro e instalación de mocheta en drywall con refuerzo para soportar vidrio templado ( 050*1mt/l) |  |  | ml | 5 | 80000 |  | 400000
VI | SEGUNDO PISO LOGISTICA MEZZANINE
6.1 | Construcción de muro drywall dos caras |  |  | M2 | 30 | 80000 |  | 2400000
6.2 | Construcción de muro drywall dos caras - Division bodega |  |  | M2 | 78 | 80000 |  | 6240000
6.3 | Construcción de muro drywall dos caras - Division bodega |  |  | ML | 25 | 40000 |  | 1000000
6.4 | Ventanas de 1 x 1 corredizas en aluminio |  |  | M2 | 5 | 500000 |  | 2500000
6.5 | Suministro e instalacion vidrio templado oficinas coordinadores |  |  | M2 | 37 | 350000 |  | 12950000
6.6 | Suministro e instalación de mocheta en drywall con refuerzo para soportar vidrio templado ( 0,50*1mt/l) |  |  | ml | 30 | 80000 |  | 2400000
VII | SEGURIDAD
7.1 | Puerta en vidrio templado 2.20 |  |  | UND | 1 | 2200000 |  | 2200000
VIII | BAÑOS SEGUNDO PISO - FACTURACION
8.1 | Retiro de sanitarios |  |  | M2 | 6 | 30000 |  | 180000
8.2 | Retiro de lavamanos |  |  | UND | 6 | 30000 |  | 180000
8.3 | Retiro de mesones |  |  | UND | 2 | 60000 |  | 120000
8.4 | Retiro de divisiones metalicas |  |  | UND | 10 | 50000 |  | 500000
8.5 | Demolición de muro |  |  | M2 | 39 | 28000 |  | 1092000
8.6 | Retiro y suspeción de instalaciones hidrosanitarias |  |  | GL | 1 | 1200000 |  | 1200000
8.7 | Suministro e instalación Porcelanato |  |  | M2 | 50 | 75000 |  | 3750000
8.8 | Muro Drywall doble cara |  |  | M2 | 13 | 80000 |  | 1040000
8.9 | Suministro e instalación divisiones en vidrio templado |  |  | M2 | 3.5 | 350000 |  | 1225000
8.10 | Suministro e instalación de mocheta en drywall con refuerzo para soportar vidrio templado ( 0,50*1mt/l) |  |  | ml | 3 | 80000 |  | 240000
IX | BAÑOS SEGUNDO PISO NUEVOS (determinar que nos sirven de los materiales sacados del baño existente)
9.1 | Suministro e instalaciòn de enchape piso para baño porcelanato antideslisante |  |  | M2 | 50 | 75000 |  | 3750000
9.2 | instalacion Lavamanos sobreponer, incluye sistema hidraulico existente (es el mismo lavamanos que se retira del baño de lockers) |  |  | UND | 2 | 150000 |  | 300000
9.3 | instalacion meson en marmol existente incluye anclaje al lugar de instalacion (es el mismo meson que se retira del baño de lockers) |  |  | UND | 2 | 350000 |  | 700000
9.4 | instalación Taza de sanitario existente, valvula antivandalica, (es el mismo sanitario que se retira del baño de lockers) |  |  | UND | 5 | 150000 |  | 750000
9.5 | Red hidrosanitaria |  |  | UND | 1 | 3000000 |  | 3000000
9.6 | Suministro e instalaciòn muros superboard , divisiones baños |  |  | M2 | 30 | 145000 |  | 4350000
9.7 | instalaciòn de puerta existente en làmina coll roll (son las mismo puertas metalicas que se retira del baño de lockers) |  |  | UND | 5 | 400000 |  | 2000000
X | TERCER PISO TECNOLOGIA
10.1 | Suministro e instalación divisiones en vidrio templado |  |  | M2 | 3.5 | 350000 |  | 1225000
10.2 | Suministro e instalación de mocheta en drywall con refuerzo para soportar vidrio templado ( 0,50*1mt/l) |  |  | ml | 2.5 | 80000 |  | 200000
XI | AREA ADMINISTRATIVA
11.1 | Suministro e instalación divisiones en vidrio templado |  |  | M2 | 3.5 | 350000 |  | 1225000
11.2 | Suministro e instalación de mocheta en drywall con refuerzo para soportar vidrio templado ( 0,50*1mt/l) |  |  | ml | 2.5 | 80000 |  | 200000
XII | FINANCIERO ADMON REDSERVI
DEMOLICION DE MURO
12.1 | Demolición de muro |  |  | M2 | 42 | 28000 |  | 1176000
12.2 | Demolición de CIELO RASO |  |  | M2 | 12 | 25000 |  | 300000
12.3 | refuerzo cielo raso en drywall |  |  | M2 | 12 | 35000 |  | 420000
12.4 | cielo raso en drywall |  |  | m2 | 12 | 75000 |  | 900000
12.5 | pintura vinilo 3 manos con dilataciones, |  |  | M2 | 12 | 15000 |  | 180000
12.6 | pintura esmalte estructura |  |  | gl | 1 | 150000 |  | 150000
XIII | TERCER PISO FINANCIERO
13.1 | Suministro e instalación divisiones en vidrio templado |  |  | M2 | 10 | 350000 |  | 3500000
13.2 | Suministro e instalación de mocheta en drywall con refuerzo para soportar vidrio templado ( 0,50*1mt/l) |  |  | ml | 10 | 80000 |  | 800000
XIV | PRESIDENCIA
14.1 | Suministro e instalación divisiones en vidrio templado |  |  | M2 | 18 | 350000 |  | 6300000
14.2 | aseo general de obra |  |  | gl | 1 | 500000 |  | 500000
TOTAL CAPITULO | [7 empty] | 99479000
|  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  | 102149000
|  |  |  | Administrador costos directos |  |  | 8% | 8171920
|  |  |  | Imprevistos sobre costos directos |  |  | 3% | 3064470
|  |  |  | Utilidad sobre costos directos |  |  | 5% | 5107450
|  |  |  | IVA sobre utilidad |  |  | 16% | 817192
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 119310032
DIRECCIÓN:
FORMA DE PAGO: |  | ANTICIPO 50% SALDO CONTRA ENTREGA
NOTAS:
JESUS E. CANO CUENCA
GERENTE GENERAL

## FONTIBON (hidden)
EMPRESA |  | RED INTEGRADORA S.A.S.
OBRA |  | OBRA CIVIL ADECUACIONES BODEGA FONTIBON | LIQUIDACION
FECHA |  | 2014-10-28
OBRA CIVIL Y ADECUACIONES
CAP | DESCRIPCIÓN |  | PROVEEDOR
I | ADECUACION
1.1 | Para parqueaderos guadañar, retiro pasto y adecuación via para acceso de vehiculos |  | 750000 | #REF! | #REF! | TERMINADOS
1.2 | Adecuación areas en edificio 1 de: cuarto conductores, cafeteria, baños, cuarto dotaciones, baños, area administrativa con 10 puestos de trabajo, seguridad y transportes |  | 750000 | #REF! | #REF! | TERMINADOS
1.3 | Arreglo, adecuacion y reforzamiento de cerramiento y puertas acceso vehicular |  | 750000 | #REF! | #REF! | TERMINADOS
1.4 | Arreglo cubierta y adecuación torre tanque para mantenimiento |  | 750000 | #REF! | #REF! | TERMINADOS
1.5 | Cambio de vidrios y arreglo ventanas |  | 750000 | #REF! | #REF! | TERMINADOS
1.6 | Podada de arboles corredor acceso vehicular |  | 750000 | #REF! | #REF! | TERMINADOS
1.7 | Revision y arreglo baños para conductores, area administrativa, auxiliares y seguridad |  | 750000 | #REF! | #REF! | TERMINADOS
1.8 | Revision y arreglo goteras Edificio 1 |  | 750000 | #REF! | #REF! | TERMINADOS
|  |  | 750000 | #REF! | #REF! | TERMINADOS
TOTAL CAPITULO |  |  | 750000 | #REF! | #REF! | TERMINADOS
|  |  | 750000 | #REF! | #REF! | TERMINADOS
|  |  | 750000 | #REF! | #REF! | TERMINADOS
|  |  | 750000 | #REF! | #REF! | TERMINADOS
#REF!
DIRECCIÓN:
FORMA DE PAGO: |  | ANTICIPO 50% SALDO CONTRA ENTREGA
NOTAS:
JESUS E. CANO CUENCA
GERENTE GENERAL