## OSINERGMIN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
MATRIZ DE RIESGOS - CDA TECNOFULL LA NOVENA
RESPONSABLES: PAULA ANDREA RIVAS ARCINIEGAS - JUAN SEBASTIÁN COGOLLO LÓPEZ
PROCESO | RIESGO INHERENTE | [7 empty] | RIESGO RESIDUAL
| RIESGOS | DESCRIPCIÓN | CAUSA DEL RIESGO | CONSECUENCIA/EFECTO | EVALUACION DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | EVALUACION DEL IMPACTO /DAÑO | CALIFICACIÓN DEL RIESGO INHERENTE | NIVEL DEL RIESGO INHERENTE | CONTROLES | EVALUACION DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | EVALUACION DEL IMPACTO /DAÑO | CALIFICACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL | NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
Gestión Financiera | Utilizacion ineficiente de recursos | Realizar Ineficiente utilización de recursos asignados | Falta de planeación presupuestal Falta de seguimiento a la ejecución presupuestal | - Detrimento patrimonial - No ejecución del objeto misional por no disponibilidad de recursos - Afectación reputacional | 3 | 3 | 9 | ALTO | Realizar planeación presupuestal, realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal, realizar auditorías financieras, realizar consultas a listas vinculantes a proveedores y empleados. | 1 | 1 | 1 | BAJO
| Mal uso y no mantenimiento del software | Perder accidentalmente informacion de vital importancia para la empresa | -Desactualización Software - Deficiencias en el software - Deficiencia en el control documental por incumplimiento de las normas de archivo - Resistencia de algunos funcionarios frente al manejo | - Pérdida de la eficiencia y productividad. - Reprocesos - Falta de soportes que respaldan los registros, demandas y reclamaciones - Estado Financieros inciertos. | 3 | 3 | 9 | ALTO | Actualización de software Revisiones periódicas de información financiera y de facturación preventivo Apoyo de tecnicos para aplicación de controles para manejo de información. | 2 | 1 | 2 | BAJO
| Inobservancia normativa | Mal manejo en la implementacion y cumplimiento de la norma requerida para todos los centros diagnosticos automotores. | - Mala interpretación de normas. - Desconocimiento de la norma - Inversión en entidades de dudosa solidez | - Falta Disciplinaria - Sanciones - Demandas asociadas a la administración de laplanta de personal - Trauma en las actividades operativas y administrativas - Detrimento patrimonial | 2 | 3 | 6 | ALTO | Procedimientos e instructivos y documentos del SIG Suscripciones y actualizaciones normativas periodicas Capacitaciones y consulta permanente de las normas. | 2 | 1 | 2 | BAJO
Direccionamiento estrategico | Fallas en las comunicaciones con el cliente, ya que, el tiempo de respuesta vía digital es muy alto. | La persona encargada de realizar el tramite legal certificado de la revisión tecnicomecanica es la misma persona encargada de responder las inquietudes y solicitudes de los clientes y/o personas por medio de redes sociales y llamadas telefonicas | La personas encargada de esto tiene un recargo laboral y atiende estos medios de manera tardia | -Perdida de fidelización -Perdidas de posibles nuevos clientes -Molestias a clientes actuales | 3 | 2 | 6 | ALTO | Contratar a una persona que esté encargada de la atención al cliente, por medios virtuales y telefonicos, así mismo que esté encargado del las redes sociales para que estén activas publicitariamente | 1 | 2 | 2 | BAJO
| Mala formulación de los distintos planes, programas y proyectos | Mal formulamiento de objetivos debido a no contar con informacion confiable, oportuna y clasificada tanto de nivel externo, como a nivel del contexto interno. | No existe una cultura organizacional hacia la generacion de informacion estadistica util y en tiempo real, debido a su escaso desarrollo institucional. | Planeacion organizacional poco realizable, pérdida de credibilidad e interrupcion de la actividad desarrollada. | 2 | 2 | 4 | MEDIO | Formular, implementar y evaluar la estrategia organizacional de acuerdo a las directrices de la alta gerencia y la disponibilidad de recursos financieros y condiciones del entorno. | 2 | 1 | 2 | BAJO
Talento Humano | Capacitación y seguimientos deficiente e insuficiente | Inadecuada formación de los empleados de CDA tecnofull. Incluye el incumplimiento del Plan de Capacitación. | *Capacitaciones que omiten informacion critica de procesos y procedimientos. * Comunicacion deficiente entre procesos. * Seleccion de personal inadecuado. * Baja calidad de los productos y/o servicios | - Reprocesos en areas que requiere personal - Sobre costos - Incumplimiento de metas | 1 | 3 | 3 | MEDIO | Reduccion de personal inadecuado. Seguimiento de participacion activa en capacitaciones de personal. Seguimiento en cumplimiento de actividades. | 1 | 1 | 1 | BAJO
| Proceso en seleccion de personal no idoneo | Inadecuada selección del personal, personal no idóneo para realizar su trabajo con calidad. | *Corrupción *Poca información a los interesados *Campañas en contra de la organización | - Disminución de recursos a la organización - Mal relacionamiento con las comunidades | 2 | 2 | 4 | MEDIO | - Realizar informes de gestión - Informar los resultados positivos a los principales interesados de las zonas de intervención - Definir un comité de crisis | 2 | 1 | 2 | BAJO
| Deficiente desempeño laboral | Empleados que no van en sinergia con los objetivos de la empresa. | Incumplimiento de funciones y objetivos por parte de cada uno de los empleados y/o funcionarios que ocupan los cargos de la entidad | - Deficiencias de los procesos - Baja calidad de los productos y/o servicios - Incumplimiento de objetivos institucionales - Desconocimiento del personal de los objetivos institucionales | 1 | 3 | 3 | MEDIO | Permanente seguimiento y control a los resultados de los planes de acción, establecimiento de la reglamentación de la evaluación del desempeño. | 1 | 2 | 2 | BAJO
| Errores en la liquidación de nóminas y pago de seguridad social fuera del tiempo legal establecido | Malos procedimientos en prestaciones para los empleados | Errores que se pueden presentar en la liquidación o generación de nóminas, Incumplimiento actualización de novedades de personal, Pago indebido de aportes y/o fuera del tiempo legal | - Pagos errados en la nómina - Demandas laborales - Sobrecostos por mora en el no pago a tiempo o datos mal liquidados en nómina. - No atención al empleado en seguridad social - Sanciones para la entidad por incumplimiento de la legislación laboral | 3 | 3 | 9 | ALTO | Seguimiento y Revisión periódica de los resultados detectados por los asistentes en el proceso de liquidación y pago de nóminas Planilla de ingresos mesuales mediante operador de aportes en línea | 2 | 2 | 4 | MEDIO
PREINSPECCION | Información en formatos incompleta y/o erronea | Perdida de información de un proceso operativo a otro | - Falta de concentración del personal - Ineficiencia del hardware - Demasiados distractores auditivos en el área de trabajo | - Pérdida de la eficiencia y productividad - Reprocesos - Deterioro del clima laboral | 2 | 2 | 4 | MEDIO | Procedimientos e instructivos y documentos del SIG Manual de funciones Mantenimientos preventivos de hardwares | 2 | 1 | 2 | BAJO
| Recargo laboral | Al empezar la jornada laboral, no todos los operarios llegan al tiempo, esto hace que una sola persona se recargue de trabajo y no está pendiente de las personas que llegan, al no ser atentidas se van | - Horarios laborales desequilibrados - Falta de personal de sus debidas areas | - Perdida de clientes - Mala imagen - Perdida de ventas | 1 | 3 | 3 | MEDIO | - Instalar alarma sonora con sensor en la entrada - Horarios iguales desde inicio hasta fin de jornada laboral | 1 | 1 | 1 | BAJO
INSPECCIÓN | Demoras en el proceso | De vez en cuando los pisos y pasillos están sucios para realizar la proxima revisión de manera idenea | - No realizar una debida limpieza luego de cada revisión - No ordenar los herremientas utilizadas | - Insactisfacción de los clientes - Deficiencia en el proceso | 1 | 3 | 3 | MEDIO | Seguimiento diario de orden 5's | 1 | 1 | 1 | BAJO
| Resultados erroneos | Las herremientas y maquinas utilizadas no se calibran constantemente y no se les hace un debido mantenimiento preventido y/o predictivo | - No hay un cronograma de mantenimiento preventivo - Dejan vencer las fechas de calibre a las herramientas | - Inseguridad para el cliente - Certificación erronea | 2 | 2 | 4 | MEDIO | Implementación de cronograma para mantenimientos preventivos, predictivos y de calibración | 1 | 1 | 1 | BAJO
POSINSPECCIÓN | Falsas certificaciones | El cliente entra al área productiva, habla con operarios y los soborna para que le den un dictamen positivo y el operario acepta | - Proceso de selección inadecuado - No existe control del área | - Certificaciones erroneas - Contaminación - Peligros viales | 1 | 3 | 3 | MEDIO | - Mejorar la selección del personal - Enfocar el personal a los peligros de falsificar esta información - Tener un control de los clientes | 1 | 1 | 1 | BAJO
| Daños en los vehículos de los clientes | Los vehiculos pesado o muy grandes suelen chocar con las columnas o paredes del establecimiento al momento a la salida | Mal diseño de la infraestructura para ese tipo de vehiculos | - Aumento de gastos - Deterioro de la infraestructura - Perdida del proceso productivo | 1 | 3 | 3 | MEDIO | Tomar la decisión de no recibir en el establecimiento este tipo de vehiculos | 1 | 1 | 1 | BAJO
Criterios para la evaluacion de probabilidad de ocurrencia del riesgo en los procesos
| Calificacion | Magnitud |  | Descripcion |  |  |  |  | Magnitud | Calificacion
| 3 | Alta | Alta | El evento ocurrirá más de cuatro veces al mes |  |  |  |  | Alta | 3
| 2 | Media | Media | El evento ocurrirá probablemente entre dos y tres veces al mes |  |  |  |  | Media | 2
| 1 | Baja | Baja | El evento puede ocurrir en algún momento del mes |  |  |  |  | Baja | 1
| Criterios para la evaluacion del impacto del riesgo en los procesos | [9 empty] | Probabilidad | 3 | 6
| Calificacion | Magnitud |  | Descripcion | [7 empty] | 2 | 4
| 3 | Alta |  | Impacto grave sobre las operaciones, reputacion o situacion de financiacion. Perdidas entre 2'000.001 y 10'000.000 | [7 empty] | 1 | 2
| 2 | Media |  | Impacto importante sobre las operaciones, reputacion o situacion de financiacion. Perdidas entre 500.001 y 2´000.000 | [7 empty] | Consecuencia
| 1 | Baja |  | Impacto menos importante sobre las operaciones, reputacion o situacion de financiacion. Perdidas hasta 500.000