## Hoja1
PLANIFICACION PARA LOGRAR OBJETIVOS DE CALIDAD - TECNOFULL LA NOVENA
OBJETIVOS DE CALIDAD | LO QUE SE VA A HACER | LOS RECURSOS NECESARIOS | RESPONSABLE | FECHA DE FINALIZACIÓN | MANERA DE EVALUAR RESULTADOS
Satisfacer permanentemente los requerimientos de los clientes y sus expectativas. | Establecer encuestas de satisfacción a cada cliente llevando un seguimiento de sus respuestas, realizar un procedimiento transparente de acuerdo a las normas y leyes establecidas, y darle un servicio de atención en la zona de espera. | Mantener formatos de satisfacción al cliente, mantener a la vista las normas tecnicas y leyes por las cuales debemos regirnos,tener una persona de servicios generales | Personal operativo y talento humano | Hacer el proceso de estandarización con plazo de 150 días | Medir la satisfacción de los clientes y compararla con las encuestas realizadas
Fomentar en los empleados la formación y el entrenamiento necesario para ajustar sus competencias integralmente en pro de su desarrollo técnico personal y profesional. | Realizar una capacitación certificable de manera bimestral en la cual refuercen los temas normativos, legales y mejore el ambiente laboral | Tiempo y espacio en la organización para capacitación, dinero para la contratación del servicio | Talento humano | Estipular las capacitaciones con plazo de 60 días | Realizando evaluaciones de conocimiento y encuestas de clima laboral, midiendolas con las encuestas realizadas anteriormente
Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y de operación, los equipos e infraestructura, con los que se cuenta para la presentación del servicio a través del cumplimiento de los programas y políticas de mantenimiento. | Crear un plan de mantenimiento predictivo y preventivo, para evitar mantenimientos correctivos | Tableros para el programa y la politica de mantenimiento de equipos en cada area | Todas las areas | Hacer el proceso de estandarización con plazo de 90 días | Llevar el seguimiento de los resultados en los programas de mantenimiento
Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad. | Llevar a cabo las revisiones semanales y mensuales de orden 5's junto al seguimiento de metodologia SMED | Formatos de 5's vacíos, tableros de controles 5's, camara fotografica y tablero de seguimiento SMED | Todas las areas | Realizar controles semanal y mensualmente | Los formatos de evaluación arrojan un nivel, se debe evaluar los actuales con los anteriores sucesivamente