## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - DISEÑO DE UN SGC PARA LA EMPRESA TECNOFULL LA NOVENA
ACTIVIDADES/FECHAS | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Recolectar información acerca de los niveles de cumplimiento actuales con respecto a la norma ISO 9001:2015 numerales 4, 5 y 6. | bar: Noviembre S1 to Noviembre S4
Recolectar información acerca de las problematicas, con encuestas hacia los empleados y clientes | bar: Noviembre S3; Diciembre S1
Proponer soluciones de mejora en los niveles actuales de la empresa mediante herramientas lean para facilitar el diseño del SGC | bar: Noviembre S4 to Diciembre S2
Analizar datos recolectados de las encuestas | bar: Diciembre S2 to Diciembre S3
Analizar datos recolectados del cumplimiento de la empresa con respecto a un diseño de SGC. | bar: Diciembre S3 to Diciembre S4
Proponer soluciones de mejora en los niveles actuales de la empresa mediante herramientas lean para facilitar el diseño del SGC | bar: Diciembre S3; Enero S1
Establecer adecuadamente los requisitos y documentación para un diseño de sistema de gestión de calidad, frente a los lineamientos de la norma ISO 9001:2015 numerales 4, 5 y 6. | bar: Diciembre S4 to Enero S1
Numeral 4 - Comprensión de la organización y su contexto, de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, determinación del alcance del SGC y sus procesos. | bar: Enero S1 to Enero S4
Numeral 5 - Compromiso y liderazgo de la alta dirección para un SGC, enfoque al cliente, determinación de la politica de calidad, los roles y las responsabilidades. | bar: Enero S4 to Febrero S4
Numeral 6 - Creación de acciones para abordar riesgos y oportunidades, objetivos de la calidad y planificación para lograrlos y planificación de los cambios. | bar: Febrero S4 to Marzo S1
Determinar conclusiones y recomendaciones del proyecto | bar: Marzo S1 to Marzo S2
Compartir resultados con la empresa | bar: Marzo S2 to Marzo S4
Planeación de actividad | bar: Noviembre S1
Realización de actividad | bar: Noviembre S1