Anexo 1. Formato de presentación de proyecto

Título

ANÁLISIS INTELIGENTE DE DATOS APLICADOS AL ESTUDIO Y PROPAGACIÓN DE CONTAMINANTES EN REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA

Duración (en meses):

9 Meses

Lugar de ejecución:

Universidad Santo Tomás, Bogotá

Investigador principal:

Ing. Claudia Fernanda Navarrete López

Co-investigador(es):

Dr. Ing. José Luis Díaz Arévalo

Asistente de investigación:

Dayam Soret Calderón Rivera

|  |  | Datos generales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa(s) | Facultad(es) | Línea activa | Línea medular | Campos de acción institucional (Seleccione) | Grupo(s) de investigación |
| Ingeniería Ambiental Ingeniería Civil Maestría en Gestión de Cuencas hidrográfica Maestria en Infraestructura Vial | División de ingenierías - Facultad de Ingeniería ambiental Facultad de Ingeniería Civil Facultad de Ciencias y Tecnología | Ordenamiento ambiental del Territorio (Ing. Ambiental) Modelado, Simulación y Manejo de datos en problemas complejos de ingeniería civil (Ing. Civil) | ALBERTO MAGNO | Derechos humanos, ciudadanía y construcción de política pública en y para escenarios de paz ( ) Desarrollo tecnológico con apuesta social ( ) Desarrollo ambiental sostenible ( x) Cambio educativo y social desde la multi e interculturalidad ( ) | INAM-USTA (Facultad Ing. Ambiental) GIFIC (Facultad Ing. Civil) |

Equipo de investigación requerido (enuncie el número de investigadores, si son egresados, profesionales externos, auxiliares, asistentes, con su respectivo nivel de formación, o si se vinculará un semillero de investigación)

| Docente | Rol | Nivel de Formación | Filiación | Proyectos FODEIN Realizados | Número de horas a asignar/semana en 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Claudia Fernanda Navarrete López | Investigador Principal | Ingeniera Agrónoma MSc. Estadística y experimentación. Doctorado en Ingeniería del Agua y Medio Ambiental (En Curso) | Docente tiempo completo en la Facultad de Ingeniería Ambiental, responsable del curso de probabilidad y estadística aplicada. ORCID: 0000-0001-5971-2369 Grupo de Investigación: INAM-USTA | 1. Líder de Proyecto. Bomba Biológica e Hidrológica - El colapso potencial de la selva Amazónica. Fecha de terminación: 27 de Noviembre de 2012 2. Co-Investigador del proyecto: Aplicación del modelo de ecuación universal de pérdida de suelo en la microcuenca hidrográfica del rio Quebrada Grande municipio de San Antonio del Tequendama. Fecha de terminación: 30 de Noviembre de 2013 3. Co-Investigador del proyecto: Estructuración primaria de protocolos de modelación hidrológica en Boyacá. Proyecto Fase II: Análisis de la variabilidad climática tipo ENSO. Fecha de terminación: 30 de Noviembre de 2014 | 15 |
| José Luis Díaz Arévalo | Co-Investigador | Ingeniero Civil Doctor en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente | Docente de tiempo completo en la Maestría de Infraestructura Vial (Universidad Santo Tomás) y docente responsable del curso de Hidrología en la Facultad Ingeniería Civil Universidad Santo Tomás ORCID: 0000-0003-4330-1957 Grupo de Investigación: GIFIC INAM-USTA Investigador Junior (Colciencias) | “Estructuración primaria de protocolos de modelación hidrológica en Boyacá (Proyecto Fase 1: Caracterización Climática de Boyacá)” (7° FODEIN, IP) “Estructuración primaria de protocolos de modelación hidrológica en Boyacá (Proyecto Fase 2: Análisis de la variabilidad Climática Tipo ENSO)” (8° FODEIN, IP) “Plan de gestión integral del recurso hídrico para la microcuenca abastecedora del acueducto rural el Tobal (Subachoque-Cundinamarca)" (Proyecto Interno Facultad Ingeniería Ambiental 2016, Co-I) “Evaluación de la metodología IFIM para el estudio de caudales ambientales en tres ríos de alta montaña de la cuenca del río Bogotá como estrategia de gestión del recurso hídrico” (11° FODEIN, Co-I) “Formulación del Plan de Seguridad del Agua para el Acueducto Rural Agua Santa E.S.P. en el municipio de San Antonio del Tequendama” (11° FODEIN- Semillero, Co-I) | 10 |
| Dayam Soret Calderón | Asistente de Investigación | Ingeniera Ambiental Maestría en Gestión de Cuencas Hidrográficas (VUAD) (en curso) | Egresada de la Facultad de Ingeniería Ambiental Estudiante de la maestría de la VUAD Docente de cátedra de la Facultad Ingeniería Ambiental Universidad Santo Tomás ORCID: 0000-0002-7604-0581 Grupo de Investigación: INAM-USTA | “Estructuración primaria de protocolos de modelación hidrológica en Boyacá (Proyecto Fase 1: Caracterización Climática de Boyacá)” (7° FODEIN, Auxiliar de Investigación) “Estructuración primaria de protocolos de modelación hidrológica en Boyacá (Proyecto Fase 2: Análisis de la variabilidad Climática Tipo ENSO)” (8° FODEIN, Auxiliar de Investigación) “Evaluación de la metodología IFIM para el estudio de caudales ambientales en tres ríos de alta montaña de la cuenca del río Bogotá como estrategia de gestión del” (recurso hídrico 11° FODEIN, Asistente de Investigación) “Formulación del Plan de Seguridad del Agua para el Acueducto Rural Agua Santa E.S.P. en el municipio de San Antonio del Tequendama” (11° FODEIN- Semillero, Asistente) | Sin horas nómina (Pago por OPS) |
| Semilleros de Investigación que participarán en el proyecto: Recurso Hídrico y Territorio y/o Salud Ambiental |  |  |  |  |  |

Alianza estratégica (mencione si el proyecto se presenta en colaboración con otras instituciones, enuncie el nombre de las instituciones)

| ALIANZAS ESTRATÉGICAS - ENTIDADES | INSTITUCIÓN / ENTIDAD |
| --- | --- |
| ENTIDADES INTERNACIONALES | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA (ESPAÑA) Soporte técnico investigador-Profesional Externo Dr. Joaquín Izquierdo Sebastián https://scholar.google.com/citations?user=Z6kXAboAAAAJ&cstart=20&pagesize=20 Catedrático de Universidad Instituto de Matemática Multidisciplinar (IMM) |
|  | UNIVERSIDAD DE BATH (REINO UNIDO) Soporte técnico investigador-Profesional Externo Dr. Manuel Herrera Fernández http://www.bath.ac.uk/ace/people/herrera-fernandez/ EDEn - ACE Dept. ¦ University of Bath FluIng-IMM |
| REDES ACADÉMICAS/INVESTIGACIÓN | FluIng im2 FluIng ha sido formalmente un grupo de investigación inscrito en el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia. FluIng es un grupo de investigación inmaterial, no convencional, científicamente transversal y geográficamente global. https://fluing.upv.es/ |
| ARTICULACIÓN CON EL ESTADO | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ Entidad que proporcionara los datos e informaciones para ser analizadas. Se firmó acuerdo de confidencialidad para el uso de las informaciones suministradas. |

Resumen de la propuesta (máximo 300 palabras)

La propuesta presenta una visión global del concepto de Data Mining (minería de datos)  como herramienta para el análisis inteligente de datos, cómo este se ha venido adaptando a las necesidades de la investigación moderna y cómo actualmente abordan algunas de sus metodologías en el campo de la ingeniería, concretamente en los sistemas de distribución de agua urbana. Se busca establecer un nexo entre la epidemiología y la hidráulica, para evidenciar posibles aspectos en común y herramientas que se puedan explorar, estudiar y adaptar a la gestión de los sistemas de distribución de agua urbana, bajo un enfoque de análisis inteligente de datos y tradicionalmente usadas en el área de la epidemiología. Se presentan algunos ejemplos de cómo se ha venido adaptando este concepto en sistemas de distribución de agua urbana y dentro del contexto de Data Science.

Se presentan  algunas de las diferentes metodologías de análisis de datos usadas en Data Mining que han sido tradicionalmente aplicadas a análisis basados en el área epidemiológica, y que se abordarán para la gestión de los sistemas de distribución de agua urbana, más puntualmente en el estudio y propagación de contaminantes. La presente propuesta, se trabajará con datos de la red de abastecimiento de Bogotá D.C.

Palabras clave (máximo 5)

Data Mining, Análisis inteligente de datos, Epidemiologia, Propagación de contaminantes, Red de Abastecimiento de agua

Planteamiento del problema y pregunta de investigación

Problema de investigación: Analizar y comprobar la utilidad del análisis inteligente de datos basado en herramientas epidemiológicas, como apoyo en la gestión de redes de abastecimiento de agua, en el estudio de la dispersión y propagación de contaminantes en la red.

¿Es posible y fiable la adaptación de metodologías de análisis inteligente de datos a la gestión de redes de abastecimiento urbano, como herramienta de apoyo para la toma de decisiones?

Justificación

Es necesario identificar y reconocer nuevas herramientas que el Análisis inteligente de datos ofrece, y que sirven como apoyo al estudio de las complejas interacciones entre factores relacionados con las prácticas en la operación y gestión de redes de abastecimiento urbano de agua y  las estructuras sociales, procesos físicos, sistemas de ingeniería y factores ambientales. Dado lo anterior, es importante profundizar en la identificación y el desarrollo de estas técnicas, brindando alternativas novedosas a las técnicas actualmente existentes.

Comprender aún más los modelos para los sistemas de distribución de agua, beneficiaría a gestores y podría ayudar a prevenir y mitigar impactos presentes dentro de los diferentes procesos de la gestión de redes.

Objetivo general

Identificar y adaptar herramientas y/o metodologías de Análisis inteligente de datos, usadas tradicionalmente en el área de la Epidemiología, en el estudio y propagación de contaminantes en redes de abastecimiento de agua urbana.

Objetivos específicos

• Identificar y definir la zona de estudio en donde más se presenta la problemática, de acuerdo con la zonificación establecida por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

• Identificar las variables de mayor impacto en la propagación de contaminantes de la red de abastecimiento

• Aplicar las metodologías de Análisis inteligente de datos seleccionadas a los datos suministrados

• Validar los resultados obtenidos mediante métricas estadísticas.

Marco teórico

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL

Data Mining (minería de datos) se ha convertido en un área de investigación y desarrollo, en el cual se proponen metodologías que apuntan a encontrar información oculta o no fácilmente perceptible en grandes bases datos[1]; la minería de datos corresponde al manejo de información a partir de diversas técnicas para encontrar patrones en grandes conjuntos de datos. Este enfoque multidisciplinario combina los resultados e intuiciones provenientes de varias ramas científicas tales como la estadística, el aprendizaje de máquina o automático (machine learning), tecnologías difusas (fuzzy technologies), y redes neuronales[1], entre otros.

Tomado de: https://www.inf.utfsm.cl/~cvalle/INF-390/Introduccion.pdf

La minería de datos es un paso en el proceso de KDD (Knowledge Discovery in Databases), que consiste en aplicar análisis de datos y algoritmos de descubrimiento que producen una identificación particular de patrones y/o modelos sobre los datos[2]

Una representación frecuente de un proceso típico de KDD, contempla los siguientes nueve pasos[2]

1. Desarrollar una comprensión del dominio de la aplicación

2. Crear un conjunto de datos objetivo

3. Limpieza y pre-procesamiento de los datos

4. Reducción y transformación de los datos

5. Elegir la tarea de data Mining

6. Elegir los algoritmos de data Mining

7. Data Mining

8. Evaluar el resultado del data Mining

9. Consolidar el conocimiento descubierto

La combinación del pre-procesamiento, el análisis estadístico y los sistemas inteligentes para el diseño de un clasificador, junto con el modelaje del sistema lo convierte en un poderoso instrumento de software utilizable en un rango muy amplio de aplicaciones[1]

El siguiente esquema muestra la convergencia de múltiples disciplinas dentro del Análisis inteligente de datos:

Tomado de: https://www.inf.utfsm.cl/~cvalle/INF-390/Introduccion.pdf

Por otra parte, la epidemiología corresponde a un vocablo originado de la palabra griega epidemios. Su raíz epi significa sobre, demikos relativo a la gente y logos, estudio o tratado. Es decir, etimológicamente significa el estudio de lo que sucede sobre la población [3] y específicamente en el campo de la salud se refiere al estudio de la presencia y distribución de estados o eventos relacionados con la salud en poblaciones específicas, incluyendo el estudio de los determinantes que influyen en dichos estados y la aplicación de este conocimiento para controlar problemas de salud [4].

La epidemiología ha tenido un protagonismo trascendental en el amplio y sinuoso campo de la medicina. A su vez, se ha caracterizado por afrontar grandes retos, romper paradigmas, replantear los modelos y por trazar nuevas líneas de pensamiento. Por consiguiente, la epidemiología se reinventa y aporta de manera significativa en la aproximación a diversos fenómenos [5]. De esta manera, el cambio de esos paradigmas ha llevado a la epidemiología a expandir sus horizontes conceptuales y científicos. Se trata de considerar, al mismo tiempo, los niveles molecular, humano, social y medioambiental, llegando a modelos multinivel que permiten una mayor comprensión del complejo proceso salud-enfermedad [6]

La observación en el proceso salud-enfermedad se distribuye de una manera diferencial en cuanto a tipo y frecuencia según características biológicas, psicológicas y/o sociales de los individuos. En dichos procesos de diseminación o afectación de las enfermedades, existen variaciones geográficas o regionales y en ocasiones pueden apreciarse tendencias en el tiempo claramente identificables. Todo lo anterior conlleva a analizar la situación de una manera integral, al planteamiento de posibles explicaciones, es decir, de hipótesis susceptibles de ser abordadas en los distintos tipos de diseños de estudios epidemiológicos [7].

La investigación en epidemiología considera técnicas tanto cuantitativas como cualitativas para el análisis de los datos. Las primeras, que sustentan la investigación en epidemiología tradicional, son ampliamente reconocidas y utilizadas, mientras que las segundas han venido ganando una mayor influencia al ser más flexibles y considerar enfoques socio-ambientales con el fin de responder a preguntas en situaciones complejas.  Los métodos cualitativos e interpretativos, adicionalmente de ofrecer otro enfoque (que puede ser complementario al de métodos cuantitativos), permiten contribuir con una mejora en la comprensión de fenómenos sociales inmersos en investigación epidemiológica y que están presentes en diversos campos de investigación [8].

Los desarrollos en el área de la epidemiología, han girado en torno a la utilización de diferentes modelos y métodos para el análisis de datos. Dentro de estas herramientas, los modelos de red (también conocidos como modelos de grafos) proporcionan una manera natural de describir una población y sus interacciones. Los nodos (vértices) del grafo representan los individuos y los bordes o enlaces (links) representan las interacciones entre los individuos que potencialmente podrían conducir a la transmisión de la infección. Es interesante observar que las representaciones de red similares se pueden utilizar en un número de contextos, tales como las redes de transporte, las redes de comunicación (por ejemplo, Internet y la World Wide Web) y las redes sociales [9]. Las redes reales de agua usualmente podrían ser categorizadas como ejemplos de estos grandes grafos [10].

Una red representa los individuos de una población de acogida como nodos y las interacciones entre ellos que pueden conducir a la transmisión de enfermedades como los bordes. Las ideas relacionadas en el sentido de que una enfermedad puede propagarse de una persona a otra a través del contacto y que una persona sólo puede tener un número limitado de contactos, naturalmente, se prestan a esta abstracción. Con la creciente disponibilidad de datos, la potencia de cálculo, y el avance metodológico en las últimas dos décadas, los enfoques de la teoría de redes se han buscado cada vez más para el modelado epidemiológico humano [11], ganadero [12] y biológico-ambiental [13].

La epidemiología posee elementos que provienen de diversas áreas del conocimiento. En términos de teoría de redes, esto le convertiría en lo que podría denominarse hub científico [14]. De esta manera, en epidemiología se entrecruzan diversos tópicos de investigación entrelazando ramas del saber y áreas de aplicación científica. Por supuesto que la epidemiología es una rama fundamental de la salud pública, ambiental y de la medicina clínica, pero, por otro lado, es un sólido puente de conexión con saberes como la sociología, la antropología, la economía, la estadística y más recientemente, la ingeniería y las ciencias de la computación. Se abre así la posibilidad de ver semejanzas entre problemas al parecer ajenos, siendo posible resolverlos con técnicas similares porque al darles solución, se aprende a usar similitudes correctas [15].

METODOLOGIAS DE ANALISIS INTELIGENTE DE DATOS, APLICADAS A LA INGENIERIA

Algunos estudios recientes del uso de metodologías de investigación en epidemiología aplicados en el campo de la ingeniería consideran trabajos en sistemas de distribución de agua urbana, así como también se han desarrollado trabajos en epidemiología apoyados en estudios de ingeniería en el mismo campo [16].

Algunos ejemplos se citan a continuación:

A nivel de Redes de distribución de agua se ha obtenido un modelo híbrido para la toma de decisiones sobre la renovación de tuberías; analizando los principales factores de influencia en el deterioro de las mismas, proponiendo un nuevo método de apoyo a la toma de decisiones, y priorizando las necesidades de renovación en dichas redes. Para el desarrollo de éste trabajo se  aplicó la técnica de los Sistemas de Ayuda a la Decisión Multicriterio (MCDSS), así como los Algoritmos Genéticos, Lógica Difusa, y el análisis del riesgo de la probabilidad de fallo y sus consecuencias [17]

Se ha trabajado con modelos estocásticos del tipo ARIMA y con la metodología de Redes Neuronales para modelar y predecir la demanda de agua urbana en áreas densamente pobladas. Este trabajo propuso una metodología para incorporar implícitamente en un modelo estocástico de predicción, el conjunto de eventos sociológicos perturbadores del proceso de demanda. La metodología fue probada en un caso real para la ciudad de Valencia, España, encontrando que se consigue mejorar los resultados de las predicciones que obtienen tanto los modelos ARIMA como las redes neuronales. Se obtienen unos errores que están muy cercanos a un ruido blanco con una menor varianza residual, lo cual indicó que la metodología propuesta capta tanto la variabilidad sistemática de la serie, así como la variabilidad irregular generada por los patrones sociológicos [18].

Estudio, evaluación, adaptación y aplicación de modelos de supervivencia en Ingeniería.  Identificando el patrón de fiabilidad y supervivencia de una red de agua y sus tuberías; así como los factores de riesgo (físico-ambientales) más influyentes de la red [19].

Comparación de modelos predictivos para la estimación de demanda de agua. Este trabajo presenta el uso de Redes neuronales artificiales (Artificial Neural Networks: ANN), Proyección para la búsqueda de regresiones (Projection Pursuit Regression: PPR), Splines de Regresión Adaptativa Multivariante (Multivariate Adaptive Regression Splines: MARS),  Regresión vectorial de soporte (Support Vector Regression: SVR), Bosques aleatorios (Random Forests)  y un modelo ponderado para la predicción de la demanda de agua en series altamente no lineales.   Los resultados de esta comparación identificaron a los SVR como los modelos más precisos, seguido de cerca por MARS, PPR y bosques aleatorios [20].

Más recientemente se ha empezado a trabajar en la aplicación del Algoritmo SAX (Symbolic Aggregate approXimation) sobre series temporales de consumo en redes de abastecimiento urbano, con la finalidad de mostrar las ventajas de SAX a la hora de identificar patrones, distancias y correlaciones entre series de tiempo[21].

Metodología

- Revisión del estado del arte

Esta revisión está relacionada con la búsqueda de información sobre metodologías usadas en Análisis inteligente de datos, y desarrollos que se han presentado en la aplicación de algunas de estas herramientas al campo Ingenieril. A partir de esta revisión, desde un punto de vista suficientemente crítico, se planteará la adaptación de métodos como alternativa útil en la operación y gestión de redes de abastecimiento, enfocándolo a la propagación de contaminantes.

2. Aplicación de las diferentes metodologías seleccionadas de Análisis inteligente de datos al proceso de evaluación y propagación de contaminantes, con el fin de analizar el comportamiento de las diferentes variables analizadas.

3. Validación de resultados de las metodologías adaptadas, comparando los resultados obtenidos con datos medidos en campo así como también, con los métodos tradicionales usados en la gestión de redes de abastecimiento, mediante métricas estadísticas

Resultados esperados

Presentar a la comunidad científica a partir del uso de metodologías de Análisis inteligente de datos, una herramienta adicional para la gestión de las redes de abastecimiento de agua potable. Estas metodologías ya han sido probadas en otras ramas de la ciencia.

Pertinencia impacto social: Esta investigación tiene gran pertinencia social, ya que busca desarrollar alternativas de identificación y posible manejo, a las ya establecidas en la gestión del recurso hídrico, brindando un beneficio como nuevas herramientas que pueden ser usadas, más puntualmente a redes de abastecimiento de agua para consumo humano.

Impacto proyectado sobre el currículo: El proyecto está enmarcado en las líneas de Ordenamiento ambiental del territorio y Modelado, simulación y manejo de datos en problemas complejos aplicados a la Ingeniería Civil. Trabaja con metodologías estadísticas aplicadas al tratamiento de datos ambientales. La temática del proyecto puede ser de interés a asignaturas tales como: tratamiento de agua potable, probabilidad y estadística, diseño de acueductos y alcantarillados, modelación avanzada del recurso hídrico, todas las anteriores impactan de manera directa sobre la línea de profundización de la facultad de Ingeniería Ambiental: Gestión integral del Recurso Hídrico. De igual forma el tema de este trabajo pretende  fomentar la importancia y aplicación de las metodologías estadísticas de análisis de datos, fundamental dentro del desarrollo del plan de estudios del programa, a un caso particular que es la gestión del recurso hídrico. Interdisciplinariedad del currículo Ingeniería Civil - Ingeniería Ambiental.

Impacto o articulación con programa de proyección social: Se pretende que el proyecto presente una nueva herramienta de análisis de datos, alternativa a las ya existentes, beneficiando en primera instancia a gestores del recurso hídrico. Comprender los modelos para los sistemas de distribución de agua, beneficiaría a estos gestores y podría ayudar a prevenir y mitigar problemáticas presentes en la actualidad. Adicionalmente, se propone la integración de un egresado a éste proyecto, impactando de manera directa una de las ramas de la proyección social.

Productos esperados (relaciónelos de acuerdo con la tipología de Colciencias- Ver Tabla anexa a la convocatoria)

| CARACTERÍSTICAS DEL MODELO NACIONAL DE COLCIENCIAS | PRODUCTO | POSIBLE REVISTA/EVENTO |
| --- | --- | --- |
| Productos resultado de actividades de generación de nuevo conocimiento | Artículo de Investigación en revista indexada | * Water Research (Q1) http://www.mdpi.com/journal/water * Journal water resources planning and management (Q1) http://ascelibrary.org/journal/jwrmd5 * Urban water journal (Q1) http://www.tandfonline.com/toc/nurw20/current * Journal of hydroinformatics (Q2) http://jh.iwaponline.com/ * Journal of water supply research & technology(Q3) http://aqua.iwaponline.com/ |
| Productos resultado de actividades de desarrollo tecnológico e innovación | Consultoría e informes técnicos finales | Informe técnico final, presentado a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en donde se evidencien los resultados y análisis obtenidos en el estudio. |
| Productos resultado de actividades de apropiación social del conocimiento | Circulación de conocimiento especializado. Evento científico | * Mathematical Modelling in Engineering & Human Behaviour 2019 http://www.imm.upv.es/conferences.html |
| Productos de actividades relacionadas con la formación de recurso humano para la CTEI | *Vinculación Tesista de Doctorado *Trabajo de grado de pregrado | *Vinculación de estudiante de Doctorado Claudia Fernanda Navarrete López del programa en Ingeniería del Agua y Medio Ambiental. El trabajo presentado a la presente convocatoria, hace parte del estudio titulado: "Metodologías epidemiológicas de análisis de datos para la operación y gestión de redes de abastecimiento urbano de agua". *Trabajo de grado de pregrado: Pendiente por definir. |

Contribución del proyecto al cumplimiento de la misión institucional: (Se pueden consultar en la página de la Unidad de Investigación)

- Con qué líneas del PIM se vincula el proyecto:

La principal línea con la que se vincula el proyecto es la 3 de “Proyección social e investigación pertinentes”, cuyo objetivo es focalizar y articular la investigación y la proyección social de la USTA con visibilidad e impacto nacional y global, incorporándose de forma responsable a redes mundiales de conocimiento, contribuyendo a un país más solidario, equitativo, competitivo, y con mejor calidad de vida para todos sus habitantes.

De la misma forma, ésta investigación le apuesta a propuestas formativas en pregrado y posgrado, que vinculan la proyección social con proyectos de investigación y con diseños curriculares pertinentes.

Así mismo, se busca fortalecer el trabajo entre programas, propiciando una inter y transdiciplinariedad a la solución de problemas complejos, para lograr una articulación eficaz y sistemática con los procesos de docencia desde un enfoque diferencial y territorial, en el campo de la educación superior.

La propuesta también se vincula con la Línea 5 de  “Personas que transforman sociedad” la cual dirige los esfuerzos institucionales al logro de una formación humana integral, con pertinencia social, que proporcione los medios para que el estudiante y el egresado generen el impacto necesario para la transformación de la sociedad.

Con la vinculación al proyecto de un egresado y estudiantes, se pretende: investigar para conservar, desarrollar, crear y transmitir los saberes; actuar como protagonistas en el proceso enseñanza – aprendizaje; y, mediante el desarrollo de su razón teórica y razón práctica, colaborar en la comprensión de nuestra realidad nacional para entenderla en las múltiples acciones de impacto en la sociedad.

- Con qué acciones del Plan General de Desarrollo Bogotá, se articula el proyecto:

El proyecto se articula con las siguientes acciones para la línea 3

Sub Objetivo: Incrementar la producción investigativa con impacto regional, nacional e internacional.

- Establecer redes nacionales de investigación e innovación de carácter interdisciplinario que respondan a los campos de acción identificados.

- Consolidar el desarrollo de los procesos de investigación en posgrado, fomentando los procesos de investigación en pregrado.

- Desarrollar estrategias que permitan verificar la articulación de las funciones de docencia y proyección social en la producción investigativa de la USTA.

Sub Objetivo: Aumentar de manera progresiva y sostenible la cooperación académica con otras instituciones nacionales e internacionales.

- Establecer convenios que faciliten la cooperación académica para el desarrollo de las Funciones Sustantivas.

- Promover la participación de la comunidad universitaria en los convenios activos.

El proyecto se articula con las siguientes acciones para la línea 5

Sub Objetivo: Acompañar el proceso de inserción laboral y profesional, así como el liderazgo y la responsabilidad social de los egresados.

- Fortalecer el vínculo del egresado tomasino con el desarrollo institucional.

- Implementar estrategias que potencien el desempeño y el impacto de los egresados en la transformación social y los sectores público y privado.

- Implementar estrategias que fortalezcan el vínculo de los egresados con la Institución.

Presupuesto

| Recurso solicitado |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Descripción | FODEIN | Programa | Total |
| Personal científico | Claudia Fernanda Navarrete López |  | 15 horas/semana, $23.212 por hora. $12´534.750 por el tiempo solicitado | $12´534.750 |
|  | José Luis Díaz Arévalo |  | 10 horas/semana, $26.400 por hora. $9´504.000 por el tiempo solicitado | $9´504.000 |
| Auxilio a investigadores | Reconocimiento económico a estudiantes de pregrado |  |  |  |
| Asistentes de investigación | Reconocimiento económico a estudiantes de posgrado | $5´000.000 |  |  |
| Equipos | Consultar en adquisiciones y suministros para evitar duplicidad |  |  |  |
| Software | Consultar en departamento TICS para evitar duplicidad |  |  |  |
| Materiales |  |  |  |  |
| Papelería |  |  |  |  |
| Fotocopias |  |  |  |  |
| Salidas de campo | Lugar, tiempos, actividades, investigadores |  |  |  |
| Material bibliográfico | Libros, suscripciones a revistas, etc |  |  |  |
| Publicaciones | Libros, traducciones publicación en revistas | $2´000.000 |  |  |
| Servicios técnicos | Laboratorios, personas naturales |  |  |  |
| Movilidad académica | Eventos para socialización de avances y resultados, pasantías | $9´000.000 |  |  |
| Organización de eventos | Eventos para difusión de resultados | $1´000.000 |  |  |
|  | Total | $17´000.000 |  |  |
|  |  | Contrapartida externa Para proyectos en cooperación y alianza estratégica |  |  |
| Institución | Descripción |  |  | Monto |
| Universidad Politécnica de valencia | Asesoría técnica doctor Joaquín Izquierdo Sebastián (2h/semana) |  |  | 51.8€ por Hora $11´188.800 |
| Universidad de Bath | Asesoría técnica doctor Manuel Herrera Fernández (2h/semana) |  |  | 51.8€ por Hora $11´188.800 |
|  | Total |  |  | $22´377.600 |

Cronograma

| Actividad | 1 Mes | 2 Mes | 3 Mes | 4 Mes | 5 Mes | 6 Mes | 7 Mes | 8 Mes | 9 Mes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de trabajo y definición de Objetivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión del estado del arte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selección de la metodología de análisis inteligente de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicación de la metodología de análisis a bases de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validación de las diferentes metodologías usadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conclusiones, Líneas de Investigación futuras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación de Documento Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bibliografía (correcto uso de normas IEEE) se sugiere el uso de gestores bibliográficos

[1]	R. Weber, "Data Mining en la empresa y en las finanzas utilizando tecnologías inteligentes," Revista Ingeniería de Sistemas, vol. 14, no. 1, pp. 61-78, 2000.

[2]	U. Fayyad, G. Piatetsky-Shapiro, and P. Smyth, "From data mining to knowledge discovery in databases," AI magazine, vol. 17, no. 3, p. 37, 1996.

[3]	R. Blanco and M. Maya, "Epidemiología Básica y principios de investigación," Corporación para Investigaciones Biológicas, Colombia, vol. 4, pp. 38-63, 2001.

[4]	M. E. Porta, A Dictionary of Epidemiology, 5th ed. New York, USA: Oxford University Press, 2008.

[5]	R. G. Rodolfo, "La reinvención de la epidemiología a la luz de las nuevas tecnologías / The Reinvention of Epidemiology in the Light of New Technologies / A reinvenção da epidemiologia à luz das novas tecnologias," Revista Ciencias de la Salud, research article no. 2, p. 283, 2015.

[6]	J. S. Garzón and O. A. V. Ochoa, "Retos y desafíos de la Epidemiología," Revista CES Salud Pública, vol. 1, no. 1, p. 122, 2010.

[7]	J. J. García, "Medición del riesgo en epidemiología Primera parte," Revista Mexicana de Pediatría, vol. 65, no. 2, pp. 76-83Available: http://www.medigraphic.com/pdfs/pediat/sp-1998/sp982i.pdf

[8]	S. Silva, S. Fraga, and N. Lunet, Qualitative research in epidemiology. INTECH Open Access Publisher, 2012.

[9]	A. L. Lloyd and S. Valeika, "Network models in epidemiology: an overview," Complex population dynamics: nonlinear modeling in ecology, epidemiology and genetics, pp. 189-214, 2007.

[10]	M. Herrera, J. Izquierdo, R. Pérez-García, and I. Montalvo, "Multi-agent adaptive boosting on semi-supervised water supply clusters," Advances in Engineering Software, vol. 50, pp. 131-136, 2012.

[11]	S. Bansal, B. Pourbohloul, and L. A. Meyers, "A comparative analysis of influenza vaccination programs," PLoS Med, vol. 3, no. 10, p. e387, 2006.

[12]	R. Kao, L. Danon, D. Green, and I. Kiss, "Demographic structure and pathogen dynamics on the network of livestock movements in Great Britain," Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, vol. 273, no. 1597, pp. 1999-2007, 2006.

[13]	S. E. Perkins, F. Cagnacci, A. Stradiotto, D. Arnoldi, and P. J. Hudson, "Comparison of social networks derived from ecological data: implications for inferring infectious disease dynamics," Journal of Animal Ecology, vol. 78, no. 5, pp. 1015-1022, 2009.

[14]	C. Reynoso, "Hacia la complejidad por la vía de las redes: nuevas lecciones epistemológicas," Desacatos, no. 28, pp. 17-40, 2008.

[15]	T. S. Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de cultura económica, 2011.

[16]	M. L. Maslia, J. B. Sautner, M. M. Aral, J. J. Reyes, J. E. Abraham, and R. C. Williams, "Using water-distribution system modeling to assist epidemiologic investigations," Journal of Water Resources Planning and Management, vol. 126, no. 4, pp. 180-198, 2000.

[17]	C. D. Guzmán, "Programación óptima de la renovación de tuberías en un sistema de abastecimiento urbano: Análisis de los factores de influencia," 2012.

[18]	C. A. Espinoza R., "Predicción a corto plazo de la demanda de agua urbana en áreas densamente pobladas," 2010.

[19]	H. Solano H., "Análisis de supervivencia en fiabilidad. Predicción en condiciones de alta censura y truncamiento: el caso de las redes de suministro de agua potable," 2008.

[20]	M. Herrera, L. Torgo, J. Izquierdo, and R. Pérez-García, "Predictive models for forecasting hourly urban water demand," Journal of hydrology, vol. 387, no. 1, pp. 141-150, 2010.

[21]	C. Navarrete, B. M. Brentan, M. Herrera, J. Izquierdo, E. Luvizotto Jr, and R. PerezGarcia, "Epidemiological approach to forecasting water demand consumption through SAX."

Posibles evaluadores (nombre, último nivel de formación, correo electrónico).

Dr David Ayala Cabrera

Irstea, UR ETBX, Dept. of Water, F-33612 Cestas, France

david.ayala@irstea.fr

Dr. Idel Montalvo

Ingeniousware GmbH
Jollystraße 11, 76137 Karlsruhe, Germany

imontalvo@ingeniousware.net

Dr. Edwin Moises Marcos Ortega.

Pos-Doctorado en Estadística

edwin@usp.br

Tel: 55 (19) 3429-4144

Dr.  Juan Reca
Department of Rural Engineering, University of Almería,
La Cañada de S. Urbano S.N. 04120 Almería, Spain

jreca@ual.es