## Hoja4
ANÁLISIS DE RIESGOS CABAÑA DEL LOMO
CONTEXTO |  | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS |  |  |  | TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
I | E | RIESGO | ACTIVIDAD AFECTADA | EVENTOS | ¿POR QUÉ? (Causas) | CONTROLES ACTUALES | P | I | CALIFICACIÓN | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES
| X | Variación de precios | Financiera | Desestabilizar la oportunidad de empleo, producción gastronómica | El aumento de precios y la devaluación de la moneda afectan negativamente la economía de la compañía. | Revisión y control económica por parte del Analista Contable | B | 3 | Moderado | 1. Planificar estrategias contables 2. Coordinar la parte contable de la Compañía. 3. Cambios en el control | Gerente General, Analista Contable | Reuniones y controles sobre los cambios que se realicen en la parte financiera de la empresa | 01/01/2020
| X | Disminución de precios por parte de la competencia | Mercado | Descuentos en diferentes productos y servicios para la captación de nuevos clientes | Realizar promociones y descuentos en el mercado gastronómico con el fin de ampliar la economía de la empresa. | Realizar promociones y descuentos en diferentes productos. | C | 4 | Mayor | 1. Análisis de que productos se disminuyen precios 2) Cronograma para realizar promociones 3) Publicidad | Gerente General, Jefe de Comunicaciones, Analista Contable | Reuniones , control de precios y campañas publicitarias | 2022-03-24
| X | Nuevos competidores en el mercado gastronómico | Mercado | Identificar las fortalezas comerciales de los nuevos competidores | Analizar a los nuevos competidores para tener una oportunidad de mejora en la economía de la empresa. | Análisis de los nuevos competidores | C | 4 | Mayor | 1. Analizar los nuevos clientes 2. Ejecutar acciones para atraer clientes | Gerente General, Analista Contable | Reuniones, análisis de competencia, control del mercado | 2018-05-01
X |  | Nuevos clientes del mercado desconozcan la compañía | Mercado | Falta de comunicación para adquirir nuevos clientes | Falta de implementación de estrategias para adquirir nuevos clientes. | Análisis de los nuevos clientes | C | 4 | Moderado | 1. Reuniones 2. Análisis de los nuevos clientes del mercado | Gerente General, Analista Contable, Jefe de comunicaciones | Incrementar la red de contactos para adquirir nuevos clientes y participar en diferentes ferias gastronómicas | 2022-03-31
X |  | Vida crediticia | Financiera | Restricciones para acceder a vida crediticia. | Administrar de manera negativa las finanzas de nuestra compañía, lo cual no nos permitirían acceder a una vida crediticia. | Controlar y hacer seguimiento a las finanzas de la compañía y administrar de buena manera nuestros recursos. | B | 4 | Mayor | ACTIVIDADES: 1. Reuniones. 2. Control administrativo de las finanzas. 3. Seguimiento al manejo de los recursos económicos. | Gerente General y Analista Contable | 1. Reunión mensual. 2 Control de las finanzas. | 2020-05-02
x |  | Incumplimiento de normas de seguridad | Legal | Incumplir con la normatividad y no contar con los recursos necesarios para brindar seguridad a los colaboradores y clientes. | No cumplir con la debida reglamentación para la seguridad de los colaboradores y clientes, ya que al no tener los recursos tangibles que se requieren en la normatividad de seguridad se aumentan los riesgos. | Hacer seguimiento al cumplimiento de la normatividad que la ley exige para brindar seguridad al personal interno y los clientes de la compañía. | C | 3 | Moderado | Asegurar que se cumpla las reglamentaciones existentes. | Gerente General y Especialista en Seguridad Ambiental y Laboral. | 1. Reuniones. 2. Control y seguimiento a las normas. | 2020-07-20
| x | Exclusividad de proveedores. | Mercado | Contar con diferentes opciones de proveedores con el propósito de evitar el riesgo de exclusividad. | Los proveedores buscan contratos de exclusividad con sus clientes de buena reputación con el fin de aumentar la calidad y clientes en el mercado gastronómico. | Fidelizarnos con nuestros proveedores con el fin de generar una exclusividad. | C | 3 | Moderado | 1. Reuniones con los proveedores. 2. Control de negociación. 3. Fidelizarnos con los proveedores. | Gerente General y Analista Contable | 1. Reuniones. 2. Buena relación. 3. Buenas negociaciones. | 2018-02-01
X |  | Incumplimiento de la norma sobre la manipulación de los alimentos | Legal | Demandas legales por la falta de atención a la normatividad | Falta de seguimiento a las normas acerca de manipulación de alimentos | Seguimiento y control de cumplimiento de normas como la ley lo exige | C | 3 | Moderado | 1. Control a las normas. 2. Seguimiento a nuevas leyes 3. Garantizar el cumplimiento de todas las normas | Gerente general, Outsourcing | Reuniones para verificar y controlar el cumplimiento de las normas legales. | 2019-01-10 |  |  | PROBABILIDAD | A
[17 empty] | B |  |  | B3 | B4
[17 empty] | C |  |  | C4 | C4
D
E
[18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
IMPACTO
[18 empty] | PROBABILIDAD | A | CASI CIERTO
[19 empty] | B | PROBABLE
[19 empty] | C | POSIBLE
[19 empty] | D | IMPROBABLE
[19 empty] | E | RARO
[18 empty] | IMPACTO | 1 | INSIGNIFICANTE
[19 empty] | 2 | MENOR
[19 empty] | 3 | MODERADO
[19 empty] | 4 | MAYOR
[19 empty] | 5 | CATASTROFICO