## Criterios de Calificación
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN - METAS
Nivel | Resultado | Calificación
Muy alto | Las actividades tienen un progreso total | 75-100%
Alto | Las actividades alcalzan más de la mitad de progreso | 51-74%
Medio | Las actividades tienen un ineficiente progreso | 25-50%
Bajo | Las actividades tienen un mínimo progreso | 0-24%
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN - PRESUPUESTO
Nivel | Resultado | Calificación
Muy alto | El presupuesto tiene una ejecución alta o completa | 75-100%
Alto | El presupusto alcalza más de la mitad de ejecución | 51-74%
Medio | El presupusto tiene una ineficiente ejecución | 25-50%
Bajo | El presupusto destinado tiene cero o mínimo ejecutado | 0-24%
Municipio de Cumaral
Municipio de Cumaral

## Servicio Público de Aseo
DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
Programa Institucional para la Prestación del Servicio Público de Aseo
Metas - Horizonte a corto plazo
2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Gráfico
Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | % de Progreso - Metas
9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | Año | % de Progreso
% Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | 2016 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2017 | 0
Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | 2018 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2019 | 0
Presupuesto - Horizonte a corto plazo
2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Gráfico
Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento - Presupuesto
16708917.75 | 0 | 16708917.75 | 0 | 16708917.75 | 0 | 16708917.75 | 0 | Año | % de Cumplimiento
% de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | 2016 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2017 | 0
Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | 2018 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2019 | 0
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
Programa Institucional para la Prestación del Servicio Público de Aseo
Metas - Horizonte a mediano plazo
2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Gráfico
Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | % de Progreso - Metas
9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | Año | % de Progreso
% Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | 2020 | 66.6667
66.6667 |  | 66.6667 |  | 66.6667 |  | 66.6667 |  | 2021 | 66.6667
Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | 2022 | 66.6667
Alto |  | Alto |  | Alto |  | Alto |  | 2023 | 66.6667
Presupuesto - Horizonte a mediano plazo
2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Gráfico
Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento - Presupuesto
28070982.25 | 0 | 28070982.25 | 0 | 28070982.25 | 0 | 28070982.25 | 0 | Año | % de Cumplimiento
% de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | 2020 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021 | 0
Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | 2022 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2023 | 0
Municipio de Cumaral
Municipio de Cumaral

## Recolección y Transporte
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
Programa de Recolección, Transporte y Transferencia
Metas - Horizonte a corto plazo
2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Gráfico
Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | % de Progreso - Metas
6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | Año | % de Progreso
% Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | 2016 | 16.6667
16.6667 |  | 16.6667 |  | 16.6667 |  | 16.6667 |  | 2017 | 16.6667
Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | 2018 | 16.6667
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2019 | 16.6667
Presupuesto - Horizonte a corto plazo
2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Gráfico
Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento - Presupuesto
23392485.0526 | 0 | 23392485.0526 | 0 | 23392485.0526 | 0 | 23392485.0526 | 0 | Año | % de Cumplimiento
% de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | 2016 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2017 | 0
Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | 2018 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2019 | 0
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
Programa de Recolección, Transporte y Transferencia
Metas - Horizonte a mediano plazo
2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Gráfico
Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | % de Progreso - Metas
6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | Año | % de Progreso
% Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | 2020 | 50
50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 2021 | 50
Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | 2022 | 50
Medio |  | Medio |  | Medio |  | Medio |  | 2023 | 50
Presupuesto - Horizonte a mediano plazo
2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Gráfico
Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento - Presupuesto
31579854.8211 | 0 | 31579854.8211 | 0 | 31579854.8211 | 0 | 31579854.8211 | 0 | Año | % de Cumplimiento
% de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | 2020 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021 | 0
Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | 2022 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2023 | 0
Municipio de Cumaral
Municipio de Cumaral

## Barrido y Limpieza
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
Programa de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas
Metas - Horizonte a corto plazo
2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Gráfico
Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | % de Progreso - Metas
8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | Año | % de Progreso
% Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | 2016 | 50
50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 2017 | 50
Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | 2018 | 50
Medio |  | Medio |  | Medio |  | Medio |  | 2019 | 50
Presupuesto - Horizonte a corto plazo
2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Gráfico
Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento - Presupuesto
23392485.0526 | 0 | 23392485.0526 | 0 | 23392485.0526 | 0 | 23392485.0526 | 0 | Año | % de Cumplimiento
% de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | 2016 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2017 | 0
Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | 2018 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2019 | 0
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
Programa de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas
Metas - Horizonte a mediano plazo
2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Gráfico
Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | % de Progreso - Metas
8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | Año | % de Progreso
% Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | 2020 | 75
75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 2021 | 75
Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | 2022 | 75
Muy alto |  | Muy alto |  | Muy alto |  | Muy alto |  | 2023 | 75
Presupuesto - Horizonte a mediano plazo
2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Gráfico
Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento - Presupuesto
100266039.0568 | 0 | 100266039.0568 | 0 | 100266039.0568 | 0 | 100266039.0568 | 0 | Año | % de Cumplimiento
% de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | 2020 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021 | 0
Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | 2022 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2023 | 0
Municipio de Cumaral
Municipio de Cumaral

## Limpieza de playas
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
Programa de Limpieza de Playas Costeras y Ribereñas
Metas - Horizonte a corto plazo
2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Gráfico
Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | % de Progreso - Metas
8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | Año | % de Progreso
% Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | 2016 | 12.5
12.5 |  | 12.5 |  | 12.5 |  | 12.5 |  | 2017 | 12.5
Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | 2018 | 12.5
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2019 | 12.5
Presupuesto - Horizonte a corto plazo
2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Gráfico
Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento - Presupuesto
23392485.0526 | 0 | 23392485.0526 | 0 | 23392485.0526 | 0 | 23392485.0526 | 0 | Año | % de Cumplimiento
% de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | 2016 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2017 | 0
Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | 2018 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2019 | 0
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
Programa de Limpieza de Playas Costeras y Ribereñas
Metas - Horizonte a mediano plazo
2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Gráfico
Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | % de Progreso - Metas
8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | Año | % de Progreso
% Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | 2020 | 12.5
12.5 |  | 12.5 |  | 12.5 |  | 0 |  | 2021 | 12.5
Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | 2022 | 12.5
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2023 | 0
Presupuesto - Horizonte a mediano plazo
2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Gráfico
Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento - Presupuesto
21053236.5474 | 0 | 21053236.5474 | 0 | 21053236.5474 | 0 | 21053236.5474 | 0 | Año | % de Cumplimiento
% de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | 2020 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021 | 0
Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | 2022 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2023 | 0
Municipio de Cumaral
Municipio de Cumaral

## Corte de Césped
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
Programa de Corte de Césped y Poda de Árboles de Vías y Áreas Públicas
Metas - Horizonte a corto plazo
2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Gráfico
Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | % de Progreso - Metas
4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | Año | % de Progreso
% Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | 2016 | 25
25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 2017 | 25
Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | 2018 | 25
Medio |  | Medio |  | Medio |  | Medio |  | 2019 | 25
Presupuesto - Horizonte a corto plazo
2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Gráfico
Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento - Presupuesto
26734268.6316 | 0 | 26734268.6316 | 0 | 26734268.6316 | 0 | 26734268.6316 | 0 | Año | % de Cumplimiento
% de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | 2016 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2017 | 0
Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | 2018 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2019 | 0
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
Programa de Corte de Césped y Poda de Árboles de Vías y Áreas Públicas
Metas - Horizonte a mediano plazo
2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Gráfico
Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | % de Progreso - Metas
4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | Año | % de Progreso
% Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | 2020 | 50
50 |  | 50 |  | 50 |  | 25 |  | 2021 | 50
Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | 2022 | 50
Medio |  | Medio |  | Medio |  | Medio |  | 2023 | 25
Presupuesto - Horizonte a mediano plazo
2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Gráfico
Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento - Presupuesto
21053236.5474 |  | 21053236.5474 | 0 | 21053236.5474 | 0 | 21053236.5474 | 0 | Año | % de Cumplimiento
% de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | 2020 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021 | 0
Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | 2022 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2023 | 0
Municipio de Cumaral
Municipio de Cumaral

## Lavado de Áreas Públicas
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
Programa de Lavado de Áreas Públicas
Metas - Horizonte a corto plazo
2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Gráfico
Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | % de Progreso - Metas
8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | Año | % de Progreso
% Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | 2016 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2017 | 0
Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | 2018 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2019 | 0
Presupuesto - Horizonte a corto plazo
2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Gráfico
Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento - Presupuesto
26734268.6316 | 0 | 26734268.6316 | 0 | 26734268.6316 | 0 | 26734268.6316 | 0 | Año | % de Cumplimiento
% de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | 2016 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2017 | 0
Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | 2018 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2019 | 0
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
Programa de Lavado de Áreas Públicas
Metas - Horizonte a mediano plazo
2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Gráfico
Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | % de Progreso - Metas
8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | Año | % de Progreso
% Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | 2020 | 12.5
12.5 |  | 12.5 |  | 12.5 |  | 12.5 |  | 2021 | 12.5
Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | 2022 | 12.5
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2023 | 12.5
Presupuesto - Horizonte a mediano plazo
2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Gráfico
Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento - Presupuesto
21053236.5474 | 0 | 21053236.5474 | 0 | 21053236.5474 | 0 | 21053236.5474 | 0 | Año | % de Cumplimiento
% de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | 2020 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021 | 0
Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | 2022 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2023 | 0
Municipio de Cumaral
Municipio de Cumaral

## Aprovechamiento
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
Programa de Aprovechamiento
Metas - Horizonte a corto plazo
2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Gráfico
Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | % de Progreso - Metas
7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | Año | % de Progreso
% Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | 2016 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2017 | 0
Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | 2018 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2019 | 0
Presupuesto - Horizonte a corto plazo
2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Gráfico
Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento - Presupuesto
33417835.7895 | 0 | 33417835.7895 | 0 | 33417835.7895 | 0 | 33417835.7895 | 0 | Año | % de Cumplimiento
% de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | 2016 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2017 | 0
Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | 2018 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2019 | 0
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
Programa de Aprovechamiento
Metas - Horizonte a mediano plazo
2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Gráfico
Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | % de Progreso - Metas
7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | Año | % de Progreso
% Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | 2020 | 42.8571
42.8571 |  | 85.7143 |  | 85.7143 |  | 14.2857 |  | 2021 | 85.7143
Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | 2022 | 85.7143
Medio |  | Muy alto |  | Muy alto |  | Bajo |  | 2023 | 14.2857
Presupuesto - Horizonte a mediano plazo
2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Gráfico
Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento - Presupuesto
31579854.8211 | 0 | 31579854.8211 | 0 | 31579854.8211 | 0 | 31579854.8211 | 0 | Año | % de Cumplimiento
% de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | 2020 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021 | 0
Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | 2022 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2023 | 0
Municipio de Cumaral
Municipio de Cumaral

## Inclusión de Recicladores
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
Programa de Inclusión de Recicladores
Metas - Horizonte a corto plazo
2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Gráfico
Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | % de Progreso - Metas
11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | Año | % de Progreso
% Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | 2016 | 18.1818
18.1818 |  | 18.1818 |  | 18.1818 |  | 18.1818 |  | 2017 | 18.1818
Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | 2018 | 18.1818
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2019 | 18.1818
Presupuesto - Horizonte a corto plazo
2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Gráfico
Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento - Presupuesto
33417835.7895 | 0 | 33417835.7895 | 0 | 33417835.7895 | 0 | 33417835.7895 | 0 | Año | % de Cumplimiento
% de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | 2016 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2017 | 0
Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | 2018 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2019 | 0
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
Programa de Inclusión de Recicladores
Metas - Horizonte a mediano plazo
2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Gráfico
Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | % de Progreso - Metas
11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 2 | 11 | 2 | Año | % de Progreso
% Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | 2020 | 18.1818
18.1818 |  | 27.2727 |  | 18.1818 |  | 18.1818 |  | 2021 | 27.2727
Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | 2022 | 18.1818
Bajo |  | Medio |  | Bajo |  | Bajo |  | 2023 | 18.1818
Presupuesto - Horizonte a mediano plazo
2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Gráfico
Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento - Presupuesto
31579854.8211 | 0 | 31579854.8211 | 0 | 31579854.8211 | 0 | 31579854.8211 | 0 | Año | % de Cumplimiento
% de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | 2020 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021 | 0
Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | 2022 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2023 | 0
Municipio de Cumaral
Municipio de Cumaral

## Disposición Final
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
Programa de Disposición Final
Metas - Horizonte a corto plazo
2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Gráfico
Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | % de Progreso - Metas
3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | Año | % de Progreso
% Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | 2016 | 33.3333
33.3333 |  | 33.3333 |  | 33.3333 |  | 33.3333 |  | 2017 | 33.3333
Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | 2018 | 33.3333
Medio |  | Medio |  | Medio |  | Medio |  | 2019 | 33.3333
Presupuesto - Horizonte a corto plazo
2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Gráfico
Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento - Presupuesto
33417835.7895 | 0 | 33417835.7895 | 0 | 33417835.7895 | 0 | 33417835.7895 | 0 | Año | % de Cumplimiento
% de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | 2016 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2017 | 0
Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | 2018 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2019 | 0
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
Programa de Disposición Final
Metas - Horizonte a mediano plazo
2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Gráfico
Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | % de Progreso - Metas
3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Año | % de Progreso
% Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | 2020 | 66.6667
66.6667 |  | 66.6667 |  | 66.6667 |  | 66.6667 |  | 2021 | 66.6667
Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | 2022 | 66.6667
Alto |  | Alto |  | Alto |  | Alto |  | 2023 | 66.6667
Presupuesto - Horizonte a mediano plazo
2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Gráfico
Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento - Presupuesto
24562109.3053 | 0 | 24562109.3053 | 0 | 24562109.3053 | 0 | 24562109.3053 | 0 | Año | % de Cumplimiento
% de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | 2020 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021 | 0
Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | 2022 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2023 | 0
Municipio de Cumaral
Municipio de Cumaral

## Gestión Residuos Especiales
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
Programa de Gestión de Residuos Sólidos Especiales
Metas - Horizonte a corto plazo
2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Gráfico
Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | % de Progreso - Metas
4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | Año | % de Progreso
% Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | 2016 | 25
25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 2017 | 25
Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | 2018 | 25
Medio |  | Medio |  | Medio |  | Medio |  | 2019 | 25
Presupuesto - Horizonte a corto plazo
2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Gráfico
Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento - Presupuesto
16708917.8947 | 0 | 16708917.8947 | 0 | 16708917.8947 | 0 | 16708917.8947 | 0 | Año | % de Cumplimiento
% de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | 2016 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2017 | 0
Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | 2018 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2019 | 0
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
Programa de Gestión de Residuos Sólidos Especiales
Metas - Horizonte a mediano plazo
2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Gráfico
Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | % de Progreso - Metas
4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | Año | % de Progreso
% Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | 2020 | 25
25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 2021 | 25
Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | 2022 | 25
Medio |  | Medio |  | Medio |  | Medio |  | 2023 | 25
Presupuesto - Horizonte a mediano plazo
2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Gráfico
Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento - Presupuesto
28070982.0632 | 0 | 28070982.0632 | 0 | 28070982.0632 | 0 | 28070982.0632 | 0 | Año | % de Cumplimiento
% de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | 2020 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021 | 0
Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | 2022 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2023 | 0
Municipio de Cumaral
Municipio de Cumaral

## Gestión RCD
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
Programa de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
Metas - Horizonte a corto plazo
2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Gráfico
Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | % de Progreso - Metas
4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | Año | % de Progreso
% Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | 2016 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2017 | 0
Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | 2018 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2019 | 0
Presupuesto - Horizonte a corto plazo
2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Gráfico
Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento - Presupuesto
26734268.6316 | 0 | 26734268.6316 | 0 | 26734268.6316 | 0 | 26734268.6316 | 0 | Año | % de Cumplimiento
% de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | 2016 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2017 | 0
Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | 2018 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2019 | 0
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
Programa de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
Metas - Horizonte a mediano plazo
2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Gráfico
Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | % de Progreso - Metas
4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | Año | % de Progreso
% Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | 2020 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021 | 0
Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | 2022 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2023 | 0
Presupuesto - Horizonte a mediano plazo
2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Gráfico
Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento - Presupuesto
28070982.0632 | 0 | 28070982.0632 | 0 | 28070982.0632 | 0 | 28070982.0632 | 0 | Año | % de Cumplimiento
% de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | 2020 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021 | 0
Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | 2022 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2023 | 0
Municipio de Cumaral
Municipio de Cumaral

## Gestión RS Rural
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
Programa de Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural
Metas - Horizonte a corto plazo
2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Gráfico
Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | % de Progreso - Metas
5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | Año | % de Progreso
% Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | 2016 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2017 | 0
Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | 2018 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2019 | 0
Presupuesto - Horizonte a corto plazo
2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Gráfico
Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento - Presupuesto
33417835.7895 | 0 | 33417835.7895 | 0 | 33417835.7895 | 0 | 33417835.7895 | 0 | Año | % de Cumplimiento
% de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | 2016 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2017 | 0
Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | 2018 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2019 | 0
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
Programa de Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural
Metas - Horizonte a mediano plazo
2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Gráfico
Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | % de Progreso - Metas
5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | Año | % de Progreso
% Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | 2020 | 20
20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 2021 | 20
Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | 2022 | 20
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2023 | 20
Presupuesto - Horizonte a mediano plazo
2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Gráfico
Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento - Presupuesto
31579854.8211 | 24749998 | 31579854.8211 | 0 | 31579854.8211 | 0 | 31579854.8211 | 0 | Año | % de Cumplimiento
% de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | 2020 | 78.3727
78.3727 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021 | 0
Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | 2022 | 0
Muy alto |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2023 | 0
Municipio de Cumaral
Municipio de Cumaral

## Gestión de Riesgo
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
Programa de Gestión de Riesgo
Metas - Horizonte a corto plazo
2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Gráfico
Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | % de Progreso - Metas
10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | Año | % de Progreso
% Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | 2016 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2017 | 0
Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | 2018 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2019 | 0
Presupuesto - Horizonte a corto plazo
2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Gráfico
Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento - Presupuesto
16708917.8947 | 0 | 16708917.8947 | 0 | 16708917.8947 | 0 | 16708917.8947 | 0 | Año | % de Cumplimiento
% de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | 2016 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2017 | 0
Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | 2018 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2019 | 0
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
Programa de Gestión de Riesgo
Metas - Horizonte a mediano plazo
2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Gráfico
Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | Actividades Propuestas | Actividades Ejecutadas | % de Progreso - Metas
10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | Año | % de Progreso
% Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | % Nivel de Progreso |  | 2020 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021 | 0
Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | Calificación de Progreso |  | 2022 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2023 | 0
Presupuesto - Horizonte a mediano plazo
2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Gráfico
Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Destinado | Presupuesto Ejecutado | % de Cumplimiento - Presupuesto
21053236.5474 | 0 | 21053236.5474 | 0 | 21053236.5474 | 0 | 21053236.5474 | 0 | Año | % de Cumplimiento
% de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | % de Cumplimiento |  | 2020 | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021 | 0
Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | Calificación de Cumplimiento |  | 2022 | 0
Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | Bajo |  | 2023 | 0
Municipio de Cumaral
Municipio de Cumaral

## Gráficos final-Corto plazo
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
RESULTADOS A CORTO PLAZO
Programas | % de Progreso - Metas
Aspecto Institucional del Servicio de Aseo | 0
Recoleccion,Transporte y Transferencia | 16.6667
Barrido y Limpieza de vías y áreas públicas | 50
Limpieza de playas costeras y ribereñas | 12.5
Corte de Céped y poda de Árboles | 25
Lavado de Áreas Públicas | 0
Aprovechamiento | 0
Inclusión de Recuperadores de oficio | 18.1818
Disposición final | 33.3333
Residuos Sólidos Especiales | 25
Residuos Construcción y Demolición | 0
Gestión de residuos en el Área Rural | 0
Gestión de Riesgos | 0
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
RESULTADOS A CORTO PLAZO
Programas | % de Progreso - Presupuesto
Aspecto Institucional del Servicio de Aseo | 0
Recoleccion,Transporte y Transferencia | 0
Barrido y Limpieza de vías y áreas públicas | 0
Limpieza de playas costeras y ribereñas | 0
Corte de Céped y poda de Árboles | 0
Lavado de Áreas Públicas | 0
Aprovechamiento | 0
Inclusión de Recuperadores de oficio | 0
Disposición final | 0
Residuos Sólidos Especiales | 0
Residuos Construcción y Demolición | 0
Gestión de residuos en el Área Rural | 0
Gestión de Riesgos | 0
Municipio de Cumaral
Municipio de Cumaral

## Gráficos final-Mediano plazo
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
RESULTADOS A MEDIANO PLAZO
Programas | % de Progreso - Metas
Aspecto Institucional del Servicio de Aseo | 66.6667
Recoleccion,Transporte y Transferencia | 50
Barrido y Limpieza de vías y áreas públicas | 75
Limpieza de playas costeras y ribereñas | 9.375
Corte de Céped y poda de Árboles | 43.75
Lavado de Áreas Públicas | 12.5
Aprovechamiento | 57.1429
Inclusión de Recuperadores de oficio | 20.4545
Disposición final | 66.6667
Residuos Sólidos Especiales | 25
Residuos Construcción y Demolición | 0
Gestión de residuos en el Área Rural | 20
Gestión de Riesgos | 0
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS A CORTO PLAZO CONSIGNADOS EN EL PGIRS
RESULTADOS A MEDIANO PLAZO
Programas | % de Progreso - Presupuesto
Aspecto Institucional del Servicio de Aseo | 0
Recoleccion,Transporte y Transferencia | 0
Barrido y Limpieza de vías y áreas públicas | 0
Limpieza de playas costeras y ribereñas | 0
Corte de Céped y poda de Árboles | 0
Lavado de Áreas Públicas | 0
Aprovechamiento | 0
Inclusión de Recuperadores de oficio | 0
Disposición final | 0
Residuos Sólidos Especiales | 0
Residuos Construcción y Demolición | 0
Gestión de residuos en el Área Rural | 19.5932
Gestión de Riesgos | 0
Municipio de Cumaral
Municipio de Cumaral