## SST 2022
PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 2022
FECHA DE ELABORACIÓN: | 19 de julio de 2022 |  |  | P | Pendiente
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 19 de julio de 2022 |  |  | R | Realizado
ACTIVIDAD | RESPONSABLES | PARTICIPANTES | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Elaboracion de Programas estratégicos e Indicadores | Profesional SST | Profesional SST, Psicóloga, Fisioterapeuta Arl | bar: MARZO S3 to MARZO S4
Elboracion de Programas para Riesgos Prioritarios (Riesgo Biomecanico,locativos,psicosocial) | Profesional SST | Profesional SST, Psicóloga, Fisioterapeuta Arl | bar: ABRIL S2 to ABRIL S4
Diseño Programa de Vigilancia epidemiologica para el riesgo Psicosocial | Profesional SST | Profesional , Psicóloga | bar: JUNIO S3 to JULIO S1
Elaboacion de Protocolo para el manejo riesgo publico |  | Profesional SST- Asesor ARL | bar: AGOSTO S2
capacitacion aplicación Protocolo para el manejo riesgo publico | Profesional SST | Profesional SST- Asesor ARL | bar: AGOSTO S2
Seguimiento control de plagas semestral |  | Profesional SST- Proveedor Fumigacion | bar: ABRIL S4; OCTUBRE S4
capacitacion sobre el manejo es estres y emociones. | Profesional SST | Profesional SST, Psicóloga | bar: JULIO S1
Capacitaciones al personal sobre el Riesgo biomecanico ( Manejo postural y autocuidado) |  | Profesional SST, Fisioterapeuta, | bar: SEPTIEMBRE S2
Elaboracion procedimiento para la manipulacion de sustancias quimicas de acuerdo al SGA | Profesional SST | Profesional SST- Asesor ARL | bar: JUNIO S2
Elaboracion Plan de Gestion integral de residuos |  | Profesional SST, Coordinador SIG | bar: JULIO S4
Actualizar y/o generar Matriz de Peligros y Riesgos | Profesional SST | Profesional SST | bar: MAYO S3
Realización de Diagnostico Inicial SST en conjunto con la ARL | Profesional SST | Profesional SST- Asesor ARL | bar: JUNIO S2 to JUNIO S3
Programación de actividades con la ARL Sura | Profesional SST | Profesional SST- Asesor ARL | bar: JULIO S2
Programación de actividades con la Fisioterapeuta: Criterios evaluación de puestos de trabajo | Profesional SST | Fisioterapeuta ARL | bar: JULIO S4
Programación de actividades con psicólogia (consultas y capacitaciones) | Profesional SST | Psicóloga ARL Sura | bar: AGOSTO S1
Elaboración de cronograma de capacitaciones SST | Recursos Humanos | Auxiliar Administrativa | bar: DICIEMBRE S1
Elaboración de cronograma de inspecciones SST (equipos,puestos de trabajo) | Profesional SST | Profesional SST | bar: DICIEMBRE S1
Inspecciones periodicas de equipo e instalaciones | Profesional SST | Profesional SST | bar: AGOSTO S2; SEPTIEMBRE S2; OCTUBRE S2; NOVIEMBRE S2; DICIEMBRE S1; DICIEMBRE S4
Inspecciones periodicas puestos de trabajo | Profesional SST | Profesional SST | bar: AGOSTO S2; DICIEMBRE S4
Elaboración de cronograma de simulacros SST | Profesional SST | Profesional SST | bar: DICIEMBRE S2
Elaborar o actualizar la matriz de requisitos legales y realizar la evaluación al cumplimiento legal | Profesional SST | Profesional SST | bar: DICIEMBRE S2
Elaboracion de plan de emergencias emergencias | Profesional SST | ARL Sura | bar: NOVIEMBRE S2
Programación y seguimiento a exámenes médicos ocupacionales | Profesional SST | Profesional SST,proveedor examenes medicos Calidad Colombia Services S.A.S | bar: MARZO S4; ABRIL S4; MAYO S4; JUNIO S4; JULIO S4; AGOSTO S4; SEPTIEMBRE S4; OCTUBRE S4; NOVIEMBRE S4; DICIEMBRE S4
Inducción SST al personal | Profesional SST | Personal que ingresa, Profesional SST | bar: NOVIEMBRE S4
Re Inducción anual al personal | Profesional SST | Personal que ingresa, Profesional SST | bar: DICIEMBRE S2
Elaborar procedimientos de control operacional según necesidades | Profesional SST | Profesional SST | bar: AGOSTO S4
Realizar evaluación de proveedores en SST | Profesional SST | Profesional SST | bar: OCTUBRE S4
Acompañamiento al VIGIA | Profesional SST | Profesional SST | bar: MAYO S4
Acompañamiento al Comité de Convivencia: Capacitación legislación | Profesional SST | Profesional SST | bar: JUNIO S2
Realizar seguimiento a indicadores, objetivos y analizar el desempeño del SG-SST | Profesional SST | Profesional SST | bar: AGOSTO S4
Realizar investigación de AT y seguimiento a las acciones | Profesional SST | VIGIA, lideres de proceso y Profesional SST | bar: MARZO S4; ABRIL S4; MAYO S4; JUNIO S4; JULIO S4; AGOSTO S4; SEPTIEMBRE S4; OCTUBRE S4; NOVIEMBRE S4; DICIEMBRE S4
Realizar auditorias internas del año 2022 | Profesional SST | Colaboradores ID | bar: OCTUBRE S4
Auditoría al centro de trabajo - Administrativo | Profesional SST | Colaboradores ID | bar: OCTUBRE S4
Elaboracion procedimiento de investigación de que incluya la investigación de EL (Definir reintegro o reubicación laboral | Profesional SST | Directora SST | bar: MARZO S4
Evaluación de estándares mínimos del Sistema de Gestión SST (Según resolución 0312 de 2019) | Profesional SST | Directora SST | bar: ABRIL S1
Elaboracion de la política SST (ajuste 1072, al centro de trabajo, alcance a todos los trabajadores de todos los tipos de contrato y requisitos legales SSTA | Profesional SST | Representante legal. Líderes de procesos | bar: MARZO S1
Revisión por la direccion | Representante legal | Representante legal. Líderes de procesos | bar: DICIEMBRE S3
REALIZADO: | APROBADO: | PROGRAMADO
IVANNA GUERRERO-CHRISTIAN PARRA | MARIA MAGDALENA ORTEGA | REALIZADO

## OBSERVACIONES (hidden)
Apreciados estudiantes: Aunqu sin duda se espera que las empresas tengan todos los elementos para cumplir con el SGSST, considero importante tener en cuenta:
Tamaño de la empresa y actividad económica para valorar si las acciones señaladas con rojo deben retirarse del plan de trabajo por no ser una exigencia normativa para estas empresas
Hay otras actividades que aunque no son exigencia normativa pueden dejarse para la mejora de condiciones de salud y trabajo
La sombrada con verde porque no aparece como ejecutada
Revisar y ajustar si los responsables o participantes, la existencia de dichos cargos o designados de estas responsabilidades al interior de la organización
Verificar si es COPASST O VIGIA
Considero que todas las actividades deben estar alineadas al sector, conforme a los procesos identificados en la matriz de peligros, así el plan de trabajo queda muy completo pero no supera las exigencias normativas y puede ser implementado sin problema por la organización.

## SST (hidden)
PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 2018
PROCESO: | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FECHA DE ELABORACIÓN: | Enero 20 de 2018
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | Mayo 15 de 2018
ACTIVIDAD | RESPONSABLES | PARTICIPANTES |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
Elaboracion de Programas estratégicos e Indicadores | Directora SST | Directora SST, Psicóloga, Fisioterapeuta, Administrador SIG | P | bar: ENERO S5; FEBRERO S2; MARZO S2; ABRIL S2; MAYO S3; JUNIO S2; JULIO S2; AGOSTO S2; SEPTIEMBRE S2; OCTUBRE S2; NOVIEMBRE S2; DICIEMBRE S5
R | bar: ENERO S5; FEBRERO S2; MARZO S2; ABRIL S2; MAYO S3; JUNIO S2
Elboracion de Programas para Riesgos Prioritarios (Riesgo Bimecanico,locativos,psicosocial) | Directora SST | Directora SST, Psicóloga, Fisioterapeuta, Administrador SIG | P | bar: ENERO S5; FEBRERO S2; MAYO S3; JUNIO S2; JULIO S2; AGOSTO S2; SEPTIEMBRE S2; OCTUBRE S2; NOVIEMBRE S2; DICIEMBRE S5
R | bar: MAYO S3; JUNIO S2
Actualizar y/o generar Matriz de Peligros y Riesgos | Directora SST | Supervisores SSTA | P | bar: FEBRERO S3; ABRIL S3; SEPTIEMBRE S3 to SEPTIEMBRE S4; NOVIEMBRE S1
R | bar: FEBRERO S3; ABRIL S3
Realización de Diagnostico Inicial SST en conjunto con la ARL | Directora SST | Clara Inés García | P | bar: FEBRERO S3; SEPTIEMBRE S3 to SEPTIEMBRE S4; NOVIEMBRE S2
R | bar: FEBRERO S3
Documentación de planes de acción frente a perfiles y condiciones de trabajo y salud | Directora SST | Directora SST, Directores de Ingeniería y Proyectos | P | bar: FEBRERO S3; SEPTIEMBRE S3 to SEPTIEMBRE S4; NOVIEMBRE S2
R
Realizar seguimiento a casos críticos por AT, EC y posibles EL | Directora SST | Lideres de proceso | P
R | bar: ENERO S1 to JULIO S1
Programación de actividades con la ARL Sura | Directora SST | Clara Inés García | P | bar: FEBRERO S4; MARZO S4; ABRIL S5; MAYO S4; JUNIO S4; AGOSTO S2; NOVIEMBRE S2
R | bar: FEBRERO S4; MARZO S4; ABRIL S5; MAYO S4; JUNIO S4
Programación de actividades con la Fisioterapeuta: Criterios evaluación de puestos de trabajo | Directora SST | Fisioterapeuta ARL | P | bar: FEBRERO S2; JUNIO S5
R | bar: FEBRERO S2; JUNIO S5
Programación de actividades con psicóloga de la empresa y de la ARL (consultas y capacitaciones) | Directora SST | Johana Smith, Psicóloga ARL Bolívar | P | bar: MARZO S2; MAYO S4; JUNIO S1; SEPTIEMBRE S1
R | bar: MARZO S2; MAYO S4; JUNIO S1
Acompañamiento SST en obra, incluye asesoría y elaboración de documentación SST | Directora SST | Residentes de Obra Supervisores SSTA | P
R | bar: ENERO S1 to JULIO S1
Elaboración de cronograma de capacitaciones SST | Recursos Humanos | RH | P | bar: ENERO S1 to ENERO S5; MARZO S5; ABRIL S4; MAYO S5
R | bar: ENERO S1 to ENERO S5; MARZO S5; ABRIL S4; MAYO S5
Elaboración de cronograma de inspecciones SST | Directora SST | Supervisores HSE | P | bar: FEBRERO S2
R | bar: FEBRERO S2
Elaboración de cronograma de simulacros SST | Directora SST | Administrador SIG | P | bar: FEBRERO S5
R | bar: FEBRERO S5
Revisar-actualizar la matriz de requisitos legales y realizar la evaluación al cumplimiento legal | Directora SST | Administrador SIG | P | bar: MARZO S2; MAYO S4; AGOSTO S3; OCTUBRE S4 to OCTUBRE S5; DICIEMBRE S2
R | bar: MARZO S2; MAYO S4
Revisar plan de emergencias: verificar de nuevo la valoración de amenazas como asalto, derrumbes y caídas a distinto nivel (menor) | Directora SST | ARL Bolívar | P | bar: JULIO S5; SEPTIEMBRE S5
R
Elaboración de planes HSE, matrices de peligros y riesgos de centros de trabajo y proyectos nuevos: Identificar dentro del Sistema de Gestión (materias primas) material de desecho, productos y subproductos: Riesgos de estos desechos (matriz de peligros) incluir proceso, zona, lugar, actividades y tarea al principio de la matriz (ACTUALIZACIONES SEMANA DOS DE SEPTIEMBRE) | Directora SST | Administrador SIG, Residentes de Obra, Supervisores HSE | P | bar: ENERO S4 to ENERO S5; FEBRERO S3 to FEBRERO S5; MARZO S5; ABRIL S4; MAYO S5; JUNIO S5; JULIO S4; SEPTIEMBRE S2
R | bar: ENERO S4 to ENERO S5; FEBRERO S3 to FEBRERO S5; MARZO S5; ABRIL S4; MAYO S5; JUNIO S5
Realizar acompañamiento y soporte a licitaciones en el componente SST | Directora SST | Personal de presupuestos y licitaciones | P | bar: ENERO S2; ABRIL S1; JULIO S3; AGOSTO S2; SEPTIEMBRE S3 to SEPTIEMBRE S4
R | bar: ENERO S2; ABRIL S1
Programación y seguimiento a exámenes médicos ocupacionales | Directora SST | Supervisores HSE, Secretaria, Residentes de Obra, Beatriz García | P
R | bar: ENERO S1 to JUNIO S5
Programación de jornadas de protección auditiva | Directora SST | Residentes de Obra, Supervisores HSE, Audióloga | P | bar: ENERO S5; AGOSTO S1; OCTUBRE S4 to OCTUBRE S5; DICIEMBRE S5
R | bar: ENERO S5
Programación de personal para cursos de altura, niveles avanzado, reentrenamiento | Directora SST | Residentes de Obra, Supervisores HSE, Audióloga | P | bar: FEBRERO S4 to ABRIL S2; MAYO S4; JUNIO S1; NOVIEMBRE S1 to NOVIEMBRE S4; DICIEMBRE S5
R | bar: FEBRERO S4 to ABRIL S2; MAYO S4
Inducción SST al personal | Directora SST | Personal que ingresa, Supervisores HSE | P
R | bar: ENERO S1 to JULIO S1
Re Inducción anual al personal | Directora SST | Personal que ingresa, Supervisores HSE | P | bar: ENERO S1 to ENERO S5
R | bar: ENERO S1 to ENERO S5
Elaborar procedimientos de control operacional según necesidades | Directora SST | Administrador SIG | P | bar: ABRIL S1; MAYO S3; JUNIO S2
R | bar: ABRIL S1; MAYO S3; JUNIO S2
Realizar evaluación de proveedores en SST | Directora SST | Directora SST | P | bar: JULIO S3
R
Acompañamiento al COPASST | Administrador SIG | Directora SST | P | bar: ENERO S2; FEBRERO S2; MARZO S2; ABRIL S2; MAYO S2; JUNIO S2; JULIO S2; AGOSTO S2; SEPTIEMBRE S2; OCTUBRE S2; NOVIEMBRE S2; DICIEMBRE S2
R | bar: ENERO S2; FEBRERO S2; MARZO S2; ABRIL S2; MAYO S2; JUNIO S2
Acompañamiento al COCONLA: Capacitación legislación | Administrador SIG | Directora SST | P | bar: ENERO S3; ABRIL S3; JULIO S3; OCTUBRE S3
R | bar: ENERO S3
Revisión de Informes mensuales SST de los centros de Trabajo | Directora SST, Supervisores HSE | Representante HSE Cliente | P | bar: ENERO S3; FEBRERO S3; MARZO S3; ABRIL S3; MAYO S3; JUNIO S3; JULIO S3; AGOSTO S3; SEPTIEMBRE S3 to SEPTIEMBRE S4; OCTUBRE S3; NOVIEMBRE S3 to NOVIEMBRE S4; DICIEMBRE S3 to DICIEMBRE S4
R | bar: ENERO S3; FEBRERO S3; MARZO S3; ABRIL S3; MAYO S3; JUNIO S3
Realizar seguimiento a indicadores, objetivos, plan HSE y analizar el desempeño del SG-SST | Administrador SIG | Directora SST | P | bar: MAYO S4; SEPTIEMBRE S3 to SEPTIEMBRE S4; DICIEMBRE S3 to DICIEMBRE S4
R | bar: MAYO S4
Realizar investigación de AT y seguimiento a las acciones | Directora SST, Supervisores HSE | COPASST, Residentes de Obra | P
R | bar: ENERO S1 to JULIO S1
Realizar auditorias internas del año 2017 | Administrador SIG | Colaboradores ID | P | bar: JULIO S2 to JULIO S3
R
Auditoría al Taller | Administrador SIG | Colaboradores ID | P
R
Auditoría al Centro de Trabajo - Ingenio Risaralda | Administrador SIG | Colaboradores ID | P
R
Auditoria Bavaria | Administrador SIG | Colaboradores ID | P
R
Documentar las acciones provenientes de los hallazgos y hacer seguimiento hasta el cierre | Administrador SIG | Directora SST | P | bar: ENERO S1 to ABRIL S2
R | bar: ENERO S1 to ABRIL S2
Modificar el procedimiento de investigación de que incluya la investigación de EL(Definir reintegro o reubicación laboral | Directora SST | Directora SST | P | bar: OCTUBRE S2
R
Realizar informe del desempeño general del sistema de gestión SST, como insumo para la revisión por la dirección | Administrador SIG | Directora SST | P | bar: AGOSTO S3; DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S5
R
Evaluación de estándares mínimos del Sistema de Gestión SST (Según resolución 1111 de 2017) | Administrador SIG | Directora SST | P | bar: AGOSTO S3; DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S5
R
Evaluación de proveedores de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente | Directora SST | Representante legal. Líderes de procesos | P | bar: JULIO S3
R
Revisión de la política SST (ajuste 1072, todos los centros de trabajo, alcance a todos los trabajadores de todos los tipos de contrato y requisitos legales SSTA | Directora SST | Representante legal. Líderes de procesos | P | bar: JULIO S3; NOVIEMBRE S2
R
Revisión por la direccion | Representante legal | Representante legal. Líderes de procesos | P | bar: AGOSTO S3
R | bar: SEPTIEMBRE S1 to SEPTIEMBRE S5
Auditoría externa anual (Integral) | Administrador SIG | BVQ. Líderes de procesos | P | bar: FEBRERO S1
R | bar: FEBRERO S1
P
R
P
R
REALIZADO: | APROBADO: | PROGRAMADO | P
MARIBEL MORALES RIOS | JULIO CESAR GAVIRIA | REALIZADO | R
Note on A90: Industrias: Se programó para la primera semana de febrero