| Actividad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño de instrumentos (encuestas, entrevistas, formatos de observación, grupos focales, etc.) | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Junto con Red Somos establecer alianzas con organizaciones para contactar a los migrantes y organizar las reuniones y encuentros con ellos |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar los instrumentos en Bogotá, Rioacha, Barranquilla y Cúcuta |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Sistematizar la información recolectada en las salidas de campo |  | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Documentación sobre el tema | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Realización de un observatorio de medios |  |  | X | X | X | X | X | X |  |
| Entrevistas a organizaciones que trabajen con migrantes |  |  |  |  | X | X | X | X |  |
| Diseño y elaboración de piezas comunicativas |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Elaboración de Ponencia, pieza periodística y artículo académico |  |  |  |  |  |  |  | X | X |