## Hoja1
|  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO
ETAPA | DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
FASE INICIAL | Conocer la organización | Conocer la organización, su entorno y su cultura. | bar: AGOSTO 3 to SEPTIEMBRE 1
OBJETIVO 1 | Evaluar y analizar el estado inicial de la empresa Lácteos del Altiplano CB S.A.S en relación con los criterios establecidos por la norma NTC ISO 9001:2015. | Consulta de información sobre la organización | bar: SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3
Determinar el estado inicial de la organización en cuanto a los requerimientos de la ISO 9001 | bar: SEPTIEMBRE 4 to OCTUBRE 3
Determinar las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas de la organización | bar: OCTUBRE 3 to NOVIEMBRE 1
OBJETIVO 2 | Desarrollar una planificación estratégica en los procesos misionales basándose en la norma NTC ISO 9001:2015. | Generar propuesta documentada definiendo alcande del sistema de gestión de calidad | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 3
Realizar la caracterización de los procesos misionales involucrados en el SGC de la organización | bar: NOVIEMBRE 4 to DICIEMBRE 2
Establecer la política y objetivos de calidad | bar: FEBRERO 2 to MARZO 1
Generar estructura organizacional y mapa de procesos | bar: MARZO 2 to MARZO 4
OBETIVO 3 | Realizar la caracterización y análisis de riesgos de los procesos misionales de la empresa Lácteos del Altiplano CB S.A.S., siguiendo los criterios establecidos por la norma NTC ISO 9001:2015. | Realizar reuniones o encuentros con los equipos de producción para identificar posibles riesgos en cada etapa del proceso. | bar: ABRIL 1 to ABRIL 3
Generar una matriz de riesgos mostrando el nivel de consecuencia que estos potenciales riesgos puedan generar u ocasionar | bar: ABRIL 4 to MAYO 2
Crear un mapa de calor en el cual se evidencie de una forma mas sencilla el impacto que pueden tener los procesos misionales de la organización. | bar: MAYO 3 to JUNIO 1
FASE FINAL | Construcción propuesta | Construcción de propuesta para la implementación del SGC | bar: JUNIO 2 to JULIO 3