## PRESUPUESTO
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE-BOYACÁ
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | UND | CANT | V/UNIT | V/TOTAL
1. UNIDAD SANITARIA
1.01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA |  | M2 | 35.6 | 4132 | 147099
1.02 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) |  | M3 | 5.2 | 57282 | 297866
1.03 | RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM |  | M3 | 6.1 | 67543 | 412012
1.04 | CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 Mpa SECCION RECTANGULAR |  | M3 | 4.4 | 697120 | 3067328
1.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA BASES |  | M3 | 1.02 | 660530 | 673741
1.06 | VIGA DE AMARRE SOBRE MURO 21 Mpa - (3000 PSI) |  | M3 | 2 | 825722 | 1651444
1.07 | COLUMNAS EN CONCRETO 21 Mpa - (3000 PSI) ALTURA MENOR A TRES METROS |  | M3 | 2.4 | 1074501 | 2578802
1.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA PLACA DE TANQUE E=8CM |  | M2 | 6.4 | 168780 | 1080192
1.09 | CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) |  | M2 | 14 | 50671 | 709394
1.10 | ALISTADO PISO E=0.04 MTS - 1:5 |  | M2 | 21.6 | 24022 | 518875
1.11 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA |  | KG | 1333.9 | 3750 | 5002125
1.12 | MURO EN BLOQUE No. 5 E=0,12 MTS. |  | M2 | 112.6 | 35993 | 4052812
1.13 | PAÑETE LISO MUROS 1:4 |  | M2 | 300.7 | 19004 | 5714503
1.14 | SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO Nº 6 |  | M2 | 40.3 | 41709 | 1680873
1.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA SENCILLA |  | UND | 10 | 47528 | 475280
1.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO SENSACION LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES |  | UND | 10 | 338231 | 3382310
1.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR |  | M2 | 82.9 | 50704 | 4203362
1.18 | PISO CERAMICA 0,205X0,205 |  | M2 | 21.6 | 50404 | 1088726
1.19 | SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA |  | UND | 10 | 129776 | 1297760
1.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = ½" RDE 13.5 |  | ML | 78.9 | 5255 | 414620
1.21 | CODO PVC DE 90º PRESION SOLDAR DIAMETRO 1/2" |  | UND | 90 | 950 | 85500
1.22 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION D=3/4" RDE 11 |  | ML | 44.7 | 6194 | 276872
1.23 | CODO PVC DE 90º PRESION SOLDAR DIAMETRO 3/4" |  | UND | 40 | 1266 | 50640
1.24 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=2" |  | ML | 60 | 23224 | 1393440
1.25 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=2" |  | UND | 40 | 4556 | 182240
1.26 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=2" |  | UND | 10 | 8708 | 87080
1.27 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4" |  | ML | 86.7 | 41890 | 3631863
1.28 | UNION SANITARIA PVC D=4" |  | UND | 10 | 8811 | 88110
1.29 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4" |  | UND | 10 | 14446 | 144460
1.30 | SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE ELEVADO PVC 500 LTS INCLUYE ACCESORIOS |  | UND | 10 | 290489 | 2904890
1.31 | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE PISOS SOSCO 4*4*3 ALUMINIO |  | UND | 10 | 12912 | 129120
1.32 | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA LAMINA CAL 18 CON VIDRIO INC ANTICORR. |  | M2 | 2 | 221545 | 443090
1.33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO |  | M2 | 11.6 | 190435 | 2209046
1.34 | SUMINISTRO E INSTALACION MARCO EN LAMINA A=0,90 MTS. CAL 18 INC. ANTICORROSIVO |  | UND | 10 | 145257 | 1452570
1.35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO |  | UND | 10 | 16755 | 167550
1.36 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D=3/4" TIPO LIVIANO |  | UND | 10 | 19936 | 199360
1.37 | VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS |  | M2 | 218 | 5628 | 1226904
1.38 | MALLA ELECTROSOLDADA 0,15*015 MD=4 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACION E INSTALACION) |  | KG | 45.8 | 3766 | 172483
1.39 | MURO TOLETE COMUN E=0,12 MTS |  | M2 | 15.1 | 46949 | 708930
1.40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO |  | KG | 54.2 | 8921 | 483518
1.41 | FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES |  | ML | 159.2 | 7672 | 1221382
1.42 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3/4" |  | UND | 30 | 2972 | 89160 | 55797332
2. TANQUE SEPTICO
2.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) |  | M3 | 26.1 | 57282 | 1495060
2.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17,5 MPA (2500) PARA BASES |  | M3 | 5 | 543128 | 2715640
2.03 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA |  | KG | 502.2 | 3750 | 1883250
2.04 | MURO TOLETE COMUN E=0,12 MTS |  | M2 | 138.4 | 46949 | 6497742
2.05 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA D=4" |  | UND | 10 | 8386 | 83860
2.06 | SUNMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4" |  | UND | 20 | 14446 | 288920
2.07 | TUBERIA DE 4" PVC SANITARIA INCLUYE INSTALACION |  | ML | 19.5 | 30162 | 588159
2.08 | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS |  | M3 | 2.7 | 688012 | 1857632 | 15410263
3. CAMPO DE INFILTRACIÓN
3.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) |  | M3 | 18 | 57282 | 1031076
3.02 | RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4", 1/2 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION) |  | M3 | 18 | 105441 | 1897938
3.03 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA D=4" |  | UND | 10 | 8386 | 83860
3.04 | SUNMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4" |  | UND | 20 | 14446 | 288920
3.05 | TUBERIA DE 4" PVC SANITARIA INCLUYE INSTALACION |  | ML | 80 | 30162 | 2412960 | 5714754
COSTO DIRECTO DE LA OBRA | [5 empty] | 76922349
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 23% | 17692140
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 2% | 1538447
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 3846117
TOTAL A.I.U. |  |  |  |  | 30% | 23076705
COSTO TOTAL DE LA OBRA | [5 empty] | 99999054