## MAYORES Y MENORES
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - BOYACÁ NIT.891.801.268-7
MONUMENTO NACIONAL
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
|  | APOYO |  |  |  | F-CP-75 |  | Página 1 de 1
|  | CONTRATACIÓN PÚBLICA |  |  |  | Versión 2 |  | 2020-01-02
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
| FECHA PRESENTE ACTA: |  |  |  |  | ACTA + Y - CANTIDADES:
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: | DOCUMENTO DE ACEPTACION DE OFERTA No. 013 DE 2021 |  |  |  | CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
| OBJETO: | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES LOCATIVAS,MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA- BOYACÁ |  |  |  | SUPERVISOR: | NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FISICAS
| CONTRATISTA: | SONIA RUTH CASALLAS SUAREZ
| VALOR CONTRATO INICIAL: | VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($25.400.000) IVA INCUIDO
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | HASTA VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE o hasta agotar el valor del contrato,contado a partir del acta de inicio,previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato
| FECHA DE INICIO: | 07 DE ABRIL DE 2021
CONDICIONES ORIGINALES | [5 empty] | BALANCE
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MODIFICACIONES |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS
[6 empty] | +/- | Cant. | Valor | Cant. | Valor
1 | ABRAZADERA 1" TITAN | UND | 1 | 4500 | 4500 | = | 0 | 0 | 1 | 4500 | 3781.5126 | 718.4874 | 4500
2 | ABRAZADERA 1/2" TITAN | UND | 1 | 2500 | 2500 | = | 0 | 0 | 1 | 2500 | 2100.8403 | 399.1597 | 2500
3 | ABRAZADERA 3/4" TITAN | UND | 1 | 3500 | 3500 | = | 0 | 0 | 1 | 3500 | 2941.1765 | 558.8235 | 3500
4 | ACOPLE LAVAMANOS 50 CM | UND | 1 | 4100 | 4100 | = | 0 | 0 | 1 | 4100 | 3445.3782 | 654.6218 | 4100
5 | ACOPLE SANITARIO 50 CM | UND | 1 | 4000 | 4000 | = | 0 | 0 | 1 | 4000 | 3361.3445 | 638.6555 | 4000
6 | ADAPTADOR HEMBRA 1/2" PVC PRESIÓN | UND | 1 | 1050 | 1050 | = | 0 | 0 | 1 | 1050 | 882.3529 | 167.6471 | 1050
7 | ADAPTADOR HEMBRA 3/4" PVC PRESIÓN | UND | 1 | 1250 | 1250 | = | 0 | 0 | 1 | 1250 | 1050.4202 | 199.5798 | 1250
8 | ADAPTADOR HEMBRA 1" PVC PRESIÓN | UND | 1 | 1900 | 1900 | = | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1596.6387 | 303.3613 | 1900
9 | ADAPTADOR HEMBRA 1 1/4" PVC PRESIÓN | UND | 1 | 3100 | 3100 | = | 0 | 0 | 1 | 3100 | 2605.042 | 494.958 | 3100
10 | ADAPTADOR HEMBRA 1 1/2" PVC PRESIÓN | UND | 1 | 5500 | 5500 | = | 0 | 0 | 1 | 5500 | 4621.8487 | 878.1513 | 5500
11 | ADAPTADOR HEMBRA 2" PVC PRESIÓN | UND | 1 | 9850 | 9850 | = | 0 | 0 | 1 | 9850 | 8277.3109 | 1572.6891 | 9850
12 | ADAPTADOR HEMBRA 2 1/2" PVC PRESIÓN | UND | 1 | 18250 | 18250 | = | 0 | 0 | 1 | 18250 | 15336.1345 | 2913.8655 | 18250
13 | ADAPTADOR MACHO 1/2" PVC PRESIÓN | UND | 1 | 900 | 900 | = | 0 | 0 | 1 | 900 | 756.3025 | 143.6975 | 900
14 | ADAPTADOR MACHO 3/4" PVC PRESIÓN | UND | 1 | 1100 | 1100 | = | 0 | 0 | 1 | 1100 | 924.3697 | 175.6303 | 1100
15 | ADAPTADOR MACHO 1" PVC PRESIÓN | UND | 1 | 1900 | 1900 | = | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1596.6387 | 303.3613 | 1900
16 | ADAPTADOR MACHO 1 1/4" PVC PRESIÓN | UND | 1 | 3450 | 3450 | = | 0 | 0 | 1 | 3450 | 2899.1597 | 550.8403 | 3450
17 | ADAPTADOR MACHO 1 1/2" PVC PRESIÓN | UND | 1 | 4100 | 4100 | = | 0 | 0 | 1 | 4100 | 3445.3782 | 654.6218 | 4100
18 | ADAPTADOR MACHO 2" PVC PRESIÓN | UND | 1 | 5900 | 5900 | = | 0 | 0 | 1 | 5900 | 4957.9832 | 942.0168 | 5900
19 | ADAPTADOR MACHO 2 1/2" PVC PRESIÓN | UND | 1 | 14850 | 14850 | = | 0 | 0 | 1 | 14850 | 12478.9916 | 2371.0084 | 14850
20 | BUJE PVC PRESION ¾ x ½ | UND | 1 | 1200 | 1200 | = | 0 | 0 | 1 | 1200 | 1008.4034 | 191.5966 | 1200
21 | BUJE PVC PRESION 1 x ½ | UND | 1 | 1900 | 1900 | = | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1596.6387 | 303.3613 | 1900
22 | BUJE PVC PRESION 1 x ¾ | UND | 1 | 1900 | 1900 | = | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1596.6387 | 303.3613 | 1900
23 | BUJE PVC PRESION 1¼ x ½ | UND | 1 | 4250 | 4250 | = | 0 | 0 | 1 | 4250 | 3571.4286 | 678.5714 | 4250
24 | BUJE PVC PRESION 1¼ x ¾ | UND | 1 | 4250 | 4250 | = | 0 | 0 | 1 | 4250 | 3571.4286 | 678.5714 | 4250
25 | BUJE PVC PRESION 1¼ x 1 | UND | 1 | 4250 | 4250 | = | 0 | 0 | 1 | 4250 | 3571.4286 | 678.5714 | 4250
26 | BUJE PVC PRESION 1½ x ½ | UND | 1 | 3900 | 3900 | = | 0 | 0 | 1 | 3900 | 3277.3109 | 622.6891 | 3900
27 | BUJE PVC PRESION 1½ x ¾ | UND | 1 | 3900 | 3900 | = | 0 | 0 | 1 | 3900 | 3277.3109 | 622.6891 | 3900
28 | BUJE PVC PRESION 1½ x 1 | UND | 1 | 3900 | 3900 | = | 0 | 0 | 1 | 3900 | 3277.3109 | 622.6891 | 3900
29 | BUJE PVC PRESION 1½ x 1¼ | UND | 1 | 4100 | 4100 | = | 0 | 0 | 1 | 4100 | 3445.3782 | 654.6218 | 4100
30 | BUJE PVC PRESION 2 x ½ | UND | 1 | 5500 | 5500 | = | 0 | 0 | 1 | 5500 | 4621.8487 | 878.1513 | 5500
31 | BUJE PVC PRESION 2 x ¾ | UND | 1 | 5500 | 5500 | = | 0 | 0 | 1 | 5500 | 4621.8487 | 878.1513 | 5500
32 | BUJE PVC PRESION 2 x 1 | UND | 1 | 5500 | 5500 | = | 0 | 0 | 1 | 5500 | 4621.8487 | 878.1513 | 5500
33 | BUJE PVC PRESION 2 x 1¼ | UND | 1 | 5500 | 5500 | = | 0 | 0 | 1 | 5500 | 4621.8487 | 878.1513 | 5500
34 | BUJE PVC PRESION 2 x 1½ | UND | 1 | 5500 | 5500 | = | 0 | 0 | 1 | 5500 | 4621.8487 | 878.1513 | 5500
35 | BUJE PVC PRESION 2½ x 1½ | UND | 1 | 13800 | 13800 | = | 0 | 0 | 1 | 13800 | 11596.6387 | 2203.3613 | 13800
36 | BUJE PVC PRESION 2½ x 2 | UND | 1 | 12650 | 12650 | = | 0 | 0 | 1 | 12650 | 10630.2521 | 2019.7479 | 12650
37 | BUJE PVC PRESION 3 x 2 | UND | 1 | 20200 | 20200 | = | 0 | 0 | 1 | 20200 | 16974.7899 | 3225.2101 | 20200
38 | BUJE PVC PRESION 3 x 2½ | UND | 1 | 20200 | 20200 | = | 0 | 0 | 1 | 20200 | 16974.7899 | 3225.2101 | 20200
39 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 1 x ½ | UND | 1 | 2400 | 2400 | = | 0 | 0 | 1 | 2400 | 2016.8067 | 383.1933 | 2400
40 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 1 x ¾ | UND | 1 | 2400 | 2400 | = | 0 | 0 | 1 | 2400 | 2016.8067 | 383.1933 | 2400
41 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 1¼ x ½ | UND | 1 | 4050 | 4050 | = | 0 | 0 | 1 | 4050 | 3403.3613 | 646.6387 | 4050
42 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 1¼ x ¾ | UND | 1 | 4050 | 4050 | = | 0 | 0 | 1 | 4050 | 3403.3613 | 646.6387 | 4050
43 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 1¼ x 1 | UND | 1 | 4050 | 4050 | = | 0 | 0 | 1 | 4050 | 3403.3613 | 646.6387 | 4050
44 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 1½ x ½ | UND | 1 | 4900 | 4900 | = | 0 | 0 | 1 | 4900 | 4117.6471 | 782.3529 | 4900
45 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 1½ x ¾ | UND | 1 | 4900 | 4900 | = | 0 | 0 | 1 | 4900 | 4117.6471 | 782.3529 | 4900
46 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 1½ x 1 | UND | 1 | 4900 | 4900 | = | 0 | 0 | 1 | 4900 | 4117.6471 | 782.3529 | 4900
47 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 1½ x 1¼ | UND | 1 | 4900 | 4900 | = | 0 | 0 | 1 | 4900 | 4117.6471 | 782.3529 | 4900
48 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 2 x ½ | UND | 1 | 7950 | 7950 | = | 0 | 0 | 1 | 7950 | 6680.6723 | 1269.3277 | 7950
49 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 2 x ¾ | UND | 1 | 7950 | 7950 | = | 0 | 0 | 1 | 7950 | 6680.6723 | 1269.3277 | 7950
50 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 2 x 1 | UND | 1 | 7950 | 7950 | = | 0 | 0 | 1 | 7950 | 6680.6723 | 1269.3277 | 7950
51 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 2 x 1¼ | UND | 1 | 7950 | 7950 | = | 0 | 0 | 1 | 7950 | 6680.6723 | 1269.3277 | 7950
52 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 2 x 1½ | UND | 1 | 7950 | 7950 | = | 0 | 0 | 1 | 7950 | 6680.6723 | 1269.3277 | 7950
53 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 3 x 2 | UND | 1 | 34500 | 34500 | = | 0 | 0 | 1 | 34500 | 28991.5966 | 5508.4034 | 34500
54 | BUJE DE CAUCHO LVP 1 1/2" | UND | 1 | 3900 | 3900 | = | 0 | 0 | 1 | 3900 | 3277.3109 | 622.6891 | 3900
55 | BUJE DE CAUCHO LVP 2" | UND | 1 | 4100 | 4100 | = | 0 | 0 | 1 | 4100 | 3445.3782 | 654.6218 | 4100
56 | BUJE GALV 3/4" X 1/2" | UND | 1 | 5000 | 5000 | = | 0 | 0 | 1 | 5000 | 4201.6807 | 798.3193 | 5000
57 | CODO 90° PRESION PVC 1/2" | UND | 1 | 1050 | 1050 | = | 0 | 0 | 1 | 1050 | 882.3529 | 167.6471 | 1050
58 | CODO 90° PRESION PVC 3/4" | UND | 1 | 1200 | 1200 | = | 0 | 0 | 1 | 1200 | 1008.4034 | 191.5966 | 1200
59 | CODO 90° PRESION PVC 1" | UND | 1 | 1900 | 1900 | = | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1596.6387 | 303.3613 | 1900
60 | CODO 90° PRESION PVC 1 1/4" | UND | 1 | 3750 | 3750 | = | 0 | 0 | 1 | 3750 | 3151.2605 | 598.7395 | 3750
61 | CODO 90° PRESION PVC 1 1/2" | UND | 1 | 7100 | 7100 | = | 0 | 0 | 1 | 7100 | 5966.3866 | 1133.6134 | 7100
62 | CODO 90° PRESION PVC 2" | UND | 1 | 11450 | 11450 | = | 0 | 0 | 1 | 11450 | 9621.8487 | 1828.1513 | 11450
63 | CODO 90° PRESION PVC 2 1/2" | UND | 1 | 32900 | 32900 | = | 0 | 0 | 1 | 32900 | 27647.0588 | 5252.9412 | 32900
64 | CODO 45° PRESION PVC 1/2" | UND | 1 | 1000 | 1000 | = | 0 | 0 | 1 | 1000 | 840.3361 | 159.6639 | 1000
65 | CODO 45° PRESION PVC 3/4" | UND | 1 | 1200 | 1200 | = | 0 | 0 | 1 | 1200 | 1008.4034 | 191.5966 | 1200
66 | CODO 45° PRESION PVC 1" | UND | 1 | 1900 | 1900 | = | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1596.6387 | 303.3613 | 1900
67 | CODO 45° PRESION PVC 1 1/4" | UND | 1 | 5650 | 5650 | = | 0 | 0 | 1 | 5650 | 4747.8992 | 902.1008 | 5650
68 | CODO 45° PRESION PVC 1 1/2" | UND | 1 | 7600 | 7600 | = | 0 | 0 | 1 | 7600 | 6386.5546 | 1213.4454 | 7600
69 | CODO 45° PRESION PVC 2" | UND | 1 | 7025 | 7025 | = | 0 | 0 | 1 | 7025 | 5903.3613 | 1121.6387 | 7025
70 | CODO 45° PRESION PVC 2 1/2" | UND | 1 | 35325 | 35325 | = | 0 | 0 | 1 | 35325 | 29684.8739 | 5640.1261 | 35325
71 | TAPON PVC PRESION LISO ½" | UND | 1 | 1050 | 1050 | = | 0 | 0 | 1 | 1050 | 882.3529 | 167.6471 | 1050
72 | TAPON PVC PRESION LISO ¾" | UND | 1 | 1250 | 1250 | = | 0 | 0 | 1 | 1250 | 1050.4202 | 199.5798 | 1250
73 | TAPON PVC PRESION LISO 1" | UND | 1 | 1900 | 1900 | = | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1596.6387 | 303.3613 | 1900
74 | TAPON PVC PRESION LISO 1¼" | UND | 1 | 2950 | 2950 | = | 0 | 0 | 1 | 2950 | 2478.9916 | 471.0084 | 2950
75 | TAPON PVC PRESION LISO 1½" | UND | 1 | 3700 | 3700 | = | 0 | 0 | 1 | 3700 | 3109.2437 | 590.7563 | 3700
76 | TAPON PVC PRESION LISO 2" | UND | 1 | 5950 | 5950 | = | 0 | 0 | 1 | 5950 | 5000 | 950 | 5950
77 | TAPON PVC PRESION LISO 2½" | UND | 1 | 14000 | 14000 | = | 0 | 0 | 1 | 14000 | 11764.7059 | 2235.2941 | 14000
78 | TAPON PVC PRESION LISO 3" | UND | 1 | 22650 | 22650 | = | 0 | 0 | 1 | 22650 | 19033.6134 | 3616.3866 | 22650
79 | TAPON PVC PRESION ROSCADO ½" | UND | 1 | 1050 | 1050 | = | 0 | 0 | 1 | 1050 | 882.3529 | 167.6471 | 1050
80 | TAPON PVC PRESION ROSCADO ¾" | UND | 1 | 1250 | 1250 | = | 0 | 0 | 1 | 1250 | 1050.4202 | 199.5798 | 1250
81 | TAPON PVC PRESION ROSCADO 1" | UND | 1 | 1900 | 1900 | = | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1596.6387 | 303.3613 | 1900
82 | TAPON PVC PRESION ROSCADO 1¼" | UND | 1 | 3550 | 3550 | = | 0 | 0 | 1 | 3550 | 2983.1933 | 566.8067 | 3550
83 | TAPON PVC PRESION ROSCADO 1½" | UND | 1 | 4750 | 4750 | = | 0 | 0 | 1 | 4750 | 3991.5966 | 758.4034 | 4750
84 | TAPON PVC PRESION ROSCADO 2" | UND | 1 | 7750 | 7750 | = | 0 | 0 | 1 | 7750
85 | TAPON PVC PRESION ROSCADO 2½" | UND | 1 | 17900 | 17900 | = | 0 | 0 | 1 | 17900
86 | TAPON PVC PRESION ROSCADO 3" | UND | 1 | 22700 | 22700 | = | 0 | 0 | 1 | 22700
87 | TEE PVC PRESION ½" | UND | 1 | 1050 | 1050 | = | 0 | 0 | 1 | 1050
88 | TEE PVC PRESION ¾" | UND | 1 | 1250 | 1250 | = | 0 | 0 | 1 | 1250
89 | TEE PVC PRESION 1" | UND | 1 | 1900 | 1900 | = | 0 | 0 | 1 | 1900
90 | TEE PVC PRESION 1¼" | UND | 1 | 7100 | 7100 | = | 0 | 0 | 1 | 7100
91 | TEE PVC PRESION 1½" | UND | 1 | 9350 | 9350 | = | 0 | 0 | 1 | 9350
92 | TEE PVC PRESION 2" | UND | 1 | 14750 | 14750 | = | 0 | 0 | 1 | 14750
93 | TEE PVC PRESION 2½" | UND | 1 | 34850 | 34850 | = | 0 | 0 | 1 | 34850
94 | TEE PVC PRESION 3" | UND | 1 | 55200 | 55200 | = | 0 | 0 | 1 | 55200
95 | TEE REDUCIDA PVC PRESIÓN 3/4" X 1/2" | UND | 1 | 5000 | 5000 | = | 0 | 0 | 1 | 5000
96 | TEE REDUCIDA PVC PRESIÓN 1" X 1/2" | UND | 1 | 4050 | 4050 | = | 0 | 0 | 1 | 4050
97 | TEE REDUCIDA PVC PRESIÓN 1" X 3/4" | UND | 1 | 4050 | 4050 | = | 0 | 0 | 1 | 4050
98 | UNION PRESION PVC 1/2" | UND | 1 | 1050 | 1050 | = | 0 | 0 | 1 | 1050
99 | UNION POLIETILENO 3/4" | UND | 1 | 1500 | 1500 | = | 0 | 0 | 1 | 1500
100 | UNION PVC PRESION ¾" | UND | 1 | 1250 | 1250 | = | 0 | 0 | 1 | 1250
101 | UNION PVC PRESION 1" | UND | 1 | 1900 | 1900 | = | 0 | 0 | 1 | 1900
102 | UNION PVC PRESION 1¼" | UND | 1 | 1900 | 1900 | = | 0 | 0 | 1 | 1900
103 | UNION PVC PRESION 1½" | UND | 1 | 2700 | 2700 | = | 0 | 0 | 1 | 2700
104 | UNION PVC PRESION 2" | UND | 1 | 4250 | 4250 | = | 0 | 0 | 1 | 4250
105 | UNION PVC PRESION 2½" | UND | 1 | 16650 | 16650 | = | 0 | 0 | 1 | 16650
106 | UNION PVC PRESION 3" | UND | 1 | 20800 | 20800 | = | 0 | 0 | 1 | 20800
107 | UNION DE REPARACION DESLIZANTE PVC PRESION ½ | UND | 1 | 5750 | 5750 | = | 0 | 0 | 1 | 5750
108 | UNION DE REPARACION DESLIZANTE PVC PRESION ¾ | UND | 1 | 6400 | 6400 | = | 0 | 0 | 1 | 6400
109 | UNION DE REPARACION DESLIZANTE PVC PRESION 1 | UND | 1 | 13300 | 13300 | = | 0 | 0 | 1 | 13300
110 | UNION DE REPARACION DESLIZANTE PVC PRESION 1½ | UND | 1 | 54000 | 54000 | = | 0 | 0 | 1 | 54000
111 | UNION DE REPARACION DESLIZANTE PVC PRESION 2 | UND | 1 | 60000 | 60000 | = | 0 | 0 | 1 | 60000
112 | UNIVERSAL PRESION 1 1/2"PVC | UND | 1 | 28850 | 28850 | = | 0 | 0 | 1 | 28850
113 | UNIVERSAL PRESION 1" PVC | UND | 1 | 9400 | 9400 | = | 0 | 0 | 1 | 9400
114 | UNIVERSAL PRESION 1/2"PVC | UND | 1 | 4250 | 4250 | = | 0 | 0 | 1 | 4250
115 | UNIVERSAL PRESION 3/4"PVC | UND | 1 | 6600 | 6600 | = | 0 | 0 | 1 | 6600
116 | TUBERIA PRESION
117 | CODO SANITARIO 90° C X C PVC 1½" | UND | 1 | 2900 | 2900 | = | 0 | 0 | 1 | 2900
118 | CODO SANITARIO 90° C X C PVC 2" | UND | 1 | 4250 | 4250 | = | 0 | 0 | 1 | 4250
119 | CODO SANITARIO 90° C X C PVC 3" | UND | 1 | 8450 | 8450 | = | 0 | 0 | 1 | 8450
120 | CODO SANITARIO 90° C X E PVC 1½" | UND | 1 | 2900 | 2900 | = | 0 | 0 | 1 | 2900
121 | CODO SANITARIO 90° C X E PVC 2" | UND | 1 | 4250 | 4250 | = | 0 | 0 | 1 | 4250
122 | CODO SANITARIO 90° C X E PVC 3" | UND | 1 | 8400 | 8400 | = | 0 | 0 | 1 | 8400
123 | CODO SANITARIO 45° C X C PVC 1½" | UND | 1 | 3350 | 3350 | = | 0 | 0 | 1 | 3350
124 | CODO SANITARIO 45° C X C PVC 2" | UND | 1 | 4250 | 4250 | = | 0 | 0 | 1 | 4250
125 | CODO SANITARIO 45° C X C PVC 3" | UND | 1 | 8450 | 8450 | = | 0 | 0 | 1 | 8450
126 | CODO SANITARIO 45° C X E PVC 1½" | UND | 1 | 3350 | 3350 | = | 0 | 0 | 1 | 3350
127 | CODO SANITARIO 45° C X E PVC 2" | UND | 1 | 4250 | 4250 | = | 0 | 0 | 1 | 4250
128 | CODO SANITARIO 45° C X E PVC 3" | UND | 1 | 8450 | 8450 | = | 0 | 0 | 1 | 8450
129 | CODO SANITARIO 22 1/2° - 1 1/16 C X C PVC 2" | UND | 1 | 4650 | 4650 | = | 0 | 0 | 1 | 4650
130 | CODO SANITARIO 22 1/2° - 1 1/16 C X C PVC 3" | UND | 1 | 7900 | 7900 | = | 0 | 0 | 1 | 7900
131 | CODO SANITARIO 22 1/2° - 1 1/16 C X E PVC 2" | UND | 1 | 4650 | 4650 | = | 0 | 0 | 1 | 4650
132 | CODO SANITARIO 22 1/2° - 1 1/16 C X E PVC 3" | UND | 1 | 7900 | 7900 | = | 0 | 0 | 1 | 7900
133 | TEE SANITARIA 1 1/2 PVC | UND | 1 | 4300 | 4300 | = | 0 | 0 | 1 | 4300
134 | TEE SANITARIA 2 PVC | UND | 1 | 6650 | 6650 | = | 0 | 0 | 1 | 6650
135 | TEE SANITARIA 3 PVC | UND | 1 | 8050 | 8050 | = | 0 | 0 | 1 | 8050
136 | YEE SANITARIA 2 PVC | UND | 1 | 7250 | 7250 | = | 0 | 0 | 1 | 7250
137 | YEE SANITARIA 2 PVC | UND | 1 | 7000 | 7000 | = | 0 | 0 | 1 | 7000
138 | YEE SANITARIA REDUCIDA 3 X 2 PVC | UND | 1 | 15800 | 15800 | = | 0 | 0 | 1 | 15800
139 | YEE SANITARIA REDUCIDA 4 X 2 PVC | UND | 1 | 27250 | 27250 | = | 0 | 0 | 1 | 27250
140 | YEE SANITARIA REDUCIDA 4 X 3 PVC | UND | 1 | 27250 | 27250 | = | 0 | 0 | 1 | 27250
141 | UNION SANITARIA 1 1/2 PVC | UND | 1 | 2550 | 2550 | = | 0 | 0 | 1 | 2550
142 | UNION SANITARIA 2 PVC | UND | 1 | 2600 | 2600 | = | 0 | 0 | 1 | 2600
143 | UNION SANITARIA 3 PVC | UND | 1 | 3750 | 3750 | = | 0 | 0 | 1 | 3750
144 | TAPON DE PRUEBA SANITARIO 1 1/2 PVC | UND | 1 | 1350 | 1350 | = | 0 | 0 | 1 | 1350
145 | TAPON DE PRUEBA SANITARIO 2 PVC | UND | 1 | 1650 | 1650 | = | 0 | 0 | 1 | 1650
146 | TAPON DE PRUEBA SANITARIO 3 PVC | UND | 1 | 2300 | 2300 | = | 0 | 0 | 1 | 2300
147 | TUBERIA SANITARIA 1 1/2 PVC L= 6,00 MTS | UND | 1 | 41750 | 41750 | = | 0 | 0 | 1 | 41750
148 | TUBERIA SANITARIA 2 PVC L= 6,00 MTS | UND | 1 | 65500 | 65500 | = | 0 | 0 | 1 | 65500
149 | TUBERIA SANITARIA 3 PVC L= 6,00 MTS | UND | 1 | 75000 | 75000 | = | 0 | 0 | 1 | 75000
150 | TUBERIA VENTILACIÓN 1 1/2 PVC L= 6,00 MTS. | UND | 1 | 32150 | 32150 | = | 0 | 0 | 1 | 32150
151 | TUBERIA VENTILACIÓN 2 PVC L= 6,00 MTS. | UND | 1 | 46900 | 46900 | = | 0 | 0 | 1 | 46900
152 | TUBERIA VENTILACIÓN 3 PVC L= 6,00 MTS. | UND | 1 | 62300 | 62300 | = | 0 | 0 | 1 | 62300
153 | AEROSOL X 10 ONZAS | UND | 1 | 10700 | 10700 | = | 0 | 0 | 1 | 10700
154 | AEROSOL X 12 ONZAS | UND | 1 | 11850 | 11850 | = | 0 | 0 | 1 | 11850
155 | AEROSOL X 13 ONZAS | UND | 1 | 13250 | 13250 | = | 0 | 0 | 1 | 13250
156 | ALAMRE GALVANIZADO CALIBRE 12 | KG. | 1 | 12250 | 12250 | = | 0 | 0 | 1 | 12250
157 | ALAMRE GALVANIZADO CALIBRE 14 | KG. | 1 | 10650 | 10650 | = | 0 | 0 | 1 | 10650
158 | ALAMRE GALVANIZADO CALIBRE 15 | KG. | 1 | 10650 | 10650 | = | 0 | 0 | 1 | 10650
159 | ALAMRE GALVANIZADO CALIBRE 16 | KG. | 1 | 16500 | 16500 | = | 0 | 0 | 1 | 16500
160 | ALAMRE GALVANIZADO CALIBRE 17 | KG. | 1 | 12000 | 12000 | = | 0 | 0 | 1 | 12000
161 | ALAMRE GALVANIZADO CALIBRE 18 | KG. | 1 | 15700 | 15700 | = | 0 | 0 | 1 | 15700
162 | ALAMBRE NEGRO | KG. | 1 | 9000 | 9000 | = | 0 | 0 | 1 | 9000
163 | AMARRE PLASTICO 10CM X 2,5 | PQT | 1 | 7900 | 7900 | = | 0 | 0 | 1 | 7900
164 | AMARRE PLASTICO 25CM X 3.5 | PQT | 1 | 9000 | 9000 | = | 0 | 0 | 1 | 9000
165 | ANTICORROSIVO | GLN. | 1 | 52000 | 52000 | = | 0 | 0 | 1 | 52000
166 | ARANDELA 3/16 PLANA ZINC | UND | 1 | 700 | 700 | = | 0 | 0 | 1 | 700
167 | ARANDELA 5/16 PLANA ZINC | UND | 1 | 350 | 350 | = | 0 | 0 | 1 | 350
168 | BALDE NEGRO | UND | 1 | 6000 | 6000 | = | 0 | 0 | 1 | 6000
169 | BATEA METALICA | UND | 1 | 31000 | 31000 | = | 0 | 0 | 1 | 31000
170 | BISAGRA NUDO PLANA 3 X 3" | UND | 1 | 4750 | 4750 | = | 0 | 0 | 1 | 4750
171 | BROCA CONCRETO 1/4 X 6" RANURADA | UND | 1 | 14700 | 14700 | = | 0 | 0 | 1 | 14700
172 | BROCA CONCRETO 5/16 X 4" | UND | 1 | 7200 | 7200 | = | 0 | 0 | 1 | 7200
173 | BROCA METAL 1/4" X 4" | UND | 1 | 10900 | 10900 | = | 0 | 0 | 1 | 10900
174 | BROCA METAL 1/8" | UND | 1 | 3900 | 3900 | = | 0 | 0 | 1 | 3900
175 | BROCHA 11/2" | UND | 1 | 5750 | 5750 | = | 0 | 0 | 1 | 5750
176 | BROCHA 2" | UND | 1 | 8200 | 8200 | = | 0 | 0 | 1 | 8200
177 | BROCHA 3" | UND | 1 | 10500 | 10500 | = | 0 | 0 | 1 | 10500
178 | BROCHA 4" | UND | 1 | 14000 | 14000 | = | 0 | 0 | 1 | 14000
179 | BROCHA 5" | UND | 1 | 18000 | 18000 | = | 0 | 0 | 1 | 18000
180 | CANDADO ANTICIZAYA 40 | UND | 1 | 47500 | 47500 | = | 0 | 0 | 1 | 47500
181 | CANDADO ANTICIZAYA 50 | UND | 1 | 44600 | 44600 | = | 0 | 0 | 1 | 44600
182 | CANDADO ANTICIZAYA 60 | UND | 1 | 99000 | 99000 | = | 0 | 0 | 1 | 99000
183 | CANDADO 50 | UND | 1 | 59000 | 59000 | = | 0 | 0 | 1 | 59000
184 | CANDADO 60 | UND | 1 | 65000 | 65000 | = | 0 | 0 | 1 | 65000
185 | CANDADO 70 | UND | 1 | 86500 | 86500 | = | 0 | 0 | 1 | 86500
186 | CEMENTO BLANCO | BULTO | 1 | 61000 | 61000 | = | 0 | 0 | 1 | 61000
187 | CEMENTO BLANCO | KG. | 1 | 3500 | 3500 | = | 0 | 0 | 1 | 3500
188 | CEMENTO GRIS | BULTO | 1 | 36400 | 36400 | = | 0 | 0 | 1 | 36400
189 | CEMENTO GRIS | KG. | 1 | 1300 | 1300 | = | 0 | 0 | 1 | 1300
190 | CEPILLO EDIS CARRETERO | UND | 1 | 17000 | 17000 | = | 0 | 0 | 1 | 17000
191 | CHAPA MUEBLE WORKEY | UND | 1 | 12000 | 12000 | = | 0 | 0 | 1 | 12000
192 | CHAZO 5/16 PLASTICO | UND | 1 | 200 | 200 | = | 0 | 0 | 1 | 200
193 | CHAZO PUNTILLA 1/4 X 21/2" | UND | 1 | 700 | 700 | = | 0 | 0 | 1 | 700
194 | CHEQUE CORTINA 1" | UND | 1 | 49500 | 49500 | = | 0 | 0 | 1 | 49500
195 | CHEQUE CORTINA 1/2" | UND | 1 | 27500 | 27500 | = | 0 | 0 | 1 | 27500
196 | CHEQUE VERTICAL 3/4" | UND | 1 | 42500 | 42500 | = | 0 | 0 | 1 | 42500
197 | CINTA DE ENMASCARAR 1 1/2" X40MTS | UND | 1 | 10000 | 10000 | = | 0 | 0 | 1 | 10000
198 | CINTA DE ENMASCARAR 1" 3M | UND | 1 | 7000 | 7000 | = | 0 | 0 | 1 | 7000
199 | CINTA DE ENMASCARAR 2" | UND | 1 | 12500 | 12500 | = | 0 | 0 | 1 | 12500
200 | CINTA MALLA X 45 MTRS | UND | 1 | 10800 | 10800 | = | 0 | 0 | 1 | 10800
201 | CINTA PAPEL | UND | 1 | 9200 | 9200 | = | 0 | 0 | 1 | 9200
202 | CINTA PARA DUCTOS | UND | 1 | 34200 | 34200 | = | 0 | 0 | 1 | 34200
203 | CINTA SEÑALIZACION PELIGRO NO PASE X 500 | UND | 1 | 47500 | 47500 | = | 0 | 0 | 1 | 47500
204 | CINTA TEFLON 25M | UND | 1 | 5300 | 5300 | = | 0 | 0 | 1 | 5300
205 | CUÑETE TRAFICO (5 GALONES) | UND | 1 | 410000 | 410000 | = | 0 | 0 | 1 | 410000
206 | DESTAPADOR DE CAÑERIAS GRANULADA SC X KILO | UND | 1 | 14500 | 14500 | = | 0 | 0 | 1 | 14500
207 | DISCO CORTE METAL 4 1/2 | UND | 1 | 8200 | 8200 | = | 0 | 0 | 1 | 8200
208 | DISCO CORTE METAL 9" | UND | 1 | 17500 | 17500 | = | 0 | 0 | 1 | 17500
209 | DISCO CORTE METAL 9" | UND | 1 | 17500 | 17500 | = | 0 | 0 | 1 | 17500
210 | DISCO DIAMANT 9" SEGMENTADO | UND | 1 | 77500 | 77500 | = | 0 | 0 | 1 | 77500
211 | EMPAQUE TANQUE ALTO 1/2" | UND | 1 | 1100 | 1100 | = | 0 | 0 | 1 | 1100
212 | ESCOBA DURA | UND | 1 | 7900 | 7900 | = | 0 | 0 | 1 | 7900
213 | ESCOBA SUAVE | UND | 1 | 12000 | 12000 | = | 0 | 0 | 1 | 12000
214 | ESMALTE | UND | 1 | 62000 | 62000 | = | 0 | 0 | 1 | 62000
215 | ESMALTE | GLN. | 1 | 62000 | 62000 | = | 0 | 0 | 1 | 62000
216 | ESMALTE x CUÑETE (5 GALONES) | UND | 1 | 291500 | 291500 | = | 0 | 0 | 1 | 291500
217 | ESPATULA METALICA 2" | UND | 1 | 4600 | 4600 | = | 0 | 0 | 1 | 4600
218 | ESPATULA METALICA 3" | UND | 1 | 8200 | 8200 | = | 0 | 0 | 1 | 8200
219 | ESPATULA PLASTICA | UND | 1 | 2000 | 2000 | = | 0 | 0 | 1 | 2000
220 | ESTUCO ACRILICO | GLN. | 1 | 26500 | 26500 | = | 0 | 0 | 1 | 26500
221 | ESTUCO ACRILICO X 1/4 DE GALON | UND | 1 | 9200 | 9200 | = | 0 | 0 | 1 | 9200
222 | FLANCHE DE 1" | UND | 1 | 20800 | 20800 | = | 0 | 0 | 1 | 20800
223 | FLANCHE DE 1/2" | UND | 1 | 11800 | 11800 | = | 0 | 0 | 1 | 11800
224 | GEOTEXTIL NIVER NT 1600 | UND | 1 | 14700 | 14700 | = | 0 | 0 | 1 | 14700
225 | GRAPA LAVAMANOS | UND | 1 | 4000 | 4000 | = | 0 | 0 | 1 | 4000
226 | GRAPA PARA ZUNCHO | UND | 1 | 900 | 900 | = | 0 | 0 | 1 | 900
227 | GUANTES CAUCHO T 9 | UND | 1 | 8200 | 8200 | = | 0 | 0 | 1 | 8200
228 | GUANTES NITRILO | GLN. | 1 | 8200 | 8200 | = | 0 | 0 | 1 | 8200
229 | INSERTOS 1/2" | UND | 1 | 4300 | 4300 | = | 0 | 0 | 1 | 4300
230 | LAMINA DE FIBROCEMENTO 6MM | UND | 1 | 56500 | 56500 | = | 0 | 0 | 1 | 56500
231 | LAVAPLATOS 53 X 43 / 1HUECO | M2 | 1 | 107000 | 107000 | = | 0 | 0 | 1 | 107000
232 | LIJA DE AGUA #100 | UND | 1 | 3200 | 3200 | = | 0 | 0 | 1 | 3200
233 | LIJA DE AGUA No.220 | UND | 1 | 3200 | 3200 | = | 0 | 0 | 1 | 3200
234 | LIJA ROJA No. 120 | UND | 1 | 3200 | 3200 | = | 0 | 0 | 1 | 3200
235 | LIMPIADOR 1/32" PVC | UND | 1 | 8250 | 8250 | = | 0 | 0 | 1 | 8250
236 | LIMPIADOR 1/64" PVC | UND | 1 | 5850 | 5850 | = | 0 | 0 | 1 | 5850
237 | LIMPIADOR 1/8 X 12 ONZ PVC | UND | 1 | 24600 | 24600 | = | 0 | 0 | 1 | 24600
238 | LIMPIAMAX MURIATICO X BOTELLA | UND | 1 | 9500 | 9500 | = | 0 | 0 | 1 | 9500
239 | LLAVE GANZO | UND | 1 | 23000 | 23000 | = | 0 | 0 | 1 | 23000
240 | LLAVE JARDIN 1/2" | UND | 1 | 20000 | 20000 | = | 0 | 0 | 1 | 20000
241 | LLAVE LAVAMANOS | UND | 1 | 18400 | 18400 | = | 0 | 0 | 1 | 18400
242 | LONAS | UND | 1 | 2000 | 2000 | = | 0 | 0 | 1 | 2000
243 | MANGUERA JARDIN X ROLLO | UND | 1 | 180000 | 180000 | = | 0 | 0 | 1 | 180000
244 | MANGUERA POLIETILENO 1" X 100MTS | UND | 1 | 195000 | 195000 | = | 0 | 0 | 1 | 195000
245 | MANGUERA POLIETILENO 1/2"X100MTS | UND | 1 | 100000 | 100000 | = | 0 | 0 | 1 | 100000
246 | MANILA 3MM CLASICA POLIPROPILENO | M | 1 | 1000 | 1000 | = | 0 | 0 | 1 | 1000
247 | MINERAL ROJO FERROXIDO | UND | 1 | 8250 | 8250 | = | 0 | 0 | 1 | 8250
248 | MIPLE ROSCADO 1/2 X 1/2 (4CM) PVC (DICOL) | UND | 1 | 2350 | 2350 | = | 0 | 0 | 1 | 2350
249 | NAYLON GUADAÑA X20MTS | UND | 1 | 21000 | 21000 | = | 0 | 0 | 1 | 21000
250 | PALO ESCOBA | UND | 1 | 3000 | 3000 | = | 0 | 0 | 1 | 3000
251 | PARAL MURO B6 | MT | 1 | 138500 | 138500 | = | 0 | 0 | 1 | 138500
252 | PEGATODO X 70 GRS | MT | 1 | 5350 | 5350 | = | 0 | 0 | 1 | 5350
253 | PLASTICO NEGRO X 4 MTROS ANCHO | MT | 1 | 8000 | 8000 | = | 0 | 0 | 1 | 8000
254 | PUNTA ESTRELLA | UND | 1 | 4250 | 4250 | = | 0 | 0 | 1 | 4250
255 | PUNTILLA 2" CON CABEZA | UND | 1 | 5650 | 5650 | = | 0 | 0 | 1 | 5650
256 | PUNTILLA 3" ACERO VERTICAL | UND | 1 | 10000 | 10000 | = | 0 | 0 | 1 | 10000
257 | PUNTILLA 6" CON CABEZA | UND | 1 | 11000 | 11000 | = | 0 | 0 | 1 | 11000
258 | PUNTILLA 8" CON CABEZA | UND | 1 | 11000 | 11000 | = | 0 | 0 | 1 | 11000
259 | RACOR PARA MANGUERA METALICO | UND | 1 | 8600 | 8600 | = | 0 | 0 | 1 | 8600
260 | RACOR PARA MANGUERA PLASTICO | UND | 1 | 2250 | 2250 | = | 0 | 0 | 1 | 2250
261 | REGISTRO PCP 1/2" LISO PESADO | UND | 1 | 15000 | 15000 | = | 0 | 0 | 1 | 15000
262 | REGISTRO PVC 3/4" LISO | UND | 1 | 18250 | 18250 | = | 0 | 0 | 1 | 18250
263 | REGISTRO PVC 1/2" LISO | UND | 1 | 15000 | 15000 | = | 0 | 0 | 1 | 15000
264 | REGISTRO PVC 11/2" LISO | UND | 1 | 29000 | 29000 | = | 0 | 0 | 1 | 29000
265 | REJILLA CON SOSCO METAL 2 X 3 | UND | 1 | 7000 | 7000 | = | 0 | 0 | 1 | 7000
266 | REJILLA CON SOSCO METAL 3 X 4 | UND | 1 | 10500 | 10500 | = | 0 | 0 | 1 | 10500
267 | REJILLA SIFON METAL 2 X 3 | UND | 1 | 6500 | 6500 | = | 0 | 0 | 1 | 6500
268 | REJILLA SIFON METAL 4 X 3 | UND | 1 | 8500 | 8500 | = | 0 | 0 | 1 | 8500
269 | REMACHE 6-10 3/16 X 3/4 CIEGO | UND | 1 | 300 | 300 | = | 0 | 0 | 1 | 300
270 | REMACHE 6-13 3/16 X 1 CIEGO | UND | 1 | 300 | 300 | = | 0 | 0 | 1 | 300
271 | ROCIADOR PLASTICO 1/2" | UND | 1 | 25800 | 25800 | = | 0 | 0 | 1 | 25800
272 | ROCIADOR PLASTICO 3/4" HEMBRA | UND | 1 | 14500 | 14500 | = | 0 | 0 | 1 | 14500
273 | RODILLO 3" | UND | 1 | 7500 | 7500 | = | 0 | 0 | 1 | 7500
274 | RODILLO 5" | UND | 1 | 8500 | 8500 | = | 0 | 0 | 1 | 8500
275 | RODILLO PROFESIONAL 9" | UND | 1 | 10200 | 10200 | = | 0 | 0 | 1 | 10200
276 | SEGUETA 18 METAL | UND | 1 | 7250 | 7250 | = | 0 | 0 | 1 | 7250
277 | SIFON FLEXIBLE PCP | UND | 1 | 14500 | 14500 | = | 0 | 0 | 1 | 14500
278 | SIFON LAVAMANOS COMPLETO GRIVAL | UND | 1 | 16500 | 16500 | = | 0 | 0 | 1 | 16500
279 | SIKA JOINT COMPOUND 27.0 KG CUÑETE | UND | 1 | 50000 | 50000 | = | 0 | 0 | 1 | 50000
280 | SIKADUR 31 ADHESIVO GRIS 0.5 KG | UND | 1 | 465000 | 465000 | = | 0 | 0 | 1 | 465000
281 | SIKAFLEX CONSTRUCTION- CURE BLANCO | UND | 1 | 42700 | 42700 | = | 0 | 0 | 1 | 42700
282 | SIKAMASTIC 1,1 KG X 1/4 | UND | 1 | 7700 | 7700 | = | 0 | 0 | 1 | 7700
283 | SILICONA TRANSPARENTE | UND | 1 | 16500 | 16500 | = | 0 | 0 | 1 | 16500
284 | SOLDADURA PVC 1/128" | UND | 1 | 5900 | 5900 | = | 0 | 0 | 1 | 5900
285 | SOLDADURA PVC 1/16" | UND | 1 | 27500 | 27500 | = | 0 | 0 | 1 | 27500
286 | SOLDADURA PVC 1/32" | UND | 1 | 19000 | 19000 | = | 0 | 0 | 1 | 19000
287 | SOLDADURA PVC 1/8" | UND | 1 | 46250 | 46250 | = | 0 | 0 | 1 | 46250
288 | THINNER EXTRA FINO BOTELLA | UND | 1 | 8200 | 8200 | = | 0 | 0 | 1 | 8200
289 | THINNER | GLN. | 1 | 25000 | 25000 | = | 0 | 0 | 1 | 25000
290 | TORNILLO DREWALL 10 X 11/2" | UND | 1 | 250 | 250 | = | 0 | 0 | 1 | 250
291 | TORNILLO DREWALL 8 X 1 1/2" | UND | 1 | 300 | 300 | = | 0 | 0 | 1 | 300
292 | TORNILLO DREWALL 8 X 1" | UND | 1 | 300 | 300 | = | 0 | 0 | 1 | 300
293 | TORNILLO DREWALL 8 X 2" | UND | 1 | 250 | 250 | = | 0 | 0 | 1 | 250
294 | TORNILLO PUNTA BROCA 8 X 1 1/4" | UND | 1 | 150 | 150 | = | 0 | 0 | 1 | 150
295 | TORNILLO PUNTA BROCA 8 X 1 3/4" | UND | 1 | 1700 | 1700 | = | 0 | 0 | 1 | 1700
296 | TUBO PRESION 1/2 RD 9 X 1 METRO | UND | 1 | 3650 | 3650 | = | 0 | 0 | 1 | 3650
297 | TUBO PRESION 11/2"RDE 21 X 1 METRO | UND | 1 | 11200 | 11200 | = | 0 | 0 | 1 | 11200
298 | TUBO PRESION 3/4" RDE 11 X 1 MTROS | UND | 1 | 4250 | 4250 | = | 0 | 0 | 1 | 4250
299 | UNION POLIETILENO 1/2" | UND | 1 | 1100 | 1100 | = | 0 | 0 | 1 | 1100
300 | VIDRIO INCOLORO 4 MM | UND | 1 | 46700 | 46700 | = | 0 | 0 | 1 | 46700
301 | VIDRIO INCOLORO 5 MM | UND | 1 | 58750 | 58750 | = | 0 | 0 | 1 | 58750
302 | VIDRIO MINIBOREAL 4 MM | UND | 1 | 56500 | 56500 | = | 0 | 0 | 1 | 56500
303 | VINILO CORAZA | GLN. | 1 | 80000 | 80000 | = | 0 | 0 | 1 | 80000
304 | VINILO CORAZA (CUÑETE 5 GALONES) | UND | 1 | 380000 | 380000 | = | 0 | 0 | 1 | 380000
305 | VINILO TIPO 1 | GLN. | 1 | 45000 | 45000 | = | 0 | 0 | 1 | 45000
306 | VINILO TIPO 1 ( CUÑETE 5 GALONES) | UND | 1 | 180000 | 180000 | = | 0 | 0 | 1 | 180000
307 | VINILO TIPO 2 | GLN. | 1 | 35000 | 35000 | = | 0 | 0 | 1 | 35000
308 | VINILO TIPO 2 (CUÑETE 5 GALONES) | UND | 1 | 157000 | 157000 | = | 0 | 0 | 1 | 157000
309 | VIRUTA | UND | 1 | 17500 | 17500 | = | 0 | 0 | 1 | 17500
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA |  |  |  |  | 6716100 |  |  |  |  | 6716100
| Contratista, |  |  |  |  | Supervisor,
| SONIA RUTH CASALLAS SUAREZ |  |  |  |  | Ing. NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
| CC. -No. 24,134,113 DE SUTAMARCHAN |  |  |  |  | Secretario de Infraestructura y Obras Fisicas

## SABANA PARCIAL
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - BOYACÁ NIT.891.801.268-7
MONUMENTO NACIONAL
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
|  | APOYO |  | FORMATO |  | F-CP-75 |  | Página 1 de 1
|  | CONTRATACIÓN PÚBLICA |  |  |  | Versión 2 |  | 2020-01-02
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
| FECHA PRESENTE ACTA: | XXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  | ACTA + Y - CANTIDADES:
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: | DOCUMENTO DE ACEPTACION DE OFERTA No. 013 DE 2021 |  |  |  | CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
| OBJETO: | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES LOCATIVAS,MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA- BOYACÁ |  |  |  | SUPERVISOR: | NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FISICAS
| CONTRATISTA: | SONIA RUTH CASALLAS SUAREZ
| VALOR CONTRATO INICIAL: | VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($25.400.000) IVA INCUIDO
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | HASTA VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE o hasta agotar el valor del contrato,contado a partir del acta de inicio,previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato
| FECHA DE INICIO: | 07 DE ABRIL DE 2021
CONDICIONES ORIGINALES | [5 empty] | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO FINAL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
[6 empty] | CANTIDAD | VALOR |  | Cant. | Valor
1 | ABRAZADERA 1" TITAN | UND | 1 | 4500 | 4500 | 1 | 4500 |  | 1 | 4500
2 | ABRAZADERA 1/2" TITAN | UND | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 2500 |  | 1 | 2500
3 | ABRAZADERA 3/4" TITAN | UND | 1 | 3500 | 3500 | 1 | 3500 |  | 1 | 3500
4 | ACOPLE LAVAMANOS 50 CM | UND | 1 | 4100 | 4100 | 1 | 4100 |  | 1 | 4100
5 | ACOPLE SANITARIO 50 CM | UND | 1 | 4000 | 4000 | 1 | 4000 |  | 1 | 4000
6 | ADAPTADOR HEMBRA 1/2" PVC PRESIÓN | UND | 1 | 1050 | 1050 | 1 | 1050 |  | 1 | 1050
7 | ADAPTADOR HEMBRA 3/4" PVC PRESIÓN | UND | 1 | 1250 | 1250 | 1 | 1250 |  | 1 | 1250
8 | ADAPTADOR HEMBRA 1" PVC PRESIÓN | UND | 1 | 1900 | 1900 | 1 | 1900 |  | 1 | 1900
9 | ADAPTADOR HEMBRA 1 1/4" PVC PRESIÓN | UND | 1 | 3100 | 3100 | 1 | 3100 |  | 1 | 3100
10 | ADAPTADOR HEMBRA 1 1/2" PVC PRESIÓN | UND | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 5500 |  | 1 | 5500
11 | ADAPTADOR HEMBRA 2" PVC PRESIÓN | UND | 1 | 9850 | 9850 | 1 | 9850 |  | 1 | 9850
12 | ADAPTADOR HEMBRA 2 1/2" PVC PRESIÓN | UND | 1 | 18250 | 18250 | 1 | 18250 |  | 1 | 18250
13 | ADAPTADOR MACHO 1/2" PVC PRESIÓN | UND | 1 | 900 | 900 | 1 | 900 |  | 1 | 900
14 | ADAPTADOR MACHO 3/4" PVC PRESIÓN | UND | 1 | 1100 | 1100 | 1 | 1100 |  | 1 | 1100
15 | ADAPTADOR MACHO 1" PVC PRESIÓN | UND | 1 | 1900 | 1900 | 1 | 1900 |  | 1 | 1900
16 | ADAPTADOR MACHO 1 1/4" PVC PRESIÓN | UND | 1 | 3450 | 3450 | 1 | 3450 |  | 1 | 3450
17 | ADAPTADOR MACHO 1 1/2" PVC PRESIÓN | UND | 1 | 4100 | 4100 | 1 | 4100 |  | 1 | 4100
18 | ADAPTADOR MACHO 2" PVC PRESIÓN | UND | 1 | 5900 | 5900 | 1 | 5900 |  | 1 | 5900
19 | ADAPTADOR MACHO 2 1/2" PVC PRESIÓN | UND | 1 | 14850 | 14850 | 1 | 14850 |  | 1 | 14850
20 | BUJE PVC PRESION ¾ x ½ | UND | 1 | 1200 | 1200 | 1 | 1200 |  | 1 | 1200
21 | BUJE PVC PRESION 1 x ½ | UND | 1 | 1900 | 1900 | 1 | 1900 |  | 1 | 1900 | 4.9
22 | BUJE PVC PRESION 1 x ¾ | UND | 1 | 1900 | 1900 | 1 | 1900 |  | 1 | 1900
23 | BUJE PVC PRESION 1¼ x ½ | UND | 1 | 4250 | 4250 | 1 | 4250 |  | 1 | 4250
24 | BUJE PVC PRESION 1¼ x ¾ | UND | 1 | 4250 | 4250 | 1 | 4250 |  | 1 | 4250
25 | BUJE PVC PRESION 1¼ x 1 | UND | 1 | 4250 | 4250 | 1 | 4250 |  | 1 | 4250
26 | BUJE PVC PRESION 1½ x ½ | UND | 1 | 3900 | 3900 | 1 | 3900 |  | 1 | 3900
27 | BUJE PVC PRESION 1½ x ¾ | UND | 1 | 3900 | 3900 | 1 | 3900 |  | 1 | 3900
28 | BUJE PVC PRESION 1½ x 1 | UND | 1 | 3900 | 3900 | 1 | 3900 |  | 1 | 3900
29 | BUJE PVC PRESION 1½ x 1¼ | UND | 1 | 4100 | 4100 | 1 | 4100 |  | 1 | 4100
30 | BUJE PVC PRESION 2 x ½ | UND | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 5500 |  | 1 | 5500
31 | BUJE PVC PRESION 2 x ¾ | UND | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 5500 |  | 1 | 5500
32 | BUJE PVC PRESION 2 x 1 | UND | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 5500 |  | 1 | 5500
33 | BUJE PVC PRESION 2 x 1¼ | UND | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 5500 |  | 1 | 5500
34 | BUJE PVC PRESION 2 x 1½ | UND | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 5500 |  | 1 | 5500
35 | BUJE PVC PRESION 2½ x 1½ | UND | 1 | 13800 | 13800 | 1 | 13800 |  | 1 | 13800
36 | BUJE PVC PRESION 2½ x 2 | UND | 1 | 12650 | 12650 | 1 | 12650 |  | 1 | 12650
37 | BUJE PVC PRESION 3 x 2 | UND | 1 | 20200 | 20200 | 1 | 20200 |  | 1 | 20200
38 | BUJE PVC PRESION 3 x 2½ | UND | 1 | 20200 | 20200 | 1 | 20200 |  | 1 | 20200
39 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 1 x ½ | UND | 1 | 2400 | 2400 | 1 | 2400 |  | 1 | 2400
40 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 1 x ¾ | UND | 1 | 2400 | 2400 | 1 | 2400 |  | 1 | 2400
41 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 1¼ x ½ | UND | 1 | 4050 | 4050 | 1 | 4050 |  | 1 | 4050
42 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 1¼ x ¾ | UND | 1 | 4050 | 4050 | 1 | 4050 |  | 1 | 4050
43 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 1¼ x 1 | UND | 1 | 4050 | 4050 | 1 | 4050 |  | 1 | 4050
44 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 1½ x ½ | UND | 1 | 4900 | 4900 | 1 | 4900 |  | 1 | 4900
45 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 1½ x ¾ | UND | 1 | 4900 | 4900 | 1 | 4900 |  | 1 | 4900
46 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 1½ x 1 | UND | 1 | 4900 | 4900 | 1 | 4900 |  | 1 | 4900
47 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 1½ x 1¼ | UND | 1 | 4900 | 4900 | 1 | 4900 |  | 1 | 4900
48 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 2 x ½ | UND | 1 | 7950 | 7950 | 1 | 7950 |  | 1 | 7950
49 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 2 x ¾ | UND | 1 | 7950 | 7950 | 1 | 7950 |  | 1 | 7950
50 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 2 x 1 | UND | 1 | 7950 | 7950 | 1 | 7950 |  | 1 | 7950
51 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 2 x 1¼ | UND | 1 | 7950 | 7950 | 1 | 7950 |  | 1 | 7950
52 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 2 x 1½ | UND | 1 | 7950 | 7950 | 1 | 7950 |  | 1 | 7950
53 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 3 x 2 | UND | 1 | 34500 | 34500 | 1 | 34500 |  | 1 | 34500
54 | BUJE DE CAUCHO LVP 1 1/2" | UND | 1 | 3900 | 3900 | 1 | 3900 |  | 1 | 3900
55 | BUJE DE CAUCHO LVP 2" | UND | 1 | 4100 | 4100 | 1 | 4100 |  | 1 | 4100
56 | BUJE GALV 3/4" X 1/2" | UND | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 5000 |  | 1 | 5000
57 | CODO 90° PRESION PVC 1/2" | UND | 1 | 1050 | 1050 | 1 | 1050 |  | 1 | 1050
58 | CODO 90° PRESION PVC 3/4" | UND | 1 | 1200 | 1200 | 1 | 1200 |  | 1 | 1200
59 | CODO 90° PRESION PVC 1" | UND | 1 | 1900 | 1900 | 1 | 1900 |  | 1 | 1900
60 | CODO 90° PRESION PVC 1 1/4" | UND | 1 | 3750 | 3750 | 1 | 3750 |  | 1 | 3750
61 | CODO 90° PRESION PVC 1 1/2" | UND | 1 | 7100 | 7100 | 1 | 7100 |  | 1 | 7100
62 | CODO 90° PRESION PVC 2" | UND | 1 | 11450 | 11450 | 1 | 11450 |  | 1 | 11450
63 | CODO 90° PRESION PVC 2 1/2" | UND | 1 | 32900 | 32900 | 1 | 32900 |  | 1 | 32900
64 | CODO 45° PRESION PVC 1/2" | UND | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 |  | 1 | 1000
65 | CODO 45° PRESION PVC 3/4" | UND | 1 | 1200 | 1200 | 1 | 1200 |  | 1 | 1200
66 | CODO 45° PRESION PVC 1" | UND | 1 | 1900 | 1900 | 1 | 1900 |  | 1 | 1900
67 | CODO 45° PRESION PVC 1 1/4" | UND | 1 | 5650 | 5650 | 1 | 5650 |  | 1 | 5650
68 | CODO 45° PRESION PVC 1 1/2" | UND | 1 | 7600 | 7600 | 1 | 7600 |  | 1 | 7600
69 | CODO 45° PRESION PVC 2" | UND | 1 | 7025 | 7025 | 1 | 7025 |  | 1 | 7025
70 | CODO 45° PRESION PVC 2 1/2" | UND | 1 | 35325 | 35325 | 1 | 35325 |  | 1 | 35325
71 | TAPON PVC PRESION LISO ½" | UND | 1 | 1050 | 1050 | 1 | 1050 |  | 1 | 1050
72 | TAPON PVC PRESION LISO ¾" | UND | 1 | 1250 | 1250 | 1 | 1250 |  | 1 | 1250
73 | TAPON PVC PRESION LISO 1" | UND | 1 | 1900 | 1900 | 1 | 1900 |  | 1 | 1900
74 | TAPON PVC PRESION LISO 1¼" | UND | 1 | 2950 | 2950 | 1 | 2950 |  | 1 | 2950
75 | TAPON PVC PRESION LISO 1½" | UND | 1 | 3700 | 3700 | 1 | 3700 |  | 1 | 3700
76 | TAPON PVC PRESION LISO 2" | UND | 1 | 5950 | 5950 | 1 | 5950 |  | 1 | 5950
77 | TAPON PVC PRESION LISO 2½" | UND | 1 | 14000 | 14000 | 1 | 14000 |  | 1 | 14000
78 | TAPON PVC PRESION LISO 3" | UND | 1 | 22650 | 22650 | 1 | 22650 |  | 1 | 22650
79 | TAPON PVC PRESION ROSCADO ½" | UND | 1 | 1050 | 1050 | 1 | 1050 |  | 1 | 1050
80 | TAPON PVC PRESION ROSCADO ¾" | UND | 1 | 1250 | 1250 | 1 | 1250 |  | 1 | 1250
81 | TAPON PVC PRESION ROSCADO 1" | UND | 1 | 1900 | 1900 | 1 | 1900 |  | 1 | 1900
82 | TAPON PVC PRESION ROSCADO 1¼" | UND | 1 | 3550 | 3550 | 1 | 3550 |  | 1 | 3550
83 | TAPON PVC PRESION ROSCADO 1½" | UND | 1 | 4750 | 4750 | 1 | 4750 |  | 1 | 4750
84 | TAPON PVC PRESION ROSCADO 2" | UND | 1 | 7750 | 7750 | 1 | 7750 |  | 1 | 7750
85 | TAPON PVC PRESION ROSCADO 2½" | UND | 1 | 17900 | 17900 | 1 | 17900 |  | 1 | 17900
86 | TAPON PVC PRESION ROSCADO 3" | UND | 1 | 22700 | 22700 | 1 | 22700 |  | 1 | 22700
87 | TEE PVC PRESION ½" | UND | 1 | 1050 | 1050 | 1 | 1050 |  | 1 | 1050
88 | TEE PVC PRESION ¾" | UND | 1 | 1250 | 1250 | 1 | 1250 |  | 1 | 1250
89 | TEE PVC PRESION 1" | UND | 1 | 1900 | 1900 | 1 | 1900 |  | 1 | 1900
90 | TEE PVC PRESION 1¼" | UND | 1 | 7100 | 7100 | 1 | 7100 |  | 1 | 7100
91 | TEE PVC PRESION 1½" | UND | 1 | 9350 | 9350 | 1 | 9350 |  | 1 | 9350
92 | TEE PVC PRESION 2" | UND | 1 | 14750 | 14750 | 1 | 14750 |  | 1 | 14750
93 | TEE PVC PRESION 2½" | UND | 1 | 34850 | 34850 | 1 | 34850 |  | 1 | 34850
94 | TEE PVC PRESION 3" | UND | 1 | 55200 | 55200 | 1 | 55200 |  | 1 | 55200
95 | TEE REDUCIDA PVC PRESIÓN 3/4" X 1/2" | UND | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 5000 |  | 1 | 5000
96 | TEE REDUCIDA PVC PRESIÓN 1" X 1/2" | UND | 1 | 4050 | 4050 | 1 | 4050 |  | 1 | 4050
97 | TEE REDUCIDA PVC PRESIÓN 1" X 3/4" | UND | 1 | 4050 | 4050 | 1 | 4050 |  | 1 | 4050
98 | UNION PRESION PVC 1/2" | UND | 1 | 1050 | 1050 | 1 | 1050 |  | 1 | 1050
99 | UNION POLIETILENO 3/4" | UND | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 1500 |  | 1 | 1500
100 | UNION PVC PRESION ¾" | UND | 1 | 1250 | 1250 | 1 | 1250 |  | 1 | 1250
101 | UNION PVC PRESION 1" | UND | 1 | 1900 | 1900 | 1 | 1900 |  | 1 | 1900
102 | UNION PVC PRESION 1¼" | UND | 1 | 1900 | 1900 | 1 | 1900 |  | 1 | 1900
103 | UNION PVC PRESION 1½" | UND | 1 | 2700 | 2700 | 1 | 2700 |  | 1 | 2700
104 | UNION PVC PRESION 2" | UND | 1 | 4250 | 4250 | 1 | 4250 |  | 1 | 4250
105 | UNION PVC PRESION 2½" | UND | 1 | 16650 | 16650 | 1 | 16650 |  | 1 | 16650
106 | UNION PVC PRESION 3" | UND | 1 | 20800 | 20800 | 1 | 20800 |  | 1 | 20800
107 | UNION DE REPARACION DESLIZANTE PVC PRESION ½ | UND | 1 | 5750 | 5750 | 1 | 5750 |  | 1 | 5750
108 | UNION DE REPARACION DESLIZANTE PVC PRESION ¾ | UND | 1 | 6400 | 6400 | 1 | 6400 |  | 1 | 6400
109 | UNION DE REPARACION DESLIZANTE PVC PRESION 1 | UND | 1 | 13300 | 13300 | 1 | 13300 |  | 1 | 13300
110 | UNION DE REPARACION DESLIZANTE PVC PRESION 1½ | UND | 1 | 54000 | 54000 | 1 | 54000 |  | 1 | 54000
111 | UNION DE REPARACION DESLIZANTE PVC PRESION 2 | UND | 1 | 60000 | 60000 | 1 | 60000 |  | 1 | 60000
112 | UNIVERSAL PRESION 1 1/2"PVC | UND | 1 | 28850 | 28850 | 1 | 28850 |  | 1 | 28850
113 | UNIVERSAL PRESION 1" PVC | UND | 1 | 9400 | 9400 | 1 | 9400 |  | 1 | 9400
114 | UNIVERSAL PRESION 1/2"PVC | UND | 1 | 4250 | 4250 | 1 | 4250 |  | 1 | 4250
115 | UNIVERSAL PRESION 3/4"PVC | UND | 1 | 6600 | 6600 | 1 | 6600 |  | 1 | 6600
116 | TUBERIA PRESION | [8 empty] | 0
117 | CODO SANITARIO 90° C X C PVC 1½" | UND | 1 | 2900 | 2900 | 1 | 2900 |  | 1 | 2900
118 | CODO SANITARIO 90° C X C PVC 2" | UND | 1 | 4250 | 4250 | 1 | 4250 |  | 1 | 4250
119 | CODO SANITARIO 90° C X C PVC 3" | UND | 1 | 8450 | 8450 | 1 | 8450 |  | 1 | 8450
120 | CODO SANITARIO 90° C X E PVC 1½" | UND | 1 | 2900 | 2900 | 1 | 2900 |  | 1 | 2900
121 | CODO SANITARIO 90° C X E PVC 2" | UND | 1 | 4250 | 4250 | 1 | 4250 |  | 1 | 4250
122 | CODO SANITARIO 90° C X E PVC 3" | UND | 1 | 8400 | 8400 | 1 | 8400 |  | 1 | 8400
123 | CODO SANITARIO 45° C X C PVC 1½" | UND | 1 | 3350 | 3350 | 1 | 3350 |  | 1 | 3350
124 | CODO SANITARIO 45° C X C PVC 2" | UND | 1 | 4250 | 4250 | 1 | 4250 |  | 1 | 4250
125 | CODO SANITARIO 45° C X C PVC 3" | UND | 1 | 8450 | 8450 | 1 | 8450 |  | 1 | 8450
126 | CODO SANITARIO 45° C X E PVC 1½" | UND | 1 | 3350 | 3350 | 1 | 3350 |  | 1 | 3350
127 | CODO SANITARIO 45° C X E PVC 2" | UND | 1 | 4250 | 4250 | 1 | 4250 |  | 1 | 4250
128 | CODO SANITARIO 45° C X E PVC 3" | UND | 1 | 8450 | 8450 | 1 | 8450 |  | 1 | 8450
129 | CODO SANITARIO 22 1/2° - 1 1/16 C X C PVC 2" | UND | 1 | 4650 | 4650 | 1 | 4650 |  | 1 | 4650
130 | CODO SANITARIO 22 1/2° - 1 1/16 C X C PVC 3" | UND | 1 | 7900 | 7900 | 1 | 7900 |  | 1 | 7900
131 | CODO SANITARIO 22 1/2° - 1 1/16 C X E PVC 2" | UND | 1 | 4650 | 4650 | 1 | 4650 |  | 1 | 4650
132 | CODO SANITARIO 22 1/2° - 1 1/16 C X E PVC 3" | UND | 1 | 7900 | 7900 | 1 | 7900 |  | 1 | 7900
133 | TEE SANITARIA 1 1/2 PVC | UND | 1 | 4300 | 4300 | 1 | 4300 |  | 1 | 4300
134 | TEE SANITARIA 2 PVC | UND | 1 | 6650 | 6650 | 1 | 6650 |  | 1 | 6650
135 | TEE SANITARIA 3 PVC | UND | 1 | 8050 | 8050 | 1 | 8050 |  | 1 | 8050
136 | YEE SANITARIA 2 PVC | UND | 1 | 7250 | 7250 | 1 | 7250 |  | 1 | 7250
137 | YEE SANITARIA 2 PVC | UND | 1 | 7000 | 7000 | 1 | 7000 |  | 1 | 7000
138 | YEE SANITARIA REDUCIDA 3 X 2 PVC | UND | 1 | 15800 | 15800 | 1 | 15800 |  | 1 | 15800
139 | YEE SANITARIA REDUCIDA 4 X 2 PVC | UND | 1 | 27250 | 27250 | 1 | 27250 |  | 1 | 27250
140 | YEE SANITARIA REDUCIDA 4 X 3 PVC | UND | 1 | 27250 | 27250 | 1 | 27250 |  | 1 | 27250
141 | UNION SANITARIA 1 1/2 PVC | UND | 1 | 2550 | 2550 | 1 | 2550 |  | 1 | 2550
142 | UNION SANITARIA 2 PVC | UND | 1 | 2600 | 2600 | 1 | 2600 |  | 1 | 2600
143 | UNION SANITARIA 3 PVC | UND | 1 | 3750 | 3750 | 1 | 3750 |  | 1 | 3750
144 | TAPON DE PRUEBA SANITARIO 1 1/2 PVC | UND | 1 | 1350 | 1350 | 1 | 1350 |  | 1 | 1350
145 | TAPON DE PRUEBA SANITARIO 2 PVC | UND | 1 | 1650 | 1650 | 1 | 1650 |  | 1 | 1650
146 | TAPON DE PRUEBA SANITARIO 3 PVC | UND | 1 | 2300 | 2300 | 1 | 2300 |  | 1 | 2300
147 | TUBERIA SANITARIA 1 1/2 PVC L= 6,00 MTS | UND | 1 | 41750 | 41750 | 1 | 41750 |  | 1 | 41750
148 | TUBERIA SANITARIA 2 PVC L= 6,00 MTS | UND | 1 | 65500 | 65500 | 1 | 65500 |  | 1 | 65500
149 | TUBERIA SANITARIA 3 PVC L= 6,00 MTS | UND | 1 | 75000 | 75000 | 1 | 75000 |  | 1 | 75000
150 | TUBERIA VENTILACIÓN 1 1/2 PVC L= 6,00 MTS. | UND | 1 | 32150 | 32150 | 1 | 32150 |  | 1 | 32150
151 | TUBERIA VENTILACIÓN 2 PVC L= 6,00 MTS. | UND | 1 | 46900 | 46900 | 1 | 46900 |  | 1 | 46900
152 | TUBERIA VENTILACIÓN 3 PVC L= 6,00 MTS. | UND | 1 | 62300 | 62300 | 1 | 62300 |  | 1 | 62300
153 | AEROSOL X 10 ONZAS | UND | 1 | 10700 | 10700 | 1 | 10700 |  | 1 | 10700
154 | AEROSOL X 12 ONZAS | UND | 1 | 11850 | 11850 | 1 | 11850 |  | 1 | 11850
155 | AEROSOL X 13 ONZAS | UND | 1 | 13250 | 13250 | 1 | 13250 |  | 1 | 13250
156 | ALAMRE GALVANIZADO CALIBRE 12 | KG. | 1 | 12250 | 12250 | 1 | 12250 |  | 1 | 12250
157 | ALAMRE GALVANIZADO CALIBRE 14 | KG. | 1 | 10650 | 10650 | 1 | 10650 |  | 1 | 10650
158 | ALAMRE GALVANIZADO CALIBRE 15 | KG. | 1 | 10650 | 10650 | 1 | 10650 |  | 1 | 10650
159 | ALAMRE GALVANIZADO CALIBRE 16 | KG. | 1 | 16500 | 16500 | 1 | 16500 |  | 1 | 16500
160 | ALAMRE GALVANIZADO CALIBRE 17 | KG. | 1 | 12000 | 12000 | 1 | 12000 |  | 1 | 12000
161 | ALAMRE GALVANIZADO CALIBRE 18 | KG. | 1 | 15700 | 15700 | 1 | 15700 |  | 1 | 15700
162 | ALAMBRE NEGRO | KG. | 1 | 9000 | 9000 | 1 | 9000 |  | 1 | 9000
163 | AMARRE PLASTICO 10CM X 2,5 | PQT | 1 | 7900 | 7900 | 1 | 7900 |  | 1 | 7900
164 | AMARRE PLASTICO 25CM X 3.5 | PQT | 1 | 9000 | 9000 | 1 | 9000 |  | 1 | 9000
165 | ANTICORROSIVO | GLN. | 1 | 52000 | 52000 | 1 | 52000 |  | 1 | 52000
166 | ARANDELA 3/16 PLANA ZINC | UND | 1 | 700 | 700 | 1 | 700 |  | 1 | 700
167 | ARANDELA 5/16 PLANA ZINC | UND | 1 | 350 | 350 | 1 | 350 |  | 1 | 350
168 | BALDE NEGRO | UND | 1 | 6000 | 6000 | 1 | 6000 |  | 1 | 6000
169 | BATEA METALICA | UND | 1 | 31000 | 31000 | 1 | 31000 |  | 1 | 31000
170 | BISAGRA NUDO PLANA 3 X 3" | UND | 1 | 4750 | 4750 | 1 | 4750 |  | 1 | 4750
171 | BROCA CONCRETO 1/4 X 6" RANURADA | UND | 1 | 14700 | 14700 | 1 | 14700 |  | 1 | 14700
172 | BROCA CONCRETO 5/16 X 4" | UND | 1 | 7200 | 7200 | 1 | 7200 |  | 1 | 7200
173 | BROCA METAL 1/4" X 4" | UND | 1 | 10900 | 10900 | 1 | 10900 |  | 1 | 10900
174 | BROCA METAL 1/8" | UND | 1 | 3900 | 3900 | 1 | 3900 |  | 1 | 3900
175 | BROCHA 11/2" | UND | 1 | 5750 | 5750 | 1 | 5750 |  | 1 | 5750
176 | BROCHA 2" | UND | 1 | 8200 | 8200 | 1 | 8200 |  | 1 | 8200
177 | BROCHA 3" | UND | 1 | 10500 | 10500 | 1 | 10500 |  | 1 | 10500
178 | BROCHA 4" | UND | 1 | 14000 | 14000 | 1 | 14000 |  | 1 | 14000
179 | BROCHA 5" | UND | 1 | 18000 | 18000 | 1 | 18000 |  | 1 | 18000
180 | CANDADO ANTICIZAYA 40 | UND | 1 | 47500 | 47500 | 1 | 47500 |  | 1 | 47500
181 | CANDADO ANTICIZAYA 50 | UND | 1 | 44600 | 44600 | 1 | 44600 |  | 1 | 44600
182 | CANDADO ANTICIZAYA 60 | UND | 1 | 99000 | 99000 | 1 | 99000 |  | 1 | 99000
183 | CANDADO 50 | UND | 1 | 59000 | 59000 | 1 | 59000 |  | 1 | 59000
184 | CANDADO 60 | UND | 1 | 65000 | 65000 | 1 | 65000 |  | 1 | 65000
185 | CANDADO 70 | UND | 1 | 86500 | 86500 | 1 | 86500 |  | 1 | 86500
186 | CEMENTO BLANCO | BULTO | 1 | 61000 | 61000 | 1 | 61000 |  | 1 | 61000
187 | CEMENTO BLANCO | KG. | 1 | 3500 | 3500 | 1 | 3500 |  | 1 | 3500
188 | CEMENTO GRIS | BULTO | 1 | 36400 | 36400 | 1 | 36400 |  | 1 | 36400
189 | CEMENTO GRIS | KG. | 1 | 1300 | 1300 | 1 | 1300 |  | 1 | 1300
190 | CEPILLO EDIS CARRETERO | UND | 1 | 17000 | 17000 | 1 | 17000 |  | 1 | 17000
191 | CHAPA MUEBLE WORKEY | UND | 1 | 12000 | 12000 | 1 | 12000 |  | 1 | 12000
192 | CHAZO 5/16 PLASTICO | UND | 1 | 200 | 200 | 1 | 200 |  | 1 | 200
193 | CHAZO PUNTILLA 1/4 X 21/2" | UND | 1 | 700 | 700 | 1 | 700 |  | 1 | 700
194 | CHEQUE CORTINA 1" | UND | 1 | 49500 | 49500 | 1 | 49500 |  | 1 | 49500
195 | CHEQUE CORTINA 1/2" | UND | 1 | 27500 | 27500 | 1 | 27500 |  | 1 | 27500
196 | CHEQUE VERTICAL 3/4" | UND | 1 | 42500 | 42500 | 1 | 42500 |  | 1 | 42500
197 | CINTA DE ENMASCARAR 1 1/2" X40MTS | UND | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 |  | 1 | 10000
198 | CINTA DE ENMASCARAR 1" 3M | UND | 1 | 7000 | 7000 | 1 | 7000 |  | 1 | 7000
199 | CINTA DE ENMASCARAR 2" | UND | 1 | 12500 | 12500 | 1 | 12500 |  | 1 | 12500
200 | CINTA MALLA X 45 MTRS | UND | 1 | 10800 | 10800 | 1 | 10800 |  | 1 | 10800
201 | CINTA PAPEL | UND | 1 | 9200 | 9200 | 1 | 9200 |  | 1 | 9200
202 | CINTA PARA DUCTOS | UND | 1 | 34200 | 34200 | 1 | 34200 |  | 1 | 34200
203 | CINTA SEÑALIZACION PELIGRO NO PASE X 500 | UND | 1 | 47500 | 47500 | 1 | 47500 |  | 1 | 47500
204 | CINTA TEFLON 25M | UND | 1 | 5300 | 5300 | 1 | 5300 |  | 1 | 5300
205 | CUÑETE TRAFICO (5 GALONES) | UND | 1 | 410000 | 410000 | 1 | 410000 |  | 1 | 410000
206 | DESTAPADOR DE CAÑERIAS GRANULADA SC X KILO | UND | 1 | 14500 | 14500 | 1 | 14500 |  | 1 | 14500
207 | DISCO CORTE METAL 4 1/2 | UND | 1 | 8200 | 8200 | 1 | 8200 |  | 1 | 8200
208 | DISCO CORTE METAL 9" | UND | 1 | 17500 | 17500 | 1 | 17500 |  | 1 | 17500
209 | DISCO CORTE METAL 9" | UND | 1 | 17500 | 17500 | 1 | 17500 |  | 1 | 17500
210 | DISCO DIAMANT 9" SEGMENTADO | UND | 1 | 77500 | 77500 | 1 | 77500 |  | 1 | 77500
211 | EMPAQUE TANQUE ALTO 1/2" | UND | 1 | 1100 | 1100 | 1 | 1100 |  | 1 | 1100
212 | ESCOBA DURA | UND | 1 | 7900 | 7900 | 1 | 7900 |  | 1 | 7900
213 | ESCOBA SUAVE | UND | 1 | 12000 | 12000 | 1 | 12000 |  | 1 | 12000
214 | ESMALTE | UND | 1 | 62000 | 62000 | 1 | 62000 |  | 1 | 62000
215 | ESMALTE | GLN. | 1 | 62000 | 62000 | 1 | 62000 |  | 1 | 62000
216 | ESMALTE x CUÑETE (5 GALONES) | UND | 1 | 291500 | 291500 | 1 | 291500 |  | 1 | 291500
217 | ESPATULA METALICA 2" | UND | 1 | 4600 | 4600 | 1 | 4600 |  | 1 | 4600
218 | ESPATULA METALICA 3" | UND | 1 | 8200 | 8200 | 1 | 8200 |  | 1 | 8200
219 | ESPATULA PLASTICA | UND | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 |  | 1 | 2000
220 | ESTUCO ACRILICO | GLN. | 1 | 26500 | 26500 | 1 | 26500 |  | 1 | 26500
221 | ESTUCO ACRILICO X 1/4 DE GALON | UND | 1 | 9200 | 9200 | 1 | 9200 |  | 1 | 9200
222 | FLANCHE DE 1" | UND | 1 | 20800 | 20800 | 1 | 20800 |  | 1 | 20800
223 | FLANCHE DE 1/2" | UND | 1 | 11800 | 11800 | 1 | 11800 |  | 1 | 11800
224 | GEOTEXTIL NIVER NT 1600 | UND | 1 | 14700 | 14700 | 1 | 14700 |  | 1 | 14700
225 | GRAPA LAVAMANOS | UND | 1 | 4000 | 4000 | 1 | 4000 |  | 1 | 4000
226 | GRAPA PARA ZUNCHO | UND | 1 | 900 | 900 | 1 | 900 |  | 1 | 900
227 | GUANTES CAUCHO T 9 | UND | 1 | 8200 | 8200 | 1 | 8200 |  | 1 | 8200
228 | GUANTES NITRILO | GLN. | 1 | 8200 | 8200 | 1 | 8200 |  | 1 | 8200
229 | INSERTOS 1/2" | UND | 1 | 4300 | 4300 | 1 | 4300 |  | 1 | 4300
230 | LAMINA DE FIBROCEMENTO 6MM | UND | 1 | 56500 | 56500 | 1 | 56500 |  | 1 | 56500
231 | LAVAPLATOS 53 X 43 / 1HUECO | M2 | 1 | 107000 | 107000 | 1 | 107000 |  | 1 | 107000
232 | LIJA DE AGUA #100 | UND | 1 | 3200 | 3200 | 1 | 3200 |  | 1 | 3200
233 | LIJA DE AGUA No.220 | UND | 1 | 3200 | 3200 | 1 | 3200 |  | 1 | 3200
234 | LIJA ROJA No. 120 | UND | 1 | 3200 | 3200 | 1 | 3200 |  | 1 | 3200
235 | LIMPIADOR 1/32" PVC | UND | 1 | 8250 | 8250 | 1 | 8250 |  | 1 | 8250
236 | LIMPIADOR 1/64" PVC | UND | 1 | 5850 | 5850 | 1 | 5850 |  | 1 | 5850
237 | LIMPIADOR 1/8 X 12 ONZ PVC | UND | 1 | 24600 | 24600 | 1 | 24600 |  | 1 | 24600
238 | LIMPIAMAX MURIATICO X BOTELLA | UND | 1 | 9500 | 9500 | 1 | 9500 |  | 1 | 9500
239 | LLAVE GANZO | UND | 1 | 23000 | 23000 | 1 | 23000 |  | 1 | 23000
240 | LLAVE JARDIN 1/2" | UND | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 |  | 1 | 20000
241 | LLAVE LAVAMANOS | UND | 1 | 18400 | 18400 | 1 | 18400 |  | 1 | 18400
242 | LONAS | UND | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 |  | 1 | 2000
243 | MANGUERA JARDIN X ROLLO | UND | 1 | 180000 | 180000 | 1 | 180000 |  | 1 | 180000
244 | MANGUERA POLIETILENO 1" X 100MTS | UND | 1 | 195000 | 195000 | 1 | 195000 |  | 1 | 195000
245 | MANGUERA POLIETILENO 1/2"X100MTS | UND | 1 | 100000 | 100000 | 1 | 100000 |  | 1 | 100000
246 | MANILA 3MM CLASICA POLIPROPILENO | M | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 |  | 1 | 1000
247 | MINERAL ROJO FERROXIDO | UND | 1 | 8250 | 8250 | 1 | 8250 |  | 1 | 8250
248 | MIPLE ROSCADO 1/2 X 1/2 (4CM) PVC (DICOL) | UND | 1 | 2350 | 2350 | 1 | 2350 |  | 1 | 2350
249 | NAYLON GUADAÑA X20MTS | UND | 1 | 21000 | 21000 | 1 | 21000 |  | 1 | 21000
250 | PALO ESCOBA | UND | 1 | 3000 | 3000 | 1 | 3000 |  | 1 | 3000
251 | PARAL MURO B6 | MT | 1 | 138500 | 138500 | 1 | 138500 |  | 1 | 138500
252 | PEGATODO X 70 GRS | MT | 1 | 5350 | 5350 | 1 | 5350 |  | 1 | 5350
253 | PLASTICO NEGRO X 4 MTROS ANCHO | MT | 1 | 8000 | 8000 | 1 | 8000 |  | 1 | 8000
254 | PUNTA ESTRELLA | UND | 1 | 4250 | 4250 | 1 | 4250 |  | 1 | 4250
255 | PUNTILLA 2" CON CABEZA | UND | 1 | 5650 | 5650 | 1 | 5650 |  | 1 | 5650
256 | PUNTILLA 3" ACERO VERTICAL | UND | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 |  | 1 | 10000
257 | PUNTILLA 6" CON CABEZA | UND | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 11000 |  | 1 | 11000
258 | PUNTILLA 8" CON CABEZA | UND | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 11000 |  | 1 | 11000
259 | RACOR PARA MANGUERA METALICO | UND | 1 | 8600 | 8600 | 1 | 8600 |  | 1 | 8600
260 | RACOR PARA MANGUERA PLASTICO | UND | 1 | 2250 | 2250 | 1 | 2250 |  | 1 | 2250
261 | REGISTRO PCP 1/2" LISO PESADO | UND | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 15000 |  | 1 | 15000
262 | REGISTRO PVC 3/4" LISO | UND | 1 | 18250 | 18250 | 1 | 18250 |  | 1 | 18250
263 | REGISTRO PVC 1/2" LISO | UND | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 15000 |  | 1 | 15000
264 | REGISTRO PVC 11/2" LISO | UND | 1 | 29000 | 29000 | 1 | 29000 |  | 1 | 29000
265 | REJILLA CON SOSCO METAL 2 X 3 | UND | 1 | 7000 | 7000 | 1 | 7000 |  | 1 | 7000
266 | REJILLA CON SOSCO METAL 3 X 4 | UND | 1 | 10500 | 10500 | 1 | 10500 |  | 1 | 10500
267 | REJILLA SIFON METAL 2 X 3 | UND | 1 | 6500 | 6500 | 1 | 6500 |  | 1 | 6500
268 | REJILLA SIFON METAL 4 X 3 | UND | 1 | 8500 | 8500 | 1 | 8500 |  | 1 | 8500
269 | REMACHE 6-10 3/16 X 3/4 CIEGO | UND | 1 | 300 | 300 | 1 | 300 |  | 1 | 300
270 | REMACHE 6-13 3/16 X 1 CIEGO | UND | 1 | 300 | 300 | 1 | 300 |  | 1 | 300
271 | ROCIADOR PLASTICO 1/2" | UND | 1 | 25800 | 25800 | 1 | 25800 |  | 1 | 25800
272 | ROCIADOR PLASTICO 3/4" HEMBRA | UND | 1 | 14500 | 14500 | 1 | 14500 |  | 1 | 14500
273 | RODILLO 3" | UND | 1 | 7500 | 7500 | 1 | 7500 |  | 1 | 7500
274 | RODILLO 5" | UND | 1 | 8500 | 8500 | 1 | 8500 |  | 1 | 8500
275 | RODILLO PROFESIONAL 9" | UND | 1 | 10200 | 10200 | 1 | 10200 |  | 1 | 10200
276 | SEGUETA 18 METAL | UND | 1 | 7250 | 7250 | 1 | 7250 |  | 1 | 7250
277 | SIFON FLEXIBLE PCP | UND | 1 | 14500 | 14500 | 1 | 14500 |  | 1 | 14500
278 | SIFON LAVAMANOS COMPLETO GRIVAL | UND | 1 | 16500 | 16500 | 1 | 16500 |  | 1 | 16500
279 | SIKA JOINT COMPOUND 27.0 KG CUÑETE | UND | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 |  | 1 | 50000
280 | SIKADUR 31 ADHESIVO GRIS 0.5 KG | UND | 1 | 465000 | 465000 | 1 | 465000 |  | 1 | 465000
281 | SIKAFLEX CONSTRUCTION- CURE BLANCO | UND | 1 | 42700 | 42700 | 1 | 42700 |  | 1 | 42700
282 | SIKAMASTIC 1,1 KG X 1/4 | UND | 1 | 7700 | 7700 | 1 | 7700 |  | 1 | 7700
283 | SILICONA TRANSPARENTE | UND | 1 | 16500 | 16500 | 1 | 16500 |  | 1 | 16500
284 | SOLDADURA PVC 1/128" | UND | 1 | 5900 | 5900 | 1 | 5900 |  | 1 | 5900
285 | SOLDADURA PVC 1/16" | UND | 1 | 27500 | 27500 | 1 | 27500 |  | 1 | 27500
286 | SOLDADURA PVC 1/32" | UND | 1 | 19000 | 19000 | 1 | 19000 |  | 1 | 19000
287 | SOLDADURA PVC 1/8" | UND | 1 | 46250 | 46250 | 1 | 46250 |  | 1 | 46250
288 | THINNER EXTRA FINO BOTELLA | UND | 1 | 8200 | 8200 | 1 | 8200 |  | 1 | 8200
289 | THINNER | GLN. | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 25000 |  | 1 | 25000
290 | TORNILLO DREWALL 10 X 11/2" | UND | 1 | 250 | 250 | 1 | 250 |  | 1 | 250
291 | TORNILLO DREWALL 8 X 1 1/2" | UND | 1 | 300 | 300 | 1 | 300 |  | 1 | 300
292 | TORNILLO DREWALL 8 X 1" | UND | 1 | 300 | 300 | 1 | 300 |  | 1 | 300
293 | TORNILLO DREWALL 8 X 2" | UND | 1 | 250 | 250 | 1 | 250 |  | 1 | 250
294 | TORNILLO PUNTA BROCA 8 X 1 1/4" | UND | 1 | 150 | 150 | 1 | 150 |  | 1 | 150
295 | TORNILLO PUNTA BROCA 8 X 1 3/4" | UND | 1 | 1700 | 1700 | 1 | 1700 |  | 1 | 1700
296 | TUBO PRESION 1/2 RD 9 X 1 METRO | UND | 1 | 3650 | 3650 | 1 | 3650 |  | 1 | 3650
297 | TUBO PRESION 11/2"RDE 21 X 1 METRO | UND | 1 | 11200 | 11200 | 1 | 11200 |  | 1 | 11200
298 | TUBO PRESION 3/4" RDE 11 X 1 MTROS | UND | 1 | 4250 | 4250 | 1 | 4250 |  | 1 | 4250
299 | UNION POLIETILENO 1/2" | UND | 1 | 1100 | 1100 | 1 | 1100 |  | 1 | 1100
300 | VIDRIO INCOLORO 4 MM | UND | 1 | 46700 | 46700 | 1 | 46700 |  | 1 | 46700
301 | VIDRIO INCOLORO 5 MM | UND | 1 | 58750 | 58750 | 1 | 58750 |  | 1 | 58750
302 | VIDRIO MINIBOREAL 4 MM | UND | 1 | 56500 | 56500 | 1 | 56500 |  | 1 | 56500
303 | VINILO CORAZA | GLN. | 1 | 80000 | 80000 | 1 | 80000 |  | 1 | 80000
304 | VINILO CORAZA (CUÑETE 5 GALONES) | UND | 1 | 380000 | 380000 | 1 | 380000 |  | 1 | 380000
305 | VINILO TIPO 1 | GLN. | 1 | 45000 | 45000 | 1 | 45000 |  | 1 | 45000
306 | VINILO TIPO 1 ( CUÑETE 5 GALONES) | UND | 1 | 180000 | 180000 | 1 | 180000 |  | 1 | 180000
307 | VINILO TIPO 2 | GLN. | 1 | 35000 | 35000 | 1 | 35000 |  | 1 | 35000
308 | VINILO TIPO 2 (CUÑETE 5 GALONES) | UND | 1 | 157000 | 157000 | 1 | 157000 |  | 1 | 157000
309 | VIRUTA | UND | 1 | 17500 | 17500 | 1 | 17500 |  | 1 | 17500
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA |  |  |  |  | 6716100 |  |  |  |  | 6716100