## PROP 6 FEB 2020 (2)
PRESUPUESTO OBRAS DE MANTENIMIENTO B BRAUN
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ TOTAL
1 | DESMONTE
1.1 | DESMONTE BOMBAS EXISTENTES RED CONTRA INCENDIO | UN | 2 | 100000 | 200000
1.2 | DESMONTE Y RETIRO DE TUBOS METALICOS: FOSO TANQUE RED CONTRA INCENDIO L: 3MTS E:3 in y L:2.50 MTS E:2 in | ML | 5.5 | 30000 | 165000
1.3 | DESMONTE TUBERIA BOMBA DE AGUA RED CONTRA INCENDIO | ML | 7.1 | 30000 | 213000
1.4 | DESMONTE DE TAPAS METALICAS DE ESCOTILLAS DE LOS TANQUES DE LA RED CONTRA INCENDIO POR INSEGURAS | UN | 4 | 50000 | 200000
1.5 | DESMONTE TABLERO DE CONTROL | UN | 1 | 100000 | 100000
2 | DEMOLICIONES Y RETIRO DE ESCOMBROS
2.1 | DEMOLICION DE BASES Y /O PEDESTALES EQUIPOS EXISTENTES | M3 | 0.9562 | 250000 | 239050
2.2 | SELLAR CARCAMO EXISTENTE (1.0*1.0*0.25) INCLUYE PICADO Y ADITIVOS Y REFUERZO | GB | 1 | 500000 | 500000
2.3 | DEMOLICION DE MEDIAS CAÑAS MAL CONSTRUIDAS | M3 | 2 | 250000 | 500000
2.4 | TRASIEGO Y RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 19 | 57000 | 1083000
3 | RECONSTRUCCIONES
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CARCAMO DEL FOSO BOMBAS (1.20*1.20*0.70) | KG | 100 | 4000 | 400000
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADITIVO QUE SOLDÉ UN CONCRETO NUEVO IMPERMEABILIZADO CON ANTIGUO PARA PLACA DE PISO SIKADUR 32 PREMIER. | M2 | 19.6348 | 40000 | 785392
3.3 | RETIRO DE CIELO RASO EN DRYWALL DEL CUARTO DE BOMBAS PARA APERTURA ESCOTILLA Y REFORZAMIENTO DE LA PLACA DE CUBIERTA DEL CUARTO DE BOMBAS | M2 | 44.0352 | 25000 | 1100880
3.4 | RECONSTRUCCION DE MEDIAS CAÑAS REDONDAS PLACA PISO DE 3 TANQUES | ML | 112 | 20000 | 2240000
3.5 | RECONSTRUCCIÓN DE CARCAMOS LATERALES DE LOS 3 TANQUES DE AGUA. | UN | 2 | 350000 | 700000
3.6 | REDONDEAMIENTO DE ESQUINAS MUROS VERTICALES DE LOS 3 TANQUES | ML | 44 | 20000 | 880000
4 | PINTURAS Y RESANES
4.1 | RESANE PLACA DE PISO CUARTO DE BOMBAS | M2 | 42.8676 | 10000 | 428676
4.2 | PINTURA PLACA DE PISO CUARTO DE BOMBAS EN PINTURA EPOXICA | M2 | 42.8676 | 25000 | 1071690
4.3 | PINTURA MUROS TANQUE ACPM | M2 | 14.84 | 25000 | 371000
5 | SEÑALIZACION
5.1 | SEÑALIZACION EQUIPOS | UN | 7 | 30000 | 210000
5.2 | LAMINA PARA TAPAR CANALETAY CABLES ELECTRICOS | ML | 7 | 75000 | 525000
5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS EN LAMINA ALFAJOR, CON PIE DE AMIGO PARA ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN DE LOS TANQUES DE LA RED CONTRA INCENDIO (3 UND, 1 UND CUBIERTA CUARTO DE BOMBAS Y 1 UND PARA TANQUE AGUA POTABLE) | UN | 5 | 300000 | 1500000
6 | DIESEÑOS CUARTO DE CONTROL DE BOMBAS
6.1 | DISEÑO ESTRUCTURAL REFORZAMIENTO PLACAS DE PISO Y PLACA SUPERIOR, CARCAMO DEL FOSO DEL TANQUE DE LA RED CONTRA INCENDIO Y REFORZAMIENTO DE LA PLACA DE CUBIERTA POR APERTURA DE ESCOTILLA DE INSPECCION PARA MONTAJE BOMBA | GB | 1 | 2500000 | 2500000
7 | ESTRUCTURA
7.1 | CONCRETO DE 3500 PSI E= 0.15 MTS PARA DIQUE TANQUE DE COMBUSTIBLE 2.30 X 1.70 X 1.0 | M3 | 1.113 | 800000 | 890400
7.2 | PERFORACIÓN Y ANCLAJES CON EPÓXICO PARA VARILLAS DE 1/2" C/0.20 MTS - PARA DIQUE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 2.30 X 1.70 X 1.0 MTS | UND | 40.1 | 30000 | 1203000
7.3 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI - EN VARILLA DE 3/8" PARA MUROS DEL DIQUE TANQUE DE COMBUSTIBLEC/0.20 MTS | KG | 55.8613 | 4000 | 223445.3333
7.4 | CONCRETO DE 3500 PSI PARA BASE MOTOR 1.2 X 1.50 X 0.40 | M3 | 0.72 | 800000 | 576000
7.5 | PERFORACIÓN Y ANCLAJES CON EPÓXICO PARA VARILLAS DE 1/2" C/0.20 MTS - PARA BASE MOTOR 1.20 X 1.50 X 0.40 MTS | UND | 42 | 30000 | 1260000
7.6 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI - VARILLA DE 5/8 " BASE MOTOR C/0.20 MTS | KG | 37.992 | 4000 | 151968
7.7 | CONCRETO DE 3500 PSI PARA BASE BOMBA 0.90 X 0.90 X 0.10 MTS | M3 | 0.081 | 800000 | 64800
7.8 | PERFORACIÓN Y ANCLAJES CON EPÓXICO PARA VARILLAS DE 1/2" C/0.20 MTS - PARA BOMBA 0.90 X 0.90 X 0.10 MTS | UND | 18 | 30000 | 540000
7.9 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI - VARILLA DE 5/8 " PARA BOMBA 0.90 X 0.90 X 0.10 MTS | KG | 12.48 | 4000 | 49920
7.1 | SISTEMA ELASTICO DE ABSORCIÓN VIBRACIÓN MOTOR PLANO ACTUAL | GB | 1 | 2500000 | 2500000
7.11 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PLACA PARA MOTOR, BOMBA Y TANQUE DE ACPM Y PLACA CUBIERTA POR ESCOTILLA | GB | 1 | 8000000 | 8000000
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS
8.1 | SALIDA REFLECTOR LED - TUBERIA EMT | UND | 2 | 200000 | 400000
8.2 | SALIDA LUZ DE EMERGENCIA LED - TUBERIA EMT | UND | 1 | 200000 | 200000
8.3 | SALIDA TOMA INDUSTRIAL 110 V - TUBERIA EMT | UND | 2 | 200000 | 400000
9 | DRENAJES Y OTROS
9.1 | TUBERIA SANITARIA 2" CADA 50 CM EN LA BASE DE MURO PARA DRENAJE | UND | 8 | 20000 | 160000
9.2 | CAÑUELA INTERNA DE DRENAJE ANCHO =0.20 MTS | ML | 2.7 | 15000 | 40500
9.3 | ASEO Y LIMPIEZA PARA ENTREGA | GB | 1 | 100000 | 100000
9.4 | CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO O FOSO DE BOMBA DE 1.20 X 1.20 X 0.70 | GB | 1 | 7000000 | 7000000
10 | PERFORACIONES
10.1 | PERFORACIÓN EN PLACA SUPERIO DE CONCRETO DEL TANQUE O FOSO DE RED CONTRA INCENDIO PARA INSTALACIÓN BOMBA | GB | 1 | 300000 | 300000
10.2 | PERFORACIÓN PARA UNA SIAMESA Ǿ=12 CM L=12 CM MAMPOSTERIA | UND | 1 | 120000 | 120000
10.3 | PERFORACIÓN PARA EXHOSTO Ǿ=45 CM L=12 CM MAMPOSTERIA | UND | 1 | 250000 | 250000
10.4 | PERFORACIÓN PARA 2 TUBERIAS DE ALIVIO Ǿ=12 CM L=12 CM MAMPOSTERIA | UND | 2 | 120000 | 240000
10.5 | PERFORACIÓN PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Ǿ=6 CM L=12 CM MAMPOSTERIA | UND | 1 | 80000 | 80000
10.6 | PERFORACIÓN PARA DRENAJE DE DIQUE Ǿ=6 CM L=12 CM MAMPOSTERIA | UND | 1 | 80000 | 80000
10.7 | PERFORACIÓN PARA PLACA TUBERIA DE ALIVIO Ǿ=30 CM L=20 CM MAMPOSTERIA | UND | 1 | 200000 | 200000
10.8 | PERFORACIÓN DE PLACA DE CONCRETO DE 1.0 X 1.0 X 0.20 E INSTALACIÓN DE TAPA METALICA DE INSPECCIÓN POR REUBICACION | UND | 3 | 300000 | 900000
11 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y RETIRO
11.1 | RETIRO DE 3 TAPAS METALICAS DE INSPECCIÓN | UND | 3 | 75000 | 225000
11.2 | SELLAMIENTO ESCOTILLA DE INSPECCIÓN DE 1.0 X 1.0 X 0.20 EN PLACA DE CONCRETO | UND | 2 | 300000 | 600000
11.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE INSPECCIÓN REMOVIBLE DE 1.0 X 1.0 X 0.04 MTS | UND | 1 | 350000 | 350000
11.4 | DESMONTE DE VENTANA FACHADA POR INSTALACIÓN EXHOSTO | UND | 1 | 80000 | 80000
11.5 | CORTE O DEMOLICION DEL MURO PARA CORRER VENTANA PARA INSTALACIÓN EXHOSTO | ML | 1.5 | 50000 | 75000
11.6 | MOCHETA O MURO EN MAMPOSTERIA PARA CORRER VENTANA PARA INSTALACIÓN EXHOSTO | ML | 1.5 | 80000 | 120000
11.7 | REINSTALACIÓN VENTANA FACHADA | UND | 1 | 100000 | 100000
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 43392721.3333
ADMINISTRACION |  |  |  | 22% | 9546398.6933
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 867854.4267
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 2169636.0667
IVA ( SOBRE EL 5% DE LA UTILIDAD) |  |  |  | 19% | 412230.8527
TOTAL |  |  |  |  | 56388841.3727

## Cronograma 30 dias
PRESUPUESTO OBRAS DE MANTENIMIENTO B BRAUN |  |  |  | FEBRERO | [12 empty] | MARZO
|  |  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
1 | DESMONTE |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1.1 | DESMONTE BOMBAS EXISTENTES RED CONTRA INCENDIO | UN | 2 | bar: 17 to 22
1.2 | DESMONTE Y RETIRO DE TUBOS METALICOS: FOSO TANQUE RED CONTRA INCENDIO L: 3MTS E:3 in y L:2.50 MTS E:2 in | ML | 5.5 | bar: 17 to 22
1.3 | DESMONTE TUBERIA BOMBA DE AGUA RED CONTRA INCENDIO | ML | 7.1 | bar: 17 to 22
1.4 | DESMONTE DE TAPAS METALICAS DE ESCOTILLAS DE LOS TANQUES DE LA RED CONTRA INCENDIO POR INSEGURAS | UN | 4 | bar: 17 to 22
1.5 | DESMONTE TABLERO DE CONTROL | UN | 1 | bar: 17 to 22
2 | DEMOLICIONES Y RETIRO DE ESCOMBROS
2.1 | DEMOLICION DE BASES Y /O PEDESTALES EQUIPOS EXISTENTES | M3 | 0.9562 | bar: 17 to 22
2.2 | SELLAR CARCAMO EXISTENTE (1.0*1.0*0.25) INCLUYE PICADO Y ADITIVOS Y REFUERZO | GB | 1 | bar: 24 to 29
2.3 | DEMOLICION DE MEDIAS CAÑAS MAL CONSTRUIDAS | M3 | 2 | bar: 24 to 29
2.4 | TRASIEGO Y RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 19 | bar: 24 to 29
3 | RECONSTRUCCIONES
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CARCAMO DEL FOSO BOMBAS (1.20*1.20*0.70) | KG | 100 | bar: 27 to 29; 2 to 4
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADITIVO QUE SOLDÉ UN CONCRETO NUEVO IMPERMEABILIZADO CON ANTIGUO PARA PLACA DE PISO SIKADUR 32 PREMIER. | M2 | 19.6348 | bar: 27 to 29; 2 to 4
3.3 | RETIRO DE CIELO RASO EN DRYWALL DEL CUARTO DE BOMBAS PARA APERTURA ESCOTILLA Y REFORZAMIENTO DE LA PLACA DE CUBIERTA DEL CUARTO DE BOMBAS | M2 | 44.0352 | bar: 17 to 22
3.4 | RECONSTRUCCION DE MEDIAS CAÑAS REDONDAS PLACA PISO DE 3 TANQUES | ML | 112
3.5 | RECONSTRUCCIÓN DE CARCAMOS LATERALES DE LOS 3 TANQUES DE AGUA. | UN | 2
3.6 | REDONDEAMIENTO DE ESQUINAS MUROS VERTICALES DE LOS 3 TANQUES | ML | 44
4 | PINTURAS Y RESANES
4.1 | RESANE PLACA DE PISO CUARTO DE BOMBAS | M2 | 42.8676 | bar: 14; 16 to 17
4.2 | PINTURA PLACA DE PISO CUARTO DE BOMBAS EN PINTURA EPOXICA | M2 | 42.8676 | bar: 14; 16 to 17
4.3 | PINTURA MUROS TANQUE ACPM | M2 | 14.84 | bar: 14; 16 to 17
5 | SEÑALIZACION
5.1 | SEÑALIZACION EQUIPOS | UN | 7 | bar: 14; 16 to 17
5.2 | LAMINA PARA TAPAR CANALETAY CABLES ELECTRICOS | ML | 7 | bar: 14; 16 to 17
5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS EN LAMINA ALFAJOR, CON PIE DE AMIGO PARA ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN DE LOS TANQUES DE LA RED CONTRA INCENDIO (3 UND, 1 UND CUBIERTA CUARTO DE BOMBAS Y 1 UND PARA TANQUE AGUA POTABLE) | UN | 5 | bar: 14; 16 to 17
6 | DIESEÑOS CUARTO DE CONTROL DE BOMBAS
6.1 | DISEÑO ESTRUCTURAL REFORZAMIENTO PLACAS DE PISO Y PLACA SUPERIOR, CARCAMO DEL FOSO DEL TANQUE DE LA RED CONTRA INCENDIO Y REFORZAMIENTO DE LA PLACA DE CUBIERTA POR APERTURA DE ESCOTILLA DE INSPECCION PARA MONTAJE BOMBA | GB | 1 | bar: 17 to 22
7 | ESTRUCTURA
7.1 | CONCRETO DE 3500 PSI E= 0.15 MTS PARA DIQUE TANQUE DE COMBUSTIBLE 2.30 X 1.70 X 1.0 | M3 | 1.113 | bar: 28 to 29; 2 to 5
7.2 | PERFORACIÓN Y ANCLAJES CON EPÓXICO PARA VARILLAS DE 1/2" C/0.20 MTS - PARA DIQUE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 2.30 X 1.70 X 1.0 MTS | UND | 40.1 | bar: 28 to 29; 2 to 5
7.3 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI - EN VARILLA DE 3/8" PARA MUROS DEL DIQUE TANQUE DE COMBUSTIBLEC/0.20 MTS | KG | 55.8613 | bar: 28 to 29; 2 to 5
7.4 | CONCRETO DE 3500 PSI PARA BASE MOTOR 1.2 X 1.50 X 0.40 | M3 | 0.72 | bar: 28 to 29; 2 to 5
7.5 | PERFORACIÓN Y ANCLAJES CON EPÓXICO PARA VARILLAS DE 1/2" C/0.20 MTS - PARA BASE MOTOR 1.20 X 1.50 X 0.40 MTS | UND | 42 | bar: 28 to 29; 2 to 5
7.6 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI - VARILLA DE 5/8 " BASE MOTOR C/0.20 MTS | KG | 37.992 | bar: 28 to 29; 2 to 5
7.7 | CONCRETO DE 3500 PSI PARA BASE BOMBA 0.90 X 0.90 X 0.10 MTS | M3 | 0.081 | bar: 28 to 29; 2 to 5
7.8 | PERFORACIÓN Y ANCLAJES CON EPÓXICO PARA VARILLAS DE 1/2" C/0.20 MTS - PARA BOMBA 0.90 X 0.90 X 0.10 MTS | UND | 18 | bar: 28 to 29; 2 to 5
7.9 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI - VARILLA DE 5/8 " PARA BOMBA 0.90 X 0.90 X 0.10 MTS | KG | 12.48 | bar: 28 to 29; 2 to 5
7.1 | SISTEMA ELASTICO DE ABSORCIÓN VIBRACIÓN MOTOR PLANO ACTUAL | GB | 1 | bar: 28 to 29; 2 to 5
7.11 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PLACA PARA MOTOR, BOMBA Y TANQUE DE ACPM Y PLACA CUBIERTA POR ESCOTILLA | GB | 1 | bar: 17 to 22; 24 to 27
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS
8.1 | SALIDA REFLECTOR LED - TUBERIA EMT | UND | 2 | bar: 9 to 14
8.2 | SALIDA LUZ DE EMERGENCIA LED - TUBERIA EMT | UND | 1 | bar: 9 to 14
8.3 | SALIDA TOMA INDUSTRIAL 110 V - TUBERIA EMT | UND | 2 | bar: 9 to 14
9 | DRENAJES Y OTROS
9.1 | TUBERIA SANITARIA 2" CADA 50 CM EN LA BASE DE MURO PARA DRENAJE | UND | 8 | bar: 7; 9 to 11
9.2 | CAÑUELA INTERNA DE DRENAJE ANCHO =0.20 MTS | ML | 2.7 | bar: 7; 9 to 11
9.3 | ASEO Y LIMPIEZA PARA ENTREGA | GB | 1 | bar: 12 to 14; 16
9.4 | CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO O FOSO DE BOMBA DE 1.20 X 1.20 X 0.70 | GB | 1 | bar: 4 to 7; 9 to 10
10 | PERFORACIONES
10.1 | PERFORACIÓN EN PLACA SUPERIO DE CONCRETO DEL TANQUE O FOSO DE RED CONTRA INCENDIO PARA INSTALACIÓN BOMBA | GB | 1 | bar: 4 to 7; 9 to 10
10.2 | PERFORACIÓN PARA UNA SIAMESA Ǿ=12 CM L=12 CM MAMPOSTERIA | UND | 1 | bar: 4 to 7; 9 to 10
10.3 | PERFORACIÓN PARA EXHOSTO Ǿ=45 CM L=12 CM MAMPOSTERIA | UND | 1 | bar: 4 to 7; 9 to 10
10.4 | PERFORACIÓN PARA 2 TUBERIAS DE ALIVIO Ǿ=12 CM L=12 CM MAMPOSTERIA | UND | 2 | bar: 4 to 7; 9 to 10
10.5 | PERFORACIÓN PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Ǿ=6 CM L=12 CM MAMPOSTERIA | UND | 1 | bar: 4 to 7; 9 to 10
10.6 | PERFORACIÓN PARA DRENAJE DE DIQUE Ǿ=6 CM L=12 CM MAMPOSTERIA | UND | 1 | bar: 4 to 7; 9 to 10
10.7 | PERFORACIÓN PARA PLACA TUBERIA DE ALIVIO Ǿ=30 CM L=20 CM MAMPOSTERIA | UND | 1 | bar: 4 to 7; 9 to 10
10.8 | PERFORACIÓN DE PLACA DE CONCRETO DE 1.0 X 1.0 X 0.20 E INSTALACIÓN DE TAPA METALICA DE INSPECCIÓN POR REUBICACION | UND | 3 | bar: 4 to 7; 9 to 10
11 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y RETIRO
11.1 | RETIRO DE 3 TAPAS METALICAS DE INSPECCIÓN | UND | 3
11.2 | SELLAMIENTO ESCOTILLA DE INSPECCIÓN DE 1.0 X 1.0 X 0.20 EN PLACA DE CONCRETO | UND | 2 | bar: 2 to 7
11.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE INSPECCIÓN REMOVIBLE DE 1.0 X 1.0 X 0.04 MTS | UND | 1 | bar: 2 to 7
11.4 | DESMONTE DE VENTANA FACHADA POR INSTALACIÓN EXHOSTO | UND | 1 | bar: 2 to 7
11.5 | CORTE O DEMOLICION DEL MURO PARA CORRER VENTANA PARA INSTALACIÓN EXHOSTO | ML | 1.5 | bar: 2 to 7
11.6 | MOCHETA O MURO EN MAMPOSTERIA PARA CORRER VENTANA PARA INSTALACIÓN EXHOSTO | ML | 1.5 | bar: 2 to 7
11.7 | REINSTALACIÓN VENTANA FACHADA | UND | 1 | bar: 2 to 7

## CRONOGRAMA (30)
CRONOGRAMA OBRAS DE MANTENIMIENTO B BRAUN |  |  |  | FEBRERO | [12 empty] | MARZO
|  |  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
|  |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | DESMONTE
1.1 | DESMONTE BOMBAS EXISTENTES RED CONTRA INCENDIO | UN | 2 | bar: 17 to 22
1.2 | DESMONTE Y RETIRO DE TUBOS METALICOS: FOSO TANQUE RED CONTRA INCENDIO L: 3MTS E:3 in y L:2.50 MTS E:2 in | ML | 5.5 | bar: 17 to 22
1.3 | DESMONTE TUBERIA BOMBA DE AGUA RED CONTRA INCENDIO | ML | 7.1 | bar: 17 to 22
1.4 | DESMONTE DE TAPAS METALICAS DE ESCOTILLAS DE LOS TANQUES DE LA RED CONTRA INCENDIO POR INSEGURAS | UN | 4 | bar: 17 to 22
1.5 | DESMONTE TABLERO DE CONTROL | UN | 1 | bar: 17 to 22
2 | DEMOLICIONES Y RETIRO DE ESCOMBROS
2.1 | DEMOLICION DE BASES Y /O PEDESTALES EQUIPOS EXISTENTES | M3 | 0.9562 | bar: 17 to 22
3 | RECONSTRUCCIONES
3.3 | RETIRO DE CIELO RASO EN DRYWALL DEL CUARTO DE BOMBAS PARA APERTURA ESCOTILLA Y REFORZAMIENTO DE LA PLACA DE CUBIERTA DEL CUARTO DE BOMBAS | M2 | 44.0352 | bar: 17 to 22
6 | DIESEÑOS CUARTO DE CONTROL DE BOMBAS
6.1 | DISEÑO ESTRUCTURAL REFORZAMIENTO PLACAS DE PISO Y PLACA SUPERIOR, CARCAMO DEL FOSO DEL TANQUE DE LA RED CONTRA INCENDIO Y REFORZAMIENTO DE LA PLACA DE CUBIERTA POR APERTURA DE ESCOTILLA DE INSPECCION PARA MONTAJE BOMBA | GB | 1 | bar: 17 to 22
7 | ESTRUCTURA
7.11 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PLACA PARA MOTOR, BOMBA Y TANQUE DE ACPM Y PLACA CUBIERTA POR ESCOTILLA | GB | 1 | bar: 17 to 22
2 | DEMOLICIONES Y RETIRO DE ESCOMBROS
2.2 | SELLAR CARCAMO EXISTENTE (1.0*1.0*0.25) INCLUYE PICADO Y ADITIVOS Y REFUERZO | GB | 1 | bar: 24 to 29
2.3 | DEMOLICION DE MEDIAS CAÑAS MAL CONSTRUIDAS | M3 | 2 | bar: 24 to 29
2.4 | TRASIEGO Y RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 19 | bar: 24 to 29
3 | RECONSTRUCCIONES
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CARCAMO DEL FOSO BOMBAS (1.20*1.20*0.70) | KG | 100 | bar: 24 to 29
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADITIVO QUE SOLDÉ UN CONCRETO NUEVO IMPERMEABILIZADO CON ANTIGUO PARA PLACA DE PISO SIKADUR 32 PREMIER. | M2 | 19.6348 | bar: 24 to 29
7 | ESTRUCTURA
7.1 | CONCRETO DE 3500 PSI E= 0.15 MTS PARA DIQUE TANQUE DE COMBUSTIBLE 2.30 X 1.70 X 1.0 | M3 | 1.113 | bar: 24 to 29
7.2 | PERFORACIÓN Y ANCLAJES CON EPÓXICO PARA VARILLAS DE 1/2" C/0.20 MTS - PARA DIQUE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 2.30 X 1.70 X 1.0 MTS | UND | 40.1 | bar: 24 to 29
7.3 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI - EN VARILLA DE 3/8" PARA MUROS DEL DIQUE TANQUE DE COMBUSTIBLEC/0.20 MTS | KG | 55.8613 | bar: 24 to 29
7.4 | CONCRETO DE 3500 PSI PARA BASE MOTOR 1.2 X 1.50 X 0.40 | M3 | 0.72 | bar: 24 to 29
7.5 | PERFORACIÓN Y ANCLAJES CON EPÓXICO PARA VARILLAS DE 1/2" C/0.20 MTS - PARA BASE MOTOR 1.20 X 1.50 X 0.40 MTS | UND | 42 | bar: 24 to 29
7.6 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI - VARILLA DE 5/8 " BASE MOTOR C/0.20 MTS | KG | 37.992 | bar: 24 to 29
7.7 | CONCRETO DE 3500 PSI PARA BASE BOMBA 0.90 X 0.90 X 0.10 MTS | M3 | 0.081 | bar: 24 to 29
7.8 | PERFORACIÓN Y ANCLAJES CON EPÓXICO PARA VARILLAS DE 1/2" C/0.20 MTS - PARA BOMBA 0.90 X 0.90 X 0.10 MTS | UND | 18 | bar: 24 to 29
7.9 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI - VARILLA DE 5/8 " PARA BOMBA 0.90 X 0.90 X 0.10 MTS | KG | 12.48 | bar: 24 to 29
7.1 | SISTEMA ELASTICO DE ABSORCIÓN VIBRACIÓN MOTOR PLANO ACTUAL | GB | 1 | bar: 24 to 29
11 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y RETIRO
11.2 | SELLAMIENTO ESCOTILLA DE INSPECCIÓN DE 1.0 X 1.0 X 0.20 EN PLACA DE CONCRETO | UND | 2 | bar: 28 to 29; 2 to 4
11.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE INSPECCIÓN REMOVIBLE DE 1.0 X 1.0 X 0.04 MTS | UND | 1 | bar: 28 to 29; 2 to 4
11.4 | DESMONTE DE VENTANA FACHADA POR INSTALACIÓN EXHOSTO | UND | 1 | bar: 28 to 29; 2 to 4
11.5 | CORTE O DEMOLICION DEL MURO PARA CORRER VENTANA PARA INSTALACIÓN EXHOSTO | ML | 1.5 | bar: 28 to 29; 2 to 4
11.6 | MOCHETA O MURO EN MAMPOSTERIA PARA CORRER VENTANA PARA INSTALACIÓN EXHOSTO | ML | 1.5 | bar: 28 to 29; 2 to 4
11.7 | REINSTALACIÓN VENTANA FACHADA | UND | 1 | bar: 28 to 29; 2 to 4
9 | DRENAJES Y OTROS
9.4 | CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO O FOSO DE BOMBA DE 1.20 X 1.20 X 0.70 | GB | 1 | bar: 5 to 7; 9 to 10
10 | PERFORACIONES
10.1 | PERFORACIÓN EN PLACA SUPERIO DE CONCRETO DEL TANQUE O FOSO DE RED CONTRA INCENDIO PARA INSTALACIÓN BOMBA | GB | 1 | bar: 5 to 7; 9 to 10
10.2 | PERFORACIÓN PARA UNA SIAMESA Ǿ=12 CM L=12 CM MAMPOSTERIA | UND | 1 | bar: 5 to 7; 9 to 10
10.3 | PERFORACIÓN PARA EXHOSTO Ǿ=45 CM L=12 CM MAMPOSTERIA | UND | 1 | bar: 5 to 7; 9 to 10
10.4 | PERFORACIÓN PARA 2 TUBERIAS DE ALIVIO Ǿ=12 CM L=12 CM MAMPOSTERIA | UND | 2 | bar: 5 to 7; 9 to 10
10.5 | PERFORACIÓN PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Ǿ=6 CM L=12 CM MAMPOSTERIA | UND | 1 | bar: 5 to 7; 9 to 10
10.6 | PERFORACIÓN PARA DRENAJE DE DIQUE Ǿ=6 CM L=12 CM MAMPOSTERIA | UND | 1 | bar: 5 to 7; 9 to 10
10.7 | PERFORACIÓN PARA PLACA TUBERIA DE ALIVIO Ǿ=30 CM L=20 CM MAMPOSTERIA | UND | 1 | bar: 5 to 7; 9 to 10
10.8 | PERFORACIÓN DE PLACA DE CONCRETO DE 1.0 X 1.0 X 0.20 E INSTALACIÓN DE TAPA METALICA DE INSPECCIÓN POR REUBICACION | UND | 3 | bar: 5 to 7; 9 to 10
9 | DRENAJES Y OTROS
9.1 | TUBERIA SANITARIA 2" CADA 50 CM EN LA BASE DE MURO PARA DRENAJE | UND | 8 | bar: 9 to 14
9.2 | CAÑUELA INTERNA DE DRENAJE ANCHO =0.20 MTS | ML | 2.7 | bar: 9 to 14
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS
8.1 | SALIDA REFLECTOR LED - TUBERIA EMT | UND | 2 | bar: 11 to 14; 16
8.2 | SALIDA LUZ DE EMERGENCIA LED - TUBERIA EMT | UND | 1 | bar: 11 to 14; 16
8.3 | SALIDA TOMA INDUSTRIAL 110 V - TUBERIA EMT | UND | 2 | bar: 11 to 14; 16
9 | DRENAJES Y OTROS
9.3 | ASEO Y LIMPIEZA PARA ENTREGA | GB | 1 | bar: 12 to 14; 16
4 | PINTURAS Y RESANES
4.1 | RESANE PLACA DE PISO CUARTO DE BOMBAS | M2 | 42.8676 | bar: 13 to 14; 16 to 17
4.2 | PINTURA PLACA DE PISO CUARTO DE BOMBAS EN PINTURA EPOXICA | M2 | 42.8676 | bar: 13 to 14; 16 to 17
4.3 | PINTURA MUROS TANQUE ACPM | M2 | 14.84 | bar: 13 to 14; 16 to 17
5 | SEÑALIZACION
5.1 | SEÑALIZACION EQUIPOS | UN | 7 | bar: 13 to 14; 16 to 17
5.2 | LAMINA PARA TAPAR CANALETAY CABLES ELECTRICOS | ML | 7 | bar: 13 to 14; 16 to 17
5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS EN LAMINA ALFAJOR, CON PIE DE AMIGO PARA ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN DE LOS TANQUES DE LA RED CONTRA INCENDIO (3 UND, 1 UND CUBIERTA CUARTO DE BOMBAS Y 1 UND PARA TANQUE AGUA POTABLE) | UN | 5 | bar: 13 to 14; 16 to 17

## PROP 6 FEB 2020 CRONOGRAMA
PRESUPUESTO OBRAS DE MANTENIMIENTO B BRAUN |  |  |  | FEBRERO | [12 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL
|  |  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
1 | DESMONTE |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1.1 | DESMONTE BOMBAS EXISTENTES RED CONTRA INCENDIO | UN | 2 | bar: 17 to 22
1.2 | DESMONTE Y RETIRO DE TUBOS METALICOS: FOSO TANQUE RED CONTRA INCENDIO L: 3MTS E:3 in y L:2.50 MTS E:2 in | ML | 5.5 | bar: 17 to 22
1.3 | DESMONTE TUBERIA BOMBA DE AGUA RED CONTRA INCENDIO | ML | 7.1 | bar: 17 to 22
1.4 | DESMONTE DE TAPAS METALICAS DE ESCOTILLAS DE LOS TANQUES DE LA RED CONTRA INCENDIO POR INSEGURAS | UN | 4 | bar: 17 to 22
1.5 | DESMONTE TABLERO DE CONTROL | UN | 1 | bar: 17 to 22
2 | DEMOLICIONES Y RETIRO DE ESCOMBROS
2.1 | DEMOLICION DE BASES Y /O PEDESTALES EQUIPOS EXISTENTES | M3 | 0.9562 | bar: 17 to 22
2.2 | SELLAR CARCAMO EXISTENTE (1.0*1.0*0.25) INCLUYE PICADO Y ADITIVOS Y REFUERZO | GB | 1 | bar: 24 to 29
2.3 | DEMOLICION DE MEDIAS CAÑAS MAL CONSTRUIDAS | M3 | 2 | bar: 24 to 29
2.4 | TRASIEGO Y RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 19 | bar: 24 to 29
3 | RECONSTRUCCIONES
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CARCAMO DEL FOSO BOMBAS (1.20*1.20*0.70) | KG | 100 | bar: 2 to 7
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADITIVO QUE SOLDÉ UN CONCRETO NUEVO IMPERMEABILIZADO CON ANTIGUO PARA PLACA DE PISO SIKADUR 32 PREMIER. | M2 | 19.6348 | bar: 2 to 7
3.3 | RETIRO DE CIELO RASO EN DRYWALL DEL CUARTO DE BOMBAS PARA APERTURA ESCOTILLA Y REFORZAMIENTO DE LA PLACA DE CUBIERTA DEL CUARTO DE BOMBAS | M2 | 44.0352 | bar: 17 to 22
3.4 | RECONSTRUCCION DE MEDIAS CAÑAS REDONDAS PLACA PISO DE 3 TANQUES | ML | 112
3.5 | RECONSTRUCCIÓN DE CARCAMOS LATERALES DE LOS 3 TANQUES DE AGUA. | UN | 2
3.6 | REDONDEAMIENTO DE ESQUINAS MUROS VERTICALES DE LOS 3 TANQUES | ML | 44
4 | PINTURAS Y RESANES
4.1 | RESANE PLACA DE PISO CUARTO DE BOMBAS | M2 | 42.8676 | bar: 13 to 16
4.2 | PINTURA PLACA DE PISO CUARTO DE BOMBAS EN PINTURA EPOXICA | M2 | 42.8676 | bar: 13 to 16
4.3 | PINTURA MUROS TANQUE ACPM | M2 | 14.84 | bar: 13 to 16
5 | SEÑALIZACION
5.1 | SEÑALIZACION EQUIPOS | UN | 7 | bar: 13 to 16
5.2 | LAMINA PARA TAPAR CANALETAY CABLES ELECTRICOS | ML | 7 | bar: 13 to 16
5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS EN LAMINA ALFAJOR, CON PIE DE AMIGO PARA ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN DE LOS TANQUES DE LA RED CONTRA INCENDIO (3 UND, 1 UND CUBIERTA CUARTO DE BOMBAS Y 1 UND PARA TANQUE AGUA POTABLE) | UN | 5 | bar: 13 to 16
6 | DIESEÑOS CUARTO DE CONTROL DE BOMBAS
6.1 | DISEÑO ESTRUCTURAL REFORZAMIENTO PLACAS DE PISO Y PLACA SUPERIOR, CARCAMO DEL FOSO DEL TANQUE DE LA RED CONTRA INCENDIO Y REFORZAMIENTO DE LA PLACA DE CUBIERTA POR APERTURA DE ESCOTILLA DE INSPECCION PARA MONTAJE BOMBA | GB | 1 | bar: 17 to 22
7 | ESTRUCTURA
7.1 | CONCRETO DE 3500 PSI E= 0.15 MTS PARA DIQUE TANQUE DE COMBUSTIBLE 2.30 X 1.70 X 1.0 | M3 | 1.113 | bar: 9 to 14
7.2 | PERFORACIÓN Y ANCLAJES CON EPÓXICO PARA VARILLAS DE 1/2" C/0.20 MTS - PARA DIQUE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 2.30 X 1.70 X 1.0 MTS | UND | 40.1 | bar: 9 to 14
7.3 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI - EN VARILLA DE 3/8" PARA MUROS DEL DIQUE TANQUE DE COMBUSTIBLEC/0.20 MTS | KG | 55.8613 | bar: 9 to 14
7.4 | CONCRETO DE 3500 PSI PARA BASE MOTOR 1.2 X 1.50 X 0.40 | M3 | 0.72 | bar: 9 to 14
7.5 | PERFORACIÓN Y ANCLAJES CON EPÓXICO PARA VARILLAS DE 1/2" C/0.20 MTS - PARA BASE MOTOR 1.20 X 1.50 X 0.40 MTS | UND | 42 | bar: 9 to 14
7.6 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI - VARILLA DE 5/8 " BASE MOTOR C/0.20 MTS | KG | 37.992 | bar: 9 to 14
7.7 | CONCRETO DE 3500 PSI PARA BASE BOMBA 0.90 X 0.90 X 0.10 MTS | M3 | 0.081 | bar: 9 to 14
7.8 | PERFORACIÓN Y ANCLAJES CON EPÓXICO PARA VARILLAS DE 1/2" C/0.20 MTS - PARA BOMBA 0.90 X 0.90 X 0.10 MTS | UND | 18 | bar: 9 to 14
7.9 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI - VARILLA DE 5/8 " PARA BOMBA 0.90 X 0.90 X 0.10 MTS | KG | 12.48 | bar: 9 to 14
7.1 | SISTEMA ELASTICO DE ABSORCIÓN VIBRACIÓN MOTOR PLANO ACTUAL | GB | 1 | bar: 9 to 14
7.11 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PLACA PARA MOTOR, BOMBA Y TANQUE DE ACPM Y PLACA CUBIERTA POR ESCOTILLA | GB | 1 | bar: 17 to 22; 24 to 29
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS
8.1 | SALIDA REFLECTOR LED - TUBERIA EMT | UND | 2 | bar: 30 to 4
8.2 | SALIDA LUZ DE EMERGENCIA LED - TUBERIA EMT | UND | 1 | bar: 30 to 4
8.3 | SALIDA TOMA INDUSTRIAL 110 V - TUBERIA EMT | UND | 2 | bar: 30 to 4
9 | DRENAJES Y OTROS
9.1 | TUBERIA SANITARIA 2" CADA 50 CM EN LA BASE DE MURO PARA DRENAJE | UND | 8 | bar: 24 to 28
9.2 | CAÑUELA INTERNA DE DRENAJE ANCHO =0.20 MTS | ML | 2.7 | bar: 24 to 28
9.3 | ASEO Y LIMPIEZA PARA ENTREGA | GB | 1 | bar: 6 to 8; 11
9.4 | CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO O FOSO DE BOMBA DE 1.20 X 1.20 X 0.70 | GB | 1 | bar: 16 to 21
10 | PERFORACIONES
10.1 | PERFORACIÓN EN PLACA SUPERIO DE CONCRETO DEL TANQUE O FOSO DE RED CONTRA INCENDIO PARA INSTALACIÓN BOMBA | GB | 1 | bar: 16 to 21
10.2 | PERFORACIÓN PARA UNA SIAMESA Ǿ=12 CM L=12 CM MAMPOSTERIA | UND | 1 | bar: 16 to 21
10.3 | PERFORACIÓN PARA EXHOSTO Ǿ=45 CM L=12 CM MAMPOSTERIA | UND | 1 | bar: 16 to 21
10.4 | PERFORACIÓN PARA 2 TUBERIAS DE ALIVIO Ǿ=12 CM L=12 CM MAMPOSTERIA | UND | 2 | bar: 16 to 21
10.5 | PERFORACIÓN PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Ǿ=6 CM L=12 CM MAMPOSTERIA | UND | 1 | bar: 16 to 21
10.6 | PERFORACIÓN PARA DRENAJE DE DIQUE Ǿ=6 CM L=12 CM MAMPOSTERIA | UND | 1 | bar: 16 to 21
10.7 | PERFORACIÓN PARA PLACA TUBERIA DE ALIVIO Ǿ=30 CM L=20 CM MAMPOSTERIA | UND | 1 | bar: 16 to 21
10.8 | PERFORACIÓN DE PLACA DE CONCRETO DE 1.0 X 1.0 X 0.20 E INSTALACIÓN DE TAPA METALICA DE INSPECCIÓN POR REUBICACION | UND | 3 | bar: 16 to 21
11 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y RETIRO
11.1 | RETIRO DE 3 TAPAS METALICAS DE INSPECCIÓN | UND | 3
11.2 | SELLAMIENTO ESCOTILLA DE INSPECCIÓN DE 1.0 X 1.0 X 0.20 EN PLACA DE CONCRETO | UND | 2 | bar: 9 to 14
11.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE INSPECCIÓN REMOVIBLE DE 1.0 X 1.0 X 0.04 MTS | UND | 1 | bar: 9 to 14
11.4 | DESMONTE DE VENTANA FACHADA POR INSTALACIÓN EXHOSTO | UND | 1 | bar: 9 to 14
11.5 | CORTE O DEMOLICION DEL MURO PARA CORRER VENTANA PARA INSTALACIÓN EXHOSTO | ML | 1.5 | bar: 9 to 14
11.6 | MOCHETA O MURO EN MAMPOSTERIA PARA CORRER VENTANA PARA INSTALACIÓN EXHOSTO | ML | 1.5 | bar: 9 to 14
11.7 | REINSTALACIÓN VENTANA FACHADA | UND | 1 | bar: 9 to 14

## PROP 10 OCT 2019
PRESUPUESTO OBRAS DE MANTENIMIENTO B BRAUN
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ TOTAL
1 | DESMONTE
1.1 | DESMONTE BOMBAS EXISTENTES RED CONTRA INCENDIO | UN | 2 | 100000 | 200000
1.2 | DESMONTE Y RETIRO DE TUBOS METALICOS: FOSO TANQUE RED CONTRA INCENDIO L: 3MTS E:3 in y L:2.50 MTS E:2 in | ML | 5.5 | 30000 | 165000
1.3 | DESMONTE TUBERIA BOMBA DE AGUA RED CONTRA INCENDIO | ML | 7.1 | 30000 | 213000
1.4 | DESMONTE DE TAPAS METALICAS DE ESCOTILLAS DE LOS TANQUES DE LA RED CONTRA INCENDIO POR INSEGURAS | UN | 4 | 50000 | 200000
1.5 | DESMONTE TABLERO DE CONTROL | UN | 1 | 100000 | 100000
2 | MANTENIMIENTO DE BOMBAS
2.1 | LAVADO DE MUROS DE LSO TANQUES DE LA RED CONTRA INCENDIO CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION Y RETIRO DE GROSAS Y DEMAS PARTICULAS | M2 | 225.72 | 7500 | 1692900
3 | DEMOLICIONES Y RETIRO DE ESCOMBROS
3.1 | DEMOLICION DE BASES Y /O PEDESTALES EQUIPOS EXISTENTES | M3 | 0.9562 | 250000 | 239050
3.2 | PICADO DE LAS PLACAS DE CONCRETO DE PISO DE LOS TANQUES DE LA RED CONTRA INCENDIO ANCHO: 10.0 MTS LONG: 19.10MTS Y ESO: 5 CM | M3 | 8.8 | 250000 | 2200000
3.3 | SELLAR CARCAMO EXISTENTE (1.0*1.0*0.25) INCLUYE PICADO Y ADITIVOS Y REFUERZO | GB | 1 | 500000 | 500000
3.4 | DEMOLICION DE MEDIAS CAÑAS MAL CONSTRUIDAS | M3 | 2 | 250000 | 500000
3.5 | TRASIEGO Y RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 19 | 57000 | 1083000
4 | RECONSTRUCCIONES
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CARCAMO DEL FOSO BOMBAS (1.20*1.20*0.70) | KG | 100 | 4000 | 400000
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADITIVO QUE SOLDÉ UN CONCRETO NUEVO IMPERMEABILIZADO CON ANTIGUO PARA PLACA DE PISO SIKADUR 32 PREMIER. | M2 | 19.6348 | 40000 | 785392
4.3 | RESANE O REPELLO DE MUROS CON MORTERO ARENA LAVADA, CEMENTO, SIKA-1, Y ADITIVOS SIKA LATEX PARA LOS TRES (3) TANQUES | M2 | 125.62 | 32500 | 4082650
4.4 | RETIRO DE CIELO RASO EN DRYWALL DEL CUARTO DE BOMBAS PARA APERTURA ESCOTILLA Y REFORZAMIENTO DE LA PLACA DE CUBIERTA DEL CUARTO DE BOMBAS | M2 | 44.0352 | 25000 | 1100880
4.5 | RECONSTRUCCION DE PLACA DE PISO EN CONCRETO GRABA FINA DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO ESP: 0.15 MTS PARA LOS TRES (3) TANQUES | M2 | 176.5 | 115000 | 20297500
4.6 | ACERO DE REFUERZO PLACA PISO TANQUE | KG | 2000 | 4000 | 8000000
4.7 | RECONSTRUCCION DE MEDIAS CAÑAS REDONDAS PLACA PISO DE 3 TANQUES | ML | 112 | 20000 | 2240000
4.8 | RECONSTRUCCIÓN DE CARCAMOS LATERALES DE LOS 3 TANQUES DE AGUA. | UN | 2 | 350000 | 700000
4.9 | REDONDEAMIENTO DE ESQUINAS MUROS VERTICALES DE LOS 3 TANQUES | ML | 44 | 20000 | 880000
5 | IMPERMEABILIZACIÓN
5.1 | IMPERMEABILIZACION MUROS DE LOS 3 TANQUES | M2 | 225.72 | 25000 | 5643000
5.2 | IMPERMEABILIZACION DE LA PLACA DE PISO DE LOS 3 TANQUES | M2 | 176 | 25000 | 4400000
6 | PINTURAS Y RESANES
6.1 | RESANE PLACA DE PISO CUARTO DE BOMBAS | M2 | 42.8676 | 10000 | 428676
6.2 | PINTURA PLACA DE PISO CUARTO DE BOMBAS EN PINTURA EPOXICA | M2 | 42.8676 | 25000 | 1071690
6.3 | PINTURA MUROS TANQUE ACPM | M2 | 14.84 | 25000 | 371000
7 | SEÑALIZACION
7.1 | SEÑALIZACION EQUIPOS | UN | 7 | 30000 | 210000
7.2 | LAMINA PARA TAPAR CANALETAY CABLES ELECTRICOS | ML | 7 | 75000 | 525000
7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS EN LAMINA ALFAJOR, CON PIE DE AMIGO PARA ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN DE LOS TANQUES DE LA RED CONTRA INCENDIO (3 UND, 1 UND CUBIERTA CUARTO DE BOMBAS Y 1 UND PARA TANQUE AGUA POTABLE) | UN | 5 | 300000 | 1500000
8 | DIESEÑOS CUARTO DE CONTROL DE BOMBAS
8.1 | DISEÑO ESTRUCTURAL REFORZAMIENTO PLACAS DE PISO Y PLACA SUPERIOR, CARCAMO DEL FOSO DEL TANQUE DE LA RED CONTRA INCENDIO Y REFORZAMIENTO DE LA PLACA DE CUBIERTA POR APERTURA DE ESCOTILLA DE INSPECCION PARA MONTAJE BOMBA | GB | 1 | 2500000 | 2500000
9 | ESTRUCTURA
9.1 | CONCRETO DE 3500 PSI E= 0.15 MTS PARA DIQUE TANQUE DE COMBUSTIBLE 2.30 X 1.70 X 1.0 | M3 | 1.113 | 800000 | 890400
9.2 | PERFORACIÓN Y ANCLAJES CON EPÓXICO PARA VARILLAS DE 1/2" C/0.20 MTS - PARA DIQUE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 2.30 X 1.70 X 1.0 MTS | UND | 40.1 | 30000 | 1203000
9.3 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI - EN VARILLA DE 3/8" PARA MUROS DEL DIQUE TANQUE DE COMBUSTIBLEC/0.20 MTS | KG | 55.8613 | 4000 | 223445.3333
9.4 | CONCRETO DE 3500 PSI PARA BASE MOTOR 1.2 X 1.50 X 0.40 | M3 | 0.72 | 800000 | 576000
9.5 | PERFORACIÓN Y ANCLAJES CON EPÓXICO PARA VARILLAS DE 1/2" C/0.20 MTS - PARA BASE MOTOR 1.20 X 1.50 X 0.40 MTS | UND | 42 | 30000 | 1260000
9.6 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI - VARILLA DE 5/8 " BASE MOTOR C/0.20 MTS | KG | 37.992 | 4000 | 151968
9.7 | CONCRETO DE 3500 PSI PARA BASE BOMBA 0.90 X 0.90 X 0.10 MTS | M3 | 0.081 | 800000 | 64800
9.8 | PERFORACIÓN Y ANCLAJES CON EPÓXICO PARA VARILLAS DE 1/2" C/0.20 MTS - PARA BOMBA 0.90 X 0.90 X 0.10 MTS | UND | 18 | 30000 | 540000
9.9 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI - VARILLA DE 5/8 " PARA BOMBA 0.90 X 0.90 X 0.10 MTS | KG | 12.48 | 4000 | 49920
9.1 | SISTEMA ELASTICO DE ABSORCIÓN VIBRACIÓN MOTOR PLANO ACTUAL | GB | 1 | 2500000 | 2500000
9.11 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PLACA PARA MOTOR, BOMBA Y TANQUE DE ACPM Y PLACA CUBIERTA POR ESCOTILLA | GB | 1 | 8000000 | 8000000
10 | INSTALACIONES ELECTRICAS
10.1 | SALIDA REFLECTOR LED - TUBERIA EMT | UND | 2 | 200000 | 400000
10.2 | SALIDA LUZ DE EMERGENCIA LED - TUBERIA EMT | UND | 1 | 200000 | 200000
10.3 | SALIDA TOMA INDUSTRIAL 110 V - TUBERIA EMT | UND | 2 | 200000 | 400000
11 | DRENAJES Y OTROS
11.1 | TUBERIA SANITARIA 2" CADA 50 CM EN LA BASE DE MURO PARA DRENAJE | UND | 8 | 20000 | 160000
11.2 | CAÑUELA INTERNA DE DRENAJE ANCHO =0.20 MTS | ML | 2.7 | 15000 | 40500
11.3 | ASEO Y LIMPIEZA PARA ENTREGA | GB | 1 | 100000 | 100000
11.4 | CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO O FOSO DE BOMBA DE 1.20 X 1.20 X 0.70 | GB | 1 | 7000000 | 7000000
12 | PERFORACIONES
12.1 | PERFORACIÓN EN PLACA SUPERIO DE CONCRETO DEL TANQUE O FOSO DE RED CONTRA INCENDIO PARA INSTALACIÓN BOMBA | GB | 1 | 300000 | 300000
12.2 | PERFORACIÓN PARA UNA SIAMESA Ǿ=12 CM L=12 CM MAMPOSTERIA | UND | 1 | 120000 | 120000
12.3 | PERFORACIÓN PARA EXHOSTO Ǿ=45 CM L=12 CM MAMPOSTERIA | UND | 1 | 250000 | 250000
12.4 | PERFORACIÓN PARA 2 TUBERIAS DE ALIVIO Ǿ=12 CM L=12 CM MAMPOSTERIA | UND | 2 | 120000 | 240000
12.5 | PERFORACIÓN PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Ǿ=6 CM L=12 CM MAMPOSTERIA | UND | 1 | 80000 | 80000
12.6 | PERFORACIÓN PARA DRENAJE DE DIQUE Ǿ=6 CM L=12 CM MAMPOSTERIA | UND | 1 | 80000 | 80000
12.7 | PERFORACIÓN PARA PLACA TUBERIA DE ALIVIO Ǿ=30 CM L=20 CM MAMPOSTERIA | UND | 1 | 200000 | 200000
12.8 | PERFORACIÓN DE PLACA DE CONCRETO DE 1.0 X 1.0 X 0.20 E INSTALACIÓN DE TAPA METALICA DE INSPECCIÓN POR REUBICACION | UND | 3 | 300000 | 900000
13 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y RETIRO
13.1 | RETIRO DE 3 TAPAS METALICAS DE INSPECCIÓN | UND | 3 | 75000 | 225000
13.2 | SELLAMIENTO ESCOTILLA DE INSPECCIÓN DE 1.0 X 1.0 X 0.20 EN PLACA DE CONCRETO | UND | 2 | 300000 | 600000
13.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE INSPECCIÓN REMOVIBLE DE 1.0 X 1.0 X 0.04 MTS | UND | 1 | 350000 | 350000
13.4 | DESMONTE DE VENTANA FACHADA POR INSTALACIÓN EXHOSTO | UND | 1 | 80000 | 80000
13.5 | CORTE O DEMOLICION DEL MURO PARA CORRER VENTANA PARA INSTALACIÓN EXHOSTO | ML | 1.5 | 50000 | 75000
13.6 | MOCHETA O MURO EN MAMPOSTERIA PARA CORRER VENTANA PARA INSTALACIÓN EXHOSTO | ML | 1.5 | 80000 | 120000
13.7 | REINSTALACIÓN VENTANA FACHADA | UND | 1 | 100000 | 100000
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 89708771.3333
ADMINISTRACION |  |  |  | 16% | 14353403.4133
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 1794175.4267
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 4485438.5667
IVA ( SOBRE EL 5% DE LA UTILIDAD) |  |  |  | 19% | 852233.3277
TOTAL |  |  |  |  | 111194022.0677

## ENC 3ER PISO
ENCHAPES B BRAUN
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VLR UNITARIO | VLR TOTAL
RETIRO DE ESCOMBROS
4 | RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS ENCHAPE CAFETERÍA (LONGITUD: 14.40 MTS, ANCHO: 6.45 MTS) | M3 | 1.9017 | 57000 | 108397.926
6 | RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS ENCHAPE PISO ASCENSOR B (LONGITUD: 2.70 MTS, ANCHO : 2.70 MTS) | M3 | 0.14926 | 57000 | 8507.9768
8 | RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS ENCHAPE ÁREA ADMINISTRATIVA PISO 3 (LARGO: 33.50 MTS, ANCHO: 17.50 MTS) | M3 | 12.0035 | 57000 | 684197.7188
TOTAL RETIRO ESCOMBROS |  |  | 14.0544
4 | CAMBIO ENCHAPE CAFETERÍA LONGITUD: 14.40 MTS, ANCHO: 6.45 MTS | M2 | 97.524 | 80000 | 7801920
8 | CAMBIO ENCHAPE ÁREA ADMINISTRATIVA PISO 3 LARGO: 33.50 MTS, ANCHO: 17.50 MTS | M2 | 615.5625 | 80000 | 49245000
6 | CAMBIO ENCHAPE PISO ASCENSOR B LONGITUD: 2.70 MTS, ANCHO : 2.70 MTS | M2 | 7.6545 | 80000 | 612360
TOTAL CAMBIO ENCHAPE |  |  | 720.741
5 | CAMBIO GUARDA ESCOBA CAFETERIA (incluye cargue y retiro de escombros) | ML | 43.785 | 10000 | 437850
7 | CAMBIO GUARDA ESCOBA PISO ASCENSOR B (incluye cargue y retiro de escombros) | ML | 11.34 | 10000 | 113400
9 | CAMBIO GUARDA ESCOBA ÁREA ADMINISTRATIVA PISO 3 (incluye cargue y retiro de escombros) | ML | 107.1 | 10000 | 1071000
TOTAL CAMBIO GUARDA ESCOBA |  |  | 162.225
SUBTOTAL |  |  |  |  | 60082633.6215

## ENC 3R PISO OPC 2
FECHA |  | 2019-09-24
ENCHAPES B - BRAUN
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VLR UNITARIO | VLR TOTAL
RETIRO DE ESCOMBROS
4 | RETIRO,TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN ESCOMBRERA AUTORIZADA ENCHAPE CAFETERÍA | M3 | 2.5 | 57000 | 142500 | (LONGITUD: 14.40 MTS, ANCHO: 6.45 MTS)
6 | RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS ENCHAPE PISO ASCENSOR B | M3 | 0.2 | 57000 | 11400 | (LONGITUD: 2.70 MTS, ANCHO : 2.70 MTS)
8 | RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS ENCHAPE ÁREA ADMINISTRATIVA PISO 3 | M3 | 15.3 | 57000 | 872100 | (LARGO: 33.50 MTS, ANCHO: 17.50 MTS)
TOTAL RETIRO ESCOMBROS |  |  | 18
4 | ENCHAPE CAFETERÍA | M2 | 92.9 | 80000 | 7432000 | LONGITUD: 14.40 MTS, ANCHO: 6.45 MTS
8 | ENCHAPE ÁREA ADMINISTRATIVA PISO 3 | M2 | 586.25 | 80000 | 46900000 | LARGO: 33.50 MTS, ANCHO: 17.50 MTS
6 | ENCHAPE PISO ASCENSOR B | M2 | 7.3 | 80000 | 584000 | LONGITUD: 2.70 MTS, ANCHO : 2.70 MTS
TOTAL CAMBIO ENCHAPE |  |  | 686.45
5 | CAMBIO GUARDA ESCOBA CAFETERIA (incluye retiro, trasiego y disposición final en escombrera autorizada) | ML | 41.7 | 15000 | 625500
7 | CAMBIO GUARDA ESCOBA PISO ASCENSOR B (incluye retiro, trasiego y disposición final en escombrera autorizada) | ML | 10.8 | 15000 | 162000
9 | CAMBIO GUARDA ESCOBA ÁREA ADMINISTRATIVA PISO 3 (incluye retiro, trasiego y disposición final en escombrera autorizada) | ML | 102 | 15000 | 1530000
TOTAL CAMBIO GUARDA ESCOBA |  |  | 154.5
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 58259500
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 16% | 9321520 |  |  | 50000 | 600 | 30000000
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 1165190
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 2912975
IVA DEL 19 % SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  | 19% | 553465.25
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 72212650.25 |  | 43327590.15
ANTICPO 60
| SALDO 40% |  | CONTRA ENTREGA

## PPTO 07 SEPT
PRESUPUESTO OBRAS DE MANTENIMIENTO B BRAUN
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ TOTAL
1 | DESMONTE
1.1 | DESMONTE BOMBAS EXISTENTES RED CONTRA INCENDIO | UN | 2 | 100000 | 200000
1.2 | DESMONTE Y RETIRO DE TUBOS METALICOS: FOSO TANQUE RED CONTRA INCENDIO L: 3MTS E:3 in y L:2.50 MTS E:2 in | ML | 5.5 | 30000 | 165000
1.3 | DESMONTE TUBERIA BOMBA DE AGUA RED CONTRA INCENDIO | ML | 7.1 | 30000 | 213000
1.4 | DESMONTE DE TAPAS METALICAS DE ESCOTILLAS DE LOS TANQUES DE LA RED CONTRA INCENDIO POR INSEGURAS | UN | 4 | 50000 | 200000
1.5 | DESMONTE TABLERO DE CONTROL | UN | 1 | 100000 | 100000
2 | MANTENIMIENTO DE BOMBAS
2.1 | LAVADO DE MUROS DE LOS TANQUES DE LA RED CONTRA INCENDIO CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION Y RETIRO DE GROSAS Y DEMAS PARTICULAS | M2 | 225.72 | 7500 | 1692900
3 | DEMOLICIONES Y RETIRO DE ESCOMBROS
3.1 | DEMOLICION DE BASES Y /O PEDESTALES EQUIPOS EXISTENTES | M3 | 0.9562 | 250000 | 239050
3.2 | PICADO DE LAS PLACAS DE CONCRETO DE PISO DE LOS TANQUES DE LA RED CONTRA INCENDIO ANCHO:10.0 MTS LONG: 19.10 MTS Y ESP: 5 CM | M3 | 8.8 | 250000 | 2200000
3.3 | DEMOLICION DEL CARCAMO DEL FOSO DE LA BOMBA | M3 | 2.25 | 250000 | 562500
3.4 | DEMOLICION DE MEDIAS CAÑAS MAL CONSTRUIDAS | M3 | 2 | 250000 | 500000
3.5 | TRASIEGO Y RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 19 | 57000 | 1083000
4 | RECONSTRUCCIONES
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA LA RECONSTRUCCION DEL CARCAMO DEL FOSO BOMBAS | KG | 100 | 4000 | 400000
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADITIVO QUE SOLDÉ UN CONCRETO NUEVO IMPERMEABILIZADO CON ANTIGUO PARA PLACA DE PISO SIKADUR 32 PREMIER REVISAR RENDIMIENTO | M2 | 19.6539 | 40000 | 786156
4.3 | RESANE O REPELLO DE MUROS CON MORTERO ARENA LAVADA, CEMENTO, SIKA-1, Y ADITIVO CON SIKA LATEX | M2 | 125.62 | 32500 | 4082650
4.4 | REMATE DE CIELO RASO EN DRYWALL O SUPERBOARD DEL CUARTO DE BOMBAS POR APERTURA ESCOTILLA Y REFORZAMIENTO DE LA PLACA CUBIERTA DEL CUARTO DE BOMBAS | GB | 1 | 500000 | 500000
4.5 | RECONSTRUCCION DE PLACA DE PISO EN CONCRETO GRAVA FINA DE 4000 PSI IMPEMEABILIZADO ESP: 0.15 MTS | M2 | 176.5 | 115000 | 20297500
4.6 | MALLA ELECTROLDADA PLACA PISO | KG | 2000 | 4000 | 8000000
4.7 | RECONSTRUCCION DE MEDIAS CAÑAS REDONDAS PLACA PISO | ML | 112 | 20000 | 2240000
4.8 | RECONSTRUCCIÓN DE CARCAMOS LATERALES DE LOS TANQUES DE AGUA. | UN | 2 | 350000 | 700000
4.9 | REDONDEAMIENTO DE ESQUINAS MUROS VERTICALES | ML | 44 | 20000 | 880000
5 | IMPERMEABILIZACIÓN
5.1 | IMPERMEABILIZACIÓN MUROS | M2 | 225.72 | 25000 | 5643000
5.2 | IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA DE PISO | M2 | 176 | 25000 | 4400000
6 | PINTURAS Y RESANES
6.1 | RESANE PLACA DE PISO CUARTO DE BOMBAS | M2 | 40 | 10000 | 400000
6.2 | PINTURA PLACA DE PISO CUARTO DE BOMBAS EN PINTURA EPOXICA | M2 | 40 | 25000 | 1000000
7 | SEÑALIZACION
7.1 | SEÑALIZACION EQUIPOS | UN | 7 | 30000 | 210000
7.2 | LAMINA PARA TAPAR CANALETAY CABLES ELECTRICOS | ML | 7 | 75000 | 525000
7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS EN LAMINA ALFAJOR, CON PIE DE AMIGO PARA ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN DE LOS TANQUES DE LA RED CONTRA INCENDIO (3 UND, 1 UND CUBIERTA CUARTO DE BOMBAS Y 1 UND PARA TANQUE AGUA POTABLE) | UN | 5 | 300000 | 1500000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 58719756
8 | DIESEÑOS CUARTO DE CONTROL DE BOMBAS
8.1 | DISEÑO ESTRUCTURAL REFORZAMIENTO PLACAS DE PISO Y PLACA SUPERIOR, CARCAMO DEL FOSO DEL TANQUE DE LA RED CONTRA INCENDIO Y REFORZAMIENTO DE LA PLACA DE CUBIERTA POR APERTURA DE ESCOTILLA DE INSPECCION PARA MONTAJE BOMBA | GB | 1 | 2500000 | 2500000
9 | ESTRUCTURA
9.1 | CONCRETO DE 3500 PSI E= 0.15 Mts PARA DIQUE TANQUE DE COMBUSTIBLE 2.105 X 1.155 | M3 | 0.8544 | 800000 | 683520
9.2 | PERFORACIÓN Y ANCLAJES CON EPÓXICO PARA VARILLAS DE 1/2" C/0.30 MTS - PARA DIQUE TANQUE DE COMBUSTIBLEC/0.15 MTS | UND | 26 | 30000 | 780000
9.3 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI - EN VARILLA DE 3/8" PARA MUROS DEL DIQUE TANQUE DE COMBUSTIBLEC/0.15 MTS | KG | 50.7733 | 4000 | 203093.3333
9.4 | CONCRETO DE 3500 PSI PARA BASE TABLERO ELECTRICO BOMBA 0.50*0.90 MTS H=0.40 MTS | M3 | 0.168 | 800000 | 134400
9.5 | PERFORACIÓN Y ANCLAJES CON EPÓXICO PARA VARILLAS DE 1/2" C/0.30 MTS - PARA BASE TABLERO ELECTRICO | UND | 11 | 30000 | 330000
9.6 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI - VARILLA DE 3/8" PARA BASE TABLERO ELECTRICO DE BOMBA C/0.15 MTS | KG | 12.4693 | 4000 | 49877.3333
9.7 | CONCRETO DE 3500 PSI PARA BASE CONJUNTO DE BOMBA MOTOR 1.2X2.8 MTS H=0.16 MTS | M3 | 0.5376 | 800000 | 430080
9.8 | PERFORACIÓN Y ANCLAJES CON EPÓXICO PARA VARILLAS DE 1/2" C/0.30 MTS - PARA BASE CONJUNTO DE BOMBA MOTOR 1.2X2.8 MTS H=0.16 MTS | UND | 52 | 30000 | 1560000
9.9 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI - VARILLA DE 5/8 " BASE PARA CONJUNTO DE BOMBA C/0.15 MTS | KG | 76.128 | 4000 | 304512
9.1 | PASA MURO PARA TUBERIA DE 10" H=0.54 | UND | 2 | 180000 | 360000
9.11 | SISTEMA ELASTICO DE ABSORCIÓN VIBRACIÓN MOTOR- BOMBA | GB | 1 | 3000000 | 3000000
9.12 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PLACA PARA MOTOR, BOMBA Y TANQUE DE ACPM Y PLACA CUBIERTA POR ESCOTILLA | GB | 1 | 8000000 | 8000000
9.13 | PERFORACIÓN EN PLACA SUPERIOR DE CONCRETO DEL CUARTO DE BOMBAS PARA MONTAJE DE BOMBA | GB | 1 | 250000 | 250000
9.14 | PERFORACIÓN EN PLACA SUPERIO DE CONCRETO DEL TANQUE O FOSO DE RED CONTRA INCENDIO PARA INSTALACIÓN BOMBA | GB | 1 | 300000 | 300000
10 | INSTALACIONES ELECTRICAS
10.1 | SALIDA REFLECTOR LED - TUBERIA EMT | UND | 2 | 200000 | 400000
10.2 | SALIDA LUZ DE EMERGENCIA LED - TUBERIA EMT | UND | 1 | 200000 | 200000
10.3 | SALIDA TOMA INDUSTRIAL 110 V - TUBERIA EMT | UND | 2 | 200000 | 400000
12 | DRENAJES Y OTROS
12.1 | TUBERIA SANITARIA 2" CADA 50 CM EN LA BASE DE MURO PARA DRENAJE | UND | 8 | 20000 | 160000
12.2 | CAÑUELA INTERNA DE DRENAJE ANCHO =0.20 MTS | ML | 2.7 | 15000 | 40500
12.3 | ASEO Y LIMPIEZA PARA ENTREGA | GB | 1 | 100000 | 100000
12.4 | CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO O FOSO DE BOMBA DE 1.0 X 1.0 X 1.5 | GB | 1 | 7000000 | 7000000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 27185982.6667
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 85905738.6667
ADMINISTRACION |  |  |  | 16% | 13744918.1867
IMPREVISTO |  |  |  | 2% | 1718114.7733
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 4295286.9333
IVA ( SOBRE EL 5% DE LA UTILIDAD) |  |  |  | 19% | 816104.5173
TOTAL |  |  |  |  | 106480163.0773

## MAN CUBIERTA
MANTENIMIENTO CUBIERTA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VLR UNITARIO | VLR TOTAL
1 | ESCALERA DE GATO H : 3.0 MTS ACERO INOXIDABLE | UND |  |  | 0
2 | ESCALERA DE GATO H : 3.0 MTS ACERO HIERRO GALVANIZADO | UND |  |  | 0
3 | ANCLAJES PARA ANDAMIO COLGANTE | UND |  |  | 0
4 | GUAYA DE LÍNEA DE VIDA PARA CUBIERTA | ML |  |  | 0
5 | SILICONADO DOMOS |  |  |  | 0
6 | SILICONADO FLANCHEZ |  |  |  | 0
7 | LIMPIEZ VIGA CANAL |  |  |  | 0
8 | SILICINADO Y/O CAMBIO O INSTACLACION Y AJUSTE DE TORNILLERIA CUBIERTA |  |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
TECHO O CUBIERTA PARQUEADERO DE MOTOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VLR UNITARIO | VLR TOTAL
1 | CUBIERTA PARQUEADERO MOTOS LONGITUD 12.0 MTS, ANCHO: 2.30 MTS | M2 | 27.6 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0

## CUBI PARQ MOTOS
TECHO O CUBIERTA PARQUEADERO DE MOTOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VLR UNITARIO | VLR TOTAL
1 | CUBIERTA PARQUEADERO MOTOS LONGITUD 12.0 MTS, ANCHO: 2.30 MTS | M2 | 27.6 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0

## PPTO 05 SEPT
PRESUPUESTO OBRAS DE MANTENIMIENTO B BRAUN | [5 empty] | MES 1 |  |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ TOTAL | FECHA TERMINO | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | SEM 9 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12
1 | DESMONTE
1.1 | DESMONTE BOMBAS EXISTENTES | UN | 2 | 100000 | 200000
1.2 | DESMONTE Y RETIRO DE TUBOS METALICOS: FOSO TANQUE RED CONTRA INCENDIO L: 3MTS E:3 in y L:2.50 MTS E:2 in | ML | 5.5 | 30000 | 165000
1.3 | DESMONTE TUBERIA BOMBA DE AGUA POTABLE | ML | 5 | 30000 | 150000
1.4 | DESMONTE TUBERIA BOMBA DE AGUA RED CONTRA INCENDIO | ML | 7.1 | 30000 | 213000
1.5 | DESMONTE DE TAPAS METALICAS DE ESCOTILLAS EN LAMINA ALFAJOS CON PIE DE AMIGO | UN | 4 | 50000 | 200000
1.6 | DESMONTE TABLERO DE CONTROL | UN | 1 | 100000 | 100000
2 | MANTENIMIENTO DE BOMBAS
2.1 | MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE MARCA: BARNES | UN | 2 | 300000 | 600000
2.1 | LAVADO DE MUROS CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION Y RETIRO DE GROSAS Y DEMAS PARTICULAS DE LA RED CONTRA INCENDIOS | M2 | 95.6695 | 15000 | 1435042.5
3 | DEMOLICIONES Y RETIRO DE ESCOMBROS
3.1 | DEMOLICION DE BASES Y /O PEDESTALES EQUIPOS EXISTENTES | M3 | 0.9562 | 250000 | 239050
3.2 | PICADO DE LAS PLACAS DE CONCRETO DE PISO DE LOS TANQUES DE LA RED CONTRA INCENDIO ANCHO:10.29 LONG: 19.10 POR DOS TANQUES E: 5 CM | M3 | 25 | 15000 | 375000
3.3 | DEMOLICION DEL CARCAMO DEL FOSO DE LA BOMBA | GB | 0.98 | 250000 | 245000
3.4 | DEMOLICION DE MEDIAS CAÑAS MAL CONSTRUIDAS | ML | 100 | 7500 | 750000
3.5 | TRASIEGO Y RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 35.0171 | 57000 | 1995972.42
4 | RECONSTRUCCIONES
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA LA RECONSTRUCCION DEL CARCAMO DEL FOSO BOMBAS | KG | 100 | 4000 | 400000
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADITIVO QUE SOLDÉ UN CONCRETO NUEVO IMPERMEABILIZADO CON ANTIGUO PARA PLACA DE PISO SIKADUR 32 PREMIER REVISAR RENDIMIENTO | M2 | 19.6539 | 40000 | 786156
4.3 | RESANE O REPELLO DE MUROS CON MORTERO ARENA LAVADA, CEMENTO, SIKA-1, Y ADITIVO CON SIKA LATEX | M2 | 95.6695 | 35000 | 3348432.5
4.4 | REMATE DE CIELO RASO EN DRYWALL O SUPERBOARD DEL CUARTO DE BOMBAS POR APERTURA ESCOTILLA Y REFORZAMIENTO DE LA PLACA CUBIERTA DEL CUARTO DE BOMBAS | GB | 1 | 500000 | 500000
4.5 | RECONSTRUCCION DE PLACA DE PISO EN CONCRETO GRAVA FINA DE 4000 PSI IMPEMEABILIZADO ESP: 0.15 MTS | M2 | 176.5 | 115000 | 20297500
4.6 | MALLA ELECTROLDADA PLACA PISO | KG | 2000 | 4000 | 8000000
4.7 | RECONSTRUCCION DE MEDIAS CAÑAS REDONDAS PLACA PISO | ML | 100 | 20000 | 2000000
4.8 | RECONSTRUCCIÓN DE CARCAMOS LATERALES DE LOS TANQUES DE AGUA. | UN | 2 | 350000 | 700000
4.9 | REDONDEAMIENTO DE ESQUINAS MUROS VERTICALES | ML | 44 | 20000 | 880000
5 | IMPERMEABILIZACIÓN CON PINTURA EPOXICA
5.1 | IMPERMEABILIZACIÓN MUROS | M2 | 95.6695 | 30000 | 2870085
5.2 | IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS . | M2 | 190.427 | 30000 | 5712810
6 | PINTURAS Y RESANES
6.1 | RESANE PLACA DE PISO CUARTO DE BOMBAS | M2 | 40 | 10000 | 400000
6.2 | PINTURA PLACA DE PISO CUARTO DE BOMBAS EN PINTURA EPOXICA | M2 | 40 | 40000 | 1600000
6.3 | PINTURA MUROS INTERNOS CUARTO BOMBAS | M2 | 230.4275 | 10000 | 2304275
7 | SEÑALIZACION
7.1 | SEÑALIZACION EQUIPOS | UN | 7 | 30000 | 210000
7.2 | LAMINA PARA TAPAR CANALETAY CABLES ELECTRICOS | ML | 7 | 75000 | 525000
7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS EN LAMINA ALFAJOR, CON PIE DE AMIGO PARA ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN DE LOS TANQUES DE LA RED CONTRA INCENDIO (3 UND Y 1 UND PARA TANQUE AGUA POTABLE) | UN | 4 | 300000 | 1200000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 58402323.42
8 | DIESEÑOS CUARTO DE CONTROL DE BOMBAS
8.1 | DISEÑO ESTRUCTURAL REFORZAMIENTO PLACAS DE PISO Y PLACA SUPERIOR, CARCAMO DEL FOSO DEL TANQUE DE LA RED CONTRA INCENDIO Y REFORZAMIENTO DE LA PLACA DE CUBIERTA POR APERTURA DE ESCOTILLA DE INSPECCION PARA MONTAJE BOMBA | GB | 1 | 2500000 | 2500000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 2500000
9 | ESTRUCTURA
9.1 | CONCRETO DE 3500 PSI E= 0.15 Mts PARA DIQUE TANQUE DE COMBUSTIBLE 2.105 X 1.155 | M3 | 0.8544 | 800000 | 683520
9.2 | PERFORACIÓN Y ANCLAJES CON EPÓXICO PARA VARILLAS DE 1/2" C/0.30 MTS - PARA DIQUE TANQUE DE COMBUSTIBLEC/0.15 MTS | UND | 26 | 30000 | 780000
9.3 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI - EN VARILLA DE 3/8" PARA MUROS DEL DIQUE TANQUE DE COMBUSTIBLEC/0.15 MTS | KG | 50.7733 | 4000 | 203093.3333
9.4 | CONCRETO DE 3500 PSI PARA BASE TABLERO ELECTRICO BOMBA 0.50*0.90 MTS H=0.40 MTS | M3 | 0.168 | 800000 | 134400
9.5 | PERFORACIÓN Y ANCLAJES CON EPÓXICO PARA VARILLAS DE 1/2" C/0.30 MTS - PARA BASE TABLERO ELECTRICO | UND | 11 | 30000 | 330000
9.6 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI - VARILLA DE 3/8" PARA BASE TABLERO ELECTRICO DE BOMBA C/0.15 MTS | KG | 12.4693 | 4000 | 49877.3333
9.7 | CONCRETO DE 3500 PSI PARA BASE CONJUNTO DE BOMBA MOTOR 1.2X2.8 MTS H=0.16 MTS | M3 | 0.5376 | 800000 | 430080
9.8 | PERFORACIÓN Y ANCLAJES CON EPÓXICO PARA VARILLAS DE 1/2" C/0.30 MTS - PARA BASE CONJUNTO DE BOMBA MOTOR 1.2X2.8 MTS H=0.16 MTS | UND | 52 | 30000 | 1560000
9.9 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI - VARILLA DE 5/8 " BASE PARA CONJUNTO DE BOMBA C/0.15 MTS | KG | 76.128 | 4000 | 304512
9.1 | PASA MURO PARA TUBERIA DE 10" H=0.54 | UND | 2 | 180000 | 360000
9.11 | SISTEMA ELASTICO DE ABSORCIÓN VIBRACIÓN MOTOR- BOMBA | GB | 1 | 3000000 | 3000000
9.12 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PLACA PARA MOTOR, BOMBA Y TANQUE DE ACPM Y PLACA CUBIERTA POR ESCOTILLA | GB | 1 | 8000000 | 8000000
9.13 | PERFORACIÓN EN PLACA SUPERIOR DE CONCRETO DEL CUARTO DE BOMBAS PARA MONTAJE DE BOMBA | GB | 1 | 250000 | 250000
9.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS EN LAMINA ALFAJOR, CON PIE DE AMIGO PARA ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN DE LOS TANQUES DE LA RED CONTRA INCENDIO PARA LA INSPECCIÓN EN LA PALCA SUPERIOR Y BORDILLO EN CONCRETO DEL CUARTO BOMBAS | GB | 1 | 300000 | 300000
9.15 | PERFORACIÓN EN PLACA SUPERIO DE CONCRETO DEL TANQUE O FOSO DE RED CONTRA INCENDIO PARA INSTALACIÓN BOMBA | GB | 1 | 300000 | 300000
10 | INSTALACIONES ELECTRICAS
10.1 | SALIDA REFLECTOR LED - TUBERIA EMT | UND | 2 | 200000 | 400000
10.2 | SALIDA LUZ DE EMERGENCIA LED - TUBERIA EMT | UND | 1 | 200000 | 200000
10.3 | SALIDA TOMA INDUSTRIAL 110 V - TUBERIA EMT | UND | 2 | 200000 | 400000
10.4 | REFLECTOR LED SOBREPONER/ SENSOR DE MOVIMIENTO | UND | 2 | 400000 | 800000
10.5 | LAMPARA DE EMERGENCIA LUZ LED | UN | 1 | 200000 | 200000
10.6 | SISTEMA APANTALLAMIENTO | GB | 1 |  | 0
10.7 | MALLA DE PUESTA A TIERRA | GB | 1 |  | 0
11 | PINTURA
11.1 | HIDROFUGO Y/O IMPERMEABILIZACION PARA MUROS EXTERIORES | M2 | 92.79 | 10000 | 927900
11.2 | ANTICORROSIVO TRES MANOS Y PINTURA DOS MANOS - PUERTA | M2 | 9.6 | 20000 | 192000
12 | DRENAJES Y OTROS
12.1 | TUBERIA SANITARIA 2" CADA 50 CM EN LA BASE DE MURO PARA DRENAJE | UND | 8 | 20000 | 160000
12.2 | CAÑUELA INTERNA DE DRENAJE ANCHO =0.20 MTS | ML | 2.7 | 15000 | 40500
12.3 | ASEO Y LIMPIEZA PARA ENTREGA | GB | 1 | 100000 | 100000
12.4 | CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO O FOSO DE BOMBA DE 1.0 X 1.0 X 1.5 | GB | 1 | 7000000 | 7000000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 27105882.6667
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 88008206.0867
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 20241887.3999
IMPREVISTO |  |  |  | 2% | 1760164.1217
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 4400410.3043
IVA ( SOBRE EL 4% DE LA UTILIDAD) |  |  |  | 19% | 836077.9578
TOTAL |  |  |  |  | 115246745.8705
SEÑALIZACION
| BOMBAS DE AGUA POTABLE | 2
| TABLERO DE CONTROL BOMBAS AGUA POTABLE | 1
| MOTOR BOMBA RED CONTRA INCENDIO | 1
| BOMBA RED CONTRA INDENDIO | 1
| TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1
| TABERO DE CONTROL BOMBA RED CONTRA INCENDIO | 1
7