## 6.3 CONTROL PROGRAMACIÓN
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE JENESANO BOYACA
INFORME DE INTERVENTORIA | [16 empty] | No. 07
PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020
OBJETO CONTRATO DE OBRA:
OPTIMIZACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE JENESANO, BOYACA
CAPITULO 6. AVANCES FISICOS DEL PROYECTO
6.3 CONTROL DE PROGRAMACIÓN
ACTIVIDADES CONTRACTUALES | PROGRAMADO | [5 empty] | EJECUTADO | [8 empty] | ESTADO 31-01-14 | 2020-08-31
| FECHA INICIO | FECHA FINAL | EN DIAS | % AVANCE | DIAS AVANCE | DIAS SALDO | % AVANCE OCTUBRE | % AVANCE NOVIEMBRE | % AVANCE DICIEMBRE | % AVANCE FEBRERO | % AVANCE MARZO | % AVANCE JULIO | % AVANCE AGOSTO | DIAS AVANCE | DIAS SALDO | DIAS DESFASE | TEORICA FINAL
DESARENADOR | [6 empty] | 3.438% | 10.53% | 27.47% | 43.41% | 49.33% | 49.33% | 49.33%
PRELIMINARES
LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS) | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 1 | 100% | 1 | 0 | 40% | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0 | 0 | 2019-10-01 | 2020-08-31
LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES PARA RED DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS) | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-31
EXCAVACION Y RELLENOS
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 1 | 100% | 1 | 0 | 15% | 20.67% | 50.67% | 0% | 94.67% | 94.67% | 94.67% | 0.94667 | 0.053333 | 0.94667 | 2019-10-01 | 2020-08-31
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS PARA ESTRUCTURAS | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-31
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 49.85% | 49.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0 | 1 | 2019-10-01 | 2020-08-31
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 30.76% | 30.76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0 | 1 | 2019-10-01 | 2020-08-31
ESTRUCTURA
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0 | 1 | 2019-10-02 | 2020-08-31
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0% | 98.05% | 98.05% | 98.05% | 98.05% | 98.05% | 0.9805 | 0.019502 | 0.9805 | 2019-10-02 | 2020-08-31
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 27.23% | 87.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2 | 0 | 2 | 2019-10-03 | 2020-08-31
CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0% | 83% | 96.58% | 96.58% | 96.58% | 96.58% | 1.9317 | 0.068347 | 1.9317 | 2019-10-03 | 2020-08-31
CARPINTERIA METALICA
COMPUERTA TIPO GUILLOTINA CON OPTURADOR HD SECCION CUADRADA DE 12" (INCLUYE GUIAS Y MARCOS EN ACERO INOXIDABLE) | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 8 | 100% | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 8 | 0 | 2020-10-05 | 2020-08-31
VERTEDERO EN LAMINA CAL 1/4" | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 8 | 100% | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 8 | 0 | 2020-10-05 | 2020-08-31
ACCESORIOS
CANALETA PARSHALL REMOVIBLE EN FIBRA DE VIDRIO CAL 12 MM INCLUYE REJILLA | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 8 | 100% | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 8 | 0 | 2020-10-05 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10" | 2020-03-02 | 2020-03-22 | 21 | 100% | 21 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 21 | 0 | 2020-03-22 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO D=10" | 2020-03-02 | 2020-03-22 | 21 | 100% | 21 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 21 | 0 | 2020-03-22 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SANTARIA D=10" | 2020-03-02 | 2020-03-22 | 21 | 100% | 21 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 21 | 0 | 2020-03-22 | 2020-08-31
LINEA DE CONDUCCION | [6 empty] | 11.7% | 24.3% | 31.48% | 45.2% | 45.2% | 45.2% | 45.2%
PRELIMINARES
LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS) | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 1 | 100% | 1 | 0 | 51.65% | 51.65% | 51.65% | 51.65% | 51.65% | 51.65% | 51.65% | 0.51649 | 0.48351 | 0.51649 | 2019-10-01 | 2020-08-31
EXCAVACION Y RELLENOS
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-31
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS PARA ESTRUCTURAS | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 8 | 100% | 8 | 0 | 35.5% | 71.5% | 71.5% | 71.5% | 71.5% | 71.5% | 71.5% | 5.7204 | 2.2796 | 5.7204 | 2020-10-05 | 2020-08-31
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 8 | 100% | 8 | 0 | 0% | 37.58% | 37.58% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8 | 0 | 8 | 2020-10-05 | 2020-08-31
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | 2019-12-09 | 2019-12-22 | 14 | 100% | 14 | 0 | 0% | 20.15% | 20.15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 14 | 0 | 14 | 2019-12-22 | 2020-08-31
RELLENO ARENA DE RIO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | 2019-12-09 | 2019-12-22 | 14 | 100% | 14 | 0 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 14 | 0 | 14 | 2019-12-22 | 2020-08-31
ACCESORIOS Y TUBERIA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10" | 2020-09-14 | 2020-10-05 | 22 | 0% | 0 | 22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 22 | 0 | 2020-10-05 | 2020-08-31
CODO PVC NOVAFORT 6° D = 10" | 2020-09-14 | 2020-10-05 | 22 | 0% | 0 | 22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 22 | 0 | 2020-10-05 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE D=10" | 2020-09-14 | 2020-10-05 | 22 | 0% | 0 | 22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 22 | 0 | 2020-10-05 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 75 MM | 2020-09-14 | 2020-10-05 | 22 | 0% | 0 | 22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 22 | 0 | 2020-10-05 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALACANTARILLADO PVC D=4" | 2020-09-14 | 2020-10-05 | 22 | 0% | 0 | 22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 22 | 0 | 2020-10-05 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4" | 2020-09-14 | 2020-10-05 | 22 | 0% | 0 | 22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 22 | 0 | 2020-10-05 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA PVC D=4" | 2020-09-14 | 2020-10-05 | 22 | 0% | 0 | 22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 22 | 0 | 2020-10-05 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA NOVAFORD DIAMETRO 500 mm | 2019-10-05 | 2019-10-08 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | 0 | 4 | 2019-10-08 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 24" | 2019-10-05 | 2019-10-05 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 22.86% | 22.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0 | 1 | 2019-10-05 | 2020-08-31
POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M , 2.0, H < 2.5 | 2019-10-05 | 2019-10-12 | 8 | 100% | 8 | 0 | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8 | 0 | 8 | 2019-10-12 | 2020-08-31
FILTOS FAFA | [6 empty] | 0.5795% | 2.976% | 3.635% | 19.55% | 20.46% | 22.9% | 35.87%
PRELIMINARES
LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO ( CARTERAS Y PLANOS) | 2019-10-12 | 2020-07-19 | 282 | 100% | 282 | 0 | 0% | 75.3% | 99.3% | 99.3% | 99.3% | 99.3% | 100% | 281.9982 | 0.0017502 | 281.9982 | 2020-07-19 | 2020-08-31
DEMOLICION PLACAS MACIZAS CONCRETO E <=0.20 m. (INCLUYE RETIRO) | 2019-12-09 | 2019-12-22 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-31
DEMOLICIÓN MURO CONCRETO E=30CM (INCLUYE RETIRO) | 2019-12-09 | 2019-12-22 | 14 | 0% | 0 | 14 | 0% | 0% | 5% | 23.18% | 23.18% | 30.92% | 30.92% | 4.3288 | 9.6712 | 4.3288 | 2019-12-22
DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | 2019-12-09 | 2019-12-22 | 14 | 100% | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 14 | 0 | 14 | 2019-12-22 | 2020-08-31
EXCAVACION Y RELLENOS
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | 2019-10-14 | 2019-10-16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-31
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS PARA ESTRUCTURAS | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-31
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA | 2020-07-13 | 2020-08-02 | 21 | 100% | 21 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52.81% | 11.0907 | 9.9093 | 11.0907 | 2020-08-02 | 2020-08-31
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO | 2020-03-02 | 2020-04-26 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-31
CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P | 2020-08-10 | 2020-08-16 | 7 | 100% | 7 | 0 | 0% | 0% | 0% | 89.6% | 89.6% | 89.6% | 100% | 6.9999 | 6.2597e-05 | 6.9999 | 2020-08-16 | 2020-08-31
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA | 2020-08-07 | 2020-08-23 | 17 | 100% | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17 | 0 | 17 | 2020-08-23 | 2020-08-31 | 2020-08-07 | 2020-09-27 | 51
ESTRUCTURA
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS | 2020-08-07 | 2020-08-30 | 24 | 100% | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% | 53.8% | 93.57% | 93.57% | 100% | 24 | 0 | 24 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-08-07 | 2020-09-13 | 2020-03-02 | 2020-09-06
SUMINISTRO E INSTALACION ENCOFRADO METALICO CIRCULAR D=3.5 H= 6.1 M Y ENCOFRADO METALICO CIRCULAR D= 4.4 H 6.1 | 2019-10-21 | 2019-10-29 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-31
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS | 2020-08-10 | 2020-08-16 | 7 | 100% | 7 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7 | 0 | 7 | 2020-08-16 | 2020-08-31
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS | 2020-07-13 | 2020-07-26 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-31
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa | 2020-08-10 | 2020-08-30 | 21 | 100% | 21 | 0 | 25.5% | 55.66% | 55.66% | 94.43% | 94.43% | 94.43% | 94.43% | 19.8303 | 1.1697 | 19.8303 | 2020-08-30 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION ENCOFRADO METALICO CIRCULAR D=3.5 H= 2.4 M Y ENCOFRADO METALICO CIRCULAR D= 4.4 H 2,4 M | 2020-01-27 | 2020-07-12 | 168 | 100% | 168 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 168 | 0 | 168 | 2020-07-12 | 2020-08-31
MAMPOSTERIA Y PAÑETES | [17 empty] | 2020-08-31
CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 8 | 0% | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 8 | 0 | 2020-10-05 | 2020-08-31
ESTRUCTURA METALICA | [17 empty] | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA Y MARCO PARA INSPECCION 1.00 X 1.00 | 2020-04-20 | 2020-04-26 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-31
ACCESORIOS Y TUBERIAS | [17 empty] | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIPROPILENO RECICLADO DE 75 MM | 2020-07-13 | 2020-08-06 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO BR/BR 8" L=0.77 | 2020-09-14 | 2020-09-27 | 14 | 0% | 0 | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 14 | 0 | 2020-09-27 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=8" | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 7 | 0% | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7 | 0 | 2020-09-20 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DESLIZANTE 8" | 2020-07-13 | 2020-09-06 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUESTRADOR DE 1/2" | 2020-07-13 | 2020-08-23 | 42 | 100% | 42 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 42 | 0 | 2020-08-23 | 2020-08-31
QUEMADOR DE BIOGAS PARA PRESIÓN DE GAS MINIMA DE 23 FT3/H CON SISTEMA DE FILTRO, MANÓMETRO Y CONTROLADOR DE GAS | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 1 | 0 | 2020-10-05 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8" | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 1 | 0 | 2020-10-05 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR GALVANIZADA EN MARCOS (INCLUYE MARCOS Y SOPORTES EN ÁNGULO, ANTICORROSIVO Y PINTURA) | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 1 | 0 | 2020-10-05 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA DOMO EN PERFILERIA CIRCULAR E= 3MM LAMINA ALFAJOR 3 MM (INCLUYE PRAIMER Y PINTURA EPOXICA ) SEGÚN DISEÑO | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 1 | 0 | 2020-10-05 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION FALSO FONDO EN LAMINA PLASTICA ABS,RECUBRIMIENTO EN PRFV,RESINA ANTIACIDO D=3.5 E=10 MM PERFORACIONES 2" SEGÚN DISEÑO, ESTRUCTURA DE SEPARACION FONDO EN HR, RECUBRIMIENTO PRFV | 2020-09-28 | 2020-10-04 | 7 | 0% | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7 | 0 | 2020-10-04 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA PLASTICA EN PRFV,RESINA ANTIACIDO D=3.5 E=8 MM PERFORACIONES 2" SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURA DE SEPARACION FONDO EN HR,RECUBRIMIENTO PRVF | 2020-09-28 | 2020-10-04 | 7 | 0% | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7 | 0 | 2020-10-04 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESO VERTICAL EN ACERO INOXIDABLE LÁMINA LISA Y PERFORADA PARA MUESTREO Y BOMBEO DE LODOS, SEGÚN DISEÑO | 2020-07-13 | 2020-09-27 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELLENO DE POLIPROPILENO DE 180 MM | 2020-08-24 | 2020-09-20 | 28 | 25% | 7 | 21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 28 | 0 | 2020-09-20 | 2020-08-31
CINTA SIKA PVC AR 18 PARA JUNTAS DE CONSTRUCCION | 2020-08-17 | 2020-09-06 | 21 | 66.67% | 14 | 7 | 0% | 0% | 0% | 99.96% | 99.96% | 99.96% | 100% | 21 | 0 | 21 | 2020-09-06 | 2020-08-31
NIPLE PASAMUROS EN HF D = 4" | 2020-08-24 | 2020-08-30 | 7 | 100% | 7 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7 | 0 | 2020-08-30 | 2020-08-31
FOSO DE BOMBAS PARA FILTRO FAFA
LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO ( CARTERAS Y PLANOS) | 2020-02-03 | 2020-02-22 | 20 | 100% | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 20 | 0 | 20 | 2020-02-22 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DESLIZANTE 8" | 2020-04-13 | 2020-04-18 | 6 | 100% | 6 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6 | 0 | 2020-04-18 | 2020-08-31
CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P | 2020-01-27 | 2020-02-09 | 14 | 100% | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14 | 0 | 14 | 2020-02-09 | 2020-08-31
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS | 2020-03-02 | 2020-03-28 | 27 | 100% | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 27 | 0 | 27 | 2020-03-28 | 2020-08-31
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS | 2020-02-24 | 2020-03-21 | 27 | 100% | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 27 | 0 | 27 | 2020-03-21 | 2020-08-31
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS | 2020-03-23 | 2020-03-28 | 6 | 100% | 6 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6 | 0 | 2020-03-28 | 2020-08-31
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa | 2020-02-17 | 2020-03-28 | 41 | 100% | 41 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 41 | 8.9614e-06 | 41 | 2020-03-28 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA Y MARCO PARA INSPECCION 1.00 X 1.00 | 2020-02-17 | 2020-03-28 | 41 | 100% | 41 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 41 | 0 | 2020-03-28 | 2020-08-31
BOMBA PARA LODOS SUMERGIBLE 3HP 220V ALTURA DINAMICA 11 MTS DE 3" DE DIAMETRO PARA 400 LPM (INCLUYE RIEL DE DES LIZAMIENTO Y ACOPLE) | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-31
NIPLE PASAMUROS EN HF D = 4" | 2020-02-24 | 2020-03-14 | 20 | 100% | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 20 | 0 | 2020-03-14 | 2020-08-31
ESCALERA DE GATO INC. ANTICORR. TUBO D=1" | 2020-03-02 | 2020-03-28 | 27 | 100% | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 27 | 0 | 2020-03-28 | 2020-08-31
REACTOR UASB | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 9.086% | 9.22% | 19.93% | 28.35%
PRELIMINARES
LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO ( CARTERAS Y PLANOS) | 2020-07-06 | 2020-07-19 | 14 | 100% | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 13.9996 | 0.00044963 | 13.9996 | 2020-07-19 | 2020-08-31
ESTRUCTURA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE RECOLECCION CENTRAL EN ACERO A 37 SEGÚN DISEÑO (INCLUYE PRIMER Y PINTURA EPOXICA) | 2020-07-20 | 2020-08-06 | 18 | 100% | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 18 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE RECOLECCIONN LATERAL EN ACERO A 37 SEGÚN DISEÑO (INCLUYE PRIMER Y PINTURA EPOXICA) | 2020-07-20 | 2020-08-06 | 18 | 100% | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 18 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFLECTORES PERIMETRAL Y CENTRAL SECCION TRIANGULAR EN FIBRA DE VIDRIO SEGUN DISEÑO L= 9.60 M | 2020-07-20 | 2020-08-06 | 18 | 100% | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 18 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE CAMPANAS (INCLUYE PRIMER Y PINTURA EPÓXICA) | 2020-07-20 | 2020-08-06 | 18 | 100% | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 18 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS | 2020-07-13 | 2020-08-02 | 21 | 100% | 21 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.87% | 20.9722 | 0.027778 | 20.9722 | 2020-08-02 | 2020-08-31
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS | 2020-08-03 | 2020-08-06 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 4 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | 2020-07-01 | 2020-07-19 | 19 | 100% | 19 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 19 | 0 | 2020-07-19 | 2020-08-31
IMPRIMACION CON SIKADUR 32 | 2020-07-13 | 2020-08-06 | 25 | 100% | 25 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 25 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 32 | 100% | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78.07% | 24.9816 | 7.0184 | 24.9816 | 2020-08-06 | 2020-08-31
ACCESORIOS Y TUBERIAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA BRIDADA DE 8" | 2020-07-13 | 2020-08-06 | 25 | 100% | 25 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 25 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4" | 2020-07-13 | 2020-08-06 | 25 | 100% | 25 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 25 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4" | 2020-07-13 | 2020-08-06 | 25 | 100% | 25 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 25 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4" PERFORADA | 2020-07-13 | 2020-08-06 | 25 | 100% | 25 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 25 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO HF 4" | 2020-07-06 | 2020-07-26 | 21 | 100% | 21 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 21 | 0 | 2020-07-26 | 2020-08-31
CAMPANA DE FIBRA DE VIDRIO SEPARADOR LIQUIDO- GAS | 2020-07-06 | 2020-08-02 | 28 | 100% | 28 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 28 | 0 | 2020-08-02 | 2020-08-31
QUEMADOR DE BIOGAS PARA PRESION MINIMA DE GAS 23 FT 3/H | 2020-07-06 | 2020-08-02 | 28 | 100% | 28 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 28 | 0 | 2020-08-02 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA SALIDA EFLUENTE TIPO GLOBO 10" | 2020-07-06 | 2020-08-02 | 28 | 100% | 28 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 28 | 0 | 2020-08-02 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA DE LODOS MARIPOSA BRIDA 4" | 2020-07-06 | 2020-08-02 | 28 | 100% | 28 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 28 | 0 | 2020-08-02 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA PVC D=4" | 2020-06-29 | 2020-07-26 | 28 | 100% | 28 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 28 | 0 | 2020-07-26 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE D=8" PVC | 2020-06-29 | 2020-07-26 | 28 | 100% | 28 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 28 | 0 | 2020-07-26 | 2020-08-31
LAVADO Y LIMPIEZA DE TANQUE EXISTENTE | 2020-06-29 | 2020-07-26 | 28 | 100% | 28 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 22.4 | 5.6 | 22.4 | 2020-07-26 | 2020-08-31
BOMBA PARA LODOS SUMERGIBLE 2 HP 220V ALTURA DINAMICA 11 MTS DE 3" DE DIAMETRO PARA 400 LPM (INCLUYE RIEL DE DESLIZAMIENTO Y ACOPLE) | 2020-07-13 | 2020-07-26 | 14 | 100% | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 14 | 0 | 2020-07-26 | 2020-08-31
FOSO BOMBAS
LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO ( CARTERAS Y PLANOS) | 2020-02-10 | 2020-02-23 | 14 | 100% | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 14 | 0 | 14 | 2020-02-23 | 2020-08-31
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO | 2020-02-10 | 2020-02-23 | 14 | 100% | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 14 | 0 | 14 | 2020-02-23 | 2020-08-31
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS | 2020-07-13 | 2020-08-06 | 25 | 100% | 25 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86.8% | 86.8% | 21.7 | 3.3 | 21.7 | 2020-08-06 | 2020-08-31
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS | 2020-06-30 | 2020-07-05 | 6 | 100% | 6 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 6 | 0 | 6 | 2020-07-05 | 2020-08-31
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS | 2020-08-03 | 2020-08-06 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 4 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa | 2020-06-30 | 2020-08-06 | 38 | 100% | 38 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.42% | 90.89% | 90.89% | 34.5382 | 3.4618 | 34.5382 | 2020-08-06 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA Y MARCO PARA INSPECCION 1.00 X 1.00 | 2020-08-03 | 2020-08-06 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 4 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
NIPLE PASAMUROS EN HF D = 4" | 2020-07-13 | 2020-07-26 | 14 | 100% | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 14 | 0 | 2020-07-26 | 2020-08-31
CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P | 2020-02-10 | 2020-02-23 | 14 | 100% | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% | 99.84% | 99.84% | 99.84% | 99.84% | 13.9776 | 0.0224 | 13.9776 | 2020-02-23 | 2020-08-31
ESCALERA DE GATO INC. ANTICORR. TUBO D=1" | 2020-07-13 | 2020-08-06 | 25 | 100% | 25 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 25 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
CABEZAL DE DESCARGA 1 | [6 empty] | 0% | 35.82% | 69.72% | 99.92% | 99.99% | 99.99% | 99.99%
PRELIMINARES
LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO ( CARTERAS Y PLANOS) | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 99.93% | 99.93% | 99.93% | 99.93% | 99.93% | 99.93% | 0.99933 | 0.00066622 | 0.99933 | 2019-12-02 | 2020-08-31
EXCAVACION Y RELLENOS
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS PARA ESTRUCTURAS | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2 | 0 | 2 | 2019-11-17 | 2020-08-31
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 25% | 100% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 2 | 0 | 2 | 2019-11-17 | 2020-08-31
ESTRUCTURA
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS | 2019-11-16 | 2019-12-18 | 33 | 100% | 33 | 0 | 0% | 0% | 44.49% | 99.93% | 100% | 100% | 100% | 33 | 0 | 33 | 2019-12-18 | 2020-08-31
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa | 2019-11-16 | 2019-12-08 | 23 | 100% | 23 | 0 | 0% | 4.19% | 4.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 23 | 0 | 23 | 2019-12-08 | 2020-08-31
ALIVIADERO TRANSVERSAL | [6 empty] | 6.254% | 14.7% | 22.08% | 64.01% | 64.03% | 64.03% | 64.03%
PRELIMINARES
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTONICA | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 1 | 100% | 1 | 0 | 25% | 84.27% | 84.27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0 | 1 | 2019-10-01 | 2020-08-31
EXCAVACION Y RELLENOS
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2 | 100% | 2 | 0 | 8.3% | 8.3% | 16.67% | 99.85% | 100% | 100% | 100% | 2 | 0 | 2 | 2019-10-02 | 2020-08-31
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-31
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-31
CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | 0 | 4 | 2019-12-26 | 2020-08-31
ESTRUCTURA
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS | 2019-10-01 | 2019-12-07 | 68 | 100% | 68 | 0 | 0% | 0% | 67.29% | 68.51% | 68.51% | 68.51% | 68.51% | 46.5841 | 21.4159 | 46.5841 | 2019-12-07 | 2020-08-31
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS | 2019-10-01 | 2019-11-04 | 35 | 100% | 35 | 0 | 25.5% | 55.01% | 55.01% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35 | 0 | 35 | 2019-11-04 | 2020-08-31
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS | 2019-10-01 | 2019-11-04 | 35 | 100% | 35 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 35 | 0 | 2019-11-04 | 2020-08-31
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa | 2019-10-01 | 2019-10-23 | 23 | 100% | 23 | 0 | 22.5% | 43.5% | 63.83% | 63.83% | 63.83% | 63.83% | 63.83% | 14.6816 | 8.3184 | 14.6816 | 2019-10-23 | 2020-08-31
DEMOLICIÓN CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO) | 2019-12-16 | 2019-12-22 | 7 | 100% | 7 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7 | 0 | 7 | 2019-12-22 | 2020-08-31
ACCESORIOS Y TUBERIAS
CAJAS DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO | 2020-02-03 | 2020-02-09 | 7 | 100% | 7 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7 | 0 | 7 | 2020-02-09 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS Y MARCO PARA INSPECCIÓN 1.00 X 1.00 EN LÁMINA DE ALFAJOR CORRUGADO | 2020-07-06 | 2020-07-19 | 14 | 100% | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 14 | 0 | 2020-07-19 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10" | 2020-02-10 | 2020-02-16 | 7 | 100% | 7 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7 | 0 | 7 | 2020-02-16 | 2020-08-31
CRIBADO | [6 empty] | 8.266% | 46.41% | 61.71% | 78.01% | 78.66% | 78.66% | 78.66%
PRELIMINARES
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTONICA | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 1 | 100% | 1 | 0 | 90.93% | 90.93% | 90.93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0 | 1 | 2019-10-01 | 2020-08-31
EXCAVACION Y RELLENOS
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS PARA ESTRUCTURA | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 35.5% | 75.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2 | 0 | 2 | 2019-10-02 | 2020-08-31
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 50% | 100% | 92.84% | 100% | 100% | 100% | 2 | 0 | 2 | 2019-10-02 | 2020-08-31
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 32% | 65.13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2 | 0 | 2 | 2019-10-02 | 2020-08-31
CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P | 2019-10-02 | 2019-10-05 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | 0 | 4 | 2019-10-05 | 2020-08-31
ESTRUCTURA
CONCRETO SIMPLE DE 35 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS | 2019-10-02 | 2019-12-08 | 68 | 100% | 68 | 0 | 0% | 40.3% | 85.21% | 85.21% | 85.21% | 85.21% | 85.21% | 57.9434 | 10.0566 | 57.9434 | 2019-12-08 | 2020-08-31
CONCRETO SIMPLE DE 35 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS | 2019-10-02 | 2019-11-05 | 35 | 100% | 35 | 0 | 0% | 65.93% | 65.93% | 84.23% | 84.23% | 84.23% | 84.23% | 29.48 | 5.52 | 29.48 | 2019-11-05 | 2020-08-31
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa | 2019-10-02 | 2019-11-05 | 35 | 100% | 35 | 0 | 0% | 95.81% | 95.81% | 95.81% | 95.81% | 95.81% | 95.81% | 33.5345 | 1.4655 | 33.5345 | 2019-11-05 | 2020-08-31
DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO , INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 99.98% | 99.98% | 99.98% | 99.98% | 1.9995 | 0.00047167 | 1.9995 | 2019-10-02 | 2020-08-31
ACCESORIOS Y TUBERIAS
COMPUERTA TIPO GUILLOTINA CON OPTURADOR HD SECCION CUADRADADE 12" (INCLUYE GUIAS Y MARCOS EN ACEROINOXIDABLE) | 2020-09-28 | 2020-10-04 | 7 | 0% | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7 | 0 | 2020-10-04 | 2020-08-31
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa | 2020-07-06 | 2020-07-19 | 14 | 100% | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 14 | 0 | 2020-07-19 | 2020-08-31
OBRAS DE MITIGACION QUEBRADA MURCIELAGOS | [6 empty] | 0% | 5.906% | 6.404% | 18.21% | 26.15% | 28.31% | 33.7%
PRELIMINARES
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 52.66% | 52.66% | 52.66% | 100% | 100% | 100% | 2 | 0 | 2 | 2019-10-02 | 2020-08-31
EXCAVACION Y RELLENOS
EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM | 2019-10-02 | 2019-11-05 | 35 | 100% | 35 | 0 | 0% | 6.4% | 11.38% | 11.38% | 30.94% | 30.94% | 30.95% | 10.8329 | 24.1671 | 10.8329 | 2019-11-05 | 2020-08-31
ESTABILIDAD
MURO DE CONTENCION DE SUELO REFORZADO CON GEOTEXTIL (TIERRA ARMADA) | 2020-02-03 | 2020-04-30 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBAGS (bolsas fabricadas con Geotextil Tejido que al ser llenadas con material de sitio) | 2020-02-03 | 2020-04-30 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION DE FONDO CON SACO DE SUELO (INCLUYE LONA DE FIBRA NATURAL, CEMENTO Y MANO DE OBRA) | 2020-02-03 | 2020-04-30 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-31
EMPRADIZACION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED SEGUN NORMA INVIAS | 2020-08-31 | 2020-10-05 | 36 | 0% | 0 | 36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 36 | 0 | 2020-10-05 | 2020-08-31
CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000 | 2020-07-20 | 2020-10-05 | 78 | 53.85% | 42 | 36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 78 | 0 | 2020-10-05 | 2020-08-31
PROTECCIÓN DE QUEBRADA CON COLCHONETA RENO E=30 CM, PROTEGIDA CON PVC | 2020-07-06 | 2020-10-05 | 92 | 60.87% | 56 | 36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.47% | 34.13% | 56.12% | 51.6331 | 40.3669 | 51.6331 | 2020-10-05 | 2020-08-31
MURO DE CONTENCIÓN EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN, CONFINADO CON SACOS DE SUELO | 2020-07-20 | 2020-10-05 | 78 | 53.85% | 42 | 36 | 0% | 0% | 0% | 18.07% | 18.07% | 18.07% | 49.94% | 38.9554 | 39.0446 | 38.9554 | 2020-10-05 | 2020-08-31
MEJORAMIENTO DE PISO CON RAJÓN PARA AUMENTAR SOPORTE DE LA PROTECCIÓN DEL CAUCE | 2020-02-03 | 2020-04-30 | 88 | 100% | 88 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88 | 0 | 88 | 2020-04-30 | 2020-08-31
INSTALACIONES ELÉCTRICAS | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SALIDAS ALUMBRADO
SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA | 2020-03-23 | 2020-08-06 | 137 | 100% | 137 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 137 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
SALIDA TOMAS
SALIDA TOMACORRIENTE TRIFASICA | 2020-03-23 | 2020-08-06 | 137 | 100% | 137 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 137 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
TABLEROS, ARMARIOS Y CAJAS METALICAS
TABLERO TRIFASICO DE 12 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | 2020-03-23 | 2020-04-05 | 14 | 100% | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 14 | 0 | 2020-04-05 | 2020-08-31
PROTECCIONES
BREAKER 1X20 AMP ENCHUFABLE | 2020-03-23 | 2020-08-06 | 137 | 100% | 137 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 137 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
BREAKER 2X30 AMP ENCHUFABLE | 2020-03-23 | 2020-08-06 | 137 | 100% | 137 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 137 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
BREAKER 3X50 AMP ENCHUFABLE | 2020-03-23 | 2020-08-06 | 137 | 100% | 137 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 137 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
BREAKER 3X63 AMP ENCHUFABLE | 2020-03-23 | 2020-08-06 | 137 | 100% | 137 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 137 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
BREAKER 3X80 AMP TOTALIZADOR | 2020-03-23 | 2020-08-06 | 137 | 100% | 137 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 137 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
OBRAS CIVILES
CANALIZACION 3 DUCTOS PVC TIPO PESDADO DE 2" | 2020-04-13 | 2020-08-06 | 116 | 100% | 116 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 116 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4" | 2020-04-13 | 2020-08-06 | 116 | 100% | 116 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 116 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
CAJA DE INSPECCION PARA CANALIZACION CS 276NORMA (INCLYE BASE,MUROS,PAÑETES MARCO Y TAPA) | 2020-04-13 | 2020-08-06 | 116 | 100% | 116 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 116 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
TUBO EMT 1/2 PULG | 2020-04-13 | 2020-08-06 | 116 | 100% | 116 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 116 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
TUBO EMT 3/4 PULG | 2020-04-13 | 2020-08-06 | 116 | 100% | 116 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 116 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
TUBO PVC 2 PULG | 2020-04-13 | 2020-08-06 | 116 | 100% | 116 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 116 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
POSTE METALICO DE 8 MTS | 2020-03-02 | 2020-03-22 | 21 | 100% | 21 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 21 | 0 | 2020-03-22 | 2020-08-31
ACOMETIDAS ELECTRICAS
ACOMETIDA DESDE TRANSFORMADOR HASTA TGA en cable Cu THHN (3X4+1X4)+1X4T POR DUCTOS 1X2 pulg Galvanizado | 2020-03-02 | 2020-03-22 | 21 | 100% | 21 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 21 | 0 | 2020-03-22 | 2020-08-31
ACOMETIDA DESDE CAJA INSPECCION 1 HASTA TN1 en cable Cu THHN-(3X4+1X4)+1X4T POR ZANJA | 2020-03-02 | 2020-03-22 | 21 | 100% | 21 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 21 | 0 | 2020-03-22 | 2020-08-31
LUMINARIAS
PHILIPS SNF100 1xMHN-TD150W /4 | 2020-07-27 | 2020-08-06 | 11 | 100% | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 11 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
LECHO DE LODOS | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.398%
PRELIMINARES
LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO ( CARTERAS Y PLANOS) | 2020-03-09 | 2020-03-15 | 7 | 100% | 7 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.01% | 5.9504 | 1.0496 | 5.9504 | 2020-03-15 | 2020-08-31
EXCAVACION Y RELLENOS
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) | 2020-07-27 | 2020-08-06 | 11 | 100% | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 11 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO | 2020-07-27 | 2020-08-02 | 7 | 100% | 7 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7 | 0 | 2020-08-02 | 2020-08-31
GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE ( 1/6" - 2") | 2020-08-28 | 2020-10-04 | 38 | 100% | 38 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 38 | 0 | 2020-10-04 | 2020-08-31
RELLENO ARENA DE RIO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | 2020-08-28 | 2020-10-04 | 38 | 100% | 38 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77.75% | 29.5432 | 8.4568 | 29.5432 | 2020-10-04 | 2020-08-31
LADRILLO TOLETE COMÚN | 2020-08-28 | 2020-10-04 | 38 | 100% | 38 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 38 | 0 | 2020-10-04 | 2020-08-31
GEOTEXTIL TEJIDO | 2020-08-28 | 2020-10-04 | 38 | 100% | 38 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 38 | 0 | 2020-10-04 | 2020-08-31
ESTRUCTURA
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS | 2020-09-14 | 2020-09-27 | 14 | 0% | 0 | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 14 | 0 | 2020-09-27 | 2020-08-31
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 14 | 0% | 0 | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 14 | 0 | 2020-09-20 | 2020-08-31
CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 7 | 0% | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7 | 0 | 2020-09-20 | 2020-08-31
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa | 2020-09-07 | 2020-09-27 | 21 | 0% | 0 | 21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 21 | 0 | 2020-09-27 | 2020-08-31
CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P | 2020-08-31 | 2020-09-06 | 7 | 0% | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7 | 0 | 2020-09-06 | 2020-08-31
PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10 MTS | 2020-09-28 | 2020-10-04 | 7 | 0% | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7 | 0 | 2020-10-04 | 2020-08-31
ESTRUCTURA METALICA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | 2020-09-14 | 2020-10-05 | 22 | 0% | 0 | 22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 22 | 0 | 2020-10-05 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA THERMOACUSTICA 0.83 X 3.05 | 2020-09-14 | 2020-10-05 | 22 | 0% | 0 | 22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 22 | 0 | 2020-10-05 | 2020-08-31
ACCESORIOS Y TUBERIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 4" RDE 21 UNIÓN MECANICA | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 8 | 0% | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 8 | 0 | 2020-10-05 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4" | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 8 | 0% | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 8 | 0 | 2020-10-05 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA PVC D=4" | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 8 | 0% | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 8 | 0 | 2020-10-05 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION TEE REDUCIDA 8" X 4" | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 8 | 0% | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 8 | 0 | 2020-10-05 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALAVULA BOLA 4" | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 8 | 0% | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 8 | 0 | 2020-10-05 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC DE 8" | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 8 | 0% | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 8 | 0 | 2020-10-05 | 2020-08-31
CINTA SIKA PVC AR 18 DE 30 CM PARA JUNTAS DE CONSTRUCCION | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 14 | 0% | 0 | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 14 | 0 | 2020-09-20 | 2020-08-31
PORTERIA | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PRELIMINARES
LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA | 2020-07-01 | 2020-07-05 | 5 | 100% | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 5 | 0 | 2020-07-05 | 2020-08-31
EXCAVACION Y RELLENOS
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) | 2020-07-06 | 2020-07-26 | 21 | 100% | 21 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 21 | 0 | 2020-07-26 | 2020-08-31
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO | 2020-07-06 | 2020-07-26 | 21 | 100% | 21 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 21 | 0 | 2020-07-26 | 2020-08-31
ESTRUCTURA
BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI) | 2020-07-20 | 2020-08-06 | 18 | 100% | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 18 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI | 2020-07-01 | 2020-07-12 | 12 | 100% | 12 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 12 | 0 | 2020-07-12 | 2020-08-31
CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR | 2020-07-06 | 2020-07-19 | 14 | 100% | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 14 | 0 | 2020-07-19 | 2020-08-31
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa VIGAS DE CIMENTACION | 2020-07-01 | 2020-07-26 | 26 | 100% | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 26 | 0 | 2020-07-26 | 2020-08-31
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS | 2020-07-06 | 2020-07-26 | 21 | 100% | 21 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 21 | 0 | 2020-07-26 | 2020-08-31
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa COLUMNAS | 2020-07-13 | 2020-08-02 | 21 | 100% | 21 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 21 | 0 | 2020-08-02 | 2020-08-31
VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI) | 2020-07-20 | 2020-08-06 | 18 | 100% | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 18 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa VIGAS AEREAS | 2020-07-20 | 2020-08-06 | 18 | 100% | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 18 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
MAMPOSTERIA Y PAÑETES
MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS | 2020-07-20 | 2020-08-06 | 18 | 100% | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 18 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 | 2020-07-20 | 2020-08-06 | 18 | 100% | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 18 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS | 2020-07-27 | 2020-08-06 | 11 | 100% | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 11 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
CARPINTERIA METALICA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | 2020-07-27 | 2020-08-06 | 11 | 100% | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 11 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE | 2020-07-27 | 2020-08-06 | 11 | 100% | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 11 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | 2020-07-27 | 2020-08-06 | 11 | 100% | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 11 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
CUBIERTA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA THERMOACUSTICA 0.83 X 3.05 | 2020-07-27 | 2020-08-06 | 11 | 100% | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 11 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PRELIMINARES
LOCALIZACION Y REPLANTEO | 2020-07-27 | 2020-08-02 | 7 | 100% | 7 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7 | 0 | 2020-08-02 | 2020-08-31
EXCAVACION Y RELLENOS
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) | 2020-07-27 | 2020-08-06 | 11 | 9.091% | 1 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 11 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
ESTRUCTURA
CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P | 2020-07-27 | 2020-08-02 | 7 | 100% | 7 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7 | 0 | 2020-08-02 | 2020-08-31
CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR | 2020-08-03 | 2020-08-06 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 4 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa | 2020-07-27 | 2020-08-06 | 11 | 100% | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 11 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
CARPINTERIA METALICA
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MM (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1"X1"X3/16") H=2.1 | 2020-07-27 | 2020-08-06 | 11 | 100% | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 11 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | 2020-07-27 | 2020-08-06 | 11 | 100% | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 11 | 0 | 2020-08-06 | 2020-08-31
PROMEDIO GENERAL DE AVANCE | [6 empty] | 2.52% | 11.72% | 18.54% | 31.45% | 32.75% | 34.03% | 36.88%