## INSTALACIONES_DR
TERRAZA 1
LONGITUD DE AVANCE
TRAMO 1 | ENFERMERIA- CAJA | 20.8 | AGUAS NEGRAS
|  | 20.8 | AGUAS GRISES
TRAMO 2 | OFICINA A T | 3.4 | AGUAS GRISES
|  | 2.2 | AGUAS NEGRAS
TRAMO 3 | OFICINA INICIAL- CAJA ENFERMERÍA | 18.1 | AGUAS NEGRAS
|  | 18.1 | AGUAS GRISES
REDES HIDRAULICAS- PROYECTO MINA SANTA MARTHA
|  |  | CONTRATADO |  |  | EJECUTADO |  | CORTE 01 |  |  | VALOR SOBRANTE
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT CONTRATADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
TUBERIA AGUAS NEGRAS
| EXCAVACIÒN MANUAL PARA RED DE AGUAS NEGRAS DE 4" Y 6", INC CAMA EN ARENA Y CONEXIÓN DE REDES | ML | 192 | 35000 | 6720000 | 180.48 | 6316800 | 88.65 | 35000 | 3102750 | 403200
CUADRO RESUMEN DE ADICIONALES REPRESENTADO EN ML DE TUBERÍA
[13 empty] | FECHA | CONCEPTO | VALOR | ML
[13 empty] | 2021-03-23 | ACCESORIOS | 400000 | 11.43
| TUBERIA AGUA POTABLE | [11 empty] | 2021-03-25 | TRAMO ADICONAL DE TUBERIA GRIS | 701750 | 20.05
| EXCAVACION MANUAL PARA RED DE AGUA POTABLE DE 2" Y 1/2; Y MANGUERA DE POLIETILENO, INC CAMA DE ARENA Y CONECCION DE REDES | ML | 403 | 25000 | 10075000 | 152.35 | 3808750 | 85.7 | 25000 | 2142500 | 6266250 |  | 2021-03-27 | ACCESORIOS | 131700 | 3.7629
TUBERIA DE AGUAS GRISES
1 | EXCAVACION MANUAL PARA RED DE AGUAS GRISES DE 4" Y 6" | ML | 209 | 35000 | 7315000 | 187.45 | 6560750 | 99.4 | 35000 | 3479000 | 754250
2 | PERFILACION Y NIVELACION DE EXCAVACION EN PIEDRA INC COMPACTACION Y CAMA DE ARENA | ML | 79 | 12000 | 948000 | 76.2 | 914400 | 20 | 12000 | 240000 | 33600
3 | CONECCION ACCESORIOS | UND | 101 | 1200 | 121200 | 151 | 181200 | 54 | 1200 | 64800 | -60000
4 | CAJAS DE INSPECCIÓN 1*1*1 INC TAPA, E | UND | 12 | 250000 | 3000000 | 10 | 2500000 | 0 | 250000 | 0 | 500000
5 | DESARENADOR 1*1 | UND | 1 | 500000 | 500000 |  | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000
6 | TRAMPA DE GRASAS 1,2*1,2*1 | UND | 1 | 580000 | 580000 | 3 | 1740000 | 0 | 580000 | 0 | -1160000
7 | CORTE Y TALADO DE VEGETACION SUPERFICIAL | ML | 79 | 12000 | 948000 | 76.2 | 914400 | 39.5 | 12000 | 474000 | 33600
| ITEMS NO PREVISTOS | [8 empty] | TOTAL | 7270900
| MANO DE OBRA PARA FUNDIR PLACA PTAR | GLB |  | 500000 |  | 1 | 500000 |  |  |  | 500000 | APROBADO 23/03/2021
| EXCAVACIÓN MANUAL EN PIEDRA | ML |  | 5000 |  | 76.2 | 381000 |  |  |  | 381000
| CONECCION Y REDIRECCIONAMIENTO DE REDES INTERNAS CONTENEDORES | UND |  | 240000 |  | 3.5 | 840000 |  |  |  | 840000
[10 empty] | GRAN TOTAL | 5549900
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 30207200 | GRAN TOTAL | 24657300 | TOTAL CORTE 01 |  | 9503050
SEDIMENTADOR Y DESARENADOR
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 2460000 | GRAN TOTAL | 0 |  |  |  | 2460000
MANO DE OBRA PORTERÍA MINA SANTA MARTHA
1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 1.86 | 54225.36 | 100859.1696 |  |  | 0 | 54225.36 | 0
2 | AFIRMADO Y COMPACTADO COMPACTADO BASE | M3 | 0.87 | 47192.28 | 41057.2836 |  |  | 0 | 47192.28 | 0
3 | INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA | M2 | 8.7 | 3600 | 31320 |  |  | 0 | 3600 | 0
4 | MEZCLADO, VACIADO DE PLACA CONTRAPISO ESP 15 CM | M2 | 8.7 | 32000 | 278400 |  |  | 0 | 32000 | 0
5 | COLUMNA EN CONCRETO DE 10*10, INC MEZCLADO, VACIADO , FIGURADO Y AMARRE DE ACERO | ML | 12.6 | 42000 | 529200 |  |  | 0 | 42000 | 0
6 | MURO EN BLOQUE NUMERO 5 ESP. 12CM | M2 | 21.77 | 43005.84 | 936237.1368 |  |  | 0 | 43005.84 | 0
7 | DINTEL EN CONCRETO ,12*,20 INC REFUERZO | ML | 8.5 | 46000 | 391000 |  |  | 0 | 46000 | 0
8 | VIGAAEREA DE AMARRE, DE 20*10 INC. AMARRADO ACERO MEZCALDO, Y VACIADO DE CONCRETO NO INCLUYE ANDAMIO | ML | 17.4 | 52000 | 904800 |  |  | 0 | 52000 | 0
9 | ESTRUCTURA METALICA PERFIL METALICO 4*8 CAL 16 INC PINTURA | ML | 21 | 23000 | 483000 |  |  | 0 | 23000 | 0
10 | CUBIERTA EN TEJA TERMO ACUSTICA | M2 | 15.54 | 44024.32 | 684137.9328 |  |  | 0 | 44024.32 | 0
11 | ALISTADO DE PISO ESP. 4 CM | M2 | 10.5 | 16000 | 168000 |  |  | 0 | 16000 | 0
12 | PAÑETE 1-4 , INC FILOS Y DILATACIONES | M2 | 43.54 | 32000 | 1393280 |  |  | 0 | 32000 | 0
13 | VINILO 3 MANOS PARA MURO EXTERIOR E INTERIOR | M2 | 43.54 | 9500 | 413630 |  |  | 0 | 9500 | 0
14 | ENCHAPE PAREDES Y MUROS ALTURA 1,2 | M2 | 16.5 | 32500 | 536250 |  |  | 0 | 32500 | 0
15 | INSTLACION, PUERTA EN LA MINA INC ANTICORROSIVO | M2 | 1 | 85000 | 85000 |  |  | 0 | 85000 | 0
16 | INSTLACION, VENTANA EN LAMINA | M2 | 3 | 85000 | 255000 |  |  | 0 | 85000 | 0
17 | ESMALTE LAMINA LLENA PUERTAS | M2 | 4.8 | 18000 | 86400 |  |  | 0 | 18000 | 0
18 | ESMALTE LAMINA LINEAL VENTANAS | ML | 15 | 2300 | 34500 |  |  | 0 | 2300 | 0
19 | RED INTERNA AGUAS GRISES | UND | 1 | 75000 | 75000 |  |  | 0 | 75000 | 0
20 | RED INTERNA AGUAS NEGRAS | UND | 1 | 75000 | 75000 |  |  | 0 | 75000 | 0
21 | PUNTO HIDRAULICO | UND | 3 | 54000 | 162000 |  |  | 0 | 54000 | 0
22 | INSTALACION APARATOS SANITARIOS | UND | 2 | 48000 | 96000 |  |  | 0 | 48000 | 0
23 | MEZCLADO, FUNDIDO Y VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO | M3 | 5.5 | 117000 | 643500 |  |  | 0 | 117000 | 0
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 8403571.5228 | CONDICION ACTUALIZADA | 7760071.52
ACCESO PORTERIA (MUROS PERIMETRALES)
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 3428712.14 | CONDICION ACTUALIZADA | 0 |  |  |  | 3428712.14
|  |  |  | TOTAL CONTRATADO | 52903055.1856 | CONDICION ACTUALIZADA | 32417371.52 | TOTAL CORTE 01 |  | 9503050
[6 empty] | SALDO A FAVOR | 20485683.6656 |  |  | SALDO A FAVOR | 11438612.14

## PORTERÍA
CONSTRUCCIÓN PORTERÍA MINA SANTA MARTHA
|  |  | CONTRATADO |  |  | EJECUTADO |  | CORTE 01 |  |  | CORTE 02 |  |  | CORTE 03
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD CONTRATADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
MANO DE OBRA PORTERÍA MINA SANTA MARTHA
1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 1.86 | 54225.36 | 100859.1696 |  |  | 0 | 54225.36 | 0 | 0 | 54225.36 | 0 |  | 54225.36 | 0
2 | AFIRMADO Y COMPACTADO COMPACTADO BASE | M3 | 0.87 | 47192.28 | 41057.2836 |  |  | 0 | 47192.28 | 0 | 0 | 47192.28 | 0 |  | 47192.28 | 0
3 | INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA | M2 | 8.7 | 3600 | 31320 |  |  | 0 | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 |  | 3600 | 0
4 | MEZCLADO, VACIADO DE PLACA CONTRAPISO ESP 15 CM | M2 | 8.7 | 32000 | 278400 |  |  | 0 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0 |  | 32000 | 0
5 | COLUMNA EN CONCRETO DE 10*10, INC MEZCLADO, VACIADO , FIGURADO Y AMARRE DE ACERO | ML | 12.6 | 42000 | 529200 |  |  | 0 | 42000 | 0 | 0 | 42000 | 0 |  | 42000 | 0
6 | MURO EN BLOQUE NUMERO 5 ESP. 12CM | M2 | 21.77 | 43005.84 | 936237.1368 |  |  | 0 | 43005.84 | 0 | 0 | 43005.84 | 0 |  | 43005.84 | 0
7 | DINTEL EN CONCRETO ,12*,20 INC REFUERZO | ML | 8.5 | 46000 | 391000 |  |  | 0 | 46000 | 0 | 0 | 46000 | 0 |  | 46000 | 0
8 | VIGAAEREA DE AMARRE, DE 20*10 INC. AMARRADO ACERO MEZCALDO, Y VACIADO DE CONCRETO NO INCLUYE ANDAMIO | ML | 17.4 | 52000 | 904800 |  |  | 0 | 52000 | 0 | 0 | 52000 | 0 |  | 52000 | 0
9 | ESTRUCTURA METALICA PERFIL METALICO 4*8 CAL 16 INC PINTURA | ML | 21 | 23000 | 483000 |  |  | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 |  | 23000 | 0
10 | CUBIERTA EN TEJA TERMO ACUSTICA | M2 | 15.54 | 44024.32 | 684137.9328 |  |  | 0 | 44024.32 | 0 | 0 | 44024.32 | 0 |  | 44024.32 | 0
11 | ALISTADO DE PISO ESP. 4 CM | M2 | 10.5 | 16000 | 168000 |  |  | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 |  | 16000 | 0
12 | PAÑETE 1-4 , INC FILOS Y DILATACIONES | M2 | 43.54 | 32000 | 1393280 |  |  | 0 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0 |  | 32000 | 0
13 | VINILO 3 MANOS PARA MURO EXTERIOR E INTERIOR | M2 | 43.54 | 9500 | 413630 |  |  | 0 | 9500 | 0 | 0 | 9500 | 0 |  | 9500 | 0
14 | ENCHAPE PAREDES Y MUROS ALTURA 1,2 | M2 | 16.5 | 32500 | 536250 |  |  | 0 | 32500 | 0 | 0 | 32500 | 0 |  | 32500 | 0
15 | INSTLACION, PUERTA EN LA MINA INC ANTICORROSIVO | M2 | 1 | 85000 | 85000 |  |  | 0 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 0 |  | 85000 | 0
16 | INSTLACION, VENTANA EN LAMINA | M2 | 3 | 85000 | 255000 |  |  | 0 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 0 |  | 85000 | 0
17 | ESMALTE LAMINA LLENA PUERTAS | M2 | 4.8 | 18000 | 86400 |  |  | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 |  | 18000 | 0
18 | ESMALTE LAMINA LINEAL VENTANAS | ML | 15 | 2300 | 34500 |  |  | 0 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 0 |  | 2300 | 0
19 | RED INTERNA AGUAS GRISES | UND | 1 | 75000 | 75000 |  |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 |  | 75000 | 0
20 | RED INTERNA AGUAS NEGRAS | UND | 1 | 75000 | 75000 |  |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 |  | 75000 | 0
21 | PUNTO HIDRAULICO | UND | 3 | 54000 | 162000 |  |  | 0 | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 0 |  | 54000 | 0
22 | INSTALACION APARATOS SANITARIOS | UND | 2 | 48000 | 96000 |  |  | 0 | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 0 |  | 48000 | 0
23 | MEZCLADO, FUNDIDO Y VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO | M3 | 5.5 | 117000 | 643500 |  |  | 0 | 117000 | 0 | 0 | 117000 | 0 |  | 117000 | 0
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 8403571.5228 | CONDICION ACTUALIZADA

## RENDIMIENTO DE PERSONAL (hidden)
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
PAUSA DE ACTIVIDADES POR PRECIPITACIÓN
FECHA | TIEMPO DE PAUSA DE ACTIVIDADES | TOTAL HORAS
2021-03-02 | 30 MIN | 11 HORAS | REPRESENTA PAUSA DE ACTIVIDADES DE UN JORNAL Y 3 HORAS
2021-03-03 | 1 HORA
2021-03-11 | 2 HORAS
2021-03-12 | 2 HORAS
2021-03-13 | 1:30 HORAS
2021-03-15 | 2 HORAS
1900-01-16 | 2 HORAS
RETRASO DE ACTIVIDADES POR CONDICIONES FÍSICAS DEL TERRENO
FECHAS | REPRESENTACION EN TIEMPO
2021-03-02 | 4 DIAS
2021-03-03
2021-03-04
2021-03-05
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-08
2021-03-09
2021-03-10
2021-03-11
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-15
2021-03-16
2021-03-17
2021-03-18