## INSTALACIONES_DR
TERRAZA 1
LONGITUD DE AVANCE
TRAMO 1 | ENFERMERIA- CAJA | 20.8 | AGUAS NEGRAS
|  | 20.8 | AGUAS GRISES
TRAMO 2 | OFICINA A T | 3.4 | AGUAS GRISES
|  | 2.2 | AGUAS NEGRAS
TRAMO 3 | OFICINA INICIAL- CAJA ENFERMERÍA | 18.1 | AGUAS NEGRAS
|  | 18.1 | AGUAS GRISES
REDES HIDRAULICAS- PROYECTO MINA SANTA MARTHA
|  |  | CONTRATADO |  |  | EJECUTADO |  | CORTE 01 |  |  | VALOR SOBRANTE
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT CONTRATADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
TUBERIA AGUAS NEGRAS
| EXCAVACIÒN MANUAL PARA RED DE AGUAS NEGRAS DE 4" Y 6", INC CAMA EN ARENA Y CONEXIÓN DE REDES | ML | 192 | 35000 | 6720000 | 180.48 | 6316800 | 88.65 | 35000 | 3102750 | 403200
CUADRO RESUMEN DE ADICIONALES REPRESENTADO EN ML DE TUBERÍA
[13 empty] | FECHA | CONCEPTO | VALOR | ML
[13 empty] | 2021-03-23 | ACCESORIOS | 400000 | 11.43
| TUBERIA AGUA POTABLE | [11 empty] | 2021-03-25 | TRAMO ADICONAL DE TUBERIA GRIS | 701750 | 20.05
| EXCAVACION MANUAL PARA RED DE AGUA POTABLE DE 2" Y 1/2; Y MANGUERA DE POLIETILENO, INC CAMA DE ARENA Y CONECCION DE REDES | ML | 403 | 25000 | 10075000 | 152.35 | 3808750 | 85.7 | 25000 | 2142500 | 6266250 |  | 2021-03-27 | ACCESORIOS | 131700 | 3.7629
TUBERIA DE AGUAS GRISES
1 | EXCAVACION MANUAL PARA RED DE AGUAS GRISES DE 4" Y 6" | ML | 209 | 35000 | 7315000 | 187.45 | 6560750 | 99.4 | 35000 | 3479000 | 754250
2 | PERFILACION Y NIVELACION DE EXCAVACION EN PIEDRA INC COMPACTACION Y CAMA DE ARENA | ML | 79 | 12000 | 948000 | 76.2 | 914400 | 20 | 12000 | 240000 | 33600
3 | CONECCION ACCESORIOS | UND | 101 | 1200 | 121200 | 151 | 181200 | 54 | 1200 | 64800 | -60000
4 | CAJAS DE INSPECCIÓN 1*1*1 INC TAPA, E | UND | 12 | 250000 | 3000000 | 10 | 2500000 | 0 | 250000 | 0 | 500000
5 | DESARENADOR 1*1 | UND | 1 | 500000 | 500000 |  | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000
6 | TRAMPA DE GRASAS 1,2*1,2*1 | UND | 1 | 580000 | 580000 | 3 | 1740000 | 0 | 580000 | 0 | -1160000
7 | CORTE Y TALADO DE VEGETACION SUPERFICIAL | ML | 79 | 12000 | 948000 | 76.2 | 914400 | 39.5 | 12000 | 474000 | 33600
| ITEMS NO PREVISTOS | [8 empty] | TOTAL | 7270900
| MANO DE OBRA PARA FUNDIR PLACA PTAR | GLB |  | 500000 |  | 1 | 500000 |  |  |  | 500000 | APROBADO 23/03/2021
| EXCAVACIÓN MANUAL EN PIEDRA | ML |  | 5000 |  | 76.2 | 381000 |  |  |  | 381000
| CONECCION Y REDIRECCIONAMIENTO DE REDES INTERNAS CONTENEDORES | UND |  | 240000 |  | 3.5 | 840000 |  |  |  | 840000
[10 empty] | GRAN TOTAL | 5549900
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 30207200 | GRAN TOTAL | 24657300 | TOTAL CORTE 01 |  | 9503050
SEDIMENTADOR Y DESARENADOR
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 2460000 | GRAN TOTAL | 0 |  |  |  | 2460000
MANO DE OBRA PORTERÍA MINA SANTA MARTHA
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 7760071.52 | CONDICION ACTUALIZADA | 7760071.52
ACCESO PORTERIA (MUROS PERIMETRALES)
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 3428712.14 | CONDICION ACTUALIZADA | 0 |  |  |  | 3428712.14
|  |  |  | TOTAL CONTRATADO | 43855983.66 | CONDICION ACTUALIZADA | 32417371.52 | TOTAL CORTE 01 |  | 9503050
[6 empty] | SALDO A FAVOR | 11438612.14 |  |  | SALDO A FAVOR | 11438612.14

## RENDIMIENTO DE PERSONAL (hidden)
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
PAUSA DE ACTIVIDADES POR PRECIPITACIÓN
FECHA | TIEMPO DE PAUSA DE ACTIVIDADES | TOTAL HORAS
2021-03-02 | 30 MIN | 11 HORAS | REPRESENTA PAUSA DE ACTIVIDADES DE UN JORNAL Y 3 HORAS
2021-03-03 | 1 HORA
2021-03-11 | 2 HORAS
2021-03-12 | 2 HORAS
2021-03-13 | 1:30 HORAS
2021-03-15 | 2 HORAS
1900-01-16 | 2 HORAS
RETRASO DE ACTIVIDADES POR CONDICIONES FÍSICAS DEL TERRENO
FECHAS | REPRESENTACION EN TIEMPO
2021-03-02 | 4 DIAS
2021-03-03
2021-03-04
2021-03-05
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-08
2021-03-09
2021-03-10
2021-03-11
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-15
2021-03-16
2021-03-17
2021-03-18