## TABLA RESUMEN
COSTOS DE MATERIALES PARA LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS- PROYECTO MINA SANTA MARTHA
|  |  |  | EJECUTADO MANO DE OBRA |  |  | COSTO MATERIALES
| ITEM | DESCRIPCION | UND | VALOR UNITARIO | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO MATERIALES | VALOR TOTAL MATERIALES
TUBERIA AGUAS NEGRAS
|  | EXCAVACIÒN MANUAL PARA RED DE AGUAS NEGRAS DE 4" Y 6", INC CAMA EN ARENA Y CONEXIÓN DE REDES | ML | 35000 | 180.48 | 6316800 | 11825.0802 | 2240900
TUBERIA AGUA POTABLE
|  | EXCAVACION MANUAL PARA RED DE AGUA POTABLE DE 2" Y 1/2; Y MANGUERA DE POLIETILENO, INC CAMA DE ARENA Y CONECCION DE REDES | ML | 25000 | 152.35 | 3808750 | 8655.7269 | 1318700
TUBERIA DE AGUAS GRISES
| 1 | EXCAVACION MANUAL PARA RED DE AGUAS GRISES DE 4" Y 6" | ML | 35000 | 187.45 | 6560750 | 10502.0894 | 1968616.6667
| 2 | PERFILACION Y NIVELACION DE EXCAVACION EN PIEDRA INC COMPACTACION Y CAMA DE ARENA | ML | 12000 | 76.2 | 914400
| 3 | CONECCION ACCESORIOS | UND | 1200 | 151 | 181200 | 3374.3709 | 509530
| 4 | CAJAS DE INSPECCIÓN 1*1*1 INC TAPA, E | UND | 250000 | 10 | 2500000 | 369545.8795 | 1488587.9272
| 5 | DESARENADOR 1*1 | UND | 500000 |  | 0 | - | - | NO SE EJECUTÓ
| 6 | TRAMPA DE GRASAS 1,2*1,2*1 | UND | 580000 | 3 | 1740000 | 339663.7901 | 489145.8443
| 7 | CORTE Y TALADO DE VEGETACION SUPERFICIAL | ML | 12000 | 76.2 | 914400
[7 empty] | TOTAL MATERIALES | 8015480.4381

## TUBERIA AGUAS NEGRAS
MEMORIA DE CALCULO PARA TUBERIA DE AGUAS NEGRAS
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
EXCAVACIÒN MANUAL PARA RED DE AGUAS NEGRAS DE 4" Y 6", INC CAMA EN ARENA Y CONEXIÓN DE REDES |  |  |  | ML | 180.48
TOTAL ML DE TUBERIA DE 4" Y 6" |  |  |  | ML | 189.504
MATERIALES TUBERIA DE AGUAS NEGRAS
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
TUBERIA DE 4" X 6 M | ML | 139.08 | 9166.6667 | 1274900
TUBERIA DE 6" X 6M | ML | 41.4 | 23333.3333 | 966000
|  |  | TOTAL | 2240900
|  |  | VR/ML | 11825.0802

## TUBERIA AGUA POTABLE
MEMORIA DE CALCULO PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
EXCAVACION MANUAL PARA RED DE AGUA POTABLE DE 2" Y 1/2; Y MANGUERA DE POLIETILENO, INC CAMA DE ARENA Y CONECCION DE REDES |  |  |  | ML | 152.35
TOTAL ML DE TUBERIA DE 2" Y 1/2" |  |  |  | ML | 159.9675
MATERIALES TUBERIA DE AGUAS NEGRAS
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
TUBERIA DE 2" X 6M | ML | 136.05 | 9333.3333 | 1269800
TUBERIA DE 1/2"X 6M | ML | 16.3 | 3000 | 48900
|  |  | TOTAL | 1318700
|  |  | VR/ML | 8655.7269

## TUBERIA AGUAS GRISES
MEMORIA DE CALCULO PARA TUBERIA DE AGUA GRISES
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
EXCAVACION MANUAL PARA RED DE AGUAS GRISES DE 4" Y 6" |  |  |  | ML | 187.45
TOTAL ML DE TUBERIA DE 4" Y 6" |  |  |  | ML | 196.8225
MATERIALES TUBERIA DE AGUAS NEGRAS
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
TUBERIA DE 4" X 6M | ML | 169.78 | 9166.6667 | 1556316.6667
TUBERIA DE 6"X 6M | ML | 17.67 | 23333.3333 | 412300
|  |  | TOTAL | 1968616.6667
|  |  | VR/M2 | 10502.0894
MEMORIA DE CALCULO PARA CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIA
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
CONCRETO PREPARADO EN OBRA 3000 PSI BASE Y TAPAS |  |  |  | M3
TOTAL M3 DE CONCRETO |  |  |  | M3 | 1.05
MATERIALES PARA CONCRETO 3000 PSI
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CEMENTO | BULTO | 8.925 | 24999.996 | 223124.9643
ARENA LAVADA | M3 | 0.588 | 85000 | 49980
GRAVA | M3 | 0.882 | 85000 | 74970
|  |  | TOTAL | 348074.9643
|  |  | VR/M3 | 331499.966
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
MURO EN LADRILLO VITRIFICADO TOLETE COMÚN |  |  |  | M2
TOTAL KG DE ACERO |  |  |  | M2 | 42
MATERIALES PARA ACERO
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
LADRILLO | UND | 1596 | 510 | 813960 |  | 39 LADRILLOS POR M2, CONSIDERANDO UN DESPERDICIO DEL 5%
|  |  | TOTAL | 813960
|  |  | VR/ M2 | 19380 |  | LADRILLO RECUPERADO
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
MORTERO 1-3 DE PEGA |  |  |  | M2 | 40
TOTAL M3 DE MORTERO |  |  |  | M3 | 0.18
MATERIALES PARA CONCRETO 3000 PSI
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CEMENTO | BULTO | 1.638 | 24999.996 | 40949.9934
ARENA | M3 | 0.1962 | 85000 | 16677
|  |  | TOTAL | 57626.9934
|  |  | VR/M2 | 1440.6748
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
PAÑETE IMPERMEABILIZADO |  |  |  | M2 | 40
TOTAL M3 DE PAÑETE |  |  |  | M3 | 0.84
MATERIALES PARA CONCRETO 3000 PSI
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CEMENTO | BULTO | 7.644 | 24999.996 | 191099.9694
ARENA | M3 | 0.9156 | 85000 | 77826
|  |  | TOTAL | 268925.9694
|  |  | VR/M2 | 6723.1492
|  | TOTAL MATERIALES CAJAS DE RECOLECCION |  | 1488587.9272
|  | TOTAL VALORES UNITARIOS |  | 369545.8795
MEMORIA DE CALCULO PARA TRAMPA DE GRASAS
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
CONCRETO PREPARADO EN OBRA 3000 PSI BASE Y TAPAS |  |  |  | M3
TOTAL M3 DE CONCRETO |  |  |  | M3 | 1.05
MATERIALES PARA CONCRETO 3000 PSI
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CEMENTO | BULTO | 8.925 | 24999.996 | 223124.9643
ARENA LAVADA | M3 | 0.588 | 85000 | 49980
GRAVA | M3 | 0.882 | 85000 | 74970
|  |  | TOTAL | 348074.9643
|  |  | VR/M3 | 331499.966
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
MURO EN LADRILLO VITRIFICADO TOLETE COMÚN |  |  |  | M2
TOTAL KG DE ACERO |  |  |  | M2 | 42
MATERIALES PARA ACERO
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
MATERIAL RECUPARADO
|  |  | TOTAL | 0
|  |  | VR/ M2 | 0
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
MORTERO 1-3 DE PEGA |  |  |  | M2 | 17.28
TOTAL M3 DE MORTERO |  |  |  | M3 | 0.07776
MATERIALES PARA CONCRETO 3000 PSI
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CEMENTO | BULTO | 0.70762 | 24999.996 | 17690.3972
ARENA | M3 | 0.084758 | 85000 | 7204.464
|  |  | TOTAL | 24894.8612
|  |  | VR/M2 | 1440.6748
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
PAÑETE IMPERMEABILIZADO |  |  |  | M2 | 17.28
TOTAL M3 DE PAÑETE |  |  |  | M3 | 0.36288
MATERIALES PARA CONCRETO 3000 PSI
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CEMENTO | BULTO | 3.3022 | 24999.996 | 82555.1868
ARENA | M3 | 0.39554 | 85000 | 33620.832
|  |  | TOTAL | 116176.0188
|  |  | VR/M2 | 6723.1492
|  | TOTAL MATERIALES TRAMPA DE GRASAS |  | 489145.8443
|  | TOTAL VALORES UNITARIOS |  | 339663.7901
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
CONEXIÓN DE ACCESORIO |  |  |  | UND | 151
TOTAL UND DE ACCESORIOS CONECTADOS |  |  |  | UND | 158.55
MATERIALES PARA CONCRETO 3000 PSI
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CODO SANITARIO 4" | UND | 12 | 9265 | 111180
UNION PVC 4" | UND | 5 | 5500 | 27500
UNION PVC 1/2" | UND | 10 | 350 | 3500
REDUCCION DE 2" A 1/2" POTABLE | UND | 4 | 4850 | 19400
CODO POTABLE DE 1/2" | UND | 15 | 590 | 8850
YEE 4" PVC | UND | 1 | 21900 | 21900
SEMICODO DE 2" PARA POTABLE | UND | 10 | 11900 | 119000
REGISTRO DE 2" | UND | 1 | 23800 | 23800
UNION MANGUERA TUBO/ ADAPTADOR MACHO EN 2" | UND | 1 |  | 0
CODO DE 2" POTABLE | UND | 16 | 10900 | 174400
|  |  | TOTAL | 509530
|  |  | VR/M2 | 3374.3709