## TABLA RESUMEN
CANAL EN LADRILLO
|  |  | EJECUTADO MANO DE OBRA |  | COSTOS MATERIALES
ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR MATERIALES UNITARIO | VALOR TOTAL MATERIALES
EXCAVACIONY PERFILACION DE TERRENO | M3 | 67 | 130901 | 8707558
MEZCALDO Y FUNDIDO DE SOLADO CONCRETO E .07 14 MPA | M2 | 34.909 | 25127 | 877150 | 15360.2946 | 537610.311
CANAL TRAPEZOIDAL EN LADRILLO VETRIFICADO TOLETE COMÚN | M2 | 103.85 | 52634 | 5466024 | MATERIAL REUTILIZADO | -
CONCRETO CORRIENTE PREPARADO EN OBRA 1500 PSI PARA VIGUETA | M3 | 2.8155 | 56566 | 159262 | 203579.4 | 641275.11
ENCOGRADO EN MADERA 0.15* 0.10 | ML | 49 | 24408 | 1145325
CORTE, FIGURADO Y AMARRADO DE ACERO | KG | 581.7216 | 905 | 526342 | 4400.71 | 2689273.881 | 3 | 0.56 | 3.36 | 16000 | 4761.9048
VACIADO Y FUNDIDO CONCRETO VIGUETA | M3 | 3 | 73834 | 207880 |  |  | 4 | 0.994 | 5.964 | 26000 | 4359.4903
LIMPIADO, APLICADOSELLANTE IMPERMEABILIZANTE CANAL EN LADRILLO | ML | 93.85 | 6924 | 649817.4 | 0 | 0 | 5 | 1.552 | 9.312 | 38000 | 4080.756
EXTENDIDO DE RECEBO CON RANA CANAL LADRILLO | M3 | 9.39 | 47192 | 443136 | 10200 | 91800 | ANGULO X 6,M |  |  | 59000
4400.717
|  | TOTAL MANO DE OBRA |  | 18182494.4 | TOTAL MATERIALES | 3959959.302
CANAL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO
|  |  | EJECUTADO MANO DE OBRA |  | COSTOS MATERIALES
ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR MATERIALES UNITARIO | VALOR TOTAL MATERIALES
CONCRETO PREPARADO EN OBRA 3000 PSI CANAL TRAPEZOIDAL | M3 | 43.9471 | 56566 | 2485912.7899 | 297571.4 | 13747798.68
CORTE, FIGURADO Y AMARRADO DE ACERO | KG | 2324 | 905 | 2102468 | 4400.71 | 10738612.542
ENCOFRADO EN MADERA VIGUETA 0.15*0.10 | ML | 128 | 20385 | 2609239
PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS | M2 | 197.96 | 12496 | 2472613 | 1154.4012 | 240000
VIGA CANAL EN CONCRETO | M3 | 44 | 73834 | 3244266
CORTE, DESPIECE Y SOLDADO DE REJILLA PARA CANAL | ML | 197.96 | 40600 | 8037176 | 0 | 0
MEZCLADO Y FUNDIDO SOLADO CONCRETO E ,07 14 MPA CANAL PATIO | M2 | 137.64 | 25127 | 3458447 | 10971.639 | 1514086.182
OBRA DE CANALIZACION Y DIRECCION DE AGUA | GLB | 1 | 316115.85 | 316116
EXTENDIDO DE RECEBO LATERAL CANALES | M3 | 9.12 | 47192 | 430394 | 10200 | 91800
|  | TOTAL MANO DE OBRA |  | 25156631.7899 | TOTAL MATERIALES | 26332297.404
CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS LLUVIA
|  |  | EJECUTADO MANO DE OBRA |  | COSTOS MATERIALES
ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR MATERIALES UNITARIO | VALOR TOTAL MATERIALES
EXCAVACION Y PERFILACION DE TERRENO | M3 | 10 | 54225 | 542254
CONCRETO PREPARADO EN OBRA 3000 PSI BASE Y TAPAS | M3 | 4.71 | 56566 | 266426 | 297571.4 | 1487857
CORTE, FIGURADO Y AMARRADO DE ACERO | KG | 653.058 | 905 | 590887 | 4400.71 | 2873663.63
ENCOFRADO Y FORMALETA METALICA | M2 | 0 | 21777 | 0
VACIADO Y FUNDIDO DE CONCRETO | M3 | 5 | 73834 | 347758
MURO EN LADRILLO VITRIFICADO TOLETE COMÚN | M2 | 44.2 | 41034 | 1813696 | 20670 | 909480
MORTERO 1-3 IMPERMEABILIZADO | M2 | 31 | 51206 | 1606328 | 5960.3552 | 184771.0124
CORTE, SOLDADO Y AMARRADO DE MARCO ANGULO TAPAS CAJA | UND | 10 | 127080.32 | 1270803.2 | #DIV/0! | 0
DESARENADOR 2*2 | UND | 1 | 1400000 | 1400000
LIMPIADO, DESCALCILLADO LADRILLO | DIA | 1 | 455000 | 455000
DESCARGUE Y ORGANIZAVIÓN MATERIAL (LADRILLO, ACERO) | DIA | 1 | 455001 | 455001
LIMPIADO, VACIADO Y DRENADO DE AGUA NACEDERO | GLB | 0 | 109625 | 0
DEMOLICION CANAL EXISTENTE | M2 | 20 | 25000 | 500000
|  | TOTAL MANO DE OBRA |  | 9248153.2 | TOTAL MATERIALES | 5455771.6424
PLACA DE COMPRESORES
|  |  | EJECUTADO MANO DE OBRA |  | COSTOS MATERIALES
ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR MATERIALES UNITARIO | VALOR TOTAL MATERIALES
EXTENDIDO DE RECEBO LATERAL CANALES | M3 | 25.16 | 47192.28 | 1187357.7648 | 10200 | 255000
ENCOFRADO Y FORMALETA METALICA | ML | 51 | 17021 | 873501
CORTE, FIGURADO Y AMARRADO DE ACERO | KG | 2174.05 | 904.8 | 1967080.44 | 4400.71 | 10045500.717
VACIADO Y FUNDIDA DE CONCRETO | M3 | 25.15 | 74994 | 1886099.1 | 434486 | 10862150
MEZCLADO Y FUNDIDO SOLADO CONCRETO E ,07 14 MPA CANAL PATIO | M2 | 125.78 | 25127 | 3160444 | 10971.639 | 1382426.514
|  | TOTAL MANO DE OBRA |  | 9074482.3048 | TOTAL MATERIALES | 22545077.231
BOCAMINA
|  |  | EJECUTADO MANO DE OBRA |  | COSTOS MATERIALES
ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR MATERIALES UNITARIO | VALOR TOTAL MATERIALES
EXCAVACION MECANICA | M3 | 63 | 64368 | 4055184
CORTE, FIGURADO Y AMARRADO DE ACERO | KG | 7668.2 | 905 | 6938187 | 4400.71 | 35431876.494
ENCOFRADO Y FORMALETA METALICA | M2 | 146 | 33229 | 4845638
VACIADO Y FUNDIDA DE CONCRETO | M3 | 86.8 | 73834 | 6408791.2 | 434486 | 37800282
VINIILO SOBRE PAÑETE EPOXICO | M2 | 72.152 | 8700 | 627722.4 | 7877.7778 | 567200
EXTENDIDO DE RECEBO CIMENTACION PORTAL | M3 | 8.6 | 47192 | 405854 | 10200 | 91800
MEZCLADO Y FUNDIDO SOLADO CONCRETO E ,07 14 MPA CIMENTACION PORTAL | M2 | 63 | 25127 | 1582986 | 15360.2946 | 967698.5598
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCOFRADO INTERNO PORTAL FALSO TUNEL | GLB | 2 | 1700000 | 3400000
VINILO SELLADO TRES MANOS SOBRE PAÑETE, INC BLANQUEADO | M2 | 0 | 12000 | 0
SUMINISTRO ANCLAJE ATORNILLADO | UND | 112 | 1800 | 201600
MANTENIMIENTO Y LIMPIADO CANALES CONCRETO |  | 3 | 156000 | 468000
|  | TOTAL MANO DE OBRA |  | 28933962.6 | TOTAL MATERIALES | 74858857.0538
FILTRO GEOTEXTIL
|  |  | EJECUTADO MANO DE OBRA |  | COSTOS MATERIALES
ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR MATERIALES UNITARIO | VALOR TOTAL MATERIALES
FILTRO EN GEOTEXTIL | ML | 19.66 | 70198 | 1380092.68 | 0 | 0
|  | TOTAL MANO DE OBRA |  | 1380092.68 | TOTAL MATERIALES | 0
ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA PLACA DE COMPRESORES
|  |  | EJECUTADO MANO DE OBRA |  | COSTOS MATERIALES
ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR MATERIALES UNITARIO | VALOR TOTAL MATERIALES
CORTE FIGURADO Y AMARRADO DE ACERO | KG | 300 | 905 | 271440 | 4400.71 | 1386223.65
CONCRETO PREPARADO EN OBRA 3000 PSI ZAPATA, VIGA Y COLUMNA | M3 | 1.1 | 56566 | 62222.6 | 297571.4 | 297571.4
ENCOFRADO Y FORMALETA METÁLICA | ML | 0 | 29317 | 0
VACIADO Y FUNDIDA DE CONCRETO | M3 | 1 | 74994 | 82493
ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS 10*10 | ML | 176 | 12069 | 2124081 | 0 | 0
ESTRUCTURA METALICA VIGA AEREA 10*0.05 | ML | 135 | 12635 | 1705763 | 0 | 0
SUMINISTRO E INSTALACION CANAL GALBANIZADA | ML | 24 | 87110 | 2090645
BAJANTE 3" AGUA LLUVIA, INCLUYE CODO Y ANCLAJE | ML | 24 | 7256 | 174139 | 1680.6717 | 40336.12
CUBIERTA TERMO ACUSTICA | M2 | 110 | 44024 | 4842675 | 34959.3496 | 4037804.878
CABALLETE TERMOACUSTICO | ML | 11 | 16820 | 185020 | 88000 | 968000
ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO H 4M | MES | 1 | 1213360 | 1213360
SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE PLATINA A COLUMNA | UND | 13 | 35000 | 455000
ESMALTE LAMINA LINEAL ESTRUCTURA METALICA | ML | 311 | 800 | 248800 | 0 | 0
SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL METALICO 4*8 | GLB | 1 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0
|  | TOTAL MANO DE OBRA |  | 14755638.6 | TOTAL MATERIALES | 6729936.048
GAVIONES
|  |  | EJECUTADO MANO DE OBRA |  | COSTOS MATERIALES
ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR MATERIALES UNITARIO | VALOR TOTAL MATERIALES
RELLENO TIPO 6 | M3 | 104.62 | 107612 | 11245458 | 80000 | 8400000
ACERO EXTENDIDO, PLIEGUE | M2 | 414.72 | 27572 | 11434676 | 0 | 0
EXTENDIDO DE RECEBO | M3 | 15.75 | 47192 | 743278 | 10200 | 163200
PARADO INCADO TRINCHO | GLB | 3 | 156000 | 468000
|  | TOTAL MANO DE OBRA |  | 23891412 | TOTAL MATERIALES | 8563200
|  | TOTAL MANO DE OBRA |  | 130622867.5747 | TOTAL MATERIALES | 148445098.6813

## CANAL EN LADRILLO
MEMORIA DE CALCULO PARA CANAL EN LADRILLO
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
MEZCLADO Y FUNDIDO SOLADO CONCRETO E ,07 14 MPA |  |  |  | M2 | 35
TOTAL M3 DE SOLADO |  |  |  | M3 | 2.5725
MATERIALES PARA SOLADO
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CEMENTO | BULTO | 10.29 | 21008.4 | 216176.436
ARENA | M3 | 1.4149 | 85000 | 120264.375
GRAVA | M3 | 2.3667 | 85000 | 201169.5
|  |  | TOTAL | 537610.311
|  |  | VR/M2 | 15360.2946
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
CANAL TRAPEZOIDAL EN LADRILLO VETRIFICADO TOLETE COMÚN |  |  |  | M2 | 104
LADRILLO RECUPERADO DE SAN CARLOS |  |  |  | - | -
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
CONCRETO CORRIENTE PREPARADO EN OBRA 1500 PSI PARA VIGUETA |  |  |  | M3
TOTAL M3 DE CONCRETO DE 1500 PSI |  |  |  | M3 | 3.15
MATERIALES PARA SOLADO
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CEMENTO | BULTO | 11.025 | 21008.4 | 231617.61
ARENA | M3 | 1.7325 | 85000 | 147262.5
GRAVA | M3 | 3.087 | 85000 | 262395
|  |  | TOTAL | 641275.11
|  |  | VR/M3 | 203579.4 | MIRAR
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
CORTE, FIGURADO Y AMARRADO DE ACERO |  |  |  | KG
TOTAL KG DE ACERO |  |  |  | KG | 611.1
MATERIALES PARA SOLADO
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
ACERO | KG | 611.1 | 4400.71 | 2689273.881
|  |  | TOTAL | 2689273.881
|  |  | VR/ KG | 4400.71
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
LIMPIADO, APLICADOSELLANTE IMPERMEABILIZANTE CANAL EN LADRILLO |  |  |  | ML
TOTAL ML DE APLICADO DE SELLANTE IMPERMEABILIZANTE |  |  |  | ML | 94
MATERIALES PARA SOLADO
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
IMPERMEABILIZANTE | GL |  | 96900 | 0
|  |  | TOTAL | 0
|  |  | VR/ ML | 0
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
EXTENDIDO DE RECEBO CON RANA CANAL LADRILLO |  |  |  | M3
TOTAL M3 DE RECEBO |  |  |  | M3 | 9
MATERIALES PARA SOLADO
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
RECEBO | M3 | 9 | 10200 | 91800
|  |  | TOTAL | 91800
|  |  | VR/ M3 | 10200

## CANAL EN CONCRETO
MEMORIA DE CALCULO PARA CANAL EN CONCRETO MATERIALES
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
CONCRETO PREPARADO EN OBRA 3000 PSI CANAL TRAPEZOIDAL |  |  |  | M3
TOTAL M3 DE CONCRETO |  |  |  | M3 | 46.2
MATERIALES PARA CONCRETO 3000 PSI
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CEMENTO | BULTO | 392.7 | 21008.4 | 8249998.68
ARENA | M3 | 25.872 | 85000 | 2199120
GRAVA | M3 | 38.808 | 85000 | 3298680
|  |  | TOTAL | 13747798.68
|  |  | VR/M3 | 297571.4
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
CORTE, FIGURADO Y AMARRADO DE ACERO |  |  |  | KG
TOTAL KG DE ACERO |  |  |  | KG | 2440.2
MATERIALES PARA SOLADO
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
ACERO | KG | 2440.2 | 4400.71 | 10738612.542
|  |  | TOTAL | 10738612.542
|  |  | VR/ KG | 4400.71
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS |  |  |  | M2
TOTAL M2 DE PINTURA |  |  |  | M2 | 207.9
MATERIALES PARA SOLADO | [5 empty] | RENDIMIENTO (M2/GALÓN) | 25-30 M2/GL
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
PINTURA ANTICORROSIVA | GL | 8 | 30000 | 240000
|  |  | TOTAL | 240000
|  |  | VR/ M2 | 1154.4012
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
CORTE, DESPIECE Y SOLDADO DE REJILLA PARA CANAL |  |  |  | ML
TOTAL ML DE REJILLA |  |  |  | ML | 194.25
MATERIALES PARA SOLADO
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
PERFIL EN ACERO | KG | 194.25 |  | 0
VARILLA N 5 | KG
|  |  | TOTAL | 0
|  |  | VR/ ML | 0
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
MEZCLADO Y FUNDIDO SOLADO CONCRETO E ,07 14 MPA CANAL PATIO |  |  |  | M2 | 138
TOTAL M3 DE SOLADO |  |  |  | M3 | 7.245
MATERIALES PARA SOLADO
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CEMENTO | BULTO | 28.98 | 21008.4 | 608823.432
ARENA | M3 | 3.9848 | 85000 | 338703.75
GRAVA | M3 | 6.6654 | 85000 | 566559
|  |  | TOTAL | 1514086.182
|  |  | VR/M2 | 10971.639
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
EXTENDIDO DE RECEBO LATERAL CANALES |  |  |  | M3
TOTAL M3 DE RECEBO |  |  |  | M3 | 9
MATERIALES PARA SOLADO
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
RECEBO | M3 | 9 | 10200 | 91800
|  |  | TOTAL | 91800
|  |  | VR/ M3 | 10200

## CAJAS DE INSPECCION AGUAS LLUVI
MEMORIA DE CALCULO PARA CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIA
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
CONCRETO PREPARADO EN OBRA 3000 PSI BASE Y TAPAS |  |  |  | M3
TOTAL M3 DE CONCRETO |  |  |  | M3 | 5
MATERIALES PARA CONCRETO 3000 PSI
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CEMENTO | BULTO | 42.5 | 21008.4 | 892857
ARENA | M3 | 2.8 | 85000 | 238000
GRAVA | M3 | 4.2 | 85000 | 357000
|  |  | TOTAL | 1487857
|  |  | VR/M3 | 297571.4
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
CORTE, FIGURADO Y AMARRADO DE ACERO |  |  |  | KG
TOTAL KG DE ACERO |  |  |  | KG | 653
MATERIALES PARA ACERO
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
ACERO | KG | 653 | 4400.71 | 2873663.63
|  |  | TOTAL | 2873663.63
|  |  | VR/ KG | 4400.71
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
MURO EN LADRILLO VITRIFICADO TOLETE COMÚN |  |  |  | M2
TOTAL KG DE ACERO |  |  |  | M2 | 44
MATERIALES PARA ACERO
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
LADRILLO | UND | 1716 | 530 | 909480 |  | 39 LADRILLOS POR M2, CONSIDERANDO UN DESPERDICIO DEL 5%
|  |  | TOTAL | 909480
|  |  | VR/ M2 | 20670
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
MORTERO 1-3 IMPERMEABILIZADO |  |  |  | M2 | 31
TOTAL M3 DE MORTERO |  |  |  | M3 | 0.651
MATERIALES PARA CONCRETO 3000 PSI
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CEMENTO | BULTO | 5.9241 | 21008.4 | 124455.8624 | 9.08
ARENA | M3 | 0.70959 | 85000 | 60315.15
|  |  | TOTAL | 184771.0124
|  |  | VR/M2 | 5960.3552
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
ANGULO PARA TAPAS |  |  |  | UND | 6
TOTAL ML DE ANGULO PARA TAPAS |  |  |  | ML
MATERIALES PARA ACERO
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
ANGULO | UND | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL | 0
|  |  | VR/ M2 | #DIV/0!
DESARENADOR 2*2
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
ANGULO PARA TAPAS |  |  |  | UND | 6
TOTAL ML DE ANGULO PARA TAPAS |  |  |  | ML
MATERIALES PARA ACERO
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
ANGULO | UND | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL | 0
|  |  | VR/ M2 | #DIV/0!

## PLACA COMPRESORES
MEMORIA DE CALCULO PARA PLACA DE COMPRESORES
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
EXTENDIDO DE RECEBO LATERAL CANALES |  |  |  | M3
TOTAL M3 DE RECEBO |  |  |  | M3 | 25
MATERIALES PARA SOLADO
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
RECEBO | M3 | 25 | 10200 | 255000
|  |  | TOTAL | 255000
|  |  | VR/ M3 | 10200
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
CORTE, FIGURADO Y AMARRADO DE ACERO |  |  |  | KG
TOTAL KG DE ACERO |  |  |  | KG | 2282.7
MATERIALES PARA SOLADO
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
ACERO | KG | 2282.7 | 4400.71 | 10045500.717
|  |  | TOTAL | 10045500.717
|  |  | VR/ KG | 4400.71
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
VACIADO Y FUNDIDA DE CONCRETO |  |  |  | M3
TOTAL M3 DE CONCRETO |  |  |  | M3 | 25 | 25
MATERIALES PARA CONCRETO 3000 PSI
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CONCRETO PREMEZCLADO | M3 | 25 | 434486 | 10862150
|  |  | TOTAL | 10862150
|  |  | VR/M3 | 434486
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
MEZCLADO Y FUNDIDO SOLADO CONCRETO E ,07 14 MPA CANAL PATIO |  |  |  | M2 | 126
TOTAL M3 DE SOLADO |  |  |  | M3 | 6.615
MATERIALES PARA SOLADO
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CEMENTO | BULTO | 26.46 | 21008.4 | 555882.264
ARENA | M3 | 3.6383 | 85000 | 309251.25
GRAVA | M3 | 6.0858 | 85000 | 517293
|  |  | TOTAL | 1382426.514
|  |  | VR/M2 | 10971.639

## BOCAMINA
MEMORIA DE CALCULO PARA BOCAMINA
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
CORTE, FIGURADO Y AMARRADO DE ACERO |  |  |  | KG
TOTAL KG DE ACERO |  |  |  | KG | 8051.4
MATERIALES PARA ACERO
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
ACERO | KG | 8051.4 | 4400.71 | 35431876.494
|  |  | TOTAL | 35431876.494
|  |  | VR/ KG | 4400.71
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
VACIADO Y FUNDIDA DE CONCRETO |  |  |  | M3
TOTAL M3 DE CONCRETO |  |  |  | M3 | 87
MATERIALES PARA CONCRETO 3000 PSI
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CONCRETO PREMEZCLADO | M3 | 87 | 434486 | 37800282
|  |  | TOTAL | 37800282
|  |  | VR/M3 | 434486
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
VINIILO SOBRE PAÑETE EPOXICO |  |  |  | M2
TOTAL M2 DE PINTURA |  |  |  | M2 | 72
MATERIALES PARA SOLADO | [5 empty] | RENDIMIENTO | 8- 12 M2/GALÓN
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
VINILO | GALÓN | 8 | 70900 | 567200
|  |  | TOTAL | 567200
|  |  | VR/ M2 | 7877.7778
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
EXTENDIDO DE RECEBO CIMENTACION PORTAL |  |  |  | M3
TOTAL M3 DE RECEBO |  |  |  | M3 | 9
MATERIALES PARA SOLADO
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
RECEBO | M3 | 9 | 10200 | 91800
|  |  | TOTAL | 91800
|  |  | VR/ M3 | 10200
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
MEZCLADO Y FUNDIDO SOLADO CONCRETO E ,07 14 MPA CIMENTACION PORTAL |  |  |  | M2 | 63
TOTAL M3 DE SOLADO |  |  |  | M3 | 4.6305
MATERIALES PARA SOLADO
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CEMENTO | BULTO | 18.522 | 21008.4 | 389117.5848
ARENA | M3 | 2.5468 | 85000 | 216475.875
GRAVA | M3 | 4.2601 | 85000 | 362105.1
|  |  | TOTAL | 967698.5598
|  |  | VR/M2 | 15360.2946

## FILTRO GEOTEXTIL
MEMORIA DE CALCULO PARA FILTRO EN GEOTEXTIL
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
FILTRO EN GEOTEXTIL |  |  |  | ML
TOTAL EN ML DE GEOTEXTIL |  |  |  | ML | 20
MATERIALES PARA ACERO
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
FILTRO GEOTEXTIL | ML | 20 |  | 0
|  |  | TOTAL | 0
|  |  | VR/ ML | 0

## ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA
MEMORIA DE CALCULO PARA ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA
| ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
| CORTE FIGURADO Y AMARRADO DE ACERO |  |  |  | KG
| TOTAL EN KG DE ACERO |  |  |  | KG | 315
MATERIALES PARA ACERO
|  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| ACERO | KG | 315 | 4400.71 | 1386223.65
|  |  |  | TOTAL | 1386223.65
|  |  |  | VR/ ML | 4400.71
| ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
| CONCRETO PREPARADO EN OBRA 3000 PSI ZAPATA, VIGA Y COLUMNA |  |  |  | M3
| TOTAL M3 DE CONCRETO |  |  |  | M3 | 1
MATERIALES PARA CONCRETO 3000 PSI
|  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| CEMENTO | BULTO | 8.5 | 21008.4 | 178571.4
| ARENA | M3 | 0.56 | 85000 | 47600
| GRAVA | M3 | 0.84 | 85000 | 71400
|  |  |  | TOTAL | 297571.4
|  |  |  | VR/M3 | 297571.4
| ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
| ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS 10*10 |  |  |  | ML
| TOTAL EN ML DE PERFILES PARA COLUMNAS |  |  |  | ML | 176
MATERIALES PARA ACERO
|  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| COLUMNA METALICA | ML | 176 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
|  |  |  | VR/ ML | 0
| ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
| ESTRUCTURA METALICA VIGA AEREA 10*0.05 |  |  |  | ML
| TOTAL EN ML DE PERFILES PARA VIGA |  |  |  | ML | 135
MATERIALES PARA ACERO
|  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| VIGA AEREA | ML | 135 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
|  |  |  | VR/ ML | 0
| ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
| BAJANTE 3" AGUA LLUVIA, INCLUYE CODO Y ANCLAJE |  |  |  | ML
| TOTAL EN ML DE BAJANTES DE AGUA LLUVIA |  |  |  | ML | 24
MATERIALES PARA ACERO
|  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| TUBERIA 3" X 6M | UND | 4 | 10084.03 | 40336.12
|  |  |  | TOTAL | 40336.12
|  |  |  | VR/ ML | 1680.6717
| ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
| CUBIERTA TERMO ACUSTICA |  |  |  | M2
| TOTAL EN M2 DE TEJA TERMO ACUSTICA |  |  |  | M2 | 115.5
| MATERIALES PARA ACERO | [5 empty] | AREA TEJA
|  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  | 2.46
| TEJA TERMOACUSTICA | M2 | 46.9512 | 86000 | 4037804.878
|  |  |  | TOTAL | 4037804.878
|  |  |  | VR/ ML | 34959.3496
| ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
| CABALLETE TERMOACUSTICO |  |  |  | ML
| TOTAL EN ML DE CABALLETE TERMOACUSTICO |  |  |  | ML | 11
MATERIALES PARA ACERO
|  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| CABALLETE TERMOACUSTICA | ML | 11 | 88000 | 968000
|  |  |  | TOTAL | 968000
|  |  |  | VR/ ML | 88000
| ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
| ESMALTE LAMINA LINEAL ESTRUCTURA METALICA |  |  |  | ML
| TOTAL EN ML DE ESMALTE LAMINA LINEAL ESTRUCTURA METALICA |  |  |  | ML | 800
MATERIALES PARA ACERO
|  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
13 | ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA | GL |  | 78349 | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
|  |  |  | VR/ ML | 0

## GAVIONES
MEMORIA DE CALCULO PARA GAVIONES
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
RELLENO TIPO 6 |  |  |  | M3
TOTAL M3 DE RELLENO TIPO 6 |  |  |  | M3 | 105
MATERIALES PARA ACERO
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
RAJON | M3 | 105 | 80000 | 8400000
|  |  | TOTAL | 8400000
|  |  | VR/ M3 | 80000
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
ACERO EXTENDIDO, PLIEGUE |  |  |  | M2
TOTAL M2 DE MALLA |  |  |  | M2 | 415
MATERIALES PARA ACERO
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
RAJON | M2 | 415 |  | 0
|  |  | TOTAL | 0
|  |  | VR/ M2 | 0
ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
EXTENDIDO DE RECEBO |  |  |  | M3
TOTAL M3 DE RECEBO |  |  |  | M3 | 16
MATERIALES PARA ACERO
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
RAJON | M3 | 16 | 10200 | 163200
|  |  | TOTAL | 163200
|  |  | VR/ M3 | 10200