## Plan_Trabajo
FUNDACION ENTRE DOS TIERRAS
W = Week
| Plan de trabajo |  |  | Plan
Objetivo: | Establecer la actividades para la formualcion del Sistema de Gestión de al Calidad al interior de la Fundcion bajo los requisitos de la Noma ISO 9001:2015 |  |  | Real
Alcance: | Aplica para todos los procesos de la fundación
REQUISITO | Actividad | # | Entregable | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
5.2 | Definir y socializar la politica | 1 | Politica de Calidad/Integral | bar: Abril W1 to Abril W2
7.1.6 | Documentar el bilndaje de las propuestas, establecer politica para la protección de datos | 2 | Politica para protección de la información | bar: Abril W3 to Abril W4
8.5.3 | Establecer politica para la protección de datos, para dar manejo a la propiedad de clientes y proveedores externos | 3 | Politica para protección de la información | bar: Abril W3 to Abril W4
7.5 | Documentar las reglas para la generación y control de documentos y registros | 4 | Procedimientos para la Elaboración y Control de documentos | bar: Abril W4 to Mayo W1
8.1 | Establecer los controles a implementar en cada uno de los procesos | 5 | Caracterizacion de procesos | bar: Mayo W1 to Mayo W2
4.4 | Documentar las actividades que realizan en la fundación y segmetarlas por proceso, asignando objetivos e indicadores clave en línea con la misión de la fundación y con un responsable para cada uno de ellos. Este ejercicio debe contener los requisitos para dar aceptación a los productos y servicios (Articular con 8.1) | 11 | Caracterización de procesos | bar: Mayo W1 to Mayo W2
7.4 | Documentar los canales de comunicación internos y externos autorizados por la fundación. Definir requerimiento para manejo de reuniones, correos, declaraciones en prensa, etc. | 6 | Procedimiento de comunicaciones | bar: Mayo W2 to Mayo W3
8.4 | Diseñar documentos y herramientas que aseguren la identificación de requerimietos de compras, las condiciones requeridas de adquisición o contratación, evalúe de manera imparcial y con criterios claros los potenciales proveedores y/o contratistas, contemple los pasos para la reevaluación de los mismos. | 7 | Procedimiento de Compras y Contratación | bar: Mayo W4 to Junio W1
8.3.6 | Desarrollar una herramienta/metodología para el manejo del cambio | 8 | Metodología de Manejo del Cambio | bar: Junio W2 to Junio W3
4.1 | Actualizar matriz DOFA | 9 | DOFA o PESTAL | bar: Junio W4 to Julio W1
4.2 | Documentar las necesidades y expectativas de las partes interesadas | 10 | Matriz de partes interesadas | bar: Julio W2 to Julio W3
5.1 | Documentar las necesidades y expectativas de las partes interesadas | 13 | Matriz de partes interesadas | bar: Julio W2 to Julio W3
5.1 | Convenio a traves de a USTA | 12 | Plan estrategico | bar: Julio W4 to Agosto W1
6.2 | Revisar y ajustar Plan estrategico | 14 | Plan estrategico | bar: Julio W4 to Agosto W1
7.1.5 | Documentar las actividades requeridas para asegurar la medición de productos y servicios | 15 | Procedimiento de medición de productos y servicio | bar: Agosto W2 to Agosto W3
8.2.1 | Establecer una metodología y herramienta definida para la comunicación con el cliente la cual permita obtener la retroalimentación sobre los productos y servicios, y conocer el nivel de aceptación de sus requisitos | 16 | Formato de control para la identificación de requisitos | bar: Agosto W2
8.2.2 | Documentar los requistos legales aplicables a la producción de alimentos | 17 | Matriz Legal | bar: Agosto W2 to Septiembre W1
8.2.4 | Desarrollar una herramienta/metodología para el manejo del cambio | 18 | Metodología de Manejo del Cambio | bar: Junio W2 to Junio W3
8.3.4 | Establecer los controles a implementar durante el diseño y desarrollo de productos | 19 | Caracterizacion de procesos | bar: Mayo W4 to Junio W1; Julio W3 to Julio W4; Agosto W3 to Agosto W4; Septiembre W3 to Septiembre W4; Octubre W3 to Octubre W4
8.5.2 | Establecer los controles a implementar en las salidas de los productos terminados | 20 | Caracterizacion de procesos | bar: Mayo W4 to Junio W1; Julio W3 to Julio W4; Agosto W3 to Agosto W4; Septiembre W3 to Septiembre W4; Octubre W3 to Octubre W4
8.5.6 | Conservar los registros de las muestras por laboratorio sobre los alimentos producidos | 21 | Procedimiento y registros de resultado de laboratorio | bar: Julio W1 to Julio W2
8.5.6 | Desarrollar una herramienta/metodología para el manejo del cambio | 22 | Metodología de Manejo del Cambio | bar: Mayo W4 to Junio W1
8.7 | Documenta salidas no conformes | 23 | Formatos de control para la salida de productos | bar: Julio W3 to Julio W4
9.1.1 | Documentar las actividades requeridas para asegurar la medición de productos y servicios | 24 | Procedimiento de medición de productos y servicio | bar: Agosto W2 to Agosto W3
10.2 | Documentar la metodología y herramienta para gestionar los hallazgos y no conformidades | 25 | Herramienta de control de hallazgos, actividades correctivas y oportunidades de mejora | bar: Septiembre W1 to Septiembre W2
5.3 | Documentar la asignación de la responsabilidad sobre el SGI | 26 | Acta de asignación de responsable del SGC | bar: Septiembre W3
6.1 | Documentar los riesgos identificados y realizar seguimiento a los controles establecidos | 27 | Matriz de Riesgos y oportunidades | bar: Septiembre W3 to Septiembre W4
6.3 | Desarrollar una herramienta/metodología para el manejo del cambio | 28 | Metodología de Manejo del Cambio | bar: Mayo W4 to Junio W1
7.1.3 | Documentar la infraestructura, la capacidad instalada, requerimientos para la administración del inventario, planes de mantenimiento a instalaciones, equipos y herramientas | 29 | Procedimiento de Conservación de Activos y Planes de Mantenimiento | bar: Octubre W1 to Octubre W4
7.1.4 | Documentar la infraestructura, la capacidad instalada, requerimientos para la administración del inventario, planes de mantenimiento a instalaciones, equipos y herramientas | 30 | Procedimiento de Conservación de Activos y Planes de Mantenimiento | bar: Octubre W1 to Octubre W4
8.2.3 | Documentar la infraestructura, la capacidad instalada, requerimientos para la administración del inventario, planes de mantenimiento a instalaciones, equipos y herramientas | 31 | Procedimiento de Conservación de Activos y Planes de Mantenimiento | bar: Octubre W1 to Octubre W4
8.3.2 | Un plan de trabajo que establezca las fechas para la realización de las actividades identificadas en los procesos de producción de productos y/o servicios | 32 | Plan de Trabajo Operativo
8.5.5 | Documentar el grado de satisfacción de los usuarios a través de mecanismos de recolección de información con base en muestras | 33 | Formatos de satisfacción de clientes
9.1.2 | Documentar el grado de satisfacción de los usuarios a través de mecanismos de recolección de información con base en muestras | 34 | Formatos de satisfacción de clientes
9.2 | Documentar metodología para la implementación de auditorías internas | 35 | Herramienta de Auditoría Interna
10.1 | Documentar la metodología y herramienta para gestionar las oportunidades de mejora y acciones correctivas | 36 | Herramienta de control de hallazgos, actividades correctivas y oportunidades de mejora
4.3 | Definir Alcance | 37 | Alcance del SGC
5.1 | Cada organizacion establece una plantilla para la rendición de cuentas | 38 | Procedimiento para rendición de cuentas
7.1.2 | Ajustes al SGC | 39 | Metodología para analisis de Requerimientos de Personal
7.2 | Documentar conforme al SGC | 40 | Manuales de Cargo
8.3.3 | Estandarizar los requerimientos de insumos y las condiciones que deben cumplir los proveedores | 41 | Procedimiento para identificación de insumos
8.6 | Establecer los controles a implementar en las salidas de los productos terminados | 42 | Caracterizacion de procesos
9.3 | Documentar la rendición de cuentas ante la alta dirección, que incluya las entradas de información y las decisiones tomadas | 43 | Metodología para la rendición de cuentas