| # Xºx |  | Licitación Red y Servicios Banco Nacional # Acta de constitución del Proyecto |
| --- | --- | --- |

Información General

| Nombre del Proyecto: | Licitación Red y Servicios Banco Nacional |
| --- | --- |
| Preparado por: | Daniel Augusto Romero Gonzalez |
| Fecha: | 10-09-2012 |

Contactos

| Posición | Título/Nombre/ Departamento | Teléfono (ext.) | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador del Proyecto | - Andrés Felipe Cuellar – Gerente de TI | 5454555 Ext 20000 | acuellar@banconal.com |
| Patrocinador del Proyecto | - Julio Alberto Montaña – Gerente general | 6000000 ext 10100 | jalberto@ryc.com.co |
| Representante (s) del Usuario | - Ernesto de la Fuente Millán – Líder IT Banco Nacional - Adalberto Florez – Líder IT (RYC) | 5454555 Ext 20100 6000000 Ext 10103 | efuente@banconal.com aflorez@ryc.com.co |
| Equipo del Proyecto | - Daniel Augusto Romero – Gerente Proyecto (RYC). - Sonia Elizabeth Menjura gerente de implantación (RYC). - Angélica Cufiño –Service Manager (RYC). - Armando Contreras - Director de ingeniería de red Banco Nacional | 6000000 ext 10102 6000000 Ext 10104 6000000 Ext 10105 5454555 Ext 20112 | dromero@ryc.com.co smenjura@ryc.com.co acufino@ryc.com.co acontreras@banconal.com |
| Otros | - Victor Buchelli Melgar – Gerente General (RYC) - Josef Crowl – Gerente General Banco Nacional | 6000000 Ext 10111 5454555 Ext 20101 | efuente@banconal.com jcrowl@banconal.com |

Propósito del Proyecto.

Objetivo del Proyecto.

- El objetivo de RyCLtda es prestar servicios de telecomunicaciones a las empresas que lo requieran cubriendo todas sus necesidades en el área de las TIC ofreciendo servicios de WAN, LAN y Voz. - RYC ltda tiene como objetivo cubrir todas las necesidades de telecomunicaciones del Banco Nacional llegando a todas sus oficinas y ofreciendo un servicio de calidad que le permita al cliente la facilidad de sus operaciones diarias. Concepto; Objetivos; Criterios de Éxito. Alcance; Cumplir con toda la implementación de la solución de la Red WAN, LAN,internet y Voz del Banco Nacional Cumplir con la elaboración de los siguientes entregables: - Gestión del Proyecto - Contratos del servicio; Aprobación de todos los entregables por parte del cliente. Aprobación de todos los Entregables por parte del cliente.. Tiempo; Concluir el proyecto en el plazo solicitado por el cliente; Concluir el proyecto a los 45 días de aprobada la ejecución del mismo para dar cumplimiento al cliente, del 10 de septiembre de 2012 al 25 de octubre de 2012 Y posterior a la entrega un año de soporte sobre los servicios instalados. Costo; Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto de $500.000.000 (quinientos millones de pesos m/c ); No exceder el presupuesto del Proyecto..

Descripción de la Necesidad

Día a día la necesidad de las telecomunicaciones en todas las empresas y en especial en las del sector financiero hace que estas sean vitales para que una empresa pueda operar en un mercado en constante evolución tecnológica donde la información es el activo más importante de esta. El banco nacional al ser una empresa financiera requiere un sistema de comunicación muy confiable, se ha identificado que para una correcta comunicación entre las sede principal en Bogotá y las sedes remotas en Cali, Medellín, Manizales y Leticia.se requiere la implementación de canales de datos, internet y voz, y se requiere la instalación del cableado estructurado y la solución de energía.

Justificación del Proyecto

Para que nuestro cliente el Banco Nacional pueda operar correctamente en todas sus funciones, es necesario contar con una solución de telecomunicaciones (Red WAN, LAN, Voz) para estar a la vanguardia de las tecnologías. Esto no solo permitirá tener seguridad en la información transmitida sino que permitirá el ahorro de tiempo y dinero en cuanto a la comunicación y la transmisión de los datos y que se podrá realizar la actualización de las bases de datos, se podrá tener acceso a las aplicaciones del banco de una forma más rápida y eficaz beneficiando de esta forma a los usuarios y trabajadores del banco y a su vez generando valor agregado a los servicios bridados por la entidad bancaria, lo cual no solo mejora su estatus sino que hace que los usuarios finales la prefieran.

Supuestos

- Para dar cumplimiento ante posibles retrasos se hará un incremento en los técnicos de implementación. - La estructura total del proyecto (Red WAN, LAN, VOZ) deberá estar completamente implementada y en correcto funcionamiento - El cliente debe tener energía trifásica - El cliente debe entregar un cuarto de comunicaciones con humedad y temperatura controlada, las dimensiones son de 2x2 por cada sede con el fin de garantizar el buen funcionamiento y la duración de los equipos

Descripción del Proyecto, Alcance e Hitos principales.

Usuarios del Proyecto

| Nombre | Puesto y Área |
| --- | --- |
| Daniel Augusto Romero González | Gerente del proyecto |
| Sonia Elizabeth Menjura | Gerente de implementación |
| Angélica Cufiño | Service manager |
| Ernesto de la Fuente Millán | Gerente del Banco Nacional |
| Adolfo Muñoz Peñablanca | Gerente Telecomunicaciones Banco Nacional |

Necesidades del Usuario.

| Necesidad | Descripción |
| --- | --- |
| Tener comunicación interna en todas las sedes del banco | Para que todos los empleados operen correctamente y haya comunicación entre las oficinas, se requiere de una red interna que provea los servicios necesarios para garantizar la interconexión. |
| Tener Comunicación entre las sedes del Banco Nacional. | Es importante que exista la comunicación entre las diferentes sedes del Banco Nacional, haciendo que la red de telecomunicaciones soporte la interconexión de todos los empleados del Banco. Se requiere garantizar la comunicación entre las sedes remotas y la sede principal |
| Niveles de Seguridad | Es necesario que se puedan asignar los niveles de seguridad como el Banco Nacional lo determine para cada uno de sus empleados dando seguridad a sus operaciones. |

Requerimientos del Usuario.

Expectativas

- Interconexión entre los empleados del Banco Nacional y la facilidad de operación de los mismos. - Atención oportuna a fallas en la red y en los dispositivos finales soportados por R&C Ltda. - Capacitación y soporte técnico para el manejo de la red y la telefonía como parte de la solución. - Alta disponibilidad del stock de repuestos de todos los dispositivos contemplados en el proyecto, para remplazos en tiempos eficientes en caso de fallas. - Disponibilidad del servicio con el correcto funcionamiento de los servicios Backup y las redundancias de los canales de la red de las sedes del Banco.

Procesos y funciones de Negocio a ser definidos o soportados por este proyecto

| #### Dentro del Alcance | Descripción |
| --- | --- |
| Puntos de red | Se prestará soporte técnico sobre los puntos de red que se instalaron en el proyecto, atendiendo las fallas y corrigiéndolas. |
| Puntos eléctricos | Se prestará soporte técnico sobre los puntos eléctricos que se instalaron en el proyecto, atendiendo las fallas y corrigiéndolas. |
| Telefonía | Se prestará soporte técnico sobre las tarjetas de voz en los Routers y el servidor de telefonía ip, que se instalaron en el proyecto. se le brindara la información para la instalación de los softphone que se incluyeron en el proyecto |
| Red LAN | Se brindará soporte a toda la red Lan implementada por R&C, de cada sede del Banco Nacional y a los dispositivos relacionados como Switches, conexiones, puntos de red, configuraciones de puertos. |
| Red WAN | Se brindará soporte a toda la red WAN implementada por R&C del Banco Nacional y a los dispositivos relacionados como Routers, conexiones, redundancias, configuraciones de políticas de calidad y seguridad. |
| Disponibilidad | La disponibilidad del servicio debe cumplirse tal como lo solicita el cliente en la descripción del mismo, es por esto que R&C Ltda deberá garantizar estos niveles de servicio. |

| #### Fuera del Alcance | Descripción |
| --- | --- |
| Firewalls y servidores | No es parte del proyecto, implementar mecanismos de seguridad en la configuración de los servidores de producción y/o firewalls que pueda requerir. |
| Equipos de cómputo | Los equipos de cómputo no están incluidos dentro del contrato por lo que no se debe prestar soporte técnico sobre estos |
| Aplicativos del banco | Los Aplicativos del banco no están incluidos dentro del contrato por lo que no se debe prestar soporte técnico sobre estos |
| Servidores del banco | Los servidores del banco no están incluidos dentro del contrato por lo que no se debe prestar soporte técnico sobre estos |
| Teléfonos análogos y Telefonía Comercial | Las fallas de teléfonos análogos y de fallas en la telefonía comercial no son responsabilidad de R&C Ltda, pues no hacen parte del contrato. |
| Solicitudes de Cambio RFC | Cualquier tema no especificado o establecido en el contrato, adiciones, modificaciones al contrato, pliego de condiciones o la oferta. Cualquier cambio, adición o modificación deberá ser tramitada mediante el proceso de control de cambios, y requiere un pago por parte del cliente |
| Obras civiles | Cualquier obra civil que se requiera para la implementación e los servicios |
| Equipos adicionales | Ningún equipo que sea propiedad del banco. |

Entregables Finales por Etapa.

| Etapa | Entregable | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- |
| Estrategia y Análisis. | Análisis para desarrollar e implementar la Gestión de Servicios de TI para el Banco Nacional, el entregable será un documento físico de la propuesta y el acta de aprobación del proyecto, documento con e resultado del survey | Se debe tener en cuenta que se incluyan todas los requerimientos del cliente El acta de aprobación del proyecto será firmada por R&C y por el banco y contendrá el alcance y la información general del proyecto del proyecto El documento de survey debe contener los planos físicos de cada sede y la información del estado actual por sede |
| Diseño. | Esto incluye el diseño de los servicios de TI del banco, así como cambios y mejoras de los existentes. Los entregables de esta etapa son: - los planos y topologías por sedes de la red LAN, WAN, - El cableado estructurado y la telefonía, - Listado de equipos necesarios, - El cronograma, - presupuesto del proyecto, - Los acuerdos de servicio tanto con los terceros como con el cliente(ANS) | Se realzaran los planos de cada sede para el cableado estructurado, la red lan, la red wan, con las especificaciones de medios, ubicación de equipos, deben estar acotados y con el respectivo direccionamiento tasi aplica. El listado del personal y el requerimiento de personal a contratar será entregado por escrito en el caso del listado debe llevar la referencia de los equipos en el caso del personal: se debe adjuntar el perfil del cargo solicitado. Los acuerdos de servicio con el cliente y el tercero serán entregados en un acta con los respectivos indicadores por área |
| Implementación. | Implementar los servicios de TI del Banco Nacional. Mediante este proceso también se asegura que los cambios en los servicios y procesos de la Gestión de Servicios se lleven a cabo de manera coordinada. Actas de adquisición de equipos Cableado estructurado, solución de energía y acta de instalación Cableado red WAN y acta de instalación Cableado red LAN y acta de instalación Configuración de servidor y acta de instalación de telefonía Contrato con terceros firmado Carpeta con documentación firmada y aprobada | Los cableados deben estar certificados y probados, al igual que los equipos de la red WAN. Se realizaran pruebas tanto por parte de R&C como por parte del cliente en las que se realizaran descargas y cargas de información tanto en la red de datos como en la red internet, se realizarán llamadas de prueba y no solo se validara que se establezcan sino que se verificara la calidad de la voz. A nivel de energía se verificara el uso de los sistemas e respaldo como UPS y se realizarán mediciones de la energía regulada verificando que los niveles sean adecuados y cumplan con la normatividad colombiana Las actas de instalación deben tener los seriales de los equipos en las que aplique, los resultados del as certificaciones y pruebas realizadas y debe estar firmada or el coordinador de instalaciones y el líder de calidad La carpeta de documentación debe tener un índice y una relación de los documentos que contenga (actas de instalación) |
| Pruebas | Informe de resultados pruebas de servicio “cableado estructurado”, “red LAN”, “red WAN”, “telefonía” “herramienta de monitoreo” carpeta de cierre de fase | En esta etapa tanto el cliente como R&C realizaran mediciones de las condiciones eléctricas, certificación del cableado estructurado,dela red lan y la wan, se realizaran verificaciones en la confiuraciond e equipos tanto la wan como de la LAN y servidores instalados por R&C, se realizaran llamadas telefónicas con el fin de confirmar el establecimiento de las mismas y la óptima calidad de la voz Para la carpeta de cierre de la fase, se debe tener los informes de los cuatro servicios por sede y se debe generar una sola carpeta con esta información |
| Cierre del Proyecto | Comunicar al cliente la finalización del proyecto, y con esto se entregaran los últimos entregables y se firmaran las actas de finalización por parte del cliente y la empresa. Acta de cierre de contrato | Para realizar el cierre del proyecto se firmara por parte del banco y de R&C el acta de cierre de contrato donde consta que se retiraran los equipos instalados que se encontraban en comodato tales como módems routers, sw, servidores, teléfonos etc. |

Riesgos/Impactos Negativos.

| Riesgo | Descripción | Plan de mitigación | Probabilidad de ocurrencia – impacto | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1- Cambio en el precio de moneda extranjera (euro-dolar) | Debido a que R&C tiene proveedores internacionales. Los cambios en el precio de las divisas pueden afectar los costos de manera positiva o negativa | Se realizan acuerdos con los proveedores para mantener los precios en monedas locales con el fin de que se mantenga el precio de la cotización en pesos y se genere una estabilidad en los costos | 4-4 | Gerente financiero Jefe de compras y logística |
| R2 - Cambios en la legislación local | Licencias no contempladas o inconvenientes que se puedan presentar por cambio en la legislación tales como aumento de impuestos, cambios en la ley de importación | En la planeación tener presente el tiempo de antelación con el cual se deben tramitar las licencias, evitar el uso de elementos que requieran licencias como software libres, frecuencias no licenciadas etc | 2-4 | Asesor legal Gerente del proyecto |
| R3- Retrasos en la compra y logística de los equipos | Debido a que esta tarea es vital para poder realizar la implementación de los servicios, puede generar impactos negativos y costosos si llegase a presentarse ya que retrasaría el proyecto | Se duplica el personal con el fin de cumplir con el cronograma | 5-5 | Jefe de compra y logística Líderes de cada área |
| R4-Desastres naturales | Pueden ocasionar retrasos y perdidas en el proyecto | Dentro de la planeación del proyecto se debe contemplar este riesgo y se debe generar un plan de acción detallado dependiendo del tipo de desastre En la mayoría de los casos la solución es duplicar o triplicar el personal con el fin de recuperar el tiempo que se perdió. Este impacto afecta a partir de la fase de implementación | 3-3 | Líderes de cada área Recursos humanos |
| R5- Accidentes laborales | Los accidentes laborales pueden retrasar el proyecto dependiendo el personal afectado | Tener un backup por área que pueda suplir las funciones de la persona accidentada | 1-3 | Recursos humanos |
| R6-Perdida de personal clave | La rotación del personal es un factor que puede afectar el desarrollo del proyecto ya que hay personal de vital importancia | En las convocatorias para suplir los cargos, tener en cuenta el segundo lugar y si no han pasado un periodo superior a 4 meses después de la contratación del cargo tener este candidato para suplir el cargo. | 3-5 | Recursos humanos |

Tablas de riesgos Probabilidad e impacto

Riesgo; Probabilidad de ocurrencia (1-5); Impacto. R1; 4; 4. R2; 2; 4. R3; 5; 5. R4; 3; 3. R5; 1; 3. R6; 3; 5. O C U R R E N C I A; 5; R3. 4; R1. 3; R4; R6. 2; R2. 1; R5. 1; 2; 3; 4; 5. IMPACTO.

Resumen de los Principales Hitos (Milestones) Administrativos del proyecto y sus entregables.

| Evento | Fecha de Terminación Estimada | Duración Estimada |
| --- | --- | --- |
| Firma acta de constitución | 10/09/2012 | 1 |
| Realización de survey | 13/09/2012 | 4 |
| Identificación de equipos de energía a utilizar por cada sede | 13/09/2012 | 4 |
| Entrega de planos de diseño de cableado estructurado | 18/09/2012 | 5 |
| Diseño Red Lan de cada sede. | 20/09/2012 | 2 |
| Diseño de la telefonía en la sede | 18/09/2012 | 5 |
| Compra de equipos y elementos de energía, cableado estructurado, LAN, TELEFONIA | 19/09/2012 | 6 |
| Logística de los equipos comprados | 23/09/2012 | 4 |
| Entrega de equipos y elementos a las sedes | 25/09/2012 | 2 |
| Instalación de Energía y cableado estructurado | 30/09/2012 | 5 |
| Pruebas a equipos de energía y cableado estructurado | 02/10/2012 | 2 |
| Instalación y configuración de equipos para LAN | 05/10/2012 | 3 |
| Pruebas de operatividad de la LAN | 07/10/2012 | 2 |
| Instalación y configuración de equipos de Telefonía | 06/10/2012 | 3 |
| Pruebas de telefonía | 07/10/2012 | 1 |
| Diseño solución, equipos UK | 14/09/2012 | 2 |
| Instalación Equipos de UK | 28/09/2012 | 3 |
| Aprovisionamiento en MPLS | 30/09/2012 | 2 |
| Pruebas de aprovisionamiento | 02/10/2012 | 2 |
| Entregables y actas aprobadas de la etapa de implementación | 09/10/2012 | 2 |
| Documentación de topologías de cada sede. | 11/10/2012 | 2 |
| Entrega final de servicios implementado | 12/10/2012 | 1 |
| Implementación Herramienta de gestión de incidentes, y cambios | 14/10/2012 | 2 |
| Implementación Centro se soporte. | 16/10/2012 | 2 |
| verificación de calidad y estado de las instalaciones, pruebas y servicios | 16/10/2012 | 30 |

- Autoridad en el Proyecto

Gerente General

Gerente del proyecto

por parte del banco los usuarios y el personal del banco

- Metodología a seguir para la solución del problema

Fases del proyecto.

- Estrategia.

Como Compañía:

En esta fase se hará un análisis de la empresa R&C en cuanto a las capacidades de esta para poder llevar a cabo un proyecto de este tamaño.

Competencia:

Se analizarán los posibles competidores que tiene la compañía para determinar que es necesario fortalecer al interior de la compañía.

- Diseño.

En esta etapa se realizara todo el modelo de diseño del proyecto desde su fase inicial hasta el cierre del mismo. Esta fase consta de las siguientes etapas.

- Diseño de Cableado estructurado y energía por sede.

- Diseño de  Centro de cableado de cada sede.

- Diseño de Parte de energía por sede.

- Diseño Red Lan de cada sede.

- Diseño de la red WAN

- Diseño de la telefonía del cliente

- Selección de equipos y dispositivos que van formar parte de la solución.

- Diseño de la implementación.

- Diseño del equipo de trabajo

- Diseño del modelo se soporte técnico.

- Diseño de los SLA o acuerdos de nivel de servicio.

- Implementación.

En esta fase se hace toda la implementación del proyecto para dejarlo listo y entrar en operación.

- Compras y pedido de equipos e insumos.

- Implementación  de Cableado estructurado y energía por sede.

- Implementación  de  Centro de cableado de cada sede.

- Implementación  de Parte de energía por sede.

- Implementación  Red Lan de cada sede.

- Implementación  de la red WAN

- Implementación  de la telefonía.

- Implementación Centro se soporte.

- Implementación Herramienta de gestión de incidentes, y cambios.

- Documentación de topologías de cada sede.

- Entregables y actas aprobadas de la etapa de implementación.

- Operación del servicio.

Coordinar e implementar todos los procesos, actividades y funciones necesarias para la prestación de los servicios acordados con los niveles de calidad aprobados.

Dar soporte a todos los usuarios del servicio.

Gestionar la infraestructura tecnológica necesaria para la prestación del servicio.

- Gestión de Eventos: En esta etapa se hace el monitoreo de todos los eventos que acontezcan en la infraestructura TI con el objetivo de asegurar su correcto funcionamiento y ayudar a prever incidencias futuras.

- Gestión de Incidencias: responsable de registrar todas las incidencias que afecten a la calidad del servicio y restaurarlo a los niveles acordados de calidad en el más breve plazo posible.

- Petición de Servicios TI: responsable de gestionar las peticiones de usuarios y clientes que habitualmente requieren pequeños cambios en la prestación del servicio.

- Gestión de Problemas: responsable de analizar y ofrecer soluciones a aquellos incidentes que por su frecuencia o impacto degradan la calidad del servicio

- Gestión de Acceso a los Servicios TI: responsable de garantizar que sólo las personas con los permisos adecuados pueda acceder a la información de carácter restringido.

- Mejoramiento del servicio.

Esta etapa del proyecto será alcanzada mediante la continua monitorización y medición de todas las actividades y procesos involucrados en la prestación de los servicios TI:

- Conformidad: los procesos se adecúan a los nuevos modelos y protocolos.

- Calidad: se cumplen los objetivos preestablecidos en plazo y forma.

- Rendimiento: los procesos son eficientes y rentables para la organización TI.

- Valor: los servicios ofrecen el valor esperado y se diferencian de los de la competencia.

- Cierre del Proyecto.

Comunicar al cliente la finalización del proyecto, y con esto se entregaran los últimos entregables y se firmaran las actas de finalización por parte del cliente y la empresa.

- El equipo del proyecto comunica que finalizó los entregables, señalando que los criterios de prueba fueron aprobados.

- El gerente del proyecto debe llamar al patrocinador y/o al cliente y solicitarles que validen los entregables.

- El cierre formal de las obligaciones con los proveedores implica que debemos supervisar que el área de compras también haya cerrado los contratos con dichos proveedores

- Debemos archivar los documentos del proyecto para poder volver a utilizarlos. Es decir, procuraremos que cada miembro del equipo vuelque la información en un repositorio común, que en realidad debería ser el resultado de la recopilación de todos los documentos que se han ido elaborando en el desarrollo de los trabajos. Al igual que tenerlo en forma virtual las actas y demás documentos

- Diagrama de tiempos detallado

| ACTIVIDAD | TIEMPO (días) | inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Realización de survey | 4 | 10/09/2012 | 13/09/2012 |
| Identificación de equipos de energía a utilizar por cada sede | 4 | 10/09/2012 | 13/09/2012 |
| Entrega de planos de diseño de cableado estructurado | 5 | 14/09/2012 | 18/09/2012 |
| Diseño Red Lan | 2 | 19/09/2012 | 20/09/2012 |
| Diseño Telefonía | 5 | 14/09/2012 | 18/09/2012 |
| Compra de equipos y elementos | 6 | 14/09/2012 | 19/09/2012 |
| Logística de los equipos comprados | 4 | 20/09/2012 | 23/09/2012 |
| Entrega de equipos y elementos a las sedes | 2 | 24/09/2012 | 25/09/2012 |
| Instalación de Energía y cableado estructurado | 5 | 26/09/2012 | 30/09/2012 |
| Pruebas de energía y cableado estructurado | 2 | 01/10/2012 | 02/10/2012 |
| Instalación y configuración de equipos para LAN | 3 | 03/10/2012 | 05/10/2012 |
| Pruebas de operatividad LAN | 2 | 06/10/2012 | 07/10/2012 |
| Instalación y configuración de Telefonía | 3 | 03/10/2012 | 06/10/2012 |
| Prueba de telefonía | 1 | 07/10/2012 | 07/10/2012 |
| Diseño solución, equipos UK | 2 | 14/09/2012 | 14/09/2012 |
| Instalación Equipos de UK | 3 | 26/09/2012 | 28/09/2012 |
| Aprovisionamiento en MPLS | 2 | 29/09/2012 | 30/09/2012 |
| Pruebas de aprovisionamiento y red WAN | 2 | 01/10/2012 | 02/10/2012 |
| Entregables y actas aprobadas de la etapa de implementación | 2 | 08/10/2012 | 09/10/2012 |
| Documentación de topologías de cada sede. | 2 | 10/10/2012 | 11/10/2012 |
| Entrega final de servicios implementado | 1 | 12/10/2012 | 12/10/2012 |
| Implementación Herramienta de gestión de incidentes, y cambios | 2 | 13/10/2012 | 14/10/2012 |
| Implementación Centro se soporte. | 2 | 15/10/2012 | 16/10/2012 |
| Verificación de calidad y estado de las instalaciones, pruebas y servicios | 30 | 13/09/2012 | 16/10/2012 |

- Firmas

Las firmas de las siguientes personas formalizan la aprobación del proyecto a través de este Project Charter.  El administrador del proyecto tiene la autoridad para proceder con el proyecto de acuerdo a lo definido en este documento.

Firmas

| Posición/Título | Nombre y Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Cliente o patrocinador del Proyecto |  |  |
| Patrocinador tecnológico del Proyecto (interno o externo, si aplica) |  |  |
| Administrador del Proyecto (alumno líder) |  |  |
| Proveedor/Responsable (Profesores) | ___________________ Alejandro Pineda ___________________ David Higuera Rosales ___________________ Mario Rivera Cruz |  |
| Otros Interesados/Involucrados |  |  |