## presupuesto
CONSTRUCCION UNIDAD SANITARIA DE LA SEDE BACHILLERATO COLEGIO SUPANECA
CONDICION ACTUAL
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNTARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | m2 | 72 | 2882.04 | 207506.88 | 72 | 207506.88
2 | CIMENTACION
2.1 | EXCAVACION EN TIERRA MANUAL | m3 | 30.21 | 12890.22 | 389413.5462 | 45.21 | 582766.8462
2.2 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | m3 | 30.21 | 5273.4 | 159309.414 | 30.21 | 159309.414
2.3 | BASE EN CONCRETO POBRE e= 0.05 m. 2000 PSI | m2 | 40.28 | 5976.94 | 240751.1432 | 58 | 346662.52
2.4 | RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO. e=0.15 | m2 | 19.2 | 12178.92 | 233835.264 | 19.6 | 238706.832
3 | ESTRUCTURAS
3.2 | COLUMNAS EN CONRETO 3000 PSI. 30*30 cm | m3 | 1.94 | 189046.36 | 366749.9384 | 2.3 | 434806.628
3.3 | PLACA EN CONCRETO e=0.08 m. 2500 PSI | m2 | 72 | 10664.54 | 767846.88 | 80 | 853163.2
3.4 | CONCRETO PLACA TANQUE 3000 PSI 20*20 cm | m3 | 0.32 | 152862.61 | 48916.0352 | 0.4 | 61145.044
3.6 | ACERO DE REFUERZO A-37 FLEJADO | Kg | 372 | 530.348 | 197289.456 | 372 | 197289.456
3.7 | ACERO DE REFUERZO PDR 60.FLEJADO | Kg | 941 | 555.728 | 522940.048 | 941 | 522940.048
3.8 | MESON DE CONCRETO 2500 PSI. e=0.08 m. INCLUYE REFUERZO 3/8 C/15. AMBOS SENTIDOS | m2 | 4.8 | 24697.04 | 118545.792 | 4.1 | 101257.864
4 | MAMPOSTERIA
4.1 | MURO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA e=0.12 M O SIMILAR. INCLUYE LIMPIEZA | m2 | 31.6 | 18076.91 | 571230.356 | 20.74 | 374915.1134
4.2 | MURO TOLETE e=0.12 m | m2 | 50 | 11225.48 | 561274 | 12.19 | 136838.6012
4.3 | PAÑETE LISO MURO 1:4 | m2 | 117 | 3552.54 | 415647.18 | 102.6 | 364490.604
4.4 | VINILO TIPO 1. SOBRE PAÑETE DOS MANOS | m2 | 80.81 | 1780.88 | 143912.9128 | 72.13 | 128454.8744
5 | ENCHAPE Y APARATOS SANITARIOS
5.1 | PISOS CERAMICOS 30*30 O SIMILAR | m2 | 41.8 | 10128.92 | 423388.856 | 48.8 | 494291.296
5.2 | ENCHAPE PORCELANA 20*20 O SIMILAR | m2 | 75.42 | 14474.68 | 1091680.3656 | 75.79 | 1097035.9972
5.3 | INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER. INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA | und | 10 | 35720 | 357200 | 10 | 357200
5.4 | INSTALACION DE ORINAL MEDIANO COMPLETO. INCLUYE GRIFERIA TRADICIONAL CROMO. | und | 4 | 35720 | 142880 | 4 | 142880
5.5 | INSTALACION DE SANITARIO. INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA | und | 8 | 35720 | 285760 | 8 | 285760
6 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
6.1 | CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC | und | 1 | 132161.27 | 132161.27 | 1 | 132161.27
6.2 | PUNTO DE AGUA FRIA PVC | und | 22 | 20933.94 | 460546.68 | 22 | 460546.68
6.3 | RED DE SUMINISTRO PVC 1/2" RDE 9 | ml | 16 | 3244.27 | 51908.32 | 2.5 | 8110.675
6.4 | PUNTO DESAGUES PVC 3" Y 4" | und | 12 | 20680 | 248160 | 12 | 248160
6.5 | CAJA DE INSPECCION-MAMPOSTERIA-TAPA CONCRETO MARCO EN LAMINA. REFORZADA (PARRILLA) 3/8"*0.80*0.80*0.80 m | und | 2 | 108086.7 | 216173.4 | 2 | 216173.4
6.6 | REJILLA DE PISO SOSCO 4"*4"*3". ALUMINIO | und | 4 | 2870.53 | 11482.12 | 4 | 11482.12
6.7 | INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA 4" | ml | 4.8 | 6143.46 | 29488.608 | 11.3 | 69421.098
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS
7.1 | SALIDA LAMPARA-TOMA COMPLETA PVC | und | 5 | 27254.36 | 136271.8 | 8 | 218034.88
7.2 | INSTALACION DE TABLERO PARCIAL DE 4 CIRCUITOS | und | 1 | 36044.58 | 36044.58 | 1 | 36044.58
8 | CARPINTERIA METALICA
8.1 | INSTALACION PUERTA EN LAMINA CALIBRE 18 | m2 | 24 | 29109.54 | 698628.96 | 29.79 | 867173.1966
8.2 | INSTALACION MARCO PUERTA EN LAMINA CALIBRE 18 INC. ATICORROSIVO | und | 10 | 14742.21 | 147422.1 | 2 | 29484.42
8.3 | VENTANA EN LAMINACALIBRE 18. INCLUYE VIDRIO 4 mm | m2 | 4.4 | 19224.32 | 84587.008 | 4 | 76897.28
ITEMS NO CONTEMPLADOS
1 | CONCRETO DE ZAPATAS 21 Mpa- (3000 PSI) | m3 | 5.76 | 147000 | 846720 | 5.76 | 846720
2 | PUNTO DESAGUES PVC 2" | und | 14 | 20680 | 289520 | 14 | 289520
3 | CONCRETO VIGA DE AMARRE 3000 PSI. 20*20 cm | m3 | 4.01 | 160471.72 | 643491.5972 | 4.01 | 643491.5972
4 | PLACA ENTREPISO ALIGERADO BLOQUE CONCRETO 21 Mpa (3000 PSI) | m2 | 54 | 46986 | 2537244 | 58 | 2725188
5 | VIGA AMARRE SOBRE MURO 3000 PSI 20*12 cm | m3 | 1.01 | 231462 | 233776.62 | 1.08 | 249978.96
6 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15*0.15 cm | Kg | 161.6 | 655 | 105848 | 161.6 | 105848
7 | MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMUN E=0.12 mts | m2 | 6.9 | 40552 | 279808.8 | 6.9 | 279808.8
8 | MURO EN BLOQUE N° 5. E=0.12 mts | m2 | 32.79 | 9836 | 322522.44 | 59 | 580324
9 | CONCRETO DE 14 MPA PARA SOLADOS Y ATRAQUE | m3 | 0.68 | 10554 | 7176.72 | 0.45 | 4749.3
10 | ALISTADO PISO E=0.04 MTS. 1:5 | m2 | 41.83 | 7714 | 322676.62 | 54 | 416556
11 | CONCRETO CLASE D 3000 PSI | m3 | 26.21 | 54776 | 1435678.96 | 0 | 0
12 | MORTERO 1:4 | m3 | 1.69 | 28393 | 47984.17 | 1.17 | 33219.81
13 | PAÑETE LISO BAJO PLACA | m2 | 46.46 | 9257 | 430080.22 | 57.5 | 532277.5
14 | TUBERIA 1 " ACOMETIDA | ml | 0 | 14221 | 0 | 34 | 483514
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 17001481.0606 |  | 16124795.6792
-876685.3814
| VALOR CONTRATADO | 11720174
| VALOR ADICIONADO | 5616273.77
| VALOR TOTAL CONTRATADO | 17336447.77
| VALOR TOTAL EJECUTADO | 16124795.6792
| MENOS ANTICIPO |  | 5616273.77
| MENOS ACTAS PARCIALES |  | 5616273.77
| VALOR A PAGAR ULTIMA ACTA |  | 4892248.1392
16124795.6792