# REPÚBLICA DE COLOMBIA

# MUNICIPIO DE TIBANA

# Pliego de Condiciones

# LICITACIÓN PÚBLICA

LP- 002-2017

# OBJETO:

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE TIBANA - DEPARTAMENTO DE BOYACA

Tibaná Boyacá, mayo de 2017

# INTRODUCCIÓN

En virtud del principio de publicidad establecido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, el MUNICIPIO DE TIBANA  se permite presentar a continuación el Proyecto de Pliego de Condiciones para el presente proceso de selección, el cual contiene la información particular del proyecto y las condiciones y requisitos del proceso.

El interesado deberá leer completamente este Proyecto de Pliego de Condiciones, toda vez que para participar en el proceso de selección, se debe tener conocimiento de la totalidad del contenido del mismo.

El MUNICIPIO DE TIBANA  agradece todas las sugerencias u observaciones enviadas al correo electrónico: alcaldia@TIBANA-boyaca.gov.co; que estén dirigidas a lograr la claridad y precisión de las condiciones y exigencias propias del proceso de contratación que nos ocupa.

# TABLA DE CONTENIDO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE TIBANA

Pliego de Condiciones

LICITACIÓN PÚBLICA

OBJETO

INTRODUCCIÓN

TABLA DE CONTENIDO

1	CAPITULO I  INFORMACIÓN GENERAL

1.1	Estudios Previos

1.2	Audiencia Pública para  revisar la  estimación,  tipificación y asignación de los Riesgos Previsibles

1.3	Objeto y Presupuesto Oficial

1.4	Plazo para la Ejecución del Contrato

1.5	Disponibilidad Presupuestal

1.6	Vigencia Futuras Aprobadas (Cuando Aplique)

1.7	Reunión de Construcción Colectiva del Pliego de Condiciones

1.8	Información General del Proyecto

1.8.1	Localización y descripción del proyecto

1.9	Atención administrativa y radicación de documentos

1.10	Consulta del Pliego de Condiciones

1.11	Cronología del Proceso

1.12	Programa Presidencial “Lucha Contra la Corrupción”

2	CAPITULO II NORMATIVIDAD Y ACTOS APLICABLES

2.1	Normatividad y Actos Aplicables

2.2	Aclaraciones al pliego de condiciones

2.3	Modificaciones al Pliego de Condiciones

3	CAPITULO III ELABORACIÓN E  IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA - APERTURA SOBRE No. 1

3.1	ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

3.2	IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA

3.3	DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

3.4	CONSULARIZACIÓN

3.5	APOSTILLE

3.6	TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

3.7	AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA

3.8	INFORMACIÓN RESERVADA

3.9. POTESTAD CERTIFICATORIA

3.10.	PROPUESTAS PARCIALES

3.11.	PROPUESTAS ALTERNATIVAS

3.12.	CIERRE DEL PLAZO DEL PROCESO DE SELECCIÓN – APERTURA DEL SOBRE No. 1

4.	CAPITULO IV REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN

4.1.	REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS.

4.1.1.	PARTICIPANTES.

4.1.2.	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, MATRICULA PROFESIONAL Y VIGENCIA.

4.1.3.	DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

4.1.4.	EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.

4.1.5.	EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

4.1.6.	CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.

4.1.7.	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

4.1.8.	CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

4.1.9.	COMPROMISO DE TRANSPARENCIA

4.1.10. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

4.1.11.	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

4.1.12. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES VIGENTE

4.1.13. CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROPONENTE

4.1.14. COMPROMISO DE VINCULACIÓN DE REINTEGRADOS

4.1.15. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO

4.1.16. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

4.1.17. CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL (FORMULARIO No. 1 PRESUPUESTO OFICIAL)

4.1.18. VISITA TÉCNICA AL SITIO DE LAS OBRAS (CUANDO APLIQUE).

4.2.	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA.

4.2.1.	Liquidez

4.2.2.	Nivel de Endeudamiento%

4.2.3.	Patrimonio

4.3.	REQUISITOS DE CAPACIDAD TECNICA	36

4.3.1.	CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN

4.3.2.	EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL PROYECTO

4.3.3.    PERSONAL PROFESIONAL REQUERIDO

4.3.4.	PROGRAMA DE OBRA

4.3.5.	LISTA DE PRECIOS

4.3.6.	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

5.	CAPITULO V CRITERIOS DE COMPARABILIDAD Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

5.1.	CRITERIOS DE COMPARABILIDAD DE LAS PROPUESTAS

5.1.2.	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

5.1.3.	RECIPROCIDAD.

5.1.4	CERTIFICACIÓN DE MIPYMES:

5.1.5.	ACREDITACIÓN DE PERSONAL CON LIMITACIONES (LEY 361 DE 1997)

5.1.6. SEÑALIZACION

5.1.7. EQUIPO MINIMO EXIGIDO

5.2.  PROPUESTA ECONÓMICA

5.3. INFORMACION PREVIA

5.4.	APERTURA DEL SOBRE No. 2

5.5.	CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

5.1.1.	VALOR DE LA PROPUESTA 600 puntos

5.1.2.	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

5.1.3. PUNTAJE TECNICO ADICIONAL

5.6.	OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD

5.6.1. EMPATE

6.	CAPÍTULO VI ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

6.1.	ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN.

6.2.	INSTALACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN

6.3.	RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

6.4.	CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

6.5.	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

6.6.	RETIRO DE LA PROPUESTA

6.7.	DEVOLUCIÓN DE LAS PROPUESTAS

7.	CAPÍTULO VII  CONDICIONES DEL CONTRATO

7.1.	OBJETO DEL CONTRATO

7.2.	INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

7.2.1.	RELACIÓN DEL EQUIPO REQUERIDO

7.2.2.	EQUIPOS OBLIGATORIOS

7.2.3.	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

7.2.4.	PROGRAMA DE OBRA

7.2.5.	Programa de inversiones

7.2.6.	Flujo de caja

7.2.7.	Programa de generación de empleo

7.2.8.	Instalaciones provisionales

7.2.9.	Laboratorio toma de control de calidad

7.2.10Plan de calidad

7.3.	Componente Ambiental

7.4.	Firma y Perfeccionamiento del Contrato

7.5.	Garantía Única de Cumplimiento

7.6.	Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual

7.7.	LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS

7.8.	PUBLICACIÓN DEL CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS DEL PROCESO

7.9.	Orden de Iniciación

7.10.	Información del Proyecto y Especificaciones

7.11.	Dirección Técnica del Proyecto y Personal del Contratista

7.12.	Interventoría de los Trabajos

7.13.	Veeduría de los Trabajos

7.14.	Prevención de Accidentes, Medidas de Seguridad y Planes de Contingencia

7.15.	Evaluación de Avance y Actualización

7.16.	Cantidades de Obra

7.17.	Obras adicionales

7.18.	Obras complementarias

7.19.	Calidad de la obra

7.20.	Actas de Modificación de Cantidades de Obra

7.21.	Actas de Obra

7.22.	Ajuste

7.23.	Anticipo

7.24.	Forma de Pago

7.25.	Relaciones con Otros Contratistas

7.26.	Daños o Retardos Debidos a Fuerza Mayor

7.27.	Incumplimiento de lo Ordenado

7.28.	Reunión mensual de seguimiento

7.29.	Indemnidad del Municipio de TIBANA

7.30.	Derecho del Municipio de TIBANA  a usar Partes de la Obra

7.31.	Reclamos

7.32.	Publicaciones e Informaciones

7.33.	Cesiones y Subcontratistas

7.34.	Multas

7.35.	Penal Pecuniaria

7.36.	Caducidad

7.37.	Modificación, Terminación e Interpretación Unilaterales

7.38.	Limpieza General y Restauración

7.39.	Visita Preliminar - Entrega y Recibo Definitivo de las Obras

7.40.	Liquidación Final del Contrato

7.41.	Estabilidad de la Obra y Periodo de Garantía

7.42.	Documentos del Contrato

7.43 EQUIPO

# CAPITULO I 
INFORMACIÓN GENERAL

Estudios Previos

Forman parte del presente pliego de condiciones los estudios y documentos previos definitivos adelantados por la Entidad, los cuales se publican a través de la página del SECOP o la que haga sus veces.

Los estudios y documentos previos del procesos se publican por parte de la Entidad a través del SECOP, tanto con el proyecto de pliego de condiciones, como con el pliego de condiciones definitivo, en este último caso, con los ajustes que se llegaren a realizar bien sea en forma oficiosa por parte de la Entidad o a solicitud de los interesados.

Igualmente, forma parte del pliego de condiciones, la matriz de estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles, luego de que en la etapa de publicación del proyecto de pliego de condiciones, se hayan sometido a la revisión correspondiente por parte de la Entidad y los interesados en la audiencia pública programada para tal efecto.

Audiencia Pública para  revisar la  estimación,  tipificación y asignación de los Riesgos Previsibles

De conformidad con lo establecido en los artículos 4 de la Ley 1150 de 2007 y del decreto 1082 del 2015, en la fecha, hora y lugar señalados en la cronología del proceso, los interesados podrán participar en la audiencia pública para revisar los riesgos previsibles, la cual se llevará a cabo, con posterioridad a la expedición del acto que ordena la apertura y de manera previa al inicio del plazo para la presentación de las ofertas.

La matriz en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la Entidad se publicará con los estudios y documentos previos y el  proyecto de pliego de condiciones, para que sean revisados por los interesados, quienes podrán presentar sus observaciones durante el término de publicación de proyecto de pliegos o en desarrollo de la audiencia pública prevista para el efecto.

Como consecuencia de las observaciones realizadas por los interesados, la entidad, se pronunciará sobre la pertinencia o no de las mismas y establecerá la estimación, tipificación y asignación definitiva de los riesgos involucrados en la contratación.

Vencido el plazo para discutir y revisar los riesgos previsibles identificados, si se presentare alguna observación adicional, la misma solo será estudiada y tenida en cuenta por parte de la Entidad, únicamente si diere lugar a modificar el pliego de condiciones mediante adenda.

La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del proponente de la distribución de riesgos previsibles efectuada por la entidad en el pliego de condiciones y sus adendas.

Objeto y Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial del Municipio es por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS $ 380.000.000.00.

# Cuadro No. 1 INFORMACIÓN GENERAL

| ITEM | OBJETO DEL PROYECTO | PLAZO DEL CONTRATO (MESES) | VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS) | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE TIBANA - DEPARTAMENTO DE BOYACA | CUATRO (4) MESES | $ 380.000.000 | MUNICIPIO DE TIBANA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA |
|  | TOTAL |  | $ 380.000.000 |  |

FORMULARIO No. 01

PRESUPUESTO OFICIAL

El valor del presupuesto oficial para el proceso, a contratar en el presente proceso, es el relacionado a continuación, el cual se encuentra discriminado.

| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNID | CANTID |  | V. UNITARIO | V. TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO) |  | ML | 240.00 |  | 4,326.00 | 1,038,240.00 |  |
| 2 | DEMOLICION PLACA DE PISO E=0,10 Mts. (INCLUYE RETIRO) |  | M2 | 1,043.30 |  | 37,317.00 | 38,932,826.10 |  |
| 3 | ROTURA PAVIMENTO |  | M2 | 841.80 |  | 6,132.00 | 5,161,917.60 |  |
| 4 | DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6CM A 12CM (INCLUYE RETIRO) |  | M2 | 270.35 |  | 9,703.00 | 2,623,206.05 |  |
| 5 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO |  | KM | 0.20 |  | 2,420,387.00 | 484,077.40 |  |
| 6 | EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM |  | M3 | 1,186.62 |  | 13,198.00 | 15,661,010.76 |  |
| 7 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) |  | M3 | 52.32 |  | 54,229.00 | 2,837,261.28 |  |
| 8 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) |  | M3 | 258.00 |  | 92,019.00 | 23,740,902.00 |  |
| 9 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR (RECEBO HASTA UN DIAMETRO DE 5"Y UN INDICE PLASTICO DE MENOR O IGUAL AL 9% Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (ANDENES Y VIA) |  | M3 | 564.50 |  | 60,035.00 | 33,889,757.50 |  |
| 10 | CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR, BATEAS Y CONFINAMIENTO |  | M3 | 10.32 |  | 604,907.00 | 6,242,640.24 |  |
| 11 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60,000 PSI 420 MPA |  | KG | 497.15 |  | 3,479.00 | 1,729,584.85 |  |
| 12 | PAVIMENTO EN ADOQUIN DE CONCRETO RECTANGULAR RECTO DIMENSIONES LONGITUD 50 - 250 MM ANCHO 50 - 80 MM - ESPESOR 80 - 100 MM ( NTC 2017 - INVIAS) (VEHICULAR) |  | M2 | 1,401.97 |  | 51,913.00 | 72,780,468.61 |  |
| 13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109 |  | ML | 415.40 |  | 49,215.00 | 20,443,911.00 |  |
| 14 | BORDILLO DE 8 X 15 CM FUNDIDO EN CONCRETO (CONFINAMIENTO) |  | ML | 466.20 |  | 15,695.00 | 7,317,009.00 |  |
| 15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN GRES PEATONAL 0.10*0.20*0.025 MTS |  | M2 | 623.30 |  | 54,258.00 | 33,819,011.40 |  |
| 16 | TRANSPORTE DE MATERIAL BASE GRANULAR (40 KM TRANSPORTE) |  | M3-KM | 11,759.00 |  | 1,593.00 | 18,732,087.00 |  |
| 17 | PUNTO DE DESAGUES D=2" |  | UN | 3.00 |  | 98,742.00 | 296,226.00 |  |
| 18 | CAJAS RECOLECTORTAS DE AGUAS LLUVIAS ENTRADA PARQUEOS Y VIVIENDAS |  | UN | 3.00 |  | 235,000.00 | 705,000.00 |  |
| 19 | RETIRO Y REINSTALACION DE ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE INCL. ACCESORIOS PVC Y REINSTALACION DE MEDIDORES Y COLOCACION DE CAJA DE MEDIDOR EN PVC |  | UN | 23.00 |  | 245,000.00 | 5,635,000.00 |  |
| 20 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA |  | M3 | 11.20 |  | 21,162.00 | 237,014.40 |  |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 292,307,151.19 |  |  |
| A.I.U. |  | 30% |  |  | 87,692,145.36 |  |  |
| TOTAL COSTO DIRECTO MAS INDIRECTO |  |  |  |  | 379,999,296.55 |  |  |

El presupuesto oficial  incluye: el valor del IVA.

Será causal de rechazo, cuando el valor total corregido de la oferta económica para el proceso,  al cual se presente oferta, exceda el presupuesto oficial establecido.*Este valor no podra ser modificado en la propuesta*

Plazo para la Ejecución del Contrato.

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en el Cuadro No. 1, el cual se contará a partir de la fecha de la orden de inicio.

Disponibilidad Presupuestal.

El Municipio de TIBANA  para la atención del compromiso derivado del presente proceso de selección, cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal así:

# Cuadro No. 2 CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| ITEM | CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. | VALOR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |
| --- | --- | --- |
| 1 | XXXXXX | $380.000.000.00 |

Vigencia Futuras Aprobadas (Cuando Aplique)

NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCESO

Reunión de Construcción Colectiva del Pliego de Condiciones

NO APLICA

Información General del Proyecto

    - Localización y descripción del proyecto

La localización, descripción de las obras e información técnica (localización, obras a ejecutar, cantidades, APU, fuentes de materiales, especificaciones particulares, etc.) objeto del presente proceso de selección se encuentran descritas en el ANEXO TÉCNICO de los ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS adjuntos al pliego de condiciones. La información que soportan los documentos y estudios previos fue preparada, elaborada, revisada, unificada y ajustada por la Secretaria de Planeación y Obras de Tibaná.

EL DETALLE SE ENCUENTRA, EN EL CORRESPONDIENTE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS.

Atención administrativa y radicación de documentos

El Municipio de TIBANA  ha previsto que la atención administrativa para el presente proceso de selección se efectuará a través de la Oficina de Planeación y Obras Públicas, ubicado en la Carrera 6 n° 617Palacio Municipal Tibaná Boyacá.

Los documentos o comunicaciones relativos al proceso deben ser dirigidos a  LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBANA y podrán ser radicados en las ventanillas de la secretaria del despacho de la alcaldía en la Carrera 6  No 6-17, o en la página web: www.tibana-boyaca.gov.co o al correo planeacion@tibana-Boyacá.gov.co  La atención al público es en la descrita en el pie de página.

Será responsabilidad del proponente o interesado verificar que a los documentos que se entregan se les ha colocado el sello de recibido, que contiene número de radicación, fecha, hora y dependencia a la cual está dirigida.

Todos los documentos a radicar deberán estar debidamente foliados, citar proceso de selección al que se dirige, identificando el asunto o referencia de manera clara y precisa.

Consulta del Pliego de Condiciones

La consulta del pliego de condiciones podrá hacerse durante el plazo del presente proceso  en el MUNICIPIO DE TIBANA , Oficina de Planeacion y Obras, en TIBANA Boyacá ; o a través del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Pública) o página o sistema electrónico que haga sus veces.

Cronología del Proceso

La siguiente es la cronología del presente proceso de selección:

# Cuadro No. 4 CRONOLOGÍA DEL PROCESO

| ACTIVIDAD | FECHA Y HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- |
| Publicación de aviso de convocatoria pública, documentos y estudios previos, matriz de riesgos previsibles, proyecto de pliego. Mínimo 10 días hábiles. |  | En el SECOP a través del Portal Único de Contratación (PUC) |
| Observaciones al pre-pliego, Estudio de las observaciones al proyecto de pliego de condiciones, documentos y estudios previos, matriz de riesgos previsibles. |  | Secretaria de planeación y Obras públicas Tibaná Boyacá, o en la página de la alcaldía de Tibaná alcaldía@tibana-boyaca.gov.co, secretariadeplaneacion@tibana-boyaca.gov.co |
| Respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones, documentos y estudios previos, matriz de riesgos previsibles. |  | Secretaria de planeación y Obras públicas Tibaná Boyacá, O en la página de la alcaldía de Tibaná |
| Expedición Acto de Apertura del proceso y publicación de pliego de condiciones definitivo. |  | En el SECOP a través del Portal Único de Contratación (PUC) |
| Iniciación del plazo de la licitación pública para la presentación de ofertas. |  | ALCALDÍA TIBANA. En el SECOP a través del Portal Único de Contratación (PUC) |
| Audiencia Pública de Riesgos Previsibles. |  | MUNICIPIO DE TIBANA |
| Visita Técnica |  | ALCALDÍA TIBANA, Secretaria de planeación y Obras públicas Tibaná Boyacá, A LAS 8:00 A.M. |
| Audiencia para precisar el contenido y alcance del Pliego de Condiciones. |  | MUNICIPIO DE TIBANA |
| Cierre del plazo de la licitación pública, en el cual se llevará a cabo la apertura del Sobre No. 1 (Al décimo tercer día hábil siguiente a la iniciación del plazo del proceso) (1) |  | MUNICIPIO DE TIBANA, Secretaria de Despacho |
| Evaluación de la oferta jurídica, financiera y técnica del proponente (Sobre No. 1) (siete días hábiles contados a partir del cierre del proceso) |  | Comité Evaluador – MUNICIPIO DE TIBANA. |
| Publicación y traslado del informe de evaluación de la oferta jurídica, técnica y financiera del proponente (sobre No 1) (cinco días hábiles) (2) |  | MUNICIPIO DE TIBANA y en el SECOP |
| Estudio de las observaciones presentadas al informe de evaluación. (Cinco días hábiles contados a partir del vencimiento del término de publicación) (2) |  | Comité Evaluador - MUNICIPIO DE TIBANA alcaldía@tibana-boyaca.gov.co, planeacion@tibana-boyaca.gov.co |
| Publicación del documento “Respuesta a las observaciones formuladas al informe de evaluación de la oferta jurídica, técnica y financiera del proponente”. .(tres días hábiles) (2) |  | En el SECOP |
| Apertura del Sobre No. 2. (oferta económica) (2), y se establecerá el orden de elegibilidad. (El día hábil siguiente al vencimiento del período de publicación de las respuestas a observaciones) (2) |  | MUNICIPIO DE TIBANA |
| Instalación Audiencia Pública de adjudicación (De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 del 2015, el tiempo de intervención por oferente es de cinco (5) minutos, el cual podrá ser ampliado de ser necesario) (2) |  | MUNICIPIO DE TIBANA |
| Celebración del contrato y garantías |  | 5 dias hábiles después de adjudicado |

(1) De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Artículo 30, Numerales 4 y 5, Ley 1150 de 2007 y Decretos Reglamentarios, el Municipio de Tibaná  podrá prorrogar esta fecha antes de su vencimiento en caso que lo estime conveniente.

(2) Esta fecha será informada en el SECOP o en la página Web que haga sus veces. En cualquier momento el MUNICIPIO DE TIBANA puede hacer uso de la suspensión del procedimiento o podrá reducir o ampliar el plazo de las actividades del presente numeral  cuando técnica, financiera o jurídicamente se recomiende, salvo que se trate de un término ordenado por la ley.

# REGLAS DE SUBSANABILIDAD

De conformidad con el parágrafo primero del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 “la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios  para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación  de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación (…)”.

Los documentos que deban ser presentados por los proponentes en desarrollo del proceso de selección, serán válidos siempre que cumplan con las exigencias establecidas en el presente pliego de condiciones.

La falta de capacidad para presentar la oferta no será subsanable, tampoco se podrán acreditar  circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 del 2015.

.Programa Presidencial “Lucha Contra la Corrorrupcion

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de: los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los números telefónicos: 01 8000 913 040 o (1) 560 75 56; en el correo electrónico: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en el Portal de Internet: www.anticorrupción.gov.co;

Con la publicación del presente documento a través del SECOP, se convoca a las Veedurías Ciudadanas, quienes podrán desarrollar su actividad durante las etapas precontractual, contractual y pos contractual del presente proceso de selección.

A  continuación de forma enunciativa, se relacionan algunas definiciones útiles para el proceso de selección:

- Adenda(s): Documentos que se expedirán con el fin de explicar, aclarar, agregar o modificar los Pliegos de Condiciones, sus Anexos o Apéndices con posterioridad a la apertura del presente proceso, e integran con el pliego un todo, por ende, tienen igual validez y el mismo carácter vinculante.

- Adjudicación: Decisión emanada del MUNICIPIO DE TIBANA por medio de un acto administrativo, que determina el Adjudicatario del presente proceso.

- Adjudicatario(a): Proponente a quien se le adjudica el proceso, por haber presentado una Propuesta que cumple con lo requerido en el Pliego de Condiciones y se considera en relación con las demás, la propuesta más conveniente en el proceso de selección.

- Anexo: Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente Pliego de Condiciones y que hacen parte integral del mismo.

- Aportes Parafiscales: Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable.

- Certificado de Disponibilidad presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de presupuesto para el presente proceso de selección.

- Consorcio: Modalidad de asociación que permite que dos o más personas naturales o jurídicas, en forma conjunta, presenten una misma Propuesta en el presente proceso de selección para la Adjudicación, celebración y ejecución del Contrato, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, y por los efectos que generen o lleguen a generar las actuaciones, hechos u omisiones de todos o cualquiera de los participantes en estos actos.

- Contratista: Adjudicatario que suscribe el Contrato derivado del presente proceso.

- Contrato: Negocio jurídico que se suscribirá entre el MUNICIPIO DE TIBANA y el Adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes las obligaciones recíprocas y se le conceden los derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del presente proceso.

- Día(s) Calendario: Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un Día Hábil o No hábil.

- Día(s) Hábil(es): Cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes (ambos inclusive) de cada semana, excluyendo de éstos los días sábados y los feriados determinados por ley en la República de Colombia. Se incluirán también aquellos días que sin ser hábiles el MUNICIPIO DE TIBANA mediante acto administrativo motivado determine como tales para este proceso.

- Día(s) No Hábil(es): Se entenderán de conformidad con el Código de Régimen Político y Municipal.

- Dólares de los Estados Unidos de América, o Dólares, o US$: Es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, la que, para todos los efectos se tomará por su valor equivalente respecto de la moneda de origen del proponente, según la tasa de cambio oficial o, en defecto de aquella, según la tasa de cambio certificada por la autoridad competente del país de origen.

- Especificaciones. Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según el caso a los que se debe ceñir el Contratista durante la ejecución de las obras, para obtener los resultados objeto del contrato.

- Estimación del riesgo: Es la valoración del riesgo en términos monetarios o porcentuales.

- Estudios Previos: Es la justificación técnica, económica y financiera del proyecto que realiza la entidad de acuerdo con el decreto 1082 del 2015

- Garantía de Seriedad de la oferta: Mecanismo de cobertura del riesgo a favor de entidades estatales con ocasión de la presentación de la propuesta, de conformidad con la ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y el presente pliego de condiciones. Podrá consistir en cualquiera de las modalidades de garantía a que se refiere el decreto 1082 del 2015.

- Interesado(s): Personas naturales o jurídicas o el grupo de personas jurídicas y/o naturales asociadas entre sí mediante las figuras de Consorcio, Unión Temporal o cualquier otro tipo de asociación que actuaran en el proceso previamente a la presentación de ofertas.

- MUNICIPIO DE TIBANA: Entidad Pública encargada de iniciar, tramitar y llevar hasta su culminación el proceso de selección, por lo cual, se adelantará bajo su responsabilidad la evaluación de las Propuestas que se presenten y adjudicará los Contratos. En el presente pliego de condiciones se podrá denominar como MUNICIPIO DE TIBANA, la Entidad o El Municipio de Tibaná.

- Licitación: Proceso de selección objetiva que se reglamenta en el Pliego de Condiciones con el propósito de seleccionar la Propuesta que, conforme a los términos establecidos en este Pliego, resulte más favorable a los intereses del MUNICIPIO DE TIBANA para la celebración del Contrato de obra, en consonancia con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

- Objeto: Actividades a ejecutar como consecuencia de la adjudicación del presente proceso de selección.

- Obras viales: Para el presente proceso se entiende por OBRA VIAL: La CONSTRUCCIÓN y/o REHABILITACIÓN y/o MEJORAMIENTO y/o CONSERVACIÓN y/o MANTENIMIENTO y/o PAVIMENTACION y/o REPAVIMENTACION de CARRETERAS y/o VÍAS URBANAS y/o VIAS FERREAS y/o PISTAS DE AEROPUERTOS y/o PUENTES VEHICULARES (METALICOS y/o de CONCRETO y/o MIXTOS) y/o TUNELES VEHICULARES.

- Carretera: Para el presente proceso se entiende por carretera: La infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la demanda de tránsito y la clasificación funcional de la misma.

- Carreteras Primarias: Para el presente proceso se entiende por carretera primaria: Son aquellas troncales, transversales y accesos a capitales de Departamento que cumplen la función básica de integración de las principales zonas de producción y consumo del país y de éste con los demás países. Este tipo de carreteras pueden ser de calzadas divididas según las exigencias particulares del proyecto.

- Carreteras Secundarias: Para el presente proceso se entiende por carretera secundaria: Son aquellas vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera Primaria.

- Vías Urbanas: Para el presente proceso se entiende por VIAS URBANAS, las relacionadas con vías, calles, carreras, transversales, avenidas, diagonales, glorietas, autopistas, troncales, variantes o la denominación establecida según la nomenclatura de la población correspondiente, las cuales se encuentran pavimentadas y localizadas dentro de su perímetro urbano.

- Vías Rurales: Para el presente proceso se entiende por vías rurales las que permiten el acceso o entrada a fincas, haciendas o campos, las cuales se encuentran localizadas dentro del perímetro rural de la población.

- Vías Veredales: Para el presente proceso se entiende por vías veredales las que permiten el acceso o entrada a veredas, las cuales se encuentran localizadas dentro del perímetro rural de la población.

- Amoblamientos Urbanos: Para el presente proceso se entiende por amoblamientos urbanos, las obras realizadas en las vías urbanas relacionadas con embellecimientos, pintura de andenes, colocación de bancas, pintura de barandas, pintura de postes, arreglos de cerramientos, mantenimiento de adoquines (donde aplique), obras en separadores, etc., o la denominación de estas obras establecida según el glosario de la población correspondiente, las cuales se encuentran localizadas dentro de su perímetro urbano.

- Paso deprimido: para el presente proceso se entiende por paso deprimido una intersección vial a desnivel con paso inferior, es decir la nueva calzada se encuentra por debajo del nivel de la intersección inicial. Pueden estar localizados en vías urbanas y/o carreteras.

- Pliego(s) de Condiciones: Conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su Propuesta para participar en el proceso de selección del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso de selección.

- Primer orden de elegibilidad: Es la posición que ocupa el proponente que habiendo obtenido calificación definitiva de “ADMISIBLE” en todos los criterios de habilidad, obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la calificación de los criterios de ponderación, previstos en el pliego de condiciones.

- Proponente Plural: Formas de asociación previstas en la Ley y regladas en el pliego de condiciones (Consorcio o Unión Temporal)

- Proponente: Es la persona jurídica o natural, consorcio o unión temporal, que presenta una Propuesta para participar en el proceso de selección que se rige a través del presente Pliego.

- Propuesta Admisible: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que además de cumplir con los requisitos legales, técnicos y financieros señalados en este Pliego de Condiciones, cumple con los criterios de evaluación señalados en los mismos.

- Propuesta rechazada: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que  incurra en alguna de las causales de rechazo establecidas en el pliego de condiciones.

- Propuesta: Se entiende por tal aquella oferta con carácter irrevocable, presentada conforme a los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones; debidamente suscrita por quien goza de la representación del proponente y acompañada de una garantía de seriedad de la misma.

- Proyectos de construcción: Es el conjunto de todas las obras de infraestructura a ejecutar en una vía proyectado en un tramo faltante mayor al 30% de una vía existente y/o en variantes. Comprende, entre otras, las actividades de: Desmonte y limpieza; Explanación; Obras de drenaje  (alcantarillas, pontones, etc.); Afirmado; Subbase, base y capa de rodadura; Tratamientos superficiales o riegos; Señalización vertical; Demarcación lineal; Puentes; Túneles. (Cuando aplique)

- Proyectos de mejoramiento: Consiste básicamente en el cambio de especificaciones y dimensiones de la vía o puentes; para lo cual, se hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la vía a los niveles de servicio requeridos por el tránsito actual y proyectado. Comprende, entre otras, las actividades de: Ampliación de calzada; Construcción de nuevos carriles; Rectificación (alineamiento horizontal y vertical); Construcción de obras de drenaje y sub-drenaje; Construcción de estructura del pavimento; Estabilización de afirmados; Tratamientos superficiales o riego; Señalización vertical; Demarcación lineal; Construcción de afirmado. Dentro del mejoramiento, puede considerarse la construcción de tramos faltantes de una vía ya existente, cuando éstos no representan más del 30% del total de la vía. (Cuando aplique)

- Proyectos de rehabilitación: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas del INVIAS con que fue diseñada. Comprende, entre otras, las actividades de: Construcción de obras de drenaje; Recuperación de afirmado o capa de rodadura; Reconstrucción de sub-base y/o base y/o capa de rodadura; Obras de estabilización; (Cuando aplique)

- PUC: Portal Único de Contratación

- SECOP: Sistema Electrónico para la Contratación Pública - www.contratos.gov.co

- SMMLV: Se entenderá como salarios mínimos mensuales legales vigentes.

- Unión Temporal: Modalidad de asociación, que permite que dos o más personas naturales o jurídicas, en forma conjunta, presenten una misma Propuesta para la Adjudicación, celebración y ejecución del Contrato de obra, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas del Contrato de obra, pero no por las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, por las cuales responde cada uno de los miembros de la Unión Temporal de acuerdo con su participación en la ejecución.

- CAPITULO II
NORMATIVIDAD Y ACTOS APLICABLES

Normatividad y Actos Aplicables

Para el presente proceso de selección se tendrán en cuenta las normas y demás disposiciones vigentes que se relacionan de documento anexo al pliego de condiciones.

Para adquirir copia de las resoluciones emanadas por la alcaldía los interesados deben acercarse a la secretaria de planeación municipal de Tibaná, acreditando la consignación por la suma de cien pesos ($100.oo) moneda corriente para cada folio a fotocopiar. En las mencionadas dependencias se les informará el procedimiento establecido por el MUNICIPIO DE TIBANÁ para su adquisición-

Aclaraciones al pliego de condiciones

Si los proponentes encontraren discrepancias u omisiones en los documentos del presente proceso de selección o tuvieren dudas acerca de su significado o interpretación, deberán darlos a conocer al Municipio de TIBANA  en la audiencia para precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones de que trata la cronología del proceso, de la cual se levantará un acta. Lo anterior no impide que dentro del plazo establecido para la presentación de propuestas, los proponentes puedan solicitar por escrito, otras aclaraciones que no hubieren sido resueltas en la audiencia. Dicho escrito deberá:

- Dirigirse a la Alcaldía Municipal de Tibaná.

- Enviarse con una antelación no inferior a tres (3) días hábiles a la fecha de cierre del plazo del presente proceso, radicándose en oficina de la Secretaria de la Alcaldía de Tibaná.

- Indicar el correo electrónico, la dirección y número telefónico del interesado.

Copia del escrito de aclaraciones se publicará en el SECOP o en la página que haga sus veces, para consulta de los interesados.

Las solicitudes que no cumplan los requisitos antes enunciados, no generarán para el Municipio de TIBANA  la obligación de contestarlas antes de la fecha del cierre del plazo del presente proceso.

Como resultado de lo debatido en la Audiencia para precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones, si el MUNICIPIO DE TIBANA lo considera conveniente, expedirá las aclaraciones pertinentes a los Pliegos de Condiciones y prorrogará, si fuere necesario, el plazo del cierre del proceso.

Modificaciones al Pliego de Condiciones

Como resultado de lo debatido en la audiencia para precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones, el Municipio de TIBANA  expedirá las adendas en las cuales se contemplen las modificaciones pertinentes al pliego.

El Municipio de Tibaná hará las modificaciones que considere necesarias desde la fecha de apertura y hasta la fecha establecida para el cierre del proceso, a fin de que se realicen los ajustes a que haya lugar por parte de los interesados. Cualquier aclaración o modificación se hará mediante adendas numeradas consecutivamente; estos documentos formarán parte integral del presente pliego de condiciones; las adendas serán suscritas por el ordenador del gasto.

Si se expidiere una adenda el mismo día establecido para el cierre del proceso de selección, en la misma se indicará la fecha hasta la cual se prorroga la fecha de cierre.

Los documentos antes mencionados serán publicados en el SECOP o en el medio idóneo que haga sus veces para consulta de los interesados; por tanto, la entidad en virtud del principio de economía da por entendido que los interesados en participar en la presente licitación tienen conocimiento de ellos.

Es entendido, que el Pliego de Condiciones y las adendas se complementan entre sí, cualquier mención, especificación o detalle que aparezca en uno de ellos y no esté contemplado en el otro, se tendrá como valedero para las condiciones del proceso.

Las solicitudes de aclaraciones o modificaciones al contenido del Pliego de Condiciones y su respuesta no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de propuestas y en consecuencia, las condiciones del pliego y las adendas respectivas, habrán de tomarse como se expidieron originalmente.

- CAPITULO III
ELABORACIÓN E  IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA - APERTURA SOBRE No. 1

Elaboración de la propuesta

La propuesta se conformará de la siguiente manera:

Sobre No.1.: En este sobre el proponente deberá presentar los documentos relacionados con el cumplimiento de aspectos técnicos, financieros y jurídicos (requisitos habilitantes), teniendo en cuenta que la omisión de aquellos necesarios para la comparación de las propuestas, impedirá tenerla en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación, de acuerdo con lo estipulado en el parágrafo primero del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007.

Sobre No. 2: Oferta Económica: En este sobre el proponente deberá incluir su propuesta económica debidamente diligenciada para el proceso, de conformidad con todos y cada uno de los ítems exigidos y relacionados (descripción y/o actividad, unidad y cantidad) en el Formulario No. 1 “presupuesto oficial”.

El proponente deberá adjuntar en medio físico y en medio magnético Disco Compacto (CD), trascritos en Microsoft Excel, mínimo office 2003, bajo plataforma Windows, la información aportada en su propuesta económica, la cual debe ser idéntica a la aportada en el medio físico el cual prevalecerá frente al medio magnético aportado.

Identificación y entrega de la propuesta

El proponente deberá presentar los sobres debidamente cerrados, separados e identificados, correspondientes a un (1) original del Sobre No. 1 en el cual deberá anexarse el medio magnético contentivo de los contratos relacionados en el Formulario de experiencia, y una (01) copias del mismo indicando en cada sobre si es original o copia. Y un Sobre No. 2.

Los documentos que conforman el original de los Sobres Nos. 1 y 2 y la copia del Sobre No. 1, se presentarán legajados, foliados, escritos en idioma castellano y en medio mecánico. Se deben numerar todas las hojas que contiene la oferta y cada una de ellas conformará un folio.

La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana, acerca de los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones.

Toda tachadura y/o enmendadura en la oferta debe estar convalidada con la firma del oferente al pie de la misma y nota al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada, para ser tenido en cuenta el documento por el Municipio de TIBANÁ, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 261 C.P.C: “Documentos rotos o alterados. Los documentos rotos, raspados o parcialmente destruidos, se apreciarán de acuerdo con las reglas de la sana crítica; las partes enmendadas o interlineadas se desecharán, a menos que las hubiere salvado bajo su firma quien suscribió o autorizó el documento.”; no obstante lo anterior si el documento pierde su legibilidad y claridad no será tenido en cuenta por el Municipio de TIBANÁ.

La propuesta debe contener un índice en el que se identifique en forma clara la documentación de la oferta y el folio o folios a que corresponda. Las copias deben corresponder exactamente al original; si se presentare alguna diferencia entre el original y las copias, prevalecerá siempre el original.

Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su propuesta, y el Municipio de TIBANÁ, en ningún caso, será responsable de los mismos.

La propuesta, junto con todos los documentos que la conformen, debe ser entregada dentro del plazo del presente proceso, en la fecha y hora señalada en la cronología del presente proceso de selección.

No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax, correo electrónico ni radicadas en las ventanillas de correspondencia de la Entidad.

Se darán por no presentadas todas las propuestas que no se encuentren en el recinto previsto para la recepción de ofertas a la fecha y hora previstos en el presente pliego de condiciones, por lo tanto no se tendrán en cuenta las propuestas que hayan sido radicadas o entregadas en otras dependencias del Municipio de TIBANA, salvo aquellas que se encuentren radicadas en debida forma en el Grupo de Licitaciones y Concursos.

En el momento en que exista una incongruencia en la propuesta, es decir, que una parte de la misma establezca algo que se contradiga en otra parte, el MUNICIPIO DE TIBANA  podrá solicitar las aclaraciones pertinentes.

Será responsabilidad exclusiva del proponente la correcta identificación de la propuesta original así como sus copias, por lo tanto, el Municipio de Tibaná no asume responsabilidad alguna cuando las propuestas estén identificadas incorrectamente, caso en el cual se tendrá como NO presentada.

NOTA: El Municipio de TIBANA  para la presentación y entrega de las propuestas, tendrá en cuenta lo estipulado en el Decreto 1082 del 2015 el cual consagra: "De las personas inhabilitadas por razón de la presentación de otras ofertas - para efectos de establecer cuándo el oferente es inhábil en virtud de los literales g) y h) del numeral 1º del artículo 8º de la Ley 80 de 1993, porque con anterioridad se presentó formalmente otra propuesta por las personas a que hacen referencia dichos literales, para lo cual, las Entidades Estatales dejarán constancia escrita de la fecha y hora exactas de la presentación de propuestas, indicando de manera clara y precisa el nombre o razón social del proponente y el de la persona que en nombre o por cuenta de éste ha efectuado materialmente el acto de presentación”.

SE ENTENDERÁN RECIBIDAS POR EL MUNICIPIO DE TIBANA  LAS OFERTAS QUE A LA FECHA Y HORA INDICADA EN LA CRONOLOGÍA, SE ENCUENTREN EN EL LUGAR DESTINADO PARA LA RECEPCIÓN DE LAS MISMAS, SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE TIBANA  PLANTA CENTRAL UBICADO EN LA CARRERA 5 N° 6-17 OFICINA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBANA BOYACA COLOMBIA. LAS DEMÁS OFERTAS SE ENTENDERÁN NO RECIBIDAS POR EL MUNICIPIO DE TIBANA.

En cada sobre se hará constar el nombre del proponente y su dirección comercial, y se diligenciará en la siguiente forma:

# MUNICIPIO DE TIBANA

# Carrera 5 No 6-17

Segundo Piso

TIBANA Boyacá

Licitación Pública No.002-2017

Objeto: ___________________.

Sobre No. ____.

Nombre del Proponente

Identificación del Proponente

Indicar si es original o copia __________

Documentos otorgados en el exterior

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español deberán presentarse acompañados de una traducción oficial a dicho idioma.

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 65 y 259 del Código de Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de Comercio y en la Resolución 2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Consularización

De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio, “los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes.”

Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que “al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. (C.P.C. artículo 65)”.

Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones Transversal 17 No. 98-55 Bogotá D.C.) para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes.

Apostille

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de Consularización señalado en este numeral, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso solo será exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen.

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español proveniente de países signatarios de la convención de La Haya, deberán ser presentados acompañados de una traducción a este idioma, la cual podrá ser oficial en los términos del  artículo 260 del Código de Procedimiento Civil o efectuada por traductor o intérprete no oficial pero cumpliendo el trámite del Apostille.

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español y que provengan de países NO signatarios de la Convención de La Haya deberán presentarse acompañado de una traducción oficial a este idioma, en los términos del artículo 260 del Código de Procedimiento Civil.

Títulos obtenidos en el exterior

El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá acreditar en el término señalado en el presente Pliego de Condiciones, la convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos.

Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia.

El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y doctorado.

Autorización para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal titulado y domiciliado en el exterior en los términos señalados en el presente Pliego de Condiciones, deberá presentar la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia.

Información reservada

Si dentro del Sobre Uno (1) de la propuesta se incluye información que conforme a la ley colombiana tiene el carácter de información reservada, dicha circunstancia deberá ser indicada con absoluta claridad y precisión, identificando el documento o información que tiene el carácter de reservado y la disposición legal que la ampara como tal. Sin perjuicio de lo anterior y para efectos de la evaluación de las propuestas, el MUNICIPIO DE TIBANA  se reserva el derecho de dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores, que designe para el efecto.

En todo caso, el MUNICIPIO DE TIBANA, sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes y asesores están obligados a mantener la reserva de la información que por disposición legal tenga dicha calidad y que haya sido debidamente identificada por el proponente. De no identificarse dicha información o no citarse las normas que amparan ese derecho, el MUNICIPIO DE TIBANA no tendrá la obligación de guardar reserva respecto de la misma.

3.9. POTESTAD CERTIFICATORIA

El Municipio de TIBANA  se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la totalidad de la información aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades estatales o aquellos medios que considere necesarias para el cumplimiento de dicha verificación.

  - Propuestas parciales

Se entiende  por propuesta  parcial aquella que omita la cotización  de cualquiera  de los ítems del Formulario  de programas  y actividades,  es decir, que no contenga la totalidad del alcance de los trabajos objeto de esta CONVOCATORIA. EL MUNICIPIO rechazará las propuestas presentadas de manera parcial para esta CONVOCATORIA

  - Propuestas alternativas

De acuerdo con lo establecido en numeral 6º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, los proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas, siempre y cuando ellas no signifiquen condicionamientos para la adjudicación del contrato.

Cuando un proponente presente una alternativa, deberá adjuntar toda la información necesaria para su análisis y una descripción detallada del procedimiento de construcción, características de los materiales y equipos, y análisis de costos. Todos los costos necesarios para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia tecnológica, deberán estar incluidos en los respectivos ítems de la oferta. Sólo serán consideradas las propuestas alternativas del proponente favorecido con la adjudicación del contrato y la selección de la alternativa será potestad del Municipio de Tibaná.

Incurrirá en causal de rechazo la oferta, cuando se presente propuesta alternativa condicionada a la suscripción del contrato.

  - Cierre del plazo del proceso de selección – apertura del sobre no. 1

Los Sobres No. 1 de las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo del presente proceso, establecida en la cronología de este pliego de condiciones, serán abiertos en el Auditorio del Segundo Piso del Municipio de TIBANA.

La apertura del Sobre No. 1 se efectuará, por parte de los funcionarios del Grupo de Licitaciones y Concursos y del Jefe de la Oficina de Control Interno, o su delegado. De lo anterior se levantará un acta suscrita por los asistentes, en la cual se relacionará el nombre de los proponentes, si la carta de presentación fue incluida y está firmada, y el número de la garantía de seriedad de la propuesta que la acompaña, el numero de folios y las observaciones correspondientes, así como los demás aspectos relevantes que considere la Entidad.

Los funcionarios del Municipio de TIBANA  verificarán que cada Sobre No. 2 esté debidamente sellado y lo depositaran en una urna de seguridad esto también quedara en el acta de apertura del Sobre No. 1, y serán de conocimiento público de los proponentes, con el fin de ser verificados el día de la reunión de apertura del Sobre No. 2, prevista en la cronología de este pliego de condiciones.

El Municipio de TIBANA  no será responsable por no abrir, o abrir prematuramente los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificación adecuada.

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso los proponentes no podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas.

El original y las copias de las propuestas se distribuirán de la siguiente manera:

- El original y una copia del Sobre No. 1 en el Comité evaluador de Licitaciones.

- El original del Sobre No. 2, en la oficina de control interno del Municipio de Tibaná.

- CAPITULO IV
REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN

Para efectos de la evaluación de los requisitos habilitantes, que hayan sido objeto de verificación por parte de las Cámaras de Comercio y se requieran para el presente proceso de selección, el Municipio de TIBANA  tomará la información correspondiente del Certificado en el que conste la inscripción en el Registro Único de Proponentes.

Si la información no hubiere sido verificada por la Cámara de Comercio correspondiente o si el Municipio de TIBANA  requiere documentación o información adicional a la presentada por los interesados ante las Cámaras de Comercio para inscribirse en el Registro Único de Proponentes, esta deberá ser aportada por los proponentes o requerida por el Municipio de TIBANA  con el fin de efectuar la verificación necesaria para la evaluación.

  - REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS.

Participantes.

Podrán participar como proponentes, bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones:

Individualmente, como: (a) Cuando se trate de personas naturales sus oferentes  deberán tener con mínimo diez (10) años de experiencia general contados  a partir de la expedición de la matricula  profesional,  para el caso de Consorcios, los consorciados deben cumplir las mismas  calidades que para personas Naturales y/o Jurídicas , para el caso de personas  jurídicas debe tener una fecha de Constitución mínima de 7 años anteriores a la fecha  de apertura del proceso, y su Representante Legal deberá acreditar título de Ingeniero Civil o de Transporte y Vías, (b) personas jurídicas extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de cierre del proceso, y que su representante legal tenga las calidades exigidas para persona natural; conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

Todos los Proponentes deben:

- Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta

- Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato

- Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la oferta y para todo el tiempo de ejecución, liquidación del contrato (que para este efecto se tomará de 6 meses) y un (1) año más.

- No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de 2007

- No estar incursos en ninguna causa de disolución o liquidación

- No estar en un proceso de liquidación.

- No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000

- No presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado Dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la carta de presentación de la Propuesta, sin perjuicio de anexar los documentos solicitados.

Carta de presentación de la propuesta, matricula profesional y vigencia.

Se elaborará a partir del modelo suministrado en el presente pliego de condiciones, suscrita por el proponente o representante legal.

Adicionalmente el proponente persona natural o represente legal de la persona jurídica adjuntará copia de la matrícula profesional del Ingeniero Civil o de Transportes y Vías y certificación de vigencia en original o copia, en donde conste que tiene experiencia profesional de mínimo diez (10) años contados a partir de la expedición de la matricula profesional.

En el formato de carta de presentación de la propuesta es indispensable incluir el número de Fax, correo electrónico y demás datos relacionados en el citado modelo, a fin de que  la Entidad surta los requerimientos a través de dichos medios, cuando así se disponga.

En la carta de presentación de la oferta se deberá expresar el reconocimiento y asunción, por parte del proponente, de los riesgos previsibles que puedan surgir en la ejecución del contrato, incluidos los riesgos ambientales.

Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración juramentada por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como el origen licito de los recursos destinados al proyecto o a la ejecución del contrato.

Serán causales de rechazo: - Cuando la persona natural no acredite título académico como Ingeniero Civil o en Transporte y Vías.

Así mismo será causal de rechazo cuando el proponente persona natural o representante legal de la persona  jurídica o proponente plural no posea título académico como Ingeniero Civil y/o ingeniero de transportes, arquitecto o no venga avalada por un profesional de la ingeniería civil y/o ingeniero de vías y transportes.

Documento de conformación de consorcios o uniones temporales.

Se diligenciará de acuerdo con el modelo suministrado en el presente pliego de condiciones, teniendo en cuenta lo siguiente:

Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, mediante el documento en el que conste que los integrantes expresan claramente su intención de conformar el Consorcio o la Unión Temporal. En el caso en que no exista claridad al respecto, se asumirá que se trata de un Consorcio.

Si el proponente es un Consorcio sus integrantes presentan en forma conjunta la oferta para la Adjudicación, celebración y ejecución del Contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de los mismos; por consiguiente, afectarán por igual a todos y cada uno de sus integrantes las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y del Contrato, por expresa disposición del numeral primero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. En la etapa contractual no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el consentimiento previo del Municipio de TIBANA.

Si el proponente es una Unión Temporal indicará el porcentaje de participación y los términos y la extensión de la participación en la oferta y en la ejecución del Contrato de cada uno de sus integrantes, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 7 de la ley 80 de 1993, toda vez que las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del Contrato se impondrán de acuerdo con la participación de cada uno de los integrantes en la unión temporal. En la etapa contractual no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el consentimiento previo del Municipio de TIBANA.  La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a ejecutar en el proyecto.

Acreditar el nombramiento de un representante único de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas en Consorcio o en Unión Temporal el cual debe acreditar título académico en Ingeniería Civil o Ingeniería de Transportes y vías con mínimo (05) cinco años de experiencia profesional, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la Propuesta, y para la suscripción y ejecución del Contrato.

Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representación legal de cada una de las personas jurídicas asociadas en Consorcio o en Unión Temporal; así como la capacidad jurídica de sus representantes para la constitución del Consorcio o Unión Temporal, así como para la celebración y ejecución del Contrato a través de la forma de asociación escogida, mediante la acreditación del cumplimiento de todos los requisitos a que se refiere el presente Pliego.

Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o de la Unión Temporal, por lo menos igual al término de ejecución, liquidación del contrato (que para este efecto se tomará de 6 meses) y un (1) año más.

La sumatoria del porcentaje de participación de consorcios o uniones temporales no podrá ser diferente al 100%.

- Será causal de rechazo, modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integración.

- NOTA: EL PARTICULAR QUE PRESENTE PROPUESTA BAJO LA MODALIDAD DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL CON UN ENTE PUBLICO, DEBE HABERSE SOMETIDO PREVIAMENTE A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES QUE REGULAN LA MATERIA.

- 4.1.3.1 Apoderados

Los Proponentes podrán presentar Ofertas directamente o por intermedio de apoderado, evento en el cual deberán anexar con la Oferta el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera  al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite del presente proceso y en la suscripción del Contrato.

El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar conjuntamente al Proponente y a todos los integrantes del Proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) formular Oferta para el proceso de selección de que trata este Pliego; (ii) dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite el MUNICIPIO DE TIBANA en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso, incluyendo la del acto administrativo de Adjudicación; (iv) Suscribir en nombre y representación del Adjudicatario el Contrato.

En caso de no anexarse con la oferta o en el plazo previsto en este Pliego de Condiciones el poder conferido legalmente, con anterioridad al cierre del proceso o que este no se encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello según los documentos de existencia y representación de la persona jurídica, la Oferta será RECHAZADA.

Existencia y representación legal.

Si el proponente es una persona natural nacional deberán acreditar su existencia mediante la presentación de copia de su cédula de ciudadanía y si es persona natural extranjera residenciado en Colombia, mediante la copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad competente.

Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberá acreditar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio en el cual se verificará:

Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo del  presente proceso.

Que el objeto de la sociedad incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista.

Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio.

Si la Oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que tenga abierta en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante o mandatario, mediante la presentación del original del Certificado del Registro Único de Proponentes y Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio de la ciudad de la República de Colombia en la cual se encuentre establecida la sucursal. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección.

Existencia y representación legal personas naturales y juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en colombia

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditará su existencia mediante la presentación de copia de su pasaporte.

Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los siguientes requisitos:

Acreditar su existencia y representación legal, con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido a más tardar dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, en el que conste su existencia, su fecha de constitución, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) persona(s) que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directivo que le faculte expresamente.

- Acreditar que su objeto social incluya  las actividades principales objeto del presente proceso.

- Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en Colombia, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y las demás disposiciones que regulan el tema, cuando sea del caso.

Los proponentes personas jurídicas o integrantes de proponentes plurales deben acreditar autorización suficiente del órgano social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del proceso de selección.

La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento, en el término establecido en estos pliegos de condiciones, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta.

Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que acredita la existencia y representación, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con las leyes que rijan estos aspectos en el país de origen de la persona jurídica, la información deberá presentarse en documento independiente expedido por una autoridad competente de tal país o en su defecto, en documento expedido por el máximo órgano directivo de la persona jurídica. Las personas jurídicas extranjeras que se encuentren dentro del supuesto de hecho señalado en este párrafo, deberán declarar que según la legislación del país de origen, las certificaciones o información no puede aportarse en los términos exigidos en este Pliego, tal como lo dispone el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil Colombiano.

Siempre deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales relacionados con la legalización, consularización o apostille y traducción de documentos otorgados en el extranjero, exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior y que puedan obrar como prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 480 del Código de Comercio de la República de Colombia y lo previsto en este Pliego de Condiciones.

En el evento de la legalización de documentos emanados de autoridades de países miembros del Convenio de la Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla como mecanismo de legalización, de conformidad con lo señalado en la Ley 455 de 1998.

- 4.1.5.1 Apoderado personas extranjeras

Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán constituir un apoderado domiciliado en nuestro país, debidamente facultado para presentar la Oferta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como el Contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con la ley y éste Pliego, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.

Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal podrán constituir un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización y/o apostille y traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en éste pliego. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal.

Certificado de inscripción en el registro único de proponentes.

Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes, de conformidad con el Decreto  1082 del 2015 y demás normas que regulan la materia.

La entidad verificará la inscripción del proponente en la actividad 4210 y 4390

En caso de que el proponente y los miembros de consorcios o uniones temporales no estén inscritos en la actividad, especialidad y grupo exigidos en el presente pliego a la fecha de cierre de la presente licitación pública su propuesta será RECHAZADA.

Para efectos de la evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente:

- La fecha de expedición del certificado debe ser no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente proceso de selección.

- La duración de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre del plazo del  presente proceso, no será inferior al plazo establecido para la ejecución, liquidación del contrato (que para este efecto se tomará 6 meses) y un (1) año más.

- Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección.

La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento, en el término establecido en estos pliegos de condiciones, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta.

La persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, podrá  acreditar este requisito con el documento equivalente en el país donde tengan su domicilio principal o con una declaración rendida bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestada con la presentación del documento, por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, en la que se indique su la Actividad, en las especialidades y Grupos aquí previstos.

De acuerdo a la clasificación de bienes y servicios de las naciones unidas, el objeto a contratar se enmarca dentro de los siguientes códigos.

| CODIGO | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| 301115 | Concretos y morteros |
| 301217 | Materiales de construcción de camino y carrileras |
| 301219 | Materiales para estabilización y refuerzo de suelos |
| 721015 | Servicio de apoyo a la construcción |
| 721033 | Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura |
| 721410 | Servicio de construcción de autopistas y carreteras |
| 721415 | Servicio de preparación de tierras |
| 721417 | Servicio de alquiler o arrendamiento de equipo o maquinaria |
| 721525 | Servicio de instalación de pisos |
| 721527 | Servicio de instalación y reparación de concreto |
| 721539 | Servicio de reparación de obras de construcción |
| 781018 | Transporte de carga por carretera |
| 801016 | Gerencia de proyectos |
| 811015 | Ingeniería civil |
| 811022 | Ingeniería de transporte |
| 951116 | Vías de trafico abierto |
| 951217 | Edificios y estructuras de transporte |
| 951217 | Edificios y estructuras publicas |

Dentro de los códigos inscritos en el R.U.P. vigente el proponente debe tener registrado los códigos de clasificación de bienes, obras y servicio, relacionados en la Tabla anterior.

4.1.6.1. 	Capacidad mínima del proponente como constructor

La capacidad mínima de organización certificada por la cámara de comercio deberá ser d la siguiente forma:

Rentabilidad del patrimonio No inferior a 19%

Rentabilidad de los activos no inferior a  19%

Garantía de seriedad de la oferta

El Proponente debe presentar de manera simultánea con la propuesta (Sobre No. 1), so pena de rechazo, una Garantía de Seriedad de la Oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisión en el texto de la póliza, será susceptible de aclaración por el proponente o de conformidad con lo solicitado por el  Municipio de TIBANA.

La Oferta deberá incluir la Garantía de Seriedad de la misma, que deberá amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalización, perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de ejecución del Contrato por parte del Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 del 2015.

- La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá amparar los eventos descritos en el 1082 del 2015

- 4.1.7.1 Garantías admisibles

El proponente deberá constituir a favor del Municipio de Tibaná una garantía de seriedad bajo cualquiera de las formas permitidas por el decreto 1082 del 2015, a saber: (i) póliza de seguros, (ii) fiducia mercantil en garantía, (iii) garantía bancaria a primer requerimiento, (iv)  endoso en garantía de títulos valores, o (v) depósito de dinero en garantía. Las garantías deberán ser expedidas con estricta sujeción a los requerimientos previstos en el mismo decreto 1082 del 2015 y lo dispuesto en el Pliego.

4.1.7.1.2 Valor asegurado y vigencia

La Garantía de seriedad de la propuesta deberá ser constituida mínimo por el 10% del  valor del presupuesto oficial, en la que debe constar que la garantía no expirará por  falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. (Numeral 19 art.25 ley 80/93).

La Vigencia de la Garantía será de cuatro (4) meses a partir de la fecha de cierre del presente proceso y de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 del 2015, la misma se extenderá desde el momento de presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.

4.1.7.1.3 Tomador/afianzado

Si el proponente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá  tomarse a nombre de todos y cada uno sus integrantes, quien deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 del 2015.

La garantía de seriedad de las Ofertas no aceptadas será devuelta de conformidad con lo establecido en el presente Pliego.

Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

- El proponente persona jurídica, deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto  Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección.

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

- El proponente persona natural, deberá presentar una certificación, bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección.

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales, deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, deberá aportar por separado la certificación aquí exigida.

Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato ante la Oficina Jurídica y para la realización de cada pago derivado del contrato, ante el supervisor del contrato y el área de pagaduría la declaración donde se acredite el pago correspondiente.

En caso que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación.

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia y en cuyo país de origen no exista la obligación de realizar aportes parafiscales y al sistema de seguridad social, se deberá indicar esta circunstancia en documento suscrito bajo la gravedad del juramento por el proponente persona natural o por el representante legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal.

NOTA: El MUNICIPIO DE TIBANA  dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política Nacional. En consecuencia, quienes presenten  observaciones respecto del incumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, deberán aportar los documentos que demuestren dicha circunstancia respecto del proponente observado.

En caso de no allegar con la observación dichos soportes no se dará trámite a la misma. En el evento en que la observación esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad podrá dar traslado al proponente observado y El MUNICIPIO DE TIBANA  verificará únicamente la acreditación del respectivo pago desde la fecha y hora del cierre del presente proceso de selección, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes, oficiando a las entidades recaudadoras para que se pronuncien sobre el contenido de la observación y compulsando copias a la Junta Central de Contadores y Ministerio de la Protección Social y de ser el caso a la Fiscalía General de la Nación.

Compromiso de transparencia:

Se utilizará el formulario previsto en el correspondiente Anexo, debidamente diligenciado y suscrito por el proponente, su representante legal o apoderado.

Certificado de antecedentes fiscales de la contraloría general de la república

De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000 y el parágrafo primero del artículo 38 de la Ley 1082 del 2015, ningún proponente ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrá estar registrado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección.

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo país de origen no existe Boletín de Responsables Fiscales o su equivalente, deberá indicar esta circunstancia, en documento suscrito bajo la gravedad de juramento por el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica, como proponente individual o integrante del proponente plural.

Certificado de antecedentes disciplinarios de la procuraduría general de la nación

Ningún proponente, ni los  integrantes de consorcios o uniones temporales, podrán presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el estado, a la fecha establecida para el cierre del presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 2008.

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo país de origen no exista Ente Estatal que certifique la ausencia de antecedentes disciplinarios, se deberá indicar esta circunstancia así como la declaración de no contar con antecedentes disciplinarios que impliquen inhabilidad para contratar en documento suscrito bajo la gravedad de juramento por el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica, como proponente individual o integrante del proponente plural.

Certificado de antecedentes judiciales vigente

Expedido por el DAS O LA ENTIDAD QUE LO REMPLACE del proponente persona natural o del representante legal si es persona jurídica, debe estar vigente.

Cedula de ciudadanía del proponente

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Proponente o de su Representante Legal.

Compromiso de vinculación de reintegrados

El proponente o el representante legal del proponente plural, se comprometen en caso de salir favorecidos con la adjudicación a vincular laboralmente al desarrollo del presente contrato el 10% de personal reintegrado del total de la planta de personal necesario para la ejecución del contrato, para el cumplimiento de esta obligación anexarán a la propuesta una certificación suscrita por el representante legal de proponente, la cual se entenderá suscrita bajo la gravedad del juramento, donde se compromete a cumplir con esta obligación.

Lo anterior dando aplicación a lo dispuesto en el Decreto 128 de 2003 “por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002” en materia de reintegración a la sociedad civil.

Registro único tributario

Copia  legible  del  registro  único  tributario RUT, en el cual deberá estar dentro de la clasificación, actividad económica, actividad principal código 4210, actividad secundaria 4390.

Certificación del revisor fiscal

Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima, en la que conste si es abierta o cerrada.

Carta de aceptación del presupuesto oficial (formulario no. 1 presupuesto oficial)

El proponente deberá adjuntar a la propuesta carta suscrita por el representante legal persona jurídica, persona natural o representante del consorcio o unión temporal, donde manifieste el conocimiento, la aceptación y el cumplimiento de todos y cada uno de los ítems relacionados y contenidos en el formulario No. 1 Presupuesto Oficial del pliego de condiciones. (Según el modelo adjunto).

El propósito de esta carta es el de rectificar las posibles inconsistencias que puedan presentarse en la oferta económica referidas a: ítem, denominación o descripción de los ítems, unidades, cantidades de tales ítems, valor unitario, valor total y firma proponente.

Si la oferta económica presenta inconsistencias se entenderán subsanadas con la presentación de esta carta.

NOTA: LA CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL (FORMULARIO NO. 1 PRESUPUESTO OFICIAL) NO PUEDE SER APORTADA CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO, ni poseer algún error aritmético.

Visita técnica al sitio de las obras (cuando aplique).

La visita técnica no obligatoria al lugar donde se realizará la obra se Coordinada por oficina de obras públicas, razón por la cual el MUNICIPIO DE TIBANA da por entendido que EL INTERESADO al presentar su oferta conoce la zona del proyecto y los riesgos que se puedan presentar en el sitio en el que se desarrollaran las obras.

La visita puede  ser realizada por EL INTERESADO, quien debe tener la calidad de Ingeniero Civil y/o de Vías y Transporte. El Ingeniero que realice la visita deberá presentar fotocopia de su cédula de ciudadanía, fotocopia de su matrícula profesional y fotocopia de la vigencia de la matricula profesional con una fecha de expedición igual o menor a seis (6) meses. En caso que el representante legal no tenga las características aquí pedidas podrá abonar la propuesta un ingeniero que cumpla con los requisitos pedidos para el representante legal además deberá presentar fotocopia de su cédula de ciudadanía, fotocopia de su matrícula profesional y fotocopia de la vigencia de la matricula profesional con una fecha de expedición igual o menor a seis (6) meses.

A la visita tendrá que asistir personalmente el INTERESADO si es persona natural, si es persona Jurídica tendrá que asistir el representante legal de la persona jurídica quien debe tener las calidades exigidas, en caso de consorcio o Uniones temporales deberá asistir el representante legal quien debe tener las calidades exigidas; la persona que asista a la visita de Obra únicamente podrá representar a un Consorcio o Unión temporal o persona natural o persona jurídica.

El INTERESADO  en desarrollo de la visita técnica necesaria al sitio de las obras bajo la dirección del delegado del MUNICIPIO DE TIBANA respectiva, bajo su cuenta y riesgo (Entiéndase como: alimentación, transporte, seguridad, logística, etc.) deberá inspeccionar y examinar el sitio donde se va a desarrollar el proyecto y los alrededores de la obra e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y las fuentes de materiales para su explotación (sea para optar por  obtener autorizaciones temporales (artículo 116 Ley 685/01) o su adquisición a proveedores debidamente legalizados) u sitios de disposición de sobrantes, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como con los riesgos previsibles de la obra y sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir de alguna manera el trabajo, los costos, precios y plazo de las obras, y siempre cumpliendo con la normatividad vigente.

Los INTERESADOS no podrán aducir como excusa el hecho de no haberse familiarizado debidamente con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos para presentar en el futuro reclamaciones a la entidad contratante.

Por lo anterior, se considera importante  que el interesado asista a esta visita y ponga en conocimiento de la Entidad Territorial todas sus inquietudes u observaciones por escrito que requiera, debidamente radicadas en la Oficina de correspondencia de la entidad, para la elaboración de la propuesta correspondiente.

Se precisa que el MUNICIPIO DE TIBANA correspondiente en lo posible brindará la mayor cantidad de información disponible relacionada con las condiciones del proyecto.

Es necesario aclarar que en caso de que no se alcance ese día a recorrer la totalidad del proyecto por razones de tiempo o demoras en la aclaración de preguntas u observaciones realizadas por los asistentes, es deber del interesado conocer por su cuenta y riesgo (Entiéndase como: alimentación, transporte, seguridad, logística, etc.) la totalidad del proyecto para que pueda elaborar una propuesta acorde con las condiciones del mismo, en los días siguientes a esta visita y antes de la presentación de su propuesta.

Una vez se dé inicio en la hora establecida en el presente numeral, la metodología para la realización de la visita técnica necesaria al sitio donde se desarrollarán las obras será establecida por el Municipio, el cual definirá la hora de salida al recorrido a las obras a ejecutar.

Los interesados pueden integrarse al grupo mientras se esté realizando la visita a los sitios donde se realizarán las obras, sin embargo se recomienda estar presente desde la hora pactada, con el fin de que se puedan enterar de todos los aspectos que de carácter técnico que pueden interesar y explicados por el coordinador de la visita de la entidad Territorial respectiva.

El delegado del Municipio tendrá la facultad de establecer la hora de finalización del recorrido y por esa razón es responsabilidad de cada uno de los interesados estar presentes en el momento de finalización de la visita para la firma del acta o documento emitido por el MUNICIPIO DE TIBANA que certifica la asistencia a la Visita Técnica necesaria  al lugar donde se desarrollarán las obras. Posterior a esta hora El Municipio no entregará más certificaciones y/o fotocopia del acta.

# Cuadro No. 5 UBICACIÓN DE VISITA

| Objeto del Proyecto | Direcciones Territoriales Ubicación Ciudad, Sitio y Hora |
| --- | --- |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE TIBANA - DEPARTAMENTO DE BOYACA | - Sede del MUNICIPIO DE TIBANA Boyacá, Dirección: Carrera 5 No.6-17, 8:00 a.m., el día hábil anterior a la audiencia de aclaración de pliegos de condiciones. |

    - Certificación de no ser moroso con el estado en materia de impuestos.

- De adjuntar certifico de paz y salvo con el fisco municipal PAZ Y SALVO MUNICIAPAL.

  - REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA CONSTRUCTOR

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos:

# FORMULA GENERAL: CT = AC - PC ≥ CTd

# Donde,

# CT =  Capital de trabajo

AC =  Activo corriente

PC =  Pasivo corriente

CTd= Capital de Trabajo demandado

- 4.2.1 CAPITAL DE TRABAJO (CT):

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):

# CT ≥ CTd

El Capital de Trabajo demandado para el proceso (CTd) se calcula así:

Capital de Trabajo demandado (CTd):

El capital de trabajo demandado (CTd), es igual o superior a 1.65  veces el presupuesto oficial (PO), así:

# FORMULA:

# Donde,

# CTd = Capital de Trabajo demandado

PO = Presupuesto oficial

- 4.2.1Liquidez: Deberá ser mayor o igual a 140

500

- 4.2.2Nivel de Endeudamiento%: Deberá ser menor a uno por ciento (3%)

3%

- 4.2.3 Patrimonio: Deberá ser igual o superior a 2.0 veces del presupuesto oficial

# NOTA: En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la propuesta será NO ADMISIBLE.y se descartara por parte del comité evaluador.

# PERSONAS NATURALES o JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA:

Para el caso proponentes extranjeros, deberán presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen y lo señalado en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y con el artículo 480 del Código de Comercio, acompañado de traducción simple al idioma español, con los valores convertidos a la moneda  legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, avalados  con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del país de origen:

- El balance general y estado de resultados con corte a 2012, acompañados de la traducción simple al idioma español, presentados de acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de conversión, firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido.

- Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedente disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores.

Los estados financieros vendrán consularizados o apostillados, conforme a la Ley.

Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicarán las reglas de las Sociedades Colombianas.

Si alguno de estos requerimientos no aplican en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa.

  - REQUISITOS DE CAPACIDAD TECNICA

- 4.3.1 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN

Calculo de la capacidad residual.

La Capacidad residual para el contrato de obra. Es el resultado de restar al indicador capital de trabajo del proponente, acreditado y registrado en el RUP, los saldos de los contratos de obra que a la fecha de presentación de la propuesta el proponente directamente, y a través de sociedades de propósito especial, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente participe, haya suscrito y se encuentren vigentes, y el valor de aquellos que le hayan sido adjudicados, sobre el término pendiente de ejecución de cada uno de estos contratos. El término pendiente de ejecución deberá ser expresado en meses calendario.

Para calcular los saldos de los contratos a que hace referencia el inciso anterior cuando el contratista sea una sociedad de propósito especial, consorcio o unión temporal en los cuales el proponente participe, se tendrá en cuenta el porcentaje de participación del proponente en la respectiva sociedad de propósito especial, consorcio o unión temporal.

Si el proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se verificará la capacidad residual de cada uno de sus integrantes la cual será calculada con base en lo establecido en el presente artículo. Cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe acreditar individualmente el cumplimiento del capacidad residual exigido en el pliego de condiciones.

En los casos en los que el RUP no sea obligatorio, la entidad pública verificará la capacidad residual del proponente de acuerdo con las reglas previstas en el presente proceso, teniendo en cuenta los estados financieros que el proponente presente a la entidad pública.

El municipio de Tibana requiere que para este proceso, la capacidad residual requerida para la obra objeto del pliego debe ser mayor a 1,25 veces el presupuesto oficial. El propósito de la capacidad residual es evaluar la habilidad del proponente para cumplir con sus obligaciones durante el término del contrato para el cual presenta la propuesta, especialmente los compromisos financieros”.

Sin perjuicio de la obligación que tiene el proponente de relacionar todos los contratos que se encuentran en ejecución como constructor, si se advierte que omitió definitivamente (entendida como la no inclusión en su totalidad de los contratos, dentro del término establecido en este pliego de condiciones) alguno(s) de los contratos como constructor, su oferta será tenida como no admisible.

- 4.3.2 EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL PROYECTO

4.3.2.1. EXPERIENCIA GENERAL:

El proponente debe ser ingeniero civil y/o ingeniero de vías y transportes o arquitecto y tener una experiencia probable como constructor no menor a Diez (10) años desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional, además acreditará experiencia general en la ejecución de cinco (5) contratos ejecutados con entidades estatales, no se aceptan contratos ejecutados con cooperativas o fundaciones y los cuales deben haberse liquidados dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero del 2013 y la fecha de cierre de la presente Licitación.

Para efectos de presentar los documentos que acrediten la experiencia solicitada, el oferente debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

Se evaluará a partir de los documentos soporte contrato con su respectiva acta de recibo final de obra o liquidación (sábana de cantidades ejecutadas si aplica), que cumpla con los siguientes requisitos:

- Que se encuentren registrados como experiencia en el RUP, y cada contrato este registrado con los siguientes códigos:

Tabla – Experiencia General Requerida

| Contrato – Código del Clasificador de Bienes y Servicios | Cuantía Mínima - SMMLV | Contrato – Código del Clasificador de Bienes y Servicios | Cuantía Mínima - SMMLV |
| --- | --- | --- | --- |
| 301115 | ≥ 1.100 | 781018 | ≥ 1.100 |
| 301219 | ≥ 1.100 | 801016 | ≥ 1.100 |
| 721015 | ≥ 1.100 | 801116 | ≥ 1.100 |
| 721033 | ≥ 1.100 | 811015 | ≥ 1.100 |
| 721415 | ≥ 1.100 | 811022 | ≥ 1.100 |
| 721417 | ≥ 1.100 | 951217 | ≥ 1.100 |
| 721539 | ≥ 1.100 |  |  |

- Que el objeto del contrato corresponda a la construcción de obras civiles

- Que el valor actualizado de cada contrato sea igual o superior a ≥ 1.100 smmlv.

Si el contrato incumple cualquiera de los tres requisitos anteriores no será tenido en cuenta para la evaluación.

Si dentro del contrato presentado para acreditar la experiencia específica, se realizaron estudios y diseños, el valor del mismo será descontado del valor total del contrato.

NOTA: La experiencia general no podrá ser presentada como soporte de la experiencia específica y viceversa.

- Se entenderá que el ofrecimiento relacionado con los contratos esta dado con la documentación, anexa a la propuesta.

- A continuación se presenta la información que deberá ser acreditada y las consecuencias en caso de no acreditarse:

El Proponente debe acreditar su experiencia con el RUP. Los contratos que el Proponente acredite como experiencia deben identificarse y señalarse claramente en el RUP con resaltador o con cualquier tipo de marca que permita su visualización rápidamente.

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir la En el caso de los consorcios o uniones temporales, uno de los integrantes deberá cumplir con el 90% de los requisitos antes mencionados.

4.3.2.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Hace referencia a la experiencia específica en el trabajo a contratar, para lo cual debe acreditar la ejecución de tres (3) contratos ejecutados con entidades oficiales, no se aceptan contratos ejecutados con cooperativas o fundaciones y los cuales deben haberse liquidados dentro de los últimos cuatro (4) años anteriores a la fecha de cierre de la presente licitación.

Para efectos de presentar los documentos que acrediten la experiencia solicitada, el oferente debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

Se evaluará a partir de los documentos soporte contrato con su respectiva acta de recibo final de obra o liquidación (sábana de cantidades ejecutadas si aplica).

- Que el objeto del contrato corresponda al mejoramiento, rehabilitación de vías o la construcción de andenes.

- Que el valor actualizado  de los contratos ejecutados sea igual o superior a  ≥ 1800  smmlv.

- Que dentro de los contratos aportado como experiencia específica, en cada contrato se hayan ejecutadas las siguientes actividades y cantidades de obra:

- EXCAVACIONES MANUALES - 1,240 M3

- MATERIAL DE AFIRMADO - 592- M3

- BASE GRANULAR – 150 M3

- SARDINEL PREFABRICADO – 415 ML

- ADOQUIN - 1,410 M2

- CONCRETO 3.000 PSI - 11,6 M3

- ACERO - 1,497 KG

Si el contrato incumple cualquiera de los tres requisitos anteriores no será tenido en cuenta para la evaluación.

Si dentro del contrato presentado para acreditar la experiencia específica, se realizaron estudios y diseños, el valor del mismo será descontado del valor total del contrato.

NOTA: La experiencia general no podrá ser presentada como soporte de la experiencia específica y viceversa.

- Se entenderá que el ofrecimiento relacionado con los contratos esta dado con la documentación, anexa a la propuesta.

- A continuación se presenta la información que deberá ser acreditada y las consecuencias en caso de no acreditarse:

El Proponente debe acreditar su experiencia con el RUP. Los contratos que el Proponente acredite como experiencia deben identificarse y señalarse claramente en el RUP con resaltador o con cualquier tipo de marca que permita su visualización rápidamente.

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplirla. En el caso de los consorcios o uniones temporales, uno de los integrantes deberá cumplir con el 90% de los requisitos antes mencionados.

Estas actividades deben estar debidamente certificadas por la entidad contratante (entidades del orden público) con su objeto y cantidades de obras contratadas y ejecutadas, costo total, fecha de inicio, número de contrato, fechas de actas de recibo, etc. Igualmente podrá anexarse la copia del contrato y las actas de liquidación de obra en donde conste la información necesaria para la evaluación.

Se verificaran los contratos solicitados por proponente y por lo tanto no se debe relacionar en el FORMULARIO anexo más de este número, en caso de relacionarse más del indicado, el MUNICIPIO DE TIBANA, para salvaguardia de los principios de transparencia, lealtad e igualdad, verificara únicamente el primero en el orden que aparezcan relacionados.

Un consorcio o una Unión Temporal constituyen UN PROPONETE. Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, todos sus miembros deberán diligenciar su experiencia conjuntamente en un mismo Formulario.

La verificación de este criterio se realizara con base en la información suministrada en el FORMULARIO anexo con sus respectivos soportes: Copia del contrato y/o acta de liquidación.

La experiencia se acredita con contrato o certificación que haya tenido el proponente, ya sea como persona natural o jurídica, en consorcio o unión temporal con sus correspondientes porcentajes de participación, además del documento de conformación del consorcio en caso de estos últimos.

LAS COPIAS DE CONTRATOS, ACTAS DE LIQUIDACIÓN, REFERENCIAS COMERCIALES, ETC., SE ACEPTARÁN COMO DOCUMENTOS PARA VERIFICACIÓN AL IGUAL QUE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO Y/O RELACIÓN DE CONTRATOS PRESENTADAS Y NO COMO DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA EN LAS MISMAS.

La entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes a través de las certificaciones.

En caso de requerirse aclaraciones sobre datos contenidos en las certificaciones, la Alcaldía podrá solicitarlas al proponente por escrito, quien contará con el término establecido en el cronograma del proceso para suministrarlas.

- 4.3.2.3. 	Presupuesto Oficial Mensual

No aplica

- 4.3.2.4.  CONSIDERACIONES PARA LA VÁLIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La información de los contratos suscritos con el MUNICIPIO DE TIBANA  registrada en el Formulario de experiencia, podrá ser verificada en los archivos de la entidad, a partir de la información relacionada en el mismo.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal deberá presentar el Formulario de experiencia, discriminando el porcentaje de participación del integrante en la ejecución del contrato que se quiera hacer valer dentro del proceso.

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor facturado a considerar será igual al valor total facturado multiplicado por el porcentaje de participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer.

Para efectos de la evaluación, en los contratos de Gerencia de Obra celebrados con el MUNICIPIO DE TIBANA, en los cuales se estipuló el pago de honorarios al contratista, los valores a consignar en el Formulario de experiencia, corresponderán al valor total de la inversión y la experiencia podrá ser acreditada por el contratista que ejecuto la gerencia de obra y no se tendrán en cuenta los subcontratos celebrados en virtud de este contrato.

Cuando para acreditar la EXPERIENCIA REQUERIDA, se evidencie la actividad de ESTUDIOS Y DISEÑOS, para el cálculo del PFM se tomará el valor total facturado y el plazo TOTAL CORRESPONDIENTE AL contrato celebrado y ejecutado; siempre y cuando este dentro del periodo establecido en el presente pliego de condiciones.

En el evento en que dos o más proponentes relacionen una misma información y ésta presente inconsistencias, se solicitará a la Entidad contratante aclarar la información real del contrato, y al proponente que difiera en la información  no se le aceptara como acreditación de experiencia.

Para efectos de la evaluación, los plazos serán aproximados por exceso o por defecto a la décima de mes, así: cuando la centésima de mes sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la décima de mes y cuando la centésima de mes sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la décima de mes.

Para efectos del cálculo del plazo se tomará los días calendario, los meses de 30 días y los años de 360 días.

Para el resultado de los cálculos obtenidos en la evaluación de los distintos criterios de experiencia, se utilizarán las aproximaciones por exceso o por defecto a la centésima del valor, así: cuando la milésima del valor sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima del valor y cuando la milésima del valor sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la centésima del valor.

La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, cuando el valor de los contratos este expresado en monedas extranjeras éste deberá convertirse en Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe:

- Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas representativas del mercado, certificadas por el Banco de la República, a las fechas de inicio y de terminación del contrato, para lo cual el proponente deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión.

- Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda (utilizando para tal efecto la página web http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter. Tipo de cambio: interbancario y Tasa: promedio compra), a las fechas de inicio y de terminación del contrato. Hecho esto se procederá en la forma que señala el numeral anterior.

## 4.3.3.    PERSONAL PROFESIONAL REQUERIDO

El personal que a continuación se detalla debe ser contemplado dentro de la Administración del contratista. El personar requerido debe cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto.

(1) Director de Obra

(1) Ingeniero Residente

(1) ingeniero Topógrafo

(1) Ingeniero Especialista en Suelos y Geotecnia.

(1) Maestro de obra (Técnico Constructor)

1. (1) Director de obra: Dedicación: 25%

Ingeniero civil con experiencia general mínima mayor a 10 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, con especialización y/o Maestría en Gerencia de Obras Civiles y/o Administración de empresas constructoras especialización mayor a 10 años de expedido el diploma o acta de grado y experiencia especifica como director con Certificaciones expedidas por la ENTIDAD PUBLICA CONTRATANTE donde certifique haber participado como DIRECTOR DE OBRA y cuyo objeto sea Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Mantenimiento de vías y/o construcción de puentes.  Debiendo anexar copia de la tarjeta profesional, copia del diploma de especialización y/o maestría y mínimo 2 (dos) certificaciones como director expedidas por las entidades estatales contratantes.

- Un (1) Residente de obra: Dedicación: 100%

Ingeniero civil y/o ingeniero de transportes y vías y/o arquitecto, con experiencia general mínima mayor a 8 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional RESIDENTE DE OBRA y/o contratista RESIDENTE DE OBRA y/o contratista y experiencia especifica mínimo de dos (2) certificaciones en proyectos cuyo objeto sea el Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Mantenimiento de vías expedidas por las entidades contratantes. Debiendo anexar copia de cedula de ciudadanía, de la tarjeta profesional y hoja de vida.

- Un (1) Ingeniero Topógrafo:

Ingeniero Topógrafo con experiencia general mínima mayor a cinco (5) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional y experiencia especifica mínimo de dos (2) certificaciones de haber participado como topógrafo. Debe anexar copia de la cedula de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y hoja de vida.  El tiempo de dedicación en la obra es itinerante y estará sujeto a las necesidades de dicho profesional en la ejecución de las actividades que se requiera.

- Un (1) Ingeniero especialista en infraestructura vial:

Ingeniero Civil y/o de vías y transportes, con experiencia general mínima mayor a cinco (5) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional y especialización en infraestructura vial mayor a cinco (5) años desde la fecha de expedición del diploma o acta de grado de la especialización y experiencia especifica mínimo de dos (2) certificaciones de haber participado en proyectos de Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Mantenimiento de vías mayores al presupuesto oficial cada certificación en los últimos cuatro (4) años anteriores al cierre de la presente Licitación. Debe anexar copia de la cedula de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y hoja de vida.  El tiempo de dedicación en la obra es itinerante y estará sujeto a las necesidades de dicho profesional en la ejecución de las actividades que se requiera.

- Un (1) Maestro de obra (Técnico constructor): Dedicación: 100%

Con experiencia general certificada mínima mayor de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de expedición de la Tarjeta como técnico Constructor por el COPNIA y experiencia especifica mínimo de dos (2) certificaciones de haber trabajado como maestro de obra en proyectos cuyo objeto sea Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Mantenimiento de vías. Debiendo anexar copia de la cedula de ciudadanía, copia de la tarjeta de técnico constructor y certificado de vigencia de la misma.

    - DOCUMENTOS DEL PERSONAL OFRECIDO.

El proponente deberá adjuntar a su propuesta los documentos que demuestren el perfil de los integrantes del equipo exigido en las especificaciones técnicas, junto con la carta de compromiso suscrita por cada uno de ellos por el tiempo requerido, dentro de los cuales mínimo estarán:

•Copia de la cedula de ciudadanía.

•Copia de los documentos que acrediten la formación profesional o técnica y su vigencia.

•Copia de los documentos que acrediten la experiencia exigida.

•Antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría general de la nación,  el cual debe presentar una fecha de consulta no mayor a 15 días calendario al plazo máximo para  la presentación de la propuesta del presente proceso de selección

•Certificado de responsabilidad fiscal expedido expedidos por la Contraloría general de la República,  el cual debe presentar una fecha de consulta no mayor a 15 días calendario al plazo máximo para  la presentación de la propuesta del presente proceso de selección

•Certificado de antecedentes judiciales, el cual debe presentar una fecha de consulta no mayor a 15 días calendario al plazo máximo para la presentación de la propuesta del presente proceso de selección.

•Hoja de vida en formato DAFP

•Oficio dirigido al Municipio, asumiendo el compromiso en la ejecución del contrato por la disponibilidad de tiempo requerida en el presente proceso

Todo profesional ofrecido para el proyecto deberá acreditar, mediante copia del documento idóneo, o constancia de que se encuentra en trámite, que está autorizado para ejercer la profesión. La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o asesor de proyectos de tesis; no se tendrá en cuenta como experiencia específica de los profesionales.

El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá acreditar en el término señalado en éste numeral, la convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos. Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia. Si el personal profesional mínimo propuesto no cumple con los requisitos exigidos en este Proyecto de pliego de condiciones, el contratista deberá reemplazarlo por otro que sí los cumpla previa autorización del Municipio del nuevo personal propuesto.

Una vez el Municipio apruebe el personal mínimo propuesto, éste no podrá ser cambiado durante la ejecución del contrato, a menos que exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante la Entidad, para su evaluación y posterior autorización. En caso de aprobarse el cambio por parte del Municipio, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o superior categoría que el exigido. El Ingeniero Director de Obra y el Ingeniero Residente de Obra, comenzarán sus labores a partir de la orden de iniciación del contrato.

    - PROGRAMA DE OBRA

PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, FLUJOGRAMA DE INVERSIÓN Y OTROS (200 PUNTOS)

El programa de obra, Diagrama de Gantt y flujo de fondos son instrumentos fundamentales en la SUPERVISIÓN de la obra y se busca que el interventor pueda realizar un seguimiento, control y evaluación de los mismos durante la ejecución del contrato y el Municipio de Tibaná en consecuencia hará especial énfasis en el cumplimiento del mismo. El PROPONENTE presentará con su propuesta, un programa de ejecución de la obra. Estos programas comenzarán a regir desde la fecha del acta de iniciación de la obra prevista una vez legalizado el contrato según cronología. Esta debe programarse a partir del día siguiente a legalizado y publicado en contrato.

Lo referente a éste capítulo, deberá ser realizado por un profesional en la Ingeniería o Arquitectura con Matricula Profesional Vigente con Especialización en Gerencia de Obras. La no presentación de estos requisitos hará que el ítem evaluado sea calificado con 0 PUNTOS.

El MUNICIPIO evaluará objetivamente todos los aspectos relacionados con la formulación de un programa de trabajo congruente y consistente con las actividades a realizar y con los alcances y metodología exigida en estos Pliegos. De tal manera que la presentación del programa en las condiciones solicitadas. Ameritará la asignación de la totalidad de los puntos de la siguiente manera:

Primero se verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos del programa de obra de la siguiente forma:

- Que el PROPONENTE haya presentado la programación de obra (diagrama Gantt), el Programa de flujo de inversiones, ruta crítica CPM y/o RED, el Cuadro de Rendimiento y Cálculo de duración de Ítems.

- El plazo del programa presentado, será igual al ofertado en la Carta de Presentación de la Propuesta e igual al plazo único establecido en estos Pliegos de Condiciones.

- Que haya sido elaborado teniendo en cuenta la metodología descrita en los Pliegos de Condiciones.

- El cronograma de barras o “gráfico de Gantt” deberá señalar claramente una RUTA CRÍTICA. El no cumplimiento de estos requisitos mínimos determinará la asignación de un puntaje de CERO PUNTOS (0) en el criterio de evaluación técnica por programación de obra.

Los programas de obra que hayan cumplido con los anteriores requisitos mínimos expresados en estos Pliegos de Condiciones, pasarán a una evaluación detallada de su contenido, de acuerdo a la siguiente manera:

    - PROGRAMACIÓN DE OBRA (DIAGRAMA GANTT.

Verificará  que  contenga  cada  una  de  las  actividades   definidas  en  el  Cuadro  de Rendimientos y Cálculo de Duración de ítems. Cualquier diferencia en la definición de los ítems, dará como consecuencia la asignación de CERO (0) PUNTOS en el gráfico de Gantt”.

- Verificará que sus duraciones coincidan exactamente con las calculadas en el Cuadro de  Rendimientos  y  Cálculo  de  Duración  de  ítems  en  la  Columna correspondiente a la duración en días de proyecto, efectuadas las correcciones si a ello hubiere lugar. Cualquier inconsistencia en las duraciones se castigará con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables.

- Verificará que para cada ítem se consigne la información solicitada: ítems predecesores o antecesores,  y la  escala  de  tiempo  en  semanas.  Por cada concepto solicitado  y  no presentado, se castigará con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables.

- Verificará  que  la  duración  de  las  barras  del  diagrama,  coincidan  con  la  duración calculada  y presentada  en  el  diagrama.  Cualquier inconsistencia se  castigará  con  la pérdida de cinco (5) puntos acumulables.

- El mínimo puntaje que se asignará por concepto de Diagrama de Gantt, será de CERO  (0) PUNTOS,  aún si las inconsistencias  técnicas  o errores  aritméticos presentados dieran lugar a puntajes menores.

4.3.6.1. RUTA CRÍTICA CPM y/o RED.

Especificaciones de la Programación (RED). La red de programación consta de las actividades detalladas para la construcción a que se refiere los presentes términos de referencia, las cuales deben ser concordantes con el cuadro de presupuesto o de cantidades de obra.

La construcción de la red (por cualquier sistema de ruta crítica) se hará según las convenciones, teniendo en cuenta lo siguiente:

- La red debe ser cerrada a excepción de las actividades inicial y final, las demás deben estar encadenadas con actividades, antecedentes y subsiguientes; se entiende que mientras no estén terminadas las actividades antecedentes no podrán iniciarse las subsiguientes.

- Podrá utilizarse actividades virtuales de duración nula, a fin de conservar la lógica de la red y evitar la doble identificación de las actividades.

- Para cada actividad deberá indicarse la iniciación primera, terminación primera, iniciación  última, terminación última, duración y nombre o identificación de la actividad (secuencia).

- IMPORTANTE: Cuando la red no es cerrada es imposible determinar iniciaciones primeras y últimas, terminaciones primeras y últimas, secuencia y procedencias y en consecuencia la red no podrá ser evaluada, por consiguiente no se considera la programación y el flujo de fondos y por tanto la evaluación técnica de una propuesta que así se presente obtendrá un puntaje de cero (0).

- Cada actividad deberá identificarse con un nombre corto o mediante un sistema de referencia. Se indicará la duración de la actividad en días calendario.

- Se deberá resaltar las actividades de ruta crítica.

- El oferente deberá determinar en su programación el tiempo de ejecución de la obra en días.

- Cualquier inconsistencia técnica o error aritmético, se castigará con la pérdida de dos (2) puntos acumulables. Cuando las inconsistencias técnicas o errores aritméticos encontrados en un ítem, diera lugar a nuevas inconsistencias en otros ítems, cada una de ellas se castigará con la pérdida de dos (2) puntos acumulables. Se verificará que la duración de la ruta crítica CPM y/o RED coincida con la duración de diagrama Gantt. Cualquier  inconsistencia entre los dos diagramas dará como  consecuencia  la asignación  de CERO (0) PUNTOS en el criterio del Programa de inversiones.

La forma de los diagramas CPM y/o RED son potestativos de cada proponente e irán de acuerdo a su concepción individual de la forma como programa la ejecución de las obras, esto sin perjuicio de la evaluación a la lógica y consistencia que los mismos tengan y cuyos parámetros posteriormente se definirán dentro de estos términos. Los demás formatos deberán diligenciarse según el modelo y son parte integral de los presentes términos de referencia.

Nota: EL MUNICIPIO podrá requerir a cualquiera de los proponentes para que aclare y anexe documentación que pruebe la veracidad de la documentación entregada, y se establecerá un plazo de acuerdo a la LEY, dentro del cual el proponente debe anexar la información requerida. Si no se entrega dentro del plazo establecido la información solicitada, o tal información no es satisfactoria de acuerdo a lo requerido, la propuesta será rechazada.

      - PROGRAMA DE FLUJO DE INVERSIONES.

Se realizará la evaluación del programa de inversiones, siguiendo el siguiente procedimiento:

- Verificará que la propuesta no haya sido penalizada con cero puntos, por variación en el plazo del programa de obra. De ser así, no participará en la evaluación del programa de inversiones.

- Verificará que contenga cada una de los ítems definidas en el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de Duración de ítems. Cualquier inconsistencia técnica o error aritmética los ítems dará como consecuencia la asignación de CERO (0) PUNTOS en el criterio del programa de inversiones.

- Verificará que los valores del programa de inversiones de cada ítem, sea consecuente con los rendimientos consignados en los precios unitarios del ítem. Es decir, la inversión en  cada  semana,  se  distribuya  en  forma  porcentual,  de  acuerdo  a  la  duración  del Programa de Obra. Cualquier inconsistencia técnica o error aritmético, se castigará con la pérdida de dos (2) puntos acumulables. Cuando las inconsistencias técnicas o errores aritméticos encontrados en un ítem, diera lugar a nuevas inconsistencias en otros ítems, cada una de ellas se castigará con la pérdida de dos (2) puntos acumulables.

- Verificará que la sumatoria de las inversiones semanales, coincida con el valor de la propuesta.  Cualquier  inconsistencia  técnica  dará como  consecuencia  la asignación  de CERO (0) PUNTOS en el criterio del Programa de inversiones.

4.3.6.3.  FORMULARIO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LA PROPUESTA.

El oferente deberá, para cada ítem, diligenciar el “FORMULARIO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS”, en el cual se deberán contemplar la totalidad de los materiales, mano de obra y equipo necesarios para la ejecución, así como los costos indirectos; en caso tal de presentarse alguna omisión por parte del contratista la entidad no reconocerá ajustes por este concepto, si se contempla factor de incremento por distancia este solo aplicará sobre los costos directos. Los rendimientos deberán expresarse para equipo en unidades / hora y para mano de obra en unidades / día Para efectos de evaluación, cuando existan discrepancias entre el “FORMULARIO DE CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA Y PRECIOS” y los análisis de precios unitarios, primarán los datos consignados en el segundo para calcular el valor total de la propuesta, aun cuando exista evidencia de error, esto sin perjuicio de las penalizaciones que por esta causa se contemplen en la evaluación. La totalidad de la presentación de los APUs presentados de acuerdo a las instrucciones darán los 30 puntos al proponente. Cualquier inconsistencia técnica o error aritmético, se castigará con la pérdida de dos (2) puntos acumulables. Cuando las inconsistencias técnicas o errores aritméticos encontrados en un ítem, diera lugar a nuevas inconsistencias en otros ítems, cada una de ellas se castigará con la pérdida de dos (2) puntos acumulables. Los APUs deben aproximarse al peso.

4.3.6.4.. CUADROS Y LISTAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMACIÓN.

Cuadro Lista De Precios De Materiales De Obra – 10 puntos

Se deberán indicar claramente el tipo de insumo, la unidad de medida y el valor unitario.

Cuadro Lista De Precios Básicos De Equipos Y Valores De Alquiler – 5 puntos

Se deberán indicar claramente el tipo de maquinaria, la unidad de medida y el valor unitario.

Cuadro De Tipos Y Valores De Cuadrilla – 5 puntos

Se indicará el tipo de cuadrilla, la actividad o actividades en la que se utilizará, el personal que la integra, el valor del jornal diario de la cuadrilla.

Si el proponente presenta el cálculo de un análisis unitario o cualquier otro con errores que no concuerden con los consignados en las listas se considerara como una inconsistencia técnica que se castigara restando 2 puntos.

Discriminación Porcentaje Del A.I.U – 5 puntos

Factor de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU). El proponente deberá señalar el porcentaje global para cada uno de los componentes del A.I.U. El factor Administración (A) deberá comprender los costos de administración en que incurrirá el Contratista por la ejecución de los trabajos. Igualmente deberá indicar el porcentaje de los Imprevistos (I) y la Utilidad (U) o beneficio económico que pretende percibir, se debe discriminar cada componentes y realizar su respectivo cálculo matemático.

Cuadro De Rendimientos Y Cálculo De Duración De Ítems – 15 puntos

Para este anexo Cuadro de Rendimientos y duración de actividades o tareas se hará de la siguiente forma: la duración de cada ítem o actividad será el resultado matemático obtenido entre la columna cantidad (dimensión) y rendimiento de la cuadrilla utilizada (dimensión / día) y el número de cuadrillas utilizadas para cada actividad. Ejemplo:

Para obtener la duración en días con números enteros se aproximarán los decimales al digito inmediatamente superior.

La duración de los ítems o tareas corresponderán a un análisis lógico de cada uno de los ítems que lo componen y las unidades de los mismos.

Los precios unitarios no deben exceder los consignados en el presupuesto oficial y valores totales para cada ítem se escribirán con tinta, en forma legible, evitando enmendaduras y tachaduras; en caso de tenerlas cada una se ratificará o rectificará con la observación correspondiente escrita debidamente firmada por el proponente o el representante legal. Para la elaboración de los análisis de precios unitarios, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones, entre otras:

El OFERENTE deberá ajustar al peso los precios unitarios, bien sea por exceso o por defecto al peso, así: 1. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al número entero del peso; en caso contrario, El MUNICIPIO efectuará dicho ajuste.

2. El costo de todos los acarreos de los materiales, deberá incluirse dentro de los análisis de precios unitarios respectivos, toda vez que no habrá pago por separado para el transporte de los mismos, a menos que corresponda a una actividad específica de las cantidades de obra.

3. Asimismo, los correspondientes precios unitarios deberán cubrir, entre otros, los costos de explotación, producción, clasificación, almacenamiento, cargue y descargue de los materiales.

4. Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. La totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los ítems de pago de las obras de que trata la presente invitación Pública. El oferente favorecido con la adjudicación se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

5. Se deben adjuntar si se formulan análisis compuestos los análisis unitarios de apoyo realizados.

6. El MUNICIPIO no aceptará ningún reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos contemplados en este. 7. En los APU donde se incluyan materiales básicos como por ejemplo arena, grava, hierro, etc., estos deberán tener el mismo costo presentado en la lista de materiales, combustibles y en el caso de los equipos y herramientas, con el listado básico de equipos. En general, los costos indicados en las listas básicas de precios de materiales, equipos, jornales, composición de cuadrillas y costos indirectos, deberán ser consistentes con los utilizados en los APU.

8. Se considerará inconsistente un análisis de precios unitarios cuando el valor de materiales, equipos, herramienta, mano de obra ó transporte no estén debidamente soportados en los listados básicos y el APU no cumpla con alguna de las definiciones anteriormente mencionadas.

9. En el caso de presentarse cualquier inconsistencia entre el valor total de un análisis de precio unitario y el precio consignado en el Formulario de Cantidades y Precios Unitarios, prevalecerá el valor total del análisis unitario, por lo cual se procederá a corregir el Formulario de Cantidades de Obra y Precios Unitarios, y como consecuencia, el valor total de la propuesta.

10. La no presentación de todos y cada uno de los precios unitarios determinará que la propuesta sea declarada NO ADMISIBLE.

- CAPITULO V
CRITERIOS DE COMPARABILIDAD Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

  - CRITERIOS DE COMPARABILIDAD DE LAS PROPUESTAS

Nota: la omisión de la información requerida en este numeral, no será subsanable por ser criterio de desempate, en todo caso, la no presentación de la información requerida no restringe la participación del proponente, ni es causal de rechazo de propuesta técnica detallada

    - APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a la industria nacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, DEBERÁN efectuar ofrecimiento suscrito por el Representante Legal del proponente, EN EL QUE SE INDIQUE LA PROCEDENCIA, nacional o extranjera del personal que será puesto al servicio en la ejecución del contrato.

    - RECIPROCIDAD.

La RECIPROCIDAD aplica para aquellos proponentes e integrantes de consorcios o uniones temporales EXTRANJEROS que deseen el tratamiento de proponente nacional para el proceso,

Las sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia o las personas naturales extranjeras no residentes en el país que presenten propuesta, recibirán el mismo tratamiento que los nacionales, siempre que exista un acuerdo, tratado o un convenio con el que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales, en el sentido que a las ofertas de servicios colombianos se les concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos celebrados con el sector público, para lo cual deberán anexar con su propuesta Sobre No. 1, copia del documento, acuerdo, convenio  o tratado vigente entre el país de su nacionalidad y Colombia donde se verifique dicha situación (parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 2003).

En el supuesto de no existir los mencionados acuerdos, tratados o  convenios el proponente deberá incluir dentro del Sobre Uno (1), un certificado emitido por la respectiva Misión Diplomática Colombiana, en la cual conste que los proponentes colombianos gozan de la oportunidad de participar en los procesos de contratación pública en las mismas condiciones y con los mismos requisitos exigidos a los nacionales de su país.

En todo caso, la inexistencia del acuerdo, convenio, tratado o certificación mencionados no restringe la participación de sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su propuesta.

    - CERTIFICACIÓN DE MIPYMES:

El representante legal de Micro-pequeñas y Medianas Empresas deberá  aportar certificación en la que acredite, que su empresa cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2º de la Ley 905 del 2 de agosto de 2004 y demás normas vigentes y aplicables sobre la materia

Dicho requisito no aplica para personas jurídicas extranjeras sin Sucursal en Colombia.

En cumplimiento de la Ley 905 del 2 de agosto de 2004 y con el fin de promover e incrementar la participación de las micro, medianas y pequeñas empresas MIPYMES, la Entidad preferirá, en igualdad de condiciones de precio, calidad y capacidad de servicio, las ofertas presentadas con acompañamiento de al menos una MIPYMES, siempre y cuando esa MIPYME, cumpla con los requisitos establecidos en dicha normativa, para lo cual así debe  manifestarlo el representante del proponente, bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación del documento.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, dicha manifestación deberá hacerse por el representante del proponente plural. Es necesario precisar que con uno solo de los integrantes  que  cumpla los dos requisitos establecidos en la Ley, el proponente se hará acreedor al beneficio establecido en el presente pliego de condiciones como criterio de desempate.

    - ACREDITACIÓN DE PERSONAL CON LIMITACIONES (LEY 361 DE 1997)

El proponente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 tenga vinculado laboralmente personal con limitaciones, como mínimo del 10% de su nómina, deberá acreditar tal circunstancia mediante certificación expedida por la oficina de trabajo, en la que conste el nombre e identificación del personal que se encuentra en esta situación, a dicha certificación se acompañará la copia del carné de Afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud, en el que ello se acredite, de acuerdo con el artículo 5º de la citada disposición.

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se tendrá en cuenta para cumplir este requisito que al menos uno de los integrantes, acredite lo señalado en el párrafo anterior.

    - SEÑALIZACIÓN

El proponente se compromete a colocar todas las señales necesarias, en el sitio de la obra, para indicar los aspectos de prevención e información de la obra que se está ejecutando.

    - EQUIPO MINIMO EXIGIDO

Respecto al EQUIPO MINIMO EXIGIDO, el municipio de TIBANA exige el siguiente equipo para la ejecución del contrato:

- Tres (03) volquetas con capacidad mínima de seis (06) m3 modelo mayor o igual a 2010.

- Dos (02) mezcladoras con capacidad mínima de uno y medio (1 y ½) bultos. modelo mayor o igual a 2005

- Una (01) motoniveladora. modelo mayor o igual a 2000

- Una (01) retroexcavadora modelo mayor o igual a 2005

- Un (01) carro tanque modelo mayor modelo mayor o igual a 2010

- Un (01) vibro compactador, modelo mayor o igual a 2010

Nota 1: El modelo del equipo ofrecido como obligatorio, puede ser propio o alquilado para lo cual deberá anexar la carta de intención del propietario o arrendador con destino al proyecto en las fechas señaladas para la ejecución de las obras, junto con los documentos que demuestren la propiedad de los equipos, en caso de tener equipo propio deberá anexar la carta de propiedad del equipo, factura de compra o manifiesto de importación expedido por la Dian cuando aplique.

La información requerida en este numeral que no sea aportada, restringe la participación del proponente, y es causal de rechazo de la propuesta,

El Bien adicional ofrecido para el respectivo proceso, se entiende puesto a disposición de la Entidad, al momento de suscribir el acta de inicio del contrato y para la ejecución del mismo. Para demostrar este requisito el proponente deberá anexar las cartas de intención de arrendamiento o las cartas de propiedad de los bienes ofrecidos.  . Para las volquetas y carro tanque se debe adjuntar el soat vigente.

  - PROPUESTA ECONÓMICA

El valor de la propuesta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso y los riesgos y administración de mismos. Por ser relevantes, a continuación se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener en cuenta para determinar el precio de la oferta:

  - INFORMACIÓN PREVIA

El proponente deberá tener en cuenta los estudios y documentos previos publicados con este pliego de condiciones a efectos de familiarizarse con las especificaciones necesarias para ejecutar el proyecto, así como la normatividad que regirá el futuro contrato que sea celebrado en desarrollo del presente proceso.

    - Vías de acceso y otras obras provisionales

Durante su permanencia en la obra serán de su cargo la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como: vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes del Municipio de TIBANA  o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

El proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales serán bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes Actas de Obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos del Ministerio de Protección Social, relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas por el Municipio de TIBANA  para las obras provisionales y permanentes.

      - Materiales

El PROPONENTE bajo su cuenta y riesgo deberá inspeccionar y examinar el sitio donde se van  a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si los explotará en su calidad de constructor de carreteras haciendo uso de las autorizaciones temporales (artículo 116 Ley 685/01) y/o adquirirlos  a proveedores debidamente legalizados. Igualmente, el proponente deberá cumplir a cabalidad con las normas legales y reglamentarias del Código de Minas y las normas especiales vigentes para uso y aprovechamiento del recurso en zonas de titulación colectiva para minorías étnicas, para adelantar el aprovechamiento a que haya lugar. Asimismo, los correspondientes precios unitarios deberán cubrir, entre otros, todos los costos de explotación incluidos tasas, regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, trituración, clasificación, almacenamiento, cargue y descargue de los materiales.

Tanto el permiso minero como la licencia ambiental necesarios para adelantar la explotación, deben realizarse exclusivamente por los volúmenes requeridos para el desarrollo del contrato y por ningún motivo el Interventor aceptará la explotación para venta a terceros u objetos diferentes al desarrollo del contrato. El Contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a realizar el pago de regalías y solicitar el certificado que acredite el cierre minero ante la autoridad minera competente, aspecto que debe hacer cumplir la Interventoría. El certificado debe ser aportado como requisito del recibo de las obras y su incumplimiento dará lugar a la aplicación por parte de la autoridad minera a lo preceptuado en el artículo 115 de la ley 685 de 2001.

El certificado mencionado, igualmente es requisito para la suscripción del acta de cierre ambiental.

El costo de todos los acarreos de los materiales, tales como el asfalto, emulsión asfáltica y los materiales pétreos utilizados en la construcción de afirmado, sub - base, base, concreto asfáltico, concretos hidráulicos y obras de arte, deberá incluirse dentro de los análisis de precios unitarios respectivos. Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las normas y especificaciones generales de construcción de carreteras vigente del  INVIAS y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. La totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los ítems de pago de las obras de qué trata la presente licitación pública. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

El Municipio de TIBANA  no aceptará ningún reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral.

      - Aspectos técnicos

Los trabajos objeto del presente proceso deberán ejecutarse de conformidad con las normas y especificaciones generales de construcción de carreteras vigente del  INVIAS vigentes, incluidas sus adiciones y / o modificaciones. Los aspectos que éstas no regulen se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en las especificaciones técnicas incluidas en el presente pliego de condiciones.

Cuando no se haga referencia a algunas normas y especificaciones generales de construcción de carreteras vigente del  INVIAS o en alguna eventualidad especial que impida el cumplimiento de las normas del INVIAS, la obra y los elementos suministrados por el contratista deberán cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente orden de prioridades:

- Normas Técnicas INVIAS	ICONTEC

- American Society for Testing and Materials	ASTM

- American Concrete Institute	ACI

- Portland Cement Association	PCA

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informará sobre ello al Interventor, quien decidirá conjuntamente con el INVIAS , sobre la prelación entre estos documentos.

En el evento en que se considere conveniente pactar una especificación DIFERENTES a la prevista en las especificaciones generales de construcción de carreteras del INVIAS, vigentes, el INVIAS y el interventor previa revisión de precios, podrá autorizar la utilización de las especificaciones contenidas en las normas emitidas por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU- y/o por la American Association of State Highway and Transportation Officials – AASHTO-, sin que exista prelación alguna entre ellas, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 4 de la Ley 80 de 1.993.

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, según el caso, las especificaciones generales de construcción de carreteras vigentes del INVIAS, y prevalecen sobre las últimas.

      - Examen de los sitios

El proponente deberá inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse, sobre la forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera especial, las fuentes de materiales para su explotación junto con los volúmenes de explotación, vías internas de explotación y vías de acceso a las mismas, zonas de botaderos, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con la normatividad especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervención a efectos de obviar el procedimiento de Consulta Previa establecido en el Decreto 1320 de 1998, y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta.

Es responsabilidad del proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los riesgos previsibles de la obra, pues su desconocimiento no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones.

      - Equipo

El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el equipo puesto a punto y en operación necesario y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones técnico-mecánicas características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y normas y especificaciones generales de construcción de carreteras vigente del  INVIAS vigentes y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operación del equipo considerado en el análisis de los precios unitarios de la propuesta.

      - Autocontrol de calidad

El Contratista desarrollará la obra a partir de una cuidadosa planeación de la misma aplicando buenas prácticas de ingeniería para lograr obras en armonía con el entorno natural en el que se desarrollan. El proponente preverá y asumirá en sus costos que, para la ejecución de la obra, debe disponer de un equipo de laboratorio completo para realizar los ensayos y las mediciones que, según las normas y especificaciones generales de construcción de carreteras vigente del  INVIAS vigentes y las normas de ensayos de materiales para carreteras y normas legales vigentes de protección ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la conservación de los recursos naturales.

      - Personal para la obra

El MUNICIPIO DE TIBANA , como aliado estratégico colaborador de la Política Nacional de Reintegración, en desarrollo de la línea de empleabilidad del ACR, hace exigible al proponente ganador de la licitación pública, vincular laboralmente  personas en Proceso de Reintegración, como mínimo el 10% de su nómina, para la ejecución de la mano de obra calificada y/0 no calificada, durante todo el período de ejecución de la obra, para lo cual todo proponente deberá dejar constancia bajo la gravedad del juramento, que una vez adjudicado el contrato, utilizara el personal reintegrado requerido a las labores del objeto contractual.

En desarrollo del programa la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración  ACR, brinda a los  participantes del proceso de reintegración las herramientas necesarias que les permitan obtener sus propios ingresos, garantizar su sostenibilidad, la de su núcleo familiar y graduarse del proceso de reintegración.

El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción del Municipio de TIBANA, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros – mano de obra no calificada - que se requieran. Por lo tanto, el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:

- El personal profesional mínimo requerido en el numeral 7.2 del presente pliego de condiciones.

- La mano de obra calificada y/o no calificada para la ejecución de la obra,  de la cual deberá tener en cuenta que el 10% de esta, serán personas en Proceso de Reintegración.

- El personal necesario para ejecutar los ítems que deben realizarse con mano de obra directa.

- El personal necesario para cada frente de trabajo.

    - Impuestos, tasas y contribuciones

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, por el uso e intervención de recursos naturales necesarios para el desarrollo de la obra; estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

    - Garantías, seguros y contribución especial

El proponente favorecido con la adjudicación tendrá a su cargo los costos de las garantías y seguros que se mencionan en la minuta del contrato y la contribución especial de que trata la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999.

  - APERTURA DEL SOBRE No. 2

En virtud del principio de economía, MUNICIPIO DE TIBANA  da por entendido que los proponentes conocen el documento “Respuesta a las observaciones formuladas al informe de evaluación de las propuestas” publicado en el SECOP o en la página Web que haga sus veces, por lo tanto, no dará lectura al mismo y procederá a dar oportunidad a los asistentes a la reunión para que dejen sus constancias.

Se efectuará la apertura de la tula extrayendo de la misma los sobres No. 2 de las ofertas que obtuvieron evaluación de ADMISIBLE; las ofertas no admisibles y rechazadas retornarán nuevamente al recinto de seguridad, en la misma tula.

Los sobres No. 2 de las propuestas que obtuvieron evaluación de ADMISIBLE en todos los criterios habilitantes, serán abiertos y el Municipio de TIBANA  verificará que la propuesta económica cumpla lo siguiente:

Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los ítems y el valor unitario de cada uno de ellos.

Que el valor total corregido de la oferta económica sea igual o inferior al presupuesto oficial del proceso, establecido de acuerdo con el Formulario No.1.

Que el valor de cada uno de los precios unitarios sea igual o inferior al establecido en el Formulario No. 1.

Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0).

Que la oferta económica se presente suscrita.

Que la oferta económica corresponda al presente proceso de selección o cuando habiéndose identificado erróneamente no se haya aportado la carta de aceptación de todos y cada uno de los ítems relacionados en el presupuesto oficial (formulario no. 1 presupuesto oficial).

Que la propuesta económica no presente tachadura o enmendadura.

La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores será causal de RECHAZO.

  - CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas que hayan cumplido con los requisitos de admisibilidad y cuya oferta económica no se encuentre incursa en causal de rechazo, se calificarán con el siguiente puntaje:

| CONCEPTO | PUNTAJE MAXIMO |
| --- | --- |
| Valor de la propuesta | 400 |
| Apoyo a la industria nacional | 100 |
| Puntaje técnico adicional | 400 |
| Factor de Calidad |  |
| Factor por no haber sido multado | 50 |
| Factor por no ser infractor ambiental | 50 |
| TOTAL | 1000 |

    - VALOR DE LA PROPUESTA 600 puntos

El valor total de la propuesta económica tendrá una calificación máxima de 400 puntos como máximo, los cuales se asignarán de la siguiente forma la cual corresponde a la aplicación de la media geométrica:

• Se calculará la media geométrica (G) con el valor total corregido (Incluido AIU) de las propuestas económicas válidas.

• Las Propuestas Económicas cuyos valores corregidos sean inferiores al 85% de la media geométrica (G), tendrán cero (0) puntos.

• Las Propuestas Económicas cuyos valores corregidos estén comprendidos entre el 85% y el 100% de la media geométrica (G), tendrán entre (0) y  (400) puntos, utilizando una relación lineal.

• Las Propuestas Económicas cuyos valores corregidos estén comprendidos entre el 100% y el 110% de la media geométrica (G), tendrán entre (400) y cero (0) puntos, utilizando una relación lineal.

• Las Propuestas Económicas cuyos valores corregidos sean superiores al 110% de la media geométrica (G), tendrán cero (0) puntos.

SI (VPE/G) < 1

Entonces se utilizara la siguiente fórmula para la asignación del puntaje:

PA = (VPE/G) * PMA

SI (VPE/G) > 1

Entonces se utilizara la siguiente fórmula para la asignación del puntaje:

PA = (2 – (VPE/G)) * PMA

En donde:

G: Media Geométrica

VPE: Valor propuesta a evaluar

PA: Puntaje a asignar

La propuesta económica corregida que se encuentre por encima del presupuesto oficial, será rechazada. La oferta deberá presentarse en pesos colombianos.

    - APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Esté factor se calificará para el proceso, con el fin de garantizar el apoyo a la Industria Nacional con fundamento en la documentación aportada de acuerdo con los presentes pliegos de condiciones así:

Cuando el proponente oferte servicios con el 100% de personal nacional, se le asignarán 100 puntos.

Cuando el proponente oferte servicios con personal nacional y extranjero, se le asignarán 50 puntos.

Cuando el proponente oferte servicios con personal extranjero, se le asignarán 0 puntos.

    - PUNTAJE TÉCNICO ADICIONAL

El Municipio de Tibaná  asignará (400) puntos para este factor. Esté factor se calificará para el proceso, con el fin de garantizar la mayor capacidad técnica de los oferentes en la ejecución de proyectos viales con fundamento en la documentación aportada de acuerdo con los presentes pliegos de condiciones así:

Cuando el proponente ofrezca para la ejecución total del contrato un retroexcavadora y una motoniveladora, modelos, anteriores a 2009  se le asignarán 100 puntos, debidamente comprobado. Debe anexar el contrato de arrendamiento o carta de intención del propietario de entregar en  arriendo el equipo para la obra objeto de la presente licitación, y documentos de propiedad del equipo ofrecido.

Cuando el proponente ofrezca para la ejecución total del contrato un retroexcavadora y una motoniveladora, que sean modelos superiores a 2010 de propiedad del oferente, adicional al equipo básico requerido se le asignarán 400 puntos. Debe anexar documentos de propiedad del equipo ofrecido donde se verifique que este es de propiedad del oferente.

  - OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD

Para obtener el puntaje establecido en este pliego de condiciones, respecto al FACTOR DE CALIDAD, el proponente deberá adjuntar con su propuesta dentro del Sobre No. 1 los siguientes documentos.

- Una certificación dada por el representante legal del proponente singular y en caso de proponente plural una certificación expedida por cada una de las personas naturales o jurídicas que integran el proponente plural, en la cual establezcan que no han sido multados, o le han declarado caducidad dese el 1 de enero de 2007 en contratos con MUNICIPIO DE TIBANA, esta información será verificada por parte de la entidad.

- Certificación dada por el representante legal del proponente singular y en caso de proponente plural una certificación expedida por cada una de las personas naturales o jurídicas que integran el proponente plural en la que conste que no es infractor ambiental, esto será verificado por la entidad.

Los documentos que acrediten los factores de ponderación y desempate deberán ser anexados por el oferente dentro del sobre No. 1 y no serán admitidos con posterioridad a la fecha y hora del cierre para la entrega de propuestas, por ser factor de ponderación y desempate de las ofertas

    - Empate

En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, Alcaldía de Tibaná, debe escoger al proponente de acuerdo a lo siguiente. El primer factor de desempate es el factor correspondiente a la forma de pago y se le adjudicara al la pospuesta que presente la Forma de Pago mediante la Opción nº 2.

En caso de que el empate persista el empate, la Alcaldía de Tibaná escogerá el proponente mediante cara y sello.

- CAPÍTULO VI
ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

  - ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN.

En la Reunión de Apertura del Sobre No. 2 y establecimiento del orden de elegibilidad no constituye instancia de adjudicación, es una actuación administrativa tendiente a dar a conocer las propuestas económicas de los proponentes admisibles, dicho resultado se dará a conocer en la audiencia con el fin de informar a los proponentes e interesados el resultado de la evaluación económica del proceso y de ser necesario tener en cuenta posibles observaciones realizadas a la misma.

En la AUDIENCIA PUBLICA prevista en la “Cronología del Proceso”, el MUNICIPIO DE TIBANA, además de realizar la apertura del sobre No. 2 para el proceso, establecerá el orden de elegibilidad, así:

- El Municipio de TIBANA, para las propuestas que resultaron ADMISIBLES y cuya oferta económica no se encuentre incursa en causal de rechazo, efectuará el siguiente procedimiento:

Si es un sólo proponente, mediante resolución motivada, proferida por el Ordenador del Gasto, le adjudicará el contrato correspondiente.

Si son varios proponentes, asignará el puntaje de conformidad con el pliego de condiciones, conformando el orden de elegibilidad de mayor a menor.

En el evento que dos o más propuestas obtengan el mismo puntaje, el orden se definirá con base en los siguientes criterios:

Se preferirá la propuesta nacional, de conformidad con estos de pliegos de condiciones bien sea que el proponente ostente esta condición o que siendo extranjero haya acreditado reciprocidad. (Ley 816 de 2003).

NOTA: En caso de propuestas presentadas en Unión Temporal o Consorcio, en los que existe participación de extranjeros, se preferirá aquella propuesta con mayor participación nacional.

Para que un consorcio o unión temporal se considere nacional, todos sus integrantes deben tener la calidad de nacionales, o los extranjeros que participen en estas figuras asociativas, acrediten reciprocidad.

Si se presenta empate o éste persiste y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferirá a la Mipyme nacional, sea proponente singular, o consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, conformada únicamente por Mipymes nacionales.

Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura en los que tenga participación al menos una Mipyme, éste se preferirá.

Si persiste el empate entre dos o más proponentes, se preferirá aquel que su propuesta económica corregida sea la más baja.

Si persiste el empate se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 361 de 1997, conforme al cual se preferirá al proponente que haya acreditado la vinculación de personal con limitaciones.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, dicho requisito deberá ser cumplido mínimo por uno de los integrantes.

De persistir el empate, se seleccionará al contratista que haya demostrado con soportes y evidencias (certificación suscrita por la entidad competente) que se logró la adaptación y supervivencia no menor del 90% de los individuos sembrados en la ejecución de programas de reforestación.

De persistir el empate, se procederá a realizar sorteo, por medio de balotas.

  - INSTALACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN

Establecido el orden de elegibilidad, la entidad a través del Ordenador del Gasto, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso, al proponente ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad, y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o procederá a la declaratoria de desierta del proceso,   si a ello hubiere lugar.

En desarrollo en la AUDIENCIA PUBLICA y atendiendo los lineamientos previstos en el artículo 15 del Decreto Reglamentario 1082 del 2015, el tiempo máximo de intervención por oferente será de cinco (5) minutos, la Entidad podrá de ser necesario, ampliar dicho termino.

De las circunstancias ocurridas en desarrollo de la audiencia pública, se dejará constancia en acta.

La Audiencia Pública de Adjudicación se podrá suspender de oficio por la Entidad.

En el evento que el Jefe de la Entidad o su Delegado no acoja la recomendación del Comité Evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta.

  - RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Son causales de rechazo las siguientes:

- Formar parte de más de un Consorcio o Unión Temporal o haciendo parte de uno de estos presentar propuesta de manera individual. En este caso el Municipio de TIBANA  solo tendrá en cuenta la primera propuesta presentada, de acuerdo con el acta de cierre del proceso.

- Modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integración.

- Tener el representante legal de la persona jurídica limitaciones para comprometer a la sociedad y no contar a la fecha de cierre del proceso, con la autorización suficiente del órgano social.

- No anexar con la oferta o en el plazo previsto en este Pliego de Condiciones el poder  conferido en legal forma, con anterioridad al cierre del proceso o que este no se encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello según los documentos de existencia y representación de la persona jurídica, cuando se actúe a través de apoderado.

- No corresponder el objeto social de las personas jurídicas con las actividades objeto del presente proceso.

- No cumplir las personas jurídicas con la duración exigida al momento del cierre del presente proceso de selección.

- Estar incursa la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural en  causal de disolución o liquidación.

- No estar inscrito el proponente o los integrantes del Proponente Plural en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, en la actividad, especialidad y grupo (s)  exigidas en el presente pliego a la fecha de cierre del presente proceso, salvo las excepciones de Ley.

- No presentar la garantía de seriedad de la Oferta de manera simultánea con la propuesta (Sobre No. 1).

- Estar incurso el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación colombiana para contratar.

- No tener el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural el certificado del registro de precios en el SICE, para cada uno de los ítems de acuerdo con los códigos CUBS del Formulario correspondiente, vigentes a la fecha de cierre del presente proceso (cuando aplique).

- No aportar los documentos requeridos por la Entidad en el plazo previsto en este Pliego.

- Estar reportado el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural en el Boletín de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República.

- Presentar el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural, antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

- No realizar la visita técnica necesaria al sitio de las obras.

- No incluir la propuesta económica para el proceso, o no estar debidamente firmada por el representante legal del proponente.

- Exceder el valor total corregido de la oferta el presupuesto oficial para el proceso

- Adicionar, modificar, suprimir o alterar los ítems, la descripción, las unidades o cantidades establecidas en el Formulario No. 1, y no haber aportado la Carta de aceptación de todos y cada uno de los ítems relacionados en el presupuesto oficial (formulario no. 1).

- Presentar la oferta económica con tachaduras o enmendaduras.

- No consignar o no ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecer como valor de ese precio unitario cero (0), o superar el valor unitario de algunos de los ítems ofrecidos, el valor establecido en el Formulario No. 1.

- Ofrecer un porcentaje para imprevistos inferior al (5%).

- No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el pliego de condiciones.

- Ofrecer como valor del AIU un porcentaje menor al ochenta y cinco por ciento (85%) o mayor al ciento diez por ciento (110%) del Valor Oficial del Porcentaje de AIU, establecido en el formulario No. 1 “presupuesto oficial”.

- Que se hayan modificado los valores estimados en el presupuesto oficial, como NO MODIFICABLE O INMODIFICABLE.

- No corresponder la propuesta económica al presente proceso de selección, salvo si se trata de un error en la identificación del proceso y haya aportado la Carta de aceptación de todos y cada uno de los ítems relacionados en el presupuesto oficial (formulario no. 1).

- Incumplir el compromiso de transparencia, cuando el Municipio de TIBANA  así lo compruebe, y

- Las demás establecidas en la normatividad vigente y previstas en este pliego de condiciones.

  - CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

Cuando no se presenten propuestas.

Cuando ninguna de las ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia previstos en el pliego de condiciones.

Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del oferente.

En el evento que el Representante Legal de la Entidad o su Delegado no acoja la recomendación del Comité Evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión Por parte de los proponentes,

cuando durante el proceso de selección descubran acuerdos o maniobras fraudulentas que impidan selección objetiva del contratista

Cuando ninguna de las propuestas se ajuste al presente documento.

Las demás contempladas en la Ley.

Durante el término del presente proceso o del término previsto para la adjudicación del contrato, el Municipio de TIBANA podrá declarar desierto el presente proceso de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego de condiciones.

  - ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

El Municipio de TIBANA  mediante resolución motivada, proferida por el Ordenador del Gasto, adjudicará el contrato al proponente ganador por el valor total corregido de su oferta y en el plazo de ejecución estipulado en el presente pliego de condiciones; acto que se notificará de conformidad con el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007.

  - RETIRO DE LA PROPUESTA

Los Proponentes que opten por entregar su oferta antes de la fecha de cierre del proceso de selección y apertura de las Ofertas, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por el MUNICIPIO DE TIBANA  antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso.

Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, previa expedición de un recibo firmado por el solicitante.

  - DEVOLUCIÓN DE LAS PROPUESTAS

Una vez finalizado el proceso de selección los proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad y la copia del Sobre No. 1, en el Grupo de Licitaciones y Concursos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acta de adjudicación, prevista en la cronología del proceso; de lo contrario, el Municipio de TIBANA  procederá al archivo de la propuesta original y la destrucción de sus copia.

- CAPÍTULO VII 
CONDICIONES DEL CONTRATO

  - OBJETO DEL CONTRATO

El contratista se obliga para con el Municipio de TIBANA  a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica. Estas cantidades son aproximadas y están calculadas según las características del objeto del proceso, por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra y sus variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto de esta licitación pública. El constructor está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten a los mismos precios de la propuesta.

El contratista debe realizar la totalidad de los estudios y diseños que se requieran, entregándole al Interventor los documentos técnicos necesarios para su correspondiente aprobación. Estos estudios y diseños deberán cumplir con los requerimientos de contenido y metodología de las especificaciones particulares.

Durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA está obligado a organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar en forma sostenible la obra y con las disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de 1993, Decreto 1220 de 2005, Decreto 0500 del 2007 y demás normas reglamentarias, así como las normas especiales para la obtención de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, que se aprovechen durante la ejecución de las obras contenidas en el Capitulo Jurídico de las Guías Ambientales, que hacen parte de la presente contratación y presentar los informes y soportes que permitan evaluar el cumplimiento y calificación de su desempeño por parte del Interventor.

  - INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

La interventoría del contrato será adelantada por parte del MUNICIPIO DE TIBANA por medio de un interventor externo elegido para tal fin y la supervisión por parte del municipio de Tibaná. El adjudicatario del proceso, deberá presentar a la Interventoría respectiva, los documentos que se relacionan a continuación, en su totalidad, debidamente diligenciados, de conformidad con el presente Pliego de condiciones, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de la suscripción del contrato,  so pena de aplicar la póliza de seriedad de la oferta, y/o al MUNICIPIO DE Tibaná.

La interventoría tendrá un plazo máximo de cinco (5) días hábiles después de entregados los papeles por parte del contratista para la revisión y aprobación de todos los documentos exigidos. En el caso de que habiendo cumplido con el plazo de presentación de la documentación citada anteriormente y revisada esta por parte del Interventor, existiere algún requerimiento por escrito, el contratista deberá atenderlo en un término no mayor de dos (02) días hábil, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato sancionable con multa, previo informe de la Interventoría al  MUNICIPIO DE TIBANA.

Documentos que se exigen y deben presentar a la Interventoría son:

- Personal profesional

- Relación del equipo requerido

- Análisis de precios unitarios

- Programa de obra

- Programa de inversiones:

- Flujo de caja

- Programa de generación de empleo

- Instalaciones provisionales

- Laboratorio toma de control de calidad

- Plan de calidad

El Interventor remitirá al MUNICIPIO DE TIBANA los documentos aprobados, para oficializar el trámite del Acta de Iniciación, al día siguiente a su aprobación, mediante oficio debidamente radicado. La entidad se reservará el derecho a verificar que los mismos se ajusten a las exigencias del proceso.”

El interventor para la revisión de los documentos deberá ceñirse al Manual de Interventoría vigente del INVIAS .

    - RELACIÓN DEL EQUIPO REQUERIDO

El adjudicatario deberá aportar dentro del término fijado en la parte inicial del numeral 7.2, la relación del equipo mínimo obligatorio relacionado en el Anexo Técnico y todo el que en su concepto se requiere para ejecutar las obras de conformidad con los ítems relacionados en el Formulario No. 1, los cuales deben cumplir con las normas y especificaciones generales de construcción de carreteras vigente del  INVIAS vigentes y ambientales de la obra y deberá tenerlo disponible de manera inmediata. Dicha relación será entregada a la Interventoría del Proyecto para su respectiva revisión y aprobación.

El Contratista deberá suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario y suficiente, adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y normas y especificaciones generales de construcción de carreteras vigente del  INVIAS vigentes y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes al equipo serán considerados en el análisis de los precios unitarios de la propuesta.

La interventoría durante el desarrollo de proyecto verificará que el equipo ofrecido por el contratista en su propuesta se encuentra completo y en perfecto estado de funcionamiento.

    - EQUIPOS OBLIGATORIOS

EL  EQUIPO OBLIGATORIO REQUERIDO, SE ENCUENTRA RELACIONADO EN LOS ANEXOS TECNICOS PUBLICADOS CON EL  PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES.

El modelo del equipo ofrecido como obligatorio deberá corresponder a modelos 1997 a 2017.

Igualmente se aceptan equipos que hayan sido repotenciados durante los 20 años anteriores (modelos 1997 hacia atrás), para lo cual se debe adjuntar certificación expedida por la Casa Matriz y/o el Representante en Colombia de la misma y/o la empresa técnicamente competente, en la que conste la misma. El equipo repotenciados, debe cumplir con las características técnicas exigidas en estos Pliego de Condiciones

El Contratista durante la ejecución del contrato debe contar con el equipo necesario, para cumplir con el programa de trabajo y de inversiones, el cual debe ser aprobado por la Interventoría y el MUNICIPIO DE TIBANA.

El contratista deberá operar con los frentes de trabajo contemplados en este proyecto, con el fin de atender las necesidades de las vías en el menor tiempo posible.

También será obligación del Contratista adecuar las vías y estructuras de influencia de la obra que sean necesarias para el transporte de los mismos de conformidad con los análisis que al respecto sean establecidos por la Interventoría y el supervisor del Contrato.

El equipo puesto a disposición de la ejecución de la obra sólo podrá ser retirado, cuando se ejecute el ítem contenido en el formulario No. 1 Presupuesto Oficial en el cual se hace uso de este quipo, previa autorización por parte del Interventor Vo. Bo. Del Gestor Técnico del contrato.

    - ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El contratista deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el Formulario No. 1, el análisis de precios unitarios (costos directos más indirectos) estos no deben excederse de los consignados en el presupuesto oficial, de acuerdo con el formato que se presenta en el respectivo Anexo y entregarlos en el plazo establecido en el presente Pliego de Condiciones.

Los precios unitarios resultantes de los análisis no podrán ser diferentes a los consignados en el Formulario de la propuesta, toda vez que estos últimos fueron utilizados en la evaluación de las propuestas; si se presentare alguna discrepancia, el contratista deberá ajustar el precio unitario obtenido en el análisis consignado en el Formulario de la propuesta.

El contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios por lo menos la información relacionada en los análisis de precios unitarios oficiales, en relación con: El equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), mano de obra (con sus rendimientos), AIU.

Los análisis de precios unitarios (APU) oficiales fueron preparados y elaborados por el MUNICIPIO DE TIBANA  y revisada, unificada y ajustada en los Grupos Internos de Trabajo de la correspondiente unidad ejecutora.

Cualquier error u omisión del contratista en los costos directos o indirectos considerados en su APU, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podrá reclamar al MUNICIPIO DE TIBANA  reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta.

    - PROGRAMA DE OBRA

Es la declaración, en forma gráfica, del modo en que el contratista se compromete a ejecutar el proyecto, representada en cantidades de obra en función del plazo establecido para la ejecución del proyecto. Este programa deberá elaborarse de acuerdo con los siguientes lineamientos.

Alcance

El programa deberá identificar todos los ítems (actividades) que componen la obra, mostrar su orden, secuencia y la interdependencia que exista entre ellos.

Adicionalmente, el programa deberá incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisición, traslado, montaje o fabricación o producción de materiales o equipos que sean críticos para el desarrollo de los trabajos, así como también el período de construcción de las obras provisionales.

Así mismo, para la preparación de su programa, el contratista deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas generales y particulares establecidas para la obra, las estadísticas y registros históricos sobre las condiciones climáticas y topográficas de la región, las condiciones de producción y adquisición de materiales y la obtención de los permisos o autorizaciones que se requieran para el cruce de infraestructura y los predios si son necesarios.

Igualmente, deberá tener presente las acciones a realizar con la comunidad para adelantar proyectos de manejo ambiental previa, durante y posterior a la ejecución de las obras. En especial, deberá programar su secuencia de acuerdo a la interrelación que exista entre las diferentes actividades.

La obtención de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, así como los sitios de disposición de sobrantes, estarán bajo la responsabilidad del contratista y son requisitos indispensables para que en calidad de constructor pueda iniciar las obras. El tiempo que su obtención conlleve deberá considerarse dentro de la programación. Las demoras en la obtención de estos permisos no serán causa válida para justificar atrasos o incumplimientos.

Método y presentación

La programación de la obra deberá elaborarse por medio del método Gantt, utilizando como herramienta el programa Microsoft Project u otro similar.

La herramienta que se utilice deberá proveer diagramas que muestren la secuencia lógica de ejecución de los ítems, incluyendo como mínimo la siguiente información:

Nombre del ítem.

Cantidad a ejecutar

Unidad de obra

Duración estimada.

Inicio temprano.

Final temprano.

Holgura total.

Precedencias

Los diagramas deberán establecer la ruta crítica de ejecución del proyecto, el Municipio de TIBANA  a través de la Interventoría hará el seguimiento con control sobre esta programación con la periodicidad establecida en el Manual de Interventoría.

Para cada uno de los ítems del programa de obra, deberá indicarse lo siguiente:

El volumen de obra a ejecutarse por semana.

Identificar el responsable dentro de la organización.

Identificar el equipo y/o el recurso de mano de obra que controla el rendimiento y la duración de su ejecución. Dentro de este literal debe tenerse en cuenta el número de fuentes de obra en horarios diurnos como nocturnos.

    - Programa de inversiones:

Es la manifestación gráfica de las inversiones que, de acuerdo con su programa de obra, el contratista se compromete a ejecutar.

El contratista diligenciará el formato previsto en el Manual de Interventoría de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Consignará la inversión que ejecutará de acuerdo con el Manual de Interventoría por

concepto de cada ítem. Dicha inversión debe corresponder al producto de las cantidades mensuales consignadas en el programa de obra por el precio unitario del ítem.

Consignará la inversión mensual que ejecutará por concepto de todos los ítems. Dicha inversión será el resultado de sumar los productos enunciados en el literal anterior.

Mensualmente se diligenciara el seguimiento al programa de inversiones.

    - Flujo de caja

El contratista debe presentar un flujo mensual de caja con los ingresos y egresos esperados durante la ejecución de los trabajos, elaborado teniendo en cuenta:

- en los ingresos: el capital de trabajo de la presente licitación pública, el anticipo otorgado y los pagos mensuales por concepto de las actas de obras.

- en los egresos el programa de inversiones.

- determinar el saldo mensual y el saldo acumulado esperado, sea en déficit o superávit.

    - Programa de generación de empleo

Es la manifestación del número de empleos directos que el contratista planea generar mes a mes, según su estructura administrativa, durante la ejecución del proyecto. El contratista deberá dar prioridad a la vinculación de la mano de obra local no calificada utilizando métodos de ejecución que generen el mayor número de empleo y en lo posible, a la vinculación de la mano de obra local calificada que reúna los requisitos exigidos, en especial a las personas vinculadas a programas de reinserción que estén debidamente reconocidas como tales por las entidades gubernamentales competentes. El Municipio de TIBANA  a través de la Interventoría hará seguimiento a lo dispuesto en este numeral mediante los informes mensuales de generación de empleo.

    - Instalaciones provisionales

El contratista deberá presentar una descripción de la metodología que empleó para definir la localización de las instalaciones provisionales que pretende construir para la ejecución de la obra y de sus accesos temporales; así mismo, un esquema que muestre la localización.

Para tal fin, deberá tener en cuenta que durante la operación y construcción de las obras provisionales no se vayan a degradar o contaminar los recursos naturales y en todo caso se cumpla con las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental.

    - Laboratorio toma de control de calidad

El contratista deberá informar, por escrito, con cuál laboratorio o firma especializada va a efectuar el control de calidad de la obra y como mínimo debe estar en capacidad para adelantar los ensayos de materiales según la normatividad vigente.

    - Plan de calidad

El contratista deberá presentar el plan de calidad para el proyecto.

  - COMPONENTE AMBIENTAL:

El contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en este pliego de condiciones y a la obtención de los permisos ambientales requeridos para el desarrollo de las obras. El contratista  dispone del plazo establecido en los respectivos anexos técnicos,   documentos y estudios previos, para enviar  a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social lo siguiente:

Los formatos 1 y 2 de inscripción de proyecto, debidamente diligenciados.

Las constancias de radicación ante las autoridades competentes y copia de los Formatos Únicos Nacionales (FUN), para los permisos por uso y aprovechamiento de recursos necesarios para el desarrollo de las obras y constancia de solicitud ante INGEOMINAS y/o Secretaría de Minas, de la solicitud de permiso minero para fuentes de materiales, o constancia suscrita por persona o autoridad reconocida, que certifique la obtención en sitios y/o proveedores previamente legalizados.

El presupuesto de inversión ambiental y social para seguimiento y consolidación de la entidad.

- El concepto de la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social es vinculante para el Contratista y de no atenderse las observaciones o ajustes en el plazo solicitado, se solicitará la aplicación de las sanciones previstas por incumplimiento contractual.

En caso que por ajustes en el alcance de las obras a realizar, se requiera adelantar construcción nueva en algunos sectores, será responsabilidad del contratista la elaboración de los estudios ambientales y obtención de la respectiva Licencia Ambiental; en el caso de Variantes, la responsabilidad comprende la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, conforme al alcance y contenido señalados en los reglamentos sobre licencias: (Ley 99 de 1993, Decreto 1220 de 2005 y el Decreto 500 del 2006 o aquellos que los sustituyan), y los términos de referencia que establezca la autoridad ambiental, hasta el recibo a satisfacción por MUNICIPIO DE TIBANA y la interventoría.

El Contratista es responsable de dar a conocer entre sus subalternos y subcontratistas el contenido de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, la cual faculta al  Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás autoridades ambientales del orden regional y nacional,  para ejercer las actividades preventivas y sancionatorias que considere, en caso de establecerse conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de la normatividad vigente, en especial el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974,  la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones que las sustituyan o modifiquen,  y el   contenido den los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

El contratista es responsable de evitar que se configuren pasivos ambientales; en caso de identificarse pasivos por la no ejecución de algunos de los programas y/o medidas establecidas, el Interventor ordenará su ejecución como requisito para el recibo a satisfacción de la obra. Para la liquidación del contrato deberá presentar el paz y salvo por el cierre de expedientes y cumplimiento de licencias, permisos y concesiones otorgados a su favor, por parte de las autoridades ambientales competentes.

Igualmente, es responsable del pago de multas, sanciones y otras medidas impuestas y ejecutoriadas por las autoridades ambientales. Estos pagos se harán bajo su cuenta y riesgo y bajo ningún concepto se aceptará que se reconozcan por el contrato.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las medidas de manejo ambiental y social establecidas en el PAGA o la imposición de multas por la autoridad ambiental competente, el Interventor solicitará la aplicación de las sanciones correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos por MUNICIPIO DE TIBANA; el oportuno pago de la multa será de absoluta responsabilidad del contratista.

  - FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro de los tres (3) días hábiles la siguiente, a partir de la notificación de la resolución por medio de la cual se adjudica el contrato, el proponente favorecido o su representante legal, con el fin de la elaboración, revisión y registro presupuestal del contrato deberán presentar, la siguiente documentación:

| NUM | DOCUMENTO | Observación #01 | Observación #02 | Observación #03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copia del registro de Cámara de Comercio cuando éste haya variado del anexo a la propuesta | * |  |  |
|  | Certificación (paz y salvo) de pagos de seguridad social y aportes parafiscales a la fecha de la adjudicación | * |  |  |
|  | Formulario de Impuestos (Renta, ICA, IVA) MUNICIPIO DE TIBANA completa y correctamente diligenciados | * | * | * |
|  | Certificación bancaria a nombre del proponente, de la cuenta en la que MUNICIPIO DE TIBANA le consignará el valor de las Actas parciales. (La certificación bancaria para el Anticipo se solicitará una vez se numere el contrato y se determine Interventor). | * |  |  |
|  | Copia de la Resolución de facturación DIAN vigente. |  |  | * |
|  | Programación mensual proyectada de los pagos del contrato |  |  | * |

OBSERVACIÓN #01: Lo correspondiente al proponente ganador, su respectivo representante legal, de los socios en el caso de ser sociedad anónima cerrada y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, de acuerdo con el caso.

OBSERVACIÓN #02: Corresponde a los formatos MUNICIPIO DE TIBANA. Formato AGF-FR-05 en el caso de que el proponente ganador sea persona natural o jurídica y los formatos AGF-FR-03 (para información del consorcio o unión temporal) y AGF-FR-04 (integrantes del consorcio o unión temporal)  cuando el proponente ganador sea un consorcio o unión Temporal. Se adjuntan formatos.

OBSERVACIÓN #03: La Unidad Ejecutora podrá dar un plazo adicional para la entrega de estos documentos, sin que dicho plazo pueda ser mayor al de la firma del contrato.

Si dentro de dicho plazo el adjudicatario no allega la presente documentación, podrá la entidad  hacer efectiva la póliza de seriedad de la propuesta

En el caso de presentar poder para la firma, éste deberá enviarse dentro del plazo antes establecido y deberá cumplir con las exigencias de la Oficina Jurídica de MUNICIPIO DE TIBANA, es decir ser especial, amplio, suficiente y expedido por el competente, con presentación personal.”

El contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Área de Presupuesto de la Subdirección Financiera del Municipio de TIBANA  y la aprobación, por parte del Municipio de TIBANA , de la garantía única de cumplimiento y del seguro de responsabilidad civil extracontractual constituidos por el contratista, así como la aprobación de los documentos que la entidad considere como esenciales para el control de las obras, de acuerdo con lo planteado en el numeral 7.2 de este pliego. La  constitución de la garantía y del seguro y el pago de los derechos de publicación del contrato, deberá efectuarla el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato sancionable con multa, o de que el Municipio de TIBANA  pueda hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, el Municipio de TIBANA  podrá declarar el siniestro y hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía.

En este evento, el Municipio de TIBANA, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones y su propuesta sea igualmente favorable para la entidad.

Si el proponente sin justa causa se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado, quedará inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años, de conformidad con el literal e) del numeral 1) del artículo 8 de la Ley 80 de 1993.

  - GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 del 2015, y  lo establecido en la Resolución No. 2042 del 26 de marzo de 2009 del INVIAS, Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del MUNICIPIO DE TIBANA y/o el INVIAS , una garantía única de cumplimiento, la cual podrá consistir (i) una póliza de seguros (ii) la constitución de una fiducia mercantil en garantía, (iii) una garantía bancaria a primer requerimiento (iv) el depósito de dinero en garantía. Las garantías deberán ser otorgadas con sujeción a lo dispuesto para cada una de ellas en el  decreto 1082 del 2015 y ampare lo siguiente:

a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más.

b) El buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONTRATISTA, por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en especie, para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.

c) El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar para la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más.

d) La estabilidad y calidad de las obras ejecutadas, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las obras, con vigencia de tres (3) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte del MUNICIPIO DE TIBANA.

  - SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  EXTRACONTRACTUAL

El Contratista de conformidad con la Resolución 02042 del 26 de marzo de 2009, deberá presentar una póliza de seguro que proteja a la entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista, así como, de los subcontratistas de actividades, salvo que se acredite que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad  civil extracontractual propio para el mismo objeto.

Tomador o Afianzado: Contratista, los asegurados el contratista y/o el MUNICIPIO DE TIBANA

Beneficiarios: Terceros afectados y/o el MUNICIPIO DE TIBANA

Cuantía: VEINTE  POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, sin que en ningún caso, pueda ser inferior a 200 salarios mínimo mensuales legales vigentes

Vigencia: Plazo de ejecución del contrato y cuatro meses mas

El tope máximo del deducible admitido será del 10% del valor de la cobertura, sin que en ningún caso pueda ser superior a los 2000 salarios mínimos  mensuales legales vigentes.

  - LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS

El contratista deberá enviar con destino a la correspondiente Unidad Ejecutora, los siguientes documentos para gestionar la legalización del contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato sancionable con multa, sin perjuicio de las sanciones particulares, establecidas por otras disposiciones:

1.- Una (1) copia del contrato.

2.- Garantía Única de Cumplimiento y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual en original, anexando el recibo de pago.

Con respecto a la Garantía Única y al Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones para evitar la devolución de las pólizas:

Para ambas pólizas:

- Se debe establecer clara y completamente el NIT del MUNICIPIO DE TIBANA  891800860-3 y el NIT del Contratista XXX.XXX.XXX-X Incluir dígito de verificación (número después del guión). No se aceptan pólizas a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.

- Debe incluir claramente el número y año del  contrato.

- Debe incluir el objeto del contrato.

- Las pólizas deben ser firmadas por el representante legal del contratista.

- La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato.

- En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

- Las pólizas deben venir en original.

- Anexar el comprobante de pago de las pólizas. Sin controvertir lo relacionado con el decreto 1082 del 2015, se solicita este documento para control.

- Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.

Para la Garantía Única:

- Los porcentajes y vigencia debe realizarse de conformidad con los plazos establecidos en este pliego y el contrato.

- El tomador debe ser el contratista.

- El amparo de Salarios debe ser expreso para: Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones.

- El amparo de estabilidad y calidad de la obra: Debe especificar claramente que son cinco (5) años contados a partir del recibo de la obra y que ampara la estabilidad y la calidad de la obra.

- El amparo de calidad: Debe especificar claramente que son cinco (5) años contados a partir del recibo de los estudios y/o diseños, cuando el contrato incluya este ítem.

Para Responsabilidad Civil Extracontractual:

- El porcentaje y vigencia debe realizarse de conformidad con los plazos establecidos en este pliego y el contrato.

- El tomador debe ser únicamente el contratista.

- Los asegurados deben ser: El contratista y/o MUNICIPIO DE TIBANA

- Los beneficiarios: Terceros afectados y/o MUNICIPIO DE TIBANA.

- La vigencia debe ser la de ejecución del contrato.

| AMPARO | PORCENTAJE | VIGENCIA |
| --- | --- | --- |
| RCE | 10% del valor del contrato. sin que en ningún caso, pueda ser inferior a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes | Plazo del contrato. |

  - PUBLICACIÓN DEL CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS DEL PROCESO

Publicidad del procedimiento en el Secop. Según el art Artículo 2.2.5. La entidad contratante será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación, salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva.

La publicidad a que se refiere este artículo se hará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) cuyo sitio web será indicado por su administrador. Con base en lo anterior, se publicarán, entre otros, los siguientes documentos e información, según corresponda a cada modalidad de selección:

1. El aviso de la convocatoria pública, incluido el de convocatoria para la presentación de manifestaciones o expresiones de interés cuando se trate de la aplicación de los procedimientos de precalificación para el concurso de méritos.

2. El proyecto de pliego de condiciones y la indicación del lugar físico o electrónico en que se podrán consultar los estudios y documentos previos.

3. Las observaciones y sugerencias al proyecto a que se refiere el numeral anterior, y el documento que contenga las apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas.

4. La lista corta o la lista multiusos del concurso de méritos.

5. El acto administrativo general que dispone la apertura del proceso de selección, para el cual no será necesaria ninguna otra publicación.

6. La invitación a ofertar que se formule a los integrantes de la lista corta o multiusos del concurso de méritos o la correspondiente para la mínima cuantía.

7. El pliego de condiciones definitivo.

8. El acta de la audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones y de revisión de la asignación de riesgos previsibles y en general las aclaraciones que se presenten durante el proceso de selección y las respuestas a las mismas.

9. El acto administrativo de suspensión del proceso.

10. El acto de revocatoria del acto administrativo de apertura.

11. Las adendas a los pliegos de condiciones y demás modificaciones a los estudios previos en caso de ajustes a estos últimos si estos fueron publicados o la indicación del lugar donde podrán consultarse los ajustes realizados, y al aviso de convocatoria en el caso del concurso de méritos.

12. El acta de cierre del proceso y de recibo de las manifestaciones de interés o de las ofertas según el caso.

13. El informe de evaluación a que se refiere el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, así como el de concurso de méritos, el de selección abreviada y el de mínima cuantía.

14. El informe de verificación de los requisitos habilitantes para acceder a la subasta inversa en la selección abreviada de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización.

15. El acto administrativo de adjudicación del contrato. En los casos de licitación pública, también el acta de la audiencia pública de adjudicación. En los casos de subasta inversa, el acta de la audiencia si es presencial o su equivalente cuando se realiza por medios electrónicos.

16. El acto de conformación de lista corta o multiusos así como el acta de la audiencia pública de precalificación.

17. El acto de declaratoria de desierta de los procesos de selección o de no conformación de la lista corta o multiusos.

18. El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del contrato previamente autorizadas por la entidad contratante y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta.

19. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ella.

  - ORDEN DE INICIACIÓN

Mediante comunicación escrita, el funcionario competente del Municipio de TIBANA, informará al contratista la fecha a partir de la cual debe iniciar la ejecución de la obra.

  - INFORMACIÓN DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES

Después de la adjudicación y suscripción del contrato, una vez el contratista haya cumplido con los requisitos establecidos en el Numeral 7.2 y previo a la iniciación de las obras, el contratista deberá obtener copia de la información que exista del proyecto, en cuyo caso la revisará y tomará la que considere necesaria para la ejecución del mismo.

En el caso de los trabajos de rehabilitación y/o pavimentación el contratista previo a la iniciación de las obras deberá adelantar estudios y diseños técnicos en los tramos indicados en el pliego de condiciones de la licitación, corroborados en campo con la Interventoría en coordinación con la Dirección Territorial, que incluya ensayos de laboratorio de los materiales existentes en la estructura de la vía, para definir el tipo de intervención a ejecutar y determinar los espesores requeridos para la estructura del pavimento y obras de drenaje y su drenaje, de acuerdo con las cargas, tráfico, condiciones atmosféricas, medio ambiente y seguridad vial, para un periodo de diseño de 10 años.

Dicho diseño deberá ser aprobado por el Interventor del Contrato y ejecutarse teniendo en cuenta los siguientes documentos dependiendo del tipo de trabajo a realizar y los volúmenes de transito: 1) la Guía Metodológica para el Diseño de Obras de Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos de Carreteras, adoptada mediante Resolución No. 002658 del 27 de julio de 2002, emanada de la Dirección General del INVIAS , 2) El Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos para Vías con Bajos Volúmenes de Tránsito, adoptado mediante Resolución No. 005867, del 12 de noviembre de 1998, emanada de la Dirección General del INVIAS , 3) El Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos en Vías con Medios y Altos Volúmenes de Tránsito, adoptado mediante Resolución No. 002857, del 6 de julio de 1999, emanada de la Dirección General del INVIAS . Se recomienda al Contratista e Interventor tener en cuenta las Guías y/o Manuales que estén vigentes a la fecha de iniciación del contrato.

La información del proyecto solo podrá ser utilizada por el contratista para los propósitos de este contrato.

El contratista deberá mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construcción con las últimas revisiones vigentes y será responsable por el empleo de estos planos en la construcción de las obras, así mismo, está obligado a entregar el récord de los planos de la obra, en la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo del contrato.

Las obras se ejecutarán en un todo de acuerdo con los planos de construcción aprobados por el Interventor, con las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras, las normas y especificaciones generales de construcción de carreteras vigente del  INVIAS vigentes y las especificaciones particulares del proyecto vigente.

Cuando no se haga referencia a alguna norma específica o en alguna eventualidad especial que impida el cumplimiento de las normas del MUNICIPIO DE TIBANA, la obra y los elementos suministrados por el contratista deberán cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente orden de prioridades:

- Instituto de Normas Técnicas	ICONTEC

- American Society for Testing and Materials	ASTM

- American Concrete Institute	ACI

- Portland Cement Association	PCA

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informará sobre ello al Interventor, quien decidirá conjuntamente con el INVÍAS, sobre la prelación entre estos documentos.

En el evento en que se considere conveniente pactar una especificación DIFERENTES a la prevista en las especificaciones generales de construcción de carreteras del INVÍAS, vigentes, el INSTITUTO y el interventor previa revisión de precios, podrá autorizar la utilización de las especificaciones contenidas en las normas emitidas por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU- y/o por la American Association of State Highway and Transportation Officials – AASHTO-, sin que exista prelación alguna entre ellas, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 4 de la Ley 80 de 1.993.

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, según el caso, las especificaciones generales de construcción, y prevalecen sobre las últimas.

Si durante la ejecución del contrato el INVIAS considera necesario introducir cambios o modificaciones de las obras a ejecutar y en las especificaciones, así lo notificará al contratista, para que éste le manifieste si acepta o no los cambios planteados, sustentando en cada caso las incidencias que dichos cambios generen en la ejecución del contrato.

El contratista deberá pronunciarse por escrito dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha en que el INVIAS  efectúe la notificación. El INVIAS  tomará la decisión final sobre la ejecución de las modificaciones o la prescindencia de éstas y la comunicará por escrito al contratista dentro de un término máximo de ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la sustentación del contratista; mientras se produce la decisión final del INVIAS, el contratista continuará la obra o la suspenderá temporalmente de acuerdo con las instrucciones que aquel le imparta.

Si fuere el contratista quien propusiere los cambios o modificaciones, el Municipio de TIBANA  podrá aceptarlos siempre y cuando estos no impliquen mayores costos para el proyecto; si de la ejecución de dichos cambios se derivaren mayores costos estos serán asumidos por el constructor.

Si como consecuencia de las modificaciones hubiere lugar a la prórroga del plazo o a la adición del valor del contrato, el contratista y el Municipio de TIBANA  firmarán el contrato adicional correspondiente o el acta de modificación de cantidades de obra a que hubiere lugar.

Los levantamientos topográficos necesarios para la ejecución del proyecto serán hechos por el contratista y se registrarán en carteras adecuadas, una copia de las cuales deberá ser entregada a la Interventoría cuando ésta la solicite.

El contratista será responsable por la protección, mantenimiento y reconstrucción de los puntos básicos y de referencia de topografía.

  - DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecución de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos. El contratista se obliga a permanecer personalmente al frente de los trabajos o mantener al frente de los mismos un ingeniero residente, o los que fuesen necesarios de acuerdo a lo estipulado en el presente pliego de condiciones, personal que debe estar suficientemente facultado para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato.

El Municipio de TIBANA  se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dará derecho al contratista para elevar ningún reclamo contra el Municipio de TIBANA.

La Interventoría podrá solicitar al contratista, en cualquier momento, el suministro de información sobre la nómina del personal. El contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable que la Interventoría haya fijado.

  - INTERVENTORÍA DE LOS TRABAJOS

El municipio de Tibaná  ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de un interventor y el municipio de Tibaná hará la supervisión, quienes tendrán como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

El interventor ejercerá, en nombre del Municipio de Tibaná, un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo.

Además de las actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de Interventoría vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución del contrato, la Interventoría apoyará, asistirá y asesorará al Municipio de Tibaná en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico, jurídico, socio-ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecución del contrato hasta su liquidación. Así mismo, prestará asesoría relacionada con la ejecución del contrato cuando la situación judicial o administrativa así lo requiera sin que implique un costo adicional.

El interventor no permitirá que el constructor inicie las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velará porque se cumpla con lo establecido en la normatividad Ambiental y llevará estricto control y seguimiento del cumplimiento del PAGA aprobado para el desarrollo de las obras y verificará el cumplimiento de los indicadores por el contratista para lograr una calificación final y paz y salvo, según lo establecido en el Manual de Interventoría.

El interventor está facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, económicas, ambientales, jurídicas o de otra índole, el contratista solicite cambios o modificaciones.

Así mismo, el interventor está autorizado para ordenarle al contratista la corrección, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato.

El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la Interventoría; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para el Municipio de Tibaná

En caso que el Municipio de Tibaná, por las características técnicas del proyecto y las condiciones ambientales de la zona, requiera de la contratación de una Interventoría ambiental especializada, el contratista deberá interactuar con ésta, en los mismos términos antes descritos.

El interventor tendrá bajo su custodia el Libro de Interventoría, en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga la Interventoría, además, se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. cada anotación diaria deberá fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del interventor.

La persona responsable de llevar al día este diario será el ingeniero residente del interventor, quien estará en la obligación de presentarlo a los representantes del Municipio de TIBANA  que visiten la obra.

El Municipio de TIBANA  ejercerá el control y vigilancia a través de la Interventoría, adelantando el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista en relación con el personal reincorporado, y presentará informes trimestrales de los cuales dará traslado al Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior y Justicia.

  - VEEDURÍA DE LOS TRABAJOS

La veeduría tiene como propósito servir de canal de comunicación entre las demás entidades, la comunidad y el Municipio de TIBANA, en lo relacionado con la ejecución del proyecto, logrando de esta manera desarrollar los principios constitucionales de participación ciudadana, deber y control en la función del Estado.

De acuerdo con la ley 850 del 2003, las veedurías podrán conformar los diferentes comités (técnicos, financieros y sociales entre otros) para poder ejercer su función. Una vez conformada la veeduría con los parámetros de la ley, desarrollaran su actividad en comunicación con la Interventoría del proyecto.

  - PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE CONTINGENCIA

El contratista en todo momento tomará todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado en la ejecución de la obra, como de terceros, y se acogerá a todas las normas que a este respecto tenga el MUNICIPIO DE TIBANA  y sus códigos de construcción.

Antes de comenzar los trabajos, el contratista debe realizar un plan de contingencia de manera que dentro de su organización se establezcan claramente las correspondientes líneas de mando y los grupos o brigadas responsables, como mínimo para los siguientes casos de emergencias:

Explosión o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en los lugares donde se almacena combustible.

Derrames de combustibles o químicos

Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales

Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas.

Atención de pequeñas emergencias y remoción de derrumbes.

El contratista asumirá todos los riesgos sobre la prevención de accidentes y será responsable de las indemnizaciones causadas por los accidentes que, como resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de la Interventoría, el del Municipio de TIBANA , los visitantes autorizados así como terceras personas.

Durante el proceso constructivo, establecerá procedimientos que minimicen las posibilidades de riesgo asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes en operación de maquinaria y materiales, entre otros.

El contratista deberá proteger todas las estructuras existentes, edificaciones rurales y urbanas cuya demolición no esté prevista, contra todo daño o interrupción de servicios que pueda resultar de las operaciones de construcción o cualquier daño o interrupción de servicios deberá ser reparado o restablecido por él a su costa, sin que esto implique aumento del plazo de ejecución de la obra.

El Municipio de TIBANA  o el interventor podrán exigir al contratista modificaciones en las obras provisionales construidas por éste para que cumplan con todos los requisitos de seguridad, higiene, protección ambiental y adecuación a su objeto. Estas modificaciones las hará el contratista sin costo alguno para el Municipio de TIBANA , lo anterior de conformidad con el Plan de Calidad.

En desarrollo de los trabajos no se permitirá por ninguna circunstancia depositar el material producto de las excavaciones en el lecho de corrientes superficiales o en general cuerpos de agua. Si esto sucede, el contratista, a su costa deberá retirar el material volviendo el sitio a su estado original. Si el contratista no lo hiciere, el Municipio de TIBANA  lo hará y descontará el costo de las actas de obra que se adeuden al contratista.

Desde la fecha de la orden de iniciación del contrato, el contratista es el único responsable de diseñar e implementar el plan de manejo de tránsito y seguridad del tránsito en el sector contratado; por lo tanto, a partir de esa fecha y hasta la entrega definitiva de las obras al Municipio de TIBANA , el contratista está obligado a señalizar y mantener el tránsito en el sector contratado. Esta obligación deberá cumplirla en la forma establecida en el Manual de Dispositivos para la Regulación del Tránsito en las Calles y Carreteras y en la Resolución No. 003555 del 22 de noviembre de 2005, emanada del Ministerio de Transporte.

El contratista deberá garantizar el libre y continuo uso de las vías a terceros en cuanto se relacione con la ejecución de sus trabajos. A este respecto, el contratista deberá notificar al Interventor y al Director de la Dirección Territorial por lo menos con quince (15) días de anticipación sobre la iniciación de cualquier trabajo que pueda causar interferencia en el tránsito de vehículos y peatones. El contratista deberá reducir a un mínimo tales interferencias.

El contratista deberá emplear los medios razonables para evitar que se causen daños en las vías públicas que comunican con el sitio por causa de su uso, por él mismo o por sus subcontratistas. En particular, seleccionará la ruta y usará vehículos adecuados para restringir y distribuir las cargas, de modo que el transporte que se derive del movimiento de la planta y material hasta el sitio y desde él, quede limitado a las cargas permisibles y se desarrolle de manera que se evite causar daños previsibles a las vías públicas.

El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de incumplimiento del contrato.

  - EVALUACIÓN DE AVANCE Y ACTUALIZACIÓN

Durante la ejecución de la obra, el Municipio de TIBANA  efectuará a través de la Interventoría un seguimiento al programa de obra, como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el contratista deberá mantener el programa actualizado de manera que en todo momento represente la historia real de lo ejecutado para cada actividad, así como su programa de obra proyectado para la terminación de los trabajos dentro del plazo contractual.

El contratista y el interventor evaluarán semanalmente la ejecución del contrato, revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantará un acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoría, donde se consignará el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una modificación al programa de obra que no podrá contemplar la disminución de las cantidades de obra programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido.

Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades obra o modificar el valor o el plazo del contrato, el contratista deberá ajustar el programa de obra a dicha modificación, para lo cual deberá someter a aprobación del Municipio de TIBANA  y con el visto bueno de la Interventoría, el nuevo programa de obra, previo a la suscripción del documento mediante el cual las partes acuerden dicha modificación.

Constituye causal de incumplimiento del contrato el hecho que el contratista no ejecute, por lo menos, las cantidades de obra previstas en su programa de obra.

  - CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y están calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra; tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto de ésta licitación pública. El contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato.

Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el Formulario de la propuesta, el contratista estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificación.

Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podrán superar el valor determinado en el contrato.

  - OBRAS ADICIONALES

Se entiende por obras adicionales aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones no substanciales de los mismos y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados. El Municipio de TIBANA  podrá ordenar por escrito obras adicionales y el contratista estará en la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los precios establecidos en el Formulario de la propuesta.

  - OBRAS COMPLEMENTARIAS

Se entiende por obra complementaria la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. El Municipio de TIBANA  podrá ordenar obras complementarias y el contratista estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla.

Los precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaría serán los que se convengan con el contratista, mediante la suscripción de un acta de precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con el contratista el precio de la obra complementaria, el Municipio de TIBANA  podrá optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administración, o sea por el costo directo más un porcentaje acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de administración y utilidad del contratista. Por costo directo se entenderá el de las siguientes partidas.

El valor de los materiales puestos al pie de la obra.

Los jornales y sueldos útiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por el contratista en la propuesta. Los jornales de dominicales y días feriados están incluidos en estos porcentajes.

El alquiler del equipo y herramientas, liquidado según las tarifas horarias de la propuesta del contratista y conforme a lo estipulado en el pliego de condiciones de la presente licitación pública. En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularán por métodos similares a los empleados por la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC).

Para el pago de las obras complementarias por administración, el contratista elaborará planillas diarias de control en que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberán ser aprobadas por el Interventor y constituirán la base para la presentación de la facturación correspondiente.

  - CALIDAD DE LA OBRA

El contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregará a la Interventoría los resultados de los mismos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su obtención, para que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificación de la Interventoría no exonerará de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo subsiguiente, el contratista informará a la Interventoría para que ésta proceda a medir la obra construida. Si así no procediere el contratista, la Interventoría podrá ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. El contratista efectuará este trabajo y el de reacondicionamiento posterior sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a extensiones al plazo de ejecución.

El Municipio de TIBANA  podrá rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las normas y especificaciones generales de construcción de carreteras vigente del  INVIAS vigentes sobre la aceptación de suministro defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la obra de mano o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construcción o por defectos en ella misma, deberá ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del contratista. Además el contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos. El Municipio de TIBANA  podrá retirar los materiales o los elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo del contratista.

Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la construcción, deberán estar en perfecto estado de operación ser adecuados y suficientes para las características y la magnitud del trabajo por ejecutar. El Municipio de TIBANA  directamente o por intermedio de la Interventoría se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparación por cuenta del contratista de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuados o ineficientes, o que por sus características constituyen un peligro para el personal o un obstáculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigirá siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo básico requerido para la construcción de las obras.

  - ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por requerimientos del proyecto a las cantidades de obra previstas inicialmente.

Estas actas deberán suscribirlas los representantes legales de cada una de las partes y para su validez requieren de la aprobación del funcionario competente del Municipio de TIBANA y/o del INVIAS, siguiendo, eso sí, el procedimiento establecido en el Manual de Interventoría vigente.

  - ACTAS DE OBRA

Es el documento en el que el contratista y el interventor dejarán consignadas las cantidades de obra realmente ejecutadas durante cada mes.

Los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoría deberán elaborar el acta mensual dentro de los cinco (5) días calendario del mes siguiente al de ejecución de las obras. El valor básico del acta será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutada por los precios unitarios estipulados en el Formulario de la propuesta del contratista o por los precios acordados para los nuevos ítem que resulten durante el desarrollo del contrato.

Las actas de obra mensual tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, a las cantidades de obra y obras parciales. El interventor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción a efecto de que el Municipio de TIBANA  se abstenga de pagarlos al contratista o realice los descuentos correspondientes, hasta que el interventor dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del interventor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de parte de las obras, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra.

  - AJUSTE

El contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes tomando como base los Índices de Costos de la Construcción Pesada ICCP, calculados mensualmente por el Departamento Administrativo de Estadística, DANE. El procedimiento para el cálculo de los mismos será el establecido en el Manual de Interventoría vigente.

El cálculo de ajuste se hará para el período correspondiente entre la fecha de cierre de la licitación y el mes de cobro correspondiente, y así sucesivamente hasta el vencimiento del Contrato. Las cantidades de obra que no se ejecuten dentro del programa de inversiones propuesto por el Contratista no estarán sujetas a la actualización prevista anteriormente, sino que serán pagadas a los precios del período en el cual debieron haber sido ejecutadas.

  - ANTICIPO

Para el presente proceso no se otorgara anticipo y será pagado al contratista mediante actas parciales de acuerdo al avance de obra.

  - FORMA DE PAGO

- Opción 1:

- El municipio de Tibaná  pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: actas parciales de obra con avance mínimo del cincuenta 50%  de la obra, las actas deben ser refrendadas por el contratista, el interventor, el supervisor del contrato  y el funcionario competente de la ordenación de pago del MUNICIPIO DE TIBANA , acompañadas del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente HASTA COMPLETAR UN NOVENTA (90%). El restante 10% se pagara con la liquidación total del contrato una vez se reciba la obra por parte del Municipio a satisfacción y se entreguen los respectivos informes por parte del contratista y la interventoría.

- Opción 2:

- El municipio de Tibaná  pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: un cincuenta 50% y corresponda el avance en obra mayor o igual a un 50% , el resto es decir 40% de acuerdo a actas de obra suscritas por el contratista e interventor de acuerdo al avance de obra., las actas deben ser refrendadas por el contratista, el interventor, el supervisor del contrato  y el funcionario competente de la ordenación de pago del MUNICIPIO DE TIBANA , acompañadas del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente.. El restante 10% se pagara con la liquidación total del contrato una vez se reciba la obra por parte del Municipio a satisfacción y se entreguen los respectivos informes por parte del contratista y la interventoría.

- Los proponentes deben de anexar el respectivo anexo seleccionando la opción de pago que elijan de acuerdo a lo estipulado en los presentes pliegos de condiciones.

EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del MUNICIPIO DE TIBANA  las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL MUNICIPIO DE TIBANA , y el MUNICIPIO DE TIBANA  las pagará de acuerdo al flujo de caja que disponga el Municipio. En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del Municipio de TIBANA  según el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

  - RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El contratista se obliga a coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros contratistas cuyos trabajos se ejecuten simultáneamente en el sitio de las obras; deberá cooperar con ellos para no interferirse mutuamente ni perjudicar las obras terminadas o en construcción. En caso que éstas resulten averiadas por su culpa, el contratista está obligado a repararlas a su costa. El contratista en coordinación con la Interventoría y personal del Municipio de TIBANA  se pondrá de acuerdo con los demás contratistas y preparará con ellos con suficiente anticipación los planes y programas de trabajo necesarios para que los trabajos que deban realizar se lleven a cabo de la manera más conveniente para ellos y para el Municipio de TIBANA. El contratista es responsable por todos los daños que se originen por su causa.

  - DAÑOS O RETARDOS DEBIDOS A FUERZA MAYOR

El contratista quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación de las obras durante la ejecución del contrato, pero sin derecho a indemnizaciones, cuando se concluya por parte del Municipio de TIBANA  que tales hechos son el resultado de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, caso en el cual los gastos que demanden las reconstrucciones o reparaciones de las obras afectadas serán por cuenta del Municipio de TIBANA , siempre que el contratista haya dado aviso al Municipio de TIBANA  de la ocurrencia de tales hechos, y que la evaluación de los mismos, las causas que los motivaron y la diligencia con que el contratista actuó ante ellos se haya hecho constar, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que cesen dichas causas, en actas suscritas por el interventor y el contratista las cuales requerirán el concepto favorable de la Oficina Jurídica del Municipio de TIBANA .

Todas las obras adicionales originadas por caso fortuito o fuerza mayor deberán ser consignadas en acta. El contratista deberá asumir los sobrecostos resultantes, tales como los correspondientes a lucro cesante y pérdida de materiales, equipos y otros elementos de su propiedad. En el evento en que el Municipio de TIBANA  concluya que el caso no fue fortuito o de fuerza mayor, correrán, además, por cuenta del contratista todas las reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar. El caso fortuito o la fuerza mayor constituyen causal de suspensión del plazo del contrato.

  - INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO

Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de ocho (8) días hábiles, el Interventor comunicará dicha situación, por escrito, al Municipio de TIBANA  para que este tome las medidas que considere necesarias. En razón a lo anterior, las consecuencias que se deriven para la obra o terceros serán asumidas integralmente por el contratista.

  - REUNIÓN MENSUAL DE SEGUIMIENTO

Mensualmente deberán celebrarse reuniones con participación del director de la obra, el Ingeniero residente de la obra, el director de la Interventoría, el ingeniero residente de la Interventoría y el supervisor del contrato del Municipio de TIBANA, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes áreas del Municipio de TIBANA . De cada una de estas reuniones se levantará un acta, la cual será mantenida en custodia por el supervisor del contrato.

  - INDEMNIDAD DEL MUNICIPIO DE TIBANA

En virtud de lo dispuesto en las normas legales vigentes, el contratista mantendrá libre a la Entidad de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes; la cláusula de indemnidad hará parte del contrato.

  - DERECHO DEL MUNICIPIO DE TIBANA  A USAR PARTES DE LA OBRA

El Municipio de TIBANA  podrá tomar posesión de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no, y usarla; de dicha posesión se levantará un acta. Si por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, el contratista someterá este hecho a consideración del Municipio de TIBANA. El uso de las partes de la obra por el Municipio de TIBANA  no implica el recibo de ellas, ni releva al contratista de ninguna de sus obligaciones.

Cualquier bien de interés histórico, de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona de las obras será de propiedad de la Nación Colombiana. El contratista deberá notificar al Municipio de TIBANA  acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta.

  - RECLAMOS

Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer al Municipio de TIBANA  por razón de este contrato deberá presentarse: a) Por escrito; b) Documentado; c) Consultado previamente con el Interventor, dándole oportunidad de verificar las circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografías, etc., y d) El interventor  dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes entregará al supervisor con las respectivas recomendaciones para que este a su vez de inicie el proceso jurídico pertinente. En caso de reclamo, el contratista no suspenderá las obras, a menos que el Municipio de TIBANA  haya decidido hacerlo, y procederá a ejecutar las órdenes recibidas.

  - PUBLICACIONES E INFORMACIONES

El Municipio de TIBANA  se reserva el derecho de hacer las publicaciones e informaciones que a bien tenga sobre las obras, equipo, sistemas constructivos y demás relacionados con las obras.

  - CESIONES Y SUBCONTRATISTAS

El contratista no podrá ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito del Municipio de TIBANA, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la aceptación de la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

El contratista sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que requieran de personal – el cual podrá ser, en caso de mano de obra calificada y/o no calificada que incluyan personas en procesos de reintegración- y/o equipos especializados, requiriendo para ello la autorización previa y expresa del Municipio de TIBANA , quien no adquirirá relación alguna con los subcontratistas. El empleo de tales subcontratistas no relevará al constructor de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del contrato. El Municipio de TIBANA  podrá exigir al contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones.

En el texto de las cesiones y de los subcontratos se dejará constancia que éstos se entienden celebrados sin perjuicio de lo estipulado en este Pliego de Condiciones y en el Contrato.

  - MULTAS

En desarrollo del deber de control y vigilancia sobre los contratos, el Municipio de TIBANA  podrá imponer las multas que hayan sido pactadas en los documentos contractuales, con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones, previo el procedimiento garante  del debido proceso, establecido por la resolución respectiva que hace parte de los documentos contractuales.

  - PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones contraídas en el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista conviene en pagar al Municipio de TIBANA , a título de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%), del valor total del contrato por el incumplimiento y de forma proporcional al avance de la obra , suma que el Municipio de TIBANA  hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los saldos que adeude al contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios.

  - CADUCIDAD

EL Municipio de TIBANA  podrá declarar la caducidad administrativa del contrato, por medio de resolución motivada, a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando el contratista incurra, con ocasión del contrato, en cualquiera de las causales de caducidad previstas en la Ley.

  - MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES

Son aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la Ley 80 de 1993, Artículos 15, 16 y 17.

  - LIMPIEZA GENERAL Y RESTAURACIÓN

A la terminación de la obra, el contratista removerá de los alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección. En caso que no lo haga así, el Interventor ordenará la limpieza por cuenta del Municipio de TIBANA  y cargará su costo al contratista.

El contratista realizará las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales producto de esta limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad.

Una vez realizada la limpieza, se restaurarán las áreas utilizadas, realizando como mínimo revegetalización, control de erosión y acabado de rellenos sanitarios de tal forma que estas zonas queden en similares o mejores condiciones que las encontradas inicialmente.

  - VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS

Treinta (30) días calendario antes del vencimiento del plazo del contrato, el interventor y el supervisor del contrato, realizarán una visita a la obra a fin de determinar las correcciones a que haya lugar, las cuales deberá efectuar el contratista dentro del plazo previsto para la ejecución de la obra.

Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminación anticipada previstos en la Ley, previamente a la liquidación, el interventor, el contratista y el supervisor del contrato, extenderán el Acta de Recibo Definitivo de la Obra, en la cual se dejará constancia de la cantidad, valor y condiciones de la obra ejecutada, así como de las observaciones a que haya lugar. El plazo para suscribir el Acta de Recibo Final de la Obra no hace parte del término para liquidar el contrato.

  - LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO

Se efectuará de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato iniciará a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la Obra y suscripción del acta de cierre ambiental debidamente diligenciada (formato No 3 de la Guía Ambiental), que se suscribirá máximo dentro de los 45 días calendarios siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato.

La suscripción del acta de cierre ambiental está sujeta al cumplimiento del contratista de las obligaciones impuestas en los permisos de extracción de materiales de construcción, y la presentación del certificado que acredite el cierre minero ante la autoridad minera competente, toda vez que el permiso respectivo se otorga por un plazo y objeto contractual determinado; El incumplimiento de lo anterior daría aplicación por parte de la autoridad minera a lo preceptuado en el artículo 115 de la ley 685 de 2001.

La suscripción del acta de cierre ambiental está sujeta al cumplimiento del contratista de las obligaciones impuestas en los permisos de extracción de materiales de construcción, y la presentación del certificado que acredite el cierre minero ante la autoridad minera competente, toda vez que el permiso respectivo se otorga por un plazo y objeto contractual determinado; El incumplimiento de lo anterior daría aplicación por parte de la autoridad minera a lo preceptuado en el artículo 115 de la ley 685 de 2001.

  - ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El contratista será responsable por la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad a la liquidación del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella, se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años (5) contados a partir de la fecha consignada en el Acta de Recibo Definitivo de las obras, de conformidad con la garantía decenal establecida en el artículo 2060 del Código Civil. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que el Municipio de TIBANA  le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, el Municipio de TIBANA  podrá efectuarlas por cuenta del contratista y hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio del Municipio de TIBANA, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, el Municipio de TIBANA  podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

  - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los documentos que se citan a continuación determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones del contrato:

- Los documentos de la presente licitación pública.

- Las actas de las audiencias previstas en el presente pliego de condiciones y el informe de evaluación de las propuestas.

- La resolución por medio de la cual se adjudica el contrato.

- La garantía única y seguros exigidos.

- Formulario para aplicación de Retenciones en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA).

- Certificación bancaria en la que conste la entidad en la cual el MUNICIPIO DE TIBANA  efectuará los pagos.

- Certificación de aportes parafiscales.

- Certificados de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.

- Certificados de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República

  - EQUIPO

El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el equipo puesto a punto y en operación necesario y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones técnico-mecánicas características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operación del equipo considerado en el análisis de los precios unitarios de la propuesta. El equipo mínimo presentado en la propuesta es el que se solicita en los pliegos de condiciones.

TABLA DE ANEXOS Y FORMATOS

Nº DESCRIPCION ANEXO O FORMATO

1 CARTA DE PRESENTACION ANEXO 1

2 CARTA DE INFORMACION CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES ANEXO 2 Y ANEXO 3

3 CAPACIDAD RESIDUAL ANEXO 4

4 RELACION DE CONTRATOS GENERAL ANEXO 5

5 RELACION DE CONTRATOS ESPECIFICO ANEXO 6

6 PRESUPUESTO OFICIAL ANEXO No. 7

7 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ANEXO 8

8 ANÁLISIS DE A.I.U. ANEXO No. 9

Anexo Nº 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

Fecha. Señores: MUNICIPIO DE Ciudad

El suscrito como persona natural y/o representante legal (o apoderado) de  conformidad con lo

Requerido en los Pliegos de Condiciones del Proceso de licitación No 002. De 2017 presentó oferta	y   solicitó	ser   evaluado   para   la   adjudicación	del   CONTRATO	cuyo   Objeto   es xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  en   desarrollo   de   la mencionada Selección abreviada por declaratoria desierta de la licitación No 002 de 2017.

En caso de resultar adjudicatario me comprometo a suscribir el contrato correspondiente, a cumplir con las obligaciones  derivadas  de  este,  a  los  Pliegos  de  Condiciones  y  a  las  de  la  oferta presentada y en aquellas partes aceptada por el MUNICIPIO.

Declaro así mismo:

A.-  Que  ninguna  persona  o  entidad  distinta  de  las  aquí  nombradas  tienen  intereses  en  esta propuesta,  en  el  contrato  que  como  consecuencia  de  ella  llegare  a  celebrarse  y  que,  por consiguiente, sólo compromete a los firmantes.

B.- Que para la elaboración de la propuesta he estudiado los Pliegos de Condiciones, sus anexos, aclaraciones, y  que  acepto  todos  los  requisitos  en  ellos  estipulados  y  renuncio  a  cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de estos documentos.

C.- Que conozco y acepto la Legislación de la República de Colombia.

D.- Que ninguna de las personas representadas por los firmantes se encuentran incursas en causal alguna de inhabilidad  y/o  incompatibilidad  señaladas  por la  Constitución,  la  Leyes  Colombianas o la Solicitud  de Oferta, para celebrar contratos con el MUNICIPIO.

E.-  Que  durante  los  últimos  dos  (2)  años  anteriores  a  la  apertura  de la  licitación No 002 de 2017  he  tenido(INDICAR NÚMERO)  multas  por  incumplimientos  contractuales  (INCLUIR  LAS  DEL  PROPONENTE  O SUS INTEGRANTES).

F.- Que la presente oferta tiene una vigencia de noventa (90) días calendario a partir de la fecha de cierre de la Selección abreviada por declaratoria desierta de la licitación No 002 de 2017.

G. El valor de la propuesta asciende a ($   ) y el plazo de ejecución del contrato es  de ( ) I. - Que la presente propuesta consta de ( 	) folios, debidamente numerados.

DOCUMENTOS ANEXOS CON LA PRESENTE  PROPUESTA.

b)  La  garantía  de  la  propuesta  se  encuentra  respaldada  con  la  póliza  No………………..,  por valor  de…………………….($.......), de fecha…………………….., expedida por la Compañía de Seguros. Que para efecto de comunicaciones mis datos como PROPONENTE son:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PROPONENTE TELÉFONO

DIRECCIÓN y CIUDAD FAX

CORREO ELECTRÓNICO

Atentamente,

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO C. C. Nº

Anexo Nº 2. CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIOS

En la ciudad de __________ a los __________ días del mes de _______ del año________, entre quienes se suscribe este documento, de una parte, (escribir nombres y apellidos completos incluyendo el tipo de persona jurídica), identificada con Nit. , legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de , representada legalmente por mayor de edad, domiciliado en , identificado con cédula de ciudadanía número , expedida en,  en  su  condición  de  ,  de  otra  parte  ,  (escribir  nombres  y  apellidos  completos, incluyendo el tipo de persona jurídica) , identificada  con  Nit, legalmente constituida  y  con  domicilio  principal  en  la  ciudad de, representada legalmente por 	mayor de edad, domiciliado  en , identificado  con cédula de ciudadanía número 	 , expedida en , en su condición  de , la cual se denominará  y se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- OBJETO Y ALCANCE: El objeto del Consorcio consiste en la presentación conjunta de una propuesta para participar en la en el proceso de Selección abreviada por declaratoria desierta de la licitación No XXX de XXX Pública, cuyo objeto es: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

En  virtud  de  lo  anterior  nos  comprometemos  desde  ahora  a  lo siguiente:

- Presentar en forma conjunta la propuesta y suministrar	el mutuo apoyo	técnico, logístico y administrativo que se requiera para dicha presentación.

- Celebrar  y ejecutar  en forma conjunta  y a cabalidad  el contrato respectivo,  en caso de ser Seleccionado, de acuerdo con las condiciones señaladas por El municipio de Tibaná.

SEGUNDA.- NOMBRE Y DOMICILIO: El Consorcio se denominará, y su domicilio será la ciudad de  ,  con dirección en, oficina	, fax, teléfono, correo electrónico.

TERCERA.- TERMINOS Y EXTENSION DE LA PARTICIPACION DE ACUERDO CONLA LEY: La participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%) de la unión temporal  no  podrá  ser  modificada  sin  el  consentimiento  previo  y  expreso  del  municipio  de Tibaná, y será distribuida de la siguiente forma: _(Deben establecerse las actividades y acciones a cargo de cada miembro en la ejecución de contrato) CUARTA.-   OBLIGACIONES	Y   SANCIONES:   Los   miembros   del   Consorcio   responderán solidariamente   en  cada   uno   de  los  compromisos   que  esta   celebre   con  EL  MUNICIPIO DE TIBANA	,tanto	en   la	propuesta como	en	la   ejecución	del	contrato	y   en consecuencia,  las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de los citados eventos afectan a todos los integrantes que la conforman. Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal, (numeral 2, del artículo 7º de la ley 80 de 1993).QUINTA.-   DURACION:   La   duración   del   Consorcio   en   caso   de   salir   favorecido   con   la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el cierre de la Selección abreviada por declaratoria desierta de la licitación No XXXXX de XXX, la liquidación del contrato y un (1) año más,  en todo  caso  la  Unión  Temporal  durará  todo  el  término  necesario para atender  las  garantías prestadas. SEXTA.-  CESION:  No se podrá  ceder  en todo  ni  en  parte  la  participación  de  alguno  de  los integrantes  del Consorcio,  entre  ellos. Cuando  se  trate  de  cesión  a  un  tercero  se  requerirá aprobación previa, expresa y escrita del municipio de Tibaná , quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión. SÉPTIMA.-   REPRESENTANTE	 LEGAL   DEL   CONSORCIO:   El  Consorcio   designa   como representante legal de	ésta, al señor(a), domiciliado en, identificada(o) con la cédula de ciudadanía número de, el cual está facultado para contratar, comprometer, negociar, y representar al Consorcio. Igualmente   se   nombra como suplente del representante legal al señor(a), domiciliado en, con cédula de ciudadanía número	de. Para la organización del Consorcio, el Representante Legal tendrá las siguientes facultades:

1.

2.

3.

OCTAVA.- Se hace constar, que quienes estamos suscribiendo este compromiso disponemos de atribuciones  suficientes  legales  para  representarnos  individualmente  o  a  nuestras  entidades (según  el caso de ser  personas  naturales  o jurídicas  las  que conforman  el Consorcio)  y para contratar en nombre de ellas, no solamente para estos efectos, sino también para la celebración y ejecución de todos los actos y contratos que se deriven tanto del Consorcio, como de la selección y del contrato que de ella se derive.

Para constancia  y aprobación,  el presente  documento  se firma en la ciudad  de a los días del mes de 2010, por quienes intervinieron.

CLAUSULAS   OPCIONALES.-	EL   DOCUMENTO	PODRÁ   CONTENER	LAS   CLÁUSULAS OPCIONALES QUE LOS ASOCIADOS CONSIDEREN PERTINENTES, SIEMPRE Y CUANDO NO CONTRAVENGAN LO DISPUESTO EN LA LEY 80/93, NI LOS TERMINOS DE LA SELECCION ABREVIADA POR DECLARATORIA DESIERTA DE LA LICITACION NO 007 DE 2011.

_NOMBRES, APELLIDOS, IDENTIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y TELEFONO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO.

NOMBRE CC REPRESENTANTE LEGAL NIT: DIRECCIÓN: TELÉFONO:

Acepto	el	nombramiento	de	la	Representación	Legal	de	la	Unión

Temporal………………,

NOMBRES,	APELLIDOS,	IDENTIFICACIÓN,	DIRECCIÓN	Y	TELEFONO	DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO.

Anexo No. 3

UNION TEMPORAL

En la ciudad de a los días del mes de del año, entre quienes se suscribe este documento, de una parte (escribir   nombres   y   apellidos   completos   incluyendo   el   tipo   de   persona   jurídica)   , identificada  con Nit. 	,   legalmente   constituida   y  con   domicilio   principal en  la  ciudad  de  , representada  legalmente  por  mayor  de edad,  domiciliado  en ,  identificado con cédula de ciudadanía número 		, expedida  en  ,  en su condición  de   ,  de  otra  parte  , (escribir nombres y apellidos completos, incluyendo el tipo de persona jurídica) , identificada con Nit.

, legalmente constituida  y con domicilio principal en la ciudad de 	,	representada legalmente por mayor de edad, domiciliado en 	, identificado  con cédula  de ciudadanía número  		, expedida en 	, en su condición de  	, la cual se denominará  y se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- OBJETO Y ALCANCE:

El objeto  de la Unión  Temporal  consiste  en la presentación  conjunta  al MUNICIPIO  DE , de una propuesta	para	participar	en	la	en	el	proceso	de	Selección abreviada por declaratoria desierta de la licitación No 002-2017	cuyo objeto	es: XXXXXXXXXXXXXXXXX

virtud  de  lo  anterior  nos  comprometemos  desde  ahora  a  lo siguiente:

-	Presentar	en	forma	conjunta	la   propuesta	y   suministrar	el	mutuo	apoyo	técnico, logístico  y administrativo que se requiera para dicha presentación.

- Celebrar  y ejecutar  en forma conjunta  y a cabalidad  el contrato respectivo,  en caso de ser

Seleccionado, de acuerdo con las condiciones señaladas por El municipio de Tibaná.

SEGUNDA.- NOMBRE Y DOMICILIO: La Unión Temporal se denominará , y su domicilio será la ciudad	de	 		,	con	dirección	 		en	,	oficina 	, fax 	, teléfono 			, correo electrónico  		.

TERCERA.- TERMINOS Y EXTENSION DE LA PARTICIPACION  DE ACUERDO CON LA LEY: La participación de cada una de Las partes que conforman el cien por ciento (100%) de la unión temporal  no  podrá  ser  modificada  sin  el  consentimiento  previo  y  expreso  del  municipio  de Tibaná , y será distribuida de la siguiente forma:

(Deben establecerse las actividades y acciones a cargo de cada miembro en la ejecución del contrato)

CUARTA.- OBLIGACIONES Y SANCIONES: Los miembros de la Unión Temporal responderemos solidariamente   en  cada   uno   de  los  compromisos   que  esta   celebre   con  EL  MUNICIPIO DE TIBANA	,	tanto	en   la	propuesta	como	en	la   ejecución	del	contrato	y   en consecuencia,  las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de los citados eventos afectan a todos los integrantes que la conforman. Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal, (numeral 2, del artículo 7º de la ley 80 de 1993).

QUINTA.-  DURACION:  La  duración  de  la  Unión  Temporal  en  caso  de  salir  favorecida  con la

Adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el cierre de la Selección abreviada por declaratoria desierta de la licitación No 002 de 2017, la liquidación del contrato y un (1) año más, en todo caso la Unión Temporal durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas. SEXTA.-  CESION: No se podrá  ceder  en todo  ni  en parte  la participación de alguno de los integrantes de la Unión Temporal, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación previa, expresa y escrita del municipio de Tibaná, quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión. SÉPTIMA.-  REPRESENTANTE  LEGAL  DE LA  UNION  TEMPORAL:  La  Unión  Temporal designa  como  representante  legal  de  ésta,  al señor(a) 		,	domiciliado  en  	,  identificada(o)	con   la   cédula   de   ciudadanía número  	de  			,  el  cual  está facultado para contratar, comprometer, negociar,  y representar a la Unión Temporal.

Igualmente se nombra como suplente del representante legal al señor(a)  	, domiciliado en

, con cédula de ciudadanía número  	de 	.

Para la organización  de la Unión Temporal,  el Representante  Legal tendrá las siguientes facultades:

1.

2.

3.

OCTAVA.- Se hace constar, que quienes estamos suscribiendo este compromiso disponemos de atribuciones  suficientes  para representar  a nuestras entidades  y para contratar  en nombre  de ellas, no solamente para estos efectos, sino también para la celebración y ejecución de todos los actos y contratos que se deriven tanto de la Unión Temporal, como de la selección y del contrato que de ella se derive.

Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de  a  los   días   del mes de de 2010, por quienes intervinieron.

CLAUSULAS   OPCIONALES.-	EL   DOCUMENTO	PODRÁ   CONTENER	LAS   CLÁUSULAS OPCIONALES QUE LOS ASOCIADOS CONSIDEREN PERTINENTES, SIEMPRE Y CUANDO NO CONTRAVENGAN LO DISPUESTO EN LA LEY 80/93, NI LOS TERMINOS DE LA SELECCION ABREVIADA POR DECLARATORIA DESIERTA DE LA LICITACION NO 007 DE 2011.

NOMBRE CC REPRESENTANTE LEGAL NIT:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

Acepto	el	nombramiento	de	la	Representación	Legal	de	la	Unión

Temporal………………

(Nombres y apellidos, firma, dirección. Teléfono, fax, correo electrónico del

Representante Legal).

ANEXO 4 CAPACIDAD RESIDUAL

ANEXO 5

EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION DE:  		 PROPONENTE:

| INTEGRANTES PROPUESTA | PROYECTO (OBJETO) | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | CANTIDAD DE OBRAEJECUTADA (M2) | VALOR TOTA L | No.FOLIO CERTIFICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NOMBRE OFERENTE

ANEXO 6

EXPERIENCIA ESPECIFICA

EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION DE:

PROPONENTE:

| INTEGRANTES PROPUESTA | PROYECTO (OBJETO) | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | CANTIDAD DE OBRAEJECUTADA (M2) | VALOR TOTA L | No.FOLIO CERTIFICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NOMBRE OFERENTE

ANEXO No. 7 y No. 8

PRESUPUESTO OFICIAL Y

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OFICIALES

| ITEM DE PAGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VALOR SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
| VALOR SUBTOTAL OBRAS DE MANTENIMIENTO REQUERIDAS |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL (COSTO DIRECTO + INDIRECTO) AIU = 30 % - ( A =20 %, I =5 %, U =5 %) |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |

| REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS |  |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |
| CARRETERA : |  |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN: |  |
| ITEM: |  |  |  |  |  | UNIDAD : |  |
| I. EQUIPO |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit. |  |
|  |  |  |  |  |  | Sub-Total |  |
| II. MATERIALES EN OBRA |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. |  |
|  |  |  |  |  |  | Sub-Total |  |
| III. TRANSPORTES |  |  |  |  |  |  |  |
| Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. |  |
|  |  |  |  |  |  | Sub-Total |  |
| IV. MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. |  |
|  |  |  |  |  |  | Sub-Total |  |
|  |  |  |  | Total Costo Directo |  |  |  |
| V. COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total |  |
|  |  |  |  |  |  | Sub-Total |  |
|  |  |  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  |  |

Anexo No. 9

ANÁLISIS DETALLADO DEL A.I.U.

| A. ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. COSTOS MENSUALES DE PERSONAL |  |  |  |  |  |  |
| # | CARGO | CATEGORÍA | DEDICACIÓN MES | TOPE MÁXIMO SALARIO | FACTOR PRESTACIONAL | SALARIO MÁS PRESTACIONES |
| A |  |  | B | C | D | E = A * B * C * D |
| 1.1 PERSONAL PROFESIONAL (Ingenieros y Otros) |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2 PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO |  |  |  |  |  | 0 |
| SUBTOTAL COSTOS MENSUALES DE PERSONAL |  |  |  |  |  | $0,00 |
| 2. GASTOS OPERACIONALES MENSUALES |  | AREA (M2) | DEDICACIÓN | DEDICACIÓN X AREA (M2) | COSTO ($/M2.MES | VALOR ($) |
| SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES |  |  |  |  |  | $0,00 |
| TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |  | $0,00 |
| TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  | 0,00% |
| 3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 IMPUESTOS |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTOS |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 GARANTÍAS |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL GARANTÍAS |  |  |  |  |  | $0,00 |
| TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS |  |  |  |  |  | $0,00 |
| TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  | 0,00% |
| A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3) |  |  |  |  |  | 0,00% |
| I. IMPREVISTOS |  |  |  |  |  | 0,00% |
| U. UTILIDAD |  |  |  |  |  | 0,00% |
| A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD) |  |  |  |  |  | 0,00% |

ANEXO No. 10

PACTO DE PROBIDAD PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN LA REALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA  LICITACIÓN PUBLICA NO LP- 002-2017 CONVOCADA POR EL MUNICIPIO DE TIBANA. DEPARTAMENTO DE BOYACA.

Ante la opinión pública local,  departamental,  nacional  e internacional  y ante la ciudadanía  del municipio de Tibaná , Departamento de Boyacá, los representantes legales de las empresas proponentes en esta SELECCION POR LICITACIÓN PUBLICA NO 002-2017,   el  Gobierno  Municipal   de en  Representación Legal  dando  cumplimiento  al  compromiso  adquirido  en  el  Pacto  por  la  Transparencia,  todos actuando  en nombre  propio  y en representación  de todos  los  funcionarios  y contratistas  que directa,  indirecta,  formal  o  accidentalmente participan  en  este  proceso  ,  hemos  acordado suscribir el presente PACTO  DE  PROBIDAD,  por  medio  del  cual  se adquieren  los  siguientes compromisos,   en  todo  de acuerdo con las leyes colombianas:	Por parte de los proponentes participantes en esta LICITACIÓN PUBLICA NO 002-2017

Cumplir estrictamente, en su letra y en su espíritu, las leyes colombianas sobre contratación pública.

No ofrecer sobornos, dádivas, recompensas o gratificaciones con el fin de incidir en las decisiones que involucra la CONTRATACION PUBLICA.

Denunciar de manera inmediata, ante el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, con copia a los miembros del Comité de Veeduría, cualquier ofrecimiento o solicitud de pagos, favores, dádivas, prerrogativas, recompensas o gratificaciones	hecho desde o hacia funcionarios públicos o empresas proponentes firmantes del código ético del empresario en negocios con el Estado, durante el proceso licitatorio o de ejecución del proyecto, que puedan ser interpretadas como efectuadas con la intención de inducir alguna decisión.

Prestar especial atención a la estructura del pliego de la propuesta, para cubrir costos reales.

Solicitar   u  ofrecer  cualquier  información  requerida  solamente  mediante  los  procedimientos previstos en los Pliegos de Condiciones.

Comprometerse  a  no  hacer  arreglos  previos  con  otros  proponentes  interesados  en  participar en  la presente CONTRATACION para tratar de direccionar los resultados de la misma.

Declarar públicamente que conocen y aceptan las condiciones establecidas en los términos de referencia y las modificaciones  que  se han  hecho  a los mismos  hasta  la fecha  de cierre  de la LICITACIÓN PUBLICA NO XXXXXXXXXX, en términos de su transparencia y equidad. En este marco, se comprometen a no utilizar, en la etapa de evaluación de las propuestas, argumentos diferentes a los allí establecidos para efectos de buscar la descalificación de sus competidores.

No incurrir en falsedad en los documentos exigidos para cumplir con los requisitos de los pliegos. Igualmente,  los  proponentes  aceptan  que  durante  la  evaluación  de  las  propuestas  prime  el criterio  de respetar  el espíritu de la ley y los aspectos de fondo por encima de los de forma, buscando  siempre favorecer  la libre  competencia  y la participación  del mayor  número  posible de  propuestas  dentro  del proceso. 	Por parte de empresa, consorcio o   unión temporal adjudicatarias  de esta  LICITACIÓN PUBLICA NO XXXXXXXXXXXXXX.

Suscribir entre sus empleados, proveedores	y  subcontratistas	un compromiso ético de conducta  que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la ejecución del Contrato.

En caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante el proceso  de CONTRATACION  o  con  cargo  al  contrato  derivado  de  la  LICITACIÓN PUBLICA NOXXXXXXXXXXXXXX,  en cuestión, la empresa, consorcio o unión temporal dará a conocer públicamente, con copia al Comité de Seguimiento al Pacto por la Transparencia y al programa Probidad, la totalidad de pagos hechos hasta la fecha a terceros.

No ofrecer  trabajo  en la(s)  empresa(s)  adjudicataria  (s),  ni en la(s)  empresa(s)  subordinadas de  la(s) misma(s),   a  ningún   funcionario   público   o  contratista   involucrado   con  el  proceso licitatorio  ni a  sus familiares cercanos, a partir de la legalización del contrato, durante su periodo de ejecución, ni durante el año siguiente a la finalización del mismo.

No  ofrecer  ni  financiar  fiestas,  recepciones  u  homenajes  a  funcionarios  públicos  durante  las diferentes etapas de ejecución del contrato.

Compromisos generales:

A la empresa proponente, a la cual se le compruebe que ha incurrido en irregularidades éticas vinculadas o relacionadas con	la presente. En cualquiera	 de sus etapas, mediante proceso de estudio y pronunciamiento emitido por la Cámara de Comercio de, se le cancelará inmediatamente  su condición. Esta sanción moral no implica  en si misma una negativa a una sanción de tipo penal o administrativo a que hubiere lugar.

El  Comité  de  Veeduría,  actuando  en  representación  de  la  sociedad  civil  del  municipio  se compromete  a acompañar  todo  el  proceso  de  la  presente LICITACIÓN PUBLICA NO XXXXXXXXXXX  desde  la apertura,  revisión  de  los pliegos  de  condiciones   y  sus  adendas,  asistencia   a  las  audiencias públicas, revisión de la evaluación jurídica, técnica, económica y financiera, así como a la revisión de las observaciones presentadas por los proponentes y del Acto de Adjudicación.

Para constancia se firma en	, el -----------de ------de 2017

Por El municipio de Tibaná: ALCALDE MUNICIPAL

Como Testigos:

Miembros del Comité de Veeduría

Por los proponentes

Entre los suscritos  	, identificado con la cédula de ciudadanía número 	 expedida  en  , quien obra como Alcalde Municipal de   y por ende representante legal, cargo para el cual fue elegido mediante voto popular, como lo demuestra la credencial   de  la  Registraduria  Nacional  del  Estado  Civil  y  del  cual  tomo  posesión mediante acta No.  	 de  fecha  29  de  diciembre del  año  2011,  suscrita  ante  la  Notaria		 	,  en desarrollo de la facultad de contratación prevista en la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 734de 2012 y de más normatividad vigente, Acuerdo número  	, por medio del cual se otorgan facultades al alcalde para contratar, quien   en   adelante   y   para   efectos   del   presente   se   denominará el Municipio,	por una parte	y   por la otra,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxx, identificado con la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  y quien para efectos de este contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución No. Xxxxxxxx de xxxxx de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,   y  de  conformidad   con  las  siguientes  cláusulas:  CLÁUSULA  PRIMERA: OBJETO:  El objeto   del   presente   contrato   es   la   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PARAGRAFO.—Las  cantidades  de  obra  consignadas  en  esta  cláusula  son  aproximadas  y por  tanto  EL MUNICIPIO podrá a su juicio y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado disponer sobre la interpretación del contrato y la realización de modificaciones  a las mismas u ordenar la ejecución de las obras no previstas pero comprendidas dentro de su objeto, conforme al procedimiento previsto para la interpretación y modificación unilaterales de los contratos administrativos  en  la  Ley  80  de  1993,  artículos  15  y  16,  o suscribir  contratos  adicionales   cuando  dichas modificaciones   impliquen   variación   al   plazo   o   valor   convenido   de conformidad  con  lo  dispuesto  en  la cláusula de los contratos adicionales. CLÁUSULA SEGUNDA: LOCALIZACIÓN DE LOS  TRABAJOS  Las  obras  objeto  del  presente  contrato  se  realizarán  en  El  municipio  de  Tibana  .  CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES   DEL  CONTRATISTA   Serán  obligaciones  del  CONTRATISTA:   a)  Cumplir  el  objeto del contrato;  b)  Aceptar  todas  las  indicaciones  que  durante  el  periodo  de  ejecución  del  contrato  sean impartidas por el Interventor. c) Los materiales y las normas y especificaciones generales de construcción de carreteras vigente del  INVIAS vigentes establecidas con relación al objeto, d) El contratista deberá cumplir en la ejecución conlas Normas de Ensayo dl desarrollo de los trabajos objeto del presente proceso de selección observará las normas y condiciones establecidas en el RETIE. d) La señalización se ejecutará teniendo en cuenta lo  estipulado  la normatividad  vigente.  e) Deberá presentar un cronograma de  obra que incluya las  actividades correspondientes a los trabajos; igualmente debe presentar programa de inversiones correspondiente al ·  cronograma de obra. f) Entregar al Interventor relación de personal, con la respectiva planilla de afiliación a Seguridad Social. CLÁUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO.-El valor del presente contrato es	la suma de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) incluido  A.I.U,  que  corresponde  a  la  obra  a  ejecutar. PARAGRAFO.— EL CONTRATISTA.- declara que los valores determinados en la cláusula cuarta de este contrato, incluyen todos los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución de la obra. Por tanto  EL  MUNICIPIO,  no  reconocerá sumas diferentes a las aquí expresadas por la ejecución de las mismas. CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  El  plazo  de ejecución,  es decir, el término durante el cual EL CONTRATISTA  se compromete a ejecutar  y entregar  a entera satisfacción  de EL MUNICIPIO,  la totalidad  de la obra objeto  del presente contrato, será de xxxxxxxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxx) días, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación; y la vigencia del contrato será el término de tiempo determinado para evaluar  por  parte  de  EL  MUNICIPIO  la  ejecución  contractual,  adelantar  las  acciones  necesarias  para  asegurar  el cumplimiento  del objeto contratado o imponer las sanciones en el evento contrario; este término se computará a partir de la fecha del perfeccionamiento  del contrato,  y contendrá el plazo de ejecución  hasta el 31 de Diciembre de 2011. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la ejecución de las obras a partir del día hábil siguiente a la suscripción del acta de iniciación suscrita con el Interventor de la obra. CLÁUSULA SEXTA: SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES ESUPUESTALES EL MUNICIPIO pagará el gasto que ocasione el presente  contrato  con  cargo  al  Rubro:  xxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  correspondiente  a  la vigencia fiscal de 2010, de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal No.xxxxxxxxxx defecha xxxxxxxxxxxx de xxxxxxxxxxxxxx de xxxxxxxxxxxx, expedido por la Tesorera Municipal. CLÁUSULA SÉPTIMA:   FORMA   DE  PAGO   EL MUNICIPIO  pagará  al CONTRATISTA  el  valor  estipulado  en la cláusula cuarta en la siguiente forma: a) ANTICIPO de obra xxxx% de obra es decir la suma de xxxxxxx ($xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);  Saldo  final  del  xxxxx%  xxxxx  (  $  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).  Para  el último pago, el Contratista anexará a la correspondiente cuenta de cobro, el acta de recibo y el acta final de liquidación, registro fotográfico,  CLÁUSULA OCTAVA:  SUSPENSIÓN  TEMPORAL  Por circunstancias de  fuerza  mayor  o  caso  fortuito  se podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente  la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo  extintivo  se compute  el tiempo  de la suspensión.  En este  caso  EL  CONTRATISTA  prorrogará  la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión. En el acta de suspensión se expondrán los motivos que hayan dado lugar a la misma, la obligación de EL CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión y se fijará la fecha en la cual se reiniciará la obra. CLÁUSULA NOVENA: CONTRATOS ADICIONALES Salvo lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, artículo 16, sobre modificación unilateral, cuando haya necesidad de introducir modificaciones en el diseño, planos o especificaciones  que varíen  esencialmente	el  plan  de  trabajo  o  se  pacten  mayores  cantidades  de  obra  o  la  ejecución de  obras  no especificadas   en  el  contrato  pero  comprendidas   en  su  objeto,  que  hagan  necesario modificar  el  plazo  o  el  valor convenido, se suscribirá un contrato adicional cuyo valor no podrá exceder la cifra resultante de sumar la mitad de la cuantía   originalmente   pactada,  expresada  ésta  en  salarios   mínimos  legales  mensuales.  Los  contratos  adicionales relacionados con el valor y el plazo quedarán perfeccionados una vez  suscritos  estos  y requieren  para  su  ejecución  el registro presupuestal, cuando se trate de adiciones en valor; y la aprobación de la adición y/o prórroga de la garantía única de cumplimiento. Cuando se trate de contratos adicionales para modificar el valor por un número mayor de ítems de los inicialmente pactados o por la inclusión de unos nuevos, estos se establecerán de común acuerdo entre las partes, tomando como base para su análisis las condiciones generales del mercado al momento de pactarse el contrato adicional, ello con el fin de  mantener  el  equilibrio  económico  del  mismo,  tanto  para  tarifas,  rendimientos,  precios  de  materiales, jornales, costos  directos,  etc.  Será  requisito  indispensable  para  que  pueda  iniciarse  la  ejecución  del  contrato  adicional, su perfeccionamiento,  adición  y/o  prórroga  de  la  garantía  única  y aprobación  de  la  misma  y además:  el  pago  de  los impuestos respectivos.PARAGRAFO. PRIMERO. —EL CONTRATISTA, no podrá  apartarse de los planos y especificaciones,  que hacen  parte  del  presente  contrato,  sin  autorización escrita de EL MUNICIPIO y concepto previo del  Interventor.  Si  EL  CONTRATISTA,  pretermite  lo  aquí  establecido  no  sólo  perderá  el  derecho  a  reclamar  el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra adicional que resulte de la modificación de los planos y especificaciones, sino que se hará responsable de  los  daños  que  cause  a  EL  MUNICIPIO  o  a  terceros,  en  razón  de su  infracción.  PARAGRAFO. SEGUNDO:  Cualquier  reclamo  que  EL  CONTRATISTA  considere  pertinente  formular respecto  a  las órdenes dadas por EL MUNICIPIO, deberá hacerse por escrito debidamente fundamentado dentro de los diez (10)  días  hábiles  siguientes  a la  fecha  en  que  se  dio  la  orden.  La  presentación  del  reclamo  no  dará  derecho  a EL CONTRATISTA a suspender las obras y deberá continuar ejecutándolas, salvo que reciba de EL MUNICIPIO una orden diferente. PARAGRAFO. TERCERO. —EL CONTRATISTA no podrá cambiar o retirar   la   maquinaria   ofrecida   para   la ejecución  del  contrato  sin  el  consentimiento  previo  y escrito  del Interventor. CLÁUSULA DÉCIMA: VINCULACIÓN DE PERSONAL, PRESTACIONES Y VINCULACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES Y PAGO DE APORTES PAFAFISCALES EL CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal para la ejecución  del  contrato  la cual  realiza  en su propio  nombre,  por su cuenta  y riesgo, sin que EL MUNICIPIO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto corresponde a EL CONTRATISTA el pago de los salarios, cesantías, prestaciones  sociales,  indemnizaciones,  afiliación  de todos los trabajadores que laboren en su ejecución al Sistema de Seguridad Social, y al pago de aportes parafiscales (SENA, ICBF, y Caja de Compensación Familiar) a que haya lugar. PARAGRAFO. De conformidad con lo establecido en el decreto 734 de 2012 el MUNICIPIO verificará por medio de la Interventoría del Contrato lo establecido en   ésta   Cláusula.   CLÁUSULA   DÉCIMA   PRIMERA: CESIÓN  EL CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente contrato con previa autorización escrita de EL MUNICIPIO. CLÁUSULA DECIMA  SEGUNDA:  SUBCONTRATOS  EL  CONTRATISTA  sólo  podrá  subcontratar  todo  aquello  que  no  implique  la ejecución de todo el objeto del presente contrato, con autorización previa y escrita de EL MUNICIPIO. En el  texto de los subcontratos autorizados se dejará constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de éste contrato y bajo la exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. EL MUNICIPIO podrá ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que el CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de perjuicios o a instaurar acciones contra EL MUNICIPIO  por  esta  causa.  CLÁUSULA DECIMA TERCERA:  SUPERVISION EL   INVIAS verificará la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades del CONTRATISTA por medio de un Interventor, quien para el efecto será el des ignado por el INVIAS . El Interventor no podrá exonerar a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales; tampoco podrá sin autorización escrita previa de EL MUNICIPIO ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del diseño de las obras contratadas.  El interventor  rechazará  todos aquellos  trabajos  o materiales  que no reúnan  las  condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA  se  niega  a  ejecutar  los  cambios  y  modificaciones  indicadas  por  el  interventor,  EL MUNICIPIO podrá ejecutarlos  directamente  o  por  intermedio  de  terceros,  cargando  los  gastos  que  estas correcciones  ocasionen  a EL CONTRATISTA,  sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO PRIMERO Es entendido que la interventoría, coordinación, revisión y fiscalización que de los trabajos haga el interventor no exime a EL CONTRATISTA ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo previsto en el contrato, por el manejo del anticipo, la seguridad de la   obra   y  cualquier   defecto   o   deficiencia   de   la misma.  Corresponde  al  interventor  la  coordinación, fiscalización y revisión de la ejecución de la obra, para que ésta se desarrolle de conformidad con lo previsto en el contrato, para lo cual desempeñará las siguientes funciones: a) Ejercer control sobre los materiales y sistemas de construcción a fin de que se empleen los pactados en el contrato respectivo y se cumplan las condiciones  de  calidad,  seguridad,  economía  y  estabilidad  adecuada;  b)  Medir  las  cantidades  de  obra ejecutadas mensualmente e informar a el INVIAS sobre el avance de la obra, indicando si ésta se ajusta al plan de trabajo o en caso contrario analizar las causas y problemas surgidos para que se tomen las medidas pertinentes, señalando las  recomendaciones  especiales   y  comentarios  que  crea  convenientes.  c)  Verificar  que  las  inversiones  que  EL CONTRATISTA efectué con los dineros entregados por EL MUNICIPIO en calidad de anticipo, se inviertan únicamente en el objeto del contrato de la manera más eficiente y económica; d) Remitir copia del informe establecido en el literal b) de esta cláusula a la Secretaría Jurídica del Municipio; e) Analizar los planos, diseños y normas y especificaciones generales de construcción de carreteras vigente del  INVIAS vigentes del proyecto, los programas de inversión del anticipo y de inversión general y el plan de trabajo, el programa de utilización del equipo, el programa de utilización del personal y verificar su cumplimiento; f) Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y control que deba adoptar  EL CONTRATISTA; f) Elaborar  y suscribir:  1. El  acta de iniciación  de la obra  teniendo  en cuenta que EL CONTRATISTA debe   iniciar la ejecución de la misma a partir del día hábil siguiente a la suscripción del actacorrespondiente, la cual se deberá elaborar dentro de los tres días hábiles siguientes al giro  del cheque que contenga el anticipo. 2. Las actas de recibo parcial de obra incluyendo en ellas el cálculo de reajuste de precios a que haya lugar. 3. El acta final de recibo de obra. 4. El acta de liquidación bilateral del contrato  que  firmarán,  junto  con  el  Señor  Alcalde Municipal, y el CONTRATISTA.  Si este último no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, deberá elaborar el acta de liquidación unilateral y presentarla a consideración del Señor Alcalde Municipal para que esta sea adoptada por acto administrativo motivado; g) Efectuar los ensayos de campo, de laboratorio y control de materiales en los casos en que se requieran de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción que rigen el contrato, pudiendo de conformidad con los resultados sugerir cambios en los métodos de construcción que considere inadecuados;  h)  Revisar  y  aprobar  los  planes  de  trabajo  presentados  por  EL  CONTRATISTA  y  verificar  que  éstos correspondan a lo estipulado en el programa original y al desarrollo armónico de las obras; l) Emitir concepto técnico sobre la suspensión temporal, celebración de contratos adicionales, actas de modificación de los contratos que deban ser suscritos por el Señor Alcalde Municipal; j) Responder por la oportuna,  completa  y  satisfactoria  ejecución  de  la  obra,  y  por  el cumplimiento  del  CONTRATISTA  en relación con las cantidades  y calidad de la misma, conforme a lo pactado en el contrato,  y  en  su  defecto informar  a  EL  MUNICIPIO,  detallada  y oportunamente  sobre  los  incumplimientos  y demás situaciones que pongan en peligro la ejecución satisfactoria de la obra, k) Vigilar el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente, y en particular que EL CONTRATISTA no cause perjuicios al ecosistema en zonas próximas o adyacentes al sitio de  la  obra  y  L)  Llevar  un  registro  fotográfico  de  la  ejecución  de  la  obra.  Estos  gastos corren por cuenta	del CONTRATISTA.  m)  Organizar  y  coordinar  la  veeduría  ciudadana  encargada  de controlar la ejecución de la obra. n) Verificar que todos los trabajadores que laboren en la ejecución de la obra se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social. DECIMA CUARTA: PUBLICACION. De acuerdo a  lo  establecido  en  el  decreto  numero  327  de  febrero  28  de 2002, requiere de la publicación  en la Gaceta Oficial del municipio, la cual se entiende cumplida con la presentación del recibo oficial expedido por la tesorería municipal. CLÁUSULA DECIMA QUINTA: GARANTÍAS EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de EL MUNICIPIO la garantía única otorgada a través de una entidad bancaria o compañía aseguradora, cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria,   que  ampare  los siguientes  riesgos:  1.  Cumplimiento   del  contrato  equivalente  al  diez  por  ciento (10%) del valor total del mismo cuya vigencia será igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento. 2. Manejo y buena inversión del anticipo cuya cuantía será equivalente al cien por ciento (100%) del valor básico del mismo, vigente por el término de duración del contrato y cuatro (04) meses más. 3. Estabilidad de la obra equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato,  y cinco (5) años. 4. Pago de salarios,  prestaciones  sociales  e indemnizaciones  del personal equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por el termino del mismo y tres (3) años más. 5. Responsabilidad  Civil  Extracontractual  por daños  a  terceros,  equivalente  al  treinte  por ciento  (30%)  del  valor total del contrato, por el término de su vigencia y ejecución del contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al MUNICIPIO de los reclamos, demandas, acciones, legales o casos que se generen por  daños  o  lesiones  causadas   a  personas  o  bienes  de  terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, durante las ejecución del objeto contratado. Conforme lo establece el Decreto 734 de 2012. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES Cuando surjan motivos posteriores   al   perfeccionamiento   del   contrato   que  hicieren   necesaria  la  interpretación,   modificación   y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: CUIDADO DE LAS OBRAS Desde la suscripción del acta de iniciación de la obra hasta la entrega final de la misma, EL CONTRATISTA asumirá a entera responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzca daño o pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas EL CONTRATISTA deberá repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva a EL MUNICIPIO,  las  obras  estén  en  buenas  condiciones  y estado,  de  conformidad con  las  condiciones  del presente contrato y con las instrucciones del interventor. Dentro del mismo término la señalización y  mantenimiento  del  tránsito  en  el  sector  contratado  son  obligaciones  a  cargo  de  EL  CONTRATISTA,  quien  será responsable por los perjuicios causados a terceros o a EL MUNICIPIO por falta de señalización o por deficiencia de ella. CLÁUSULA DECIMA NOVENA: MULTAS En caso de mora o de incumplimiento parcial  de  las  obligaciones  contractuales a  cargo  de  EL  CONTRATISTA,   éste autoriza  expresamente, mediante el presente documento a EL MUNICIPIO para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del  10% del  valor  total  del  mismo.  La  liquidación  de  las  multas  la  efectuará  el interventor en las actas parciales de recibo y en el acta final y/o de recibo de la obra, según sea el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en los pagos parciales y/o final, según sea del caso. En el evento en  que  no  puedan  ser  descontadas  oportunamente  o  no  sean  pagadas  dentro  del  mes  siguiente  a  su tasación por parte del CONTRATISTA, se incluirán en la liquidación efectuada, la cual prestará mérito ejecutivo, y su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará a la Cámara de Comercio. PARAGRAFO 1. Por el incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA  frente  al  Sistema de  Seguridad  Social  Integral  y parafiscales  (Caja  de  Compensación Familiar, SENA e ICBF), el MUNICIPIO la multa será equivalente  al  3%  del valor  total  del  contrato.  La  imposición  de  ésta  última  multa  será  sucesiva  hasta  tanto  se  de cumplimiento,  previa verificación  de mora  mediante  liquidación  efectuada  por la entidad administradora, conforme  a lo establecido en el artículo 1 del la Ley 828 de 2003 que modifica el Parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. El procedimiento para aplicar las demás multas aquí establecidas y la forma de hacerlas efectivas será el establecido para el efecto opor El MUNICIPIO.  La aplicación de una de las  causales  aquí establecidas  no agota  la posibilidad  de volverla a aplicar si se presenta nuevamente el incumplimiento. CLÁUSULA VIGESIMA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, el valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, vigencia del contrato cuatro (04) meses mas. El que se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo, o se podrá hacer efectivo por parte de la entidad el amparo de cumplimiento, constituido a través de la garantía única. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: CADUCIDAD Y SUS EFECTOS Previo requerimiento por escrito a EL CONTRATISTA, El municipio de Tibana aclarará la caducidad del contrato mediante acto administrativo  debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo de ELCONTRATISTA que  afecte  de  manera  grave  y  directa  la  ejecución del  contrato  y  evidencie  que  puede  conducir  a  su paralización, conforme a lo estipulado en el artículo 18de la Ley 80 de 1993,  o por la  ocurrencia de  alguna de las  causales  establecidas  en  el  artículo  90  de  la  Ley  418  de  1997,  o  las circunstancias previstas en el inciso último del artículo 5º de la Ley 80 de 1993, y el artículo 86 de la Ley 42 de 1993, y demás normas que las modifiquen,   adicionen   ó  complementen.   En  caso  de  que  El  municipio   de  Tibana  decida abstenerse de declarar  la  caducidad,  adoptará  las  medidas  de  control  e  intervención  necesarias,  que  garanticen  la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continué inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA,  a quien  a  su  vez  se  le  podrá  declarar  la  caducidad,  cuando  a  ello  hubiere  lugar.  La declaración de la caducidad no dará lugar a indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La declaratoria  de  caducidad  será  constitutiva  del  siniestro de  incumplimiento.  PARAGRAFO  1:  Cuando durante la ejecución del Contrato a la fecha de su liquidación se observe la persistencia del incumplimiento del CONTRATISTA frente a sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral y parafiscales  (Cajas de Compensación  Familiar,  SENA e ICBF),  por cuatro meses EL MUNICIPIO  dará aplicación a la Cláusula excepcional de caducidad administrativa de conformidad con lo establecido en el articulo 1 de la Ley 828 de 2003 que   modifica   el   Parágrafo   2   del   Articulo   50   de   la   Ley  789   de   2002.   CLAUSULA   VIGÉSIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO El presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes, representadas por EL CONTRATISTA y el INTERVENTOR del contrato, al cumplimiento de su objeto, o a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes, contados a partir de la fecha de la extinción de la vigencia del contrato o de la expedición del acto administrativo  que  ordene  su  terminación.  También  en  ésta  etapa  las  partes  acordarán los ajustes,  revisiones y reconocimientos  a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a   paz	y   salvo.	Para   la liquidación   se   exigirá   a   EL CONTRATISTA  la  extensión  o  ampliación,  si  es  del  caso,  de  la  garantía  del  contrato para	avalar	las  obligaciones  que  deba  cumplir  con  posterioridad  a  la  extinción  del  mismo.  CLÁUSULA  VIGÉSIMA TERCERA: LIQUIDACIÓN UNILATERAL Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, dentro del plazo establecido en la cláusula anterior ,  será  practicada  directa  y unilateralmente  por  la  entidad  y  se  adoptará  por  acto  administrativo  motivado susceptible  del  recurso  de  reposición. CLÁUSULA  VIGÉSIMA  CUARTA:  PROCEDIMIENTO   PARA LA  LIQUIDACIÓN  DEL  CONTRATO  Para  la  liquidación deberá recopilarse los siguientes documentos: 1. Copia del contrato  y sus modificaciones.  2. Copia de todas las actas que hacen parte del contrato.  3. Relación  de  todos  los  pagos  hechos  a  EL  CONTRATISTA.   4.  Estar  vigente  la garantía	única	de  cumplimiento.  En  dicha  acta se  dejará  constancia  de:  1. Entrega  de  las  obras  por parte de  EL CONTRATISTA y del recibo a satisfacción por parte de EL MUNICIPIO. 2. Las reformas en el plazo y precios si las hubiere. 3.   Las   cantidades   de   obra   ejecutada   y  sus   valores.   4.   Número   de   actas   parciales   de  recibo   de   obra   4. Cumplimiento por parte del CONTRATISTA en el pago de los aportes señalados en la cláusula décima del presente contrato. Si EL CONTRATISTA no se presenta a liquidar el contrato en el término de quince (15) días calendario contado a partir de la ocurrencia del evento que dé lugar a la liquidación,  EL MUNICIPIO procederá  a  efectuarla  de  oficio.  El  interventor suscribirá el acta de liquidación del contrato correspondiente. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES EL	CONTRATISTA,   afirma   bajo  la  gravedad   de  juramento   que  se entiende  prestado  con la suscripción  del presente contrato,  que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades   y  demás prohibiciones  previstas  para  contratar  en  la  Constitución  Política,  en  la  Ley 80  de  1993, artículo 8°;  la  Ley 104   de   1993,   artículo   83,   Ley   42   de   1993,   artículo   85,   y   demás   disposiciones   vigentes. CLÁUSULA  VIGÉSIMA  SEXTA:  DOCUMENTOS	DEL  CONTRATO  Forman  parte  integrante  de  éste  contrato  los siguientes  documentos:  a)  La  propuesta  de  EL  CONTRATISTA   y  las  demás  propuestas  presentadas  en  el trámite precontractual; b) Todas las actas que se produzcan durante la ejecución del contrato. c) El análisis de precios unitarios que aparecen como anexo No. 8. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO  Y REQUISITOS  DE  EJECUCIÓN  DEL  CONTRATO  Los  contratos  del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. Para la ejecución se requiere: 1. Aprobación de la garantía única de cumplimiento. 2. La existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes. Requiere además: Publicación del contrato en el Diario o Gaceta Oficial  de la entidad estatal a cargo del CONTRATISTA de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 327 de 2002, requisito que se entenderá cumplido con la entrega del recibo de pago respectivo, y la cancelación del impuesto de timbre, cuando fuere pertinente. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: CLÁUSULA COMPROMISORIA Las divergencias que surjan con ocasión del desarrollo del objeto contractual, y de las obligaciones derivadas del mismo, se solucionarán, si llegaren a fracasar los mecanismos antes contemplados, a través de un Tribunal de Arbitramento Constituido para el efecto por la cámara de comercio de Tunja, cuyos costos serán asumidos por igual tanto por EL MUNICIPIO como por EL CONTRATISTA.  CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: PAGO  DE APORTES El  CONTRATISTA  se obliga a realizar los pagos de aporte al SENA y al Fondo de Industria de la Construcción, el paz y salvo es indispensable para la liquidación final del contrato, de conformidad con la Ley 21 de 1982 y el Decreto 2375 de 1974. CLÁUSULA TRIGESIMA: GASTOS, TASAS E IMPUESTOS DEL CONTRATO Todos los gastos tasas e impuestos consagrados en el estatuto Tributario   Municipal, nacional o departamental   serán   asumidos   por   el   contratista y descontados en el momento del pago,  por parte del Tesorero Municipal.  CLAUSULA  TRIGESIMA  PRIMERA: MANIFESTACIÓN  ESPECIAL  El  contratista  manifiesta  que  los  precios  aquí  pactados  se  encuentran ajustados al mercado, si llegase a comprobarse sobrefacturación, sobrecostos o sobre precios, este responderá civil,  penal  y fiscalmente y estará  dispuesto  a reembolsar  la suma de este sobrecosto  si  se presentare. CLAUSULA VITRIGESIMA SEGUNDA. DOMICILIO CONTRACTUAL:  Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio la ciudad de Departamento de Boyacá, y para cualquier notificación del contratista xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. En señal y de conformidad, las partes suscriben el presente contrato, en  a los xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) días del mes de xxxxxxxxxxxxxx del año		.

Xxxxxxxxxxxxxxxx	(xxxxxxxxxxxx).

EL CONTRATANTE,	EL CONTRATISTA

Luis Alejandro Millán Díaz

Alcalde Municipal