## PROPUESTA ECONOMICA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE TIBANA
SELECCIÓN ABREVIADA No.No.MC- 011-2016
OBJETO: ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN SOCIAL HOGAR VIDA Y CASA DEL ADULTO MAYOR CASA VIDA SAN RAFAEL A CARGO DEL MUNICIPIO DE TIBANA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
PROPUESTA ECONOMICA | [6 empty] | CONDICION ACTUAL
ÍTEM | COD APU RESOL 113/2016 | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANTID. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | TOTAL
BATERIA SANITARIA
1 |  | PRELIMINARES
1.1 | 1.01.68 | Localizacion y replanteo obra arquitectonica | m² | 50 | 3881 | 194050 | 37.41 | 145188.21
2 |  | CIMENTACIÓN
2.1 | 1.02.17 | Excavación Manual en material comun | m³ | 16.2 | 54229 | 878509.8 | 28.86 | 1565048.94
2.2 | 1.11.25 | Placa base en concreto E= 0,08 2500 psi | m² | 50 | 50999 | 2549950 | 37.41 | 1907872.59
2.3 | APU | Relleno con material de afirmado compactado, e = 0,15 m | m³ | 8.1 | 37018 | 299845.8 | 11.22 | 415341.96
3 |  | ESTRUCTURAS
3.1 | 1.02.13 | Concreto Viga de Amarre 3000 PSI | m³ | 2.24 | 604907 | 1354991.68 | 2.98 | 1802622.86
3.2 | 1.03.01 | Columnas en Concreto 3000 PSI, H < 3 m | m³ | 1.62 | 952455 | 1542977.1 | 1.75 | 1666796.25
3.3 | 1.11.25 | Placa base en concreto E= 0,08 2500 psi | m² | 48.2 | 50999 | 2458151.8 |  | 0
3.4 | 1.03.24 | Viga de Amarre sobre muro 3000 PSI | m³ | 1.52 | 620383 | 942982.16 | 1.21 | 750663.43
3.5 | 6.03.01 | Acero de Refuerzo A-37 | Kg. | 361 | 3321 | 1198881 | 548.86 | 1822764.06
3.6 | 6.03.02 | Acero de Refuerzo PDR 60 | Kg. | 645.6 | 3479 | 2246042.4 | 794.55 | 2764239.45
3.7 | 1.03.22 | Refuerzo malla electrosoldada H - 257 | Kg. | 134.5 | 3864 | 519708 | 134.5 | 519708
3.8 | 1.05.08 | Mesón Concreto 2500 PSI, e = 0,08 m. Incluye refuerzo Ø 3/8 c/15, ambos sentidos. | m² | 4.8 | 107584 | 516403.2 | 2.97 | 319524.48
4 |  | MAMPOSTERÍA
4.1 | 1.04.26 | Muro Semiprensado Tipo Maguncia e = 0.12 m o similar | m² | 33 | 72836 | 2403588 | 27.7 | 2017557.2
4.2 | 1.04.30 | Muro Tolete e = 0,12 m | m² | 48 | 42489 | 2039472 | 45.39 | 1928575.71
5 |  | PAÑETES
5.1 | 1.05.02 | Filos y dilataciones en pañetes | ml | 68 | 6643 | 451724 | 78 | 518154
5.2 | 1.05.10 | Pañete liso bajo placa 1:4 | m² | 50 | 18200 | 910000 |  | 0
5.3 | 1.05.13 | Pañete Liso Muros 1:4. | m² | 66 | 16574 | 1093884 | 151.69 | 2514110.06
6 |  | ENCHAPE Y APARATOS SANITARIOS
6.1 | 1.11.15 | Pisos Cerámica 30 * 30 | m² | 45.6 | 45801 | 2088525.6 | 33.44 | 1531585.44
6.2 | 1.10.05 | Enchape porcelana olímpica 20*20 o similar | m² | 58.2 | 46895 | 2729289 | 70.23 | 3293435.85
6.3 | 1.16.03 | Suministro e Instalación de Lavamanos. Incluye Accesorios | Un | 6 | 164947 | 989682 | 6 | 989682
6.4 | 1.16.13 | Suministro e Instalación de Orinal mediano completo, grif tradicional cromo. | Un | 2 | 222923 | 445846 | 2 | 445846
6.5 | APU | Suministro e Instalación de Sanitario. Incluye Accesorios | Un | 6 | 198732 | 1192392 | 6 | 1192392
7 |  | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
7.1 | 1.06.11 | Conexión tanque elevado PVC | Un | 1 | 472662 | 472662 | 1 | 472662
7.2 | 1,06,13 | Punto de Agua Fría PVC | Un | 14 | 100911 | 1412754 | 14 | 1412754
7.3 | 1.06.23 | Red de suministro PVC 1/2" RDE 9 | ml | 30 | 8674 | 260220 | 32 | 277568
7.4 | 1,06,12 | Instalacion lavamanos sanitarios y orinales | un | 14 | 46586 | 652204 | 14 | 652204
7.5 | 2.05.08 | Punto Desagües PVC 2", 3" y 4" | Un | 16 | 98742 | 1579872 | 18 | 1777356
7.6 | 1.02.05 | Caja de inspeccion de 80x80x80cm ladrillo | UND | 3 | 438226 | 1314678 | 3 | 1314678
7.7 | 1.10.14 | Rejilla de pisos sosco 4" * 4" * 3". Aluminio | Un | 4 | 11842 | 47368 | 4 | 47368
7.8 | 1.06.40 | Suministro e instalación Tubería PVC Sanitaria Ø 4" | ml | 40 | 25157 | 1006280 | 40 | 1006280
8 |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
8.1 | 1.07.04 | Salida Lámpara- Toma PVC Completa | Un | 14 | 118329 | 1656606 | 14 | 1656606
8.2 | 1.07.49 | Tuberia PVC conduit 3/4" | ML | 38.7 | 13904 | 538084.8 | 38.7 | 538084.8
9 |  | PINTURA
9.1 | 1.09.05 | Esmalte lamina llena 3 manos | m² | 29.6 | 10377 | 307159.2 | 55.19 | 572706.63
9.2 | 1.09.23 | Vinilo sobre pañete dos manos | m² | 27 | 5130 | 138510 | 49.91 | 256038.3
9.3 | 1.09.22 | Vinilo bajo placa dos manos | m² | 50 | 6929 | 346450 | 33.44 | 231705.76
10 |  | CARPINTERÍA METÁLICA
10.1 | 1.15.08 | Suministro e instalaciòn Puerta en Lamina Calibre 18 | m² | 10 | 175976 | 1759760 | 12.05 | 2120510.8
10.2 | 1.15.12 | Suministro e instalaciòn division en Lamina Calibre 18 | m² | 14.8 | 142719 | 2112241.2 | 14.1 | 2012337.9
10.3 | 1.15.07 | Suministro e instalaciòn Marco puerta en làmina en lámina calibre 18 Inc. Anticorr. | un | 6 | 134101 | 804606 | 8 | 1072808
10.4 | 1.15.14 | Ventana en Lamina Calibre 18. Incluye Vidrio 4 mm | m² | 4.4 | 102257 | 449930.8 | 1.6 | 163611.2
11 |  | ESTRUCTURA
11.1 | 1.12.23 | Suministro e instalacion cubierta en teja fibrocemento numero 10 | m² | 53 | 41336 | 2190808 | 33.44 | 1382275.84
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 46097089.54 | 45078663.72
ADECUACION COCINA Y BODEGA - CAMERINO
1 |  | PRELIMINARES
1.1 | 1.01.68 | Localizacion y replanteo obra arquitectonica | m² | 67 | 3881 | 260027 | 65.25 | 253235.25
1.1 | 1.02.17 | Excavación Manual en material comun | m³ | 28.5 | 54229 | 1545526.5 | 26.1 | 1415376.9
1.2 | APU | Relleno con material de afirmado compactado, e = 0,15 m | m³ | 13.5 | 37018 | 499743 | 13.05 | 483084.9
1.3 | 1.11.25 | Placa base en concreto E= 0,08 2500 psi | m² | 53.28 | 50999 | 2717226.72 | 65.25 | 3327684.75
1.4 | 1.01.01 | Apertura vano puerta | m² | 4 | 5877 | 23508 | 4.81 | 28268.37
1.5 | 1.01.19 | Demolicion de columna concreto | m3 | 4.5 | 162817 | 732676.5 | 4.08 | 664293.36
1.6 | 1.01.33 | Demolicion de muro | m² | 27.2 | 8254 | 224508.8 | 25.08 | 207010.32
1.7 | 1.01.52 | Desmonte correa madera | ml | 29 | 1932 | 56028 | 42 | 81144
1.8 | 1.01.54 | Desmonte cubierta teja asbesto cemento | m² | 55.5 | 6190 | 343545 | 59.5 | 368305
1.9 | 1.05.08 | Mesón Concreto 2500 PSI, e = 0,08 m. Incluye refuerzo Ø 3/8 c/15, ambos sentidos. | m² | 4.8 | 107584 | 516403.2 | 4.95 | 532540.8
2 |  | CIMENTACION Y DESAGUES
2.1 | 1.02.05 | Caja de inspeccion de 80x80x80cm ladrillo | und | 2 | 438226 | 876452 | 2 | 876452
2.2 | 1.02.38 | Suministro e instalacion tuberia PVC sanitaria 2" | ml | 13.3 | 16946 | 225381.8 | 16.3 | 276219.8
2.3 | 1.02.39 | Suministro e instalacion tuberia PVC sanitaria 3" | ml | 7.2 | 22009 | 158464.8 | 9.3 | 204683.7
2.4 | 1.02.41 | Suministro e instalacion tuberia sanitaria de desague PVC 4" | ml | 7.7 | 38811 | 298844.7 | 5.6 | 217341.6
3 |  | ESTRUCTURA
3.1 | 1.03.17 | Placa facil 21 Mpa - (3000 PSI) | m² | 50.28 | 170800 | 8587824 | 55.87 | 9542596
3.2 | 1.03.22 | Refuerzo malla electrosoldada H - 257 | Kg. | 170 | 3864 | 656880 | 168.8 | 652243.2
4 |  | PAÑETES
4.1 | 1.18.03 | Aseo general | m² | 220.41 | 4244 | 935420.04 | 220.41 | 935420.04
4.2 | 1.05.02 | Filos y dilataciones en pañetes | ml | 95.4 | 6643 | 633742.2 | 89.4 | 593884.2
4.3 | 1.05.10 | Pañete liso bajo placa 1:4 | m² | 53.28 | 18200 | 969696 | 53.87 | 980434
4.4 | 1.05.13 | Pañete Liso Muros 1:4. | m² | 112 | 16574 | 1856288 | 183.3 | 3038014.2
4.5 | 1.09.23 | Vinilo sobre pañete dos manos | m² | 27 | 5130 | 138510 | 135.22 | 693678.6
5 |  | ENCHAPE Y APARATOS SANITARIOS
5.1 | 1.11.15 | Pisos Cerámica 30 * 30 | m² | 46.2 | 45801 | 2116006.2 | 53.13 | 2433407.13
5.2 | 1.10.05 | Enchape porcelana olímpica 20*20 o similar | m² | 75 | 41206.9002 | 3090517.5126 | 60.95 | 2511560.5652
5.3 | APU | Guardaescoba ceramica | ml | 25.7 | 7000 | 179900 | 34.78 | 243460
5.4 | APU | Suministro e Instalación de Lavaplatos . Incluye Accesorios | Un | 1 | 127430 | 127430 | 1 | 127430
6 |  | INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
6.1 | 1.06.05 | Bajante de agua lluvia PVC 3" | ML | 10.4 | 30545 | 317668 | 11.2 | 342104
6.2 | 1.06.06 | Bajante de agua negra PVC 3" | ml | 2.6 | 30003 | 78007.8 | 3.5 | 105010.5
6.3 | 1,06,13 | Punto de Agua Fría PVC | Un | 2 | 110500 | 221000 | 2 | 221000
6.4 | 1.06.23 | Red de suministro PVC 1/2" RDE 9 | ml | 30 | 8674 | 260220 | 32 | 277568
6.5 | 1.06.02 | Accesorio sifon en PVC | UND | 4 | 39352 | 157408 | 7 | 275464
6.6 | 1.06.11 | Conexión tanque elevado PVC | Un | 1 | 472662 | 472662 | 1 | 472662
6.7 | 1.10.14 | Rejilla de pisos sosco 4" * 4" * 3". Aluminio | Un | 2 | 11842 | 23684 | 4 | 47368
7 |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
7.1 | 1.07.04 | Salida Lámpara- Toma PVC Completa | Un | 10 | 118329 | 1183290 | 15 | 1774935
7.2 | 1.07.49 | Tuberia PVC conduit 3/4" | ML | 40.7 | 13904 | 565892.8 | 43.6 | 606214.4
8 |  | PINTURA
8.1 | 1.09.05 | Esmalte lamina llena 3 manos | m² | 12 | 10377 | 124524 | 11.6 | 120373.2
8.2 | 1.09.23 | Vinilo tipo 2 sobre pañete dos manos bajo placa | m² | 24.28 | 5130 | 124556.4 | 53.87 | 276353.1
9 |  | CARPINTERÍA METÁLICA
9.1 | 1.15.08 | Suministro e instalaciòn Puerta en Lamina Calibre 18 | m² | 6 | 175976 | 1055856 | 7.66 | 1347976.16
9.2 | 1.15.07 | Suministro e instalaciòn Marco puerta en làmina en lámina calibre 18 Inc. Anticorr. | un | 3 | 85755 | 257265 | 3 | 257265
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 32612583.9726 | 36812062.0452
CASA DE VIDA SAN RAFAEL
1 |  | PRELIMINARES
1.1 | 1.01.68 | LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA | M2 | 101.31 | 3881 | 393184.11 | 103.313 | 400957.753
1.2 | 1.01.21 | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM) <= 10CM | M2 | 101.31 | 23867 | 2417965.77 | 103.313 | 2465771.371
1.3 | 1.01.64 | DESMONTE REJA METALICA | M2 | 1.5 | 8734 | 13101 | 1.5 | 13101
1.4 | 1.01.34 | DEMOLICION DE PAÑETE | M2 | 8 | 3837 | 30696 | 7.8 | 29928.6
1.5 | 1.01.33 | DEMOLICION MURO EN LADRILLO E= 0,15 CM | M2 | 4 | 8254 | 33016 | 5.5 | 45397
1.6 | 1.01.24 | DEMOLICION DE ENCHAPE | M2 | 101.31 | 5674 | 574832.94 | 103.313 | 586197.962
2 |  | CIMENTACION
2.1 | 1.18.04 | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa (2500 PSI) | M2 | 10.5 | 90491 | 950155.5 | 10.62 | 961014.42
3 |  | PISOS - BASES – ACABADOS
3.1 | 1.11.04 | ALISTADO PISO E=0.04 - 1:5 | M2 | 101.31 | 20776 | 2104816.56 | 103.313 | 2146430.888
3.2 | 1.11.34 | BALDOSIN DE GRANITO N° 5 30* 30 *1,7 | M2 | 101.31 | 60439 | 6123075.09 | 101.509 | 6135102.451
4 |  | CARPINTERIA METALICA
4.1 | APU | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO REJA SEGÚN DISEÑO INC. ANTICORROSIVO Y PINTURA. | M2 | 6.25 | 89151.637 | 557197.7313 | 6.25 | 557197.7313
5 |  | VIDRIOS Y CERRADURAS
5.1 | 1.17.03 | CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO | UN | 1 | 87340 | 87340
6 |  | OTROS
6.1 | APU | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASA MANOS DISCAPACITADOS EN ACERO INOX | UN | 20 | 85000 | 1700000 | 20 | 1700000
6.2 | 1.11.17 | PISO EN GRANITO LAVADO | M2 | 6.8 | 133797 | 909819.6 | 19.3 | 2582282.1
6.3 | 1.18.03 | ASEO GENERAL ENTREGA | M2 | 101.31 | 4244 | 429959.64 | 103.313 | 438460.372
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 16325159.9413 | 18061841.6483
|  | TOTAL COSTOS DIRECTOS GLOBALES |  |  |  | 95034833.4538 | 99952567.4135
|  | A.I.U. |  | 0.3 |  | 28510450.0362 | 29985770.224
|  | TOTAL |  |  |  | 123545283.49 | 129938337.6375
[9 empty] | 154153823.491 | -5791907.7835
159945731.2745
ADICION 001 PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL | CONDICION ACTUAL
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL
|  | Localizacion y replanteo obra arquitectonica | m² | 24 | 3881 | 93144 | 18.3 | 71022.3
| 2 | CIMENTACION
| 2.1 | Excavación Manual en material comun | m³ | 31.5 | 54229 | 1708213.5 | 32.4 | 1757019.6
| 2.2 | Relleno con material de afirmado compactado, e = 0,15 m | m³ | 3.7 | 37018 | 136966.6 | 4.6 | 170282.8
| 2.3 | Base concreto pobre E=0.05 mts. 2000 PSI | M2 | 3.92 | 21937 | 85993.04 | 3.66 | 80289.42
| 3 | ESTRUCTURA
| 3.1 | Concreto para muro 3000 PSI | M3 | 6.49 | 952455 | 6181432.95 | 7.92 | 7543443.6
| 3.2 | Concreto Viga de Amarre 3000 PSI | m³ | 2.03 | 604907 | 1227961.21 | 1.38 | 834771.66
| 3.3 | Columnas en Concreto 3000 PSI, H < 3 m | m³ | 0.48 | 952455 | 457178.4 | 0.98 | 933405.9
| 3.4 | Viga de Amarre sobre muro 3000 PSI | m³ | 2.03 | 620383 | 1259377.49 | 0.55 | 341210.65
| 3.5 | Acero de Refuerzo A-37 | Kg. | 381 | 3321 | 1265301 | 398 | 1321758
| 3.6 | Acero de Refuerzo PDR 60 | Kg. | 724.2 | 3479 | 2519491.8 | 739 | 2570981
| 3.7 | Placa facil 21 Mpa - (3000 PSI) | m² | 14.4 | 170800 | 2459520 | 14.4 | 2459520
| 3.8 | Escalera maciza 21 Mpa (3000PSI) | m³ | 0.89 | 1043082 | 928342.98 | 1.08 | 1126528.56
| 3.9 | Refuerzo malla electrosoldada H - 257 | Kg. | 58.9 | 3864 | 227589.6 | 58.3 | 225271.2
| 4 | MAMPOSTERÍA
| 4.1 | Muro en bloque NO 5 E= 0.12 m | m² | 36 | 32046 | 1153656 | 9.2 | 294823.2
| 5 | PAÑETES
| 5.1 | Filos y dilataciones en pañetes | ml | 23 | 6643 | 152789 | 32 | 212576
| 5.2 | Pañete liso bajo placa 1:4 | m² | 14.4 | 18200 | 262080 | 14.4 | 262080
| 5.3 | Pañete Liso Muros 1:4. | m² | 35.7 | 16574 | 591691.8 | 38.4 | 636441.6
| 6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 6.1 | Salida Lámpara- Toma PVC Completa | Un | 4 | 118329 | 473316 | 3 | 354987
| 6.2 | Tuberia PVC conduit 3/4" | ml | 16.7 | 13904 | 232196.8 | 18.6 | 258614.4
| 7 | PINTURA
| 7.1 | Vinilo sobre pañete dos manos | m² | 36 | 5130 | 184680 | 30.4 | 155952
| 7.2 | Vinilo bajo placa dos manos | m² | 14.4 | 6929 | 99777.6 | 14.4 | 99777.6
| 8 | VARIOS
| 8.1 | Conexión tanque elevado PVC | Un | 1 | 472662 | 472662 | 1 | 472662
| 8.2 | Suministro e instalacion tanque elevado PVC 1000 LTS | Un | 1 | 399563 | 399563 | 1 | 399563
| 8.3 | Suministro e instalaciòn Puerta en Lamina Calibre 18 | m² | 4 | 175976 | 703904 | 4.3 | 756696.8
| 8.4 | Suministro e instalaciòn Marco puerta en làmina en lámina calibre 18 Inc. Anticorr. | un | 2 | 134101 | 268202 | 2 | 268202
|  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 23545030.77 | 23082610.49
|  | A.I.U. 30% |  |  |  | 7063509.231 | 6924783.147
|  | COSTO TOTAL OBRA |  |  |  | 30608540.001 | 30007393.637
ITEMS NO PAGOS
| 1 | ANDEN | m² | 22.5 | 43644 | 981990
| 2 | VIDRIOS 4 MM | m² | 14.2 | 32998 | 468571.6
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS | m² | 7.8 | 69102 | 538995.6
| 4 | CERRADURA | Un | 4 | 39966 | 159864
|  | ____________________________________ | TOTAL |  |  | 2149421.2
NOTA: | LA PRESENTE PROPUESTA ECONOMICA SE ACOGE A LA RESOLUCION No 113 del 22 de Agosto de 2016 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA POR LO CUAL SE ESTABLECEN 2 TIPOS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS:
1. | PRECIOS ACORDES A LA RESOLUCION No 113 del 22 de Agosto de 2016 del Departamento de Boyaca
2. | PRECIOS ELABORADOS ACORDE A LAS CODICIONES DEL MERCADO EXISTENTE.
ES DE ACLARAR QUE PARA LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A LA GOBERNACION DE BOYACA NO SE ANEXA DICHO
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO DADO A QUE ES LA BASE OFICIAL DEL DEPARTAMENTO A LA CUAL
MUNICIPIOS Y CONTRATISTAS PUEDEN ACOGERSE
____________________________________
Proponente
FEYMA INGENIERIA SAS