## PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL PARA LA URBANIZACION VILLA DEL RIO MUNICIPAL DE TIBANA
1. PRELIMINARES
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO |  |  | Km
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | UM | CANTIDAD | Vr. UNITARIO | Vr. Total
1.1.1 | CADENERO 1 | Ins | jr | 4.5 | 102041.21 | 459185.445
1.1.2 | CADENERO 2 | Ins | jr | 4.5 | 88716.46 | 399224.07
1.1.3 | CADENERO 3 | Ins | jr | 4.5 | 88716.46 | 399224.07
1.1.4 | EQUIPO DE TOPOGRAFIA (ESTACION, NIVEL Y ELEMENTOS) | Ins | hr | 25 | 13411.5 | 335287.5
1.1.5 | PINTURAS Y ESTACAS | Ins | glb | 1 | 27836.48 | 27836.48
1.1.6 | TOPOGRAFO | Ins | jr | 4.5 | 164283.24 | 739274.58
1.1.7 | TROCHERO | Ins | jr | 4.5 | 42179.07 | 189805.815
1.1.8 | HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O) | Esp | % | 0.7% | 2186714 | 15306.998
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 2565144.958
2. EXCAVACIONES
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD
2.1 | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO |  |  | m3
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | UM | CANTIDAD | Vr. UNITARIO | Vr. Total
2.1.1 | AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | Ins | jr | 0.0042 | 60721.94 | 255.0321
2.1.2 | RETROEXCAVADORA | Ins | hr | 0.042 | 82009 | 3444.378
2.1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL (VOQUETA ACARREO) | Ins | m3-Km | 6.5 | 1250 | 8125
2.1.4 | HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O) | Esp | % | 0.03 | 255 | 7.65
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 11832.0601
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD
2.2 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN |  |  | m3
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | UM | CANTIDAD | Vr. UNITARIO | Vr. Total
2.2.1 | AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | Ins | jr | 0.4 | 60761.94 | 24304.776
2.2.2 | OFICIAL OBRA 2 (A) | Ins | jr | 0.2 | 104326.26 | 20865.252
2.2.4 | herramienta y equipo menor (%M.O) | Esp | % | 0.033 | 45170 | 1490.61
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 46660.638
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD
2.3 | CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000 |  |  | m3
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | UM | CANTIDAD | Vr. UNITARIO | Vr. Total
2.3.1 | AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | Ins | jr | 0.75 | 60761.94 | 45571.455
2.3.2 | GEOTEXTIL NT 2000 | Ins | m2 | 5.8 | 4804.8 | 27867.84
2.3.3 | GEOTEXTIL NT 2001 | Ins | m3 | 0.8 | 88169.07 | 70535.256
2.3.4 | MATERIAL SELLANTE PARA FILTROS | Ins | m3 | 0.1 | 18055.17 | 1805.517
2.3.5 | OFICIAL OBRA 2 (A) | Ins | jr | 0.25 | 104326.36 | 26081.59
2.3.6 | RAJON | Ins | m3 | 0.4 | 42060.34 | 16824.136
2.3.7 | herramienta y equipo menor (%M.O) | % | % | 0.033 | 71653 | 2364.549
TOTAL $ | [5 empty] | 191051
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD
2.4 | SUMIDERO LATERAL SL-150 H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL.SUMINI, FORMA, REF Y CONST. INCL.TAPA |  |  | und
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | UM | CANTIDAD | Vr. UNITARIO | Vr. Total
2.4.1 | ACERO 60000 PSI | Ins | Kg | 175.23 | 2386.88 | 418252.9824
2.4.2 | AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | Ins | hh | 19.6 | 7595.09 | 148863.764
2.4.3 | FORMALETA | Ins | dd | 19.34 | 5732 | 110856.88
2.4.4 | MADERA REPISA 3M | Ins | ml | 2.72 | 5286.26 | 14378.6272
2.4.5 | MADERA TABLA BURRA | Ins | ml | 6 | 7381.08 | 44286.48
2.4.6 | MADERA VARA DE CLAVO | Ins | ml | 3.54 | 2397.33 | 8486.5482
2.4.7 | OFICIAL OBRA 1 (A) | Ins | hh | 9.8 | 13041.42 | 127805.916
2.4.8 | PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | Ins | lb | 2.93 | 2325.87 | 6814.7991
2.4.9 | REJILLA Y MARCO HTA 0,7X0.3 | Ins | UND | 1 | 96020.69 | 96020.69
2.4.7 | CONCREYO CLASE D21 Mpa (3000 PSI) | Ana m3 | m3 | 2.72 | 463565 | 1260896.8
TOTAL $ | [5 empty] | 2236665
3. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD
3.1 | CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE, (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION) |  |  | Km
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | UM | CANTIDAD | Vr. UNITARIO | Vr. Total
3.1.1 | CARROTANQUE | Ins | hr | 5 | 72167 | 360835
3.1.2 | MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP | Ins | hr | 2 | 145424 | 290848
3.1.3 | VIBROCOMPACTADORA CA-15 O SIMILAR | Ins | hr | 5 | 83419 | 417095
TOTAL $ | [5 empty] | 1068778
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD
3.2 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) |  |  | m3
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | UM | CANTIDAD | Vr. UNITARIO | Vr. Total
3.2.1 | AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | Ins | jr | 0.05 | 60761.94 | 3038.097
3.2.2 | CARROTANQUE | Ins | hr | 0.05 | 72167 | 3608.35
3.2.3 | MATERIAL DE BASE GRANULAR N° 4 SBG-4 | Ins | m3 | 1.3 | 38675 | 50277.5
3.2.4 | MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP | Ins | hr | 0.07 | 145424 | 10179.68
3.2.5 | PALETEROS (2) | Ins | jr | 0.01 | 109502.39 | 1095.0239
3.2.6 | SEÑALIZACION | Ins | glb | 1 | 2410.78 | 2410.78
3.2.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL | Ins | m3 | 6.5 | 1250 | 8125
3.2.8 | VIBROCOMPACTADORA CA-15 O SIMILAR | Ins | hr | 0.07 | 83419 | 5839.33
TOTAL $ | [5 empty] | 84573.7609
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD
3.4 | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 Mpa (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO. |  |  | M3
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | UM | CANTIDAD | Vr. UNITARIO | Vr. Total
3.4.1 | ASFALTO 60/70+ADITIVO | Ins | Kg | 7 | 1846.55 | 12925.85
3.4.2 | AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | Ins | jr | 1 | 60761.94 | 60761.94
3.4.3 | FORMALETA PARA LOSAS PAVIMENTO RIGIDO | Ins | ML | 4 | 4100 | 16400
3.4.4 | OFICIAL OBRA 2 (A) | Ins | jr | 0.25 | 104326.36 | 26081.59
3.4.5 | VIBRADOR DE CONCRETO | Ins | hr | 2.5 | 9248 | 23120
3.4.6 | CONCRETO 1:2:2 24.5 Mpa (3500 PSI) | Ana | M3 | 1.1 | 511734 | 562907.4
3.4.7 | Herramienta y equipo menor (% M.O) | Esp | % | 0.013 | 86844 | 1128.972
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 703325.752
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD
3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGÚN NORMA NTC-4109 |  |  | ml
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | UM | CANTIDAD | Vr. UNITARIO | Vr. Total
3.6.1 | AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | Ins | jr | 0.08 | 60761.94 | 4860.9552
3.6.2 | OFICIAL DE OBRA 2 (A) | Ins | jr | 0.02 | 104326.36 | 2086.5272
3.6.3 | SARDINEL PREFABRICADO A-10 | Ins | ml | 1.03 | 40311.25 | 41520.5875
3.6.4 | MORTERO 1:3 | Ana | m3 | 0.005 | 470503 | 2352.515
3.6.5 | herramienta y equipo menor (% M.O) | Esp | % | 0.033 | 6948 | 229.284
TOTAL $ | [5 empty] | 51049.8689
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD
3.7 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIAMETRO DE 5" Y UN INDICE PLASTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5KM |  |  | m3
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | UM | CANTIDAD | Vr. UNITARIO | Vr. Total
3.7.1 | CARROTANQUE | Ins | jr | 0.05 | 72167 | 3608.35
3.7.2 | MATERIAL DE AFIRMADO NORMA INVIAS | Ins | m3 | 1.3 | 23006.67 | 29908.671
3.7.3 | MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX | Ins | hr | 0.06 | 145424 | 8725.44
3.7.4 | PALETEROS | Ins | jr | 0.01 | 109502.39 | 1095.0239
3.7.5 | SEÑALIZACION | Ins | glb | 1 | 2410.78 | 2410.78
3.7.6 | TRANSPORTE DE MATERIAL | Ins | m3 | 7.8 | 1250 | 9750
3.7.7 | VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR | Ins | hr | 0.065 | 83419 | 5422.235
TOTAL $ | [5 empty] | 60920.4999
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD
3.8 | ANDEN ADOQUIN DE GRES |  |  | m2
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | UM | CANTIDAD | Vr. UNITARIO | Vr. Total
3.8.1 | ACARREO A DISTANCIA MAYOR A 2 Km | Ins | und | 0.17 | 100462.67 | 17078.6539
3.8.2 | ADOQUIN DE GRES | Ins | m2 | 1 | 54732.44 | 54732.44
3.8.3 | BORDILLO PREFABRICADO A-80 | Ins | ml | 0.2 | 20142.8 | 4028.56
3.8.4 | CUADRILLA OBRA OF + AUXILIAR | Ins | hc | 0.55 | 21466.1 | 11806.355
3.8.2 | DESCAPOTE | Ins | m2 | 0.2 | 30980.01 | 6196.002
3.8.3 | EXCAVACION MECANICA P/SUB RASANTE | Ins | m3 | 0.21 | 66452 | 13954.92
3.8.3 | REPLANTEO GENERAL | Ins | m2 | 1 | 800 | 800
TOTAL $ | [5 empty] | 108596.9309
4. TRANSPORTE DE MATERIAL
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD
4.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE PAVIMENTO EN ADOQUIN DE CONCRETO, DILATACION ADOQUIN EN CONCRETO Y ANDEN ADOQUIN DE GRES |  |  | M3-Km
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | UM | CANTIDAD | Vr. UNITARIO | Vr. Total
4.1.1. | TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | Ins | m3-Km | 1 | 1250 | 1250
4.1.2 | % expansion o compactacion | Esp | % | 0.3 | 1250 | 375
SUBTOTAL $ | [5 empty] | 1625
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD
4.2 | DEMOLICION CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO) |  |  | m3
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | UM | CANTIDAD | Vr. UNITARIO | Vr. Total
4.2.1 | AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | Ins | hh | 2.8 | 7595.09 | 21266.252
4.2.2 | COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | Ins | hr | 1.5 | 84952 | 127428
4.2.3 | herramienta y equipo menor (% M.O) | Esp | % | 0.3 | 21266 | 6379.8
TOTAL $ | [5 empty] | 155074.052
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD
4.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR |  |  | M3-Km
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | UM | CANTIDAD | Vr. UNITARIO | Vr. Total
4.3.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | Ins | m3-Km | 1 | 1250 | 1250
4.3.2 | % expansion o compactacion | Esp | % | 0.3 | 1250 | 375
TOTAL $ | [5 empty] | 1625

## ITEM P.UNIT
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL PARA LA URBANIZACION VILLA DEL RIO MUNICIPAL DE TIBANA
CAPITULO: | PRELIMINARES
DESCRIPCION: | 1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
[5 empty] | UNIDAD : | m2
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION | UNIDAD | TIPO | TARIFA\HORA | RENDIMIENTO | V\PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O) | % | Esp | 2186714 | 0.007 | 15306.998
EQUIPO DE TOPOGRAFIA (ESTACION, NIVEL Y ELEMENTOS) | hr | ins | 13411.5 | 25 | 335287.5
[5 empty] | SUBTOTAL | 350594.498
2. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | V\PARCIAL
PINTURAS Y ESTACAS |  | glb | 1 | 27836.48 | 27836.48
[5 empty] | SUBTOTAL | 27836.48
3. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  | TIPO | JORNAL TOT | CANTIDAD | V\UNITARIO
CADENERO 1 |  | Ins | 102041.21 | 4.5 | 459185.445
CADENERO 2 |  | Ins | 88716.46 | 4.5 | 399224.07
CADENERO 3 |  | Ins | 88716.46 | 4.5 | 399224.07
TOPOGRAFO |  | Ins | 164283.24 | 4.5 | 739274.58
TROCHERO |  | Ins | 42179.07 | 4.5 | 189805.815
[5 empty] | SUBTOTAL | 2186713.98
4. TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | TIPO | JORNAL TOT | RENDIMIENTO | V\UNITARIO
……………….. |  | ………… | ………. | ……… | ……..
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 2565144.958
CAPITULO: | EXCAVACIONES
DESCRIPCION: | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO
[5 empty] | UNIDAD : | M3
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION | unidad | TIPO | TARIFA\HORA | CANTIDAD | V\PARCIAL
RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR | hr | Ins | 82009 | 0.042 | 3444.378
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O) | % | Esp | 255 | 0.03 | 7.65
[5 empty] | SUBTOTAL | 3452.028
2. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | V\PARCIAL
……………….. |  | …………… | …………….. | …………… | ………….
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
3. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  | TIPO | JORNAL TOT | RENDIMIENTO | V\UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA 1 (A) |  | Ins | 60721.94 | 0.004 | 255
[5 empty] | SUBTOTAL | 255
4. TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | TIPO | JORNAL TOT | RENDIMIENTO | V\UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL (VOQUETA ACARREO) |  | ins | 1250 | 6.5 | 8125
[5 empty] | SUBTOTAL | 8125
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 11832.028
CAPITULO: | EXCAVACIONES
DESCRIPCION: | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN
[5 empty] | UNIDAD : | M3
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION | unidad | TIPO | TARIFA\HORA | CANTIDAD | V\PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O) | % | Esp | 45170 | 0.033 | 1490.61
[5 empty] | SUBTOTAL | 1490.61
2. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | V\PARCIAL
……………….. |  | …………… | …………….. | …………… | ………….
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
3. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  | TIPO | JORNAL TOT | RENDIMIENTO | V\UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA 1 (A) |  | Ins | 60761.94 | 0.4 | 24304.776
OFICIAL OBRA 2 (A) |  | Ins | 104326.26 | 0.2 | 20865.252
[5 empty] | SUBTOTAL | 45170.028
4. TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | TIPO | JORNAL TOT | RENDIMIENTO | V\UNITARIO
…………………. |  | ……. | ………. | ………… | …….
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 46660.638
CAPITULO: | EXCAVACIONES
DESCRIPCION: | CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000
[5 empty] | UNIDAD : | M3
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION | unidad | TIPO | TARIFA\HORA | CANTIDAD | V\PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O) | % | Esp | 71653 | 0.033 | 2364.549
[5 empty] | SUBTOTAL | 2364.549
2. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | V\PARCIAL
GEOTEXTIL NT 2000 |  | m2 | 5.8 | 4804.8 | 27867.84
GEOTEXTIL NT 2001 |  | m3 | 0.8 | 88169.07 | 70535.256
MATERIAL SELLANTE PARA FILTROS |  | m3 | 0.1 | 18055.17 | 1805.517
RAJON |  | m3 | 0.4 | 42060.34 | 16824.136
[5 empty] | SUBTOTAL | 117032.749
3. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  | TIPO | JORNAL TOT | RENDIMIENTO | V\UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA 1 (A) |  | Ins | 60761.94 | 0.75 | 45571.455
OFICIAL OBRA 2 (A) |  | Ins | 104326.36 | 0.25 | 26081.59
[5 empty] | SUBTOTAL | 71653.045
4. TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | TIPO | JORNAL TOT | RENDIMIENTO | V\UNITARIO
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 191051
CAPITULO: | EXCAVACIONES
DESCRIPCION: | SUMIDERO LATERAL SL-150 H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL.SUMINI, FORMA, REF Y CONST. INCL.TAPA
[5 empty] | UNIDAD : | und
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION | unidad | TIPO | TARIFA\HORA | CANTIDAD | V\PARCIAL
FORMALETA | dd | Ins | 5732 | 19.34 | 110856.88
[5 empty] | SUBTOTAL | 110856.88
2. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | V\PARCIAL
ACERO 60000 PSI |  | Kg | 175.23 | 2386.88 | 418252.9824
MADERA REPISA 3M |  | ml | 2.72 | 5286.26 | 14378.6272
MADERA TABLA BURRA |  | ml | 6 | 7381.08 | 44286.48
MADERA VARA DE CLAVO |  | ml | 3.54 | 2397.33 | 8486.5482
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 |  | lb | 2.93 | 2325.87 | 6814.7991
REJILLA Y MARCO HTA 0,7X0.3 |  | UND | 1 | 96020.69 | 96020.69
CONCREYO CLASE D21 Mpa (3000 PSI) |  | m3 | 2.72 | 463565 | 1260896.8
[5 empty] | SUBTOTAL | 1849136.9269
3. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  | TIPO | JORNAL TOT | RENDIMIENTO | V\UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA 2 (A) |  | Ins | 7595.09 | 19.6 | 148863.764
OFICIAL OBRA 1 (A) |  | Ins | 13041.42 | 9.8 | 127805.916
[5 empty] | SUBTOTAL | 276669.68
4. TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | TIPO | JORNAL TOT | RENDIMIENTO | V\UNITARIO
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 2236665
CAPITULO: | ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
DESCRIPCION: | CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE, (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)
[5 empty] | UNIDAD : | Km
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION | unidad | TIPO | TARIFA\HORA | CANTIDAD | V\PARCIAL
CARROTANQUE |  | Ins | 72167 | 5 | 360835
MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP |  | Ins | 145424 | 2 | 290848
VIBROCOMPACTADORA CA-15 O SIMILAR |  | Ins | 83419 | 5 | 417095
[5 empty] | SUBTOTAL | 1068778
2. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | V\PARCIAL
………….. |  | ……….. | ……… | …….. | ……
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
3. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  | TIPO | JORNAL TOT | RENDIMIENTO | V\UNITARIO
………….. |  | ………. | ……… | …….. | …….
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
4. TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | TIPO | JORNAL TOT | RENDIMIENTO | V\UNITARIO
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 1068778
CAPITULO: | ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
DESCRIPCION: | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)
[5 empty] | UNIDAD : | m3
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION | unidad | TIPO | TARIFA\HORA | CANTIDAD | V\PARCIAL
CARROTANQUE |  | Ins | 72167 | 0.05 | 3608.35
MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP |  | Ins | 145424 | 0.07 | 10179.68
VIBROCOMPACTADORA CA-15 O SIMILAR |  | Ins | 83419 | 0.07 | 5839.33
[5 empty] | SUBTOTAL | 19627.36
2. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | V\PARCIAL
MATERIAL DE BASE GRANULAR N° 4 SBG-4 |  | m3 | 38675 | 1.3 | 50277.5
SEÑALIZACION |  | glb | 2410.78 | 1 | 2410.78
[5 empty] | SUBTOTAL | 52688.28
3. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  | TIPO | JORNAL TOT | CANTIDAD | V\UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA 1 (A) |  | Ins | 60761.94 | 0.05 | 3038.097
PALETEROS (2) |  | Ins | 109502.39 | 0.01 | 1095.0239
[5 empty] | SUBTOTAL | 4133.1209
4. TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | TIPO | JORNAL TOT | CANTIDAD | V\UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL |  | Ins | 1250 | 6.5 | 8125
[5 empty] | SUBTOTAL | 8125
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 84573.7609
CAPITULO: | ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
DESCRIPCION: | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 Mpa (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO.
[5 empty] | UNIDAD : | m2
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION | unidad | TIPO | TARIFA\HORA | CANTIDAD | V\PARCIAL
VIBRADOR DE CONCRETO |  | Ins | 9248 | 2.5 | 23120
FORMALETA PARA LOSAS PAVIMENTO RIGIDO |  | Ins | 4100 | 4 | 16400
herramienta y equipo menor (%M.O) |  | Esp | 86844 | 0.013 | 1128.972
[5 empty] | SUBTOTAL | 40648.972
2. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | V\PARCIAL
ASFALTO 60/70+ADITIVO |  | Kg | 1846.55 | 7 | 12925.85
CONCRETO 1:2:2 24.5 Mpa (3500 PSI) |  | m3 | 511734 | 1.1 | 562907.4
[5 empty] | SUBTOTAL | 575833.25
3. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  | TIPO | JORNAL TOT | CANTIDAD | V\UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA 1 (A) |  | Ins | 60761.94 | 1 | 60761.94
OFICIAL DE OBRA 2 (A) |  | Ins | 104326.36 | 0.25 | 26081.59
[5 empty] | SUBTOTAL | 86843.53
4. TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | TIPO | JORNAL TOT | CANTIDAD | V\UNITARIO
…………….. |  | Ins |  | ……… | ……..
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 703325.752
CAPITULO: | ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
DESCRIPCION: | SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGÚN NORMA NTC-4109
[5 empty] | UNIDAD : | ml
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION | unidad | TIPO | TARIFA\HORA | CANTIDAD | V\PARCIAL
herramienta y equipo menor |  | Esp | 6948 | 0.033 | 229.284
[5 empty] | SUBTOTAL | 229.284
2. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | V\PARCIAL
SARDINEL PREFABRICADO A-10 |  | ml | 40311.25 | 1.03 | 41520.5875
MORTERO 1:3 |  | m3 | 470503 | 0.005 | 2352.515
[5 empty] | SUBTOTAL | 43873.1025
3. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  | TIPO | JORNAL TOT | CANTIDAD | V\UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA 1 (A) |  | Ins | 60761.94 | 0.08 | 4860.9552
OFICIAL DE OBRA 2 (A) |  | Ins | 104326.36 | 0.02 | 2086.5272
[5 empty] | SUBTOTAL | 6947.4824
4. TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | TIPO | JORNAL TOT | CANTIDAD | V\UNITARIO
…………….. |  | Ins |  | ……… | ……..
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 51049.8689
CAPITULO: | ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
DESCRIPCION: | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIAMETRO DE 5" Y UN INDICE PLASTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5KM
[5 empty] | UNIDAD : | m3
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION | unidad | TIPO | TARIFA\HORA | CANTIDAD | V\PARCIAL
CARROTANQUE |  | Ins | 72167 | 0.05 | 3608.35
MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP |  | Ins | 145424 | 0.06 | 8725.44
VIBROCOMPACTADORA CA-15 O SIMILAR |  | Ins | 83419 | 0.065 | 5422.235
[5 empty] | SUBTOTAL | 17756.025
2. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | V\PARCIAL
MATERIAL DE AFIRMADO NORMA INVIAS |  | m3 | 23006.67 | 1.3 | 29908.671
SEÑALIZACION |  | glb | 2410.78 | 1 | 2410.78
[5 empty] | SUBTOTAL | 32319.451
3. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  | TIPO | JORNAL TOT | CANTIDAD | V\UNITARIO
PALETEROS |  | Ins | 109502.39 | 0.01 | 1095.0239
[5 empty] | SUBTOTAL | 1095.0239
4. TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | TIPO | JORNAL TOT | CANTIDAD | V\UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL |  | Ins | 1250 | 7.8 | 9750
[5 empty] | SUBTOTAL | 9750
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 60920.4999
CAPITULO: | ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
DESCRIPCION: | ANDEN ADOQUIN DE GRES
[5 empty] | UNIDAD : | m2
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION | unidad | TIPO | TARIFA\HORA | CANTIDAD | V\PARCIAL
……. |  | ……. | ……….. | ………. | …….
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
2. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | V\PARCIAL
ADOQUIN DE GRES |  | m2 | 54732.44 | 1 | 54732.44
BORDILLO PREFABRICADO A-80 |  | ml | 20142.8 | 0.2 | 4028.56
[5 empty] | SUBTOTAL | 58761
3. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  | TIPO | JORNAL TOT | CANTIDAD | V\UNITARIO
CUADRILLA OBRA OF + AUXILIAR |  | Ins | 21466.1 | 0.55 | 11806.355
DESCAPOTE |  | Ins | 30980.01 | 0.2 | 6196.002
EXCAVACION MECANICA P/SUB RASANTE |  | Ins | 66452 | 0.21 | 13954.92
REPLANTEO GENERAL |  | Ins | 800 | 1 | 800
[5 empty] | SUBTOTAL | 32757.277
4. TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | TIPO | JORNAL TOT | CANTIDAD | V\UNITARIO
ACARREO A DISTANCIA MAYOR A 2 Km |  | Ins | 100462.67 | 0.17 | 17078.6539
[5 empty] | SUBTOTAL | 17078.6539
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 108596.9309
CAPITULO: | TRANSPORTE DE MATERIAL
DESCRIPCION: | TRANSPORTE DE MATERIAL DE PAVIMENTO EN ADOQUIN DE CONCRETO, DILATACION ADOQUIN EN CONCRETO Y ANDEN ADOQUIN DE GRES
[5 empty] | UNIDAD : | M3-Km
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION | unidad | TIPO | TARIFA\HORA | CANTIDAD | V\PARCIAL
……. |  | ……. | ……….. | ………. | …….
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
2. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | V\PARCIAL
………. |  | ………. | …….. | . | .
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
3. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  | TIPO | JORNAL TOT | CANTIDAD | V\UNITARIO
% expansion o compactacion |  | Esp | 1250 | 0.3 | 375
[5 empty] | SUBTOTAL | 375
4. TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | TIPO | JORNAL TOT | CANTIDAD | V\UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) |  | Ins | 1250 | 1 | 1250
[5 empty] | SUBTOTAL | 1250
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 1625
CAPITULO: | TRANSPORTE DE MATERIAL
DESCRIPCION: | DEMOLICION CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO)
[5 empty] | UNIDAD : | m3
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION | unidad | TIPO | TARIFA\HORA | CANTIDAD | V\PARCIAL
COMPRESOR DE 2 MARTILLOS |  | Ins | 84952 | 1.5 | 127428
herramienta y equipo menor (% M.O) |  | Esp | 21266 | 0.3 | 6379.8
[5 empty] | SUBTOTAL | 133807.8
2. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | V\PARCIAL
………. |  | ………. | …….. | . | ……
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
3. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  | TIPO | JORNAL TOT | CANTIDAD | V\UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA 2 (B) |  | Ins | 7595.09 | 2.8 | 21266.252
[5 empty] | SUBTOTAL | 21266.252
4. TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | TIPO | JORNAL TOT | CANTIDAD | V\UNITARIO
…………….. |  | …… | ……. | ……. | …….
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 155074.052
CAPITULO: | TRANSPORTE DE MATERIAL
DESCRIPCION: | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR
[5 empty] | UNIDAD : | M3-Km
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION | unidad | TIPO | TARIFA\HORA | CANTIDAD | V\PARCIAL
……. |  | ……. | ……….. | ………. | …….
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
2. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | V\PARCIAL
………. |  | ………. | …….. | . | .
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
3. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  | TIPO | JORNAL TOT | CANTIDAD | V\UNITARIO
% expansion o compactacion |  | Esp | 1250 | 0.3 | 375
[5 empty] | SUBTOTAL | 375
4. TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | TIPO | JORNAL TOT | CANTIDAD | V\UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) |  | Ins | 1250 | 1 | 1250
[5 empty] | SUBTOTAL | 1250
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 1625

## PRESUPUESTO
|  |  |  | 36.936 | 1.539
PROY: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL PARA LA URBANIZACION VILLA DEL RIO MUNICIPIO DE TIBANÁ
ITEM | ACTIVIDAD |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL | MANO DE OBRA | TRANSPORTE | MATERIALES | EQUIPO Y HERR.. | TOTAL | MANO DE OBRA | TRANSPORTE | MATERIAL | EQUIPO Y HERRAM | TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO |  | Km | 0.52 | 2565144.958 | 1333875.3782 | 2186713.98 | 0 | 27836.48 | 350594.498 | 2565144.958 | 1137091.2696 | 0 | 14474.9696 | 182309.139 | 1333875.3782
2 | EXCAVACIONES
2.1 | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO |  | m3 | 1846.8 | 11832.0601 | 21851448.6813 | 255 | 8125 | 0 | 3452.028 | 11832.028 | 470934 | 15005250 | 0 | 6375205.3104 | 21851389.3104
2.2 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN |  | m3 | 150 | 46660.638 | 6999095.7 | 45170.028 | 0 | 0 | 1490.61 | 46660.638 | 6775504.2 | 0 | 0 | 223591.5 | 6999095.7
2.3 | CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000 |  | m3 | 155 | 191051 | 29612905 | 71653.045 | 0 | 117032.749 | 2364.549 | 191050.343 | 11106221.975 | 0 | 18140076.095 | 366505.095 | 29612803.165
2.4 | SUMIDERO LATERAL SL-150 H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL.SUMINI, FORMA, REF Y CONST. INCL.TAPA |  | und | 8 | 2236665 | 17893320 | 276669.68 | 0 | 1849136.9269 | 110856.88 | 2236663.4869 | 2213357.44 | 0 | 14793095.4152 | 886855.04 | 17893307.8952
3 | ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
3.1 | CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE, (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION) |  | Km | 0.52 | 1068778 | 555764.56 | 0 | 0 | 0 | 1068778 | 1068778 | 0 | 0 | 0 | 555764.56 | 555764.56
3.2 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) |  | m3 | 820 | 84573.7609 | 69350483.938 | 4133.1209 | 8125 | 52688.28 | 19627.36 | 84573.7609 | 3389159.138 | 6662500 | 43204389.6 | 16094435.2 | 69350483.938
3.4 | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 Mpa (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO. |  | m2 | 780 | 703325.752 | 548594086.56 | 86843.53 | 0 | 575833.25 | 40648.972 | 703325.752 | 67737953.4 | 0 | 449149935 | 31706198.16 | 548594086.56
3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGÚN NORMA NTC-4109 |  | ml | 880.8 | 51049.8689 | 44964724.5271 | 6947.4824 | 0 | 43873.1025 | 229.284 | 51049.8689 | 6119342.4979 | 0 | 38643428.682 | 201953.3472 | 44964724.5271
3.7 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIAMETRO DE 5" Y UN INDICE PLASTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5KM |  | m3 | 145.3 | 60920.4999 | 8851748.6355 | 1095.0239 | 9750 | 32319.451 | 17756.025 | 60920.4999 | 159106.9727 | 1416675 | 4696016.2303 | 2579950.4325 | 8851748.6355
3.8 | ANDEN ADOQUIN DE GRES |  | m2 | 726.6 | 108596.9309 | 78906529.9919 | 32757.277 | 17078.6539 | 58761 | 0 | 108596.9309 | 23801437.4682 | 12409349.9237 | 42695742.6 | 0 | 78906529.9919
4 | DEMOLICION Y TRANSPORTE
4.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONCRETO PARA PAVIMENTO, Y ANDEN ADOQUIN DE GRES |  | M3-Km | 2001.96 | 1625 | 3253185 | 375 | 1250 | 0 | 0 | 1625 | 750735 | 2502450 | 0 | 0 | 3253185
4.2 | DEMOLICION CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO) |  | m3 | 145.3 | 155074.052 | 22532259.7556 | 21266.252 | 0 | 0 | 133807.8 | 155074.052 | 3089986.4156 | 0 | 0 | 19442273.34 | 22532259.7556
4.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR |  | m3- Km | 11714 | 1625 | 19035250 | 375 | 1250 | 0 | 0 | 1625 | 4392750 | 14642500 | 0 | 0 | 19035250
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 873734677.7276 | 2701497.1422 | 28500 | 2698720.2394 | 1749606.006 | 7178323.3876 | 131143579.777 | 52638724.9237 | 611337158.5921 | 78615041.1241 | 873734504.4169
COSTOS INDIRECTOS AIU |  |  |  |  | 30% | 262120403.3183
TOTAL | [5 empty] | 1135855081.0459
AIU
|  | ADMINISTRACION | 18% | 157272241.991
|  | IMPREVISTOS | 6% | 52424080.6637
|  | UTILIDADES | 6% | 52424080.6637
|  | TOTAL |  | 262120403.3183
|  | INTERVENTORIA | 8% | 69898774.2182

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO
ITEM | ACTIVIDAD |  |  | SEMANAS
1 | PRELIMINARES |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
Tiempo | bar: SEMANAS 1
| Avane fisico % |  |  | SEMANAS 1: 0.11743
| Avance financiero |  |  | SEMANAS 1: 1333875.3782
2 | EXCAVACIONES
2.1 | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO
Tiempo | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 4
| Avane fisico % |  |  | SEMANAS 2: 1.9238
| Avance financiero |  |  | SEMANAS 2: 21851448.6813
2.2 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN
Tiempo | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 25
| Avane fisico |  |  | SEMANAS 4: 0.6162
| Avance financiero |  |  | SEMANAS 4: 6999095.7
2.3 | CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000
Tiempo | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 7
| Avane fisico |  |  | SEMANAS 4: 2.6071
| Avance financiero |  |  | SEMANAS 4: 29612905
2.4 | SUMIDERO LATERAL SL-150 H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL.SUMINI, FORMA, REF Y CONST. INCL.TAPA
Tiempo | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 8
| Avane fisico |  |  | SEMANAS 6: 1.5753
| Avance financiero |  |  | SEMANAS 6: 17893320
3 | ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
3.1 | CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE, (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)
Tiempo | bar: SEMANAS 8 to SEMANAS 10
| Avane fisico |  |  | SEMANAS 8: 0.048929
| Avance financiero |  |  | SEMANAS 8: 555764.56
3.2 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)
Tiempo | bar: SEMANAS 8 to SEMANAS 12
| Avane fisico |  |  | SEMANAS 8: 6.1056
| Avance financiero |  |  | SEMANAS 8: 69350483.938
3.4 | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 Mpa (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO.
Tiempo | bar: SEMANAS 13 to SEMANAS 24
| Avane fisico |  |  | SEMANAS 13: 48.2979
| Avance financiero |  |  | SEMANAS 13: 548594086.56
3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGÚN NORMA NTC-4109
Tiempo | bar: SEMANAS 19 to SEMANAS 26
| Avane fisico |  |  | SEMANAS 19: 3.9587
| Avance financiero |  |  | SEMANAS 19: 44964724.5271
3.7 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIAMETRO DE 5" Y UN INDICE PLASTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5KM
Tiempo | bar: SEMANAS 11 to SEMANAS 22
| Avane fisico |  |  | SEMANAS 11: 0.7793
| Avance financiero |  |  | SEMANAS 11: 8851748.6355
3.8 | ANDEN ADOQUIN DE GRES
Tiempo | bar: SEMANAS 17 to SEMANAS 26
| Avane fisico |  |  | SEMANAS 17: 6.9469
| Avance financiero |  |  | SEMANAS 17: 78906529.9919
4 | DEMOLICION Y TRANSPORTE
4.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONCRETO PARA PAVIMENTO, Y ANDEN ADOQUIN DE GRES
Tiempo | bar: SEMANAS 11 to SEMANAS 24
| Avane fisico |  |  | SEMANAS 11: 0.28641
| Avance financiero |  |  | SEMANAS 11: 3253185
4.2 | DEMOLICION CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO)
Tiempo | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
| Avane fisico |  |  | SEMANAS 2: 1.9837
| Avance financiero |  |  | SEMANAS 2: 22532259.7556
4.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR
Tiempo | bar: SEMANAS 11 to SEMANAS 23
| Avane fisico |  |  | SEMANAS 11: 1.6759
| Avance financiero |  |  | SEMANAS 11: 19035250
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS AIU
TOTAL
AIU
| ADMINISTRACION | 18% | 157272241.991 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Tiempo
| avance fisico |  |  | 1: 60
| avance financiero |  |  | 1: 157272241.991
| IMPREVISTOS | 6% | 52424080.6637
Tiempo
| avance fisico |  |  | 1: 20
| avance financiero |  |  | 1: 52424080.6637
| UTILIDADES | 6% | 52424080.6637
Tiempo
| avance fisico |  |  | 1: 20
| avance financiero |  |  | 1: 52424080.6637
| TOTAL |  | 262120403.3183
| INTERVENTORIA | 8% | 69898774.2182

## ESPECIFICACIONES INVIAS
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL | ARTICULO INVIAS | NOMBRE
1 | PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | Km | 0.52 | 2565144.958 | 1333875.3782
2 | EXCAVACIONES
2.1 | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO | m3 | 1846.8 | 11832.0601 | 21851448.6813 | ART. 600 | EXCAVACIONES VARIAS
2.2 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | m3 | 150 | 46660.638 | 6999095.7 | ART.600 | EXCAVACIONES VARIAS
2.3 | CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000 | m3 | 155 | 191051 | 29612905 | ART 673 | SUBDRENES CON GEOTEXTIL Y MATERIAL GRANULAR
2.4 | SUMIDERO LATERAL SL-150 H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL.SUMINI, FORMA, REF Y CONST. INCL.TAPA | und | 8 | 2236665 | 17893320
3 | ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
3.1 | CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE, (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION) | Km | 0.52 | 1068778 | 555764.56 | ART. 671 | CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO ARTÍCULO
3.2 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) | m3 | 820 | 84573.7609 | 69350483.938 | ART. 300- 320 | AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES
3.4 | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 Mpa (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO. | m2 | 780 | 703325.752 | 548594086.56 | ART 500 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO
3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGÚN NORMA NTC-4109 | ml | 880.8 | 51049.8689 | 44964724.5271 | ART 672- 672.4.4 | BORDILLOS EN CONCRETO
3.7 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIAMETRO DE 5" Y UN INDICE PLASTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5KM | m3 | 145.3 | 60920.4999 | 8851748.6355 | ART 311 | AFIRMADO
3.8 | ANDEN ADOQUIN DE GRES | m2 | 726.6 | 108596.9309 | 78906529.9919 | ART. 510 | PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO
4 | DEMOLICION Y TRANSPORTE
4.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONCRETO PARA PAVIMENTO, Y ANDEN ADOQUIN DE GRES | M3-Km | 2001.96 | 1625 | 3253185 | ART. 500.3.3 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE
4.2 | DEMOLICION CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO) | m3 | 145.3 | 155074.052 | 22532259.7556 | ART. 201 - 201.4.2.3 | DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN
4.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR | m3- Km | 11714 | 1625 | 19035250 | ART.311.4.3 | TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE AFRMADO
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 873734677.7276
COSTOS INDIRECTOS AIU |  |  |  | 30% | 262120403.3183
TOTAL |  |  |  |  | 1135855081.0459