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1PRELIMINAR

1,1LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA M2 53,89 3.881,00 $              209.147,09 $             

1,2DEMOLICION MURO ADOBE M2 40,36 9.564,00 $              386.003,04 $             

1,3DEMOLICION MUROS LADRILLO E=0,15 m M2 2,46 8.254,00 $              20.304,84 $                

1,4DESMONTE CUBIERTA TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO M2 188,36 6.190,00 $              1.165.948,40 $          

1,5DESMONTE CUBIERTA TEJA DE BARRO M2 59,54 23.113,00 $            1.376.148,02 $          

1,6RETIRO DE SOBRANTES M3 INC CARGUE M3 47,86 6.200,00 $              296.732,00 $             

2CIMENTACION Y DESAGUES

2,1EXCAVACION MANUAL Y RETIRO MATERIAL COMUN M3 53,28 43.608,00 $            2.323.434,24 $          

2,2CONCRETO CICLOPEO 14 Mpa (2000PSI) RELACION 60C/40P M3 3,11 300.167,00 $         933.519,37 $             

2,3CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 Mpa SECCION RECTANGULAR M3 4,89 604.907,00 $         2.957.995,23 $          

3ESTRUCTURAS

3,1REFUERZOS MALLA ELECTROSOLDADA H-257 KG 55,94 3.862,00 $              216.040,28 $             

3,2COLUMNAS EN CONCRETO 21MPa (3000PSI) ALTURA MAYOR A 3m M3 3 993.178,00 $         2.979.534,00 $          

3,3COLUMNAS EN CONCRETO 21MPa (3000PSI) ALTURA MENOR A 3m M3 2,98 952.455,00 $         2.838.315,90 $          

3,4VIGA AEREA 21MPa (3000PSI) M3 5,42 898.323,00 $         4.868.910,66 $          

3,5SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000PSI (420MPa) KG 1365,33 3.479,00 $              4.749.983,07 $          

3,6CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 21MPa M3 1,69 997.821,00 $         1.686.317,49 $          

3,7ALFAGIA LADRILLO PRETENSADO MAGUNCIA ML 5,33 29.812,00 $            158.897,96 $             

3,8PLACA MACIZA 21MPa (3000PSI) E=0,10m M2 7,51 228.139,00 $         1.713.323,89 $          

4MAMPOSTERIA

4,1MESONES EN CONCRETO A=0,60m 17,5MPa (2500PSI) INC.REFUERZO M2 4,62 107.584,00 $         497.038,08 $             

4,2MURSOS EN BLOQUE #4 E=0,10m M2 203,88 32.103,00 $            6.545.159,64 $          

4,3MURO TOLETE COMUN E=0,12m M2 3,55 42.487,00 $            150.828,85 $             

4,4DINTELES EN CONCRETO 15X20 cm. 17,5MPa (2500PSI) INC.REFUERZO ML 4,62 39.415,00 $            182.097,30 $             

5PISOS, BASES Y ACABADOS

5,1ALISTADO PISO E=0,04 - 1:5 M2 569,62 20.600,00 $            11.734.172,00 $       

5,2BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO M3 6,46 73.331,00 $            473.718,26 $             

5,3GUARDAESCOBA VIROLA 7cm M2 553,49 7.351,00 $              4.068.704,99 $          

5,4PLACA BASE EN CONCRETO E=0,08 (2500PSI) M2 62,07 50.999,00 $            3.165.507,93 $          

5,5GUARDAESCOBA BALDOSIN  ML 20,87 31.866,00 $            665.043,42 $             

5,6TABLON DE GRES 33X33 M2 32,86 42.243,00 $            1.388.104,98 $          

6PAÑETES

6,1PAÑETE LISO MUROS 1,4 M2 894,03 16.564,00 $            14.808.712,92 $       

6,2FILOS Y DILATACION EN PAÑETES ML 458,21 6.643,00 $              3.043.889,03 $          

7ENCHAPES

7,1ENCHAPE EN PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20X20 M2 97,82 43.790,00 $            4.283.537,80 $          

7,2ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR M2 568,74 46.890,00 $            26.668.218,60 $       

8PINTURA

8,1VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE -DOS MANOS EN MUROS  M2 1185,96 5.067,00 $              6.009.259,32 $          

8,2ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 37,14 10.371,00 $            385.178,94 $             

8,3ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS  M2 20,12 12.525,00 $            252.003,00 $             

9CUBIERTA

9,1SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6 M2 326,43 36.587,00 $            11.943.094,41 $       

9,2SUMIINISTRO E INSTALACION PERFILERA METALICA PARA ESTRUCTURAS DE  KG 300,59 11.840,00 $            3.558.985,60 $          

9,3SUMMINISTRO E INTALACION CABALLETE ONDULADO ASBESTO CEMENTO  ML 53,28 35.000,00 $            1.864.800,00 $          

10CIELORASO

10,1CIELORASO EN MADERA MACHIMBRE M2 214,9 50.996,00 $            10.959.040,40 $       

11CARPINTERIA METALICA

11,1SUMINISTRO E INSTALACION MARCO EN LAMINA A=0,90 CAL 18 INC  UN 12,43 88.873,00 $            1.104.691,39 $          

11,2SUMINSITRO E INSTALACION PUERTA LAMINA CAL 18 INC ANTICORROSIVO M2 26,78 113.876,00 $         3.049.599,28 $          

11,3SUMINISTRO E INSTALACION VENTA LAMINA CAL 18 CON VIDRIO INC  M2 15,44 167.837,00 $         2.591.403,28 $          

12INSTALACION ELECTRICA

12,1SALIDA BIFASICA+TOMA.TUBO EMT φ1/2 UN  8 182.000,00 $         1.456.000,00 $          

12,2ROSETA PORCELANA UN  4 4.262,00 $              17.048,00 $                

12,3SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UN 4 118.329,00 $         473.316,00 $             

12,4TUBERIA PVC CONDUIT 3/4 ML 46 13.904,00 $            639.584,00 $             

13ITEMS NUEVOS

13,1TRANSPORTE DE MATERIALES A LOMO DE MULA HATA 4KM TON 80.272,00 $           

13,2CONSTRUCCION ESTUFA DE CARBON  UN 250.000,00 $        

13,3SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS UN 120.000,00 $        

13,4SUMINSITRO COMBO SANITARIO  UN 250.000,00 $        

13,5SUMINISTRO E INSTALACION  DE PUNTOS DE AGUA  UN 65.000,00 $           

13,6SUMINISTRO DE RED ACUEDUCTOS 1/2" REDS M 5.916,00 $             

13,7SUMINISTRO RED SANITARIA 1/2" SAN M 11.200,00 $           

a 150.859.292,90 $     

b 0,07 $                      10.560.150,50 $       

a+b 161.419.443,40 $     

c 0,15 $                      24.212.916,51 $       

d 0,10 $                      16.141.944,34 $       

e 0,05 $                      8.070.972,17 $          

(a+b)+c+d+e 209.845.276,42 $     
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         CONTRALORIA GENERAL DE BOYACÁ

   DIRECCION OPERATIVA DE OBRAS CIVILES Y

 VALORACION DE COSTOS AMBIENTALES

Tunja, agosto 11 de 2018
DCOCI No. 038
Doctora
NANCY YADIRA AVELLA SUÁREZ
Directora Operativa de Control Fiscal
MIRYAM PARRA CUBIDES
Profesional Universitario
Contraloría General de Boyacá

Presente

Ref.: Auditoria Especializada municipio de BETEITIVA Boyacá.
En atención a su oficio 7 de marzo de 2018, mediante el cual solicita visita técnica al sitio de ejecución de obras de contratos seleccionados por la Comisión Auditora y sobre el resultado se emita concepto técnico que contenga parámetros de cantidades de obra ejecutada, precios y demás aspectos que deban ser tenidas en cuenta en el proceso auditor, a continuación, se presenta informe con el resultado de las diligencias practicadas.
La inspección y verificación a las obras objeto de los contratos, se llevó a cabo los días 23 y 24 de mayo del presente año, con el acompañamiento del Ingeniero Pedro Andrés Pachón Murcia, en calidad de Secretario de Infraestructura del municipio de Beteitiva, Boyacá.
1. CONTRATO DE OBRA No MB-O-02-2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BETEITIVA
CONTRATISTA: ING. SAIN PARADA O SAFCO LTDA

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE BETEITIVA
PLAZO: CUATRO (4) MESES 
VALOR: $ 209.845.190,32
FECHA DE INICIO: 6 DE JUNIO DE 2017
ACTA PARCIAL No. 01: -
Fecha de Firma del Contrato
26 de enero de 2017

Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato
06 de febrero de 2017

Fecha de Terminación del Contrato
06 de junio de 2017

Fecha de Liquidación del Contrato
21 de junio de 2017
	CONTRATO
	SI
	perfecto

	ACTA DE INICIO
	SI
	perfecto

	ACTA DE RECIBO FINAL
	SI
	perfecto

	ACTA DE LIQUIDACION
	SI
	perfecto

	SABANA DE CANTIDADES
	SI
	perfecto


1.1. OBSERVACIONES:

El objeto contractual pacta la “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE BETEITIVA”.
Se encuentra en la plataforma del SECOP
1.2. CANTIDADES DE OBRA
En el contrato de obra N.º MB-O-02-2017, se tienen como especificaciones técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total
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1BALASTRO70W 220v 60hz PARA USO CON BOMBILLA DE SODIO DE ALTA PRESION 

UND

80 20.520 $                   1641600

2CONDENSADOR 30 MF 250 WAC INADISA  UND 80 10.260,00 $             820.800,00 $                     

3ARRANCADOR 70/400W UND 80 10.260,00 $             820.800,00 $                     

4LAMPARAS DE SODIO 70 W UND 9 153.880,00 $           1.384.920,00 $                  

5OJO DE FOTOCELDA UND 80 14.042,00 $             1.123.360,00 $                  

6BASE FOTOCELDA CON PLATINA NACIONAL UND 80 5.000,00 $               400.000,00 $                     

7BOMBILLO SODIO 70 W UND 80 800,00 $                   64.000,00 $                        

8CONECTORES  BIMETALICOS UND 150 15.000,00 $             2.250.000,00 $                  

9INSTLACION CON OPERADOR M3 80 15.000,00 $             1.200.000,00 $                  

9.705.480,00 $                  

1SUMIMISTRO E INSTALACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS Y TIRAS LED TIPO LLUVIA  UND 20 140.000,00 $           2.800.000,00 $                  

2SUMIMISTRO E INSTALACION DE MANGUERA LED  ROLLO 5 270.000,00 $           1.350.000,00 $                  

3

SUMINISTRO E INSTALACION  DE FIGURAS NAVIDEÑA,  ELABORADAS EN LAMINA DE 

ALUMINIO UND 15 100.000,00 $           1.500.000,00 $                  

4SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DUPLEX DE 12*12 ROLLO 4 62.001,00 $             248.004,00 $                     

5

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE TODA LA ILUMINACION NAVIDEÑA ASEGURANDO SU 

BUEN FUNCIONAMIENTO Y QUE QUEDE LISTO PARA INSTALAR, LIMPIAR TODOS LOS 

ELEMENTOS DE LA ILUMINACION NAVIDEÑA, ELABORACION DE NUEVOS DISEÑOS 

ACORDES A LAS NECESIDADES Y LUGARES DE INSTALACION 

GLOBAL 1 500.000,00 $           500.000,00 $                     

6.398.004,00 $                  

16.103.484,00 $               

4.025.871,00 $                  

- $                                    

20.129.355,00 $               

VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS 

VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES 

SUBTOTAL

ALUMBRADO NAVIDEÑO

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

SUBTOTAL

VALOR TOTAL OBRA EJECUITADA

AIU(25%)


1.3. COSTOS
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo con el resultado que se encuentra en el siguiente cuadro:
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V.UNIT. 

Resolución 

113/2016

VALOR CON FACTOR DE 

INCREMENTO

V. TOTAL 

1 PRELIMINAR 1,05

1,1LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA M2 53,89 3.881,00 $                209.147,09 $                             209.147,09 $                              3.881,00 $                  $                           3.881,00  209.147,09 $                                   - $                               IGUAL

1,2DEMOLICION MURO ADOBE M2 0 9.564,00 $                - $                                            - $                                             9.564,00 $                  $                           9.564,00  - $                                                  - $                               IGUAL

1,3DEMOLICION MUROS LADRILLO E=0,15 m M2 0 8.254,00 $                - $                                            - $                                             8.833,00 $                  $                           8.833,00  - $                                                  - $                               IGUAL

1,4DESMONTE CUBIERTA TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO M2 0 6.190,00 $                - $                                            - $                                             6.190,00 $                  $                           6.190,00  - $                                                  - $                               IGUAL

1,5DESMONTE CUBIERTA TEJA DE BARRO M2 0 23.113,00 $             - $                                            - $                                             23.113,00 $               $                         23.113,00  - $                                                  - $                               IGUAL

1,6RETIRO DE SOBRANTES M3 INC CARGUE M3 0 6.200,00 $                - $                                            - $                                             6.200,00 $                  $                           6.200,00  - $                                                  - $                               IGUAL

2CIMENTACION Y DESAGUES  $                                        -    - $                                                  - $                               IGUAL

2,1EXCAVACION MANUAL Y RETIRO MATERIAL COMUN M3 0 43.608,00 $             - $                                            - $                                             43.608,00 $               $                         43.608,00  - $                                                  - $                               IGUAL

2,2CONCRETO CICLOPEO 14 Mpa (2000PSI) RELACION 60C/40P M3 3,96 300.167,00 $           1.188.661,32 $                         1.188.661,32 $                          300.167,00 $             $                      300.167,00  1.188.661,32 $                               - $                               IGUAL

2,3CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 Mpa SECCION RECTANGULAR M3 7,06 604.907,00 $           4.270.643,42 $                         4.270.643,42 $                          604.907,00 $             $                      604.907,00  4.270.643,42 $                               - $                               IGUAL

3ESTRUCTURAS  $                                        -    - $                                                  - $                               IGUAL

3,1REFUERZOS MALLA ELECTROSOLDADA H-257 KG 0 3.862,00 $                - $                                            - $                                             3.621,00 $                  $                           3.621,00  - $                                                  - $                               IGUAL

3,2COLUMNAS EN CONCRETO 21MPa (3000PSI) ALTURA MAYOR A 3m M3 3,04 993.178,00 $           3.019.261,12 $                         3.019.261,12 $                          993.178,00 $             $                      993.178,00  3.019.261,12 $                               - $                               IGUAL

3,3COLUMNAS EN CONCRETO 21MPa (3000PSI) ALTURA MENOR A 3m M3 2,43 952.455,00 $           2.314.465,65 $                         2.314.465,65 $                          952.455,00 $             $                      952.455,00  2.314.465,65 $                               - $                               IGUAL

3,4VIGA AEREA 21MPa (3000PSI) M3 10,18 898.323,00 $           9.144.928,14 $                         9.144.928,14 $                          898.323,00 $             $                      898.323,00  9.144.928,14 $                               - $                               IGUAL

3,5SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000PSI (420MPa) KG 2686,55 3.479,00 $                9.346.507,45 $                         9.346.507,45 $                          3.479,00 $                  $                           3.479,00  9.346.507,45 $                               - $                               IGUAL

3,6CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 21MPa M3 0 997.821,00 $           - $                                            - $                                             997.821,00 $             $                      997.821,00  - $                                                  - $                               IGUAL

3,7ALFAGIA LADRILLO PRETENSADO MAGUNCIA ML 0 29.812,00 $             - $                                            - $                                             29.812,00 $               $                         29.812,00  - $                                                  - $                               IGUAL

3,8PLACA MACIZA 21MPa (3000PSI) E=0,10m M2 14 228.139,00 $           3.193.946,00 $                         3.193.946,00 $                          228.139,00 $             $                      228.139,00  3.193.946,00 $                               - $                               IGUAL

4MAMPOSTERIA  $                                        -    - $                                                  - $                               IGUAL

4,1MESONES EN CONCRETO A=0,60m 17,5MPa (2500PSI) INC.REFUERZO M2 9,35 107.584,00 $           1.005.910,40 $                         1.005.910,40 $                          107.584,00 $             $                      107.584,00  1.005.910,40 $                               - $                               IGUAL

4,2MURSOS EN BLOQUE #4 E=0,10m M2 334,29 32.103,00 $             10.731.711,87 $                       10.731.711,87 $                        32.103,00 $               $                         32.103,00  10.731.711,87 $                             - $                               IGUAL

4,3MURO TOLETE COMUN E=0,12m M2 6,82 42.487,00 $             289.761,34 $                             289.761,34 $                              42.487,00 $               $                         42.487,00  289.761,34 $                                   - $                               IGUAL

4,4DINTELES EN CONCRETO 15X20 cm. 17,5MPa (2500PSI) INC.REFUERZO ML 0 39.415,00 $             - $                                            - $                                             39.415,00 $               $                         39.415,00  - $                                                  - $                               IGUAL

5PISOS, BASES Y ACABADOS  $                                        -    - $                                                  - $                               IGUAL

5,1ALISTADO PISO E=0,04 - 1:5 M2 397,17 20.600,00 $             8.181.702,00 $                         8.181.702,00 $                          20.600,00 $               $                         20.600,00  8.181.702,00 $                               - $                               IGUAL

5,2BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO M3 14,6 73.331,00 $             1.070.632,60 $                         1.070.632,60 $                          73.331,00 $               $                         73.331,00  1.070.632,60 $                               - $                               IGUAL

5,3GUARDAESCOBA VIROLA 7cm M2 377,2 7.351,00 $                2.772.797,20 $                         2.772.797,20 $                          7.351,00 $                  $                           7.351,00  2.772.797,20 $                               - $                               IGUAL

5,4PLACA BASE EN CONCRETO E=0,08 (2500PSI) M2 291,2 50.999,00 $             14.850.908,80 $                       14.850.908,80 $                        50.999,00 $               $                         50.999,00  14.850.908,80 $                             - $                               IGUAL

5,5GUARDAESCOBA BALDOSIN  ML 0 31.866,00 $             - $                                            - $                                             31.866,00 $               $                         31.866,00  - $                                                  - $                               IGUAL

5,6TABLON DE GRES 33X33 M2 0 42.243,00 $             - $                                            - $                                             42.243,00 $               $                         42.243,00  - $                                                  - $                               IGUAL

6PAÑETES  $                                        -    - $                                                  - $                               IGUAL

6,1PAÑETE LISO MUROS 1,4 M2 523,9 16.564,00 $             8.677.879,60 $                         8.677.879,60 $                          16.564,00 $               $                         16.564,00  8.677.879,60 $                               - $                               IGUAL

6,2FILOS Y DILATACION EN PAÑETES ML 0 6.643,00 $                - $                                            - $                                             6.643,00 $                  $                           6.643,00  - $                                                  - $                               IGUAL

7ENCHAPES - $                                              $                                        -    - $                                                  - $                               IGUAL

7,1ENCHAPE EN PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20X20 M2 29,11 43.790,00 $             1.274.726,90 $                         1.274.726,90 $                          43.790,00 $               $                         43.790,00  1.274.726,90 $                               - $                               IGUAL

7,2ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR M2 504,03 46.890,00 $             23.633.966,70 $                       23.633.966,70 $                        46.890,00 $               $                         46.890,00  23.633.966,70 $                             - $                               IGUAL

8PINTURA  $                                        -    - $                                                  - $                               IGUAL

8,1VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE -DOS MANOS EN MUROS  M2 1067,26 5.067,00 $                5.407.806,42 $                         5.407.806,42 $                          5.067,00 $                  $                           5.067,00  5.407.806,42 $                               - $                               IGUAL

8,2ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 0 10.371,00 $             - $                                            - $                                             10.371,00 $               $                         10.371,00  - $                                                  - $                               IGUAL

8,3ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS  M2 29,81 12.525,00 $             373.370,25 $                             373.370,25 $                              12.525,00 $               $                         12.525,00  373.370,25 $                                   - $                               IGUAL

9CUBIERTA  $                                        -    - $                                                  - $                               IGUAL

9,1

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO 

NUMERO 6 M2 349,32 36.587,00 $             12.780.570,84 $                       12.780.570,84 $                        36.587,00 $             

 $                         36.587,00  12.780.570,84 $                             - $                               IGUAL

9,2

SUMIINISTRO E INSTALACION PERFILERA METALICA PARA 

ESTRUCTURAS DE CUBIERTA DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO KG 450 11.840,00 $             5.328.000,00 $                         5.328.000,00 $                          8.578,00 $                

 $                           9.006,90  4.053.105,00 $                               1.274.895,00 $             MAYOR

9,3

SUMMINISTRO E INTALACION CABALLETE ONDULADO ASBESTO 

CEMENTO  ML 64 35.000,00 $             2.240.000,00 $                         2.240.000,00 $                          35.000,00 $             

 $                         35.000,00  2.240.000,00 $                               - $                               IGUAL

10CIELORASO  $                                        -    - $                                                  - $                               IGUAL

10,1CIELORASO EN MADERA MACHIMBRE M2 80,74 50.996,00 $             4.117.417,04 $                         4.117.417,04 $                          50.996,00 $               $                         50.996,00  4.117.417,04 $                               - $                               IGUAL

11CARPINTERIA METALICA  $                                        -    - $                                                  - $                               IGUAL

11,1

SUMINISTRO E INSTALACION MARCO EN LAMINA A=0,90 CAL 18 INC 

ANTICORROSIVO UN 13 88.873,00 $             1.155.349,00 $                         1.155.349,00 $                          88.873,00 $             

 $                         88.873,00  1.155.349,00 $                               - $                               IGUAL

11,2

SUMINSITRO E INSTALACION PUERTA LAMINA CAL 18 INC 

ANTICORROSIVO M2 26,96 113.876,00 $           3.070.096,96 $                         3.070.096,96 $                          113.876,00 $           

 $                      113.876,00  3.070.096,96 $                               - $                               IGUAL

11,3

SUMINISTRO E INSTALACION VENTA LAMINA CAL 18 CON VIDRIO INC 

ANTICORROSIVO M2 21,12 167.837,00 $           3.544.717,44 $                         3.544.717,44 $                          167.837,00 $           

 $                      167.837,00  3.544.717,44 $                               - $                               IGUAL

12INSTALACION ELECTRICA  $                                        -    - $                                                  IGUAL

12,1SALIDA BIFASICA+TOMA.TUBO EMT φ1/2 UN  16 182.000,00 $           2.912.000,00 $                         2.912.000,00 $                          182.000,00 $             $                      182.000,00  2.912.000,00 $                               IGUAL

12,2ROSETA PORCELANA UN  12 4.262,00 $                51.144,00 $                               51.144,00 $                                4.262,00 $                  $                           4.262,00  51.144,00 $                                     IGUAL

12,3SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UN 11 118.329,00 $           1.301.619,00 $                         1.301.619,00 $                          118.329,00 $             $                      118.329,00  1.301.619,00 $                               IGUAL

12,4TUBERIA PVC CONDUIT 3/4 ML 24 13.904,00 $             333.696,00 $                             333.696,00 $                              13.904,00 $               $                         13.904,00  333.696,00 $                                   IGUAL

13ITEMS NUEVOS  $                                        -    - $                                                  IGUAL

13,1TRANSPORTE DE MATERIALES A LOMO DE MULA HATA 4KM TON 12 80.272,00 $             963.264,00 $                             963.264,00 $                              82.150,00 $               $                         80.272,00  963.264,00 $                                   IGUAL

13,2CONSTRUCCION ESTUFA DE CARBON  UN 3 250.000,00 $           750.000,00 $                             750.000,00 $                              250.000,00 $             $                      250.000,00  750.000,00 $                                   IGUAL

13,3SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS UN 4 120.000,00 $           480.000,00 $                             480.000,00 $                              120.000,00 $             $                      120.000,00  480.000,00 $                                   IGUAL

13,4SUMINSITRO COMBO SANITARIO  UN 2 250.000,00 $           500.000,00 $                             500.000,00 $                              250.000,00 $             $                      250.000,00  500.000,00 $                                   IGUAL

13,5SUMINISTRO E INSTALACION  DE PUNTOS DE AGUA  UN 1 65.000,00 $             65.000,00 $                               65.000,00 $                                65.000,00 $               $                         65.000,00  65.000,00 $                                     IGUAL

13,6SUMINISTRO DE RED ACUEDUCTOS 1/2" REDS M 18 5.916,00 $                106.488,00 $                             106.488,00 $                              5.916,00 $                  $                           5.916,00  106.488,00 $                                   IGUAL

13,7SUMINISTRO RED SANITARIA 1/2" SAN M 18 11.200,00 $             201.600,00 $                             201.600,00 $                              11.200,00 $               $                         11.200,00  201.600,00 $                                   IGUAL

150.859.696,55 $                    150.859.696,55 $                      149.584.801,55 $                           MAYOR

a 150.859.696,55 $                    a 149.584.801,55 $                  

b 0,07 $                        10.560.178,76 $                       b 0,07 $                             10.470.936,11 $                    

a+b 161.419.875,31 $                    a+b 160.055.737,66 $                  

c 0,15 $                        24.212.981,30 $                       c 0,15 $                             24.008.360,65 $                    

d 0,10 $                        16.141.987,53 $                       d 0,10 $                             16.005.573,77 $                    

e 0,05 $                        8.070.993,77 $                         e 0,05 $                             8.002.786,88 $                      

(a+b)+c+d+e 209.845.837,90 $                    (a+b)+c+d+e 208.072.458,96 $                  

SUBTOTAL

INCREMENTOS POR DISTANCIA

COSTO DIRECTO 

ADMINISTRACION %

IMPREVISTOS %

UTILIDADES %

VALOR TOTAL

SUBTOTAL

INCREMENTOS POR DISTANCIA

COSTO DIRECTO 

ADMINISTRACION %

IMPREVISTOS %

UTILIDADES %

VALOR TOTAL

TOTAL PARCIAL 

TOTAL PARCIAL 

ITEM DESCRIPCIÓN

CANTIDADES EJECUTADAS 

VALOR CALCULADO

PRECIOS GOBERNACIÓN

DIFERENCIA 

Factor de Incremento 


[image: image2.emf]DIFERENCIA 1.773.378,94 $                          

COSTO TOTAL CONDICIONES ORIGINALES 209.845.837,90 $                     

COSTO TOTAL PRECIOS GOBERNACIÓN 208.072.458,96 $                     


1.4.  CALIDAD

1.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO

2. CONTRATO DE OBRA N° MB-O-018-2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BETEITIVA 
CONTRATISTA: OSCAR ALFONSO HOLGUIN ROMERO
OBJETO: EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE BETÉITIVA 
PLAZO: TREINTA (30) DÍAS 

VALOR: $20.129.355,00 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: -
FECHA DE INICIO: 6 DICIEMBRE 2017
ACTA FINAL DE OBRA: 28 DE DICIEMBRE 2017
ACTA DE LIQUIDACIÓN: -
	CONTRATO
	NO
	 

	ACTA DE INICIO
	SI
	 

	ACTA DE RECIBO FINAL
	NO
	 

	ACTA DE LIQUIDACION
	SI
	 

	SABANA DE CANTIDADES
	NO
	 

	ACTA DE COMITE
	SI
	 

	ACTA DE COMITEYDE EVALUACION 
	SI
	 

	ACTA DE CIERRE 
	SI
	 

	ACTA DE RECEPCIO 
	SI
	 


2.1. OBSERVACIONES
El objeto contractual establece la “EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE BETÉITIVA”.
LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A ESTE CONTRATO SE ENCUETRA EN LA PLATAFORMA DEL SECOP.
2.2. CANTIDADES DE OBRA

En el contrato de obra N º MB-O-018-2017, se tienen como especificaciones técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total

[image: image9.emf]ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V UNITARIO V PARCIAL V UNITARIO V TOTAL DIFERENCIA

1MURO CICLOPEO

1,1



EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

M3

10,080 54.000,00 $             544.320,00 $                      54.000,00 $                  544.320 $                  $ 0

1,2BASE CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P 

M3

2,550 310.000,00 $           790.500,00 $                      310.000,00 $                790.500 $                  $ 0

1,3CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P 

m2

4,400 313.896,04 $           1.381.142,58 $                   313.896,04 $                1.381.143 $              $ 0

1,4CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa TE INVERTIDA

M3

1,375 620.000,00 $           852.500,00 $                      620.000,00 $                852.500 $                  $ 0

1,5

COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES 

METROS

M3

0,435 621.512,00 $           270.357,72 $                      621.512,00 $                270.358 $                  $ 0

2TOTAL MURO CICLOPEO

2,1MURO EN GAVIONES 

2,2



EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. 

M3  M3 7,030 52.000,00 $             365.560,00 $                      52.000,00 $                  365.560 $                  $ 0

2,3

CONSTRUCCION DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA 

TORSION CAL. 12 TRIPLE  M3 20,000 130.000,00 $           2.600.000,00 $                   130.000,00 $                2.600.000 $              $ 0

TOTAL MURO EN GAVIONES

3OTROS - $                                $ 0

3,2ALQUILER DE MAQUINARIA (MOTOSIERRA).  GLB 1 150.000,00 $           150.000,00 $                      150.000,00 $                150.000 $                  $ 0

3,3SUMINISTRO DE RECEBO VIAJE 8 17.000,00 $             136.000,00 $                      17.000,00 $                  136.000 $                  $ 0

7.090.380,30 $            $ 0

1.772.595,07 $            $ 0

8.862.975,37 $            $ 0

PRECIOS GOBERNACIÓN

TOTAL COSTOS DIRECTOS  7.090.380,30 $                            TOTAL COSTOS DIRECTOS 

CANTIDADES EJECUTADAS  MUNICIPIO BETEITIVA 

A.I.U(25%)B 1.772.595,07 $                            A.I.U(25%)

COSTO TOTAL  8.862.975,37 $                            COSTO TOTAL 

No se presentaron sobre costo 

COSTO TOTAL CONDICIONES ORIGINALES 8.862.975,37 $                   

COSTO TOTAL PRECIOS GOBERNACIÓN 8.862.975,37 $                   

DIFERENCIA - $                                          


2.3. COSTOS

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo con el resultado que se encuentra en el siguiente cuadro:

[image: image10.emf]ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V UNITARIO V PARCIAL

1BALASTRO70W 220v 60hz PARA USO CON BOMBILLA DE SODIO DE ALTA PRESION 

UND

80 20.520 $                                  1641600

2CONDENSADOR 30 MF 250 WAC INADISA  UND 80 10.260,00 $                            820.800,00 $                     

3ARRANCADOR 70/400W UND 80 10.260,00 $                            820.800,00 $                     

4LAMPARAS DE SODIO 70 W UND 9 153.880,00 $                         1.384.920,00 $                  

5OJO DE FOTOCELDA UND 80 14.042,00 $                            1.123.360,00 $                  

6BASE FOTOCELDA CON PLATINA NACIONAL UND 80 5.000,00 $                              400.000,00 $                     

7BOMBILLO SODIO 70 W UND 80 800,00 $                                  64.000,00 $                        

8CONECTORES  BIMETALICOS UND 150 15.000,00 $                            2.250.000,00 $                  

9INSTLACION CON OPERADOR M3 80 15.000,00 $                            1.200.000,00 $                  

9.705.480,00 $                  

1SUMIMISTRO E INSTALACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS Y TIRAS LED TIPO LLUVIA  UND 20 140.000,00 $                         2.800.000,00 $                  

2SUMIMISTRO E INSTALACION DE MANGUERA LED  ROLLO 5 270.000,00 $                         1.350.000,00 $                  

3

SUMINISTRO E INSTALACION  DE FIGURAS NAVIDEÑA,  ELABORADAS EN LAMINA DE 

ALUMINIO UND 15 100.000,00 $                         1.500.000,00 $                  

4SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DUPLEX DE 12*12 ROLLO 4 62.001,00 $                            248.004,00 $                     

5

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE TODA LA ILUMINACION NAVIDEÑA ASEGURANDO SU 

BUEN FUNCIONAMIENTO Y QUE QUEDE LISTO PARA INSTALAR, LIMPIAR TODOS LOS 

ELEMENTOS DE LA ILUMINACION NAVIDEÑA, ELABORACION DE NUEVOS DISEÑOS 

ACORDES A LAS NECESIDADES Y LUGARES DE INSTALACION 

GLOBAL 1 500.000,00 $                         500.000,00 $                     

6.398.004,00 $                  

16.103.484,00 $               

4.025.871,00 $                  

- $                                    

20.129.355,00 $               

COSTO TOTAL CONDICIONES ORIGINALES 20.129.355,00 $                 

VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS 

VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES 

NOSE ENCONTRARON PRECIOS ASI QUE SE DEBE REVISAR EN OBRA

CANTIDADES EJECUTADAS

SUBTOTAL

ALUMBRADO NAVIDEÑO

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

SUBTOTAL

VALOR TOTAL OBRA EJECUITADA

AIU(25%)


2.4.  CALIDAD

2.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO

3. CONTRATO DE OBRA No MB-O-005-2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BETÉITIVA
CONTRATISTA: JOSE MANUEL MOJICA TOSCANO 
OBJETO: EL MANTENIMINTO DE LA VIA DESDE PUENTE PEÑA BLANCA HASTA EL CASCO URBANO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO DE BETÉITIVA.
PLAZO: DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO 
VALOR: $20.640.183,13
VALOR DE ADICION: $9.029.143,75
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 17 DE MAYO 2017
FECHA DE INICIO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
ACTA PARCIAL No. 01: 12 DE DICIEMBRE DE 2017

3.1. OBSERVACIONES
El objeto contractual pacta la “EL MANTENIMINTO DE LA VIA DESDE PUENTE PEÑA BLANCA HASTA EL CASCO URBANO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO DE BETÉITIVA.”.
3.2. CANTIDADES DE OBRA

En el contrato de obra Nº C-MJ-SAMC-006-2017, se tienen como especificaciones técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total

[image: image11.emf]ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V UNITARIO V PARCIAL

1

Limpieza de alcantarillas con diámetro menor o igual a 36", incluye 

rectificación de descoles con retiro de sobrantes y obstáculos acarreo libre de 

5 KM

UND

20 188.300,00 $           3.766.000,00 $                  

2Cuneteo y perfilado de la banca existente (en Mantenimiento vial)

KM

4 581.696,00 $           2.326.784,00 $                  

3Relleno base granular compactado con plancha vibradora 

M3

195 83.122,00 $             16.208.790,00 $               

4Rocería a cada lado de la vía y/o zonas necesarias para buena visibilidad

HA

3,75 382.370,00 $           1.433.887,50 $                  

TOTAL COSTOS DIRECTOS 

A.I.U(25%)

COSTO TOTAL 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 

A.I.U(25%)

COSTO TOTAL 

23.735.461,50 $                

5.933.865,38 $                  

29.669.326,88 $                


3.3. COSTOS

NOTA: LA REVISIÓN DEL CONTRATO SE REALIZARÁ EN EL SITIO PARA VERIFICAR LO ESTUPILADO EN EL CONTRATO.
[image: image3.emf]ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V UNITARIO V PARCIAL V UNITARIO V TOTAL DIFERENCIA

1

Limpieza de alcantarillas con diámetro menor o igual a 36", incluye 

rectificación de descoles con retiro de sobrantes y obstáculos acarreo libre de 

5 KM

UND

20 188.300,00 $           3.766.000,00 $                   188.300 $                      3.766.000 $              $ 0

2Cuneteo y perfilado de la banca existente (en Mantenimiento vial)

KM

4 581.696,00 $           2.326.784,00 $                   581.696,00 $                2.326.784 $              $ 0

3Relleno base granular compactado con plancha vibradora 

M3

195 83.122,00 $             16.208.790,00 $                83.122,00 $                  16.208.790 $            $ 0

4Rocería a cada lado de la vía y/o zonas necesarias para buena visibilidad

HA

3,75 382.370,00 $           1.433.887,50 $                   382.370,00 $                1.433.888 $              $ 0

23.735.461,50 $          $ 0

5.933.865,38 $            $ 0

29.669.326,88 $          $ 0

COSTO TOTAL CONDICIONES ORIGINALES 29.669.326,88 $                 

COSTO TOTAL PRECIOS GOBERNACIÓN 29.669.326,88 $                 

DIFERENCIA - $                                          

BETEITIVA

CANTIDADES EJECUTADAS PRECIOS GOBERNACIÓN

TOTAL COSTOS DIRECTOS 

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

A.I.U(25%)

COSTO TOTAL 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 

A.I.U(25%)

COSTO TOTAL 

23.735.461,50 $                

5.933.865,38 $                  

29.669.326,88 $                


3.4.  CALIDAD

3.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO

4. CONTRATO DE OBRA No MB-MC-002-2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BETÉITIVA
CONTRATISTA: -LUIS ENRIQUE GIL VARGAS
OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS SEGÚN CONDICIONES TECNICA, TENDIENTES A LA MITIGACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE BETÉITIVA 
PLAZO: TREINTA (30) DÍAS

VALOR: $ 8.862.975
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:  11 DE ENERO DE 2017
FECHA DE INICIO:  -
ACTA FINAL DE OBRA: -
ACTA DE LIQUIDACIÓN: -
4.1. OBSERVACIONES
El objeto contractual estipula el “CONSTRUCCION DE OBRAS SEGÚN CONDICIONES TECNICA, TENDIENTES A LA MITIGACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE BETÉITIVA”.
4.2. CANTIDADES DE OBRA

En el contrato de obra N.º MB-MC-002-2017, se tienen como especificaciones técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total

[image: image4.emf]ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V UNITARIO V PARCIAL

1MURO CICLOPEO

1,1



EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

M3

10,080 54.000,00 $             544.320,00 $                     

1,2BASE CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P 

M3

2,550 310.000,00 $           790.500,00 $                     

1,3CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P 

m2

4,400 313.896,04 $           1.381.142,58 $                  

1,4CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa TE INVERTIDA

M3

1,375 620.000,00 $           852.500,00 $                     

1,5

COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES 

METROS

M3

0,435 621.512,00 $           270.357,72 $                     

2TOTAL MURO CICLOPEO

2,1MURO EN GAVIONES 

2,2



EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. 

M3  M3 7,030 52.000,00 $             365.560,00 $                     

2,3

CONSTRUCCION DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA 

TORSION CAL. 12 TRIPLE  M3 20,000 130.000,00 $           2.600.000,00 $                  

TOTAL MURO EN GAVIONES

3OTROS

3,2ALQUILER DE MAQUINARIA (MOTOSIERRA).  GLB 1 150.000,00 $           150.000,00 $                     

3,3SUMINISTRO DE RECEBO VIAJE 8 17.000,00 $             136.000,00 $                     


[image: image5.emf]TOTAL COSTOS DIRECTOS  7.090.380,30 $                           

A.I.U(25%)B 1.772.595,07 $                           

COSTO TOTAL  8.862.975,37 $                           


4.3. COSTOS
NOTA: LA REVISIÓN DEL CONTRATO SE REALIZARÁ EN EL SITIO PARA VERIFICAR LO ESTUPILADO EN EL CONTRATO.
[image: image12.emf]ITEM DESCRIPCION VR MES 1 VR MES 2 VR MES 2 VR MES N VALOR TOTAL  %

1

ETAPA DE DISEÑO PUENTE

1,1LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

625.000,00 $             

625000,000 1.250.000,00 $            5%

1,2ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SUELOS CAPACIDAD PORTANTE

1.625.000,00 $          

1625000,000 3.250.000,00 $            13%

1,3ESTUDIOS DE SOCAVACION 

250.000,00 $             

250000,000 500.000,00 $                2%

1,4ESTUDIOS HIDRAULICOS 

250.000,00 $             

250000,000 500.000,00 $                2%

1,5ESTUDIOS HIDROLOGICOS 

500.000,00 $             

500000,000 1.000.000,00 $            4%

1,6ESTUDIOS DE TRANSITO 

250.000,00 $             

250000,000 500.000,00 $                2%

1,7ESTUDIOS DE BATIMETRIA 

250.000,00 $             

250000,000 500.000,00 $                2%

1,8

ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES BASADOS EN LA NRS 2010 Y DEMAS 

NORMAS QUE SE REQUIEREN 

2.000.000,00 $          

2000000,000 4.000.000,00 $            16%

1,9

PRESUPUESTO COSTO TOTAL DEL PROYECTO,ANALISIS DE AIU,ANALISI DE 

PRECIOS UNITARIOS (BASADOS EN LOS PRECIOS DE LA GOBERNACION DE 

250.000,00 $             

250000,000 500.000,00 $                2%

1,10MGA-METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA 

250.000,00 $             

250000,000 500.000,00 $                2%

2 ETAPA DE DISEÑO VIA

2,1ESTUDIO DE SUELOS Y TALUDES  1.625.000,00 $           1625000,000 3.250.000,00 $            13%

2,2TOPOGRAFIA 1.500.000,00 $           1500000,000 3.000.000,00 $            12%

2,3DISEÑO GEOMETRICO  1.375.000,00 $           1375000,000 2.750.000,00 $            11%

2,4ESTUDIO DE TRANSITO Y PLAN DE SEÑALIZACION  250.000,00 $              250.000,00 $         500.000,00 $                2%

2,5ESTUDIO AMBIENTAL  375.000,00 $              375.000,00 $         750.000,00 $                3%

2,6DISEÑO PAVIMENTO FLEXIBLE  625.000,00 $              625.000,00 $         1.250.000,00 $            5%

2,7

PRESUPUESTO GENERAL, ANALISIS DE A.I.U, MGA METODOLOGIA GENERAL 

AJUSTADA 

500.000,00 $              500.000,00 $         1.000.000,00 $            4%

25.000.000,00 $          100%

BETEITIVA

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

TOTAL COSTOS DIRECTOS 


4.4.  CALIDAD

4.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO

5. CONTRATO DE OBRA No 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BETEITIVA.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ELECTRICIDAD JENESANO 2016 

OBJETO: 
PLAZO: TREINTA (30) DÍAS. 

VALOR: $ 19.234.375

VALOR ADICIONAL: $5.164.500
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 23 DE NOVIEMBRE DE 2016
FECHA DE INICIO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016
ACTA FINAL DE OBRA: 22 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2016
1.1.
OBSERVACIONES:

El objeto contractual pacta el “DISEÑO, ACTIVACIÓN, MONITOREO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO NAVIDEÑO; COMO ACTIVIDAD DINAMIZADORA DEL DESARROLLO DE EJECUCIÓN DE LA AGENDA CULTURAL Y TURÍSTICA PARA EL MUNICIPIO DE JENESANO EN LA VIGENCIA 2016”.
5.1. CANTIDADES DE OBRA

En el contrato de obra Nº MJ-IMC-064-2016, se tienen como especificaciones técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total

[image: image6.emf]ITEM DESCRIPCION VR MES 1 VR MES 2 VR MES 2 VR MES N VALOR TOTAL  %

1

ETAPA DE DISEÑO PUENTE

1,1LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

625.000,00 $             

625000,000 1.250.000,00 $            5%

1,2ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SUELOS CAPACIDAD PORTANTE

1.625.000,00 $          

1625000,000 3.250.000,00 $            13%

1,3ESTUDIOS DE SOCAVACION 

250.000,00 $             

250000,000 500.000,00 $                2%

1,4ESTUDIOS HIDRAULICOS 

250.000,00 $             

250000,000 500.000,00 $                2%

1,5ESTUDIOS HIDROLOGICOS 

500.000,00 $             

500000,000 1.000.000,00 $            4%

1,6ESTUDIOS DE TRANSITO 

250.000,00 $             

250000,000 500.000,00 $                2%

1,7ESTUDIOS DE BATIMETRIA 

250.000,00 $             

250000,000 500.000,00 $                2%

1,8

ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES BASADOS EN LA NRS 2010 Y DEMAS 

NORMAS QUE SE REQUIEREN 

2.000.000,00 $          

2000000,000 4.000.000,00 $            16%

1,9

PRESUPUESTO COSTO TOTAL DEL PROYECTO,ANALISIS DE AIU,ANALISI DE 

PRECIOS UNITARIOS (BASADOS EN LOS PRECIOS DE LA GOBERNACION DE 

250.000,00 $             

250000,000 500.000,00 $                2%

1,10MGA-METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA 

250.000,00 $             

250000,000 500.000,00 $                2%

2 ETAPA DE DISEÑO VIA

2,1ESTUDIO DE SUELOS Y TALUDES  1.625.000,00 $           1625000,000 3.250.000,00 $            13%

2,2TOPOGRAFIA 1.500.000,00 $           1500000,000 3.000.000,00 $            12%

2,3DISEÑO GEOMETRICO  1.375.000,00 $           1375000,000 2.750.000,00 $            11%

2,4ESTUDIO DE TRANSITO Y PLAN DE SEÑALIZACION  250.000,00 $              250.000,00 $         500.000,00 $                2%

2,5ESTUDIO AMBIENTAL  375.000,00 $              375.000,00 $         750.000,00 $                3%

2,6DISEÑO PAVIMENTO FLEXIBLE  625.000,00 $              625.000,00 $         1.250.000,00 $            5%

2,7

PRESUPUESTO GENERAL, ANALISIS DE A.I.U, MGA METODOLOGIA GENERAL 

AJUSTADA 

500.000,00 $              500.000,00 $         1.000.000,00 $            4%

25.000.000,00 $          100%

BETEITIVA

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

TOTAL COSTOS DIRECTOS 


5.2. COSTOS
NOTA: LA REVISIÓN DEL CONTRATO SE REALIZARÁ EN EL SITIO PARA VERIFICAR LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
[image: image13.png]



5.3.  CALIDAD

5.4.  REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cordialmente, 
Ing. JOSE ANTONIO DAZA PINZÓN

     Profesional Universitario

V°B°. Arq. CARLOS ANDRÉS PÉREZ ORDUZ

Director Operativo de Obras Civiles y

Valoración de Costos Ambientales.

Anexo: Documentos de auditoria con doscientos trece (213) folios.

CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD.
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