## 04-2017
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDADES INICIALES |  |  |  | VALOR CALCULADO | CANTIDADES EJECUTADAS |  |  | PRECIOS GOBERNACIÓN |  |  | DIFERENCIA (V.TOTAL-V.TOTAL PRECIOS GOBERNACION) | Factor de Incremento
|  | UND | CANT | VR UNIT | VR PARCIAL |  | CANT | VALOR T | CAT VISITA | V.UNIT. Resolución 113/2016 | VALOR CON FACTOR DE INCREMENTO | V. TOTAL
1 | DESMONTE CUBIERTA TEJA DE ASBESTO CEMENTO INC RETIRO | M2 | 17.04 | 7279 | 124034.16 | 124034.16 | 37.2 | 270778.8 |  | 6624 | 7279 | 124034.16 | 146744.64 | 1.1
2 | DESMONTE CORREA EN MADERA | ML | 21 | 2250 | 47250 | 47250 | 31.2 | 70200 |  | 2250 | 2250 | 47250 | 22950 | IGUAL
3 | DEMOLICION DE ENCHAPE CERAMICO | M2 | 27.3 | 2224 | 60715.2 | 60715.2 | 63.29 | 140756.96 |  | 2224 | 2224 | 60715.2 | 80041.76
4 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 74.75 | 4199 | 313875.25 | 313875.25 | 134.8 | 566025.2 |  | 4132 | 4199 | 313875.25 | 252149.95
5 | DESCAPOTE MANUAL | M2 | 54.3 | 3648 | 198086.4 | 198086.4 | 123.05 | 448886.4 |  | 3648 | 3648 | 198086.4 | 250800 | IGUAL
6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN INC RETIRO | M3 | 19.56 | 34568 | 676150.08 | 676150.08 | 15.96 | 551705.28 |  | 34568 | 34568 | 676150.08 | -124444.8
7 | CONCRETO CICLOPEO 40% EN CONCRETO DE 2500PSI (30*40M) PIEDRA RAJON (PARA ANCLAJE ) | M3 | 7.38 | 404145 | 2982590.1 | 2982590.1 | 0 | 0 |  | 404145 | 404145 | 2982590.1 | -2982590.1 | IGUAL
8 | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000PSI (20*20M) | ML | 56 | 49414 | 2767184 | 2767184 | 39.44 | 1948888.16 |  | 49414 | 49414 | 2767184 | -818295.84 | IGUAL
9 | SARDINEL EN CONCRETO DE 3000PSI(10*20M) | ML | 18.88 | 33235 | 627476.8 | 627476.8 | 20.6 | 684641 |  | 33235 | 33235 | 627476.8 | 57164.2 | IGUAL
10 | COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000PSI (10*20M) | ML | 58.94 | 35619 | 2099383.86 | 2099383.86 | 34.2 | 1218169.8 |  | 35619 | 35619 | 2099383.86 | -881214.06 | IGUAL
11 | COLUMNA EN CONCRETO DE 3000PSI(20*20M) | ML | 7.2 | 52788 | 380073.6 | 380073.6 | 7 | 369516 |  | 52788 | 52788 | 380073.6 | -10557.6 | IGUAL
12 | VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000PSI(10*20M) | ML | 57.4 | 39763 | 2282396.2 | 2282396.2 | 37.02 | 1472026.26 |  | 39763 | 39763 | 2282396.2 | -810369.94 | IGUAL
13 | VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000PSI(10*15M) | ML | 58.54 | 38060 | 2228032.4 | 2228032.4 | 0 | 0 |  | 38060 | 38060 | 2228032.4 | -2228032.4 | IGUAL
14 | MESÓN EN CONCRETO DE 3000PSI e= ,07M | M2 | 3.24 | 79058 | 256147.92 | 256147.92 | 3.86 | 305163.88 |  | 79058 | 79058 | 256147.92 | 49015.96 | IGUAL
15 | ACERO DE REFUERZO | KG | 1359.08 | 6131 | 8332519.48 | 8332519.48 | 828.8 | 5081372.8 |  | 6131 | 6131 | 8332519.48 | -3251146.68
16 | RED HIDRAULICA DE 1/2" | ML | 21.9 | 10751 | 235446.9 | 235446.9 | 516.33 | 5551063.83 |  | 10751 | 10751 | 235446.9 | 5315616.93
17 | RED HIDRAULICA DE 3/4" | ML | 8 | 11970 | 95760 | 95760 | 8.4 | 100548 |  | 11970 | 11970 | 95760 | 4788
18 | PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" | UND | 33 | 30701 | 1013133 | 1013133 | 33 | 1013133 |  | 30701 | 30701 | 1013133 | 0
19 | RED SANITARIA DE 4" | ML | 30 | 23214 | 696420 | 696420 | 23 | 533922 |  | 23214 | 23214 | 696420 | -162498
20 | PUNTO SANITARIO DE 4" | UND | 12 | 79686 | 956232 | 956232 | 12 | 956232 |  | 79686 | 79686 | 956232 | 0
21 | PUNTO SANITARIO DE 3" | UND | 7 | 62295 | 436065 | 436065 | 9 | 560655 |  | 62295 | 62295 | 436065 | 124590
22 | PUNTO SANITARIO DE 2" | UND | 10 | 43235 | 432350 | 432350 | 9 | 389115 |  | 43235 | 43235 | 432350 | -43235
23 | CAJA DE INSPECCION ( 80*80*80M) | UND | 4 | 391670 | 1566680 | 1566680 | 2 | 783340 |  | 391670 | 391670 | 1566680 | -783340
24 | POZO SEPTICO | UND | 2 | 898623 | 1797246 | 1797246 | 1 | 898623 |  | 898623 | 898623 | 1797246 | -898623 | IGUAL
25 | CAMPO DE INFILTRACION | UND | 2 | 817334 | 1634688 | 1634668 | 1 | 817334 |  | 817334 | 817334 | 1634668 | -817334 | IGUAL
26 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL COMUN | M3 | 3.6 | 64379 | 231764.4 | 231764.4 | 16.91 | 1088648.89 |  | 64379 | 64379 | 231764.4 | 856884.49
27 | PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000PSI e=10 CM INC MALLA ELECTROSOLDADA | M2 | 34.7 | 77471 | 2688243.7 | 2688243.7 | 28.57 | 2213346.47 |  | 77471 | 77471 | 2688243.7 | -474897.23
28 | PLACA ANDEN EN CONCRETO DE 2500 PSI e= 10CM INC MALLA ELECTROSOLDADA | M2 | 15.92 | 65681 | 1045641.52 | 1045641.52 | 13.5 | 886693.5 |  | 65681 | 65681 | 1045641.52 | -158948.02
29 | PLACA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 10 CM INC MALLA ELECTROSOLDADA | M2 | 2.88 | 103981 | 299465.28 | 299465.28 | 4.5 | 467914.5 |  | 103981 | 103981 | 299465.28 | 168449.22
30 | SUM E INST ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA 30*30 CM | M2 | 45.15 | 68215 | 3079907.25 | 3079907.25 | 114.12 | 7784695.8 |  | 68215 | 68215 | 3079907.25 | 4704788.55
31 | MURO EN BLOQUE N°5 | M2 | 84.06 | 41641 | 3500342.46 | 3500342.46 | 72.08 | 3001483.28 |  | 34609 | 41641 | 3500342.46 | -498859.18
32 | PAÑETE LISO SOBRE MURO | M2 | 200.78 | 21401 | 4296892.78 | 4296892.78 | 173.18 | 3706225.18 |  | 18273 | 21401 | 4296892.78 | -590667.6
33 | SUM E IINST ENCHAPE SOBRE MURO EN CERAMICA | M2 | 97.08 | 48653 | 4723233.24 | 4723233.24 | 105.67 | 5141162.51 |  | 48653 | 48653 | 4723233.24 | 417929.27
34 | SUM E INST DE APARATO SANITARIO BLANCO HUESO | UND | 15 | 249488 | 3742320 | 3742320 | 11 | 2744368 |  | 249488 | 249488 | 3742320 | -997952
35 | SUM E INST DE LAVAMANOS BLANCO | UND | 12 | 102165 | 1225980 | 1225980 | 12 | 1225980 |  | 102165 | 102165 | 1225980 | 0
36 | SUM E INST DE ORINAL BLANCO | UND | 2 | 341573 | 683146 | 683146 | 4 | 1366292 |  | 341573 | 341573 | 683146 | 683146
37 | SUM E INST DE DUCHA SENCILLA | UND | 1 | 79328 | 79328 | 79328 | 6 | 475968 |  | 45700 | 79328 | 79328 | 396640
38 | SUM E INST DE TANQUE AEREO 1000L | UND | 3 | 464303 | 1392909 | 1392909 | 2 | 928606 |  | 464303 | 464303 | 1392909 | -464303
39 | SUM E INST DE REJILLA EN PISO SIFON METALICO DE 3" | UND | 12 | 8592 | 103104 | 103104 | 6 | 51552 |  | 8592 | 8592 | 103104 | -51552
40 | SUM E INST DE PUERTA EN LAM COLL- RODELLED INSTALADA | M2 | 13.4 | 184531 | 2472715.4 | 2472715.4 | 12.4 | 2288184.4 |  | 184531 | 184531 | 2472715.4 | -184531
41 | DIVISIONES METÁLICAS ENTAMBORADAS EN LAMINA COLL REOLLED CAL 18 PARA BAOS H: 1,5 M INC PUERTAS CON PASADORES Y VISAGRAS EN PINTURA COLOR BLANCO | M2 | 34.35 | 136875 | 4701656.25 | 4701656.25 | 38.02 | 5203987.5 |  | 136875 | 136875 | 4701656.25 | 502331.25
42 | VENTANA TIPO CELOSIA EN LAMINA | M2 | 1.44 | 172339 | 248168.16 | 248168.16 | 0 | 0 |  | 172339 | 172339 | 248168.16 | -248168.16
43 | VENTANA METALICA (1,5*0,40M) CON VIDRIO FIJO INC POSTURA | UND | 4 | 204592 | 818368 | 818368 | 4 | 818368 |  | 204592 | 204592 | 818368 | 0
44 | PINTURA EN VINILO 3 MANOS | M2 | 185.92 | 9463 | 1759360.96 | 1759360.96 | 206.16 | 1950892.08 |  | 9463 | 9463 | 1759360.96 | 191531.12
45 | CERCHA EN ANGULO DE 1-1/2" * 1/8" | ML | 1.8 | 164802.77 | 296644.98 | 296644.986 | 0 | 0 |  | 164802.77 | 164802.77 | 296644.986 | -296644.986
46 | CORREA METALICA DE 3"* 1-1/2" CAL 18 INC ANTICORROSIVO Y MONTAJE | ML | 49.4 | 25757 | 1272395.8 | 1272395.8 | 78 | 2009046 |  | 25757 | 25757 | 1272395.8 | 736650.2
47 | CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL | M2 | 63.11 | 34914.21 | 2203435.48 | 2203435.7931 | 94.2 | 3288918.582 |  | 34914.21 | 34914.21 | 2203435.7931 | 1085482.7889
48 | SUM E INST CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL | M2 | 10.56 | 43848.9 | 463044.35 | 463044.384 | 0 | 0 |  | 43848.9 | 43848.9 | 463044.384 | -463044.384
49 | PUNTO DE ILUMINACION CON BOMBILLO AHORRADOR | UND | 13 | 147183 | 1913379 | 1913379 | 16 | 2354928 |  | 147183 | 147183 | 1913379 | 441549
50 | RED ELECTRICA | ML | 45 | 26146 | 1176570 | 1176570 | 108 | 2823768 |  | 26146 | 26146 | 1176570 | 1647198
51 | SUM E INST CAJA DE TACOS DE 9 CIRCUITOS | UND | 3 | 104839 | 314517 | 314517 | 4 | 419356 |  | 104839 | 104839 | 314517 | 104839
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 76972469.36 | 76972449.7131 |  | 76972481.062 |  |  |  | 76972449.7131 | 0 | IGUAL
SUB TOTAL VALOR DE OBRA | [5 empty] | 76972449.7131 |  | 76972481.062 |  |  |  | 76972449.7131
ADMINISTRACION (21%) | [5 empty] | 16164214.4398 |  | 16164221.023 |  |  |  | 16164214.4398
IMPREVISTOS(2%) | [5 empty] | 1539448.9943 |  | 1539449.6212 |  |  |  | 16164214.4398
UTILIDAD(7%) | [5 empty] | 5388071.4799 |  | 5388073.6743 |  |  |  | 5388071.4799
VALOR TOTAL OBRA | [5 empty] | 100064184.627 |  | 100064225.3806 |  |  |  | 114688950.0725
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO
COSTO TOTAL CONDICIONES ORIGINALES |  |  |  |  | 100064184.627
COSTO TOTAL PRECIOS GOBERNACIÓN |  |  |  |  | 114688950.0725
DIFERENCIA |  |  |  |  | -14624765.4455

## 06-2017
[7 empty] | PRECIOS GOBERNACIÓN |  |  |  | DIFERENCIA (V.TOTAL-V.TOTAL PRECIOS GOBERNACION) | Factor de Incremento
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VR UNIT | VR PARCIAL | VR CALCULADO | V.UNIT. Resolución 113/2016 | CANT VISITA | VALOR CON FACTOR DE INCREMENTO | V. TOTAL
REMODELACION DE LAS REDES DE BAJA TENSION Y REDES INTERNAS | [11 empty] | 1.1
1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 10.9 | 4200 | 45780 | 45780 | 4200 | 10.9 | 4200 | 45780 | 0 | MAYOR
2 | DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE | M2 | 2 | 27300 | 54600 | 54600 | 27300 | 2 | 27300 | 54600 | 0 | MAYOR
3 | DESMONTE DE CIELO RASO EN ICOPOR | M2 | 10.35 | 4560 | 47196 | 47196 | 4560 | 10.35 | 4560 | 47196 | 0 | MAYOR
4 | DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA EISTENTE | M2 | 10.9 | 13029 | 142016 | 142016.1 | 6072 | 10.9 | 6679.2 | 72803.28 | 69212.82 | MAYOR
5 | IMPERMEABILIZACION DE PLACA | M2 | 280 | 43199 | 12095720 | 12095720 | 43199 | 280 | 43199 | 12095720 | 0
6 | MORTERO DE PISO | M2 | 10.9 | 25279 | 275541 | 275541.1 | 25279 | 10.9 | 25279 | 275541.1 | 0 | MAYOR
7 | ENCHAPE EN CERAMICA | M2 | 10.9 | 71050 | 774445 | 774445 | 71050 | 10.9 | 71050 | 774445 | 0 | MAYOR
8 | GUARDAESCOBAS EN CERAMICA H=0,10 | ML | 7.3 | 91203 | 665781.9 | 665781.9 | 91203 | 7.3 | 91203 | 665781.9 | 0 | MAYOR
9 | MURO DE DIVISION EN SUPERBOARD | M2 | 7.3 | 91203 | 665781.9 | 665781.9 | 91203 | 7.3 | 91203 | 665781.9 | 0 | MAYOR
10 | MUERO EN BLOQUE N°5 | M2 | 4 | 45580 | 182320 | 182320 | 34609 | 4 | 38069.9 | 152279.6 | 30040.4 | MAYOR
11 | PAÑETE LISO SOBRE MURO | M2 | 9.2 | 23712 | 218150.4 | 218150.4 | 18273 | 9.2 | 20100.3 | 184922.76 | 33227.64 | MAYOR
12 | ESTUCO | M2 | 9.2 | 12397 | 114052.4 | 114052.4 | 12397 | 9.2 | 12397 | 114052.4 | 0 | MAYOR
13 | PINTURA EN VINILO SOBRE PAÑETE | M2 | 1212 | 9463 | 11469156 | 11469156 | 9463 | 1212 | 9463 | 11469156 | 0 | MAYOR
14 | INSTALACION DE LAMINAS DE ICOPOR PARA CIELO RASO | M2 | 15 | 18270 | 274050 | 274050 | 18270 | 15 | 18270 | 274050 | 0 | MAYOR
15 | SUMIISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA INC. CHAPA Y PINTURA | UND | 2 | 501602 | 1003204 | 1003204 | 501602 | 2 | 501602 | 1003204 | 0 | MAYOR
16 | PUNTO ELECTRICO LUZ NORMAL CON BOMBILLO AHORRADOR | UND | 4 | 147388 | 589552 | 589552 | 147388 | 4 | 147388 | 589552 | 0 | MAYOR
17 | PUNTO ELECTRICO TOMA CORRIENTES | UND | 6 | 115375 | 692250 | 692250 | 115375 | 6 | 115375 | 692250 | 0 | MAYOR
18 | CINTA ANTIDESLIZANTE A= 10 CM PARA PISO DE RAMPA | ML | 13.5 | 27242 | 367767 | 367767 | 27242 | 13.5 | 27242 | 367767 | 0 | MAYOR
19 | LAVADO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PLACA DE CONCRETO | M2 | 230 | 7436 | 1710280 | 1710280 | 7436 | 230 | 7436 | 1710280 | 0 | MAYOR
20 | POTON DE ACCESO GARAJE ALMACEN | GL | 1 | 1256358 | 1256358 | 1256358 | 1256358 | 1 | 1256358 | 1256358 | 0 | MAYOR
GARAJE MUNICIPAL
21 | CONTRUCCION, REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PORTON PARA GARAJE MUNICIPAL | GL | 1 | 1865445 | 1865445 | 1865445 | 1865445 | 1 | 1865445 | 1865445 | 0 | MAYOR
CONSEJO MUNICIPAL
22 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO EN SAMBLASTIC CON CERRADURA MANJA Y GATOS | M2 | 4 | 561394 | 2245576 | 2245576 | 561394 | 4 | 561394 | 2245576 | 0 | MAYOR
23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO | UND | 1 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1 | 1550000 | 1550000 | 0 | MAYOR
24 | SUMINISTRO E INSTALCAION DE LETRERO EN MADERA PULIDA | UND | 1 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 1 | 625000 | 625000 | 0 | MAYOR
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 38456809.7 | 38930022.8 |  |  |  | 38797541.94 | 132480.86
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 38456809.7 | 38930022.8 |  |  |  | 38797541.94 | 132480.86
ADMINISTRACION |  |  |  | 20% | 7691361.94 | 7786004.56 |  |  |  | 7759508.388 | 26496.172
IMPREVISTOS |  |  |  | 1.95% | 749907.79 | 759135.4446 |  |  |  | 756552.0678 | 2583.3768
UTILIDADES |  |  |  | 8% | 3076544.776 | 3114401.824 |  |  |  | 3103803.3552 | 10598.4688
VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | 49974624.206 | 50589564.6286 |  |  |  | 50417405.751 | 172158.8776
|  |  |  | COSTO TOTAL CONDICIONES ORIGINALES |  |  |  |  | 50589564.6286
|  |  |  | COSTO TOTAL PRECIOS GOBERNACIÓN |  |  |  |  | 50417405.751
|  |  |  | DIFERENCIA |  |  |  |  | 172158.8776
| ITEMS | VR UNITARIO | V.UNIT. Resolución 113/2016 | VALOR CON FACTOR DE INCREMENTO
| DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA EISTENTE | 13029 | 6072 | 6679.2
| MUERO EN BLOQUE N°5 | 45580 | 34609 | 38069.9
| PAÑETE LISO SOBRE MURO | 23712 | 18273 | 20100.3

## 011-2017
CONTRATO SA-08-2017 | [6 empty] | PRECIOS GOBERNACIÓN |  |  | DIFERENCIA (V.TOTAL-V.TOTAL PRECIOS GOBERNACION) | Factor de Incremento
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VR UNIT | VR PARCIAL | CANTIDAD VISITA | V.UNIT. Resolución 113/2016 | VALOR CON FACTOR DE INCREMENTO | V. TOTAL
REMODELACION DE LAS REDES DE BAJA TENSION Y REDES INTERNAS | [10 empty] | 10
1 | CONTROL DE AGUA BOCATOMA | ML | 40 | 28905 | 1156200 |  | 28905 | 28905 | 1156200 | 0 | MAYOR
2 | EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL GRANULAR | M3 | 80 | 33000 | 2640000 |  | 33000 | 33000 | 2640000 | 0 | MAYOR
3 | CONSTRUCCION DE MURO EN GAVIONES CON MALLA GALVANIZADA TIPO A CAL. 13 2X1X1(DONDE SE UTILIZARA 80 M3 DE BASE Y 40 M3 SOBRE BASE CREANDO ASI UN MURO ESCALONADO) | M3 | 120 | 110580 | 13269600 |  | 110580 | 110580 | 13269600 | 0 | MAYOR
4 | INSTALACION DE GEOMEMBRANA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 120 | 7341 | 880920 |  | 7341 | 7341 | 880920 | 0 | MAYOR
5 | RELLENO EN MATERIAL GRANULAR PERTENECIENTE A LA QUEBRADA | M3 | 60 | 19500 | 1170000 |  | 19500 | 19500 | 1170000 | 0 | MAYOR
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO ACUEDUCTO CASONA EL CHUSCAL | [8 empty] | 0 | 0 | IGUAL
6 | DESCAPOTE MANUAL Y CORTE DE RASTROJO | M2 | 100 | 3471 | 347100 |  | 3471 | 3471 | 347100 | 0 | MAYOR
7 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL GRANULAR | M3 | 2 | 33000 | 66000 |  | 33000 | 33000 | 66000 | 0 | MAYOR
8 | REFUERZO EN LA BASE DEL SISTEMA DE CAPTACION Y DESARENADOR CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 | M2 | 1.23 | 25849 | 31794.27 |  | 25849 | 25849 | 31794.27 | 0 | MAYOR
9 | CONSTRUCCION DE MURO BAJO CON DIMENSIONES(5M*0,4M*1) Y PLACA DE ( 5M*2,20M*0,1M)EN C/T DE 3400 PSI EN SISTEMA DE CAPTACION | M3 | 3.1 | 589624 | 1827834.4 |  | 589624 | 589624 | 1827834.4 | 0 | MAYOR
10 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO DE 3400 PSI CON DIMENSIONES DE 1.2MX1.2MX1.2M | M3 | 1 | 1112246 | 1112246 |  | 1112246 | 1112246 | 1112246 | 0 | MAYOR
11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=4" RDE 13,5 UNION MECANICA . | ML | 10 | 180884 | 1808840 |  | 67380 | 74118 | 741180 | 1067660 | MAYOR
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO ACUEDUCTO EL CHUSCAL | [8 empty] | 0 | 0 | IGUAL
12 | SUMIISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE CAPTACION | UND | 1 | 517567 | 517567 |  | 517567 | 517567 | 517567 | 0 | MAYOR
PRESUPUESTO MANTENIEMIENTO ACUEDUCTO CUBARA | [8 empty] | 0 | 0 | IGUAL
13 | ADECUACION SUPERFICIE PLACA DE FILTROS | M2 | 32.2 | 2739 | 88195.8 |  | 2739 | 2739 | 88195.8 | 0 | MAYOR
14 | ADECUACION SUPERFICIE PARTE INTERNA DEL TANQUE | M2 | 46.7 | 2739 | 127911.3 |  | 2739 | 2739 | 127911.3 | 0 | MAYOR
15 | MANTENIEMIENTO PLACA DE FILTROS CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M2 | 32.2 | 26694 | 859546.8 |  | 26694 | 26694 | 859546.8 | 0 | MAYOR
16 | MANTENIMIENTO DE TANQUE ALMACENAMIENTO CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M2 | 46.7 | 26694 | 1246609.8 |  | 26694 | 26694 | 1246609.8 | 0 | MAYOR
17 | ENCHAPE EN PORCELANA (40*40M)PARTE INTERNA DEL TANQUE | M2 | 161 | 62688 | 10092768 |  | 62688 | 62688 | 10092768 | 0 | MAYOR
18 | PINTURA EN ACEITE PARA PLANTA EN GENERAL | M2 | 671 | 10877 | 7298467 |  | 10877 | 10877 | 7298467 | 0 | MAYOR
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO TANQUE ALMACENAMIENTO LA ESPERANZA | [8 empty] | 0 | 0 | IGUAL
19 | ADECUACION SUPERFICIE PARTE INTERNA DEL TANQUE | M2 | 46 | 26026 | 1197196 |  | 26026 | 26026 | 1197196 | 0 | MAYOR
20 | MANTENIEMIENTO DE TANQUE ALMACENAMIENTO CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M2 | 46 | 26694 | 1227924 |  | 26694 | 26694 | 1227924 | 0 | MAYOR
21 | VALVULA DE PASO DE 4 PULGADAS | UND | 1 | 449908 | 449908 |  | 449908 | 449908 | 449908 | 0 | MAYOR
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO ACUEDUCTO PUERTO NUEVO | [8 empty] | 0 | 0 | IGUAL
22 | DESCAPOTE Y CORTE DE RASTROJO | M2 | 180 | 3471 | 624780 |  | 3471 | 3471 | 624780 | 0 | MAYOR
23 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL GRANULAR | M3 | 1.08 | 33000 | 35640 |  | 33000 | 33000 | 35640 | 0 | MAYOR
24 | CERRAMINTO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE BOCATOMA EN ALAMBRE DE PUA Y MALLA ESLABONADA | ML | 120 | 56607 | 6792840 |  | 56607 | 56607 | 6792840 | 0 | MAYOR
25 | CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI CON DIMENSIONES DE 1,2X1,2X1,2M | UND | 1 | 1112246 | 1112246 |  | 1112246 | 1112246 | 1112246 | 0 | MAYOR
26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=4" RDE 13,5 UNION MECANICA . | ML | 15 | 180884 | 2713260 |  | 67380 | 74118 | 1111770 | 1601490 | MAYOR
27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° EN PVC DE 4" | UND | 2 | 158533 | 317066 |  | 158533 | 158533 | 317066 | 0 | MAYOR
28 | SUMINISTRO E INSTALCAION DE TEE UNION MECANICA EN PVC DE 4" | UND | 2 | 198223 | 396446 |  | 198223 | 198223 | 396446 | 0 | MAYOR
29 | VALVULA DE PASO DE 4 PULGADAS | UND | 1 | 450433 | 450433 |  | 450433 | 450433 | 450433 | 0 | MAYOR
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO ACUEDUCTO ROYOTA | [8 empty] | 0 | 0 | IGUAL
30 | CONTROL DE AGUA BOCATOMA | ML | 40 | 28905 | 1156200 |  | 28905 | 28905 | 1156200 | 0 | MAYOR
31 | ADECUACION SUPERFICIE DE ALETAS DEL SISTEMA DE CAPTACION PARA LA FUNDICION DE C/T DE 3400 PSI PARA LA ALTURA NECESARIA | M2 | 16 | 26026 | 416416 |  | 26026 | 26026 | 416416 | 0 | MAYOR
32 | MEJORAMIENTO DE DEFLECTORES O ALETAS EN C/T DE 3400 PSI H= 0,30 | M3 | 2.4 | 615147 | 1476352.8 |  | 615147 | 615147 | 1476352.8 | 0 | MAYOR
33 | MEJORAMIENTO DE TAQUILLA H= 0,50 | M3 | 0.21 | 607916 | 127662.36 |  | 607916 | 607916 | 127662.36 | 0 | MAYOR
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO ACUEDUCTO SILENCIO | [8 empty] | 0 | 0 | IGUAL
34 | DESCAPOTE Y CORTE DE RASTROJO | M2 | 90 | 3471 | 312390 |  | 3471 | 3471 | 312390 | 0 | MAYOR
35 | CONTROL DE AGUA EN BOCATOMA | ML | 20 | 28905 | 578100 |  | 28905 | 28905 | 578100 | 0 | MAYOR
36 | LIMPIEZA SUPERFICIE DE CONCRETO | M2 | 42 | 7174 | 301308 |  | 7174 | 7174 | 301308 | 0 | MAYOR
37 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL GRANULAR | M3 | 3.2 | 33000 | 105600 |  | 33000 | 33000 | 105600 | 0 | MAYOR
38 | REFUERZO DE DEFLECTORES O ALETAS EN C/T DE 3400 PSI CON DE PROFUNDIDAD DE 0,3 M | M3 | 1.5 | 641179 | 961768.5 |  | 641179 | 641179 | 961768.5 | 0 | MAYOR
39 | MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M2 | 33 | 26694 | 880902 |  | 26694 | 26694 | 880902 | 0 | MAYOR
40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=4" RDE 13,5 UNION MECANICA . | ML | 12 | 180884 | 2170608 |  | 67380 | 74118 | 889416 | 1281192 | MAYOR
41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=3" RDE 13,5 UNION MECANICA . | ML | 18 | 141116 | 2540088 |  | 43762 | 48138.2 | 866487.6 | 1673600.4 | MAYOR
42 | SUMINISTRO E INSTALCAION DE ABRAZADERA DE COLGAR TIPO PERA O SIMILAR PARA TUBERIA DE 4" | UND | 60 | 36768 | 2206080 |  | 36768 | 36768 | 2206080 | 0 | MAYOR
43 | VALVULA DE PASO DE 4 PULGADAS | UND | 1 | 450433 | 450433 |  | 450433 | 450433 | 450433 | 0 | MAYOR
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 73543248.03 |  |  |  | 67919305.63
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 73543248.03 |  |  |  | 67919305.63
ADMINISTRACION |  |  |  | 20% | 14708649.606 |  |  |  | 13583861.126
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 1470864.9606 |  |  |  | 1358386.1126
UTILIDADES |  |  |  | 8% | 5883459.8424 |  |  |  | 5433544.4504
VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | 95606222.439 |  |  |  | 88295097.319
[6 empty] | sobrecosto | 7311125.12
| ITEMS | VR UNITARIO | V.UNIT. Resolución 113/2016 | VALOR CON FACTOR DE INCREMENTO
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=4" RDE 13,5 UNION MECANICA . | 180884 | 67380 | 74118
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=3" RDE 13,5 UNION MECANICA . | 141116 | 43762 | 48138.2

## 012-2017
CONTRATO SA-04-2017 | [5 empty] | PRECIOS GOBERNACIÓN |  |  |  | DIFERENCIA (V.TOTAL-V.TOTAL PRECIOS GOBERNACION) | Factor de Incremento
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VR UNIT | VR PARCIAL | CANT VISITA | V.UNIT. Resolución 113/2016 | VALOR CON FACTOR DE INCREMENTO | V. TOTAL
REMODELACION DE LAS REDES DE BAJA TENSION Y REDES INTERNAS | [10 empty] | 1.1
1 | APERTURA DE HUECOS PARA POSTES Y TEMPLETES | UND | 16 | 97311 | 1556976 | 16 | 97311 | 97311 | 1556976 | 0 | MAYOR
2 | SUMINISTRO DE POSTES EN CONCRETO 8M *510 KGF | UND | 10 | 537500 | 5375000 | 10 | 537500 | 537500 | 5375000 | 0 | MAYOR
3 | HINCADO, APLOMADO Y CIMENTACION DE POSTES | UND | 10 | 109158 | 1091580 | 10 | 109158 | 109158 | 1091580 | 0 | MAYOR
4 | VESTIDA DE POSTES PARA LINEA TRENZADA | UND | 10 | 137665 | 1376650 | 10 | 137665 | 137665 | 1376650 | 0 | MAYOR
5 | SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE LINEA TRENZADA 3*2+1/0 | ML | 450 | 14212 | 6395400 | 450 | 14212 | 14212 | 6395400 | 0 | MAYOR
6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 4 CIRCUITOS | UND | 7 | 112221 | 785547 | 7 | 112221 | 112221 | 785547 | 0 | MAYOR
7 | SALIDA LAMPARA FLUORESCENTE AHORRADORA | UND | 20 | 112262 | 2245240 | 20 | 112262 | 112262 | 2245240 | 0 | MAYOR
8 | SALIDA TOMA CORRIENTE 120 V 180W | UND | 20 | 121408 | 2428160 | 20 | 121408 | 121408 | 2428160 | 0 | MAYOR
9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED CON BASE GIRATORIA | UND | 2 | 1205096 | 2410192 | 2 | 1205096 | 1205096 | 2410192 | 0 | MAYOR
10 | TEMPLETE A TIERRA EN BAJA TENSION | UND | 6 | 196378 | 1178268 | 6 | 196378 | 196378 | 1178268 | 0 | MAYOR
11 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CONCENTRICO 1*8+8 | ML | 130 | 11540 | 1500200 | 130 | 11540 | 11540 | 1500200 | 0 | MAYOR
REMODELACION HABITACIÓN
12 | SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN LAMINA PVC | M2 | 25.37 | 74858 | 1899147.46 | 25.37 | 74858 | 74858 | 1899147.46 | 0 | MAYOR
13 | DESMONTE Y MONTE DE VENTILADOR | UND | 1 | 2615 | 2615 | 1 | 2615 | 2615 | 2615 | 0 | MAYOR
14 | PINTURA DE VINILO 3 MANOS | M2 | 92.14 | 9463 | 871920.82 | 92.14 | 9463 | 9463 | 871920.82 | 0 | MAYOR
15 | ENCHAPE DE PISO EN CERÁMICA (40*40) | M2 | 21.47 | 62403 | 1339792.41 | 21.47 | 62403 | 62403 | 1339792.41 | 0 | MAYOR
16 | DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO | M2 | 17.1 | 1996 | 34131.6 | 17.1 | 1996 | 1996 | 34131.6 | 0 | MAYOR
17 | DEMOLICION MESON EN CONCRETO | M2 | 3.6 | 28833 | 103798.8 | 3.6 | 21225 | 23347.5 | 84051 | 19747.8 | MAYOR
18 | RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0.45 | 9234 | 4155.3 | 0.45 | 9234 | 9234 | 4155.3 | 0 | MAYOR
19 | MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 0,08 MTS | M2 | 3.6 | 89143 | 320914.8 | 3.6 | 89143 | 89143 | 320914.8 | 0 | MAYOR
20 | ACERO DE REFUERZO | KG | 57.95 | 6131 | 355291.45 | 57.95 | 6131 | 6131 | 355291.45 | 0 | MAYOR
21 | PINTURA DE VINILO 3 MANOS | M2 | 54.8 | 9463 | 518572.4 | 54.8 | 9463 | 9463 | 518572.4 | 0 | MAYOR
22 | ENCHAPE PARA MUERO EN CERAMICA (,205*,205 M) | M2 | 182.02 | 49891 | 9081159.82 | 182.02 | 49891 | 49891 | 9081159.82 | 0 | MAYOR
23 | ENCHAPE PARA MESON EN CERAMICA (,205*,205) | M2 | 17 | 49891 | 848147 | 17 | 49891 | 49891 | 848147 | 0 | MAYOR
24 | ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA (,40*,40 M) | M2 | 31.62 | 62403 | 1973182.86 | 31.62 | 62403 | 62403 | 1973182.86 | 0 | MAYOR
25 | SUMINISTRO E INSTALACION REJA BANCARIA INC ANTICORROSIVO | M2 | 5.09 | 81852 | 416626.68 | 5.09 | 81852 | 81852 | 416626.68 | 0 | MAYOR
26 | PUERTA EN LAM COLL- RODELLED INSTALADA CON CHAPA | M2 | 1.44 | 188205 | 271015.2 | 1.44 | 188205 | 188205 | 271015.2 | 0 | MAYOR
REMODELACION COCINA AUXILIAR
27 | DEMOLICION LAVAPLATOS EN CONCRETO | M2 | 0.95 | 28833 | 27391.35 | 0.95 | 28833 | 28833 | 27391.35 | 0 | MAYOR
28 | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FC # 10 | M2 | 19.5 | 55903 | 1090108.5 | 19.5 | 55903 | 55903 | 1090108.5 | 0 | MAYOR
29 | ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA (,205*,205 M) | M2 | 13.5 | 52134 | 703809 | 13.5 | 52134 | 52134 | 703809 | 0 | MAYOR
30 | SUMINISTRO E INSTALACION REJA BANCARIA INC ANTICORROSIVO | M2 | 1.39 | 81852.13 | 113774.4607 | 1.39 | 81852.13 | 81852.13 | 113774.4607 | 0 | MAYOR
31 | PUERTA EN LAM COLL- RODELLED INSTALADA CON CHAPA | M2 | 1.44 | 188205 | 271015.2 | 1.44 | 188205 | 188205 | 271015.2 | 0 | MAYOR
32 | PINTURA DE VINILO 3 MANOS | M2 | 26.32 | 9463 | 249066.16 | 26.32 | 9463 | 9463 | 249066.16 | 0 | MAYOR
33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1" | ML | 5.55 | 18829 | 104500.95 | 5.55 | 18829 | 18829 | 104500.95 | 0 | MAYOR
34 | CODO DE 90" PVC DE 1" | UND | 1 | 7798 | 7798 | 1 | 7798 | 7798 | 7798 | 0 | MAYOR
35 | T PVC-P DE 1" | UND | 1 | 7249 | 7249 | 1 | 7249 | 7249 | 7249 | 0 | MAYOR
36 | CODO DE 45" PVC DE 1" | UND | 1 | 7593 | 7593 | 1 | 7593 | 7593 | 7593 | 0 | MAYOR
37 | LLAVE DE PASO DE 1" | UND | 1 | 37824 | 37824 | 1 | 37824 | 37824 | 37824 | 0 | MAYOR
38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE 1,4 M | UND | 1 | 320259 | 320259 | 1 | 320259 | 320259 | 320259 | 0 | MAYOR
39 | PAÑETE LISO SOBRE MURO | M2 | 26.32 | 23712 | 624099.84 | 26.32 | 18273 | 20100.3 | 529039.896 | 95059.944 | MAYOR
40 | CORREA METALICA DE 3"*1-1/2" CAL 18 INC ANTICORROSIVO Y MONTAJE | ML | 10.8 | 26229 | 283273.2 | 10.8 | 26229 | 26229 | 283273.2 | 0 | MAYOR
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 48231446.2607 |  |  |  | 48116638.5167
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 48231446.2607 |  |  |  | 48116638.5167
ADMINISTRACION |  |  |  | 20% | 9646289.2521 |  |  |  | 9623327.7033
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 964628.9252 |  |  |  | 962332.7703
UTILIDADES |  |  |  | 8% | 3858515.7009 |  |  |  | 3849331.0813
VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | 62700880.1389 |  |  |  | 62551630.0717
| COSTO TOTAL CONDICIONES ORIGINALES |  |  |  |  | 62700880.1389
| COSTO TOTAL PRECIOS GOBERNACIÓN |  |  |  |  | 62551630.0717
| DIFERENCIA |  |  |  |  | 149250.0672

## 014-2017
CONTRATO SA-05-2017 | [11 empty] | PRECIOS GOBERNACIÓN
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VR UNIT | VR PARCIAL | CANT | VR ACOMULADO | CANT | VR ACOMULADO | CANTIDAD | VALOR | CANT VISITA | V.UNIT. Resolución 113/2016 | VALOR CON FACTOR DE INCREMENTO | V. TOTAL
REMODELACION DE LAS REDES DE BAJA TENSION Y REDES INTERNAS
1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO 50 W | UND | 112 | 644545 | 72189040 | 89 | 57354505 | 23 | 14824535 | 112 | 72189040 |  | 644545 | 644545 | 72189040
2 | DESMONTE Y MONTAJE DE LUMINARIA | UND | 108 | 43362 | 4683096 | 86 | 3729132 | 22 | 953964 | 108 | 4683096 |  | 43362 | 43362 | 4683096
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 76872136 |  | 61083637 |  | 15778499 |  | 76872136 |  |  |  | 76872136
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 76872136 |  | 61083637 |  | 15778499 |  | 76872136 |  |  |  | 76872136
ADMINISTRACION |  |  |  | 20% | 15374427.2 |  | 12216727.4 |  | 3155699.8 |  | 15374427.2 |  |  |  | 15374427.2
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 1537442.72 |  | 1221672.74 |  | 315569.98 |  | 1537442.72 |  |  |  | 1537442.72
UTILIDADES |  |  |  | 8% | 6149770.88 |  | 4886690.96 |  | 1262279.92 |  | 6149770.88 |  |  |  | 6149770.88
VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | 99933776.8 |  | 79408728.1 |  | 20512048.7 |  | 99933776.8 |  |  |  | 99933776.8
ANTICIPO |  |  |  | 30% | 29980133.04
AMORTIZACION ANTICIPO | [6 empty] | 23822618.43 |  | 6153614.61 |  | 29980133.04 |  |  |  | 29980133.04
VALOR CANCELADO ACTA PARCIAL N°1 | [6 empty] | 55586109.67 |  | 14358434.09
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA | [6 empty] | 14358434.09