## Parámetros
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN – MATRIZ DE RIESGOS PMO
PROBABILIDAD |  |  | IMPACTO
Muy Alta | 5 | Ocurrencia > 80% | Catastrófico | 5 | Colapso total del proyecto / organización
Alta | 4 | Ocurrencia 60%–80% | Mayor | 4 | Impacto grave sobre alcance, costo o tiempo
Moderada | 3 | Ocurrencia 40%–60% | Moderado | 3 | Afectación significativa gestionable
Baja | 2 | Ocurrencia 20%–40% | Menor | 2 | Impacto bajo, sin afectación crítica
Muy Baja | 1 | Ocurrencia < 20% | Insignificante | 1 | Sin impacto relevante
RANGO DE CALIFICACIÓN
13–25 | ALTA PRIORIDAD | Requieren acción inmediata y estrategias de respuesta agresivas. Críticos para el éxito de la implementación.
7–12 | PRIORIDAD MEDIA | Requieren plan de acción específico. Deben ser gestionados activamente en el corto-mediano plazo.
3–6 | BAJA PRIORIDAD | Riesgos menores que deben monitorearse permanentemente con acciones reactivas si se materializan.
1–2 | PRIORIDAD MÍNIMA | Riesgos insignificantes bajo las condiciones actuales. Seguimiento periódico suficiente.
ESTRATEGIAS DE RESPUESTA A RIESGOS NEGATIVOS
Evitar | Modificar el plan para eliminar la amenaza o proteger los objetivos de su impacto.
Mitigar | Reducir la probabilidad y/o el impacto del riesgo a niveles aceptables mediante acciones preventivas.
Transferir | Trasladar el impacto y la responsabilidad de gestión a un tercero (seguros, contratos).
Aceptar | Reconocer el riesgo sin acción proactiva. Puede incluir reserva de contingencia.

## Mapa de Calor
MAPA DE CALOR – PROBABILIDAD × IMPACTO ¦ PMO INACAR S.A.
| Insignificante(1) | Menor(2) | Moderado(3) | Mayor(4) | Catastrófico(5)
Muy Alta (5) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Alta (4) | 4 | 8 | 12 | 16 (R1,R2,R16) | 20
Moderada (3) | 3 | 6 | 9 (R5,R6,R7,R18) | 12 (R3,R4,R17) | 15
Baja (2) | 2 | 4 (R11,R12,R13) | 6 (R8,R9,R10) | 8 | 10
Muy Baja (1) | 1 | 2 (R15) | 3 | 4 (R14) | 5
Riesgos identificados:
R1 | Pérdida de patrocinio ejecutivo sostenido
R2 | Resistencia al cambio de directores de proyecto
R3 | Insuficiencia presupuestal para la implementación
R4 | Ausencia de personal calificado para la PMO
R5 | Definición inadecuada del alcance de la PMO
R6 | Conflictos de autoridad entre la PMO y áreas funcionales
R7 | Baja adopción de procesos y herramientas estandarizadas
R8 | Falta de herramientas tecnológicas adecuadas
R9 | Gestión inadecuada de interesados
R10 | Rotación del personal clave de la PMO
R11 | Incumplimiento del cronograma de implementación
R12 | Falta de integración con sistemas de información existentes
R13 | Capacitación insuficiente a equipos de proyecto
R14 | Pérdida de continuidad por cambios en la Alta Dirección
R15 | Incumplimiento normativo o regulatorio
R16 | Percepción de la PMO como instancia de control y vigilancia (adopción cultural)
R17 | Choque entre cultura de acción inmediata y planificación sistemática (adopción cultural)
R18 | Erosión del cambio por dependencia del patrocinio individual y falta de refuerzo (adopción cultural)

## Matriz de Riesgos PMO
MATRIZ DE RIESGOS – IMPLEMENTACIÓN PMO ESTRATÉGICA ¦ INACAR S.A.
Alta prioridad (≥13) ¦ Prioridad media (7–12) ¦ Baja prioridad (3–6) ¦ Mínima (1–2) ¦ Elaborado: Maestría en Gestión de Proyectos – INACAR S.A. ¦ Fecha: Abril 2026
No. | Área / Proceso | Estado | Tipo | Descripción del riesgo | Causa (Debido a…) | Condición (Puede ocurrir que…) | Efecto (Resultando en…) | Explicación del riesgo | Probabilidad | Impacto | Calificación | Descripción de prioridad | Estrategia | Descripción de la estrategia | Responsable de ejecutar | ¿Requiere análisis cuantitativo? | Impacto residual | Probabilidad residual | Calificación residual | Responsable seguimiento | Observaciones
1 | Dirección Estratégica | Abierto | Negativo | Pérdida de patrocinio ejecutivo sostenido | Alta Dirección retira su respaldo a la PMO | La PMO pierda legitimidad, recursos y autoridad institucional | Fracaso o reversión del modelo de PMO implementado | Son riesgos que requieren prioridad de acción, mediante estrategias de respuesta agresivas e inmediatas. La gestión adecuada de este tipo de riesgos es fundamental para el éxito de la implementación de la PMO. | Alta | Mayor | 16 | Son riesgos que requieren prioridad de acción, mediante estrategias de respuesta agresivas e inmediatas. La gestión adecuada de este tipo de riesgos es fundamental para el éxito de la implementación de la PMO. | Mitigar | Asegurar compromiso formal mediante acta de constitución firmada; reportes bimestrales de valor entregado; vinculación de KPIs de la PMO a objetivos estratégicos corporativos. | Presidente / Comité de Portafolio | Sí | Moderado | Baja | 6 | Gestor PMO | Riesgo crítico para la sostenibilidad del modelo
2 | Gestión del Cambio | Abierto | Negativo | Resistencia al cambio de directores de proyecto | Directores de proyecto rechazan los nuevos procesos y estructuras de gobernanza | Incumplimiento de procesos estandarizados y baja adopción del modelo | Pérdida de efectividad de la PMO y disfunción operativa | Son riesgos que requieren prioridad de acción, mediante estrategias de respuesta agresivas e inmediatas. La gestión adecuada de este tipo de riesgos es fundamental para el éxito de la implementación de la PMO. | Alta | Mayor | 16 | Son riesgos que requieren prioridad de acción, mediante estrategias de respuesta agresivas e inmediatas. La gestión adecuada de este tipo de riesgos es fundamental para el éxito de la implementación de la PMO. | Mitigar | Talleres de sensibilización con énfasis en beneficios prácticos; involucramiento activo en el diseño; demostración de resultados concretos en proyectos piloto durante los primeros 6 meses. | Gestor PMO / RRHH | Sí | Menor | Baja | 4 | Gestor PMO | Factor humano crítico, principal causa de fracaso en implementaciones PMO
3 | Financiera | Abierto | Negativo | Insuficiencia presupuestal para la implementación | Recursos asignados resultan insuficientes durante las fases del roadmap | Se interrumpan o recorten actividades clave del plan de implementación | Demoras significativas o reducción no deseada del alcance de la PMO | Corresponde a riesgos importantes que, aunque no requieren una acción inmediata, sí demandan un plan de acción específico para gestionarlos adecuadamente según su tipo y contexto. | Moderada | Mayor | 12 | Corresponde a riesgos importantes que, aunque no requieren una acción inmediata, sí demandan un plan de acción específico para gestionarlos adecuadamente según su tipo y contexto. | Mitigar | Estructurar plan de implementación por fases con presupuesto incremental; revisión semestral del presupuesto; identificar alternativas de bajo costo para las fases iniciales. | Director Financiero / PMO | Sí | Moderado | Baja | 6 | Director Financiero | Asociado al modelo de implementación por fases
4 | Recursos Humanos | Abierto | Negativo | Ausencia de personal calificado para la PMO | No se consigue talento con el perfil técnico requerido | La PMO inicie operaciones con personal sin la preparación adecuada | Brechas en la gestión y demoras en la entrega de valor | Corresponde a riesgos importantes que, aunque no requieren una acción inmediata, sí demandan un plan de acción específico para gestionarlos adecuadamente según su tipo y contexto. | Moderada | Mayor | 12 | Corresponde a riesgos importantes que, aunque no requieren una acción inmediata, sí demandan un plan de acción específico para gestionarlos adecuadamente según su tipo y contexto. | Mitigar | Proceso de selección riguroso con perfiles bien definidos; plan de formación interna en metodologías PMI; posible apoyo de consultoría especializada en la fase inicial. | Recursos Humanos / PMO | Sí | Moderado | Baja | 6 | Director RRHH | Considerar perfil mixto técnico-metodológico
5 | Planeación | Abierto | Negativo | Definición inadecuada del alcance de la PMO | El alcance no es suficientemente claro ni validado por todos los interesados | Se generen expectativas no cumplidas y conflictos sobre las funciones de la PMO | Pérdida de credibilidad y disputas sobre responsabilidades | Corresponde a riesgos importantes que, aunque no requieren una acción inmediata, sí demandan un plan de acción específico para gestionarlos adecuadamente según su tipo y contexto. | Moderada | Moderado | 9 | Corresponde a riesgos importantes que, aunque no requieren una acción inmediata, sí demandan un plan de acción específico para gestionarlos adecuadamente según su tipo y contexto. | Mitigar | Socialización del modelo con todos los interesados clave antes del lanzamiento; validación iterativa del alcance al inicio de cada fase del roadmap. | Gestor PMO / Presidencia | No | Menor | Baja | 4 | Gestor PMO | Validar alcance en cada fase del roadmap
6 | Gobernanza | Abierto | Negativo | Conflictos de autoridad entre la PMO y áreas funcionales | Las áreas funcionales desconocen o disputan la autoridad de la PMO | Tensiones sobre decisiones de proyectos y procesos de gobernanza | Disfunción del modelo de gobernanza y pérdida de efectividad | Corresponde a riesgos importantes que, aunque no requieren una acción inmediata, sí demandan un plan de acción específico para gestionarlos adecuadamente según su tipo y contexto. | Moderada | Moderado | 9 | Corresponde a riesgos importantes que, aunque no requieren una acción inmediata, sí demandan un plan de acción específico para gestionarlos adecuadamente según su tipo y contexto. | Mitigar | Definición formal de roles y autoridad en el acta de constitución; RACI detallado para cada proceso; mediación de Alta Dirección en situaciones de disputa. | Presidente / Director Jurídico | No | Menor | Baja | 4 | Gestor PMO | Institucionalizar el modelo de gobernanza desde el inicio
7 | Gestión del Cambio | Abierto | Negativo | Baja adopción de procesos y herramientas estandarizadas | Los equipos continúan usando métodos propios | Los estándares de la PMO no sean aplicados consistentemente | Pérdida del valor esperado del modelo estandarizado | Corresponde a riesgos importantes que, aunque no requieren una acción inmediata, sí demandan un plan de acción específico para gestionarlos adecuadamente según su tipo y contexto. | Moderada | Moderado | 9 | Corresponde a riesgos importantes que, aunque no requieren una acción inmediata, sí demandan un plan de acción específico para gestionarlos adecuadamente según su tipo y contexto. | Mitigar | Acompañamiento en campo durante los primeros 6 meses; simplificación de procesos en fases iniciales; reconocimiento de equipos que adopten el modelo de forma efectiva. | Gestor PMO / Líderes de Proyecto | No | Menor | Baja | 4 | Gestor PMO | Implementar en proyectos piloto para generar referentes positivos
8 | TIC | Abierto | Negativo | Falta de herramientas tecnológicas adecuadas | Las herramientas disponibles no soportan los procesos de la PMO | La PMO opere con trabajo manual y herramientas no integradas | Riesgos en la información y sobrecarga operativa | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Baja | Moderado | 6 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar | Evaluación técnica previa de herramientas disponibles; plan de adquisición e implementación progresiva de la plataforma de gestión de portafolio. | TIC / PMO | No | Menor | Muy baja | 2 | Gestor PMO | Considerar herramientas escalables de bajo costo inicial
9 | Comunicaciones | Abierto | Negativo | Gestión inadecuada de interesados | Interesados clave no reciben información oportuna | Pierdan alineación con el modelo o retiren su apoyo al proceso | Reducción del respaldo organizacional a la PMO | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Baja | Moderado | 6 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar | Plan de comunicaciones con frecuencia, canales y mensajes definidos por nivel jerárquico; revisión trimestral del plan. | Gestor PMO | No | Menor | Muy baja | 2 | Gestor PMO | Comunicación diferenciada por nivel: operativo, táctico y estratégico
10 | Recursos Humanos | Abierto | Negativo | Rotación del personal clave de la PMO | La salida de personal crítico genera pérdida de conocimiento | Se interrumpa la continuidad de los procesos de la PMO | Retrasos en la operación y pérdida de memoria institucional | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Baja | Moderado | 6 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar | Plan de retención de talento; documentación permanente del conocimiento; respaldo de funciones críticas con roles alternos definidos. | RRHH / Gestor PMO | No | Menor | Muy baja | 2 | Director RRHH | Documentación de procesos como medida preventiva clave
11 | Planeación | Abierto | Negativo | Incumplimiento del cronograma de implementación | Las fases del roadmap se ejecutan con atraso por factores operativos | La entrega de valor de la PMO se retrase | Pérdida de credibilidad y afectación del patrocinio ejecutivo | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Baja | Menor | 4 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar | Seguimiento quincenal al cronograma de implementación; ajuste de actividades con criterio de prioridad estratégica. | Gestor PMO | No | Insignificante | Baja | 2 | Gestor PMO | Gestionar con enfoque de hitos clave, no sólo tareas
12 | TIC | Abierto | Negativo | Falta de integración con sistemas de información existentes | La PMO opera en entorno desconectado de los sistemas actuales de la organización | Exista duplicidad de información y esfuerzo manual | Ineficiencia operativa y mayor riesgo de errores de datos | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Baja | Menor | 4 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Aceptar | Planificar integración progresiva; en el corto plazo aceptar extracción manual de datos con formatos estandarizados; incluir integración en la Fase 3. | TIC / PMO | No | Insignificante | Baja | 2 | Director TIC | Definir como entregable de la Fase 3 del roadmap
13 | Formación | Abierto | Negativo | Capacitación insuficiente a equipos de proyecto | Los equipos no comprenden los nuevos procesos y metodologías | Se cometan errores y se generen reprocesos en la gestión | Afectación de la calidad de los entregables del portafolio | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Baja | Menor | 4 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar | Programa de formación continua con sesiones prácticas; material de referencia rápida; soporte en línea de la PMO para consultas operativas. | Gestor PMO / RRHH | No | Insignificante | Baja | 2 | Gestor PMO | Incluir formación en el plan de gestión del cambio
14 | Dirección Estratégica | Abierto | Negativo | Pérdida de continuidad por cambios en la Alta Dirección | Un cambio en la gerencia general implique revisión del modelo PMO | El nuevo liderazgo modifique o cancele el proceso de implementación | Retrasos significativos o reversión del modelo de PMO | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Muy Baja | Mayor | 4 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Aceptar / Mitigar | Institucionalizar el modelo mediante documentación formal, política interna aprobada por el Comité Directivo y aprobación corporativa del modelo PMO. | Presidencia / Comité de Portafolio | No | Insignificante | Muy baja | 1 | Gestor PMO | La formalización institucional reduce la dependencia personal
15 | Legal | Abierto | Negativo | Incumplimiento normativo o regulatorio | Cambios en regulación del sector construcción o laboral afectan procesos de la PMO | Se requieran ajustes no previstos en los procesos estandarizados | Costos adicionales y retrasos en la operación de la PMO | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Muy Baja | Menor | 2 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Aceptar | Monitoreo regulatorio semestral; actualización de procesos cuando se identifiquen cambios normativos relevantes. | Área Jurídica / PMO | No | Insignificante | Muy baja | 1 | Director Jurídico | Riesgo bajo dado el contexto normativo actual del sector
16 | Adopción cultural | Abierto | Negativo | Percepción de la PMO como instancia de control y vigilancia | La cultura organizacional interpreta el reporte y la semaforización como fiscalización del desempeño individual | Los directores y equipos oculten, retrasen o maquillen la información de avance del portafolio | Pérdida de confiabilidad de los datos del portafolio y erosión de la legitimidad de la PMO | Son riesgos que requieren prioridad de acción, mediante estrategias de respuesta agresivas e inmediatas. La gestión adecuada de este tipo de riesgos es fundamental para el éxito de la implementación de la PMO. | Alta | Mayor | 16 | Son riesgos que requieren prioridad de acción, mediante estrategias de respuesta agresivas e inmediatas. La gestión adecuada de este tipo de riesgos es fundamental para el éxito de la implementación de la PMO. | Mitigar | Posicionar la PMO como área de servicio y soporte; los primeros entregables deben resolver dolores reales de los líderes (visibilidad consolidada, menos reportes manuales) antes de exigir disciplina de reporte; comunicación explícita del propósito de apoyo y no de control. | Gestor PMO / Presidencia | Sí | Moderado | Baja | 6 | Gestor PMO | Riesgo cultural de mayor severidad: opera en el nivel de supuestos básicos (Schein) y en la etapa de Conciencia/Deseo (ADKAR)
17 | Adopción cultural | Abierto | Negativo | Choque entre la cultura de acción inmediata y la planificación sistemática | Preferencia organizacional documentada por 'apagar incendios' sobre planificar (brecha de mejora continua OPM3 = 0,13) | La PMO se perciba como burocracia que ralentiza la ejecución y se eluda en la práctica | Baja adopción real de los procesos y retorno a las prácticas previas tras la fase de acompañamiento | Corresponde a riesgos importantes que, aunque no requieren una acción inmediata, sí demandan un plan de acción específico para gestionarlos adecuadamente según su tipo y contexto. | Moderada | Mayor | 12 | Corresponde a riesgos importantes que, aunque no requieren una acción inmediata, sí demandan un plan de acción específico para gestionarlos adecuadamente según su tipo y contexto. | Mitigar | Diseño por excepción con procesos mínimos en las fases iniciales; demostrar con proyectos piloto que la planificación reduce el retrabajo en lugar de añadir carga administrativa; integrar el uso del dashboard a los rituales de seguimiento existentes. | Gestor PMO / Líderes de Proyecto | Sí | Moderado | Baja | 6 | Gestor PMO | Riesgo de valores declarados (Schein) y etapa de Deseo/Capacidad (ADKAR); estrechamente ligado a la brecha de mejora continua
18 | Adopción cultural | Abierto | Negativo | Erosión del cambio por dependencia del patrocinio individual y falta de refuerzo | El respaldo a la PMO reside en personas concretas de la Alta Dirección y no en mecanismos institucionales | Tras el entusiasmo inicial, la ausencia de refuerzo y de evidencia de valor produzca una recaída cultural | Regreso progresivo a las prácticas previas y pérdida del cambio organizacional logrado | Corresponde a riesgos importantes que, aunque no requieren una acción inmediata, sí demandan un plan de acción específico para gestionarlos adecuadamente según su tipo y contexto. | Moderada | Moderado | 9 | Corresponde a riesgos importantes que, aunque no requieren una acción inmediata, sí demandan un plan de acción específico para gestionarlos adecuadamente según su tipo y contexto. | Mitigar | Institucionalizar el modelo mediante política interna aprobada por el Comité Directivo; demostración sistemática del valor entregado mediante reportes bimestrales; ciclos cortos de quick wins; reconocimiento visible a equipos que adoptan el modelo; vincular los KPIs de la PMO a los objetivos estratégicos 2025-2029. | Presidencia / Comité de Portafolio | No | Menor | Baja | 4 | Gestor PMO | Riesgo de supuestos básicos (Schein) y etapa de Refuerzo (ADKAR), la más descuidada tras la novedad inicial

## Matriz de Riesgos PMO (2)
MATRIZ DE RIESGOS – IMPLEMENTACIÓN PMO ESTRATÉGICA ¦ INACAR S.A.
Alta prioridad (≥13) ¦ Prioridad media (7–12) ¦ Baja prioridad (3–6) ¦ Mínima (1–2) ¦ Elaborado: Maestría en Gestión de Proyectos – INACAR S.A. ¦ Fecha: Abril 2026
No. | Área / Proceso | Estado | Tipo | Descripción del riesgo | Causa (Debido a…) | Condición (Puede ocurrir que…) | Efecto (Resultando en…) | Explicación del riesgo | Probabilidad | Impacto | Calificación | Descripción de prioridad | Estrategia | Descripción de la estrategia | Responsable de ejecutar | ¿Requiere análisis cuantitativo? | Impacto residual | Probabilidad residual | Calificación residual | Responsable seguimiento | Observaciones
1 | Dirección Estratégica | Abierto | Negativo | Pérdida de patrocinio ejecutivo sostenido | Alta Dirección retira su respaldo a la PMO | La PMO pierda legitimidad, recursos y autoridad institucional | Fracaso o reversión del modelo de PMO implementado | Son riesgos que requieren prioridad de acción, mediante estrategias de respuesta agresivas e inmediatas. La gestión adecuada de este tipo de riesgos es fundamental para el éxito de la implementación de la PMO. | Alta | Mayor | 16 | Son riesgos que requieren prioridad de acción, mediante estrategias de respuesta agresivas e inmediatas. La gestión adecuada de este tipo de riesgos es fundamental para el éxito de la implementación de la PMO. | Mitigar | Asegurar compromiso formal mediante acta de constitución firmada; reportes bimestrales de valor entregado; vinculación de KPIs de la PMO a objetivos estratégicos corporativos. | Presidente / Comité de Portafolio | Sí | Moderado | Baja | 6 | Gestor PMO | Riesgo crítico para la sostenibilidad del modelo
2 | Gestión del Cambio | Abierto | Negativo | Resistencia al cambio de directores de proyecto | Directores de proyecto rechazan los nuevos procesos y estructuras de gobernanza | Incumplimiento de procesos estandarizados y baja adopción del modelo | Pérdida de efectividad de la PMO y disfunción operativa | Son riesgos que requieren prioridad de acción, mediante estrategias de respuesta agresivas e inmediatas. La gestión adecuada de este tipo de riesgos es fundamental para el éxito de la implementación de la PMO. | Alta | Mayor | 16 | Son riesgos que requieren prioridad de acción, mediante estrategias de respuesta agresivas e inmediatas. La gestión adecuada de este tipo de riesgos es fundamental para el éxito de la implementación de la PMO. | Mitigar | Talleres de sensibilización con énfasis en beneficios prácticos; involucramiento activo en el diseño; demostración de resultados concretos en proyectos piloto durante los primeros 6 meses. | Gestor PMO / RRHH | Sí | Menor | Baja | 4 | Gestor PMO | Factor humano crítico, principal causa de fracaso en implementaciones PMO
3 | Financiera | Abierto | Negativo | Insuficiencia presupuestal para la implementación | Recursos asignados resultan insuficientes durante las fases del roadmap | Se interrumpan o recorten actividades clave del plan de implementación | Demoras significativas o reducción no deseada del alcance de la PMO | Corresponde a riesgos importantes que, aunque no requieren una acción inmediata, sí demandan un plan de acción específico para gestionarlos adecuadamente según su tipo y contexto. | Moderada | Mayor | 12 | Corresponde a riesgos importantes que, aunque no requieren una acción inmediata, sí demandan un plan de acción específico para gestionarlos adecuadamente según su tipo y contexto. | Mitigar | Estructurar plan de implementación por fases con presupuesto incremental; revisión semestral del presupuesto; identificar alternativas de bajo costo para las fases iniciales. | Director Financiero / PMO | Sí | Moderado | Baja | 6 | Director Financiero | Asociado al modelo de implementación por fases
4 | Recursos Humanos | Abierto | Negativo | Ausencia de personal calificado para la PMO | No se consigue talento con el perfil técnico requerido | La PMO inicie operaciones con personal sin la preparación adecuada | Brechas en la gestión y demoras en la entrega de valor | Corresponde a riesgos importantes que, aunque no requieren una acción inmediata, sí demandan un plan de acción específico para gestionarlos adecuadamente según su tipo y contexto. | Moderada | Mayor | 12 | Corresponde a riesgos importantes que, aunque no requieren una acción inmediata, sí demandan un plan de acción específico para gestionarlos adecuadamente según su tipo y contexto. | Mitigar | Proceso de selección riguroso con perfiles bien definidos; plan de formación interna en metodologías PMI; posible apoyo de consultoría especializada en la fase inicial. | Recursos Humanos / PMO | Sí | Moderado | Baja | 6 | Director RRHH | Considerar perfil mixto técnico-metodológico
5 | Planeación | Abierto | Negativo | Definición inadecuada del alcance de la PMO | El alcance no es suficientemente claro ni validado por todos los interesados | Se generen expectativas no cumplidas y conflictos sobre las funciones de la PMO | Pérdida de credibilidad y disputas sobre responsabilidades | Corresponde a riesgos importantes que, aunque no requieren una acción inmediata, sí demandan un plan de acción específico para gestionarlos adecuadamente según su tipo y contexto. | Moderada | Moderado | 9 | Corresponde a riesgos importantes que, aunque no requieren una acción inmediata, sí demandan un plan de acción específico para gestionarlos adecuadamente según su tipo y contexto. | Mitigar | Socialización del modelo con todos los interesados clave antes del lanzamiento; validación iterativa del alcance al inicio de cada fase del roadmap. | Gestor PMO / Presidencia | No | Menor | Baja | 4 | Gestor PMO | Validar alcance en cada fase del roadmap
6 | Gobernanza | Abierto | Negativo | Conflictos de autoridad entre la PMO y áreas funcionales | Las áreas funcionales desconocen o disputan la autoridad de la PMO | Tensiones sobre decisiones de proyectos y procesos de gobernanza | Disfunción del modelo de gobernanza y pérdida de efectividad | Corresponde a riesgos importantes que, aunque no requieren una acción inmediata, sí demandan un plan de acción específico para gestionarlos adecuadamente según su tipo y contexto. | Moderada | Moderado | 9 | Corresponde a riesgos importantes que, aunque no requieren una acción inmediata, sí demandan un plan de acción específico para gestionarlos adecuadamente según su tipo y contexto. | Mitigar | Definición formal de roles y autoridad en el acta de constitución; RACI detallado para cada proceso; mediación de Alta Dirección en situaciones de disputa. | Presidente / Director Jurídico | No | Menor | Baja | 4 | Gestor PMO | Institucionalizar el modelo de gobernanza desde el inicio
7 | Gestión del Cambio | Abierto | Negativo | Baja adopción de procesos y herramientas estandarizadas | Los equipos continúan usando métodos propios | Los estándares de la PMO no sean aplicados consistentemente | Pérdida del valor esperado del modelo estandarizado | Corresponde a riesgos importantes que, aunque no requieren una acción inmediata, sí demandan un plan de acción específico para gestionarlos adecuadamente según su tipo y contexto. | Moderada | Moderado | 9 | Corresponde a riesgos importantes que, aunque no requieren una acción inmediata, sí demandan un plan de acción específico para gestionarlos adecuadamente según su tipo y contexto. | Mitigar | Acompañamiento en campo durante los primeros 6 meses; simplificación de procesos en fases iniciales; reconocimiento de equipos que adopten el modelo de forma efectiva. | Gestor PMO / Líderes de Proyecto | No | Menor | Baja | 4 | Gestor PMO | Implementar en proyectos piloto para generar referentes positivos
8 | TIC | Abierto | Negativo | Falta de herramientas tecnológicas adecuadas | Las herramientas disponibles no soportan los procesos de la PMO | La PMO opere con trabajo manual y herramientas no integradas | Riesgos en la información y sobrecarga operativa | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Baja | Moderado | 6 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar | Evaluación técnica previa de herramientas disponibles; plan de adquisición e implementación progresiva de la plataforma de gestión de portafolio. | TIC / PMO | No | Menor | Muy baja | 2 | Gestor PMO | Considerar herramientas escalables de bajo costo inicial
9 | Comunicaciones | Abierto | Negativo | Gestión inadecuada de interesados | Interesados clave no reciben información oportuna | Pierdan alineación con el modelo o retiren su apoyo al proceso | Reducción del respaldo organizacional a la PMO | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Baja | Moderado | 6 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar | Plan de comunicaciones con frecuencia, canales y mensajes definidos por nivel jerárquico; revisión trimestral del plan. | Gestor PMO | No | Menor | Muy baja | 2 | Gestor PMO | Comunicación diferenciada por nivel: operativo, táctico y estratégico
10 | Recursos Humanos | Abierto | Negativo | Rotación del personal clave de la PMO | La salida de personal crítico genera pérdida de conocimiento | Se interrumpa la continuidad de los procesos de la PMO | Retrasos en la operación y pérdida de memoria institucional | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Baja | Moderado | 6 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar | Plan de retención de talento; documentación permanente del conocimiento; respaldo de funciones críticas con roles alternos definidos. | RRHH / Gestor PMO | No | Menor | Muy baja | 2 | Director RRHH | Documentación de procesos como medida preventiva clave
11 | Planeación | Abierto | Negativo | Incumplimiento del cronograma de implementación | Las fases del roadmap se ejecutan con atraso por factores operativos | La entrega de valor de la PMO se retrase | Pérdida de credibilidad y afectación del patrocinio ejecutivo | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Baja | Menor | 4 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar | Seguimiento quincenal al cronograma de implementación; ajuste de actividades con criterio de prioridad estratégica. | Gestor PMO | No | Insignificante | Baja | 2 | Gestor PMO | Gestionar con enfoque de hitos clave, no sólo tareas
12 | TIC | Abierto | Negativo | Falta de integración con sistemas de información existentes | La PMO opera en entorno desconectado de los sistemas actuales de la organización | Exista duplicidad de información y esfuerzo manual | Ineficiencia operativa y mayor riesgo de errores de datos | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Baja | Menor | 4 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Aceptar | Planificar integración progresiva; en el corto plazo aceptar extracción manual de datos con formatos estandarizados; incluir integración en la Fase 3. | TIC / PMO | No | Insignificante | Baja | 2 | Director TIC | Definir como entregable de la Fase 3 del roadmap
13 | Formación | Abierto | Negativo | Capacitación insuficiente a equipos de proyecto | Los equipos no comprenden los nuevos procesos y metodologías | Se cometan errores y se generen reprocesos en la gestión | Afectación de la calidad de los entregables del portafolio | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Baja | Menor | 4 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar | Programa de formación continua con sesiones prácticas; material de referencia rápida; soporte en línea de la PMO para consultas operativas. | Gestor PMO / RRHH | No | Insignificante | Baja | 2 | Gestor PMO | Incluir formación en el plan de gestión del cambio
14 | Dirección Estratégica | Abierto | Negativo | Pérdida de continuidad por cambios en la Alta Dirección | Un cambio en la gerencia general implique revisión del modelo PMO | El nuevo liderazgo modifique o cancele el proceso de implementación | Retrasos significativos o reversión del modelo de PMO | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Muy Baja | Mayor | 4 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Aceptar / Mitigar | Institucionalizar el modelo mediante documentación formal, política interna aprobada por el Comité Directivo y aprobación corporativa del modelo PMO. | Presidencia / Comité de Portafolio | No | Insignificante | Muy baja | 1 | Gestor PMO | La formalización institucional reduce la dependencia personal
15 | Legal | Abierto | Negativo | Incumplimiento normativo o regulatorio | Cambios en regulación del sector construcción o laboral afectan procesos de la PMO | Se requieran ajustes no previstos en los procesos estandarizados | Costos adicionales y retrasos en la operación de la PMO | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Muy Baja | Menor | 2 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieren de un gran plan de acción específico, pero que deben ser monitoreados permanentemente para anticiparse a su ocurrencia. | Aceptar | Monitoreo regulatorio semestral; actualización de procesos cuando se identifiquen cambios normativos relevantes. | Área Jurídica / PMO | No | Insignificante | Muy baja | 1 | Director Jurídico | Riesgo bajo dado el contexto normativo actual del sector
16 | Adopción cultural | Abierto | Negativo | Percepción de la PMO como instancia de control y vigilancia | La cultura organizacional interpreta el reporte y la semaforización como fiscalización del desempeño individual | Los directores y equipos oculten, retrasen o maquillen la información de avance del portafolio | Pérdida de confiabilidad de los datos del portafolio y erosión de la legitimidad de la PMO | Son riesgos que requieren prioridad de acción, mediante estrategias de respuesta agresivas e inmediatas. La gestión adecuada de este tipo de riesgos es fundamental para el éxito de la implementación de la PMO. | Alta | Mayor | 16 | Son riesgos que requieren prioridad de acción, mediante estrategias de respuesta agresivas e inmediatas. La gestión adecuada de este tipo de riesgos es fundamental para el éxito de la implementación de la PMO. | Mitigar | Posicionar la PMO como área de servicio y soporte; los primeros entregables deben resolver dolores reales de los líderes (visibilidad consolidada, menos reportes manuales) antes de exigir disciplina de reporte; comunicación explícita del propósito de apoyo y no de control. | Gestor PMO / Presidencia | Sí | Moderado | Baja | 6 | Gestor PMO | Riesgo cultural de mayor severidad: opera en el nivel de supuestos básicos (Schein) y en la etapa de Conciencia/Deseo (ADKAR)
17 | Adopción cultural | Abierto | Negativo | Choque entre la cultura de acción inmediata y la planificación sistemática | Preferencia organizacional documentada por 'apagar incendios' sobre planificar (brecha de mejora continua OPM3 = 0,13) | La PMO se perciba como burocracia que ralentiza la ejecución y se eluda en la práctica | Baja adopción real de los procesos y retorno a las prácticas previas tras la fase de acompañamiento | Corresponde a riesgos importantes que, aunque no requieren una acción inmediata, sí demandan un plan de acción específico para gestionarlos adecuadamente según su tipo y contexto. | Moderada | Mayor | 12 | Corresponde a riesgos importantes que, aunque no requieren una acción inmediata, sí demandan un plan de acción específico para gestionarlos adecuadamente según su tipo y contexto. | Mitigar | Diseño por excepción con procesos mínimos en las fases iniciales; demostrar con proyectos piloto que la planificación reduce el retrabajo en lugar de añadir carga administrativa; integrar el uso del dashboard a los rituales de seguimiento existentes. | Gestor PMO / Líderes de Proyecto | Sí | Moderado | Baja | 6 | Gestor PMO | Riesgo de valores declarados (Schein) y etapa de Deseo/Capacidad (ADKAR); estrechamente ligado a la brecha de mejora continua
18 | Adopción cultural | Abierto | Negativo | Erosión del cambio por dependencia del patrocinio individual y falta de refuerzo | El respaldo a la PMO reside en personas concretas de la Alta Dirección y no en mecanismos institucionales | Tras el entusiasmo inicial, la ausencia de refuerzo y de evidencia de valor produzca una recaída cultural | Regreso progresivo a las prácticas previas y pérdida del cambio organizacional logrado | Corresponde a riesgos importantes que, aunque no requieren una acción inmediata, sí demandan un plan de acción específico para gestionarlos adecuadamente según su tipo y contexto. | Moderada | Moderado | 9 | Corresponde a riesgos importantes que, aunque no requieren una acción inmediata, sí demandan un plan de acción específico para gestionarlos adecuadamente según su tipo y contexto. | Mitigar | Institucionalizar el modelo mediante política interna aprobada por el Comité Directivo; demostración sistemática del valor entregado mediante reportes bimestrales; ciclos cortos de quick wins; reconocimiento visible a equipos que adoptan el modelo; vincular los KPIs de la PMO a los objetivos estratégicos 2025-2029. | Presidencia / Comité de Portafolio | No | Menor | Baja | 4 | Gestor PMO | Riesgo de supuestos básicos (Schein) y etapa de Refuerzo (ADKAR), la más descuidada tras la novedad inicial