## AGRO-HSE-PG-06
[5 empty] | GESTION HSE | [22 empty] | CODIGO: AGRO-HSE-PG-06
[5 empty] | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA FATIGA | [22 empty] | VERSION: 01
ALCANCE: El programa de prevención de la fatiga contempla el seguimiento y medición a la gestión por parte de los colaboradores para prevención de fatiga de sus conductores para la prestación de servicios de transporte de AGROACTIVA JVR. AÑO DE VIGENCIA: MAYO - DICIEMBRE 2025 | [13 empty] | POBLACIÓN: Conductores de Agroactiva JVR
FECHA IMPLEMENTACIÓN: |  |  |  | 2025-04-01 | TITULO DEL PROGRAMA | PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA VELOCIDAD SEGURA | [9 empty] | Frecuencia de Medición |  |  |  | SEMESTRAL | [5 empty] | FECHA REVISIÓN: | [5 empty] | 2025-05-31
OBJETIVO: |  |  | Aportar herramientas claves para la prevención de la fatiga y sus efectos en la salud física y mental. |  |  | META: |  |  |  |  | Reducir los riesgos de accidentalidad por causa de la fatiga de conductores, de tal forma que se logre reducir los índices de accidentalidad en la vía. | [9 empty] | Indicador(es) |  |  |  |  | METODO DE CALCULO | [5 empty] | META
[26 empty] | (Actividades ejecutadas/ Actividades programadas)*100 | [5 empty] | 80%
[26 empty] | No de Excesos de jornadas detectados o reportados | [5 empty] | 0
RECURSOS TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS, LEGALES NECESARIOS: |  |  |  |  | Aula Adecuada, papeleria, | Autoridad |  |  |  |  | COORD HSE (Lider PESV) | [9 empty] | AREA DE APLICACIÓN |  |  |  |  | Administrativa/Operativa
No | ACTIVIDAD |  |  |  | RESPONSABLE |  | AÑO 2025 | [13 empty] | CORTE SEM I |  | AÑO 2025 | [9 empty] | CORTE SEM II
[7 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
[7 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | Crear Procedimiento para controlar la jornada de trabajo, horas de conducción y descanso de los conductores |  |  |  | Coordinador HSE (Lider PESV) | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 44 | 0 | [10 empty] | 31 | 0
2 | Crear Procedimiento para procedimiento en caso de encontrar excesos en las jornadas de trabajo u horas de conducción y casos reiterativos por parte de planificadores de ruta y conductores |  |  |  | Coordinador HSE (Lider PESV) | [7 empty] | 1
3 | Planificación de los viajes para evitar excesos en las jornadas de trabajo |  |  |  | Coordinador HSE (Lider PESV) |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
4 | campaña de sensibilizacion de prevención de la fatiga |  |  |  | Coordinador HSE (Lider PESV) | [21 empty] | 1
5 | Seguimiento al cumplimiento de las jornadas laborales en cuanto a los tiempos de conducción y jornada de trabajo (No superen DOS horas de manera continua) |  |  |  | Coordinador HSE (Lider PESV) |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
6 | Seguimiento a condiciones en salud de los conductores (Indices de fatiga en reportes de actos y condiciones) |  |  |  | Coordinador HSE (Lider PESV) |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
|  | PROGRAMADO |  | EJECUTADO | [16 empty] | 0% | [11 empty] | 0%
CONTROL PERIODICO (POR EL RESPONSABLE DE SST)
PLAN DE ACCION
No | FECHA DE REALIZACIÓN | [6 empty] | RESPONSABLE
1
2
3