## PECO
PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN DE CABAÑA DEL LOMO
Objetivo general
|  | EJE 2 |  |  | Generar un modelo de comunicación estratégica que logre potencializar los flujos de comunicación interna y externa, con el propósito de aumentar la efectividad de la gestión de la información, cumplir con los objetivos corporativos e incrementar la fidelización de nuestros clientes. |  |  |  |  | EJE 2
|  | Objetivo específico 1 | [7 empty] | Objetivo específico 2
|  | Fortalecer los procesos de comunicación interna con el propósito de aumentar el sentido de pertenencia, la identidad corporativa y cultura organizacional. | [7 empty] | Optimizar los flujos de comunicación externa por medio de un plan de medios con el objetivo posicionanos en el mercado gastronómico a nivel nacional, incrementar nuestros clientes y aumentar de la red de contactos de la compañía.
|  | Objetivo específico programa | [7 empty] | Objetivo específico programa
|  | Desarrollar programas a nivel interno que logren potencializar los canales de comunicación con el fin de especializar a nuestro talento humano, divulgar la información de manera pertinente, tranparente y confiable, e incrementar la paticipación activa de todos nuestros funcionarios. | [7 empty] | Generar un plan de medios que integre estrategias de comunicación para divulgar contenido periodístico, promocional, publicitaio e informativo, con el propósito de incrementar la fidelización de nuestros clientes, aumentar el reconocimiento, posicionar nuestra marca y consolidar una relación estable y duradera con los clientes de Cabaña del Lomo.
|  | PROGRAMA: INFÓRMATE Y FÓRMATE EN LA CABAÑA | [6 empty] | PROGRAMA: PLAN DE MEDIOS
| Proyectos | [6 empty] | Proyectos
CULTURA ORGANIZACIONAL |  |  | PROYECTOS | CAPACITACÓN |  |  | INFORMACIÓN PROMOCIONAL |  | FERIAS |  | REFERIDOS | MAILING CORPORATIVO | SATISFACCIÓN AL CLIENTE | PROYECTOS
Gestionar una cultura organizacional fundamentada en los valores corporativos que han sido definidos, esto con el propósito de proyectar la excelencia y pasión que nos caracteriza como compañía, esto a partir de espacios de participación activa y programas de reconocimiento. |  |  | Generar divulgación de los nuevos proyectos gastronómicos de la compañía a través de reuniones que se realizarán en los espacios de la compañía. Asimismo, se utilizarán los televisores para divulgar y reforzar la información de todos los proyectos gastronómicos de Cabaña del Lomo. | Gestionar la cualificación de nuestro talento humano con el propósito de aumentar la rentabilidad de Cabaña del Lomo por medio de la creación de valor diferencial y la elaboración de productos y servicios de alta calidad. |  |  | Generar la divulgación de información promocional por medio de las redes sociales de la compañía. |  | Seleccionar las ferias más importantes del mercado gastronómico a nivel nacional, con el objetivo de incursionar en ellas para posicionar nuestra marca a través del branding corporativo y la divulgación de toda la información a través de la Página Web y redes sociales. |  | Generar un sistema de referidos que permita recompensar a nuestros clientes por recomendar los productos y servicios de Cabaña del Lomo a partir de las redes sociales de la compañía. | Generar mailing corporativo acerca de nuestros productos y servicios, con el fin de ser reconocidos por nuevos clientes potenciales a nivel nacional. | Desarrollar la medición de satisfacción del cliente por medio de email corporativo, red social (Twitter) y Página Web de Cabaña del Lomo. | Generar divulgación de los nuevos proyectos gastronómicos de la compañía por medio de artículos de actualidad con el propósito aumentar el conocimiento e incrementar la inclusión de todos nuestros clientes a través de la sección de actualidad que contendrá la Pagina Web de Cabaña del Lomo
Acciones |  |  | Acciones | Acciones |  |  | Acciones |  | Acciones |  | Acciones | Acciones | Acciones | Acciones
Generar espacios de participación activa que logren generar una identificación de valores compartidos entre colaboradores. |  |  | Definir los canales de comunicación que sean efectivos para la divulgación de nuevos proyectos gastronómicos. | Identificar las necesidades de formación de los colaboradores por medio de un diagnóstico de competencias. |  |  | Definir las redes sociales en las cuales generaremos divulgación de la información promocional y publicitaria, con el propósito de enfocarnos en nuestro público objetivo. |  | Identificar los eventos o ferias gastronómicas más reconocidas del país. |  | Definición de las redes sociales en las que realizaremos el concurso. | Creación de contenido gráfico e informativo sobre nuestros productos y servicios. | Identificar nuestros niveles de relación entre la compañía y los clientes. | Definir los canales de comunicación que sean efectivos para la divulgación de nuevos proyectos gastronómicos
Desarrollar planes de acción que fomenten y potencialicen los valores en cada persona. |  |  | Identificación de los proyectos que ya han sido realizados y los nuevos en los que estaremos presentes. | Desarrollar planes de acción para generar capacitaciones que permitan formar a todos nuestos colaboradores. |  |  | Realizar piezas gráficas atractivas y llamativas para mostrar el contenido promocional. |  | Generar branding corporativo, flyers y el look and feel de nuestro stand, con el propósito de participar en ellas. |  | Elaboración del mecanismo y frecuencia del proyecto. | Se identificará y evaluará la efectividad de los horarios-días en los que se realizará mailing corporativo para determinar el tiempo indicado en el que se deberá divulgar la información acerca de la compañía. | Generar planes de acción que garanticen la satisfacción del cliente y el cumplimiento de nuestros estándares de calidad. | Identificación de los proyectos que ya han sido realizados y los nuevos en los que estaremos presentes.
Generar un programa de reconocimientos por la apropiación de los valores corporativos y seleccionar a la persona que más se destaca en reflejar todos los valores de forma trimestral. |  |  | Fomentar la buena comunicación como eje fundamental para la inclusión de todos nuestros colaboradores. | Ejecutar los planes de capacitación para potencializar las habilidades y competencias de cada colaborador. |  |  | Generar la divulgación promocional todos los jueves de cada mes en las redes como Twitter, Facebook e Instagram. |  | Actualizar nuestra página web y redes sociales con los registros fotográficos y notas periodísticas de cada evento, esto con el fin fortalecer la divulgación de toda la información sobre nuestra compañía para aumentar la red de contactos y encontrar nuevos clientes. |  | Selección y elección de la persona que ha sido ganadora desde el número de likes, retweets y de la fotografía mayor compartida. | Generar un cronograma con frecuencia de envío para establecer cuántos correos serán enviados al mes. | Producir encuestas que serán enviadas por correo electrónico, Twitter y Página Web. | Fomentar la buena comunicación como eje fundamental para la inclusión de todos nuestros cliente.
Evaluar los resultados de los planes de acción que se han ejecutado y del programa de reconocimientos. |  |  | Evaluar la efectividad de la comunicación a través de indicadores de gestión, con el propósito de que la medición sea tangible y podamos generar oportunidades de mejora. | Evaluar los resultados de la capacitación a través de indicadores de desempeño. |  |  | Evaluar la acogida de cada campaña promocional a partir del número de compartidos, retweets y likes en las publicaciones. Asimismo, por el número personas que asistan el día jueves por la promoción. |  | Generar la evaluación y seguimiento de las visualizaciones de las notas periodísticas. |  | Evaluación de la estrategia de mercado de forma cuantitativa por medio de la cantidad total de las personas que participaron, sus likes, retweets y número de compartidos. | Elaborar marketing de expectativas con el propósito mantener la atención del cliente. | Sistematizar la información y generar análisis interpretativo de las encuestas. | Realización de los artículos de información con los nuevos proyectos de Cabaña del Lomo.
Generar seguimiento de los mecanismos que han sido implementados por medio de análisis e informes. |  |  |  | Generar seguimiento de forma periódica e implementar informes de resultados de los procesos de capacitación. | [7 empty] | Generar reportes de evaluación y seguimiento desde indicadores de gestión que permitan medir cuántas visualizacones hay y cuántos clics se han realizado. |  | Subir la información en la página web .
Actualización de la sección de actualidad cuando se presente un proyecto nuevo en la compañía.

## Matriz de Prioridades
PRIORIZACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN
IMPORTANCIA | Generar espacios de participación activa que logren generar una identificación de valores compartidos entre colaboradores. (Eje 1 - proyecto 1) |  | Identificar las necesidades de formación de los colaboradores por medio de un diagnóstico de competencias. (Eje 1 - proyecto 3)
| Desarrollar planes de acción que fomenten y potencialicen los valores en cada persona. (Eje 1 - proyecto 1) |  | Desarrollar planes de acción para generar capacitaciones que permitan formar a todos nuestos colaboradores. (Eje 1 - proyecto 3)
| Generar un programa de reconocimientos por la apropiación de los valores corporativos y seleccionar a la persona que más se destaca en reflejar todos los valores de forma trimestral. (Eje 1 - proyecto 1) |  | Ejecutar los planes de capacitación para potencializar las habilidades y competencias de cada colaborador. (Eje 1 - proyecto 3)
| Evaluar los resultados de los planes de acción que se han ejecutado y del programa de reconocimientos. (Eje 1 - proyecto 1) |  | Evaluar los resultados de la capacitación a través de indicadores de desempeño. (Eje 1 - proyecto 3)
| Generar seguimiento de los mecanismos que han sido implementados por medio de análisis e informes. (Eje 1 - proyecto 1) |  | Generar seguimiento de forma periódica e implementar informes de resultados de los procesos de capacitación. (Eje 1 - proyecto 3)
| Definir las redes sociales en las cuales generaremos divulgación de la información promocional y publicitaria, con el propósito de enfocarnos en nuestro público objetivo. (Eje 2 - proyecto 1) |  | Identificar nuestros niveles de relación entre la compañía y los clientes. (Eje 2 - proyecto 5)
| Realizar piezas gráficas atractivas y llamativas para mostrar el contenido promocional. (Eje 2 - proyecto 1) |  | Generar planes de acción que garanticen la satisfacción del cliente y el cumplimiento de nuestros estándares de calidad. (Eje 2 - proyecto 5)
| Generar la divulgación promocional todos los jueves de cada mes en las redes como Twitter, Facebook e Instagram. (Eje 2 - proyecto 1) |  | Producir encuestas que serán enviadas por correo electrónico, Twitter y Página Web. (Eje 2 - proyecto 5)
| Evaluar la acogida de cada campaña promocional a partir del número de compartidos, retweets y likes en las publicaciones. Asimismo, por el número personas que asistan el día jueves por la promoción del día. (Eje 2 - proyecto 1) |  | Sistematizar la información y generar análisis interpretativo de las encuestas. (Eje 2 - proyecto 5)
ALTO | Definición de las redes sociales en las que realizaremos el concurso. (Eje 2 - proyecto 3) |  | Definir los canales de comunicación que sean efectivos para la divulgación de nuevos proyectos gastronómicos. (Eje 1 - proyecto 2)
| Elaboración del mecanismo y frecuencia del proyecto. (Eje 2 - proyecto 3) |  | Identificación de los proyectos que ya han sido realizados y los nuevos en los que estaremos presentes. (Eje 1 - proyecto 2)
| Selección y elección de la persona que ha sido ganadora desde el número de likes, retweets y de la fotografía mayor compartida. (Eje 2 - proyecto 3) |  | Fomentar la buena comunicación como eje fundamental para la inclusión de todos nuestros colaboradores. (Eje 1 - proyecto 2)
| Evaluación de la estrategia de mercado de forma cuantitativa por medio de la cantidad total de las personas que participaron, sus likes, retweets y número de compartidos. (Eje 2 - proyecto 3) |  | Evaluar la efectividad de la comunicación a través de indicadores de gestión, con el propósito de que la medición sea tangible y podamos generar oportunidades de mejora. (Eje 1 - proyecto 2)
Creación de contenido gráfico e informativo sobre nuestros productos y servicios. (Eje 2 - proyecto 4)
Se identificará y evaluará la efectividad de los horarios-días en los que se realizará mailing corporativo para determinar el tiempo indicado en el que se deberá divulgar la información acerca de la compañía.
Generar un cronograma con frecuencia de envío para establecer cuántos correos serán enviados al mes. (Eje 2 - proyecto 4)
Elaborar marketing de expectativas con el propósito mantener la atención del cliente. (Eje 2 - proyecto 4)
Generar reportes de evaluación y seguimiento desde indicadores de gestión que permitan medir cuántas visualizacones hay y cuántos clics se han realizado. (Eje 2 - proyecto 4)
Definir las redes sociales en las cuales generaremos divulgación de la información promocional y publicitaria, con el propósito de enfocarnos en nuestro público objetivo. (Eje 2 - proyecto 1)
Realizar piezas gráficas atractivas y llamativas para mostrar el contenido promocional. (Eje 2 - proyecto 1)
Generar la divulgación promocional todos los jueves de cada mes en las redes como Twitter, Facebook e Instagram. (Eje 2 - proyecto 1)
Evaluar la acogida de cada campaña promocional a partir del número de compartidos, retweets y likes en las publicaciones. Asimismo, por el número personas que asistan el día jueves por la promoción del día. (Eje 2 - proyecto 1)
Identificar los eventos o ferias gastronómicas más reconocidas del país. (Eje 2 - proyecto 2)
Generar branding corporativo, flyers y el look and feel de nuestro stand, con el propósito de participar en ellas. (Eje 2 - proyecto 2)
BAJO | Actualizar nuestra página web y redes sociales con los registros fotográficos y notas periodísticas de cada evento, esto con el fin fortalecer la divulgación de toda la información sobre nuestra compañía para aumentar la red de contactos y encontrar nuevos clientes. (Eje 2 - proyecto 2)
Generar la evaluación y seguimiento de las visualizaciones de las notas periodísticas. (Eje 2 - proyecto 2)
URGENCIA
|  | BAJO |  | ALTO

## Cronograma de proyectos
CRONOGRAMA PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 2022
N° | ACTIVIDADES | ENERO | [15 empty] | FEBRERO | [10 empty] | MARZO | [17 empty] | ABRIL | [20 empty] | MAYO | [21 empty] | JUNIO | [21 empty] | JULIO | [19 empty] | AGOSTO | [22 empty] | SEPTIEMBRE | [21 empty] | OCTUBRE | [20 empty] | NOVIEMBRE | [18 empty] | DICIEMBRE
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Gestionar la cualificación de nuestro talento humano con el propósito de aumentar la rentabilidad de Cabaña del Lomo por medio de la creación de valor diferencial y la elaboración de productos y servicios de alta calidad. | bar: ENERO 10; AGOSTO 10
1.1 | Identificar las necesidades de formación de los colaboradores por medio de un diagnóstico de competencias. | bar: ENERO 11 to ENERO 12; AGOSTO 11
1.2 | Desarrollar planes de acción para generar capacitaciones que permitan formar a todos nuestos colaboradores. | bar: ENERO 13 to ENERO 19; AGOSTO 12 to AGOSTO 16
1.3 | Ejecutar los planes de capacitación para potencializar las habilidades y competencias de cada colaborador. | bar: ENERO 20 to ENERO 26; AGOSTO 17 to AGOSTO 23
1.4 | Evaluar los resultados de la capacitación a través de indicadores de desempeño. | bar: ENERO 27 to ENERO 28; AGOSTO 24 to AGOSTO 25
2 | Desarrollar la medición de satisfacción del cliente por medio de email corporativo, red social (Twitter) y Página Web de Cabaña del Lomo. | bar: ENERO 31
2.1 | Identificar nuestros niveles de relación entre la compañía y los clientes. | bar: FEBRERO 1
2.2 | Generar planes de acción que garanticen la satisfacción del cliente y el cumplimiento de nuestros estándares de calidad. | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 3
2.3 | Producir encuestas que serán enviadas por correo electrónico, Twitter y Página Web. | bar: FEBRERO 4
2.4 | Sistematizar la información y generar análisis interpretativo de las encuestas. | bar: FEBRERO 5 to FEBRERO 7
3 | Generar divulgación de los nuevos proyectos gastronómicos de la compañía a través de reuniones que se realizarán en los espacios de la compañía. Asimismo, se utilizarán los televisores para divulgar y reforzar la información de todos los proyectos gastronómicos de Cabaña del Lomo. | bar: FEBRERO 8
3.1 | Definir los canales de comunicación que sean efectivos para la divulgación de nuevos proyectos gastronómicos. | bar: FEBRERO 9
3.2 | Identificación de los proyectos que ya han sido realizados y los nuevos en los que estaremos presentes. | bar: FEBRERO 10
3.3 | Fomentar la buena comunicación como eje fundamental para la inclusión de todos nuestros colaboradores. | bar: FEBRERO 11
3.4 | Evaluar la efectividad de la comunicación a través de indicadores de gestión, con el propósito de que la medición sea tangible y podamos generar oportunidades de mejora. | bar: FEBRERO 14
4 | Gestionar una cultura organizacional fundamentada en los valores corporativos que han sido definidos, esto con el propósito de proyectar la excelencia y pasión que nos caracteriza como compañía, esto a partir de espacios de participación activa y programas de reconocimiento. | bar: MARZO 1
4.1 | Generar espacios de participación activa que logren generar una identificación de valores compartidos entre colaboradores. | bar: MARZO 2 to MARZO 4
4.2 | Desarrollar planes de acción que fomenten y potencialicen los valores en cada persona. | bar: MARZO 7
4.3 | Generar un programa de reconocimientos por la apropiación de los valores corporativos y seleccionar a la persona que más se destaca en reflejar todos los valores de forma trimestral. | bar: MARZO 8
4.4 | Evaluar los resultados de los planes de acción que se han ejecutado y del programa de reconocimientos. | bar: MARZO 9
4.5 | Generar seguimiento de los mecanismos que han sido implementados por medio de análisis e informes. | bar: MARZO 10
5 | Generar la divulgación de información promocional por medio de las redes sociales de la compañía. | bar: MARZO 18
5.1 | Definir las redes sociales en las cuales generaremos divulgación de la información promocional y publicitaria, con el propósito de enfocarnos en nuestro público objetivo. | bar: MARZO 21
5.2 | Realizar piezas gráficas atractivas y llamativas para mostrar el contenido promocional. | bar: MARZO 23; MARZO 30; ABRIL 6; ABRIL 13; ABRIL 22; ABRIL 27; MAYO 4; MAYO 11; MAYO 18; MAYO 25; JUNIO 1; JUNIO 8; JUNIO 15; JUNIO 22; JUNIO 29; JULIO 6; JULIO 13; JULIO 20; JULIO 27; AGOSTO 3; AGOSTO 10; AGOSTO 17; AGOSTO 24; AGOSTO 31; SEPTIEMBRE 7; SEPTIEMBRE 14; SEPTIEMBRE 21; SEPTIEMBRE 28; OCTUBRE 5; OCTUBRE 12; OCTUBRE 19; OCTUBRE 26; NOVIEMBRE 2; NOVIEMBRE 9; NOVIEMBRE 16; NOVIEMBRE 28; DICIEMBRE 5; DICIEMBRE 12; DICIEMBRE 19; DICIEMBRE 26
5.3 | Generar la divulgación promocional todos los martes y jueves de cada mes en las redes como Twitter, Facebook e Instagram. | bar: MARZO 24; MARZO 29; MARZO 31; ABRIL 5; ABRIL 7; ABRIL 12; ABRIL 14; ABRIL 19; ABRIL 21; ABRIL 26; ABRIL 28; MAYO 3; MAYO 5; MAYO 10; MAYO 12; MAYO 17; MAYO 19; MAYO 24; MAYO 26; MAYO 31; JUNIO 2; JUNIO 7; JUNIO 9; JUNIO 14; JUNIO 16; JUNIO 21; JUNIO 23; JUNIO 28; JUNIO 30; JULIO 5; JULIO 7; JULIO 12; JULIO 14; JULIO 19; JULIO 21; JULIO 25; JULIO 28; AGOSTO 2; AGOSTO 4; AGOSTO 9; AGOSTO 11; AGOSTO 16; AGOSTO 18; AGOSTO 23; AGOSTO 25; AGOSTO 30; SEPTIEMBRE 1; SEPTIEMBRE 6; SEPTIEMBRE 8; SEPTIEMBRE 13; SEPTIEMBRE 15; SEPTIEMBRE 20; SEPTIEMBRE 22; SEPTIEMBRE 27; SEPTIEMBRE 29; OCTUBRE 4; OCTUBRE 6; OCTUBRE 11; OCTUBRE 13; OCTUBRE 18; OCTUBRE 20; OCTUBRE 25; OCTUBRE 27; NOVIEMBRE 1; NOVIEMBRE 3; NOVIEMBRE 8; NOVIEMBRE 10; NOVIEMBRE 15; NOVIEMBRE 17; NOVIEMBRE 25; NOVIEMBRE 29; DICIEMBRE 2; DICIEMBRE 6; DICIEMBRE 9; DICIEMBRE 13; DICIEMBRE 16; DICIEMBRE 20; DICIEMBRE 23; DICIEMBRE 27
5.4 | Evaluar la acogida de cada campaña promocional a partir del número de compartidos, retweets y likes en las publicaciones. Asimismo, por el número personas que asistan el día jueves por la promoción del día. | bar: ABRIL 1; ABRIL 29; MAYO 27; JUNIO 24; JULIO 22; AGOSTO 19; SEPTIEMBRE 16; OCTUBRE 14; NOVIEMBRE 11; DICIEMBRE 14; DICIEMBRE 28
6 | Generar un sistema de referidos que permita recompensar a nuestros clientes por recomendar los productos y servicios de Cabaña del Lomo a partir de las redes sociales de la compañía. | bar: MARZO 24
6.1 | Definición de las redes sociales en las que realizaremos el concurso. | bar: MARZO 25
6.2 | Elaboración del mecanismo y frecuencia del proyecto. | bar: MARZO 28
6.3 | Selección y elección de la persona que ha sido ganadora desde el número de likes, retweets y de la fotografía mayor compartida | bar: ABRIL 29; AGOSTO 26; DICIEMBRE 16
6.4 | Evaluación de la estrategia de mercado de forma cuantitativa por medio de la cantidad total de las personas que participaron, sus likes, retweets y número de compartidos. | bar: MAYO 2 to MAYO 3; AGOSTO 29 to AGOSTO 30; DICIEMBRE 20 to DICIEMBRE 21
7 | Generar mailing corporativo acerca de nuestros productos y servicios, con el fin de ser reconocidos por nuevos clientes potenciales a nivel nacional. | bar: MARZO 31
7.1 | Creación de contenido gráfico e informativo sobre nuestros productos y servicios. | bar: ABRIL 11; ABRIL 18; ABRIL 25; MAYO 2; MAYO 9; MAYO 16; MAYO 23; MAYO 30; JUNIO 6; JUNIO 13; JUNIO 20; JUNIO 27; JULIO 4; JULIO 11; JULIO 18; JULIO 25; AGOSTO 2; AGOSTO 9; AGOSTO 16; AGOSTO 23; AGOSTO 30; SEPTIEMBRE 6; SEPTIEMBRE 13; SEPTIEMBRE 20; SEPTIEMBRE 27; OCTUBRE 4; OCTUBRE 11; OCTUBRE 18; OCTUBRE 25; NOVIEMBRE 1; NOVIEMBRE 8; NOVIEMBRE 15; NOVIEMBRE 25; DICIEMBRE 2; DICIEMBRE 9; DICIEMBRE 16; DICIEMBRE 23; DICIEMBRE 30
7.2 | Se identificará y evaluará la efectividad de los horarios-días en los que se realizará mailing corporativo para determinar el tiempo indicado en el que se deberá divulgar la información acerca de la compañía. | bar: ABRIL 1
7.3 | Generar un cronograma con frecuencia de envío para establecer cuántos correos serán enviados al mes. | bar: ABRIL 4
7.4 | Elaborar marketing de expectativas con el propósito mantener la atención del cliente. | bar: ABRIL 8; ABRIL 15; ABRIL 22; ABRIL 29; MAYO 6; MAYO 13; MAYO 20; MAYO 27; JUNIO 3; JUNIO 10; JUNIO 17; JUNIO 24; JULIO 1; JULIO 8; JULIO 15; JULIO 22; AGOSTO 1; AGOSTO 8; AGOSTO 15; AGOSTO 22; AGOSTO 29; SEPTIEMBRE 5; SEPTIEMBRE 12; SEPTIEMBRE 19; SEPTIEMBRE 26; OCTUBRE 3; OCTUBRE 10; OCTUBRE 17; OCTUBRE 24; OCTUBRE 31; NOVIEMBRE 7; NOVIEMBRE 14; NOVIEMBRE 21; DICIEMBRE 1; DICIEMBRE 8; DICIEMBRE 15; DICIEMBRE 22; DICIEMBRE 29
7.5 | Generar reportes de evaluación y seguimiento desde indicadores de gestión que permitan medir cuántas visualizacones hay y cuántos clics se han realizado. | bar: MAYO 24; JULIO 19; SEPTIEMBRE 14; NOVIEMBRE 9; DICIEMBRE 30
8 | Seleccionar las ferias más importantes del mercado gastronómico a nivel nacional, con el objetivo de incursionar en ellas para posicionar nuestra marca a través del branding corporativo y la divulgación de toda la información a través de la Página Web y redes sociales. | bar: ABRIL 5; AGOSTO 26
8.1 | Identificar los eventos o ferias gastronómicas más reconocidas del país. | bar: ABRIL 6
8.2 | Generar branding corporativo, flyers y el look and feel de nuestro stand, con el propósito de participar en ellas. | bar: ABRIL 11 to ABRIL 14; AGOSTO 30 to SEPTIEMBRE 1
8.3 | Actualizar nuestra página web y redes sociales con los registros fotográficos y notas periodísticas de cada evento, esto con el fin fortalecer la divulgación de toda la información sobre nuestra compañía para aumentar la red de contactos y encontrar nuevos clientes. | bar: ABRIL 25 to ABRIL 26; SEPTIEMBRE 9 to SEPTIEMBRE 12
8.4 | Generar la evaluación y seguimiento de las visualizaciones de las notas periodísticas. | bar: MAYO 11; SEPTIEMBRE 27

## Presupuesto
PRESUPUESTO PECO
CANTIDAD | RECURSO | FRECUENCIA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR DE LA ACTIVIDAD
3 | Bonos Sodexo | Trimestral | 300000 | 900000
3 | Refrigerios | Trimestral | 130000 | 390000 | 1290000
3 | Cena | Trimestral | 180000 | 540000 | 540000
77 | Piezas gráficas, Audiovisuales y promocionales | Cada Jueves, mensual | 1800000 | 1800000 | 1800000
10 | Refrigerios | Semestral | 130000 | 1300000
1 | Capacitación | Semestral | 1900000 | 1900000 | 3200000
|  |  |  | VALOR TOTAL | 6830000