## % PLANEADO
Resumen | Nivel de esquema | Nombre de tarea | Comienzo | Fin | Incidencia | Cant Total | Unidad | Cant/dia (unid/día) | Duración (días) | % Total x actividad | time axis 2020-09-22 to 2020-12-22
Sí | 1 | DESMONTE Y DEMOLICIONES PUENTES INVIAS I Y II | 2020-09-22 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 78 | 0% | [92 empty] | 0 | 0
No | 2 | Inicio de Actividades | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | [92 empty] | 0 | 0
Sí | 2 | INVIAS I | 2020-09-22 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 78 | 51.96% | [92 empty] | 0 | 0
Sí | 3 | Desmonte Puente Colgante | 2020-09-22 | 2020-10-27 | 0% | 0 |  | 0 | 30 | 14.71% | [92 empty] | 0 | 0
No | 4 | Desmonte Puente Colgante | 2020-09-22 | 2020-10-27 | 14.71% | 135373.43 |  | 4512.4477 | 30 | 14.71% | 2020-09-22: 3948; 2020-09-23: 4513; 2020-09-24: 4513; 2020-09-25: 4513; 2020-09-26: 4513; 2020-09-28: 4513; 2020-09-29: 4513; 2020-09-30: 4513; 2020-10-01: 4513; 2020-10-02: 4513; 2020-10-03: 4513; 2020-10-05: 4513; 2020-10-06: 4513; 2020-10-07: 4513; 2020-10-08: 4513; 2020-10-09: 4513; 2020-10-10: 4513; 2020-10-12: 4513; 2020-10-13: 4513; 2020-10-14: 4513; 2020-10-15: 4513; 2020-10-16: 4513; 2020-10-17: 4513; 2020-10-19: 4513; 2020-10-20: 4513; 2020-10-21: 4513; 2020-10-22: 4513; 2020-10-23: 4513; 2020-10-24: 4513; 2020-10-26: 4513; 2020-10-27: 548.43 | 135373.43 | 0
Sí | 3 | Desmonte Puente simplemente apoyado | 2020-09-26 | 2020-10-26 | 0% | 0 |  | 0 | 25 | 13.73% | [92 empty] | 0 | 0
No | 4 | Izaje y desarme | 2020-09-26 | 2020-10-26 | 12.25% | 135373.43 |  | 5414.9372 | 25 | 12.25% | 2020-09-26: 4738; 2020-09-28: 5415; 2020-09-29: 5415; 2020-09-30: 5415; 2020-10-01: 5415; 2020-10-02: 5415; 2020-10-03: 5415; 2020-10-05: 5415; 2020-10-06: 5415; 2020-10-07: 5415; 2020-10-08: 5415; 2020-10-09: 5415; 2020-10-10: 5415; 2020-10-12: 5415; 2020-10-13: 5415; 2020-10-14: 5415; 2020-10-15: 5415; 2020-10-16: 5415; 2020-10-17: 5415; 2020-10-19: 5415; 2020-10-20: 5415; 2020-10-21: 5415; 2020-10-22: 5415; 2020-10-23: 5415; 2020-10-24: 5415; 2020-10-26: 675.43 | 135373.43 | 0
No | 3 | Transporte y disposición final | 2020-10-26 | 2020-10-29 | 1.471% | 100 |  | 33.3333 | 3 | 1.471% | 2020-10-26: 29; 2020-10-27: 33; 2020-10-28: 33; 2020-10-29: 5 | 100 | 0
Sí | 3 | DEMOLICIONES | 2020-10-27 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 48 | 23.53% | [92 empty] | 0 | 0
No | 4 | Demoliciones Eje 1 y 2 | 2020-10-27 | 2020-11-17 | 8.824% | 698 |  | 38.7778 | 18 | 8.824% | 2020-10-27: 34; 2020-10-28: 39; 2020-10-29: 39; 2020-10-30: 39; 2020-10-31: 39; 2020-11-02: 39; 2020-11-03: 39; 2020-11-04: 39; 2020-11-05: 39; 2020-11-06: 39; 2020-11-07: 39; 2020-11-09: 39; 2020-11-10: 39; 2020-11-11: 39; 2020-11-12: 39; 2020-11-13: 39; 2020-11-14: 39; 2020-11-16: 39; 2020-11-17: 1 | 698 | 0
No | 4 | Demoliciones Eje 3 | 2020-11-17 | 2020-11-28 | 4.902% | 389 |  | 38.9 | 10 | 4.902% | 2020-11-17: 34; 2020-11-18: 39; 2020-11-19: 39; 2020-11-20: 39; 2020-11-21: 39; 2020-11-23: 39; 2020-11-24: 39; 2020-11-25: 39; 2020-11-26: 39; 2020-11-27: 39; 2020-11-28: 4 | 389 | 0
No | 4 | Demoliciones Eje 4 | 2020-11-28 | 2020-12-16 | 7.353% | 603 |  | 40.2 | 15 | 7.353% | 2020-11-28: 35; 2020-11-30: 40; 2020-12-01: 40; 2020-12-02: 40; 2020-12-03: 40; 2020-12-04: 40; 2020-12-05: 40; 2020-12-07: 40; 2020-12-08: 40; 2020-12-09: 40; 2020-12-10: 40; 2020-12-11: 40; 2020-12-12: 40; 2020-12-14: 40; 2020-12-15: 40; 2020-12-16: 8 | 603 | 0
No | 4 | Demoliciones eje 5 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2.451% | 134 |  | 26.8 | 5 | 2.451% | 2020-12-16: 24; 2020-12-17: 27; 2020-12-18: 27; 2020-12-19: 27; 2020-12-21: 27; 2020-12-22: 2 | 134 | 0
No | 4 | Desmonte Invias I Finalizado | 2021-01-12 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | [92 empty] | 0 | 0
Sí | 2 | INVIAS II | 2020-10-27 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 48 | 39.22% | [92 empty] | 0 | 0
No | 3 | Desmonte | 2020-10-27 | 2020-12-15 | 20.59% | 313791 |  | 7471.2143 | 42 | 20.59% | 2020-10-27: 6537; 2020-10-28: 7471; 2020-10-29: 7471; 2020-10-30: 7471; 2020-10-31: 7471; 2020-11-02: 7471; 2020-11-03: 7471; 2020-11-04: 7471; 2020-11-05: 7471; 2020-11-06: 7471; 2020-11-07: 7471; 2020-11-09: 7471; 2020-11-10: 7471; 2020-11-11: 7471; 2020-11-12: 7471; 2020-11-13: 7471; 2020-11-14: 7471; 2020-11-16: 7471; 2020-11-17: 7471; 2020-11-18: 7471; 2020-11-19: 7471; 2020-11-20: 7471; 2020-11-21: 7471; 2020-11-23: 7471; 2020-11-24: 7471; 2020-11-25: 7471; 2020-11-26: 7471; 2020-11-27: 7471; 2020-11-28: 7471; 2020-11-30: 7471; 2020-12-01: 7471; 2020-12-02: 7471; 2020-12-03: 7471; 2020-12-04: 7471; 2020-12-05: 7471; 2020-12-07: 7471; 2020-12-08: 7471; 2020-12-09: 7471; 2020-12-10: 7471; 2020-12-11: 7471; 2020-12-12: 7471; 2020-12-14: 7471; 2020-12-15: 943 | 313791 | 0
No | 3 | Transporte y disposición final | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 2.451% | 100 |  | 20 | 5 | 2.451% | 2020-12-15: 18; 2020-12-16: 20; 2020-12-17: 20; 2020-12-18: 20; 2020-12-19: 20; 2020-12-21: 2 | 100 | 0
Sí | 3 | DEMOLICIONES | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 33 | 16.18% | [92 empty] | 0 | 0
No | 4 | Sector 1 | 2020-11-13 | 2020-12-07 | 9.804% | 823 |  | 41.15 | 20 | 9.804% | 2020-11-13: 36; 2020-11-14: 41; 2020-11-16: 41; 2020-11-17: 41; 2020-11-18: 41; 2020-11-19: 41; 2020-11-20: 41; 2020-11-21: 41; 2020-11-23: 41; 2020-11-24: 41; 2020-11-25: 41; 2020-11-26: 41; 2020-11-27: 41; 2020-11-28: 41; 2020-11-30: 41; 2020-12-01: 41; 2020-12-02: 41; 2020-12-03: 41; 2020-12-04: 41; 2020-12-05: 41; 2020-12-07: 8 | 823 | 0
No | 4 | Sector 2 | 2020-12-18 | 2020-12-10 | 1.471% | 67.31 |  | 22.4367 | 3 | 1.471% | 2020-12-07: 20; 2020-12-08: 22; 2020-12-09: 22; 2020-12-10: 3.31 | 67.31 | 0
No | 4 | Sector 3 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 4.902% | 427 |  | 42.7 | 10 | 4.902% | 2020-12-10: 37; 2020-12-11: 43; 2020-12-12: 43; 2020-12-14: 43; 2020-12-15: 43; 2020-12-16: 43; 2020-12-17: 43; 2020-12-18: 43; 2020-12-19: 43; 2020-12-21: 43; 2020-12-22: 3 | 427 | 0
No | 4 | Desmonte Invias II Finalizado | 2021-01-23 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | [92 empty] | 0 | 0
Sí | 2 | PUENTE PEATONAL | 2020-09-30 | 2020-10-21 | 0% | 0 |  | 0 | 18 | 8.824% | [92 empty] | 0 | 0
No | 3 | Desmonte y transporte | 2020-09-30 | 2020-10-21 | 8.824% | 20150 |  | 1119.4444 | 18 | 8.824% | 2020-09-30: 980; 2020-10-01: 1119; 2020-10-02: 1119; 2020-10-03: 1119; 2020-10-05: 1119; 2020-10-06: 1119; 2020-10-07: 1119; 2020-10-08: 1119; 2020-10-09: 1119; 2020-10-10: 1119; 2020-10-12: 1119; 2020-10-13: 1119; 2020-10-14: 1119; 2020-10-15: 1119; 2020-10-16: 1119; 2020-10-17: 1119; 2020-10-19: 1119; 2020-10-20: 1119; 2020-10-21: 147 | 20150 | 0
No | 1 | Desmonte Puentes INVIAS I y II Finalizado | 2021-01-23 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | [92 empty] | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL DIARIO |  |  | 3948 | 4513 | 4513 | 4513 | 9251 | 0 | 9928 | 9928 | 10908 | 11047 | 11047 | 11047 | 0 | 11047 | 11047 | 11047 | 11047 | 11047 | 11047 | 0 | 11047 | 11047 | 11047 | 11047 | 11047 | 11047 | 0 | 11047 | 11047 | 10075 | 9928 | 9928 | 9928 | 0 | 5217.43 | 7152.43 | 7543 | 7515 | 7510 | 7510 | 0 | 7510 | 7510 | 7510 | 7510 | 7510 | 7510 | 0 | 7510 | 7510 | 7510 | 7510 | 7546 | 7551 | 0 | 7551 | 7547 | 7551 | 7551 | 7551 | 7551 | 0 | 7551 | 7551 | 7551 | 7551 | 7551 | 7551 | 0 | 7552 | 7552 | 7552 | 7552 | 7552 | 7552 | 0 | 7539 | 7533 | 7533 | 7551.31 | 7554 | 7554 | 0 | 7554 | 1044 | 95 | 90 | 90 | 90 | 0 | 72 | 5
DURACION DIAS CALENDARIO |  |  |  | 91
DURACION CRONOGRAMA |  |  |  | 204
Resumen | Nivel de esquema | Nombre de tarea | Comienzo | Fin | Incidencia | Cant Total | Unidad | Cant/dia (unid/día) | Duración (días) | % Total x actividad | time axis 2020-09-22 to 2020-12-22
Sí | 1 | DESMONTE Y DEMOLICIONES PUENTES INVIAS I Y II | 2020-09-22 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 78 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No | 2 | Inicio de Actividades | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sí | 2 | INVIAS I | 2020-09-22 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 78 | 51.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sí | 3 | Desmonte Puente Colgante | 2020-09-22 | 2020-10-27 | 0% | 0 |  | 0 | 30 | 14.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No | 4 | Desmonte Puente Colgante | 2020-09-22 | 2020-10-27 | 14.71% | 135373.43 |  | 4512.4477 | 30 | 14.71% | 3948 | 8461 | 12974 | 17487 | 22000 | 22000 | 26513 | 31026 | 35539 | 40052 | 44565 | 49078 | 49078 | 53591 | 58104 | 62617 | 67130 | 71643 | 76156 | 76156 | 80669 | 85182 | 89695 | 94208 | 98721 | 103234 | 103234 | 107747 | 112260 | 116773 | 121286 | 125799 | 130312 | 130312 | 134825 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43
Sí | 3 | Desmonte Puente simplemente apoyado | 2020-09-26 | 2020-10-26 | 0% | 0 |  | 0 | 25 | 13.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No | 4 | Izaje y desarme | 2020-09-26 | 2020-10-26 | 12.25% | 135373.43 |  | 5414.9372 | 25 | 12.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4738 | 4738 | 10153 | 15568 | 20983 | 26398 | 31813 | 37228 | 37228 | 42643 | 48058 | 53473 | 58888 | 64303 | 69718 | 69718 | 75133 | 80548 | 85963 | 91378 | 96793 | 102208 | 102208 | 107623 | 113038 | 118453 | 123868 | 129283 | 134698 | 134698 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43 | 135373.43
No | 3 | Transporte y disposición final | 2020-10-26 | 2020-10-29 | 1.471% | 100 |  | 33.3333 | 3 | 1.471% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 62 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Sí | 3 | DEMOLICIONES | 2020-10-27 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 48 | 23.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No | 4 | Demoliciones Eje 1 y 2 | 2020-10-27 | 2020-11-17 | 8.824% | 698 |  | 38.7778 | 18 | 8.824% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 73 | 112 | 151 | 190 | 190 | 229 | 268 | 307 | 346 | 385 | 424 | 424 | 463 | 502 | 541 | 580 | 619 | 658 | 658 | 697 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698
No | 4 | Demoliciones Eje 3 | 2020-11-17 | 2020-11-28 | 4.902% | 389 |  | 38.9 | 10 | 4.902% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 73 | 112 | 151 | 190 | 190 | 229 | 268 | 307 | 346 | 385 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389
No | 4 | Demoliciones Eje 4 | 2020-11-28 | 2020-12-16 | 7.353% | 603 |  | 40.2 | 15 | 7.353% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 75 | 115 | 155 | 195 | 235 | 275 | 275 | 315 | 355 | 395 | 435 | 475 | 515 | 515 | 555 | 595 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603
No | 4 | Demoliciones eje 5 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2.451% | 134 |  | 26.8 | 5 | 2.451% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 51 | 78 | 105 | 105 | 132 | 134
No | 4 | Desmonte Invias I Finalizado | 2021-01-12 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sí | 2 | INVIAS II | 2020-10-27 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 48 | 39.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No | 3 | Desmonte | 2020-10-27 | 2020-12-15 | 20.59% | 313791 |  | 7471.2143 | 42 | 20.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6537 | 14008 | 21479 | 28950 | 36421 | 36421 | 43892 | 51363 | 58834 | 66305 | 73776 | 81247 | 81247 | 88718 | 96189 | 103660 | 111131 | 118602 | 126073 | 126073 | 133544 | 141015 | 148486 | 155957 | 163428 | 170899 | 170899 | 178370 | 185841 | 193312 | 200783 | 208254 | 215725 | 215725 | 223196 | 230667 | 238138 | 245609 | 253080 | 260551 | 260551 | 268022 | 275493 | 282964 | 290435 | 297906 | 305377 | 305377 | 312848 | 313791 | 313791 | 313791 | 313791 | 313791 | 313791 | 313791 | 313791
No | 3 | Transporte y disposición final | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 2.451% | 100 |  | 20 | 5 | 2.451% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38 | 58 | 78 | 98 | 98 | 100 | 100
Sí | 3 | DEMOLICIONES | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 33 | 16.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No | 4 | Sector 1 | 2020-11-13 | 2020-12-07 | 9.804% | 823 |  | 41.15 | 20 | 9.804% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 77 | 77 | 118 | 159 | 200 | 241 | 282 | 323 | 323 | 364 | 405 | 446 | 487 | 528 | 569 | 569 | 610 | 651 | 692 | 733 | 774 | 815 | 815 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823
No | 4 | Sector 2 | 2020-12-18 | 2020-12-10 | 1.471% | 67.31 |  | 22.4367 | 3 | 1.471% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 42 | 64 | 67.31 | 67.31 | 67.31 | 67.31 | 67.31 | 67.31 | 67.31 | 67.31 | 67.31 | 67.31 | 67.31 | 67.31 | 67.31
No | 4 | Sector 3 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 4.902% | 427 |  | 42.7 | 10 | 4.902% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 80 | 123 | 123 | 166 | 209 | 252 | 295 | 338 | 381 | 381 | 424 | 427
No | 4 | Desmonte Invias II Finalizado | 2021-01-23 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sí | 2 | PUENTE PEATONAL | 2020-09-30 | 2020-10-21 | 0% | 0 |  | 0 | 18 | 8.824% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No | 3 | Desmonte y transporte | 2020-09-30 | 2020-10-21 | 8.824% | 20150 |  | 1119.4444 | 18 | 8.824% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 2099 | 3218 | 4337 | 4337 | 5456 | 6575 | 7694 | 8813 | 9932 | 11051 | 11051 | 12170 | 13289 | 14408 | 15527 | 16646 | 17765 | 17765 | 18884 | 20003 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150
No | 1 | Desmonte Puentes INVIAS I y II Finalizado | 2021-01-23 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ACUMULADO PROG DIARIO |  |  | 3948 | 8461 | 12974 | 17487 | 26738 | 26738 | 36666 | 46594 | 57502 | 68549 | 79596 | 90643 | 90643 | 101690 | 112737 | 123784 | 134831 | 145878 | 156925 | 156925 | 167972 | 179019 | 190066 | 201113 | 212160 | 223207 | 223207 | 234254 | 245301 | 255376 | 265304 | 275232 | 285160 | 285160 | 290377.43 | 297529.86 | 305072.86 | 312587.86 | 320097.86 | 327607.86 | 327607.86 | 335117.86 | 342627.86 | 350137.86 | 357647.86 | 365157.86 | 372667.86 | 372667.86 | 380177.86 | 387687.86 | 395197.86 | 402707.86 | 410253.86 | 417804.86 | 417804.86 | 425355.86 | 432902.86 | 440453.86 | 448004.86 | 455555.86 | 463106.86 | 463106.86 | 470657.86 | 478208.86 | 485759.86 | 493310.86 | 500861.86 | 508412.86 | 508412.86 | 515964.86 | 523516.86 | 531068.86 | 538620.86 | 546172.86 | 553724.86 | 553724.86 | 561263.86 | 568796.86 | 576329.86 | 583881.17 | 591435.17 | 598989.17 | 598989.17 | 606543.17 | 607587.17 | 607682.17 | 607772.17 | 607862.17 | 607952.17 | 607952.17 | 608024.17 | 608029.17
DURACION DIAS CALENDARIO |  |  |  | 91
DURACION CRONOGRAMA |  |  |  | 204
Resumen | Nivel de esquema | Nombre de tarea | Comienzo | Fin | Incidencia | Cant Total | Unidad | Cant/dia (unid/día) | Duración (días) | % Total x actividad | time axis 2020-09-22 to 2020-12-22
Sí | 1 | DESMONTE Y DEMOLICIONES PUENTES INVIAS I Y II | 2020-09-22 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 78 | 0% | [92 empty] | 0% | 0% | bar: 2020-09-22 to 2020-12-22
No | 2 | Inicio de Actividades | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | [92 empty] | 0% | 0% | bar: 2020-09-22 to 2020-12-22
Sí | 2 | INVIAS I | 2020-09-22 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 78 | 51.96% | [92 empty] | 0% | 0% | bar: 2020-09-22 to 2020-12-22
Sí | 3 | Desmonte Puente Colgante | 2020-09-22 | 2020-10-27 | 0% | 0 |  | 0 | 30 | 14.71% | [92 empty] | 0% | 0% | bar: 2020-09-22 to 2020-12-22
No | 4 | Desmonte Puente Colgante | 2020-09-22 | 2020-10-27 | 14.71% | 135373 |  | 4512.4333 | 30 | 14.71% | 0.4289% | 0.4903% | 0.4903% | 0.4903% | 0.4903% | 0% | 0.4903% | 0.4903% | 0.4903% | 0.4903% | 0.4903% | 0.4903% | 0% | 0.4903% | 0.4903% | 0.4903% | 0.4903% | 0.4903% | 0.4903% | 0% | 0.4903% | 0.4903% | 0.4903% | 0.4903% | 0.4903% | 0.4903% | 0% | 0.4903% | 0.4903% | 0.4903% | 0.4903% | 0.4903% | 0.4903% | 0% | 0.4903% | 0.05958% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.71% | 0%
Sí | 3 | Desmonte Puente simplemente apoyado | 2020-09-26 | 2020-10-26 | 0% | 0 |  | 0 | 25 | 13.73% | [92 empty] | 0% | 0% | bar: 2020-09-22 to 2020-12-22
No | 4 | Izaje y desarme | 2020-09-26 | 2020-10-26 | 12.25% | 135373 |  | 5414.92 | 25 | 12.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4289% | 0% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0% | 0.06114% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.25% | 0%
No | 3 | Transporte y disposición final | 2020-10-26 | 2020-10-29 | 1.471% | 100 |  | 33.3333 | 3 | 1.471% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4265% | 0.4853% | 0.4853% | 0.07353% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.471% | 0%
Sí | 3 | DEMOLICIONES | 2020-10-27 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 48 | 23.53% | [92 empty] | 0% | 0% | bar: 2020-09-22 to 2020-12-22
No | 4 | Demoliciones Eje 1 y 2 | 2020-10-27 | 2020-11-17 | 8.824% | 698 |  | 38.7778 | 18 | 8.824% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4298% | 0.493% | 0.493% | 0.493% | 0.493% | 0% | 0.493% | 0.493% | 0.493% | 0.493% | 0.493% | 0.493% | 0% | 0.493% | 0.493% | 0.493% | 0.493% | 0.493% | 0.493% | 0% | 0.493% | 0.01264% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.824% | 0%
No | 4 | Demoliciones Eje 3 | 2020-11-17 | 2020-11-28 | 4.902% | 389 |  | 38.9 | 10 | 4.902% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4284% | 0.4915% | 0.4915% | 0.4915% | 0.4915% | 0% | 0.4915% | 0.4915% | 0.4915% | 0.4915% | 0.4915% | 0.05041% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.902% | 0%
No | 4 | Demoliciones Eje 4 | 2020-11-28 | 2020-12-16 | 7.353% | 603 |  | 40.2 | 15 | 7.353% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4268% | 0% | 0.4878% | 0.4878% | 0.4878% | 0.4878% | 0.4878% | 0.4878% | 0% | 0.4878% | 0.4878% | 0.4878% | 0.4878% | 0.4878% | 0.4878% | 0% | 0.4878% | 0.4878% | 0.09755% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.353% | 0%
No | 4 | Demoliciones eje 5 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2.451% | 134 |  | 26.8 | 5 | 2.451% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.439% | 0.4939% | 0.4939% | 0.4939% | 0% | 0.4939% | 0.03658% | 2.451% | 0%
No | 4 | Desmonte Invias I Finalizado | 2021-01-12 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | [93 empty] | 0% | 0% | bar: 2020-09-22 to 2020-12-22
Sí | 2 | INVIAS II | 2020-10-27 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 48 | 39.22% | [92 empty] | 0% | 0% | bar: 2020-09-22 to 2020-12-22
No | 3 | Desmonte | 2020-10-27 | 2020-12-15 | 20.59% | 313791 |  | 7471.2143 | 42 | 20.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4289% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0% | 0.4902% | 0.06187% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.59% | 0%
No | 3 | Transporte y disposición final | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 2.451% | 100 |  | 20 | 5 | 2.451% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4412% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0.4902% | 0% | 0.04902% | 0% | 2.451% | 0%
Sí | 3 | DEMOLICIONES | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 33 | 16.18% | [92 empty] | 0% | 0% | bar: 2020-09-22 to 2020-12-22
No | 4 | Sector 1 | 2020-11-13 | 2020-12-07 | 9.804% | 823 |  | 41.15 | 20 | 9.804% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4288% | 0.4884% | 0% | 0.4884% | 0.4884% | 0.4884% | 0.4884% | 0.4884% | 0.4884% | 0% | 0.4884% | 0.4884% | 0.4884% | 0.4884% | 0.4884% | 0.4884% | 0% | 0.4884% | 0.4884% | 0.4884% | 0.4884% | 0.4884% | 0.4884% | 0% | 0.0953% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.804% | 0%
No | 4 | Sector 2 | 2020-12-18 | 2020-12-10 | 1.471% | 67 |  | 22.3333 | 3 | 1.471% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.437% | 0.4807% | 0.4807% | 0.07232% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.471% | 0%
No | 4 | Sector 3 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 4.902% | 427 |  | 42.7 | 10 | 4.902% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4248% | 0.4936% | 0.4936% | 0% | 0.4936% | 0.4936% | 0.4936% | 0.4936% | 0.4936% | 0.4936% | 0% | 0.4936% | 0.03444% | 4.902% | 0%
No | 4 | Desmonte Invias II Finalizado | 2021-01-23 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | [93 empty] | 0% | 0% | bar: 2020-09-22 to 2020-12-22
Sí | 2 | PUENTE PEATONAL | 2020-09-30 | 2020-10-21 | 0% | 0 |  | 0 | 18 | 8.824% | [92 empty] | 0% | 0% | bar: 2020-09-22 to 2020-12-22
No | 3 | Desmonte y transporte | 2020-09-30 | 2020-10-21 | 8.824% | 20150 |  | 1119.4444 | 18 | 8.824% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4291% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0% | 0.49% | 0.49% | 0.06437% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.824% | 0%
No | 1 | Desmonte Puentes INVIAS I y II Finalizado | 2021-01-23 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | [92 empty] | 0% | 0% | bar: 2020-09-22 to 2020-12-22
DURACION DIAS CALENDARIO |  |  |  | 91
DURACION CRONOGRAMA |  |  |  | 204 | [5 empty] | % PROG | 0.4289% | 0.4903% | 0.4903% | 0.4903% | 0.9192% | 0% | 0.9805% | 0.9805% | 1.41% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 0% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 0% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 0% | 1.47% | 1.47% | 1.045% | 0.9805% | 0.9805% | 0.9805% | 0% | 0.9779% | 1.404% | 1.468% | 1.057% | 0.9832% | 0.9832% | 0% | 0.9832% | 0.9832% | 0.9832% | 0.9832% | 0.9832% | 0.9832% | 0% | 0.9832% | 0.9832% | 0.9832% | 0.9832% | 1.412% | 1.472% | 0% | 1.472% | 1.42% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 0% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.456% | 0% | 1.466% | 1.466% | 1.466% | 1.466% | 1.466% | 1.466% | 0% | 1.51% | 1.459% | 1.459% | 1.475% | 1.472% | 1.472% | 0% | 1.472% | 1.484% | 1.52% | 1.478% | 1.478% | 1.478% | 0% | 1.037% | 0.07102%
[10 empty] | % PRO ACUM | 0.4289% | 0.9191% | 1.409% | 1.9% | 2.819% | 2.819% | 3.799% | 4.78% | 6.189% | 7.66% | 9.13% | 10.6% | 10.6% | 12.07% | 13.54% | 15.01% | 16.48% | 17.95% | 19.42% | 19.42% | 20.89% | 22.36% | 23.83% | 25.31% | 26.78% | 28.25% | 28.25% | 29.72% | 31.19% | 32.23% | 33.21% | 34.19% | 35.17% | 35.17% | 36.15% | 37.55% | 39.02% | 40.08% | 41.06% | 42.05% | 42.05% | 43.03% | 44.01% | 45% | 45.98% | 46.96% | 47.95% | 47.95% | 48.93% | 49.91% | 50.9% | 51.88% | 53.29% | 54.76% | 54.76% | 56.23% | 57.65% | 59.12% | 60.59% | 62.06% | 63.53% | 63.53% | 65% | 66.47% | 67.94% | 69.41% | 70.88% | 72.34% | 72.34% | 73.81% | 75.27% | 76.74% | 78.2% | 79.67% | 81.14% | 81.14% | 82.65% | 84.11% | 85.56% | 87.04% | 88.51% | 89.98% | 89.98% | 91.45% | 92.94% | 94.46% | 95.94% | 97.41% | 98.89% | 98.89% | 99.93% | 100%
[10 empty] | FECHA | 2020-09-22: 2020-09-22; 2020-09-23: 2020-10-20; 2020-09-27: 2020-10-23; 2020-10-01: 2020-10-30; 2020-10-05: 2020-11-06; 2020-10-09: 2020-11-13; 2020-10-13: 2020-11-20; 2020-10-17: 2020-11-27; 2020-10-21: 2020-12-04; 2020-10-25: 2020-12-11; 2020-10-29: 2020-12-18; 2020-11-02: 2020-12-22
[10 empty] | % PROG | 2020-09-22: 0.4289%; 2020-09-23: 31.19%; 2020-09-27: 34.19%; 2020-10-01: 41.06%; 2020-10-05: 46.96%; 2020-10-09: 53.29%; 2020-10-13: 62.06%; 2020-10-17: 70.88%; 2020-10-21: 79.67%; 2020-10-25: 88.51%; 2020-10-29: 97.41%; 2020-11-02: 100%
Resumen | Nivel de esquema | Nombre de tarea | Comienzo | Fin | Incidencia | Cant Total | Unidad | Cant/dia (unid/día) | Duración (días) | % Total x actividad | time axis 2020-09-22 to 2020-12-22
Sí | 1 | DESMONTE Y DEMOLICIONES PUENTES INVIAS I Y II | 2020-09-22 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 78 | 0% | bar: 2020-09-22 to 2020-12-22
No | 2 | Inicio de Actividades | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2020-09-22 to 2020-12-22
Sí | 2 | INVIAS I | 2020-09-22 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 78 | 51.96% | bar: 2020-09-22 to 2020-12-22
Sí | 3 | Desmonte Puente Colgante | 2020-09-22 | 2020-10-27 | 0% | 0 |  | 0 | 30 | 14.71% | bar: 2020-09-22 to 2020-12-22
No | 4 | Desmonte Puente Colgante | 2020-09-22 | 2020-10-27 | 14.71% | 135373 |  | 4512.4333 | 30 | 14.71% | 0.4289% | 0.9191% | 1.409% | 1.9% | 2.39% | 2.39% | 2.88% | 3.37% | 3.861% | 4.351% | 4.841% | 5.331% | 5.331% | 5.822% | 6.312% | 6.802% | 7.292% | 7.783% | 8.273% | 8.273% | 8.763% | 9.253% | 9.744% | 10.23% | 10.72% | 11.21% | 11.21% | 11.7% | 12.2% | 12.69% | 13.18% | 13.67% | 14.16% | 14.16% | 14.65% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71%
Sí | 3 | Desmonte Puente simplemente apoyado | 2020-09-26 | 2020-10-26 | 0% | 0 |  | 0 | 25 | 13.73% | bar: 2020-09-22 to 2020-12-22
No | 4 | Izaje y desarme | 2020-09-26 | 2020-10-26 | 12.25% | 135373 |  | 5414.92 | 25 | 12.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4289% | 0.4289% | 0.9191% | 1.409% | 1.9% | 2.39% | 2.88% | 3.37% | 3.37% | 3.86% | 4.351% | 4.841% | 5.331% | 5.821% | 6.311% | 6.311% | 6.802% | 7.292% | 7.782% | 8.272% | 8.762% | 9.253% | 9.253% | 9.743% | 10.23% | 10.72% | 11.21% | 11.7% | 12.19% | 12.19% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25%
No | 3 | Transporte y disposición final | 2020-10-26 | 2020-10-29 | 1.471% | 100 |  | 33.3333 | 3 | 1.471% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4265% | 0.9118% | 1.397% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471%
Sí | 3 | DEMOLICIONES | 2020-10-27 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 48 | 23.53% | bar: 2020-09-22 to 2020-12-22
No | 4 | Demoliciones Eje 1 y 2 | 2020-10-27 | 2020-11-17 | 8.824% | 698 |  | 38.7778 | 18 | 8.824% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4298% | 0.9228% | 1.416% | 1.909% | 2.402% | 2.402% | 2.895% | 3.388% | 3.881% | 4.374% | 4.867% | 5.36% | 5.36% | 5.853% | 6.346% | 6.839% | 7.332% | 7.825% | 8.318% | 8.318% | 8.811% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824%
No | 4 | Demoliciones Eje 3 | 2020-11-17 | 2020-11-28 | 4.902% | 389 |  | 38.9 | 10 | 4.902% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4284% | 0.9199% | 1.411% | 1.903% | 2.394% | 2.394% | 2.886% | 3.377% | 3.869% | 4.36% | 4.852% | 4.902% | 4.902% | 4.902% | 4.902% | 4.902% | 4.902% | 4.902% | 4.902% | 4.902% | 4.902% | 4.902% | 4.902% | 4.902% | 4.902% | 4.902% | 4.902% | 4.902% | 4.902% | 4.902% | 4.902% | 4.902% | 4.902% | 4.902% | 4.902% | 4.902%
No | 4 | Demoliciones Eje 4 | 2020-11-28 | 2020-12-16 | 7.353% | 603 |  | 40.2 | 15 | 7.353% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4268% | 0.4268% | 0.9145% | 1.402% | 1.89% | 2.378% | 2.866% | 3.353% | 3.353% | 3.841% | 4.329% | 4.817% | 5.304% | 5.792% | 6.28% | 6.28% | 6.768% | 7.255% | 7.353% | 7.353% | 7.353% | 7.353% | 7.353% | 7.353% | 7.353%
No | 4 | Demoliciones eje 5 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2.451% | 134 |  | 26.8 | 5 | 2.451% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.439% | 0.9328% | 1.427% | 1.921% | 1.921% | 2.414% | 2.451%
No | 4 | Desmonte Invias I Finalizado | 2021-01-12 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | bar: 2020-09-22 to 2020-12-22
Sí | 2 | INVIAS II | 2020-10-27 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 48 | 39.22% | bar: 2020-09-22 to 2020-12-22
No | 3 | Desmonte | 2020-10-27 | 2020-12-15 | 20.59% | 313791 |  | 7471.2143 | 42 | 20.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4289% | 0.9191% | 1.409% | 1.899% | 2.39% | 2.39% | 2.88% | 3.37% | 3.86% | 4.35% | 4.841% | 5.331% | 5.331% | 5.821% | 6.311% | 6.801% | 7.291% | 7.782% | 8.272% | 8.272% | 8.762% | 9.252% | 9.742% | 10.23% | 10.72% | 11.21% | 11.21% | 11.7% | 12.19% | 12.68% | 13.17% | 13.66% | 14.15% | 14.15% | 14.64% | 15.13% | 15.62% | 16.11% | 16.6% | 17.1% | 17.1% | 17.59% | 18.08% | 18.57% | 19.06% | 19.55% | 20.04% | 20.04% | 20.53% | 20.59% | 20.59% | 20.59% | 20.59% | 20.59% | 20.59% | 20.59% | 20.59%
No | 3 | Transporte y disposición final | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 2.451% | 100 |  | 20 | 5 | 2.451% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4412% | 0.9314% | 1.422% | 1.912% | 2.402% | 2.402% | 2.451% | 2.451%
Sí | 3 | DEMOLICIONES | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 33 | 16.18% | bar: 2020-09-22 to 2020-12-22
No | 4 | Sector 1 | 2020-11-13 | 2020-12-07 | 9.804% | 823 |  | 41.15 | 20 | 9.804% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4288% | 0.9173% | 0.9173% | 1.406% | 1.894% | 2.382% | 2.871% | 3.359% | 3.848% | 3.848% | 4.336% | 4.825% | 5.313% | 5.801% | 6.29% | 6.778% | 6.778% | 7.267% | 7.755% | 8.243% | 8.732% | 9.22% | 9.709% | 9.709% | 9.804% | 9.804% | 9.804% | 9.804% | 9.804% | 9.804% | 9.804% | 9.804% | 9.804% | 9.804% | 9.804% | 9.804% | 9.804% | 9.804% | 9.804% | 9.804%
No | 4 | Sector 2 | 2020-12-18 | 2020-12-10 | 1.471% | 67 |  | 22.3333 | 3 | 1.471% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.437% | 0.9176% | 1.398% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471% | 1.471%
No | 4 | Sector 3 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 4.902% | 427 |  | 42.7 | 10 | 4.902% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4248% | 0.9184% | 1.412% | 1.412% | 1.906% | 2.399% | 2.893% | 3.387% | 3.88% | 4.374% | 4.374% | 4.868% | 4.902%
No | 4 | Desmonte Invias II Finalizado | 2021-01-23 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | bar: 2020-09-22 to 2020-12-22
Sí | 2 | PUENTE PEATONAL | 2020-09-30 | 2020-10-21 | 0% | 0 |  | 0 | 18 | 8.824% | bar: 2020-09-22 to 2020-12-22
No | 3 | Desmonte y transporte | 2020-09-30 | 2020-10-21 | 8.824% | 20150 |  | 1119.4444 | 18 | 8.824% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4291% | 0.9191% | 1.409% | 1.899% | 1.899% | 2.389% | 2.879% | 3.369% | 3.859% | 4.349% | 4.839% | 4.839% | 5.329% | 5.819% | 6.309% | 6.799% | 7.289% | 7.779% | 7.779% | 8.269% | 8.759% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824% | 8.824%
No | 1 | Desmonte Puentes INVIAS I y II Finalizado | 2021-01-23 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2020-09-22 to 2020-12-22
DURACION DIAS CALENDARIO |  |  |  | 91
DURACION CRONOGRAMA |  |  |  | 204 | [5 empty] | % PROG
[11 empty] | 2020-09-22 | 2020-10-20 |  |  |  | 2020-10-23 |  |  |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-11-06 |  |  |  | 2020-11-13 |  |  |  | 2020-11-20 |  |  |  | 2020-11-27 |  |  |  | 2020-12-04 |  |  |  | 2020-12-11 |  |  |  | 2020-12-18 |  |  |  | 2020-12-22
[12 empty] | % AVANCE POR PUENTE |  |  |  | % AVANCE POR PUENTE |  |  |  | % AVANCE POR PUENTE |  |  |  | % AVANCE POR PUENTE |  |  |  | % AVANCE POR PUENTE |  |  |  | % AVANCE POR PUENTE |  |  |  | % AVANCE POR PUENTE |  |  |  | % AVANCE POR PUENTE |  |  |  | % AVANCE POR PUENTE |  |  |  | % AVANCE POR PUENTE |  |  |  | % AVANCE POR PUENTE
[12 empty] | INVIAS I |  |  |  | INVIAS I |  |  |  | INVIAS I |  |  |  | INVIAS I |  |  |  | INVIAS I |  |  |  | INVIAS I |  |  |  | INVIAS I |  |  |  | INVIAS I |  |  |  | INVIAS I |  |  |  | INVIAS I |  |  |  | INVIAS I
[12 empty] | COLGANTE |  |  | 82.93% | COLGANTE |  |  | 92.93% | COLGANTE |  |  | 100% | COLGANTE |  |  | 100% | COLGANTE |  |  | 100% | COLGANTE |  |  | 100% | COLGANTE |  |  | 100% | COLGANTE |  |  | 100% | COLGANTE |  |  | 100% | COLGANTE |  |  | 100% | COLGANTE |  |  | 100%
[12 empty] | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  | 0% | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  | 0% | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  | 0% | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  | 0% | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  | 0% | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  | 0% | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  | 0% | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  | 0% | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  | 0% | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  | 0% | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  | 0%
[12 empty] | IZAJE Y DESARME |  |  | 83.5% | IZAJE Y DESARME |  |  | 95.5% | IZAJE Y DESARME |  |  | 100% | IZAJE Y DESARME |  |  | 100% | IZAJE Y DESARME |  |  | 100% | IZAJE Y DESARME |  |  | 100% | IZAJE Y DESARME |  |  | 100% | IZAJE Y DESARME |  |  | 100% | IZAJE Y DESARME |  |  | 100% | IZAJE Y DESARME |  |  | 100% | IZAJE Y DESARME |  |  | 100%
[12 empty] | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 100% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 100% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 100% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 100% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 100% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 100% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 100% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 100% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 100%
[12 empty] | DEMOLICIONES |  |  | 0% | DEMOLICIONES |  |  | 0% | DEMOLICIONES |  |  | 0% | DEMOLICIONES |  |  | 0% | DEMOLICIONES |  |  | 0% | DEMOLICIONES |  |  | 0% | DEMOLICIONES |  |  | 0% | DEMOLICIONES |  |  | 0% | DEMOLICIONES |  |  | 0% | DEMOLICIONES |  |  | 0% | DEMOLICIONES |  |  | 0%
[12 empty] | EJE 1 Y 2 |  |  | 0% | EJE 1 Y 2 |  |  | 0% | EJE 1 Y 2 |  |  | 21.63% | EJE 1 Y 2 |  |  | 55.16% | EJE 1 Y 2 |  |  | 88.68% | EJE 1 Y 2 |  |  | 100% | EJE 1 Y 2 |  |  | 100% | EJE 1 Y 2 |  |  | 100% | EJE 1 Y 2 |  |  | 100% | EJE 1 Y 2 |  |  | 100% | EJE 1 Y 2 |  |  | 100%
[12 empty] | EJE 3 |  |  | 0% | EJE 3 |  |  | 0% | EJE 3 |  |  | 0% | EJE 3 |  |  | 0% | EJE 3 |  |  | 0% | EJE 3 |  |  | 38.82% | EJE 3 |  |  | 98.97% | EJE 3 |  |  | 100% | EJE 3 |  |  | 100% | EJE 3 |  |  | 100% | EJE 3 |  |  | 100%
[12 empty] | EJE 4 |  |  | 0% | EJE 4 |  |  | 0% | EJE 4 |  |  | 0% | EJE 4 |  |  | 0% | EJE 4 |  |  | 0% | EJE 4 |  |  | 0% | EJE 4 |  |  | 0% | EJE 4 |  |  | 38.97% | EJE 4 |  |  | 78.77% | EJE 4 |  |  | 100% | EJE 4 |  |  | 100%
[12 empty] | EJE 5 |  |  | 0% | EJE 5 |  |  | 0% | EJE 5 |  |  | 0% | EJE 5 |  |  | 0% | EJE 5 |  |  | 0% | EJE 5 |  |  | 0% | EJE 5 |  |  | 0% | EJE 5 |  |  | 0% | EJE 5 |  |  | 0% | EJE 5 |  |  | 58.21% | EJE 5 |  |  | 100%
[12 empty] | INVIAS II |  |  | 0% | INVIAS II |  |  | 0% | INVIAS II |  |  | 0% | INVIAS II |  |  | 0% | INVIAS II |  |  | 0% | INVIAS II |  |  | 0% | INVIAS II |  |  | 0% | INVIAS II |  |  | 0% | INVIAS II |  |  | 0% | INVIAS II |  |  | 0% | INVIAS II |  |  | 0%
[12 empty] | DESMONTE |  |  | 0% | DESMONTE |  |  | 0% | DESMONTE |  |  | 9.226% | DESMONTE |  |  | 23.51% | DESMONTE |  |  | 37.8% | DESMONTE |  |  | 52.08% | DESMONTE |  |  | 66.37% | DESMONTE |  |  | 80.65% | DESMONTE |  |  | 94.94% | DESMONTE |  |  | 100% | DESMONTE |  |  | 100%
[12 empty] | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 78% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 100%
[12 empty] | DEMOLICIONES |  |  | 0% | DEMOLICIONES |  |  | 0% | DEMOLICIONES |  |  | 0% | DEMOLICIONES |  |  | 0% | DEMOLICIONES |  |  | 0% | DEMOLICIONES |  |  | 0% | DEMOLICIONES |  |  | 0% | DEMOLICIONES |  |  | 0% | DEMOLICIONES |  |  | 0% | DEMOLICIONES |  |  | 0% | DEMOLICIONES |  |  | 0%
[12 empty] | SECTOR 1 |  |  | 0% | SECTOR 1 |  |  | 0% | SECTOR 1 |  |  | 0% | SECTOR 1 |  |  | 0% | SECTOR 1 |  |  | 4.374% | SECTOR 1 |  |  | 34.26% | SECTOR 1 |  |  | 64.16% | SECTOR 1 |  |  | 94.05% | SECTOR 1 |  |  | 100% | SECTOR 1 |  |  | 100% | SECTOR 1 |  |  | 100%
[12 empty] | SECTOR 2 |  |  | 0% | SECTOR 2 |  |  | 0% | SECTOR 2 |  |  | 0% | SECTOR 2 |  |  | 0% | SECTOR 2 |  |  | 0% | SECTOR 2 |  |  | 0% | SECTOR 2 |  |  | 0% | SECTOR 2 |  |  | 0% | SECTOR 2 |  |  | 100% | SECTOR 2 |  |  | 100% | SECTOR 2 |  |  | 100%
[12 empty] | SECTOR 3 |  |  | 0% | SECTOR 3 |  |  | 0% | SECTOR 3 |  |  | 0% | SECTOR 3 |  |  | 0% | SECTOR 3 |  |  | 0% | SECTOR 3 |  |  | 0% | SECTOR 3 |  |  | 0% | SECTOR 3 |  |  | 0% | SECTOR 3 |  |  | 18.74% | SECTOR 3 |  |  | 79.16% | SECTOR 3 |  |  | 100%
[12 empty] | PUENTE PEATONAL |  |  | 0% | PUENTE PEATONAL |  |  | 0% | PUENTE PEATONAL |  |  | 0% | PUENTE PEATONAL |  |  | 0% | PUENTE PEATONAL |  |  | 0% | PUENTE PEATONAL |  |  | 0% | PUENTE PEATONAL |  |  | 0% | PUENTE PEATONAL |  |  | 0% | PUENTE PEATONAL |  |  | 0% | PUENTE PEATONAL |  |  | 0% | PUENTE PEATONAL |  |  | 0%
[12 empty] | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 99.27% | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 100% | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 100% | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 100% | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 100% | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 100% | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 100% | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 100% |  |  |  | 100% | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 100% | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 100%

## TABLA DE INGRESO
[11 empty] | 2020-10-20 |  |  |  | 2020-10-23 |  |  |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-11-06 |  |  |  | 2020-11-13 |  |  |  | 2020-11-20 |  |  |  | 2020-11-27 |  |  |  | 2020-12-04 |  |  |  | 2020-12-11 |  |  |  | 2020-12-18 |  |  |  | 2020-12-22
Resumen | Nivel de esquema | Nombre de tarea | Comienzo | Fin | Incidencia | Cant Total | Unidad | Cant/dia (unid/día) | Duración (día) | % Total x actividad | 185000 |  |  |  | 238354 |  |  |  | 263354
Sí | 1 | DESMONTE Y DEMOLICIONES PUENTES INVIAS I Y II | 2020-09-22 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 78 | 0% | 0 | 0% | 185000 | 0 | 0 | 0% | 53354 | 0 | 0 | 0% | 25000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | #REF!
No | 2 | Inicio de Actividades | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #REF!
Sí | 2 | INVIAS I | 2020-09-22 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 78 | 51.96% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #REF!
Sí | 3 | Desmonte Puente Colgante | 2020-09-22 | 2020-10-27 | 0% | 0 |  | 0 | 30 | 14.71% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #REF!
No | 4 | Desmonte Puente Colgante | 2020-09-22 | 2020-10-27 | 14.71% | 135373 |  | 4512.4333 | 30 | 14.71% | 112260 | 45.76% |  | 84663.7397 | 125799 | 45.71% |  | 24386.2627 | 135373.43 | 42.29% |  | 10780.185 | 135373.43 | 37.07% |  | 0 | 135373.43 | 33% |  | 0 | 135373.43 | 29.72% |  | 0 | 135373.43 | 27.03% |  | 0 | 135373.43 | 24.79% |  | 0 | 135373.43 | 22.89% |  | 0 | 135373.43 | 22.27% |  | 0 | 135373.43 | 22.26% |  | 0 | 0 | #REF!
Sí | 3 | Desmonte Puente simplemente apoyado | 2020-09-26 | 2020-10-26 | 0% | 0 |  | 0 | 25 | 13.73% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #REF!
No | 4 | Izaje y desarme | 2020-09-26 | 2020-10-26 | 12.25% | 135373 |  | 5414.92 | 25 | 12.25% | 113038 | 46.08% |  | 85250.4882 | 129283 | 46.97% |  | 25061.6396 | 135373.43 | 42.29% |  | 10780.185 | 135373.43 | 37.07% |  | 0 | 135373.43 | 33% |  | 0 | 135373.43 | 29.72% |  | 0 | 135373.43 | 27.03% |  | 0 | 135373.43 | 24.79% |  | 0 | 135373.43 | 22.89% |  | 0 | 135373.43 | 22.27% |  | 0 | 135373.43 | 22.26% |  | 0 | 0 | #REF!
No | 3 | Transporte y disposición final | 2020-10-26 | 2020-10-29 | 1.471% | 100 |  | 33.3333 | 3 | 1.471% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 100 | 0.03124% |  | 7.8101 | 100 | 0.02739% |  | 0 | 100 | 0.02438% |  | 0 | 100 | 0.02195% |  | 0 | 100 | 0.01997% |  | 0 | 100 | 0.01831% |  | 0 | 100 | 0.01691% |  | 0 | 100 | 0.01645% |  | 0 | 100 | 0.01645% |  | 0 | 0 | #REF!
Sí | 3 | DEMOLICIONES | 2020-10-27 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 48 | 23.53% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #REF!
No | 4 | Demoliciones Eje 1 y 2 | 2020-10-27 | 2020-11-17 | 8.824% | 698 |  | 38.7778 | 18 | 8.824% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 151 | 0.04717% |  | 11.7933 | 385 | 0.1054% |  | 0 | 619 | 0.1509% |  | 0 | 698 | 0.1532% |  | 0 | 698 | 0.1394% |  | 0 | 698 | 0.1278% |  | 0 | 698 | 0.118% |  | 0 | 698 | 0.1148% |  | 0 | 698 | 0.1148% |  | 0 | 0 | #REF!
No | 4 | Demoliciones Eje 3 | 2020-11-17 | 2020-11-28 | 4.902% | 389 |  | 38.9 | 10 | 4.902% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 151 | 0.03315% |  | 0 | 385 | 0.07687% |  | 0 | 389 | 0.07122% |  | 0 | 389 | 0.06577% |  | 0 | 389 | 0.06399% |  | 0 | 389 | 0.06398% |  | 0 | 0 | #REF!
No | 4 | Demoliciones Eje 4 | 2020-11-28 | 2020-12-16 | 7.353% | 603 |  | 40.2 | 15 | 7.353% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 235 | 0.04303% |  | 0 | 475 | 0.08031% |  | 0 | 603 | 0.0992% |  | 0 | 603 | 0.09917% |  | 0 | 0 | #REF!
No | 4 | Demoliciones eje 5 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2.451% | 134 |  | 26.8 | 5 | 2.451% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 78 | 0.01283% |  | 0 | 134 | 0.02204% |  | 0 | 0 | #REF!
No | 4 | Desmonte Invias I Finalizado | 2021-01-12 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #REF!
Sí | 2 | INVIAS II | 2020-10-27 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 48 | 39.22% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #REF!
No | 3 | Desmonte | 2020-10-27 | 2020-12-15 | 20.59% | 313791 |  | 7471.2143 | 42 | 20.59% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 28950 | 9.044% |  | 2261.0273 | 73776 | 20.2% |  | 0 | 118602 | 28.91% |  | 0 | 163428 | 35.87% |  | 0 | 208254 | 41.58% |  | 0 | 253080 | 46.34% |  | 0 | 297906 | 50.37% |  | 0 | 313791 | 51.62% |  | 0 | 313791 | 51.61% |  | 0 | 0 | #REF!
No | 3 | Transporte y disposición final | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 2.451% | 100 |  | 20 | 5 | 2.451% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 78 | 0.01283% |  | 0 | 100 | 0.01645% |  | 0 | 0 | #REF!
Sí | 3 | DEMOLICIONES | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 33 | 16.18% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #REF!
No | 4 | Sector 1 | 2020-11-13 | 2020-12-07 | 9.804% | 823 |  | 41.15 | 20 | 9.804% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 36 | 0.008775% |  | 0 | 282 | 0.0619% |  | 0 | 528 | 0.1054% |  | 0 | 774 | 0.1417% |  | 0 | 823 | 0.1392% |  | 0 | 823 | 0.1354% |  | 0 | 823 | 0.1354% |  | 0 | 0 | #REF!
No | 4 | Sector 2 | 2020-12-18 | 2020-12-10 | 1.471% | 67 |  | 22.3333 | 3 | 1.471% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 67.31 | 0.01138% |  | 0 | 67.31 | 0.01107% |  | 0 | 67.31 | 0.01107% |  | 0 | 0 | #REF!
No | 4 | Sector 3 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 4.902% | 427 |  | 42.7 | 10 | 4.902% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 80 | 0.01353% |  | 0 | 338 | 0.0556% |  | 0 | 427 | 0.07023% |  | 0 | 0 | #REF!
No | 4 | Desmonte Invias II Finalizado | 2021-01-23 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #REF!
Sí | 2 | PUENTE PEATONAL | 2020-09-30 | 2020-10-21 | 0% | 0 |  | 0 | 18 | 8.824% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #REF!
No | 3 | Desmonte y transporte | 2020-09-30 | 2020-10-21 | 8.824% | 20150 |  | 1119.4444 | 18 | 8.824% | 20003 | 8.154% |  | 15085.7722 | 20150 | 7.321% |  | 3906.0978 | 20150 | 6.295% |  | 1159 | 20150 | 5.518% |  | 0 | 20150 | 4.912% |  | 0 | 20150 | 4.423% |  | 0 | 20150 | 4.023% |  | 0 | 20150 | 3.689% |  | 0 | 20150 | 3.407% |  | 0 | 20150 | 3.315% |  | 0 | 20150 | 3.314% |  | 0 | 0 | #REF!
No | 1 | Desmonte Puentes INVIAS I y II Finalizado | 2021-01-23 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #REF!
[8 empty] | CANTIDADES ACUMULADAS PROG POR DIA |  |  | 245301 |  |  |  | 275232 |  |  |  | 320097.86 |  |  |  | 365157.86 |  |  |  | 410253.86 |  |  |  | 455555.86 |  |  |  | 500861.86 |  |  |  | 546172.86 |  |  |  | 591435.17 |  |  |  | 607862.17 |  |  |  | 608029.17
DURACION DIAS CALENDARIO |  |  |  | 91
DURACION CRONOGRAMA |  |  |  | 204

## % EJECUTADO
[11 empty] | 2020-09-22 | 2020-10-20 |  |  |  | 2020-10-23 |  |  |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-11-06 |  |  |  | 2020-11-13 |  |  |  | 2020-11-20 |  |  |  | 2020-11-27 |  |  |  | 2020-12-04 |  |  |  | 2020-12-11 |  |  |  | 2020-12-18 |  |  |  | 2020-12-22 |  |  |  | 2020-12-30 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-01-08 |  |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | 2021-01-22 |  |  |  | 2021-01-29 |  |  |  | 2021-02-05 |  |  |  | 2021-02-12 |  |  |  | 2021-02-19
Resumen | Nivel de esquema | Nombre de tarea | Comienzo | Fin | Incidencia | Cant Total | Unidad | Cant/dia (unid/día) | Duración (día) | % Total x actividad |  | Cant | Cant Acumulada | % Prog | % Prog Acum | Cant | Cant Acumulada | % Prog | % Prog Acum | Cant | Cant Acumulada | % Prog | % Prog Acum | Cant | Cant Acumulada | % Prog | % Prog Acum | Cant | Cant Acumulada | % Prog | % Prog Acum | Cant | Cant Acumulada | % Prog | % Prog Acum | Cant | Cant Acumulada | % Prog | % Prog Acum | Cant | Cant Acumulada | % Prog | % Prog Acum | Cant | Cant Acumulada | % Prog | % Prog Acum | Cant | Cant Acumulada | % Prog | % Prog Acum | Cant | Cant Acumulada | % Prog | % Prog Acum | Cant | Cant Acumulada | % Prog | % Prog Acum | Cant | Cant Acumulada | % Prog | % Prog Acum | Cant | Cant Acumulada | % Prog | % Prog Acum | Cant | Cant Acumulada | % Prog | % Prog Acum | Cant | Cant Acumulada | % Prog | % Prog Acum | Cant | Cant Acumulada | % Prog | % Prog Acum | Cant | Cant Acumulada | % Prog | % Prog Acum | Cant | Cant Acumulada | % Prog | % Prog Acum | Cant | Cant Acumulada | % Prog | % Prog Acum
Sí | 1 | DESMONTE Y DEMOLICIONES PUENTES INVIAS I Y II | 2020-09-22 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 78 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
No | 2 | Inicio de Actividades | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
Sí | 2 | INVIAS I | 2020-09-22 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 78 | 51.96% | 0% | 169914.2278 | 169914.2278 | 16.91% | 16.91% | 49447.9022 | 219362.1301 | 4.918% | 21.83% | 24141 | 243503.1301 | 6.032% | 27.86% | 11040.85 | 254543.9801 | 14.13% | 41.99% | 17892.0199 | 272436 | 6.048% | 48.04% | 0 | 272436 | 0% | 48.04% | 0 | 272436 | 0% | 48.04% | 0 | 272436 | 0% | 48.04% | 0 | 272436 | 0% | 48.04% | 0 | 272436 | 0% | 48.04% | 0 | 272436 | 0% | 48.04% | 0 | 272436 | 0% | 48.04% | 0 | 272436 | 0% | 48.04% | 0 | 272436 | 0% | 48.04% | 0 | 272436 | 0% | 48.04% | 0 | 272436 | 0% | 48.04% | 0 | 272436 | 0% | 48.04% | 0 | 272436 | 0% | 48.04% | 0 | 272436 | 0% | 48.04% | 0 | 272436 | 0% | 48.04%
Sí | 3 | Desmonte Puente Colgante | 2020-09-22 | 2020-10-27 | 0% | 0 |  | 0 | 30 | 14.71% | 0% | 84663.7397 | 84663.7397 | 9.197% | 9.197% | 24386.2627 | 109050.0023 | 2.649% | 11.85% | 11920.5 | 120970.5023 | 1.295% | 13.14% | 5000 | 125970.5023 | 0.5432% | 13.68% | 9402.4977 | 135373 | 1.021% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71%
No | 4 | Desmonte Puente Colgante | 2020-09-22 | 2020-10-27 | 14.71% | 135373 |  | 4512.4333 | 30 | 14.71% | 0% | 84663.7397 | 84663.7397 | 9.197% | 9.197% | 24386.2627 | 109050.0023 | 2.649% | 11.85% | 11920.5 | 120970.5023 | 1.295% | 13.14% | 5000 | 125970.5023 | 0.5432% | 13.68% | 9402.4977 | 135373 | 1.021% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71% | 0 | 135373 | 0% | 14.71%
Sí | 3 | Desmonte Puente simplemente apoyado | 2020-09-26 | 2020-10-26 | 0% | 0 |  | 0 | 25 | 13.73% | 0% | 85250.4882 | 85250.4882 | 7.717% | 7.717% | 25061.6396 | 110312.1277 | 2.269% | 9.986% | 11920.5 | 122232.6277 | 1.079% | 11.07% | 5000 | 127232.6277 | 0.4526% | 11.52% | 8140.3723 | 135373 | 0.7369% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25%
No | 4 | Izaje y desarme | 2020-09-26 | 2020-10-26 | 12.25% | 135373 |  | 5414.92 | 25 | 12.25% | 0% | 85250.4882 | 85250.4882 | 7.717% | 7.717% | 25061.6396 | 110312.1277 | 2.269% | 9.986% | 11920.5 | 122232.6277 | 1.079% | 11.07% | 5000 | 127232.6277 | 0.4526% | 11.52% | 8140.3723 | 135373 | 0.7369% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25% | 0 | 135373 | 0% | 12.25%
No | 3 | Transporte y disposición final | 2020-10-26 | 2020-10-29 | 1.471% | 100 |  | 33.3333 | 3 | 1.471% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
Sí | 3 | DEMOLICIONES | 2020-10-27 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 48 | 23.53% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 300 | 300 | 3.658% | 3.658% | 1040.85 | 1340.85 | 13.13% | 16.79% | 349.15 | 1690 | 4.289% | 21.08% | 0 | 1690 | 0% | 21.08% | 0 | 1690 | 0% | 21.08% | 0 | 1690 | 0% | 21.08% | 0 | 1690 | 0% | 21.08% | 0 | 1690 | 0% | 21.08% | 0 | 1690 | 0% | 21.08% | 0 | 1690 | 0% | 21.08% | 0 | 1690 | 0% | 21.08% | 0 | 1690 | 0% | 21.08% | 0 | 1690 | 0% | 21.08% | 0 | 1690 | 0% | 21.08% | 0 | 1690 | 0% | 21.08% | 0 | 1690 | 0% | 21.08% | 0 | 1690 | 0% | 21.08% | 0 | 1690 | 0% | 21.08%
No | 4 | Demoliciones Eje 1 y 2 | 2020-10-27 | 2020-11-17 | 8.824% | 698 |  | 38.7778 | 18 | 8.824% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 698 | 698 | 8.824% | 8.824% | 0 | 698 | 0% | 8.824% | 0 | 698 | 0% | 8.824% | 0 | 698 | 0% | 8.824% | 0 | 698 | 0% | 8.824% | 0 | 698 | 0% | 8.824% | 0 | 698 | 0% | 8.824% | 0 | 698 | 0% | 8.824% | 0 | 698 | 0% | 8.824% | 0 | 698 | 0% | 8.824% | 0 | 698 | 0% | 8.824% | 0 | 698 | 0% | 8.824% | 0 | 698 | 0% | 8.824% | 0 | 698 | 0% | 8.824% | 0 | 698 | 0% | 8.824% | 0 | 698 | 0% | 8.824% | 0 | 698 | 0% | 8.824%
No | 4 | Demoliciones Eje 3 | 2020-11-17 | 2020-11-28 | 4.902% | 389 |  | 38.9 | 10 | 4.902% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 311.2 | 311.2 | 3.922% | 3.922% | 77.8 | 389 | 0.9804% | 4.902% | 0 | 389 | 0% | 4.902% | 0 | 389 | 0% | 4.902% | 0 | 389 | 0% | 4.902% | 0 | 389 | 0% | 4.902% | 0 | 389 | 0% | 4.902% | 0 | 389 | 0% | 4.902% | 0 | 389 | 0% | 4.902% | 0 | 389 | 0% | 4.902% | 0 | 389 | 0% | 4.902% | 0 | 389 | 0% | 4.902% | 0 | 389 | 0% | 4.902% | 0 | 389 | 0% | 4.902% | 0 | 389 | 0% | 4.902% | 0 | 389 | 0% | 4.902% | 0 | 389 | 0% | 4.902%
No | 4 | Demoliciones Eje 4 | 2020-11-28 | 2020-12-16 | 7.353% | 603 |  | 40.2 | 15 | 7.353% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 300 | 300 | 3.658% | 3.658% | 31.65 | 331.65 | 0.3859% | 4.044% | 271.35 | 603 | 3.309% | 7.353% | 0 | 603 | 0% | 7.353% | 0 | 603 | 0% | 7.353% | 0 | 603 | 0% | 7.353% | 0 | 603 | 0% | 7.353% | 0 | 603 | 0% | 7.353% | 0 | 603 | 0% | 7.353% | 0 | 603 | 0% | 7.353% | 0 | 603 | 0% | 7.353% | 0 | 603 | 0% | 7.353% | 0 | 603 | 0% | 7.353% | 0 | 603 | 0% | 7.353% | 0 | 603 | 0% | 7.353% | 0 | 603 | 0% | 7.353% | 0 | 603 | 0% | 7.353% | 0 | 603 | 0% | 7.353%
No | 4 | Demoliciones eje 5 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2.451% | 134 |  | 26.8 | 5 | 2.451% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
No | 4 | Desmonte Invias I Finalizado | 2021-01-12 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
Sí | 2 | INVIAS II | 2020-10-27 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 48 | 39.22% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 600 | 600 | 0.03937% | 0.03937% | 15000 | 15600 | 0.9842% | 1.024% | 2500 | 18100 | 0.164% | 1.188% | 2850 | 20950 | 0.187% | 1.375% | 60000 | 80950 | 3.937% | 5.311% | 120000 | 200950 | 7.873% | 13.18% | 0 | 200950 | 0% | 13.18% | 70000 | 270950 | 4.593% | 17.78% | 0 | 270950 | 0% | 17.78% | 0 | 270950 | 0% | 17.78% | 0 | 270950 | 0% | 17.78% | 0 | 270950 | 0% | 17.78% | 0 | 270950 | 0% | 17.78% | 0 | 270950 | 0% | 17.78% | 0 | 270950 | 0% | 17.78% | 0 | 270950 | 0% | 17.78%
No | 3 | Desmonte | 2020-10-27 | 2020-12-15 | 20.59% | 313791 |  | 7471.2143 | 42 | 20.59% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 600 | 600 | 0.03937% | 0.03937% | 15000 | 15600 | 0.9842% | 1.024% | 2500 | 18100 | 0.164% | 1.188% | 2850 | 20950 | 0.187% | 1.375% | 60000 | 80950 | 3.937% | 5.311% | 120000 | 200950 | 7.873% | 13.18% | 0 | 200950 | 0% | 13.18% | 70000 | 270950 | 4.593% | 17.78% | 0 | 270950 | 0% | 17.78% | 0 | 270950 | 0% | 17.78% | 0 | 270950 | 0% | 17.78% | 0 | 270950 | 0% | 17.78% | 0 | 270950 | 0% | 17.78% | 0 | 270950 | 0% | 17.78% | 0 | 270950 | 0% | 17.78% | 0 | 270950 | 0% | 17.78%
No | 3 | Transporte y disposición final | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 2.451% | 100 |  | 20 | 5 | 2.451% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
Sí | 3 | DEMOLICIONES | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 33 | 16.18% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
No | 4 | Sector 1 | 2020-11-13 | 2020-12-07 | 9.804% | 823 |  | 41.15 | 20 | 9.804% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
No | 4 | Sector 2 | 2020-12-18 | 2020-12-10 | 1.471% | 67 |  | 22.3333 | 3 | 1.471% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
No | 4 | Sector 3 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 4.902% | 427 |  | 42.7 | 10 | 4.902% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
No | 4 | Desmonte Invias II Finalizado | 2021-01-23 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
Sí | 2 | PUENTE PEATONAL | 2020-09-30 | 2020-10-21 | 0% | 0 |  | 0 | 18 | 8.824% | 0% | 15085.7722 | 15085.7722 | 6.606% | 6.606% | 3906.0978 | 18991.8699 | 1.71% | 8.316% | 1159 | 20150.8699 | 0.5075% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824%
No | 3 | Desmonte y transporte | 2020-09-30 | 2020-10-21 | 8.824% | 20150 |  | 1119.4444 | 18 | 8.824% | 0% | 15085.7722 | 15085.7722 | 6.606% | 6.606% | 3906.0978 | 18991.8699 | 1.71% | 8.316% | 1159 | 20150.8699 | 0.5075% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824% | 0 | 20150.8699 | 0% | 8.824%
No | 1 | Desmonte Puentes INVIAS I y II Finalizado | 2021-01-23 | 2020-12-22 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.52% |  |  |  | 30.15% |  |  |  | 36.69% |  |  |  | 50.82% |  |  |  | 56.9% |  |  |  | 57.89% |  |  |  | 58.05% |  |  |  | 58.24% |  |  |  | 62.17% |  |  |  | 70.05% |  |  |  | 70.05% |  |  |  | 74.64% |  |  |  | 74.64% |  |  |  | 74.64% |  |  |  | 74.64% |  |  |  | 74.64% |  |  |  | 74.64% |  |  |  | 74.64% |  |  |  | 74.64% |  |  |  | 74.64%
DURACION DIAS CALENDARIO |  |  |  | 91 | TOTAL % MEDICION |  |  |  |  | 100%
DURACION CRONOGRAMA |  |  |  | 204 | [7 empty] | Cant semanal | Cant Acum General | % Progreso Semanal | % Progreso General | Cant semanal | Cant Acum General | % Progreso Semanal | % Progreso General | Cant semanal | Cant Acum General | % Progreso Semanal | % Progreso General | Cant semanal | Cant Acum General | % Progreso Semanal | % Progreso General | Cant semanal | Cant Acum General | % Progreso Semanal | % Progreso General | Cant semanal | Cant Acum General | % Progreso Semanal | % Progreso General | Cant semanal | Cant Acum General | % Progreso Semanal | % Progreso General | Cant semanal | Cant Acum General | % Progreso Semanal | % Progreso General | Cant semanal | Cant Acum General | % Progreso Semanal | % Progreso General | Cant semanal | Cant Acum General | % Progreso Semanal | % Progreso General | Cant semanal | Cant Acum General | % Progreso Semanal | % Progreso General | Cant semanal | Cant Acum General | % Progreso Semanal | % Progreso General | Cant semanal | Cant Acum General | % Progreso Semanal | % Progreso General | Cant semanal | Cant Acum General | % Progreso Semanal | % Progreso General | Cant semanal | Cant Acum General | % Progreso Semanal | % Progreso General | Cant semanal | Cant Acum General | % Progreso Semanal | % Progreso General | Cant semanal | Cant Acum General | % Progreso Semanal | % Progreso General | Cant semanal | Cant Acum General | % Progreso Semanal | % Progreso General | Cant semanal | Cant Acum General | % Progreso Semanal | % Progreso General | Cant semanal | Cant Acum General | % Progreso Semanal | % Progreso General
[12 empty] | 185000 | 185000 | 23.52% | 23.52% | 53354 | 238354 | 6.628% | 30.15% | 25300 | 263654 | 6.54% | 36.69% | 11040.85 | 274694.85 | 14.13% | 50.82% | 18492.0199 | 293186.8699 | 6.087% | 56.9% | 15000 | 308186.8699 | 0.9842% | 57.89% | 2500 | 310686.8699 | 0.164% | 58.05% | 2850 | 313536.8699 | 0.187% | 58.24% | 60000 | 373536.8699 | 3.937% | 62.17% | 120000 | 493536.8699 | 7.873% | 70.05% | 0 | 493536.8699 | 0% | 70.05% | 70000 | 563536.8699 | 4.593% | 74.64% | 0 | 563536.8699 | 0% | 74.64% | 0 | 563536.8699 | 0% | 74.64% | 0 | 563536.8699 | 0% | 74.64% | 0 | 563536.8699 | 0% | 74.64% | 0 | 563536.8699 | 0% | 74.64% | 0 | 563536.8699 | 0% | 74.64% | 0 | 563536.8699 | 0% | 74.64% | 0 | 563536.8699 | 0% | 74.64%
[12 empty] | % AVANCE POR PUENTE |  |  |  | % AVANCE POR PUENTE |  |  |  | % AVANCE POR PUENTE |  |  |  | % AVANCE POR PUENTE |  |  |  | % AVANCE POR PUENTE |  |  |  | % AVANCE POR PUENTE |  |  |  | % AVANCE POR PUENTE |  |  |  | % AVANCE POR PUENTE |  |  |  | % AVANCE POR PUENTE |  |  |  | % AVANCE POR PUENTE |  |  |  | % AVANCE POR PUENTE |  |  |  | % AVANCE POR PUENTE |  |  |  | % AVANCE POR PUENTE |  |  |  | % AVANCE POR PUENTE |  |  |  | % AVANCE POR PUENTE |  |  |  | % AVANCE POR PUENTE |  |  |  | % AVANCE POR PUENTE |  |  |  | % AVANCE POR PUENTE |  |  |  | % AVANCE POR PUENTE |  |  |  | % AVANCE POR PUENTE
[12 empty] | INVIAS I |  |  |  | INVIAS I |  |  |  | INVIAS I |  |  |  | INVIAS I |  |  |  | INVIAS I |  |  |  | INVIAS I |  |  |  | INVIAS I |  |  |  | INVIAS I |  |  |  | INVIAS I |  |  |  | INVIAS I |  |  |  | INVIAS I |  |  |  | INVIAS I |  |  |  | INVIAS I |  |  |  | INVIAS I |  |  |  | INVIAS I |  |  |  | INVIAS I |  |  |  | INVIAS I |  |  |  | INVIAS I |  |  |  | INVIAS I |  |  |  | INVIAS I
[12 empty] | COLGANTE |  |  | 62.54% | COLGANTE |  |  | 80.56% | COLGANTE |  |  | 89.36% | COLGANTE |  |  | 93.05% | COLGANTE |  |  | 100% | COLGANTE |  |  | 100% | COLGANTE |  |  | 100% | COLGANTE |  |  | 100% | COLGANTE |  |  | 100% | COLGANTE |  |  | 100% | COLGANTE |  |  | 100% | COLGANTE |  |  | 100% | COLGANTE |  |  | 100% | COLGANTE |  |  | 100% | COLGANTE |  |  | 100% | COLGANTE |  |  | 100% | COLGANTE |  |  | 100% | COLGANTE |  |  | 100% | COLGANTE |  |  | 100% | COLGANTE |  |  | 100%
[12 empty] | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  |  | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  |  | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  |  | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  |  | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  |  | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  |  | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  |  | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  |  | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  |  | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  |  | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  |  | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  |  | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  |  | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  |  | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  |  | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  |  | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  |  | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  |  | SIMPLEMENTE APOYADO |  |  |  | SIMPLEMENTE APOYADO
[12 empty] | IZAJE Y DESARME |  |  | 62.97% | IZAJE Y DESARME |  |  | 81.49% | IZAJE Y DESARME |  |  | 90.29% | IZAJE Y DESARME |  |  | 93.99% | IZAJE Y DESARME |  |  | 100% | IZAJE Y DESARME |  |  | 100% | IZAJE Y DESARME |  |  | 100% | IZAJE Y DESARME |  |  | 100% | IZAJE Y DESARME |  |  | 100% | IZAJE Y DESARME |  |  | 100% | IZAJE Y DESARME |  |  | 100% | IZAJE Y DESARME |  |  | 100% | IZAJE Y DESARME |  |  | 100% | IZAJE Y DESARME |  |  | 100% | IZAJE Y DESARME |  |  | 100% | IZAJE Y DESARME |  |  | 100% | IZAJE Y DESARME |  |  | 100% | IZAJE Y DESARME |  |  | 100% | IZAJE Y DESARME |  |  | 100% | IZAJE Y DESARME |  |  | 100%
[12 empty] | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0%
[12 empty] | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES
[12 empty] | EJE 1 Y 2 |  |  | 0% | EJE 1 Y 2 |  |  | 0% | EJE 1 Y 2 |  |  | 0% | EJE 1 Y 2 |  |  | 100% | EJE 1 Y 2 |  |  | 100% | EJE 1 Y 2 |  |  | 100% | EJE 1 Y 2 |  |  | 100% | EJE 1 Y 2 |  |  | 100% | EJE 1 Y 2 |  |  | 100% | EJE 1 Y 2 |  |  | 100% | EJE 1 Y 2 |  |  | 100% | EJE 1 Y 2 |  |  | 100% | EJE 1 Y 2 |  |  | 100% | EJE 1 Y 2 |  |  | 100% | EJE 1 Y 2 |  |  | 100% | EJE 1 Y 2 |  |  | 100% | EJE 1 Y 2 |  |  | 100% | EJE 1 Y 2 |  |  | 100% | EJE 1 Y 2 |  |  | 100% | EJE 1 Y 2 |  |  | 100%
[12 empty] | EJE 3 |  |  | 0% | EJE 3 |  |  | 0% | EJE 3 |  |  | 0% | EJE 3 |  |  | 80% | EJE 3 |  |  | 100% | EJE 3 |  |  | 100% | EJE 3 |  |  | 100% | EJE 3 |  |  | 100% | EJE 3 |  |  | 100% | EJE 3 |  |  | 100% | EJE 3 |  |  | 100% | EJE 3 |  |  | 100% | EJE 3 |  |  | 100% | EJE 3 |  |  | 100% | EJE 3 |  |  | 100% | EJE 3 |  |  | 100% | EJE 3 |  |  | 100% | EJE 3 |  |  | 100% | EJE 3 |  |  | 100% | EJE 3 |  |  | 100%
[12 empty] | EJE 4 |  |  | 0% | EJE 4 |  |  | 0% | EJE 4 |  |  | 49.75% | EJE 4 |  |  | 55% | EJE 4 |  |  | 100% | EJE 4 |  |  | 100% | EJE 4 |  |  | 100% | EJE 4 |  |  | 100% | EJE 4 |  |  | 100% | EJE 4 |  |  | 100% | EJE 4 |  |  | 100% | EJE 4 |  |  | 100% | EJE 4 |  |  | 100% | EJE 4 |  |  | 100% | EJE 4 |  |  | 100% | EJE 4 |  |  | 100% | EJE 4 |  |  | 100% | EJE 4 |  |  | 100% | EJE 4 |  |  | 100% | EJE 4 |  |  | 100%
[12 empty] | EJE 5 |  |  | 0% | EJE 5 |  |  | 0% | EJE 5 |  |  | 0% | EJE 5 |  |  | 0% | EJE 5 |  |  | 0% | EJE 5 |  |  | 0% | EJE 5 |  |  | 0% | EJE 5 |  |  | 0% | EJE 5 |  |  | 0% | EJE 5 |  |  | 0% | EJE 5 |  |  | 0% | EJE 5 |  |  | 0% | EJE 5 |  |  | 0% | EJE 5 |  |  | 0% | EJE 5 |  |  | 0% | EJE 5 |  |  | 0% | EJE 5 |  |  | 0% | EJE 5 |  |  | 0% | EJE 5 |  |  | 0% | EJE 5 |  |  | 0%
[12 empty] | INVIAS II |  |  |  | INVIAS II |  |  |  | INVIAS II |  |  |  | INVIAS II |  |  |  | INVIAS II |  |  |  | INVIAS II |  |  |  | INVIAS II |  |  |  | INVIAS II |  |  |  | INVIAS II |  |  |  | INVIAS II |  |  |  | INVIAS II |  |  |  | INVIAS II |  |  |  | INVIAS II |  |  |  | INVIAS II |  |  |  | INVIAS II |  |  |  | INVIAS II |  |  |  | INVIAS II |  |  |  | INVIAS II |  |  |  | INVIAS II |  |  |  | INVIAS II
[12 empty] | DESMONTE |  |  | 0% | DESMONTE |  |  | 0% | DESMONTE |  |  | 0% | DESMONTE |  |  | 0% | DESMONTE |  |  | 0.1912% | DESMONTE |  |  | 4.971% | DESMONTE |  |  | 5.768% | DESMONTE |  |  | 6.676% | DESMONTE |  |  | 25.8% | DESMONTE |  |  | 64.04% | DESMONTE |  |  | 64.04% | DESMONTE |  |  | 86.35% | DESMONTE |  |  | 86.35% | DESMONTE |  |  | 86.35% | DESMONTE |  |  | 86.35% | DESMONTE |  |  | 86.35% | DESMONTE |  |  | 86.35% | DESMONTE |  |  | 86.35% | DESMONTE |  |  | 86.35% | DESMONTE |  |  | 86.35%
[12 empty] | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0% | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  |  | 0%
[12 empty] | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES |  |  |  | DEMOLICIONES
[12 empty] | SECTOR 1 |  |  | 0% | SECTOR 1 |  |  | 0% | SECTOR 1 |  |  | 0% | SECTOR 1 |  |  | 0% | SECTOR 1 |  |  | 0% | SECTOR 1 |  |  | 0% | SECTOR 1 |  |  | 0% | SECTOR 1 |  |  | 0% | SECTOR 1 |  |  | 0% | SECTOR 1 |  |  | 0% | SECTOR 1 |  |  | 0% | SECTOR 1 |  |  | 0% | SECTOR 1 |  |  | 0% | SECTOR 1 |  |  | 0% | SECTOR 1 |  |  | 0% | SECTOR 1 |  |  | 0% | SECTOR 1 |  |  | 0% | SECTOR 1 |  |  | 0% | SECTOR 1 |  |  | 0% | SECTOR 1 |  |  | 0%
[12 empty] | SECTOR 2 |  |  | 0% | SECTOR 2 |  |  | 0% | SECTOR 2 |  |  | 0% | SECTOR 2 |  |  | 0% | SECTOR 2 |  |  | 0% | SECTOR 2 |  |  | 0% | SECTOR 2 |  |  | 0% | SECTOR 2 |  |  | 0% | SECTOR 2 |  |  | 0% | SECTOR 2 |  |  | 0% | SECTOR 2 |  |  | 0% | SECTOR 2 |  |  | 0% | SECTOR 2 |  |  | 0% | SECTOR 2 |  |  | 0% | SECTOR 2 |  |  | 0% | SECTOR 2 |  |  | 0% | SECTOR 2 |  |  | 0% | SECTOR 2 |  |  | 0% | SECTOR 2 |  |  | 0% | SECTOR 2 |  |  | 0%
[12 empty] | SECTOR 3 |  |  | 0% | SECTOR 3 |  |  | 0% | SECTOR 3 |  |  | 0% | SECTOR 3 |  |  | 0% | SECTOR 3 |  |  | 0% | SECTOR 3 |  |  | 0% | SECTOR 3 |  |  | 0% | SECTOR 3 |  |  | 0% | SECTOR 3 |  |  | 0% | SECTOR 3 |  |  | 0% | SECTOR 3 |  |  | 0% | SECTOR 3 |  |  | 0% | SECTOR 3 |  |  | 0% | SECTOR 3 |  |  | 0% | SECTOR 3 |  |  | 0% | SECTOR 3 |  |  | 0% | SECTOR 3 |  |  | 0% | SECTOR 3 |  |  | 0% | SECTOR 3 |  |  | 0% | SECTOR 3 |  |  | 0%
[12 empty] | PUENTE PEATONAL |  |  |  | PUENTE PEATONAL |  |  |  | PUENTE PEATONAL |  |  |  | PUENTE PEATONAL |  |  |  | PUENTE PEATONAL |  |  |  | PUENTE PEATONAL |  |  |  | PUENTE PEATONAL |  |  |  | PUENTE PEATONAL |  |  |  | PUENTE PEATONAL |  |  |  | PUENTE PEATONAL |  |  |  | PUENTE PEATONAL |  |  |  | PUENTE PEATONAL |  |  |  | PUENTE PEATONAL |  |  |  | PUENTE PEATONAL |  |  |  | PUENTE PEATONAL |  |  |  | PUENTE PEATONAL |  |  |  | PUENTE PEATONAL |  |  |  | PUENTE PEATONAL |  |  |  | PUENTE PEATONAL |  |  |  | PUENTE PEATONAL
[12 empty] | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 74.87% | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 94.25% | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 100% | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 100% | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 100% | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 100% | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 100% | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 100% | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 100% | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 100% | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 100% | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 100% | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 100% | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 100% | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 100% | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 100% | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 100% | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 100% | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 100% | DESMONTE Y TRANSPORTE |  |  | 100%

## RESUMEN
TAREA | 2020-10-23
| % Prog | % Ejec | Desviacion
Desmonte Puente Colgante - INVIAS I | 92.93% | 80.56% | -12.37%
Desmonte Puente simplemente apoyado - INVIAS I | 95.5% | 81.49% | -14.01%
Desmonte Puente Peatonal - INVIAS I | 100% | 94.25% | -5.748%
TOTAL PROYECTO | 34.19% | 30.15% | -4.044%
TAREA | 2020-10-30
| % Prog | % Ejec | Desviacion
Desmonte Puente Colgante - INVIAS I | 100% | 89.36% | -10.64%
Desmonte Puente simplemente apoyado - INVIAS I | 100% | 90.29% | -9.707%
Transporte y disposicion final - INVIAS I | 100% | 0% | -100%
Demolicion - Eje 1 y 2 | 21.63% | 0% | -21.63%
Demolicion - Eje 4 | 0% | 49.75% | 49.75%
Desmonte - INVIAS II | 9.226% | 0% | -9.226%
Desmonte Puente Peatonal - INVIAS I | 100% | 100% | 0.004317%
TOTAL PROYECTO | 41.06% | 36.69% | -4.374%
TAREA | 2020-11-06
| % Prog | % Ejec | Desviacion
Desmonte Puente Colgante - INVIAS I | 100% | 93.05% | -6.946%
Desmonte Puente simplemente apoyado - INVIAS I | 100% | 93.99% | -6.013%
Transporte y disposicion final - INVIAS I | 100% | 0% | -100%
Demolicion - Eje 1 y 2 | 55.16% | 100% | 44.84%
Demolicion - Eje 3 | 0% | 80% | 80%
Demolicion - Eje 4 | 0% | 55% | 55%
Desmonte - INVIAS II | 23.51% | 0% | -23.51%
Desmonte Puente Peatonal - INVIAS I | 100% | 100% | 0.004317%
TOTAL PROYECTO | 46.96% | 50.82% | 3.853%
TAREA | 2020-11-13
| % Prog | % Ejec | Desviacion
Desmonte Puente Colgante - INVIAS I | 100% | 100% | 0%
Desmonte Puente simplemente apoyado - INVIAS I | 100% | 100% | 0%
Transporte y disposicion final - INVIAS I | 100% | 0% | -100%
Demolicion - Eje 1 y 2 | 88.68% | 100% | 11.32%
Demolicion - Eje 3 | 0% | 100% | 100%
Demolicion - Eje 4 | 0% | 100% | 100%
Desmonte - INVIAS II | 37.8% | 0.1912% | -37.61%
Demolicion - Sector 1 | 4.374% | 0% | -4.374%
Desmonte Puente Peatonal - INVIAS I | 100% | 100% | 0.004317%
TOTAL PROYECTO | 53.29% | 56.9% | 3.612%
TAREA | 2020-11-20
| % Prog | % Ejec | Desviacion
Desmonte Puente Colgante - INVIAS I | 100% | 100% | 0%
Desmonte Puente simplemente apoyado - INVIAS I | 100% | 100% | 0%
Transporte y disposicion final - INVIAS I | 100% | 0% | -100%
Demolicion - Eje 1 y 2 | 100% | 100% | 0%
Demolicion - Eje 3 | 38.82% | 100% | 61.18%
Demolicion - Eje 4 | 0% | 100% | 100%
Desmonte - INVIAS II | 52.08% | 4.971% | -47.11%
Demolicion - Sector 1 | 34.26% | 0% | -34.26%
Desmonte Puente Peatonal - INVIAS I | 100% | 100% | 0.004317%
TOTAL PROYECTO | 62.06% | 57.89% | -4.177%
TAREA | 2020-11-27
| % Prog | % Ejec | Desviacion
Desmonte Puente Colgante - INVIAS I | 100% | 100% | 0%
Desmonte Puente simplemente apoyado - INVIAS I | 100% | 100% | 0%
Transporte y disposicion final - INVIAS I | 100% | 0% | -100%
Demolicion - Eje 1 y 2 | 100% | 100% | 0%
Demolicion - Eje 3 | 98.97% | 100% | 1.028%
Demolicion - Eje 4 | 0% | 100% | 100%
Desmonte - INVIAS II | 52.08% | 5.768% | -46.31%
Demolicion - Sector 1 | 64.16% | 0% | -64.16%
Desmonte Puente Peatonal - INVIAS I | 100% | 100% | 0.004317%
TOTAL PROYECTO | 70.88% | 58.05% | -12.83%
TAREA | 2020-12-04
| % Prog | % Ejec | Desviacion
Desmonte Puente Colgante - INVIAS I | 100% | 100% | 0%
Desmonte Puente simplemente apoyado - INVIAS I | 100% | 100% | 0%
Transporte y disposicion final - INVIAS I | 100% | 0% | -100%
Demolicion - Eje 1 y 2 | 100% | 100% | 0%
Demolicion - Eje 3 | 100% | 100% | 0%
Demolicion - Eje 4 | 38.97% | 100% | 61.03%
Desmonte - INVIAS II | 80.65% | 6.676% | -73.98%
Demolicion - Sector 1 | 94.05% | 0% | -94.05%
Desmonte Puente Peatonal - INVIAS I | 100% | 100% | 0.004317%
TOTAL PROYECTO | 79.67% | 58.24% | -21.43%
TAREA | 2020-12-11
| % Prog | % Ejec | Desviacion
Desmonte Puente Colgante - INVIAS I | 100% | 100% | 0%
Desmonte Puente simplemente apoyado - INVIAS I | 100% | 100% | 0%
Transporte y disposicion final - INVIAS I | 100% | 0% | -100%
Demolicion - Eje 1 y 2 | 100% | 100% | 0%
Demolicion - Eje 3 | 100% | 100% | 0%
Demolicion - Eje 4 | 78.77% | 100% | 21.23%
Desmonte - INVIAS II | 94.94% | 25.8% | -69.14%
Demolicion - Sector 1 | 100% | 0% | -100%
Demolicion - Sector 2 | 100% | 0% | -100%
Demolicion - Sector 3 | 18.74% | 0% | -18.74%
Desmonte Puente Peatonal - INVIAS I | 100% | 100% | 0.004317%
TOTAL PROYECTO | 88.51% | 62.17% | -26.34%
TAREA | 2020-12-18
| % Prog | % Ejec | Desviacion
Desmonte Puente Colgante - INVIAS I | 100% | 100% | 0%
Desmonte Puente simplemente apoyado - INVIAS I | 100% | 100% | 0%
Transporte y disposicion final - INVIAS I | 100% | 0% | -100%
Demolicion - Eje 1 y 2 | 100% | 100% | 0%
Demolicion - Eje 3 | 100% | 100% | 0%
Demolicion - Eje 4 | 100% | 100% | 0%
Demolicion - Eje 5 | 58.21% | 0% | -58.21%
Desmonte - INVIAS II | 100% | 64.04% | -35.96%
Transporte y disposicion final - INVIAS II | 78% | 0% | -78%
Demolicion - Sector 1 | 100% | 0% | -100%
Demolicion - Sector 2 | 100% | 0% | -100%
Demolicion - Sector 3 | 79.16% | 0% | -79.16%
Desmonte Puente Peatonal - INVIAS I | 100% | 100% | 0.004317%
TOTAL PROYECTO | 97.41% | 70.05% | -27.37%
TAREA | 2020-12-30
| % Prog | % Ejec | Desviacion
Desmonte Puente Colgante - INVIAS I | 100% | 100% | 0%
Desmonte Puente simplemente apoyado - INVIAS I | 100% | 100% | 0%
Transporte y disposicion final - INVIAS I | 100% | 0% | -100%
Demolicion - Eje 1 y 2 | 100% | 100% | 0%
Demolicion - Eje 3 | 100% | 100% | 0%
Demolicion - Eje 4 | 100% | 100% | 0%
Demolicion - Eje 5 | 100% | 0% | -100%
Desmonte - INVIAS II | 100% | 86.35% | -13.65%
Transporte y disposicion final - INVIAS II | 100% | 0% | -100%
Demolicion - Sector 1 | 100% | 0% | -100%
Demolicion - Sector 2 | 100% | 0% | -100%
Demolicion - Sector 3 | 100% | 0% | -100%
Desmonte Puente Peatonal - INVIAS I | 100% | 100% | 0.004317%
TOTAL PROYECTO | 100% | 74.64% | -25.36%