## Hoja1
Fase | Mensaje | Emisor | Medio | Frecuencia | Perceptor | Respuesta
| ¿QUÉ SE COMUNICA? | ¿QUIÉN COMUNICA? | ¿CÒMO LE | ¿CUÁNDO LE | ¿A QUIÉN | ¿CÓMO SE
|  |  | COMUNICA? | COMUNICA? | LE COMUNICA? | RETROALIMENTA?
Diagnostico | Informe de Diagnóstico | Responsable encargado | Documento impreso | Al finalizar el informe final | Todos los funcionarios e interesados | Observaciones al diagnostivo, o sugerencias
Planeacion | Plan detallado de trabajo | Responsable encargado | Reuniones con cada uno de los funcionarios de la alcaldia | Una vez elaborado el plan | Equipo de trabajo | Ajustes al plan
Diseño | Propuestas de elaboración o modificación de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad | Oficina de control Interno o Responsable encargado | Reuniones con la oficina de control interno y con cada uno de los responsables de cada dependencia | Según requerimiento, o según el plan detallado del proyecto | Funcionarios de cada una de las dependencias de la alcaldia | Revision de los documentos del SGC
Capacitacion | Convocatoria y selección del público objetivo. | Responsable encargado/Oficina de control interno | Carteleras, oficios, correo institucional | Según requerimiento y disponibilidad del personal | Funcionarios de cada una de las dependencias de la alcaldia | Numero de personas que confirman participacion a la capacitacion
Implementacion | Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo política y objetivos de calidad | Responsable encargado/Oficina de control interno | Reuniones con las partes interesadas | Según plan detallado del proyecto | Funcionarios de cada una de las dependencias de la alcaldia | Verificacion de la implementacion del SGC
Evaluacion | Resultados de la auditoria | Responsable encargado/Oficina de control interno | Reuniones con los diferentes funcionarios de cada una de las dependencias | Según plan anual de auditorias | Funcionarios de cada una de las dependencias de la alcaldia | Elaboracion de los planes de acciones crrectivas y preventivas
Todo el proyecto | Noticias de avance del proyecto de implementación del SGC | Responsable encargado/Oficina de control interno | Carteleras, oficios, correo institucional | cada mes | Funcionarios de cada una de las dependencias de la alcaldia | Oficios dirigidos a la oficina de contro interno