## PLAN ANUAL
PLAN DE TRABAJO ANUAL PANADERIA DULCE MANANTIAL
CICLO PHVA | OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO | METAS | ACTIVIDAD | RESPONSABLE O LÍDER | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | RECURSOS |  |  | INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO | ENTREGABLE
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | F | E | H
P | Garantizar el compromiso para el mejoramiento continuo del desempeño en seguridad y salud en el trabajo. | Divulgacion de la politica al 100% de los empleados y contratistas | Elaborar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo en compañía del COPASST | Gerencia, Encargado del SGSST | RECURSOS F: Area de capacitacion; RECURSOS E: 2000; RECURSOS H: vigia de SST | %Divulgacion Politica: #personas que conocen politica/#Total empleados*100 | Política firmada por gerencia
|  |  | Publicar política de Seguridad y Salud en el Trabajo | [17 empty] | Registro de asistencia | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Feb to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar
P | Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la empresa | Identificar el 100% de los peligros presentes en la empresa | Elaborar la matriz de identificación de peligros y riesgos incluyendo contratistas y terceros | Encargado del SGSST, Trabajadores, Contratistas | RECURSOS F: Area de trabajo administrativo y herramientas; RECURSOS E: 10000; RECURSOS H: Practicantes SST | #Peligros controlados: # de peligros indetificados/#Total de Identificados*100 | Matriz de Peligros
Definir los controles necesarios para cada peligro identificado | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar
P | Identificar y evaluar los requisitos legales en SST y aplicables a la empresa | Identificar el 100% de los requisitos legales aplicables a la empresa | Elaborar matriz de requisitos legales | Encargado del SGSST | RECURSOS F: Area de trabajo administrativo y herramientas; RECURSOS E: 20000; RECURSOS H: Practicantes SST | Cumplimiento requisitos legales en S&SO=(Nº Requisitos legales en S&SO cumplidos/Nº Total de requisitos legales en S&SO)*100
P | Realizar una evaluacion inicial del Sistema de Gestion en SST | Aplicación del 100% de los aspectos de la linea basal Cumplimiento por encima del 80% del criterio evaluado | Aplicar la linea basal para realizar un diagnostico incial del avance en seguridad y salud en el trabajo | Encargado del SGSST | RECURSOS F: Area de trabajo administrativo y herramientas; RECURSOS E: 10000; RECURSOS H: Practicantes SST | %Cumplimiento criterios linea base: Criterios Cumplidos/Total Criterios Evaluados*100 | Linea Basal
P | Documentar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  | RECURSOS F: Area de trabajo administrativo y herramientas; RECURSOS E: 50000; RECURSOS H: Practicantes SST
P | Establecer los objetivos y metas de los programas de prevencion de riesgos y promocion de la salud. | 90% de cumplimiento de los programas | Definir programas de intervencion de la accidentalidad según la identificacion de peligros y riesgos | Encargado del SGSST | RECURSOS F: Area de trabajo administrativo y herramientas; RECURSOS E: 25000; RECURSOS H: Practicantes SST | Cumplimiento de los planes de trabajo de los programas de gestión
H | Definir los roles y responsabilidades de todas las personas de la organización | 100% de responsabilidades | Asignar las reponsabilidades a cada cargo en la empresa según la legislacion. | Encargado del SGSST | RECURSOS F: Area de trabajo administrativo y herramientas; RECURSOS E: 15000; RECURSOS H: Practicantes SST | %Divulgacion de responsabilidades
H | Gestionar y controlar los peligros y riesgos | Investigar el 100% de los eventos que se presentes | Registrar, caracterizar y analizar la accidentalidad | Encargado del SGSST | RECURSOS F: Area de trabajo administrativo y herramientas; RECURSOS E: 60568; RECURSOS H: Vigia de SST | %Investigacion AT/IT:#eventos investigados/#total ocurridos
|  | Caracterizar el 100% de las incapacidades por EL-ATEL | Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo. | Encargado del SGSST | RECURSOS F: Area de trabajo administrativo y herramientas; RECURSOS E: 60568; RECURSOS H: Vigia de SST | ausentismo
|  | Realizar al 100% de los empleados los examenes medicos | Realizar las evaluaciones medicas ocupacionales | Encargado del SGSST | RECURSOS F: Area de consultorio medico; RECURSOS E: 240000; RECURSOS H: Medico Ocupacional | %Examenes medicos:#evaluaciones realizadas/#total de empleados
|  | Induccion al 100% de los empleados nuevos | Dar inducción en seguridad y saldud en el trabajo al personal nuevo y al personal que lo requiera. | Encargado del SGSST | RECURSOS F: Area de capacitacion formato de induccion y evaluacion; RECURSOS E: 15000; RECURSOS H: Vigia de SST | %capacitacion
|  | Cumplir con el 100% de las inspecciones programadas en el año | Realizar inspección de seguridad | Vigia de SSS- EEncargado del SGSST | RECURSOS F: Formato de registro de inspeccion; RECURSOS E: 15000; RECURSOS H: Vigia de SST | %Inspeccion: inpecciones realizadas/inspecciones programadas
H | Disminuir y/o intervenir las enfermefdades Laborales | Caracterizar el 100% de las incapacidades por EL-ATEL | Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo. | Encargado del SGSST | RECURSOS F: formato de registro de ausentismo; RECURSOS E: 15000; RECURSOS H: Vigia de SST | ausentismo
|  |  | Realizar un analisis general de las condiciones de salud de los trabajadores | Encargado del SGSST | RECURSOS F: formato de condiciones de salud; RECURSOS E: 15000; RECURSOS H: Vigia de SST | Incidencia, Prevalencia
|  | Identificar el 100% de la poblacion y mantener actualizada la bade de datos | Establecer el perfil sociodemografico de la poblacion trabajadora | Encargado del SGSST | Base de datos actualizada | Base de datos actualizada | Base de datos actualizada | Base de datos actualizada | Base de datos actualizada | Base de datos actualizada | Base de datos actualizada | Base de datos actualizada | Base de datos actualizada | Base de datos actualizada | Base de datos actualizada | Base de datos actualizada | Formato de perfil soiodemografico | 15000 | Vigia de SST | Base de datos actualizada
| Establecer el Plan de emergencias |  | Realizar Analisis de vulnerabilidad | Encargado del SGSST | RECURSOS F: formato Analisis de Vulnerabilidad; RECURSOS E: 15000; RECURSOS H: Vigia de SST
|  |  | Conformar a los equipos de apoyo (comité de emergencias, brigada, Coordinadores Evacuacion) | Encargado del SGSST | RECURSOS F: Acta de conformacion brigadas de emergencia; RECURSOS E: 30000; RECURSOS H: Vigia de SST
V | Verificar el cumplimiento de los planes de accion, programas y actividades propuestas en el SGSST |  | Investigar los accidentes de trabajo e incidentes | Encargado del SGSST | RECURSOS F: FURAT, Formato de investigacion de inc. y acc. de trabajo; RECURSOS E: 30000; RECURSOS H: Vigia de SST
v | Verificar la pertinencia y eficacia del plan de emergencias. | Realizar por lo menos 1 vez al año simulacro | Realizar simulacros | Encargado del SGSST | RECURSOS F: Paletas, pitos, camilla, botiquin; RECURSOS E: 120000; RECURSOS H: vigia de SST | Simulacro realizado | Informe
A | Revision por la gerencia | Revision anual de la alta dirección | Revision de la politica anual | Alta dirección y Copasst | RECURSOS F: Area de reuniones; RECURSOS E: 20000; RECURSOS H: Vigia de SST, Rep Legal | Reunion realizada | Acta de Revision
|  |  | Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales | Alta dirección y Copasst | RECURSOS F: Area de reuniones; RECURSOS E: 20000; RECURSOS H: Vigia de SST, Rep Legal |  | Acta de Revision
|  |  | Revision de la identificación de peligros e identificación de riesgo y planes de acción. | Encargado del SGSST | RECURSOS F: Area de reuniones; RECURSOS E: 20000; RECURSOS H: Vigia de SST, Rep Legal |  | Informe
|  |  | Indicadores de estructura, impacto y resultados. | Encargado del SGSST | RECURSOS F: Area de reuniones; RECURSOS E: 20000; RECURSOS H: Vigia de SST, Rep Legal |  | Informe
A | Auditoria interna o externa | Auditoria interna o externa cada año y seguimiento a las anteriores | El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo; | Encargado del SGSST | RECURSOS F: Area de reuniones; RECURSOS E: 10000; RECURSOS H: Vigia de SST, Rep Legal | auditoria | Informe
|  |  | El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado; | Encargado del SGSST | RECURSOS F: Area de reuniones; RECURSOS E: 10000; RECURSOS H: Vigia de SST, Rep Legal
|  |  | La participación de los trabajadores; | Encargado del SGSST | RECURSOS F: Area de reuniones; RECURSOS E: 10000; RECURSOS H: Vigia de SST, Rep Legal
|  |  | El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas. | Encargado del SGSST | RECURSOS F: Area de reuniones; RECURSOS E: 10000; RECURSOS H: Vigia de SST, Rep Legal
|  |  | El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a los trabajadores. | Encargado del SGSST | RECURSOS F: Area de reuniones; RECURSOS E: 10000; RECURSOS H: Vigia de SST, Rep Legal
|  |  | La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Encargado del SGSST | RECURSOS F: Area de reuniones; RECURSOS E: 10000; RECURSOS H: Vigia de SST, Rep Legal
|  |  | La gestión del cambio | Encargado del SGSST | RECURSOS F: Area de reuniones; RECURSOS E: 10000; RECURSOS H: Vigia de SST, Rep Legal
|  |  | La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en la~ nuevas adquisiciones. | Encargado del SGSST | RECURSOS F: Area de reuniones; RECURSOS E: 10000; RECURSOS H: Vigia de SST, Rep Legal
|  |  | El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST frente a los. proveedores y contratistas. | Encargado del SGSST | RECURSOS F: Area de reuniones; RECURSOS E: 10000; RECURSOS H: Vigia de SST, Rep Legal