PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA

11° TOMATINA COLOMBIANA SUTAMARCHÁN, BOYACÁ

18,19 de junio de 2017

- Introducción

  - Justificación

La tomatina colombiana es un evento que congrega gran cantidad de visitantes al municipio de Sutamarchán, entre los cuales algunos participan de manera activa en el evento, llegando a superar los 1200 participantes, este gran flujo de participantes implica una actividad de contacto que se debe evaluar considerando el decreto 3888 del año 2007 y la ley 1523 de 2012 y dada la preocupación por garantizar las condiciones de seguridad durante el evento masivo que se desarrollaran en la 11° VERSIÓN DE LA TOMATINA COLOMBIANA -  SUTAMARCHÁN, BOYACÁ y en caso de emergencia, han acordado establecer un plan para atender las contingencias que se puedan presentar en este evento.

  - Objetivos

    - Objetivo General

Establecer y generar destrezas, condiciones y procedimientos, que les permita a los participantes de 11° VERSIÓN DE LA TOMATINA COLOMBIANA -  SUTAMARCHÁN, BOYACÁ, prevenir y protegerse en caso de que se presente emergencia o amenaza colectiva que puedan poner en peligro su integridad

    - Objetivo Especifico

- Proteger  la integridad de los participantes a la GRAN TOMATINA.

- Minimizar los daños de los recursos materiales, medio ambiente y bienes municipales  y privados en las eventuales emergencias.

- Reducir el impacto ocasionado por el despliegue de juegos pirotécnicos a desarrollarse el  18 de junio.

- Involucrar a todos los niveles de la organización, en la participación  activa de las diferentes instituciones que  manejan las emergencias del departamento del municipio, especialmente en la prevención y control de emergencias.

- Estructurar un organigrama para la administración del plan de emergencias, optimizando los recursos humanos y técnicos disponibles.

- Definir, asignar y dar a conocer las funciones y procedimientos específicos para cada una de las personas que se involucren dentro del plan de emergencias para la 11° TOMATINA COLOMBIANA.

- Estructurar un procedimiento normalizado de evacuación para todos los participantes de este evento.

  - Alcance

El evento se desarrollará en el Municipio de Sutamarchán, Boyacá, el 18 y 19 de junio de 2017

- Marco conceptual y legal

2.1 Marco conceptual

Accidente: evento o interrupción repentina no planeada de una actividad que da lugar a muerte, lesión, daño u otra pérdida a las personas, a la propiedad, al ambiente, a la calidad o pérdida en el proceso.

Activación: despliegue efectivo de los recursos destinados a un incidente.

Alarma: espacio de tiempo desde cuando alguien se da cuenta que ocurre un evento y puede informarlo.

Alerta: estado o situación de vigilancia sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento cualquiera o acciones específicas de respuesta frente a una emergencia.

Amenaza: condición la tente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, socio natural o antrópico no intencional, que puede causar daño a la población y sus bienes, a la infraestructura, al ambiente y a la economía pública y privada. Es un factor de riesgo externo.

Análisis De Vulnerabilidad: Es el proceso mediante el cual se determina el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una amenaza específica.

Antrópico: De origen humano o de las actividades del hombre.

Brigada: grupo de personas debidamente organizadas y capacitadas para prevenir o controlar una emergencia.

Capacitación: Proceso de enseñanza-aprendizaje gestado, desarrollado, presentado y evaluado, de manera tal que aseguró el a adquisición duradera y aplicable de conocimientos y habilidades

Cierre operacional: desmovilización total de recursos.

Cierre administrativo: realización de la reunión posterior al finalizar el ejercicio, la revisión y recopilación de los formularios correspondientes, la preparación y entrega del informe final a la gerencia.

Coordinador: persona que dirige las acciones de dirección del plan.

Desastre: Situación causada por un fenómeno de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre que significa alteraciones intensas en las personas. Los bienes, los servicios y el medio ambiente. En la ocurrencia efectiva de un evento, que como consecuencia de la vulnerabilidad de los elementos expuestos causa efectos adversos sobre los mismos.

Emergencia: todo evento identificable en el tiempo, que produce un estado de perturbación funcional en el sistema, por la ocurrencia de un evento indeseable, que en su momento exige una respuesta mayor a la establecida mediante los recursos normalmente disponibles, produciendo una modificación sustancial pero temporal, sobre el sistema involucrado, el cual compromete a la comunidad o al ambiente, alterando los servicios e impidiendo el normal desarrollo de las actividades esenciales.

Evento: Descripción de un fenómeno natural, tecnológico o provocado por el hombre, en términos de sus características, su severidad, ubicación y área de influencia. Es el registro en el tiempo y el espacio de un fenómeno que caracteriza una amenaza.

Incidente: suceso de causa natural o por actividad humana que requiere la acción de personal de servicios de emergencias para proteger vidas, bienes y ambiente.

Mapa: representación geográfica en una superficie de la Tierra o departe de ésta en una superficie plana.

MEC: Módulo de Estabilización y Clasificación de Heridos.

Medidas de seguridad: aquellas acciones enfocadas a disminuir la probabilidad de un evento adverso.

Mitigación: toda acción que se refiere a reducir el riesgo existente.

Objetivo de seguridad: el que vigila las condiciones de seguridad de implementa medidas para garantizar la seguridad de todo el personal involucrado.

Organización: es toda aquella empresa, entidad, institución, establecimiento, actividad o persona de carácter público o privado, natural o jurídico, que desea implementar el Plan de Emergencia y Contingencia.

Plan de emergencia y contingencia: es el instrumento principal que define las políticas, los sistemas de organización y los procedimientos general es aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz, las situaciones de calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas fases, con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de las situaciones que se presenten en la organización.

Planificar: formular objetivos y determinar las actividades y los recursos para lograrlos.

Plano: representación gráfica en una superficie, y mediante procedimientos técnicos, de un terreno, de la planta de un edificio, entre otros.

PMU (Puesto de Mando Unificado): lugar donde se ejerce función de comando. Es una función prevista en el Sistema Comando de Incidentes (SCI) y se aplica cuando varias instituciones toman acuerdos conjuntos para manejar un incidente donde cada institución conserva su autoridad, responsabilidad y obligación de rendir cuentas.

Procedimiento operativo normalizado: es la base para la realización de tareas necesarias y determinantes para el control de un tipo de emergencia. Define el objetivo particular y los responsables de la ejecución de cada una de las acciones operativas en la respuesta a la emergencia.

Preparación: toda acción tendiente a fortalecer la capacidad de las comunidades de responder a una emergencia de manera eficaz y eficiente.

Prevención: toda acción tendiente a evitar la generación de nuevos riesgos.

Punto de encuentro: sitio seguro, definido para la llegada del personal en caso de evacuación.

Recurso: equipamiento y personas disponibles o potencialmente disponibles para su asignación táctica a un incidente.

Riesgo: el daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por la ocurrencia de amenazas de origen natural, socio natural o antrópico no intencional, que se extiende más allá de los espacios privados o actividades particulares de las personas y organizaciones, y que por su magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de gestión que involucre al Estado y a la sociedad.

SCI (Sistema Comando de Incidentes): es la combinación de instalaciones, equipamientos, personal, procedimientos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo.

Servicios: son todos aquellos ofrecimientos que satisfacen las necesidades básicas de la población.

Sistema de alarma: medio audible y/o visual que permite avisar que ocurre un evento y pone en riesgo la integridad de personas, animales o propiedades.

Suministros: los suministros humanitarios o de emergencia son los  productos, materiales y equipos utilizados por las organizaciones para la atención de  los   desastres, así como los requeridos para la atención de las necesidades de la población afectada.

Vulnerabilidad: característica propia  de un elemento o grupo de  elementos expuestos a una amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, política o social de anticipar, resistir y recuperar se del daño sufrido cuando opera esa amenaza. Es un factor de riesgo interno.

2.2 Marco Legal

Ley 1523 de 2012 adopta “la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y establece el Sistema Nacional de Gestión del  Riesgo de Desastres SNGRD”.

Artículo 42. Análisis específicos de riesgo y planes de contingencia. Todas las entidades públicas o priva-das encargadas de la  prestación deservicios públicos, que ejecute no civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así como las que específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta ya que los que se deriven de los daños de la misma en   su área de influencia, así como los que se deriven de su operación. Con base en este análisis diseñará e implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento.

Ley 9 de 1979: Código Sanitario en su Título VIII Desastres establece normas para prevenir los desastres, atenuar sus efectos, prestar ayuda y asistencia, establecer responsabilidades y volver a la normalidad.

Resolución 2400 de 1979: que establece disposiciones sobre  vivienda,   higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo y dentro de esto medidas para casos de emergencia.

Resolución 1016 de 1989: Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.

Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.

Resolución 7550 de1994: Por la cual se regulan las actuaciones del sistema educativo nacional en la prevención de emergencias y desastres.

Decreto 321 de 1999: Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas.

Decreto 3888 de 2007: por el cual se adopta el Plan Nacional de Emergencia y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público y se conforma la Comisión Nacional Asesora de Programas Masivos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 926 de 2010: Norma de sismo-resistencia NSR-10.

Ley 1575 de 2012: Ley general de bomberos de Colombia

Normas técnicas nacionales

NTC 5254: Gestión de Riesgo.

NTC 1700: Higiene y seguridad. Medidas de seguridad en edificaciones; Medios de evacuación.

NTC 1931: Protección contra incendios. Señales de seguridad.

NTC 1478: Material de seguridad y lucha contra incendios.

NTC 2885: Higiene y seguridad. Extintores portátiles.

NTC 3324: Normas de desempeño para Brigadas contra incendios.

NTC 4144: Edificios. Señalización.

NTC 1867: Sistema de señales contra incendio, instalaciones, mantenimientos y usos.

NTC 4695: Señalización para tránsito peatonal en el espacio público urbano.

Normas internacionales

NFPA 101 DE 2006: Life  Safety Code.

NFPA 171: Símbolos de señalización pública en seguridad contraincendios.

NFPA10: Referente a extinción de incendios. Establece el tipo, distribución y uso de extintores portátiles.

NFPA 600: Contempla la formación de brigadas contraincendios.

Normas municipales

PMGRD: Plan  Municipal De Gestión Del Riesgo.

- Información de la Organización

3.1 Información básica de la organización

| DATOS GENERALES, IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razón Social |  | CORPORACION TOMATINA COLOMBIANA |  |  |
| Nit: |  |  |  |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |
| Correo electrónico: |  |  | Dirección: |  |
| Teléfono-Celular: |  |  | Fax: |  |

| LOCALIZACIÓN A NIVEL URBANO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Departamento: |  | Boyacá |  |  |  |  |  |
| Municipio: |  | Sutamarchán |  |  |  |  |  |
| Linderos sectoriales inmediatos |  | Estadio municipal |  |  |  |  |  |
| Norte: Concejo Municipal |  | Nomenclatura: Calle 5 |  |  | Sentido: Vehicular |  |  |
|  |  | Acceso por: carrera 3 y carrera 4 |  |  | Salida por: carrera 3 y carrera 4 |  |  |
| Sur: Alcaldía Municipal |  | Nomenclatura: Calle 4 |  |  | Sentido: Vehicular |  |  |
|  |  | Acceso por: carrera 3 y carrera 4 |  |  | Salida por: carrera 3 y carrera 4 |  |  |
| Oriente: Iglesia |  | Nomenclatura: Carrera 3 |  |  | Sentido: Vehicular |  |  |
|  |  | Acceso por: Calle 5 y Calle 4 |  |  | Salida por: Calle 5 y Calle 4 |  |  |
| Occidente: Panadería NATIPAN |  | Nomenclatura: Carrera 4 |  |  | Sentido: Vehicular |  |  |
|  |  | Acceso por: Calle 5 y Calle 4 |  |  | Salida por: Calle 5 y Calle 4 |  |  |
| Nota: adjuntar mapa de ubicación de la escala. |  |  |  |  |  |  |  |
| CLASIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad económica: | 9499 |  |  | Clasificación del tamaño |  |  |  |
|  |  |  |  | (ley590/2000): |  |  |  |
| Representante legal: |  |  | Teléfonos: |  |  | Correo electrónico: |  |
| Suplente: |  |  | Teléfonos: |  |  | Correo electrónico: |  |

3.2 Geo- referenciación de la organización

3.2.1 Nivel Interno

- Análisis de riesgo

4.1 Identificación de amenazas

4.1.1 Riesgo por Inundaciones

Plaza Principal: Baja

Estadio: Baja

4.1.2 Riesgo por remoción en masa

Plaza Principal: Baja

Estadio: Baja

4.1.3 Riesgo por Incendios forestales

Plaza Principal: Bajo

Estadio: Baja

Vías veredales: medio

4.1.4 Riesgo por sismos

Estadio: Baja

Plaza Principal: Baja

Vías veredales: Baja

4.1.5 Riesgo por Aglomeraciones Masivas

Estadio: Media- Alta

4.2 Análisis de amenazas

| ORIGEN | TIPO | PROBABLE | POSIBLE | INMINENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RIESGOS DE ORIGEN NATURAL | vientos fuertes |  | x |  |
|  | sismos | x |  |  |
|  | descargas eléctricas |  | x |  |
|  | fuerte precipitaciones |  | x |  |
|  | deslizamientos |  |  |  |
|  | Granizados | x |  |  |
|  | inundaciones |  | x |  |
| RIESGO DE ORIGEN ANTROPICO | explosiones | x |  |  |
|  | incendios naturales | x |  |  |
|  | atentados terroristas |  | x |  |
|  | accidentes personales |  |  | x |
|  | fallas estructurales | x |  |  |
|  | accidentes de transito |  |  | x |
|  | intoxicación alimentaria |  |  | x |
|  | materiales peligrosos | x |  |  |
|  | falla de equipos |  |  | x |

- Organización

5.1 Estructura organizacional

5.2 Recursos

|  | CANTIDAD | DESCRIPCION | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| RECURSO HUMANO | 2 | POLICIA |  |
|  | 3 | BOMBEROS | TENIENTE JHON DULCEY |
|  | 22 | GRUPO LOGISTICA |  |
|  |  | RADIOS DE COMUNICACIÓN | BOMBEROS |
|  |  | CELULAR | CADA UNO DE LOS COORDINADORES |
|  | 2 | BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS | BOMBEROS |
| EQUIPOS Y HERRAMIENTOS | 2 | CAMILLAS FIJAS PLEGABLES | BOMBEROS |
|  | 1 | BALA DE OXIGENO | BOMBEROS |
|  | 1 | UNIDAD RESCATE | BOMBEROS |

  - Directorio Telefónico externo

| Entidad | Información |  |
| --- | --- | --- |
| Bomberos Voluntarios de Villa de Leyva | Responsable | TENIENTE JHON DULCEY |
|  | Celular | 3112128817 |
|  | Correo | Cabodulceyb6@gmail.com |
|  | Numero de emergencia | 119 |
| Cruz Roja | Responsable | VICTOR PACHON |
|  | Celular | 3208448274 |
|  | Correo | 90gradosterriaventura@gmail.com |
|  | Numero de emergencia |  |
| Policía Nacional | Responsable |  |
|  | Celular |  |
|  | Correo |  |
|  | Numero de emergencia |  |
| Coordinación de la gestión del riesgo en el evento | Responsable | Heyner Suarez |
|  | Celular | 3187157266 |
|  | Correo | secretariaplaneacion@sutamarchan-boyaca.gov.co |
|  | Numero de emergencia |  |

  - Coordinación para la emergencia.

| DIAGRAMA DE FLUJO | ACCIONES | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
|  | • Se identifica el tipo de incidente o emergencia. | • Organización. |
|  | •Se activan los Planes de Acción. | • Organización. |
|  | • Evaluar la situación, si se superan las capacidades operativas y existen posibilidades de generar impactos negativos a la actividad, escenario, asistentes o a la comunidad aledaña. | • Organización. |
|  | •Se desarrollan los Planes de de Acción. | • Organización. |
|  | • Control de la situación. |  |
|  | Requiere de apoyo externo. | • Organización. |
|  | Si existen entidades distritales en la |  |
|  | aglomeración, hágalo a través de ellas, de lo contrario comuníquese al 123. |  |
|  | Directorio Telefónico. |  |
|  | • Se activa el PCE, según los requerimientos de la aglomeración o actividad. | • Organización. |
|  | • Evaluar la situación y se controla por medio de los Protocolos de Respuesta. | • BOMBEROS |

6. Plan de Acción:

| Plan de acción | PLAN DE ACCIÓN GENERAL |  |  | Coordinador |  | Celular |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordinación |  |  |  |  |  |  |
| Integral antes, durante y después de la realización del evento. |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS |  |  |  |  |  |  |
| Antes |  | Identificar las situaciones que se pueden presentar en caso de una emergencia y tener un plan de contingencia eficiente. |  |  |  |  |
| Durante |  | Evaluar la situación y si se puede contener o superan las capacidades operativas del plan. Actuar acorde a ello y activar los mecanismos necesarios para superar la emergencia. |  |  |  |  |
| Después |  | Evaluar la situación y hacer las correcciones respectivas. |  |  |  |  |
| Seguimiento Y Control |  |  |  |  | Capacitación |  |
|  |  |  |  |  | Manejo de Aglomeraciones, emergencias, evacuación incendio y Salud |  |
| Recursos |  |  | Celular, Directorio telefónico. |  |  |  |

6.2 Plan de seguridad

| Plan de acción | PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD |  |  | Coordinador |  | Celular |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordinación |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS |  |  |  |  |  |  |
| Antes |  | Identificar las situaciones que se pueden presentar en caso de una acción que atente a la seguridad de los participantes del evento. |  |  |  |  |
| Durante |  | Evaluar la situación y si se puede contener o superan las capacidades operativas del plan. Actuar acorde a ello y activar los mecanismos necesarios para superar la emergencia. |  |  |  |  |
| Después |  | Evaluar la situación y hacer las correcciones respectivas. |  |  |  |  |
| Seguimiento Y Control |  |  |  |  | Capacitación |  |
|  |  |  |  |  | Seguridad |  |
| Recursos |  |  | Comunicación, |  |  |  |

6.3 Plan de atención médica y primeros auxilios

| Plan de acción | PLAN DE ATENCIÓN MEDICA Y PRIMEROS AUXILIOS |  |  | Coordinador |  | Celular |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordinación |  |  |  |  |  |  |
| Debe estar presente durante todo el evento. |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS |  |  |  |  |  |  |
| Antes |  | Identificar las situaciones que se pueden presentar en caso de una emergencia médica |  |  |  |  |
| Durante |  | Evaluar la situación y si se puede contener o superan las capacidades operativas del plan. Actuar acorde a ello y activar los mecanismos necesarios para superar la emergencia. |  |  |  |  |
| Después |  | Evaluar la situación y hacer las correcciones respectivas. |  |  |  |  |
| Seguimiento Y Control |  |  |  |  | Capacitación |  |
|  |  |  |  |  | Atención médica, primeros auxilios |  |
| Recursos |  |  | Unidad de rescate, elementos médicos para presentar primeros auxilios. |  |  |  |

6.4 Plan contra incendios

| Plan de acción | PLAN DE ACCIÓN CONTRA INCENDIOS |  |  | Coordinador |  | Celular |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordinación |  |  |  |  |  |  |
| Debes estar presente durante todo el evento. |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS |  |  |  |  |  |  |
| Antes |  | Identificar las situaciones que se pueden presentar en caso de un incendio |  |  |  |  |
| Durante |  | Evaluar la situación y si se puede contener o superan las capacidades operativas. Actuar acorde a ello y activar los mecanismos necesarios para superar la emergencia. |  |  |  |  |
| Después |  | Evaluar la situación y hacer las correcciones respectivas. |  |  |  |  |
| Seguimiento Y Control |  |  |  |  | Capacitación |  |
|  |  |  |  |  | Teoría del fuego y manejo de extintores. Manejo de gabinetes, evacuación por incendio y emergencias conexas. |  |
| Recursos |  |  | Bomberos voluntarios. |  |  |  |

6.5 Plan de evacuación

| FORMATO DE PLAN DE EVACUACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del coordinador |  |  | Teléfono |  |
| Objetivos | Identificar las acciones necesarias para detectar la presencia de un riesgo que amenace la integridad de los asistentes, y como tal comunicarles oportunamente la decisión de abandonar las instalaciones y facilitar su rápido traslado hasta un lugar que se considere seguro, desplazándose a través de lugares también seguros. |  |  |  |
| ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL(03) |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTOS COORDINACIÓN |  | PROCEDIMIENTOS DE OCUPANTES |  |  |
| Antes de la evacuación |  | Anuncio de salidas de emergencia y procedimientos de evacuación. |  |  |
| Durante la evacuación |  | Habilitación de las salidas de emergencia y puntos de encuentro. |  |  |
| Después de la evacuación |  | Revisión de estructuras y control del público. |  |  |
| Recursos | Señalización, rutas de evacuación, megafonos. |  |  |  |
| CAPACITACIÓN |  | SUPERVISIÓN Y AUDITORIAS |  |  |
| Manejo de Aglomeraciones, Manejo de Emergencias, Estructura Plan de Emergencia, Procedimientos de Evacuación, Manejo de Multitudes – Psicología de Masas, Comportamiento de los incendios, Plan de Atención Medica y Primeros Auxilios, Simulacros y Simulaciones. |  |  |  |  |

7. Plan de Contingencia

7.1 Objetivos

- Organización y a los procedimientos para responder a las emergencias que se presenten en lugares definidos con amenazas definidas.

- Puntualizar el sistema de organización y los procedimientos específicos por punto crítico para enfrentar situaciones de calamidad, desastre o emergencia en un lugar y periodo determinados o para unas condiciones puntuales que se presenten en el lugar o actividad

7.2 Alcance

Personal de la Organización, que debe ejercer la coordinación y toma de decisiones requeridas para la administración y atención del incidente ocasionado por la amenaza específica identificada en el lugar o actividad

7.3 Sistema de Alerta

Las alertas son actos declaratorios de la situación de inminencia de presentación de eventos constitutivos de desastre, calamidad o emergencia a fin que se proceda oportunamente a activar los planes de acción preestablecidos.

- Todo estado de alerta debe contemplar las siguientes características:

- Debe ser concreta, accesible y coherente, con información clara sobre el proceso generador de riesgo (amenaza).

- Debe ser inmediata promoviendo la acción ágil e inmediata del personal de respuesta interno y externo si se requiere.

- Debe expresar las consecuencias de no atender la alerta, tanto para el personal de la Organización como para los grupos de respuesta externos

7.4 Niveles de Alerta

| Nivel I Alerta Verde | En este nivel se definen todas las acciones de prevención –vigilancia, y se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un incidente de carácter peligroso para la organización toda vez que existen las condiciones para que se presente un proceso generador de riesgo y se aplica a situaciones controladas sin afectación de las condiciones normales de la comunidad. Los grupos de respuesta de la organización se encuentran en fase de preparación y capacitación. |
| --- | --- |
| Nivel lI Alerta Amarilla | Este nivel define las acciones de Preparación Seguimiento, cuando se están creando condiciones específicas, potencialmente graves, para un proceso generador del riesgo. |
|  | En este nivel se debe realizar tanto el alistamiento de los recursos, suministros y servicios necesarios como la identificación de las rutas de ingreso y egreso para que intervengan de acuerdo a la evolución del incidente, los grupos de respuesta de la Organización, permitiendo suponer además que el fenómeno no podrá ser controlado con los recursos habituales dispuestos para estos efectos. |
| Nivel lII Alerta Naranja | En este nivel se desarrollan las acciones de Alarma–Respuesta Programada, cuando se han concretado las condiciones necesarias para que se presente el incidente y sólo sea cuestión de minutos u horas su manifestación. |
| Nivel lV Alerta Roja | En este nivel se desarrollan las acciones de Respuesta Inmediata, toda vez que o se tiene la manifestación del incidente o es inminente que este ocurra, produciendo efectos adversos a las personas, los bienes, la propiedad o el ambiente. |

7.5 Procedimientos y acciones

- Acciones de divulgación del Plan, en todos los niveles de la actividad.

- Adquisición de recursos y elementos complementarios.

- Elaboración y actualización periódica de la base de datos.

- Definición del plan de capacitación.

- Actividades de seguimiento, evaluación y ajustes del Plan.

- Desarrollo periódico de ejercicios de simulación y simulacros.