## CANTIDADES (hidden)
1. | PRELIMINARES | 1. PRELIMINARES
1.1. | 1.1-PRELIMIARES | 1.1. 1.1-PRELIMIARES | M2/Und | 0
2. | CIMENTACIÓN | 2. CIMENTACIÓN
2.1. | 1.6-MAMPOSTERIA | 2.1. 1.6-MAMPOSTERIA | M2 | 0
2.2. | 1.7-PAÑETES | 2.2. 1.7-PAÑETES | M2 | 0
2.3. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3. | PISOS-BASES-RELLENOS | 3. PISOS-BASES-RELLENOS
3.1. | 0 | 3.1. 0 | Longitud (m) | #REF!
3.2. | 1.9-CIELO RASO | 3.2. 1.9-CIELO RASO | M2 | 0
3.3. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4. | ESTRUCTURA DE CONCRETO | 4. ESTRUCTURA DE CONCRETO
4.1. | 0 | 4.1. 0 | Longitud (m) | 0
4.3. | 1.12-CARPINTERIA EN MADERA | 4.3. 1.12-CARPINTERIA EN MADERA | UND Y ML | 0
4.12. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5. | CUBIERTA | 5. CUBIERTA
5.1. | 1.13-CARPINTERIA METALICA | 5.1. 1.13-CARPINTERIA METALICA | M2 / Und | 0
5.2. | 1.14-CERRAJERIA | 5.2. 1.14-CERRAJERIA | UND | 0
5.3. | 1.15 -PINTURA | 5.3. 1.15 -PINTURA | M2 | #REF!

## 01-EDIF-PRINCIPAL PLAZA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN
CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO Y CENTRO DE ACOPIO EN EL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN - DEPARTAMENTO DE BOYACA
MEMORIAS DE CÁLCULO ARQUITECTÓNICAS
1. EDIFICIO PRINCIPAL PLAZA
No | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | ¦
1.1 PRELIMINARES
1.1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA | M2 | 319
1.1.2 | DEMOLICION MUROS EN LADRILLO E = 0.15 mts. | M2 | 225
1.1.3 | DESMONTE PUERTAS | UND | 8
1.1.4 | DESMONTE VENTANAS Y REJAS | M2 | 32
1.1.5 | DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO | M2 | 265
1.5 PISOS BASES Y RELLENOS
1.5.1 | RELLENO SUB-BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | M3 | 32.6
1.6 MAMPOSTERIA
1.6.1 | MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 mts. | M2 | 552
1.6.2 | MURO PRENSADO SANTA FE 0.245 LIVIANO | M2 | 12
1.6.3 | MURO EN DRY WALL 1/2`` DOBLE CARA E =0.12 M | M2 | 7
1.7 PAÑETES
1.7.1 | PAÑETE LISO MUROS 1:4 | M2 | 290
1.7.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 | M2 | 42
1.7.3 | PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4 | M2 | 228
1.7.4 | ACABADO EXTERIOR EN GRANIPLAST-COLOR | M2 | 311
1.7.5 | FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES | ML | 320
1.8 CUBIERTA
1.8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ESPAÑOLA, COLOR Rojo Colonial. | M2 | 392
1.8.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA TEJA ESPAÑOLA. | ML | 50
1.8.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4" | ML | 52
1.9 CIELO RASO
1.9.1 | CIELO RASO DURACUSTIC | M2 | 43
1.9.2 | CIELO RASO EN DRY WALL | M2 | 47
1.10 PISOS Y ACABADOS
1.10.1 | ALISTADO PISO E=0.04 - 1:5 | M2 | 0
1.10.2 | ALISTADO PENDIENTADO E IMPERMEABILIZADO E=0.04 - 1:3 | M2 | 0
1.10.3 | PISO PORCELANATO ALFA O SIMILAR COLOR BLANCO ALMENDRA-En locales, .38.2 X.38.2 (Suministro e instlación, inlcuye boquilla) | M2 | 173
1.10.4 | PORCELANATTO CONSTELLAZIONE Mate Blanco .60 x.60 cm. Tipo Alfa o Similar. (baños, salon y ofc 2-Piso). (Incluye boquilla y mortero de pega.) | M2 | 103
1.10.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLON DE GRES 0.33*0.33 MTS | M2 | 165
1.11 ENCHAPES Y ACCESORIOS
1.11.1 | CERAMICA PARED Stone 20.3 x 30.5 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Blanco o Café según diseño (Incluye boquilla color y win.) | M2 | 106.6
1.11.2 | MESON EN MARMOL VILLA DE LEYVA Ancho:0.60 m. Instalado con SOPORTES METALICOS (Suministro e instalación con soportes metálicos anclado, pulido y brillado). | M2 | 4.35
1.11.3 | CENEFA TIPO ROMANICO Gris Dorado Royal 22 x 6 cm. Tipo Alfa o Similar. (Incluye bolillo superior) | ML | 46
1.11.4 | ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro). | ML | 5
1.11.5 | SECADOR ELECTRICO PARA MANOS LIBRES en Acero Inoxidable 304 satinado Ref. 1 AA 1318 Tipo Accesorios & Acabados o Similar. (suministro, instalación y puesta en funcionamiento). | UND | 5
1.11.6 | GRIFERIA PARA LAVAMANOS -CROMO, Tipo Grival o Similar (Incluye Kit griferia) | UND | 12
1.11.7 | GRIFERIA PARA LAVAPLATOS SENCILLO GALAXIA CROMO Ref. 50960 Tipo Grival o Similar (Incluye Kit griferia) | UND | 8
1.12 CARPINTERIA MADERA
1.12.1 | PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - Tipo Pizano Okumé o Similar. Ancho: 0,76 a 1,10 m. Alto: 1,80 a 2,40 m. Hoja Lisa con 4 RANURAS HORIZONTALES y con Marquete capacanto okumé. Acabado: tintilla, sellador (mínimo 6 manos) y laca según diseño. (In | UND | 3
1.12.2 | MARCO EN TABLEX ENCHAPADO OKUME - Kit de Marko Classico Tipo Pizano o Similar. (2 largueros de 2,40 m y un cabezal de 1,20 m.) Ancho muro: 10 a 18 cm Ancho Puerta: 0,51 x 0,75 m. Acabado: tintilla, sellador (mínimo 6 manos) y laca según diseño. (Incluye s | UND | 3
1.12.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON Ancho: 0.60 m. con con Fachada: TABLEX ENCHAPADO TRIPLEX OKUME 19 mm. Tipo Pizano o Similar. Interior: MADECOR 15 mm. Tipo Pizano o similar. Acabado: Acabado: tintilla, sellador (mínimo 6 manos) y laca para el | ML | 15.2
1.13 CARPINTERIA METALICA
1.13.1 | VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 mm (Incluye marco en perfileria VC 5020 o similar ). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación). | M2 | 50
1.13.2 | PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm con ZOCALO EN ALUMINIO con BISAGRAS DE PISO NEUMATICAS y PELICULA TIPO SANT BLASTING, con cerradura y manija (Hoja Sencilla). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación). | M2 | 4.4
1.13.3 | SUMINISTRO E INSTALACION MARCO ENLAMINA A=0,90MTS CAL 18 INC.ANTICORROSIVO | UND | 15
1.13.4 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO. | UND | 15
1.13.5 | PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE, MATE. Tubo de 2", soportes cada .80cm, anclados al muro. Suministro e instalación. | ML | 44
1.13.6 | BARANDA EN ACERO INOXIDABLE, MATE. Tubo de 2", parales cada .80cm, espaciado con trasnsversales cada .15 cm de 1/2". Suministro e instalación en Rampa. | ML | 39
1.14 CERRAJERIA
1.14.1 | CERRADURA (Tipo Schlage para madera ) | UND | 4
1.14.2 | Cerradura Orbit -pomo metálico, instalación para puertas de baño y locales | UND | 14
1.15 PINTURA
1.15.1 | ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS | M2 | 340
1.15.2 | PINTURA Tipo KORAZA o Similar 3 MANOS so bre Grnaiplast en Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 -Graniplast o similar , filos y dilataciones). Color según diseño. | M2 | 312
____________________________________________
ALEX SANDOVAL PINZON
ARQUITECTO
MP. 2570063322 CND

## PRELIMINARES
MEMORIAS DE CALCULO.
FECHA | DD |  | 3 |  | MM | 8 | AA | 17 | CORTE N° |  | ELABORÓ |  | ARQ. Alex Sandoval Pinzon
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | PLAZA DE MERCADO -SUTAMARCHAN
CAPÍTULO |  |  | EDIFICIO PRINCIPAL-PLAZA | [5 empty] | ITEM | 1.1-PRELIMIARES |  |  | UNID. | M2/Und | UBICACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | Cantidad / m2 | Medida Total
[13 empty] | Área (m2) | Espesor (m) | Longitud (m)
[12 empty] | Localización y Replanteo | 8.4 | 36.2 |  | 1 | 304.08
Nuevo volumen plaza
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 304.08
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 15.204
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 319.284
[12 empty] | Demolicion de muros existentes |  |  |  | 215 | 215
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 215
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 10.75
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 225.75
[12 empty] | Desmonte puertas |  |  |  | 7 | 7
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 7
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 0.35
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 7.35
[12 empty] | Desmonte ventanas |  |  |  | 21 | 21
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 21
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 1.05
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 22.05
[12 empty] | Desmonte cubierta en asbesto-cemento | 8 | 31.5 |  | 1 | 252
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 252
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 12.6
|  | AREA PLAZA ACTUAL PARA DEMOLICION. | [9 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 264.6
OBSERVACIONES:
FECHA | DD |  | 3 |  | MM | 8 | AA | 13 | CORTE N° |  | ELABORÓ |  | ARQ. Alex Sandoval P.
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | PLAZA DE MERCADO SUTAMARCHAN
CAPÍTULO |  |  | EDIFICIO PRINCIPAL-PLAZA | [5 empty] | ITEM | 1.5-PISOS BASE Y RELLENOS |  |  | UNID. | M3 | UBICACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | Cantidad | Medida Total
[13 empty] | Área (m2) | Espesor (m) | Longitud (m)
[12 empty] | RELLENO SUB-BASE GRANULAR | 8.4 | 36.2 | 0.1 |  | 30.408
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRA
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 30.408
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 1.5204
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 31.9284

## MAMPOST Y PAÑETES
FECHA EMISIÓN | [8 empty] | VERSIÓN | 3 |  | HOJA |  |  | DE
FECHA |  | DD | 3 |  | MM | 8 | AA | 17 | CORTE N° |  | ELABORÓ |  | ARQ. Alex Sandoval P
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | PLAZA DE MERCADO -SUTAMARCHAN
CAPÍTULO |  |  | EDIF- PRINCIPAL PLAZA | [5 empty] | ITEM | 1.6-MAMPOSTERIA |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | Cantidad | Medida Total
| 1 er PISO | [11 empty] | Ancho (m) | Longitud (m) | Alto (m)
[12 empty] | MUROS BLOQUE No. 5 -1er PISO | 0 | 129.1 | 3 | 1 | 387.3
[12 empty] | MUROS BLOQUE No. 5 -2do PISO |  | 62.8 | 3 |  | 188.4
575.7
[12 empty] | MENOS VANOS VENTANAS |  |  |  |  | 49.6
526.1
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 526.1
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 26.305
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 552.405
[12 empty] | MURO PRENSADO SANTA FE 0.245 LIVIANO |  |  |  |  | 11.6
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 11.6
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 0.58
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 12.18
[12 empty] | MURO DRYWALL DE 1/2'', DOBLE CARA |  |  |  |  | 6.8
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 6.8
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 0.34
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 7.14
2do PISO
OBSERVACIONES:
FECHA EMISIÓN | [8 empty] | VERSIÓN | 3 |  | HOJA |  |  | DE
FECHA |  | DD | 3 |  | MM | 8 | AA | 17 | CORTE N° |  | ELABORÓ |  | ARQ. Alex Sandoval P.
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | PLAZA DE MERCADO -SUTAMARCHAN
CAPÍTULO |  |  | EDIFICIO PRINCIPAL -PLAZA | [5 empty] | ITEM | 1.7-PAÑETES |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | Cantidad | Medida Total
| 1er PISO | [11 empty] | Ancho (m) | Longitud (m) | Espesor (m)
[12 empty] | PAÑETES LISOS MUROS 1:4 | 0 |  |  |  | 276.2
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 276.2
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 13.81
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 290.01
[12 empty] | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 | 0 |  |  |  | 40.4
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 40.4
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 2.02
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 42.42
| FACHADA CARRERA 4 | [10 empty] | PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4 |  |  |  |  | 217.5
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 217.5
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 10.875
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 228.375
[12 empty] | ACABADO EXTERIOR EN GRANIPLAST-COLOR |  |  |  |  | 296.4
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 296.4
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 14.82
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 311.22
[12 empty] | FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES |  |  |  |  | 304.6
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 305.1
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 15.255
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 320.355
OBSERVACIONES:
Acabo muro exterior en graniplast -color

## CUBIERTA Y C-RASO
FECHA EMISIÓN | [7 empty] | VERSIÓN | 3 |  | HOJA |  |  | DE
FECHA | DD | 3 |  | MM | 8 | AA | 17 | CORTE N° |  | ELABORÓ |  | ARQ. Alex Sandoval P
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | PLAZA DE MERCADO -SUTAMARCHAN
CAPÍTULO |  | EDIFICIO PRINCIPAL -PLAZA | [5 empty] | ITEM | 1.8-CUBIERTA |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN
[11 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | Cantidad | Medida Total
[12 empty] | Ancho (m) | Longitud (m) | Espesor (m)
[11 empty] | SUMINISTRO E INSTALACION CUB-TEJA | 0 |  |  |  | 373.4
ESPAÑOLA, Color rojo colonial.
[11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 373.4
[11 empty] | 5% |  |  |  |  | 18.67
[11 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 392.07
[11 empty] | SUMINISTRO E INST. CABALLETE TEJA ESP | 0 |  |  |  | 47.8
[11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 47.8
[11 empty] | 0.05 |  |  |  |  | 2.39
[11 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 50.19
[11 empty] | SUMINSITRO E INST. BAJANTES A.LL.-PVC |  |  |  |  | 49.6
[11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 49.6
[11 empty] | 0.05 |  |  |  |  | 2.48
[11 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 52.08
OBSERVACIONES:
FECHA EMISIÓN | [7 empty] | VERSIÓN | 3 |  | HOJA |  |  | DE
FECHA | DD | 3 |  | MM | 8 | AA | 17 | CORTE N° |  | ELABORÓ |  | ARQ. Alex Sandoval P
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | PLAZA DE MERCADO -SUTAMARCHAN
CAPÍTULO |  | EDIFICIO PRINCIPAL -PLAZA | [5 empty] | ITEM | 1.9-CIELO RASO |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN
[11 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | Cantidad | Medida Total
[12 empty] | Área (m2) | Espesor (m)
[11 empty] | CIELO RASO DURACUSTIC-Baños | 0 |  |  | 41.2 | 41.2
[11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 41.2
[11 empty] | 5% |  |  |  |  | 2.06
[11 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 43.26
[11 empty] | CIELO RASO EN DRY WALL-oficina |  |  |  | 45.2 | 45.2
[11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 45.2
[11 empty] | 5% |  |  |  |  | 2.26
[11 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 47.46
OBSERVACIONES:
CUBIERTA Exterior -Teja Española
CR-DRYWALL
CR-BAÑOS

## PISOS A, ENCHAP Y CARP-MD
FECHA EMISIÓN | [8 empty] | VERSIÓN | 3 |  | HOJA |  |  | DE
FECHA |  | DD | 3 |  | MM | 8 | AA | 17 | CORTE N° |  | ELABORÓ |  | ARQ. Alex Sandoval P.
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | PLAZA DE MERCADO -SUTAMARCHAN
CAPÍTULO |  |  | EDIFICIO PRINCIPAL -PLAZA | [5 empty] | ITEM | 1.10-PISOS ACABADOS |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | Cantidad | Medida Total
| 1er PISO | [11 empty] | Ancho (m) | Longitud (m) | Espesor (m)
[12 empty] | ALISTADO PISO E=0.04, -1:5 | 0 |  |  |  | 500.6
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 500.6
[12 empty] | 4% |  |  |  |  | 20.024
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 520.624
[12 empty] | ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=0.04, -1:3 | 0 |  |  |  | 23.2
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 23.2
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 1.16
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 24.36
[12 empty] | PISO PORCELANATO ALFA O SIMILAR |  |  |  |  | 165.5
2do PISO
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 165.5
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 8.275
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 173.775
[12 empty] | PORCELANATO CONSTELLACIONE- |  |  |  |  | 98.6
Para baños, salon y ofc. 2 piso
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 98.6
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 4.93
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 103.53
[12 empty] | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON |  |  |  |  | 157.4
GRES .33 x.33CM. Hall 1P y Terraza 2P
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 157.4
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 7.87
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 165.27
OBSERVACIONES:
FECHA |  | DD | 3 |  | MM | 8 | AA | 17 | CORTE N° |  | ELABORÓ |  | ARQ. Alex Sandoval P.
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | PLAZA DE MERCADO SUTAMARCHAN
CAPÍTULO |  |  | EDIFICIO PRINCIPAL -PLAZA | [5 empty] | ITEM | 1.11- ENCHAPES Y ACCESORIOS |  |  | UNID. | M2 Y Und | UBICACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | Cantidad | Medida Total
[13 empty] | Ancho (m) | Longitud (m) | Espesor (m)
[12 empty] | CERAMICA PARED-Stone .20 x .30 |  |  |  |  | 101.7
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 101.7
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 5.085
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 106.785
[12 empty] | MESON EN MARMOL-Villa de leyva |  |  |  |  | 4.4
para Baños.
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 4.4
[12 empty] | 0% |  |  |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 4.4
[12 empty] | CENEFA TIPO ROMANICO-Baños |  | 44.2 |  |  | 44.2
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 44.2
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 2.21
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 46.41
[12 empty] | ESPEJO .04mm Biselado-Baños |  |  |  |  | 5
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 5
[12 empty] | SECADOR ELECTRICO MANOS |  |  |  | 5 | 5
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 5
[12 empty] | GRIFERIA PARA LAVAMANOS-CROMO |  |  |  | 12 | 12
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 12
[12 empty] | GRIFERIA PARA LAVAPLATOS |  |  |  | 8 | 8
SENCILLO
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 8
OBSERVACIONES:
FECHA EMISIÓN | [8 empty] | VERSIÓN | 3 |  | HOJA |  |  | DE
FECHA |  | DD | 3 |  | MM | 8 | AA | 17 | CORTE N° |  | ELABORÓ |  | ARQ. Alex Sandoval P.
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | PLAZA DE MERCADO SUTAMARCHAN
CAPÍTULO |  |  | EDIFICIO PRINCIPAL -PLAZA | [5 empty] | ITEM | 1.12-CARPINTERIA EN MADERA |  |  | UNID. | UND Y ML | UBICACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | Cantidad | Medida Total
[13 empty] | Ancho (m) | Longitud (m) | Espesor (m)
[12 empty] | PUERTA MADERA TRIPLEX OKUME |  |  |  | 3 | 3
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 3
[12 empty] | MARCO EN TABLEX-ENCHAPADO |  |  |  | 3 | 3
OKUME. Marco clasico, tipo pizano o sim
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 3
[12 empty] | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE |  | 14.5 |  |  | 14.5
BAJO MESON-BAÑOS
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 14.5
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 0.725
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 15.225
OBSERVACIONES:
PISO PORCELANATO-ALFA
PORCELANATO COSTELLAZIONE
OFC.
PISO TERRAZA EN TABLON DE GRES
PORCELANATO COSTELLAZIONE
OFC.

## CARPT METÁL ,CERRAJ y PINT
FECHA EMISIÓN | [8 empty] | VERSIÓN | 3 |  | HOJA |  |  | DE
FECHA |  | DD | 3 |  | MM | 8 | AA | 17 | CORTE N° |  | ELABORÓ |  | ARQ. Alex Sanmdoval P.
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | PLAZA DE MERCADO SUTAMARCHAN
CAPÍTULO |  |  | EDIFICIO PRINCIPAL -PLAZA | [5 empty] | ITEM | 1.13-CARPINTERIA METALICA |  |  | UNID. | M2 / Und | UBICACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | Cantidad | Medida Total
[13 empty] | Ancho (m) | Longitud (m) | Espesor (m)
[12 empty] | VENTANA FIJA ALUMINIO ANODIZADO |  |  |  |  | 47.8
Incluye marco y perfileria con vidrio.04mm
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 47.8
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 2.39
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 50.19
[12 empty] | Puerta en vidrio templado .10mm, Zocalo |  |  |  | 4.4 | 4.4
en aluminio, con bisagras.
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 4.4
[12 empty] | Suministro e instalación de marco en lámina A=0.9mts, cal .18 |  |  |  | 15 | 15
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 19.4
[12 empty] | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. Anticorrosivo |  |  |  | 15 | 15
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 15
[12 empty] | PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE MATE, Tubo de 2",soportes cada .80cm. |  | 42 |  |  | 42
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 42
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 2.1
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 44.1
[12 empty] | BARANDA EN ACERO IINOXIDABLE MATE, Tubo de 2", parales cada .80cm |  | 37.2 |  |  | 37.2
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 37.2
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 1.86
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 39.06
OBSERVACIONES:
FECHA EMISIÓN | [8 empty] | VERSIÓN | 3 |  | HOJA |  |  | DE
FECHA |  | DD | 3 |  | MM | 8 | AA | 17 | CORTE N° |  | ELABORÓ |  | ARQ. Alex Sanmdoval P.
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | PLAZA DE MERCADO SUTAMARCHAN
CAPÍTULO |  |  | EDIFICIO PRINCIPAL -PLAZA | [5 empty] | ITEM | 1.14-CERRAJERIA |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | Cantidad | Medida Total
[13 empty] | Ancho (m) | Longitud (m) | Espesor (m)
[12 empty] | CERRADURA (Tipo shangelr-madera) |  |  |  | 4 | 4
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 4
[12 empty] | CERRADURA OBIT-Pomo metálico apra puertas baño y locales. |  |  |  | 14 | 14
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 14
OBSERVACIONES:
FECHA EMISIÓN | [8 empty] | VERSIÓN | 3 |  | HOJA |  |  | DE
FECHA |  | DD | 3 |  | MM | 8 | AA | 17 | CORTE N° |  | ELABORÓ |  | ARQ. Alex Sandoval P.
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | PLAZA DE MERCADO -SUTAMARCHAN
CAPÍTULO |  |  | EDIFICIO PRINCIPAL -PLAZA | [5 empty] | ITEM | 1.15 -PINTURA |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | Cantidad | Medida Total
| Primer y segundo piso | [11 empty] | Ancho (m) | Longitud (m) | Espesor (m)
[12 empty] | ESTUCO Y VINILO A 3 MANOS (Muros internos) |  |  |  |  | 324.5
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 324.5
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 16.225
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 340.725
[12 empty] | PINTURA TIPO KORAZA o SIMILAR A 3 Manos, color según diseño | 0 |  |  |  | 297.4
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 297.4
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 14.87
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 312.27
FACHADA CARRERA 4
OBSERVACIONES:
Pintura muro exterior KORAZA
Edificio Principal-Locales

## 02-BODEGAS
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN
CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO Y CENTRO DE ACOPIO EN EL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN - DEPARTAMENTO DE BOYACA
MEMORIAS DE CÁLCULO ARQUITECTÓNICAS
2. BODEGAS
2.1 PRELIMINARES
2.1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA | M2 | 218
2.1.2 | EXCAVACION MANUAL Y RETIRO MATERIAL COMUN | M3 | 82.5
2.2 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS
2.2.1 | CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO | UND | 2
2.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO | UND | 4
2.5 ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA
2.5.2 | PLACA CUBIERTA CON STELL DECK 21 MPA (3500 psi) | M2 | 218
2.6 MAMPOSTERIA
2.6.1 | MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 mts. | M2 | 419.5
2.8 PAÑETES
2.8.1 | PAÑETE LISO MUROS 1:4 | M2 | 420
2.8.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 | M2 | 0
2.8.3 | PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4 | M2 | 362
2.8.4 | FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES | ML | 62
2.9 CUBIERTA
2.9.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA PLACAS Y TERRAZAS | M2 | 218
2.10 CIELO RASO
2.10.2 | CIELO RASO EN DRY WALL | M2 | 144
2.11 PISOS Y ACABADOS
2.11.1 | ALISTADO PISO E=0.04 - 1:5 | M2 | 362
2.14 CARPINTERIA METALICA
2.14.2 | VENTANA EN PERSIANA DE ALUMINIO ANODIZADO ALN 315 COLOR NATURAL, Tipo pesado (Incluye marco y contramarco en perfileria PB 6038 o similar ). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación). | M2 | 9
2.14.3 | PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18, tipo persiana enrollable. ( Incluye anticorrosivo + pintura ELECTROSTATICA + marco cold rolled cal. 18 , Con rollo superior y polea). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación). | M2 | 25.8
2.14.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA, En tubo de aguas negras de 1" 1/2, pintada color negro matecon plantina de acero ancladas al piso… Ver detalle. | M | 27.6
2.14.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE, MATE. Tubo de 2", parales cada .80cm, espaciado con trasnsversales cada .15 cm de 1/2". | ML | 20
2.15 CERRAJERIA
2.15.1 | CERRADURA CON PIVOTE A LOS MUROS. Incluye Pasador anclado al piso. | UND | 4
2.16 PINTURA
2.16.1 | ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS | M2 | 420
2.16.2 | PINTURA Tipo KORAZA o Similar 3 MANOS Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura koraza Tipo Pintuco o similar, filos y dilataciones). Color según diseño. | M2 | 253
____________________________________________
ALEX SANDOVAL PINZON
ARQUITECTO
MP. 2570063322 CND

## Aux excavaciones (hidden)
Pendiente talud |  |  | 0.5
Altura relleno plano (m) |  |  | 0.6
A | B |  | C
0.6 | 5.44 | 0.44 | 1.04 | 0.080882 | 2.7743 | 0.53059 | 4.4608 | 0.73601 | 5.1968
0.6 | 5.68 | 0.7 | 1.3 | 0.12324 | 3.8577 | 0.66324 | 5.396 | 1.2793 | 6.6753
0.6 | 8.9 | 1.17 | 1.77 | 0.13146 | 5.3696 | 0.90302 | 10.5465 | 2.4245 | 12.971
0.6 | 10.35 | 1.48 | 2.08 | 0.143 | 6.5139 | 1.0612 | 13.869 | 3.4562 | 17.3252
0.6 | 6.55 | 1.18 | 1.78 | 0.18015 | 6.222 | 0.90813 | 7.7945 | 2.8252 | 10.6197
0.6 | 5.96 | 1.35 | 1.95 | 0.22651 | 7.9717 | 0.99486 | 7.599 | 3.9653 | 11.5643
0.6 | 5.98 | 1.39 | 1.99 | 0.23244 | 8.3155 | 1.0153 | 7.7441 | 4.2212 | 11.9653
0.6 | 6.12 | 1.41 | 2.01 | 0.23039 | 8.3352 | 1.0255 | 7.9866 | 4.2738 | 12.2604
0.6 | 8.25 | 1.89 | 2.49 | 0.22909 | 10.2762 | 1.2704 | 12.7462 | 6.5272 | 19.2734
0.6 | 9.19 | 2 | 2.6 | 0.21763 | 10.2945 | 1.3265 | 14.704 | 6.8277 | 21.5317
0.6 | 14.55 | 3.1 | 3.7 | 0.21306 | 14.4166 | 1.8877 | 31.2825 | 13.607 | 44.8895
5.9361 | 4 |  | 23.7442
9.8231 | 5.76 |  | 56.5812
15.1481 | 4.15 |  | 62.8646
13.9725 | 3 |  | 41.9174
11.092 | 5.1 |  | 56.5693
11.7648 | 5.1 |  | 60.0006
12.1128 | 5 |  | 60.5642
15.7669 | 2.92 |  | 46.0394
20.4026 | 7.5 |  | 153.0194
33.2106 | 5.84 |  | 193.9499
755.2503

## Aux escalera (hidden)
1.27 | 1.59
0.95 | 1.27
0.41 | 0.73
0.31 | 0.63
0.86 | 1.18
1.27 | 1.59
1.45 | 1.77

## 02-PRELIMIARES-BG
MEMORIAS DE CALCULO.
FECHA | DD |  | 3 |  | MM | 8 | AA | 17 | CORTE N° |  | ELABORÓ |  | ARQ. Alex Sandoval Pinzon
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | PLAZA DE MERCADO -SUTAMARCHAN
CAPÍTULO |  |  | BODEGAS DE ACOPIO | [5 empty] | ITEM | 2.1-PRELIMIARES |  |  | UNID. | M2/Und | UBICACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | Cantidad / m2 | Medida Total
[13 empty] | Ancho (m) | Longitud (m) | Profundidad (m)
[12 empty] | Localización y Replanteo | 10.2 | 21 |  | 1 | 214.2
Bodegas Acopio
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 214.2
[12 empty] | 2% |  |  |  |  | 4.284
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 218.484
[12 empty] | Excavacion manual y retiro material comun | 10.2 | 21 | 0.38 | 1 | 81.396
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 81.396
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 4.0698
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 85.4658
AREA BODEGAS ACOPIO
OBSERVACIONES:
FECHA | DD |  | 3 |  | MM | 8 | AA | 17 | CORTE N° |  | ELABORÓ |  | ARQ. Alex Sandoval P.
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | PLAZA DE MERCADO SUTAMARCHAN
CAPÍTULO |  |  | BODEGAS DE ACOPIO | [5 empty] | ITEM | 2.2 DESAGUES E INSTALAICONES SANITARIAS |  |  | UNID. | Und. | UBICACIÓN
Localización
[12 empty] | CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 2
[12 empty] | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO |  |  |  | 4 | 4
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 4
OBSERVACIONES:

## 02-MAMPOST Y PAÑETES
FECHA EMISIÓN | [8 empty] | VERSIÓN | 3 |  | HOJA |  |  | DE
FECHA |  | DD | 3 |  | MM | 8 | AA | 17 | CORTE N° |  | ELABORÓ |  | ARQ. Alex Sandoval P
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | PLAZA DE MERCADO -SUTAMARCHAN
CAPÍTULO |  |  | BODEGAS DE ACOPIO | [5 empty] | ITEM | 2.5 ESTRUCTRA METALICA PARA CUBIERTA |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | Cantidad | Medida Total
| 1 er PISO | [11 empty] | Ancho (m) | Longitud (m) | Alto (m)
[12 empty] | Placa cubierta estrcutra metálixa en Stell Deck | 10.3 | 21 |  | 1 | 216.3
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 216.3
[12 empty] | 1% |  |  |  |  | 2.163
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 218.463
OBSERVACIONES:
FECHA EMISIÓN | [8 empty] | VERSIÓN | 3 |  | HOJA |  |  | DE
FECHA |  | DD | 3 |  | MM | 8 | AA | 17 | CORTE N° |  | ELABORÓ |  | ARQ. Alex Sandoval P
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | PLAZA DE MERCADO -SUTAMARCHAN
CAPÍTULO |  |  | BODEGAS DE ACOPIO | [5 empty] | ITEM | 2.6-MAMPOSTERIA |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | Cantidad | Medida Total
| 1 er PISO | [11 empty] | Ancho (m) | Longitud (m) | Alto (m)
[12 empty] | MUROS BLOQUE No. 5 Doble altura |  | 63 | 5.2 | 1 | 327.6
[12 empty] | MUROS BLOQUE No. 5 Muros internos |  | 30 | 5.2 |  | 156
483.6
[12 empty] | MENOS VANOS PUERTAS y Ventanas |  |  |  |  | 83.8
399.8
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 399.8
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 19.99
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 419.79
OBSERVACIONES:
FECHA EMISIÓN | [8 empty] | VERSIÓN | 3 |  | HOJA |  |  | DE
FECHA |  | DD | 3 |  | MM | 8 | AA | 17 | CORTE N° |  | ELABORÓ |  | ARQ. Alex Sandoval P.
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | PLAZA DE MERCADO -SUTAMARCHAN
CAPÍTULO |  |  | BODEGAS DE ACOPIO | [5 empty] | ITEM | 2.7 -PAÑETES |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | Cantidad | Medida Total
| 1er PISO | [11 empty] | Ancho (m) | Longitud (m) | Espesor (m)
[12 empty] | PAÑETES LISOS MUROS 1:4 | 0 |  |  | 400.4 | 400.4
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 400.4
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 20.02
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 420.42
[12 empty] | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 | 0 |  |  | 127.2 | 127.2
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 127.2
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 6.36
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 133.56
[12 empty] | PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4 |  |  |  | 345.4 | 345.4
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 345.4
| FACHADA CARRERA 4 | [10 empty] | 5% |  |  |  |  | 17.27
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 362.67
[12 empty] | FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES |  |  |  |  | 59.5
[12 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 59.5
[12 empty] | 5% |  |  |  |  | 2.975
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 62.475
OBSERVACIONES:
Acabo muro exterior en graniplast -color
MUROS EXTERNOS -INTERNOS BODEGA.

## 02-CUBIERTA, C-RASO Y PISO BG
FECHA EMISIÓN | [7 empty] | VERSIÓN | 3 |  | HOJA |  |  | DE
FECHA | DD | 3 |  | MM | 8 | AA | 17 | CORTE N° |  | ELABORÓ |  | ARQ. Alex Sandoval P
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | PLAZA DE MERCADO -SUTAMARCHAN
CAPÍTULO |  | BODEGAS DE ACOPIO | [5 empty] | ITEM | 2.9-CUBIERTA |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN
[11 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | Cantidad | Medida Total
[12 empty] | Ancho (m) | Longitud (m) | Espesor (m)
[11 empty] | SUMINISTRO E INSTALACION MANTO IMPERMEABILIZANTE PARA CUB-PLAZAS Y TERRAZAS | 0 |  |  | 208 | 208.2
[11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 208.2
[11 empty] | 5% |  |  |  |  | 10.41
[11 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 218.61
OBSERVACIONES:
FECHA EMISIÓN | [7 empty] | VERSIÓN | 3 |  | HOJA |  |  | DE
FECHA | DD | 3 |  | MM | 8 | AA | 17 | CORTE N° |  | ELABORÓ |  | ARQ. Alex Sandoval P
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | PLAZA DE MERCADO -SUTAMARCHAN
CAPÍTULO |  | BODEGAS DE ACOPIO | [5 empty] | ITEM | 2.10 CIELO RASO |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN
[11 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | Cantidad | Medida Total
[12 empty] | Área (m2) | Espesor (m)
[11 empty] | CIELO RASO Drywall | 0 |  |  | 137.8 | 137.8
[11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 137.8
[11 empty] | 5% |  |  |  |  | 6.89
[11 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 144.69
OBSERVACIONES:
FECHA EMISIÓN | [7 empty] | VERSIÓN | 3 |  | HOJA |  |  | DE
FECHA | DD | 3 |  | MM | 8 | AA | 17 | CORTE N° |  | ELABORÓ |  | ARQ. Alex Sandoval P
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | PLAZA DE MERCADO -SUTAMARCHAN
CAPÍTULO |  | BODEGAS DE ACOPIO | [5 empty] | ITEM | 2.11 PISOS ACABADOS |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN
[11 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | Cantidad | Medida Total
[12 empty] | Área (m2) | Espesor (m)
[11 empty] | PISO ALISTADO CONCRETO E=.04, 1:5 -1er PISO | 9.9 | 20.6 |  |  | 203.94
[11 empty] | PISO ALISTADO CONCRETO E=.04, 1:5 -2do PISO | 7 | 20.15 |  |  | 141.05
[11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 344.99
[11 empty] | 5% |  |  |  |  | 17.2495
[11 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 362.2395
OBSERVACIONES:
CUBIERTA PLANA
CR-DRYWALL
PISO ACABADO CONCRETO ESMALTADO 1-Piso
PISO ACABADO CONCRETO ESMALTADO 2-Piso

## 02-CARPT METÁL ,CERRAJ y PINT
FECHA EMISIÓN | [7 empty] | VERSIÓN | 3 |  | HOJA |  |  | DE
FECHA | DD | 3 |  | MM | 8 | AA | 17 | CORTE N° |  | ELABORÓ |  | ARQ. Alex Sanmdoval P.
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | PLAZA DE MERCADO SUTAMARCHAN
CAPÍTULO |  | BODEGAS DE ACOPIO | [5 empty] | ITEM | 2.14 -CARPINTERIA METALICA |  |  | UNID. | M2 / ML | UBICACIÓN
[11 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | Cantidad | Medida Total
[12 empty] | Ancho (m) | Longitud (m) | Espesor (m)
[11 empty] | VENTANA PERSIANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO |  |  |  |  | 9
[11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 9
[11 empty] | 0% |  |  |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 9
[11 empty] | Suministro e instalación PUERTA METALICA cal .18, Tipo enrrollable. |  |  |  | 25.8 | 25.8
[11 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 25.8
ML
[11 empty] | SUMINISTRO E INSTALACION ESCALERA METALICA. Anticorrosivo |  | 28 |  |  | 27.6
[11 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 27.6
ML
[11 empty] | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA EN ACERO INOXIDABLE MATE, Tubo de 2",soportes cada .80cm. |  | 20 |  |  | 20
[11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 20
[11 empty] | 0% |  |  |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 20
OBSERVACIONES:
FECHA EMISIÓN | [7 empty] | VERSIÓN | 3 |  | HOJA |  |  | DE
FECHA | DD | 3 |  | MM | 8 | AA | 17 | CORTE N° |  | ELABORÓ |  | ARQ. Alex Sanmdoval P.
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | PLAZA DE MERCADO SUTAMARCHAN
CAPÍTULO |  | BODEGAS DE ACOPIO | [5 empty] | ITEM | 2.15 -CERRAJERIA |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN
[11 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | Cantidad | Medida Total
[12 empty] | Ancho (m) | Longitud (m) | Espesor (m)
[11 empty] | CERRADURA PIVOTE EN MUROS, Incluye pasador anclado al piso |  |  |  | 4 | 4
[11 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 4
OBSERVACIONES:
FECHA EMISIÓN | [7 empty] | VERSIÓN | 3 |  | HOJA |  |  | DE
FECHA | DD | 3 |  | MM | 8 | AA | 17 | CORTE N° |  | ELABORÓ |  | ARQ. Alex Sandoval P.
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | PLAZA DE MERCADO -SUTAMARCHAN
CAPÍTULO |  | BODEGAS DE ACOPIO | [5 empty] | ITEM | 2.16 -PINTURA |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN
[11 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | Cantidad | Medida Total
[12 empty] | Ancho (m) | Longitud (m) | Espesor (m)
[11 empty] | ESTUCO Y VINILO A 3 MANOS (Muros internos) |  |  |  | 400.2 | 400.2
[11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 400.2
[11 empty] | 5% |  |  |  |  | 20.01
[11 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 420.21
[11 empty] | PINTURA TIPO KORAZA o SIMILAR A 3 Manos exterior, color según diseño | 0 |  |  | 241.2 | 241.2
[11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 241.2
[11 empty] | 5% |  |  |  |  | 12.06
[11 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 253.26
OBSERVACIONES:
Pintura muro exterior KORAZA
Edificio Principal-Locales

## 03-CUBIERTAS EXTERIORES
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN
CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO Y CENTRO DE ACOPIO EN EL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN - DEPARTAMENTO DE BOYACA
MEMORIAS DE CÁLCULO ARQUITECTÓNICAS
3. CUBIERTAS TIPO COLISEO-Exterior
3.1 | PISOS BASES Y RELLENOS
3.1.1 | RELLENO SUB-BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | M3 | 291.4
3.1.2 | RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | M3 | 32
3.2. | CUBIERTA TIPO COLISEO
3.2.1 | Suministro e instalacion de teja Termoacustica ondulada, tipo sandwich-Hunter douglas o similar | M2 | 1105
3.2.2 | Suministro e instalacion de cubierta en Policarbonato alveolar de .16mm, para parasoles. | M2 | 135
____________________________________________
ALEX SANDOVAL PINZON
ARQUITECTO
MP. 2570063322 CND

## 03-PRELIMINARES CUB
FECHA | DD | 3 |  | MM | 8 | AA | 13 | CORTE N° |  | ELABORÓ |  | ARQ. Alex Sandoval P.
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | PLAZA DE MERCADO SUTAMARCHAN
CAPÍTULO |  | CUBIERTAS EXTERIORES | [5 empty] | ITEM | 3.1-PISOS BASE Y RELLENOS |  |  | UNID. | M3 | UBICACIÓN
[11 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | Cantidad | Medida Total
[12 empty] | Ancho(m) | Longitud (m) | Espesor (m)
RELLENO SUB-BASE GRANULAR , Compactado con plancha vibro
[11 empty] | Área A | 6.4 | 8.7 | 0.3 |  | 16.704
[11 empty] | Área B | 11.2 | 72.6 | 0.3 |  | 243.936
[11 empty] | Área C | 4.45 | 12.5 | 0.3 |  | 16.6875
[11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 277.3275
[11 empty] | 5% |  |  |  |  | 13.8664
[11 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 291.1939
OBSERVACIONES:
C
A
B

## 03-CUBIERTA Tipo Coliseo
FECHA EMISIÓN | [7 empty] | VERSIÓN | 3 |  | HOJA |  |  | DE
FECHA | DD | 3 |  | MM | 8 | AA | 17 | CORTE N° |  | ELABORÓ |  | ARQ. Alex Sandoval P
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | PLAZA DE MERCADO -SUTAMARCHAN
CAPÍTULO |  | CUBIERTAS EXTERIORES | [5 empty] | ITEM | 3.2-CUBIERTA |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN
[11 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | Cantidad | Medida Total
[12 empty] | Ancho (m) | Longitud (m) | Espesor (m)
[11 empty] | SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA- Tipo Hounter Douglas o Similar |  |  |  | 1083.4 | 1083.4
[11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1083.4
[11 empty] | 2% |  |  |  |  | 21.668
[11 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1105.068
[11 empty] | SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR. |  |  |  | 128.6 | 132.6
[11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 132.6
[11 empty] | 2% |  |  |  |  | 2.652
[11 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 135.252
OBSERVACIONES:
CUBIERTA A DOS AGUAS-Termoacustica
CUBIERTAS POLICARBONATO TIPO PARASOL EXAGONAL

## CUADRO DE AREAS
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN
CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO Y CENTRO DE ACOPIO EN EL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN - DEPARTAMENTO DE BOYACA
CUADRO DE ÁREAS
AREAS -PLAZA DE MERCADO -SUTAMARCHAN
ESPACIO | AREA M2 | AREA TOTAL M2
AREA TOTAL PREDIO PROYECTO |  | 1892.98
AREA TOTAL CUBIERTA | 557.3
AREA LIBRE PRIMER PISO | 1335.68
AREAS PRIMER PISO |  | 557.3
Area Edificio Locales | 318.6
Área Bodegas de Acopio | 217.7
Area cuarto basuras y electrico. | 21
AREAS SEGUNDO PISO |  | 368.8
Terraza -salón Edif locales | 199.6
Oficina admininstracion plaza | 28
Mezaninne bodegas de acopio | 141.2
AREAS -URBANISMO |  | 1335.68
Área libre -zona ventas plaza mercado | 1094.68
Área libre -plazoleta plaza | 241
Área anden perimetral plaza |  | 488
____________________________________________
ALEX SANDOVAL PINZON
ARQUITECTO
MP. 2570063322 CND