## INFORMACION
FASE | ACTIVIDAD | DOCUMENTO | ELABORACION | APROBACION | FECHA ENTREGA | INICIO ACTIVIDAD
ESTRATEGIA | ANALISIS DE LA COMPAÑÍA | RESEÑA DE LA COMPAÑIA | ASESOR COMERCIAL | GERENTE GRAL | 2012-09-10 | 2012-09-10
GERENTE DEL PROYECTO
| ANALISIS DE COMPETIDORES | INFORME DE ESTRATEGIAS | GERENTE DEL PROYECTO | GERENTE GENERAL | 2012-09-10 | 2012-09-10
| SURVEY | IFORME DEL SURVEY | PERONAL TECNICO | GERENTE DE IMPLEMENTACION | 2012-09-13 | 2012-09-12
|  |  | COORDINADOR DE INSTALACIONES | GERENTE DEL PROYECTO
| APROBACION DE PROYECTO | ACTA DE COSNTITUCION | GERENTE DEL PROYECTO | GERENTE GENERAL | 2012-09-11 | 2012-09-11
DISEÑO | DISEÑO CABLEADO ESTRUTURADO Y SOLUCION DE ENERGIA | PLANOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y LISTA DE EQUIPOS DE ENERGIA | INGENIERO ADMIISTRADOR CABLEADO ESTRUCTURADO Y ENERGIA | SERVICE MANAGER | 2012-09-18 | 2012-09-14
|  |  | LIDER DE CABLEADO | LIDER DE CALIDAD
GERENTE DE IMPLANTACION
GERENTE DE PROYECTO
| DISEÑO RED LAN | PLANOS DE DISEÑO RED LAN | INGENIERO ADMIISTRADOR LAN | SERVICE MANAGER | 2012-09-15 | 2012-09-14
|  |  | LIDER LAN | LIDER DE CALIDAD
GERENTE DE IMPLANTACION
GERENTE DE PROYECTO
| DISEÑO TELEFONIA | PLANOS RED TELEFONICA Y DOCUMENTO DE CONFIGURACION | INGENIERO ADMIISTRADOR TELEFONIA | SERVICE MANAGER | 2012-09-18 | 2012-09-14
|  |  | LIDER TELEFONIA | LIDER DE CALIDAD
GERENTE DE IMPLANTACION
GERENTE DE PROYECTO
| DISEÑO DE RED WAN Y SELECCIÓN DE EQUIPOS | PLANOS DE DISEÑO RED LAN Y LISTA DE EQUIPOS REQUERIDOS | INGENIERO ADMIISTRADOR WAN | SERVICE MANAGER | 2012-09-14 | 2012-09-14
|  |  | LIDER WAN | LIDER DE CALIDAD
GERENTE DE IMPLANTACION
GERENTE DE PROYECTO
| DISEÑO IMPLEMENTACION | CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO | GERENTE DE IMPLEMENTACION | GERENTE DE PROYECTO | 2012-09-22 | 2012-09-21
GERENTE GENERAL
| DIEÑO DEL EQUIPO DE TRABAJO | LISTADO DE REUERIMIETOS DE PERSONAL | GERENTE DE PROYECTO | RECURSOS HUMANOS | 2012-09-24 | 2012-09-23
GERENTE GENERAL
| SELECCIÓN DE HERRAMIENTA DE GESTION | RECOMENDACIÓN HERRAMIENTA | SERVICE MANAGER | GERENTE GENERAL | 2012-09-15 | 2012-09-14
GERENTE DL PROYECTO
| DISEÑO ACUERDOS DE SERVICIO | DOCUMENTO DE ACUERDOS DE SERVICIO Y CALIDAD | ASESOR COMERCIAL | SERVICE MANAGER | 2012-09-15 | 2012-09-14
GERENTE PROYECTO
GERENTE GENERAL
IMPLEMENTACION | COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS | ACTA DE ADQUISION CON COPIA DE FATURAS | JEFE DE LOGISTICA | LIDER DE CALIDAD | 2012-10-01 | 2012-09-25
|  |  | COORIDNADOR DE INSTALACIONES | SERVICE MANAGER
| LOGISTICA Y TRASLADO DE EQUIPOS E INSUMOS | ACTAS DE ENTREGA DE EQUIPOS | ALMACENISTA | LIDER DE CALIDAD | 2012-10-06 | 2012-10-02
|  |  | LIDERES DE CADA AREA | SERVICE MANAGER
| IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ENERGIA | CABLEADPO ESTRUCTURADO Y ACTA DE ISTALACION | TECNICO DE REDES | LIDER DE CALIDAD | 2012-09-11 | 2012-10-07
|  |  | TECNICO DE ENRGIA | SERVICE MANAGER
LIDER DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ENERGIA
INGENIERO ADMINISTRADOR CABLEADO ESTRUCTURADO Y ENERGIA
| IMPLEMENTACION RED LAN | INSTALACION FISICA RED LAN Y ACTA DE INSTALACION CON CERTIFICAION DEL CABLEADO | TECNICO DE REDES | LIDER DE CALIDAD | 2012-10-08 | 2012-10-07
|  |  | TECNICO DE DATOS | SERVICE MANAGER
INGENIERO ADMINISTRADOR LAN
LIDER LAN
| IMPLEMENTACION TELEFONIA | SERVIDOR CONFIGURADO Y ACTA DE INSTALACION CON PLANTILLA DE LA CONFIGURACION | TECNICO DE DATOS Y RADIO | LIDER DE CALIDAD | 2012-10-12 | 2012-10-09
|  |  | INGENIERO ADMINISTRADOR TELEFONIA | SERVICE MANAGER
LIDER DE TELEFONIA
| IMPLEMENTACION RED WAN Y APROVISIONAMIETO | INSTALACION DE ULTIMAS MILLAS Y ACTA DE INSTALACION CON CERTIFICAION DE MEDIO Y PLANTILLAS DE CONFIGURACION | TECNICO DE FO Y REDES | LIDER DE CALIDAD | 2012-10-11 | 2012-10-07
|  |  | TECNICO DE DATOS Y RADIO | SERVICE MANAGER
INGENIERO ADMINISTRADOR WAN
LIDER WAN
| INSTALACION HERRAMIENTA DE MONITORREO | ACTA DE INSTALACION DE LA HERREMIENTA | INGENIERO ADMINISTRADOR WAN | LIDER DE CALIDAD | 2012-10-10 | 2012-10-09
|  |  | LIDER WAN | SERVICE MANAGER
| ENTREGABLES Y ACTAS APROBADAS | CARPETA CON LA DOCUMENTACION COMPLETA | COORDINADOR DE INSTALACIONES | LIDER DE CALIDAD | 2012-10-15 | 2012-10-13
|  |  | GERENTE DE IMPLEMENTACION | SERVICE MANAGER
PRUEBAS | PRUEBAS DE CABLEADO ESTRUTURADO Y ENERGIA | INFORME DE RESULTADOS PRUEBAS DE SERVICIO "CABLEADO ESTRUCTURADO Y ENERGIA" | TECNICO DE REDES | LIDER DE CALIDAD | 2012-10-17 | 2012-10-16
|  |  | TECNICO DE ENERGIA | SERVICE MANAGER
LIDER DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ENERGIA
|  |  | INGENIERO ADMINISTRADOR CABLEADO ESTRUCTURADO Y ENERGIA | E
| PRUEBAS RED LAN | INFORME DE RESULTADOS PRUEBAS DE SERVICIO "RED LAN" | TECNICO DE REDES | LIDER DE CALIDAD | 2012-10-17 | 2012-10-16
|  |  | TECNICO DE DATOS | SERVICE MANAGER
INGENIERO ADMINISTRADOR LAN
LIDER LAN
| PRUEBAS RED WAN | INFORME DE RESULTADOS PRUEBAS DE SERVICIO "RED WAN" | TECNICO DE REDES | LIDER DE CALIDAD | 2012-10-17 | 2012-10-16
|  |  | TECNICO DE DATOS | SERVICE MANAGER
INGENIERO ADMINISTRADOR WAN
LIDER WAN
| PRUEBAS TELEFONIA | INFORME DE RESULTADOS PRUEBAS DE SERVICIO "TELEFONIA" | TECNICO DE DATOS | LIDER DE CALIDAD | 2012-10-16 | 2012-10-16
|  |  | INGENIERO ADMINISTRADOR TELEFONIA | SERVICE MANAGER
LIDER DE TELEFONIA
| PRUEBAS HERRAMIENTA DE MOITOREO | INFORME DE RESULTASO PRUEAS DE SERVICIO "HERRAMIENTA DE MOITOREO" | INGEIERO ADMINISTRADOR WAN | LIDER DE CALIDAD | 2012-10-19 | 2012-10-18
|  |  | LIDER WAN | SERVICE MANAGER
| CIERRE DE FASE | CARPETA CON LOS INFORMES APROBADOS | GERENTE DE PROYECTO | LIDER DE CALIDAD | 2012-10-21 | 2012-10-20
SERVICE MANAGER
CIERRE | CIERRE DE PROYECTO | ACTA DE CIERRE Y ENTREGA DE SERVICIOS | SERVICE MANAGER |  | 2012-10-23 | 2012-10-22
|  |  | GERENTE DEL PROYECTO | GERENTE DE GENERAL
LIDER DE CALIDAD