## AJUSTADA
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ NIT.891.801.268-7 MONUMENTO NACIONAL
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
| APOYO | FORMATO | F-GF-02 | Página 1 de 1
| GESTIÓN FINANCIERA |  | Versión 2 | 2020-01-02
FORMATO ESTANDAR
FECHA DE ELABORACION 04/05/2021
ACTO ADMINISTRATIVO No. | BENEFICIARIO |  |  | NIT O CEDULA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 046 DEL 2021 | DIEGO FERNANDO SÁENZ GARCÍA |  |  | 1.054.093.640 DE VILLA DE LEYVA
No. DE FACTURA O CUENTA DE COBRO | FECHA DE LA FACTURA |  | VALOR | PERIODO
No 4 | 2021-05-04 |  | 1863000 | 01/04/2021 - 30/04/2021
CONCEPTO:
“ PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OFICIAL DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y ESCENARIOS CULTURALES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA PARA EL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2021”
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR |  |  | DEPENDENCIA
NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA |  |  | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FISICAS
EJECUCION
PLAZO O TIEMPO DE EJECUCION | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 |  | FECHA DEL ACTA DE INICIO | 2021-01-22
RUBRO PRESUPUESTAL | 2.3.2.02.02.005.02
DENOMINACION | Construcción Mejoramiento y RUBRO mantenimiento infraestructura Equipamiento Municipal/SGP-PG LIBRE INVE/SGP-PG UBRE INVERSIÓN.
RUBROS PRESUPUESTALES AFECTADOS (Insertar mas casillas de ser necesario) | NUMERO Nº | VALOR | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) | REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)
| 2.3.2.02.02.005.02 | 1863000 | 2021010042 | 2021010065
N° Y FECHA PÓLIZA Y APROBACION | NUMERO Nº | FECHA | FECHA CDP | FECHA RP
| N/A | N/A | 04/01/2021 | 2021-01-22
CONTROL SALDOS DEL CONTRATO |  |  | CONTRATO | ANTICIPO | 10246500
VALORES INICIALES |  |  | 10246500 | 0 | 931500
+ ADICIONES |  |  | 0 | 0 | 9315000
= VALORES TOTALES |  |  | 10246500 | 0 | 1863000
- TOTAL PAGOS Y/O AMORTIZACIONES ANTES DE ESTA FACTURA / CUENTA DE COBRO |  |  | 4657500 | 0
- PAGADO Y/O AMORTIZADO EN LA FECHA |  |  | 1863000 | 0
= VALORES TOTALES PAGADOS Y/O AMORTIZADO A LA FECHA |  |  | 6520500 | 0
= SALDOS ACTUALES (DESPUÉS DE ESTA FACTURA |  |  | 3726000 | 0
# Cuenta Bancaria |  |  | Clase de cuenta | Entidad Bancaria
502-83-68-29-41 |  |  | AHORROS | BANCOLOMBIA
OBSERVACIONES :
REQUISITOS GENERALES |  |  | Se presentó informe de actividades del periodo contractual que reposa en el respectivo contrato, presentó certificación de cumplimiento por parte del supervisor y copia de las planillas de seguridad.
A efectos del pago final, éste será condicionado a la presentación del informe final del contratista, donde conste la ejecución del contrato mediante la suscripcion del acta de recibido final y a satisfaccion.
Conforme lo dispuesto en Ley 80 de 1993 artículo 4 de los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales y adicionado por la ley 1150 de 2007 en el artículo 19, el presente pago goza del Derecho de Turno y sujeto al PAC.
A la presente se anexa: Factura y/o cuenta de cobro, actas según corresponda, copia de las planillas o certificación de pago de seguridad social.
NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA |  |  | MAGDA ROCIO REYES SÁNCHEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FISICAS |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica
SUPERVISOR |  |  | Revisó Técnico Administrativo:
Con la presente firma se avala que el contratista presentó el informe correcto de actividades, por lo tanto, esta cuenta reúne todos los requisitos técnicos para ser pagada, bajo la responsabilidad de quien firma. |  |  | Con la presente firma se avala que la información plasmada en este Formato Estándar, corresponde a los términos y cláusulas del contrato afectado y además, que en la carpeta reposa todos los documentos expedidos correctamente, que soportan el pago, bajo la responsabilidad de quien firma.

## Hoja2
MES 1 | 1125000 |  | 0
MES 2 | 2250000 | 2250000 | 0
MES 3 | 2250000 | 2250000 | 2250000
MES 4 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000
MES 5 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000
MES 6 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000
MES 7 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000
MES 8 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000
MES 9 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000
MES 10 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000
MES 11 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000
MES 12 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000
| 25875000 | 24750000 | 22500000 | 20250000 | 18000000 | 15750000 | 13500000 | 11250000 | 9000000 | 6750000 | 4500000 | 2250000 | 0