## MB-O-002 2017
BETEITIVA
PRECIO GOBERNACION
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V UNITARIO | V PARCIAL | CANTIDAD FINAL EJECUTADA | V UNITARIO | V TOTAL | DIFERENCIA | VPARCIA EJECUTADO | P.GOBERNACIONVTOTAL
1 | PRELIMINAR
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA | M2 | 53.89 | 3881 | 209147.09 | 53.89 | 3881 | 209147.09 | 0 | 209147.09 | 209147.09 | 0
1.2 | DEMOLICION MURO ADOBE | M2 | 40.36 | 9564 | 386003.04 | 0 | 9564 | 386003.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | DEMOLICION MUROS LADRILLO E=0,15 m | M2 | 2.46 | 8254 | 20304.84 | 0 | 8254 | 20304.84 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | DESMONTE CUBIERTA TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO | M2 | 188.36 | 6190 | 1165948.4 | 0 | 6190 | 1165948.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | DESMONTE CUBIERTA TEJA DE BARRO | M2 | 59.54 | 23113 | 1376148.02 | 0 | 23113 | 1376148.02 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | RETIRO DE SOBRANTES M3 INC CARGUE | M3 | 47.86 | 6200 | 296732 | 0 | 6200 | 296732 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CIMENTACION Y DESAGUES | [10 empty] | 0
2.1 | EXCAVACION MANUAL Y RETIRO MATERIAL COMUN | M3 | 53.28 | 43608 | 2323434.24 | 0 | 43608 | 2323434.24 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | CONCRETO CICLOPEO 14 Mpa (2000PSI) RELACION 60C/40P | M3 | 3.11 | 300167 | 933519.37 | 3.96 | 300167 | 933519.37 | 0 | 1188661.32 | 1188661.32 | 0
2.3 | CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 Mpa SECCION RECTANGULAR | M3 | 4.89 | 604907 | 2957995.23 | 7.06 | 604907 | 2957995.23 | 0 | 4270643.42 | 4270643.42 | 0
3 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0
3.1 | REFUERZOS MALLA ELECTROSOLDADA H-257 | KG | 55.94 | 3862 | 216040.28 |  | 3862 | 216040.28 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | COLUMNAS EN CONCRETO 21MPa (3000PSI) ALTURA MAYOR A 3m | M3 | 3 | 993178 | 2979534 | 3.04 | 993178 | 2979534 | 0 | 3019261.12 | 3019261.12 | 0
3.3 | COLUMNAS EN CONCRETO 21MPa (3000PSI) ALTURA MENOR A 3m | M3 | 2.98 | 952455 | 2838315.9 | 2.43 | 952455 | 2838315.9 | 0 | 2314465.65 | 2314465.65 | 0
3.4 | VIGA AEREA 21MPa (3000PSI) | M3 | 5.42 | 898323 | 4868910.66 | 10.18 | 898323 | 4868910.66 | 0 | 9144928.14 | 9144928.14 | 0
3.5 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000PSI (420MPa) | KG | 1365.33 | 3479 | 4749983.07 | 2686.55 | 3479 | 4749983.07 | 0 | 9346507.45 | 9346507.45 | 0
3.6 | CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 21MPa | M3 | 1.69 | 997821 | 1686317.49 |  | 997821 | 1686317.49 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | ALFAGIA LADRILLO PRETENSADO MAGUNCIA | ML | 5.33 | 29812 | 158897.96 |  | 29812 | 158897.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | PLACA MACIZA 21MPa (3000PSI) E=0,10m | M2 | 7.51 | 228139 | 1713323.89 | 14 | 228139 | 1713323.89 | 0 | 3193946 | 3193946 | 0
4 | MAMPOSTERIA | [10 empty] | 0
4.1 | MESONES EN CONCRETO A=0,60m 17,5MPa (2500PSI) INC.REFUERZO | M2 | 4.62 | 107584 | 497038.08 | 9.35 | 107584 | 497038.08 | 0 | 1005910.4 | 1005910.4 | 0
4.2 | MURSOS EN BLOQUE #4 E=0,10m | M2 | 203.88 | 32103 | 6545159.64 | 334.29 | 32103 | 6545159.64 | 0 | 10731711.87 | 10731711.87 | 0
4.3 | MURO TOLETE COMUN E=0,12m | M2 | 3.55 | 42487 | 150828.85 | 6.82 | 42487 | 150828.85 | 0 | 289761.34 | 289761.34 | 0
4.4 | DINTELES EN CONCRETO 15X20 cm. 17,5MPa (2500PSI) INC.REFUERZO | ML | 4.62 | 39415 | 182097.3 | 0 | 39415 | 182097.3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PISOS, BASES Y ACABADOS | [10 empty] | 0
5.1 | ALISTADO PISO E=0,04 - 1:5 | M2 | 569.62 | 20600 | 11734172 | 397.17 | 20600 | 11734172 | 0 | 8181702 | 8181702 | 0
5.2 | BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO | M3 | 6.46 | 73331 | 473718.26 | 14.6 | 73331 | 473718.26 | 0 | 1070632.6 | 1070632.6 | 0
5.3 | GUARDAESCOBA VIROLA 7cm | M2 | 553.49 | 7351 | 4068704.99 | 377.2 | 7351 | 4068704.99 | 0 | 2772797.2 | 2772797.2 | 0
5.4 | PLACA BASE EN CONCRETO E=0,08 (2500PSI) | M2 | 62.07 | 50999 | 3165507.93 | 291.2 | 50999 | 3165507.93 | 0 | 14850908.8 | 14850908.8 | 0
5.5 | GUARDAESCOBA BALDOSIN | ML | 20.87 | 31866 | 665043.42 |  | 31866 | 665043.42 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | TABLON DE GRES 33X33 | M2 | 32.86 | 42243 | 1388104.98 |  | 42243 | 1388104.98 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PAÑETES | [10 empty] | 0
6.1 | PAÑETE LISO MUROS 1,4 | M2 | 894.03 | 16564 | 14808712.92 | 523.9 | 16564 | 14808712.92 | 0 | 8677879.6 | 8677879.6 | 0
6.2 | FILOS Y DILATACION EN PAÑETES | ML | 458.21 | 6643 | 3043889.03 | 0 | 6643 | 3043889.03 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ENCHAPES | [10 empty] | 0
7.1 | ENCHAPE EN PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20X20 | M2 | 97.82 | 43790 | 4283537.8 | 29.11 | 43790 | 4283537.8 | 0 | 1274726.9 | 1274726.9 | 0
7.2 | ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR | M2 | 568.74 | 46890 | 26668218.6 | 504.03 | 46890 | 26668218.6 | 0 | 23633966.7 | 23633966.7 | 0
8 | PINTURA | [10 empty] | 0
8.1 | VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE -DOS MANOS EN MUROS | M2 | 1185.96 | 5067 | 6009259.32 | 1067.26 | 5067 | 6009259.32 | 0 | 5407806.42 | 5407806.42 | 0
8.2 | ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS | M2 | 37.14 | 10371 | 385178.94 | 0 | 10371 | 385178.94 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS | M2 | 20.12 | 12525 | 252003 | 29.81 | 12525 | 252003 | 0 | 373370.25 | 373370.25 | 0
9 | CUBIERTA | [10 empty] | 0
9.1 | SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6 | M2 | 326.43 | 36587 | 11943094.41 | 349.32 | 36587 | 11943094.41 | 0 | 12780570.84 | 12780570.84 | 0
9.2 | SUMIINISTRO E INSTALACION PERFILERA METALICA PARA ESTRUCTURAS DE CUBIERTA DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | KG | 300.59 | 11840 | 3558985.6 | 450 | 9264.24 | 2784737.9016 | 774247.6984 | 5328000 | 4168908 | 1159092
9.3 | SUMMINISTRO E INTALACION CABALLETE ONDULADO ASBESTO CEMENTO | ML | 53.28 | 35000 | 1864800 | 64 | 35000 | 1864800 | 0 | 2240000 | 2240000 | 0
10 | CIELORASO | [10 empty] | 0
10.1 | CIELORASO EN MADERA MACHIMBRE | M2 | 214.9 | 50996 | 10959040.4 | 80.74 | 50996 | 10959040.4 | 0 | 4117417.04 | 4117417.04 | 0
11 | CARPINTERIA METALICA | [10 empty] | 0
11.1 | SUMINISTRO E INSTALACION MARCO EN LAMINA A=0,90 CAL 18 INC ANTICORROSIVO | UN | 12.43 | 88873 | 1104691.39 | 13 | 88873 | 1104691.39 | 0 | 1155349 | 1155349 | 0
11.2 | SUMINSITRO E INSTALACION PUERTA LAMINA CAL 18 INC ANTICORROSIVO | M2 | 26.78 | 113876 | 3049599.28 | 26.96 | 113876 | 3049599.28 | 0 | 3070096.96 | 3070096.96 | 0
11.3 | SUMINISTRO E INSTALACION VENTA LAMINA CAL 18 CON VIDRIO INC ANTICORROSIVO | M2 | 15.44 | 167837 | 2591403.28 | 21.12 | 167837 | 2591403.28 | 0 | 3544717.44 | 3544717.44 | 0
12 | INSTALACION ELECTRICA | [10 empty] | 0
12.1 | SALIDA BIFASICA+TOMA.TUBO EMT φ1/2 | UN | 8 | 182000 | 1456000 | 16 | 182000 | 1456000 | 0 | 2912000 | 2912000 | 0
12.2 | ROSETA PORCELANA | UN | 4 | 4262 | 17048 | 12 | 4262 | 17048 | 0 | 51144 | 51144 | 0
12.3 | SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA | UN | 4 | 118329 | 473316 | 11 | 118329 | 473316 | 0 | 1301619 | 1301619 | 0
12.4 | TUBERIA PVC CONDUIT 3/4 | ML | 46 | 13904 | 639584 | 24 | 13904 | 639584 | 0 | 333696 | 333696 | 0
13 | ITEMS NUEVOS | [10 empty] | 0
13.1 | TRANSPORTE DE MATERIALES A LOMO DE MULA HATA 4KM | TON |  | 80272 |  | 12 | 80272 |  | 0 | 963264 | 963264 | 0
13.2 | CONSTRUCCION ESTUFA DE CARBON | UN |  | 250000 |  | 3 | 250000 |  | 0 | 750000 | 750000 | 0
13.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS | UN |  | 120000 |  | 4 | 120000 |  | 0 | 480000 | 480000 | 0
13.4 | SUMINSITRO COMBO SANITARIO | UN |  | 250000 |  | 2 | 250000 |  | 0 | 500000 | 500000 | 0
13.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE AGUA | UN |  | 65000 |  | 1 | 65000 |  | 0 | 65000 | 65000 | 0
13.6 | SUMINISTRO DE RED ACUEDUCTOS 1/2" REDS | M |  | 5916 |  | 18 | 5916 |  | 0 | 106488 | 106488 | 0
13.7 | SUMINISTRO RED SANITARIA 1/2" SAN | M |  | 11200 |  | 18 | 11200 |  | 0 | 201600 | 201600 | 0
a | SUBTOTAL |  |  |  | 150859292.9 |  |  | 150085045.2016 | 774247.6984 | 150859696.55 | 149700604.55
b | INCREMENTOS POR DISTANCIA |  |  | 0.07 | 10560150.503 |  | 0.07 | 10505953.1641 | -54197.3389 | 10560178.7585 | 10479042.3185
a+b | COSTO DIRECTO |  |  |  | 161419443.403 |  |  | 160590998.3657 | -828445.0373 | 161419875.3085 | 160179646.8685
c | ADMINISTRACION % |  |  | 0.15 | 24212916.5104 |  | 0.15 | 24088649.7549 | -124266.7556 | 24212981.2963 | 24026947.0303
d | IMPREVISTOS % |  |  | 0.1 | 16141944.3403 |  | 0.1 | 16059099.8366 | -82844.5037 | 16141987.5309 | 16017964.6869
e | UTILIDADES % |  |  | 0.05 | 8070972.1701 |  | 0.05 | 8029549.9183 | -41422.2519 | 8070993.7654 | 8008982.3434
(a+b)+c+d+e | VALOR TOTAL |  |  |  | 209845276.4239 |  |  | 208768297.8754 | -1076978.5485 | 209845837.9011 | 208233540.9291 | 1612296.972
[9 empty] | VALOR INCIAL Devuelve contratista |  |  | VALOR EJECUTADO devuelve contratista
documentacion existente
|  |  | contrato | NO | pedir documento
|  |  | acta de inicio | SI | perfecto
|  |  | acta de recibo final | SI | perfecto
|  |  | acta de liquidacion | SI | perfecto
|  |  | sabana de cantidades | SI | perfecto

## MJ-DA-2016-078
CONTRATO MJ-DA-2016-078
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDADES EJECUTADAS |  |  |  | VALOR CALCULADO |  | PRECIOS GOBERNACIÓN |  |  | DIFERENCIA | Factor de Incremento
|  | UND | CANT | VR UNIT | VR PARCIAL |  | CANTITAD EN OBRA | V.UNIT. Resolución 113/2016 | VALOR CON FACTOR DE INCREMENTO | V. TOTAL
1 | PRELIMINAR | [10 empty] | 1.08
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA | M2 | 53.89 | 3881 | 209147.09 | 209147.09 | 53.89 | 3881 | 3881 | 209147.09 | 0 | IGUAL
1.2 | DEMOLICION MURO ADOBE | M2 | 0 | 9564 | 0 | 0 | 0 | 9564 | 9564 | 0 | 0 | IGUAL
1.3 | DEMOLICION MUROS LADRILLO E=0,15 m | M2 | 0 | 8254 | 0 | 0 | 0 | 8833 | 8833 | 0 | 0 | IGUAL
1.4 | DESMONTE CUBIERTA TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO | M2 | 0 | 6190 | 0 | 0 | 0 | 6190 | 6190 | 0 | 0 | IGUAL
1.5 | DESMONTE CUBIERTA TEJA DE BARRO | M2 | 0 | 23113 | 0 | 0 | 0 | 23113 | 23113 | 0 | 0 | IGUAL
1.6 | RETIRO DE SOBRANTES M3 INC CARGUE | M3 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | IGUAL
2 | CIMENTACION Y DESAGUES | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | IGUAL
2.1 | EXCAVACION MANUAL Y RETIRO MATERIAL COMUN | M3 | 0 | 43608 | 0 | 0 | 0 | 43608 | 43608 | 0 | 0 | IGUAL
2.2 | CONCRETO CICLOPEO 14 Mpa (2000PSI) RELACION 60C/40P | M3 | 3.96 | 300167 | 1188661.32 | 1188661.32 | 3.96 | 300167 | 300167 | 1188661.32 | 0 | IGUAL
2.3 | CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 Mpa SECCION RECTANGULAR | M3 | 7.06 | 604907 | 4270643.42 | 4270643.42 | 7.06 | 604907 | 604907 | 4270643.42 | 0 | IGUAL
3 | ESTRUCTURAS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | IGUAL
3.1 | REFUERZOS MALLA ELECTROSOLDADA H-257 | KG | 0 | 3862 | 0 | 0 | 0 | 3621 | 3621 | 0 | 0 | IGUAL
3.2 | COLUMNAS EN CONCRETO 21MPa (3000PSI) ALTURA MAYOR A 3m | M3 | 3.04 | 993178 | 3019261.12 | 3019261.12 | 3.04 | 993178 | 993178 | 3019261.12 | 0 | IGUAL
3.3 | COLUMNAS EN CONCRETO 21MPa (3000PSI) ALTURA MENOR A 3m | M3 | 2.43 | 952455 | 2314465.65 | 2314465.65 | 2.43 | 952455 | 952455 | 2314465.65 | 0 | IGUAL
3.4 | VIGA AEREA 21MPa (3000PSI) | M3 | 10.18 | 898323 | 9144928.14 | 9144928.14 | 10.18 | 898323 | 898323 | 9144928.14 | 0 | IGUAL
3.5 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000PSI (420MPa) | KG | 2686.55 | 3479 | 9346507.45 | 9346507.45 | 2686.55 | 3479 | 3479 | 9346507.45 | 0 | IGUAL
3.6 | CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 21MPa | M3 | 0 | 997821 | 0 | 0 | 0 | 997821 | 997821 | 0 | 0 | IGUAL
3.7 | ALFAGIA LADRILLO PRETENSADO MAGUNCIA | ML | 0 | 29812 | 0 | 0 | 0 | 29812 | 29812 | 0 | 0 | IGUAL
3.8 | PLACA MACIZA 21MPa (3000PSI) E=0,10m | M2 | 14 | 228139 | 3193946 | 3193946 | 14 | 228139 | 228139 | 3193946 | 0 | IGUAL
4 | MAMPOSTERIA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | IGUAL
4.1 | MESONES EN CONCRETO A=0,60m 17,5MPa (2500PSI) INC.REFUERZO | M2 | 9.35 | 107584 | 1005910.4 | 1005910.4 | 9.35 | 107584 | 107584 | 1005910.4 | 0 | IGUAL
4.2 | MURSOS EN BLOQUE #4 E=0,10m | M2 | 334.29 | 32103 | 10731711.87 | 10731711.87 | 334.29 | 32103 | 32103 | 10731711.87 | 0 | IGUAL
4.3 | MURO TOLETE COMUN E=0,12m | M2 | 6.82 | 42487 | 289761.34 | 289761.34 | 6.82 | 42487 | 42487 | 289761.34 | 0 | IGUAL
4.4 | DINTELES EN CONCRETO 15X20 cm. 17,5MPa (2500PSI) INC.REFUERZO | ML | 0 | 39415 | 0 | 0 | 0 | 39415 | 39415 | 0 | 0 | IGUAL
5 | PISOS, BASES Y ACABADOS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | IGUAL
5.1 | ALISTADO PISO E=0,04 - 1:5 | M2 | 397.17 | 20600 | 8181702 | 8181702 | 397.17 | 20600 | 20600 | 8181702 | 0 | IGUAL
5.2 | BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO | M3 | 14.6 | 73331 | 1070632.6 | 1070632.6 | 14.6 | 73331 | 73331 | 1070632.6 | 0 | IGUAL
5.3 | GUARDAESCOBA VIROLA 7cm | M2 | 377.2 | 7351 | 2772797.2 | 2772797.2 | 377.2 | 7351 | 7351 | 2772797.2 | 0 | IGUAL
5.4 | PLACA BASE EN CONCRETO E=0,08 (2500PSI) | M2 | 291.2 | 50999 | 14850908.8 | 14850908.8 | 291.2 | 50999 | 50999 | 14850908.8 | 0 | IGUAL
5.5 | GUARDAESCOBA BALDOSIN | ML | 0 | 31866 | 0 | 0 | 0 | 31866 | 31866 | 0 | 0 | IGUAL
5.6 | TABLON DE GRES 33X33 | M2 | 0 | 42243 | 0 | 0 | 0 | 42243 | 42243 | 0 | 0 | IGUAL
6 | PAÑETES | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | IGUAL
6.1 | PAÑETE LISO MUROS 1,4 | M2 | 523.9 | 16564 | 8677879.6 | 8677879.6 | 523.9 | 16564 | 16564 | 8677879.6 | 0 | IGUAL
6.2 | FILOS Y DILATACION EN PAÑETES | ML | 0 | 6643 | 0 | 0 | 0 | 6643 | 6643 | 0 | 0 | IGUAL
7 | ENCHAPES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | IGUAL
7.1 | ENCHAPE EN PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20X20 | M2 | 29.11 | 43790 | 1274726.9 | 1274726.9 | 29.11 | 43790 | 43790 | 1274726.9 | 0 | IGUAL
7.2 | ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR | M2 | 504.03 | 46890 | 23633966.7 | 23633966.7 | 504.03 | 46890 | 46890 | 23633966.7 | 0 | IGUAL
8 | PINTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | IGUAL
8.1 | VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE -DOS MANOS EN MUROS | M2 | 1067.26 | 5067 | 5407806.42 | 5407806.42 | 1067.26 | 5067 | 5067 | 5407806.42 | 0 | IGUAL
8.2 | ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS | M2 | 0 | 10371 | 0 | 0 | 0 | 10371 | 10371 | 0 | 0 | IGUAL
8.3 | ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS | M2 | 29.81 | 12525 | 373370.25 | 373370.25 | 29.81 | 12525 | 12525 | 373370.25 | 0 | IGUAL
9 | CUBIERTA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | IGUAL
9.1 | SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6 | M2 | 349.32 | 36587 | 12780570.84 | 12780570.84 | 349.32 | 36587 | 36587 | 12780570.84 | 0 | IGUAL
9.2 | SUMIINISTRO E INSTALACION PERFILERA METALICA PARA ESTRUCTURAS DE CUBIERTA DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | KG | 450 | 11840 | 5328000 | 5328000 | 450 | 8578 | 9264.24 | 4168908 | 1159092 | MAYOR
9.3 | SUMMINISTRO E INTALACION CABALLETE ONDULADO ASBESTO CEMENTO | ML | 64 | 35000 | 2240000 | 2240000 | 64 | 35000 | 35000 | 2240000 | 0 | IGUAL
10 | CIELORASO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | IGUAL
10.1 | CIELORASO EN MADERA MACHIMBRE | M2 | 80.74 | 50996 | 4117417.04 | 4117417.04 | 80.74 | 50996 | 50996 | 4117417.04 | 0 | IGUAL
11 | CARPINTERIA METALICA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | IGUAL
11.1 | SUMINISTRO E INSTALACION MARCO EN LAMINA A=0,90 CAL 18 INC ANTICORROSIVO | UN | 13 | 88873 | 1155349 | 1155349 | 13 | 88873 | 88873 | 1155349 | 0 | IGUAL
11.2 | SUMINSITRO E INSTALACION PUERTA LAMINA CAL 18 INC ANTICORROSIVO | M2 | 26.96 | 113876 | 3070096.96 | 3070096.96 | 26.96 | 113876 | 113876 | 3070096.96 | 0 | IGUAL
11.3 | SUMINISTRO E INSTALACION VENTA LAMINA CAL 18 CON VIDRIO INC ANTICORROSIVO | M2 | 21.12 | 167837 | 3544717.44 | 3544717.44 | 21.12 | 167837 | 167837 | 3544717.44 | 0 | IGUAL
12 | INSTALACION ELECTRICA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | IGUAL
12.1 | SALIDA BIFASICA+TOMA.TUBO EMT φ1/2 | UN | 16 | 182000 | 2912000 | 2912000 | 16 | 182000 | 182000 | 2912000 |  | IGUAL
12.2 | ROSETA PORCELANA | UN | 12 | 4262 | 51144 | 51144 | 12 | 4262 | 4262 | 51144 |  | IGUAL
12.3 | SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA | UN | 11 | 118329 | 1301619 | 1301619 | 11 | 118329 | 118329 | 1301619 |  | IGUAL
12.4 | TUBERIA PVC CONDUIT 3/4 | ML | 24 | 13904 | 333696 | 333696 | 24 | 13904 | 13904 | 333696 |  | IGUAL
13 | ITEMS NUEVOS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | IGUAL
13.1 | TRANSPORTE DE MATERIALES A LOMO DE MULA HATA 4KM | TON | 12 | 80272 | 963264 | 963264 | 12 | 82150 | 80272 | 963264 |  | IGUAL
13.2 | CONSTRUCCION ESTUFA DE CARBON | UN | 3 | 250000 | 750000 | 750000 | 3 | 250000 | 250000 | 750000 |  | IGUAL
13.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS | UN | 4 | 120000 | 480000 | 480000 | 4 | 120000 | 120000 | 480000 |  | IGUAL
13.4 | SUMINSITRO COMBO SANITARIO | UN | 2 | 250000 | 500000 | 500000 | 2 | 250000 | 250000 | 500000 |  | IGUAL
13.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE AGUA | UN | 1 | 65000 | 65000 | 65000 | 1 | 65000 | 65000 | 65000 |  | IGUAL
13.6 | SUMINISTRO DE RED ACUEDUCTOS 1/2" REDS | M | 18 | 5916 | 106488 | 106488 | 18 | 5916 | 5916 | 106488 |  | IGUAL
13.7 | SUMINISTRO RED SANITARIA 1/2" SAN | M | 18 | 11200 | 201600 | 201600 | 18 | 11200 | 11200 | 201600 |  | IGUAL
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 150859696.55 | 150859696.55 |  |  |  | 149700604.55 |  | MAYOR
TOTAL PARCIAL
a | SUBTOTAL |  |  |  | 150859696.55 | a |  | SUBTOTAL |  |  |  | 149700604.55
b | INCREMENTOS POR DISTANCIA |  |  | 0.07 | 10560178.7585 | b |  | INCREMENTOS POR DISTANCIA |  |  | 0.07 | 10479042.3185
a+b | COSTO DIRECTO |  |  |  | 161419875.3085 | a+b |  | COSTO DIRECTO |  |  |  | 160179646.8685
c | ADMINISTRACION % |  |  | 0.15 | 24212981.2963 | c |  | ADMINISTRACION % |  |  | 0.15 | 24026947.0303
d | IMPREVISTOS % |  |  | 0.1 | 16141987.5309 | d |  | IMPREVISTOS % |  |  | 0.1 | 16017964.6869
e | UTILIDADES % |  |  | 0.05 | 8070993.7654 | e |  | UTILIDADES % |  |  | 0.05 | 8008982.3434
(a+b)+c+d+e | VALOR TOTAL |  |  |  | 209845837.9011 | (a+b)+c+d+e |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 208233540.9291
COSTO TOTAL CONDICIONES ORIGINALES |  |  |  |  | 209845837.9011 |  |  | documentacion existente
[8 empty] | contrato | NO | pedir documento
[8 empty] | acta de inicio | SI | perfecto
[8 empty] | acta de recibo final | SI | perfecto
COSTO TOTAL PRECIOS GOBERNACIÓN |  |  |  |  | 208233540.9291 |  |  | acta de liquidacion | SI | perfecto
[8 empty] | sabana de cantidades | SI | perfecto
DIFERENCIA |  |  |  |  | 1612296.972

## MB-O-018 2017
BETEITIVA
|  | CANTIDADES EJECUTADAS |  |  |  | COMPRACION DE VALORES
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V UNITARIO | V PARCIAL | CANTIDAD OBRA | VUNITARIO | V TOTAL
1 | BALASTRO70W 220v 60hz PARA USO CON BOMBILLA DE SODIO DE ALTA PRESION | UND | 80 | 20520 | 1641600 |  |  | 0
2 | CONDENSADOR 30 MF 250 WAC INADISA | UND | 80 | 10260 | 820800 |  |  | 0
3 | ARRANCADOR 70/400W | UND | 80 | 10260 | 820800 |  |  | 0
4 | LAMPARAS DE SODIO 70 W | UND | 9 | 153880 | 1384920 |  |  | 0
5 | OJO DE FOTOCELDA | UND | 80 | 14042 | 1123360 |  |  | 0
6 | BASE FOTOCELDA CON PLATINA NACIONAL | UND | 80 | 5000 | 400000 |  |  | 0
7 | BOMBILLO SODIO 70 W | UND | 80 | 800 | 64000 |  |  | 0
8 | CONECTORES BIMETALICOS | UND | 150 | 15000 | 2250000 |  |  | 0
9 | INSTLACION CON OPERADOR | M3 | 80 | 15000 | 1200000 |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 9705480 |  |  | 0
ALUMBRADO NAVIDEÑO | [7 empty] | 0
1 | SUMIMISTRO E INSTALACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS Y TIRAS LED TIPO LLUVIA | UND | 20 | 140000 | 2800000 |  |  | 0
2 | SUMIMISTRO E INSTALACION DE MANGUERA LED | ROLLO | 5 | 270000 | 1350000 |  |  | 0
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FIGURAS NAVIDEÑA, ELABORADAS EN LAMINA DE ALUMINIO | UND | 15 | 100000 | 1500000 |  |  | 0
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DUPLEX DE 12*12 | ROLLO | 4 | 62001 | 248004 |  |  | 0
5 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE TODA LA ILUMINACION NAVIDEÑA ASEGURANDO SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y QUE QUEDE LISTO PARA INSTALAR, LIMPIAR TODOS LOS ELEMENTOS DE LA ILUMINACION NAVIDEÑA, ELABORACION DE NUEVOS DISEÑOS ACORDES A LAS NECESIDADES Y LUGARES DE INSTALACION | GLOBAL | 1 | 500000 | 500000 |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 6398004
|  | VALOR TOTAL OBRA EJECUITADA |  |  | 16103484
|  | AIU(25%) |  |  | 4025871
|  | VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS |  |  | 0
|  | VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES |  |  | 20129355
NOSE ENCONTRARON PRECIOS ASI QUE SE DEBE REVISAR EN OBRA
COSTO TOTAL CONDICIONES ORIGINALES |  |  |  |  | 20129355
documentacion existente
| contrato | NO | pedir documento
| acta de inicio | SI | perfecto
| acta de recibo final | SI | perfecto
| acta de liquidacion | SI | perfecto
| sabana de cantidades | SI | perfecto

## MB-O-005-2017
BETEITIVA
|  | CANTIDADES EJECUTADAS |  |  |  |  | PRECIOS GOBERNACIÓN
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V UNITARIO | V PARCIAL | CANT.OBRA | V UNITARIO | V TOTAL | DIFERENCIA
1 | Limpieza de alcantarillas con diámetro menor o igual a 36", incluye rectificación de descoles con retiro de sobrantes y obstáculos acarreo libre de 5 KM | UND | 20 | 188300 | 3766000 | 20 | 188300 | 3766000 | 0
2 | Cuneteo y perfilado de la banca existente (en Mantenimiento vial) | KM | 4 | 581696 | 2326784 | 4 | 581696 | 2326784 | 0
3 | Relleno base granular compactado con plancha vibradora | M3 | 195 | 83122 | 16208790 | 195 | 83122 | 16208790 | 0
4 | Rocería a cada lado de la vía y/o zonas necesarias para buena visibilidad | HA | 3.75 | 382370 | 1433887.5 | 3.75 | 382370 | 1433887.5 | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 23735461.5 |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 23735461.5 | 0
A.I.U(25%) |  | 5933865.375 |  | A.I.U(25%) |  |  | 5933865.375 | 0
COSTO TOTAL |  | 29669326.875 |  | COSTO TOTAL |  |  | 29669326.875 | 0
COSTO TOTAL CONDICIONES ORIGINALES |  |  |  |  | 29669326.875
COSTO TOTAL PRECIOS GOBERNACIÓN |  |  |  |  | 29669326.875
DIFERENCIA |  |  |  |  | 0
documentacion existente
contrato | NO | pedir documento
acta de inicio | SI | perfecto
acta de recibo final | SI | perfecto
acta de liquidacion | SI | perfecto
sabana de cantidades | SI | perfecto

## MB-MC-002 DE 2017
BETEITIVA
MUNICIPIO BETEITIVA |  | CANTIDADES EJECUTADAS |  |  |  |  | PRECIOS GOBERNACIÓN
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V UNITARIO | V PARCIAL | CANTIDAD EN OBRA | V UNITARIO | V TOTAL | DIFERENCIA
1 | MURO CICLOPEO |  |  |  |  | 10.08
1.1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 10.08 | 54000 | 544320 | 2.55 | 54000 | 544320 | 0
1.2 | BASE CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P | M3 | 2.55 | 310000 | 790500 | 4.4 | 310000 | 790500 | 0
1.3 | CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P | m2 | 4.4 | 313896.04 | 1381142.576 | 1.375 | 313896.04 | 1381142.576 | 0
1.4 | CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa TE INVERTIDA | M3 | 1.375 | 620000 | 852500 | 0.435 | 620000 | 852500 | 0
1.5 | COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS | M3 | 0.435 | 621512 | 270357.72 | 0 | 621512 | 270357.72 | 0
2 | TOTAL MURO CICLOPEO
2.1 | MURO EN GAVIONES
2.2 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. M3 | M3 | 7.03 | 52000 | 365560 | 7.03 | 52000 | 365560 | 0
2.3 | CONSTRUCCION DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA TORSION CAL. 12 TRIPLE | M3 | 20 | 130000 | 2600000 | 20 | 130000 | 2600000 | 0
| TOTAL MURO EN GAVIONES |  |  |  |  | 0
3 | OTROS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | ALQUILER DE MAQUINARIA (MOTOSIERRA). | GLB | 1 | 150000 | 150000 | 1 | 150000 | 150000 | 0
3.3 | SUMINISTRO DE RECEBO | VIAJE | 8 | 17000 | 136000 | 8 | 17000 | 136000 | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 7090380.296 |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 7090380.296 | 0
A.I.U(25%)B |  | 1772595.074 |  | A.I.U(25%) |  |  | 1772595.074 | 0
COSTO TOTAL |  | 8862975.37 |  | COSTO TOTAL |  |  | 8862975.37 | 0
COSTO TOTAL CONDICIONES ORIGINALES |  |  |  |  | 8862975.37
COSTO TOTAL PRECIOS GOBERNACIÓN |  |  |  |  | 8862975.37
DIFERENCIA |  |  |  |  | 0
No se presentaron sobre costo
documentacion existente
contrato | NO | pedir documento
acta de inicio | SI | perfecto
acta de recibo final | SI | perfecto
acta de liquidacion | SI | perfecto
sabana de cantidades | SI | perfecto

## MB-C-002-2007
BETEITIVA
ITEM | DESCRIPCION | VR MES 1 | VR MES 2 | VR MES 2 | VR MES N | VALOR TOTAL | %
1 | ETAPA DE DISEÑO PUENTE
1.1 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | 625000 | 625000 |  |  | 1250000 | 5%
1.2 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SUELOS CAPACIDAD PORTANTE | 1625000 | 1625000 |  |  | 3250000 | 13%
1.3 | ESTUDIOS DE SOCAVACION | 250000 | 250000 |  |  | 500000 | 2%
1.4 | ESTUDIOS HIDRAULICOS | 250000 | 250000 |  |  | 500000 | 2%
1.5 | ESTUDIOS HIDROLOGICOS | 500000 | 500000 |  |  | 1000000 | 4%
1.6 | ESTUDIOS DE TRANSITO | 250000 | 250000 |  |  | 500000 | 2%
1.7 | ESTUDIOS DE BATIMETRIA | 250000 | 250000 |  |  | 500000 | 2%
1.8 | ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES BASADOS EN LA NRS 2010 Y DEMAS NORMAS QUE SE REQUIEREN | 2000000 | 2000000 |  |  | 4000000 | 16%
1.9 | PRESUPUESTO COSTO TOTAL DEL PROYECTO,ANALISIS DE AIU,ANALISI DE PRECIOS UNITARIOS (BASADOS EN LOS PRECIOS DE LA GOBERNACION DE BOYACA ) | 250000 | 250000 |  |  | 500000 | 2%
1.1 | MGA-METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA | 250000 | 250000 |  |  | 500000 | 2%
2 | ETAPA DE DISEÑO VIA
2.1 | ESTUDIO DE SUELOS Y TALUDES | 1625000 | 1625000 |  |  | 3250000 | 13%
2.2 | TOPOGRAFIA | 1500000 | 1500000 |  |  | 3000000 | 12%
2.3 | DISEÑO GEOMETRICO | 1375000 | 1375000 |  |  | 2750000 | 11%
2.4 | ESTUDIO DE TRANSITO Y PLAN DE SEÑALIZACION | 250000 | 250000 |  |  | 500000 | 2%
2.5 | ESTUDIO AMBIENTAL | 375000 | 375000 |  |  | 750000 | 3%
2.6 | DISEÑO PAVIMENTO FLEXIBLE | 625000 | 625000 |  |  | 1250000 | 5%
2.7 | PRESUPUESTO GENERAL, ANALISIS DE A.I.U, MGA METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA | 500000 | 500000 |  |  | 1000000 | 4%
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 25000000 | 100%
documentacion existente
contrato | NO | pedir documento
acta de inicio | SI | perfecto
acta de recibo final | SI | perfecto
acta de liquidacion | SI | perfecto
sabana de cantidades | SI | perfecto