## Leccion1
LECCION APRENDIDA Nº 001
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo
1.0 | TC | JS | JS | 2009-09-16 | Versión Original
NOMBRE DEL PROYECTO
PROYECTO SERVICIOS DE RED BANCO NACIONAL
FASE | ENTREGABLE
1.0 Gestión de Proyecto
TEMAS DE REFERENCIA
1 | Comunicación efectiva a los miembros de equipo
DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE
El entregable 1.3.2 Reunión de Coordinación del Trabajo consiste en la reunión que debe sostener el Service Manager con su equipo de proyecto para coordinar los trabajos que vienen realizando durante la semana.
DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS (ADJUNTAR DIAGRAMA DE ISHIKAWA)
Causas Externas.- Como enfermedad, accidentes, retrasos involuntarios, etc. que impiden la asistencia a las reuniones de coordinación. Comunicación inapropiada.- Varios miembros del equipo no fueron informados adecuadamente sobre la reunión de coordinación. Desinterés en las reuniones.- Varios miembros del equipo no muestran interés en asistir a las reuniones, ya que así evitan el ambiente tenso que se genera producto de la reunión. Otras prioridades.- Como realizar sus entregables a tiempo, o miembros que tienen mucho trabajo asignado no desean asistir a las reuniones con tal de avanzar sus trabajos.
ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS
Se debe enviar constantemente por email a todos los miembros de equipo involucrados en el entregable 1.3.2 Reunión de Coordinación del Trabajo la agenda de reuniones, para evitar así las inasistencias. Dicha agenda debe contener la fecha, hora y lugar de la reunión; así como los temas a tratar, y los participantes a dicha reunión. El Project Manager debe hacer que haya mayor contacto entre los miembros del equipo (por lo menos que se conozcan entre ellos), evitando así el ambiente tenso.
RAZONAMIENTO DETRÁS DE LAS ACCIONES
El envío anticipado de la agenda permitirá que los miembros del equipo sepan el contenido a tratarse en la siguiente reunión de coordinación. La interrelación entre los miembros del equipo es fundamental para desarrollar lazos de cooperación mutua, logrando que entre ellos exista una relación horizontal y no vertical.
RESULTADOS OBTENIDOS
A la siguiente reunión de coordinación del trabajo asistieron todos los miembros de equipo. Todos los miembros estaban enterados sobre los temas a tratar en la reunión, ya que previamente recibieron por email la agenda con la información al respecto. Hubo un mejor ambiente de trabajo en equipo, debido a la relación amical que se entabló, logrando con esto una reunión menos tensa.
LECCIÓN APRENDIDA (CONOCIMIENTO REUTILIZABLE QUE SE PUEDA APROVECHAR PARA MANEJAR LA PERFORMANCE FUTURA DE PROYECTOS)
Preparar la agenda de reuniones con anticipación y enviárselas a los miembros de equipo periódicamente.
Inasistencia a las reuniones de Coordinación
Causas Externas
Comunicación inapropiada
Desinterés en las reuniones
Otras Prioridades