## Sheet1
CODIGO | RIESGO | CONSECUENCIA | Probabilidad | Impacto (1-10) | Severidad (0-10)
R007 | Ausentismo por parte de las personas participantes en el proyecto | Incumplimiento de fechas . | 70% | 7 | 4.9
R003 | Comunicación deficiente entre equipos de trabajo | Posibles incumplimiento con el cronograma y clima laboral deficiente | 50% | 9 | 4.5
R008 | Incumplimiento con los tiempos de puesta en producción | Insatisfacción con el producto entregable, Retrasos en el cronograma de instalación de webservices, software y software dispositvos moviles. | 60% | 6 | 3.6
R005 | Variación en las expectativas de los clientes o el mismo ejecutor | Insatisfacción con el producto entregable, Exceder el tiempo planeado en el cronograma acordado | 35% | 10 | 3.5
R014 | Incumplimiento de Recursos de clientes | aplicación de penalidades con disminución en la ganancia e inconformidad del cliente | 40% | 8 | 3.2
R006 | Demora en la entrega equipos por la importadora. | Insatisfacción con el producto entregable, Retrasos en el cronograma de instalación de lectores. | 40% | 6 | 2.4
R010 | Equipo defectuoso de fábrica | Garantia de Proveedor y retrasos en cronogroma de instalación | 30% | 7 | 2.1
R011 | Retrasos por parte de técnicos instaladores o por imprevistos en sedes | Insatisfacción con el producto entregable, Retrasos en cronograma de instalación de lectores | 35% | 6 | 2.1
R002 | Deficiente entendimiento por parte de los clientes y ejecutor. | Rediseño de la solución o inconformidad por parte de los interesados. | 20% | 9 | 1.8
R004 | Revisión incorrecta para aprobación de productos entregables | Insatisfacción con el producto entregable Retrasos en cronograma por reprocesos. | 20% | 9 | 1.8
R015 | Incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio | aplicación de penalidades con disminución en la ganancia e inconformidad del cliente | 20% | 9 | 1.8
R001 | Reprogramación de reuniones para fechas posteriores. | Incumpliento con el cronograma y posibles retrazos en otras tareas. | 60% | 3 | 1.8
R013 | Accidente de trabajo en las instalaciones de equipos. | Retraso en el cronograma, afectación de recursos disponible con influencia en los costos del proyecto | 10% | 8 | 0.8