## Identificación del documento
ALMACÉN Y TALLER “ELECTRISUR”
CRONOGRAMA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO
| I-DE-001 | FECHA: | 2019-09-01 | VERSIÓN: 1
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | VERSIÓN | NOMBRE DE QUIÉN HIZO EL CAMBIO |  | CAMBIO REALIZADO

## Metodología
Fase | OBJETIVO ESPECÍFICO | ESTRATEGIA MITOLÓGICA | ACCIONES | OBSERVACIONES/ENTREGABLES
ANÁLISIS | Conocer el estado actual de la organización por medio de un análisis y definición del contexto de la organización. | Elaboración de encuetas. | Elaborar una encuesta de percepción sobre el servicio prestado a los clientes. | Encuesta de percepción dirigida a los clientes.
|  |  | Elaborar una encuesta de percepción dirigida a los empleados y dueño de la organización. | Encuesta de percepción dirigida a los empleados y dueño de la organización.
|  | Aplicación de encuestas. | Aplicar las encuestas elaboradas tanto a los clientes como a los empleados y dueño de la organización. | Informe estadístico con los hallazgos obtenidos de la aplicación de encuestas.
|  | Consulta Cámara de Comercio Actividades Económicas (CIIU). | Determinar la actividad económica de la organización. | Dato detallado de la actividad económica que ejerce la organización
|  | Cinco fuerzas de Porter. | Elaborar un análisis mediante las cinco fuerzas de Porter de los competidores que la organización tiene en el mercado. | Informe detallado con el análisis realizado mediante las cinco fuerzas de Porter.
|  | Matriz DOFA. | Elaborar la Matriz DOFA con toda la información suministrada por la organización. | Matriz DOFA detallada de la organización.
PLANEACIÓN | Establecer el direccionamiento y la estructuración del Sistema de Gestión de Calidad. | Matriz de partes interesadas. | Determinar mediante una tabla cuáles son las partes interesadas dentro de la organización. | Matriz en detalle con todas las partes interesadas que posee la organización.
|  | Políticas de calidad. | Generar las políticas de calidad que tendrá el Sistema de Gestión. | Documento con la política de calidad del Sistema de Gestión de Calidad.
|  | Objetivos de calidad. | Establecer los objetivos de calidad de la organización. | Objetivos de calidad relacionados y articulados con la política de calidad.
|  | Alcance. | Determinar el alcance del Sistema de Gestión de Calidad. | Alcance documentado y claro, con las posibles exclusiones que pueda tener el Sistema de Gestión de Calidad.
|  | Análisis de riesgos y oportunidades. | Matriz de Riesgos. | Riesgos y oportunidades de la organización documentados.
|  | Mapa de procesos. | Generar el mapa con los procesos que la organización posee. | Mapa de procesos detallado.
EJECUCIÓN | Desarrollar el plan para el direccionamiento y la estructuración del sistema de gestión de la calidad. | Gestión del cambio. | Realizar un plan de comunicaciones y capacitación, para la concientización de las partes interesadas sobre la implementación del SGC. | Folletos, volantes, posters etc, para el plan de comunicaciones.
|  | Adecuación de los espacios de trabajo y la señalización de los mismos. | Generar un plan de trabajo para organizar y señalizar de forma adecuada los espacios de trabajo de la organización. | Evidencias de la organización y señalización de los espacios de trabajo.
|  | Generación de estrategias o ´planes de mejora. | Generar una estrategia para buscar la mejora continua. | Documento de planificación estratégico para buscar la mejora continua de la organización.
EVALUACIÓN | Evaluar la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad. | Pilotaje | Generar un pilotaje de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. | Diagnostico de implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
|  | Auditoría interna. | Establecer un plan de auditorías internad para la organización. | Plan de audirías internas de la organización.
|  | Informe de implementación. | Realizar un informe del estado de implementación del Sistema de Gestión de Calidad dentro de la organización. | Informe con con los datos detallados de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

## Cronograma
FASE 1: CONTEXTO Y DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN | [24 empty] | FASE 2: PLANIFICACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO | [24 empty] | FASE 3: PLAN DE DIRECCIONAMIENTO Y ESTRUCTURACIÓN
OBJETIVOS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | RESULTADO ENTREGABLE | CRONOGRAMA AÑO 2019 | [15 empty] | CRONOGRAMA AÑO 2020 |  |  |  | ESTADO | OBJETIVOS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | RESULTADO ENTREGABLE | CRONOGRAMA AÑO 2020 | [19 empty] | ESTADO | OBJETIVOS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | RESULTADO ENTREGABLE | CRONOGRAMA AÑO 2020 | [7 empty] | ESTADO
|  |  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 | [8 empty] | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 | [8 empty] | MES 9 |  |  |  | MES 10
|  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO | [8 empty] | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO | [8 empty] | MAYO |  |  |  | JUNIO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Conocer el estado actual de la organización por medio de un análisis y definición del contexto de la organización. | Elaborar una encuesta de percepción sobre el servicio prestado a los clientes. | Harold López | Encuesta de percepción dirigida a los clientes. | [20 empty] | EJECUTADO | Establecer el direccionamiento y la estructuración del Sistema de Gestión de Calidad. | Determinar mediante una tabla cuáles son las partes interesadas dentro de la organización. | Ricardo Cruz | Matriz en detalle con todas las partes interesadas que posee la organización. | [20 empty] | EJECUTADO | Desarrollar el plan para el direccionamiento y la estructuración del sistema de gestión de la calidad. | Realizar un plan de comunicaciones y capacitaciones, para la concientización de las partes interesadas sobre la implementación del SGC. | Harold López Andrea Barón | Folletos, volantes, posters etc, para el plan de comunicaciones. | [8 empty] | EJECUTADO | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 4
| Aplicar la encuesta elaborada a los clientes de la organización. | Jaira Duarte | Informe estadístico con los hallazgos obtenidos de la aplicación de encuestas. | [20 empty] | EJECUTADO |  | Generar las políticas de calidad que tendrá el Sistema de Gestión. | Andrea Barón | Documento con la política de calidad del Sistema de Gestión de Calidad. | [20 empty] | EJECUTADO |  | Generar un plan de trabajo para organizar y señalizar de forma adecuada los espacios de trabajo de la organización. | Harold López | Evidencias de la organización y señalización de los espacios de trabajo. | [8 empty] | EJECUTADO | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2
| Determinar la actividad económica de la organización. | Harold López | Dato detallado de la actividad económica que ejerce la organización | [20 empty] | EJECUTADO |  | Establecer los objetivos de calidad de la organización. | Jaira Duarte | Objetivos de calidad relacionados y articulados con la política de calidad. | [20 empty] | EJECUTADO | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2
| Elaborar un análisis mediante las cinco fuerzas de Porter de los competidores que la organización tiene en el mercado. | Jaira Duarte | Informe detallado con el análisis realizado mediante las cinco fuerzas de Porter. | [20 empty] | EJECUTADO |  | Determinar el alcance del Sistema de Gestión de Calidad. | Harold López | Alcance documentado y claro, con las posibles exclusiones que pueda tener el Sistema de Gestión de Calidad. | [20 empty] | EJECUTADO | bar: NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 4
| Elaborar la Matriz DOFA con toda la información suministrada por la organización. | Andrea Barón | Matriz DOFA detallada de la organización. | [20 empty] | EJECUTADO |  | Matriz de Riesgos. | Ricardo Cruz | Riesgos y oportunidades de la organización documentados. | [20 empty] | EJECUTADO | bar: DICIEMBRE 1; ENERO 1 to ENERO 2
[26 empty] | Generar el mapa con los procesos que la organización posee. | HaroldLópez | Mapa de procesos detallado. | [20 empty] | EJECUTADO